СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Соколова

Заведующий отделом экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г. Сидорова

**Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ**

**Ковернинского муниципального района за 1 полугодие 2016 года**

**Муниципальные программы Ковернинского муниципального района**

В Ковернинском муниципальном районе в 2016 году реализуется 33 муниципальных программы, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 09.02.2016 № 69-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

**1.«Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 289285,3тыс.руб., в т.ч. . из средств бюджета района – 91 771,0 тыс.руб., из средств областного бюджета – 197 514,3тыс.руб. По состоянию на 01.07.2016 года уточненный план по программе составил 294 389,5 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 96 875,2тыс.руб., из средств областного бюджета – 197 514,3тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 149 635,7 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 53 884,5тыс.руб., из средств областного бюджета – 95 751,2тыс.руб.

В настоящий момент сеть образовательных учреждений состоит из  28 учреждений, из них: 6 средних школ, 5 основных (их них-3 – школы с дошкольной группой), 3 – начальные школы-детский сад, 1 – филиал средней школы, 1- специальная коррекционная школа-интернат, 11 – детских садов, 1 – районный центр внешкольной работы.

***Подпрограмма 1. «Развитие общего образования».*** Финансирование подпрограммы составило 132 015,6 тыс.руб.,в т.ч.: ОБ – 95347,6тыс.руб., МБ – 36668,0тыс.руб.

За 1 полугодие 2016 года 9детей получили путевки в дошкольные образовательные организации района.

На базе МДОУ д/с «Рябинка» п. Ковернино 1 марта 2016 года был открыт консультационный центр по предоставлению родителям методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. За 3 месяца 2016 года оказано 156 услуг 32 человекам.

На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 38 096,7 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 26 814,5тыс.руб., МБ – 11 282,2тыс.руб. В целом расходы по предоставлению качественных образовательных услуг дошкольного образования составляют:

- заработная плата сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, налоги и прочие выплаты – 25 877,3 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 3658,3 тыс. руб.,

- транспортные услуги – 8,5 тыс. руб.,

- услуги связи – 158,0 тыс.руб.,

- работы, услуги по содержанию имущества – 417,2 тыс. руб. (заправка картриджей, дератизация, огнезащитная обработка, обслуживание систем сигнализации и внутреннего газового оборудования и др.),

- прочие расходы и услуги – 1248,2тыс.руб., в т.ч. за установку системы «Стрелец-Мониторинг» направлено 132,7тыс.руб., за лицензионное обслуживание программного продукта «1С-Парус» - 94,6 тыс.руб.

- закупки продуктов питания, канцтоваров, хоз.товаров, дидактических пособий, книгопечатной продукции и т.д. – 6246,9 тыс. руб.,

- закупки игровой мебели, игрового дидактического оборудования, уличного оборудования, компьютерного оборудования (компьютер в сборе, проектор), кухонное оборудование (мясорубка, водонагреватель, холодильник), мебель для образовательного процесса(столы, стулья) и др. – 482,3 тыс. руб.

На повышение качества доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 12501,9тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 10852,0тыс.руб., МБ – 1649,9тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МКС(К)ОУ Большекрутовская школа-интернат 8 вида согласно уставной деятельности.

На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 79646,7тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 55910,8тыс.руб., МБ – 23735,9тыс.руб. В целом расходы по предоставлению качественных образовательных услуг общего образования составляют:

- заработная плата сотрудников образовательных учреждений, налоги и прочие выплаты – 52760,9 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 11342,1 тыс. руб.,

- транспортные услуги – 162,1 тыс. руб.,

-услуги связи – 382,7 тыс.руб.,

- работы, услуги по содержанию имущества – 1022,9 тыс. руб. (оплата по договорам подряда, техническое обслуживание АПС, обслуживание системы сигнализации, огнезащитная обработка чердачных помещений, технический осмотр автотранспорта и др.),

- прочие расходы, работы и услуги – 3007,4тыс.руб. (техническая поддержка программных продуктов, оплата по договорам подряда, предрейсовый медосмотр водителей и др.), в т.ч. за установку системы «Стрелец-Мониторинг» направлено 40,6 тыс.руб., за лицензионное обслуживание программного продукта «1С-Парус» - 106,4 тыс.руб.,

- закупка продуктов питания, канцтоваров, хоз.товаров, игрового материала, запасных частей к автобусам, строительных материалов, посуды и т.д. – 9961,8 тыс. руб.,

- приобретение компьютерного оборудования (интерактивная доска, ноутбук, проектор, экран для проектора, МФУ), школьной мебели, электрооборудования (водонагреватель, пылесос), оборудования для кабинета технологии(швейная машинка), учебников, спортивного оборудования, и др. – 1006,9 тыс. руб.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 1770,3тыс.руб. из областного бюджета.

***Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания молодежи».***Финансирование подпрограммы за счет местного бюджета составило 4233,3 тыс.руб.. На формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования направлено 3526,8тыс.руб., в т.ч. на осуществление видов деятельности МОУ ДО « Центр внешкольной работы».

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления в 1 полугодии 2016 года из районного бюджета выделено 704,9тыс.руб. (в т.ч. для детей находящихся в трудной жизненной ситуации 154,51 тыс. руб.). :

-финансирование загородного оздоровительного лагеря «Березка» д.Б-Круты – 218,4 тыс.руб.;

- осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря на территории Нижегородской области – 235,8 руб. (в том числе для детей в трудной жизненной ситуации 8,14 тыс.руб.);

-финансирование лагерей с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций–220,1тыс.руб. (в том числе для детей в трудной жизненной ситуации146,37 тыс. руб.);

- осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, расположенные на территории РФ – 30,6 тыс.руб.

На организационно- воспитательную работу с молодежью, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи в 1 полугодии 2016 года израсходовано 1,6 тыс.руб.(оплата организационных взносов за участие в семинарах для специалистов курирующих реализацию государственной молодежной политики в муниципальных образованиях).

***Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».*** Финансирование подпрограммы составило 175,9 тыс.руб. Средства из областного бюджета были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

***Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе».***Финансирование подпрограммы составило 6,0 тыс.руб. Денежные средства из местного бюджета в 1 полугодии были направлены на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов- 4,5 тыс. руб., на проведение районной акции «Свеча памяти» - 1,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 126,6 тыс.руб, в т.ч.на:

- проведение ремонтных работ по подготовке образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году:

- ремонт канализации в МДОУ детский сад «Родничок» д. Хохлома – 15,0 тыс.руб.

- ремонт канализации в МДОУ детский сад «Солнышко»д.Семино - 15,0 тыс.руб.;

- ремонт электросистемы в котельной МДОУ детский сад «Теремок» д.Каменное - 10,0 тыс.руб.;

- ремонт крыши гаража в МОУ «Семинская основная школа» - 21,2тыс.руб.;

- ремонт туалетов в МОУ «Анисимовская основная школа» - 50,0 тыс.руб.;

- обследование системы вентиляции в МОУ «Ковернинская средняя школа № 2» - 5,4 тыс.руб.;

- замена сантехники в МОУ начальная школа детский сад д.Марково – 10,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 197,1тыс.руб. Средства из областного бюджета направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 12881,2тыс.руб.. На обеспечение функций муниципальных органов направлено 885,8тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 11995,4 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 197514,3 | 197514,3 | 95751,2 | 48,5 | 48,5 |
| МБ | 91771,0 | 96875,2 | 53884,5 | 58,7 | 55,6 |
| Итого: | 289285,3 | 294389,5 | 149635,7 | 51,7 | 50,8 |

**2.** **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области до 2017 года».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 20,0 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2016 года фактическое финансирование мероприятий программы составило 13,8 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение муниципального этапа реализации общественно-направленного проекта «Радуга добрых дел» - 5,0 тыс.руб. и проведение районного конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни – 8,8 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 13,8 | 69,0 | 69,0 |
| Итого: | 20,0 | 20,0 | 13,8 | 69,0 | 69,0 |

**3.** **«Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2015-2018 годы».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 5826,7 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2016 год финансирование мероприятий программы составило 2435,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг».*** Финансирование подпрограммы составило 1960,7 тыс.руб. На проведение спортивно-массовых мероприятий направлено 117,4 тыс.руб. – проведено 65 мероприятий, задействовано 1940 участников. На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 1843,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 474,6 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение функционирования отрасли.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 5826,7 | 5826,7 | 2435,3 | 41,8 | 41,8 |
| Итого: | 5826,7 | 5826,7 | 2435,3 | 41,8 | 41,8 |

**4.** **«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2018 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 33816,9 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 15497,9 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности».*** Финансирование подпрограммы составило 4364,2 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.

***Подпрограмма 2. «Народное и художественное творчество».*** Финансирование подпрограммы составило 7432,5 тыс.руб. Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 6981,9 тыс.руб. На развитие кинематографии направлено 450,6 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия».*** Финансирование подпрограммы составило 761,9 тыс.руб. Проведена районная краеведческая конференция «Подвигу жить в веках», акция «Ночь в музее – 2016». Проведены временные выставки в МВЦ «Отчина»:«Зимняя сказка», «Городецкая сказка», «История советской радиотехники, «Ларец сказок», «Ермиловская игрушка», «Эксклюзив», «Волшебные травы хохломы», «Золотой саквояж». Организованы и проведены выездные выставки: ***«Дары Ковернинского края»,*** изделий хохломской росписи проводилась в рамках IX Православной межрегиональной выставки-ярмарки «Широкая масленица» и IV фестиваля «Масленичная седмица» г. Н. Новгород (11 марта 2016 г.); выставка фотографий ***«Ковернинский район – души частица»*** экспонировалась на фестивале «Созвездие талантов» г. Семенов (03 апреля 2016 г.); выставка **«Ковернино – колыбель Хохломы»** лучших традиционных изделий мастеров Ковернинского края была представлена на    ежегодной региональной сельскохозяйственной выставке «Агрофест НН – 2016» Кстовский район (30.06. 2016 г.).

Участие в фестивале выставки ***«Традиции Ковернинского края»***  была представлена на XIII международном фестивале народных художественных промыслов ***«Золотая Хохлома»*** c проведением мастер-классов по хохломской росписи и резьбе по дереву г. Семенов (18 июня 2016 г.); участие в культурно-просветительской акции – **«Автопробег по местам традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородского региона»** проводилась в Ковернинском районе 12 мая. Координатор проекта руководитель Фонда развития народных художественных промыслов Н.Г. Смирнов.

Проведены ремонтные работы по монтажу противопожарной двери на сумму 28,05 тыс.руб.

***Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования».*** Финансирование подпрограммы составило 1647,0 тыс.руб. Средства были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1292,3 тыс.руб. На содержание аппарата управления направлено 227,3 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 1065,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 33885,9 | 33816,9 | 15497,9 | 45,7 | 45,8 |
| Итого: | 33885,9 | 33816,9 | 15497,9 | 45,7 | 45,8 |

**5.** **«Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 994,0 тыс.руб. из средств бюджета района. Фактически финансирование мероприятий программы составило 461,7 тыс.руб. На выплату инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа направлено 72,6 тыс.руб., оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 48,0 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 180,0 тыс.руб. Организованы и проведены мероприятия по чествованию пожилых людей – 38,4 тыс.руб.

Оказана финансовая поддержка районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 66,4 тыс.руб. На организацию оздоровительного отдыха детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (транспортные расходы в оздоровительные учреждения) направлено 17,1 тыс.руб. На рождение ребенка назначается выплата единовременного пособия в размере 1000 руб. – выплачено 8,0 тыс.руб. На социальную поддержку одаренных детей направлено 13,9 тыс.руб. На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 17,3 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 964,0 | 994,0 | 461,7 | 47,9 | 46,4 |
| Итого: | 964,0 | 994,0 | 461,7 | 47,9 | 46,4 |

**6.** **«Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2018 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 313,4 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета области – 39,4 тыс.руб., из средств МБ – 200,4 тыс.руб., из средств работодателей – 73,6 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 71,3 тыс.руб., в т.ч. 23,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, из средств МБ – 24,5 тыс.руб., из средств работодателей – 23,4 тыс.руб. Денежные средства направлены:

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 40,3 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 15,8 тыс.руб., МБ – 24,5 тыс.руб. За текущий период было трудоустроено 60 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время.

- на организацию общественных работ – 31,0 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 7,6 тыс.руб., ВИ – 23,4 тыс.руб. За 2016 год трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 7 человек. Средняя продолжительность регистрируемой безработицы за 1 полугодие 2016 года составила 5,7 месяца.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 47,6 | 39,4 | 23,4 | 49,2 | 59,4 |
| МБ | 60,0 | 200,4 | 24,5 | 40,8 | 12,2 |
| ВИ | 73,6 | 73,6 | 23,4 | 31,8 | 31,8 |
| Итого: | 181,2 | 313,4 | 71,3 | 39,3 | 22,8 |

**7.** **«Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».** По уточненному плану финансирования на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 79726,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 45890,1 тыс.руб., ОБ – 12758,6 тыс.руб., МБ – 17621,9 тыс.руб., ВИ – 3455,5 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 13706,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 7205,9 тыс.руб., ОБ – 2842,0 тыс.руб., МБ – 2449,2 тыс.руб., ВИ – 1209,4 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».*** Финансирование подпрограммы составило 6005,9 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 5742,1 тыс.руб., ОБ – 27,1 тыс.руб., МБ – 236,7 тыс.руб. Получены субсидии на приобретение жилья 4 ветеранам, в соответствии с Федеральным законом №5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах в Российской Федерации» - 5742,1 тыс.руб. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 112,1 тыс.руб. Социальные выплаты населению на газификацию жилья составили 45,5 тыс.руб. – 3 человека. Предоставлены социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 1,9 тыс.руб. Произведен ремонт муниципального жилья - 79,1 тыс.руб., в т.ч.: капитальный ремонт пола в квартире по адресу п.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13а, кв.3 – 14,8 тыс.руб.; капитальный ремонт квартиры ребенка-сироты по адресу д.Б.Мосты, ул.Победы, д.16, кв.1 – 64,3 тыс.руб. Расходы на компенсацию части платежа по полученным гражданами социальной ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) (4 человека) – 25,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда».*** Финансирование подпрограммы составило 4812,7 тыс.руб.: в т.ч.: ФБ – 1463,8 тыс.руб., ОБ – 2814,9 тыс.руб., МБ – 534,0 тыс.руб. В рамках третьего этапа государственной программы Нижегородской области «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда»перечислен остаток денежных средств наприобретенные 12 квартир в 2015 году. Во 2 полугодии планируется приобрести 14 квартир в рамках третьего этапа и 36 квартир в рамках четвертого этапа государственной программы Нижегородской области «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда».

***Подпрограмма 3. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов».*** Финансирование подпрограммы составило 1383,3 тыс.руб., в т.ч.: МБ – 173,9 тыс.руб., ВИ – 1209,4 тыс.руб. Взносы собственников жилых помещений за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, составили 1383,3 тыс.руб. – направлены на счета Регионального оператора (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области).

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1504,6 тыс.руб. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 23584,9 | 45890,1 | 7205,9 | 30,6 | 15,7 |
| ОБ | 11346,9 | 12758,6 | 2842,0 | 25,0 | 22,3 |
| МБ | 15495,7 | 17621,9 | 2449,2 | 15,8 | 13,9 |
| ВИ | 3418,6 | 3455,5 | 1209,4 | 35,4 | 35,0 |
| Итого: | 53846,1 | 79726,1 | 13706,5 | 25,5 | 17,2 |

**8.** **«Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 3170,9 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района 1000,0 тыс.руб., ВИ – 2170,9 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 434,0 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 100,0 тыс.руб., ВИ – 334,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».*** Финансирование подпрограммы составило 434,0 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 100,0 тыс.руб., ВИ – 334,0 тыс.руб. Денежные средства были направлены на выполнение капитального ремонта теплотрассы от д. №6 до бани по ул.Юбилейной д.Сухоноска – 35,0 тыс.руб.; на выполнение капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса: ремонт теплотрассы на дом ветеранов и амбулатории д.Семино – 124,0 тыс.руб.; косметический ремонт здания очистных сооружений д.Сухоноска – 55,0 тыс.руб.; косметический ремонт здания очистных сооружений д.Анисимово – 20,0 тыс.руб.; замена водопровода по ул.Школьная р.п.Ковернино – 100,0 тыс.руб.

Возмещение выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса составило 100,0 тыс.руб.

Муниципальными предприятиями ЖКХ Ковернинского района запланирован большой объем капитального и текущего ремонта объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. В первоочередном порядке ремонт осуществляется на объектах с высокой степенью износа. Большая часть работ запланирована на 3 квартал 2016 года, в рамках подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов. По итогам 1 полугодия 2016 процент выполненных мероприятий от запланированных на 2016 год составляет - 14%. Низкий показатель исполнения объясняется тем, что вместо планового ремонта предприятиями ЖКХ направляются денежные средства на аварийно-восстановительные работы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| ВИ | 2170,9 | 2170,9 | 334,0 | 15,4 | 15,4 |
| Итого: | 3170,9 | 3170,9 | 434,0 | 13,7 | 13,7 |

**9.** **«Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2018 годы».** На 2016 год по программе по уточненному плану финансирования запланировано финансирование в сумме 3146,8 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 1074,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы».*** Финансирование подпрограммы составило 219,5 тыс.руб. Денежные средства были направлены на реализацию технических решений для дежурно-диспетчерских служб в части интеграции с системой 112 – 209,4 тыс.руб. Это позволило сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения, в том числе и по каналу «112». Также сократилось среднее время обработки сообщения о чрезвычайных ситуациях, несущих информацию об угрозе или факте ее возникновения. Прошли обучение в Учебно-методическом центре ГОЧС три сотрудника ЕДДС и три сотрудника прошли стажировку в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области – 10,1 тыс.руб..

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 854,6 тыс.руб. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч. на приобретение спецодежды для сотрудников ЕДДС израсходовано 135,4 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 2655,0 | 3146,8 | 1074,1 | 40,5 | 34,1 |
| Итого: | 2655,0 | 3146,8 | 1074,1 | 40,5 | 34,1 |

**10.** **«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2014-2017 годы».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 253,8 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 90,0 тыс.руб., ВИ – 163,8 тыс.руб. В 1 полугодии 2016 года финансирование мероприятий программы не проводилось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 163,8 | 163,8 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 253,8 | 253,8 | 0 | 0 | 0 |

**11.** **«Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 50,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. В 1 полугодии 2016 года финансирование мероприятий программы составило 13,0 тыс.руб. Денежные средства направлены на укрепление и модернизацию материально-технической базы архивов Администрации Ковернинского муниципального района, развитие информационных технологий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 13,0 | 26,0 | 26,0 |
| Итого: | 50,0 | 50,0 | 13,0 | 26,0 | 26,0 |

**12.** **«Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану финансирования на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 3864,6 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 1915,4 тыс.руб. из средств местного бюджета.

***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 851,0 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1064,4 тыс.руб. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 3855,0 | 3864,6 | 1915,4 | 49,7 | 49,6 |
| Итого: | 3855,0 | 3864,6 | 1915,4 | 49,7 | 49,6 |

**13.** **«Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование на сумму 859636,1 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 52975,7 тыс.руб., ОБ – 74086,4 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб., 732324,0 тыс.руб. – внебюджетные источники. За 1 полугодие 2016 года программа выполнена на сумму 208024,1 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 34967,1 тыс.руб., ОБ – 20220,3 тыс.руб., 152836,7 тыс.руб. - ВИ (собственные средства сельскохозяйственных предприятий).

***Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 199802,0 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 32985,8 тыс.руб., ОБ – 16203,2 тыс.руб., ВИ – 150613,0 тыс.руб. Денежные средства были направлены на развитие производства продукции растениеводства – 69292,4 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 8223,8 тыс.руб., ОБ – 3968,6 тыс.руб., ВИ – 57100,0 тыс.руб. На развитие производства продукции животноводства – 95055,4 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 17894,1 тыс.руб., ОБ – 7687,38 тыс.руб., ВИ – 69474,0 тыс.руб. Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами составило 26752,3 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 5903,7 тыс.руб., ОБ – 4009,6 тыс.руб., ВИ – 16839,0 тыс.руб. На поддержку начинающих фермеров (1 КФХ), направлено 1267,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 964,2 тыс.руб., ОБ – 303,0 тыс.руб. На обновление парка сельскохозяйственной техники направлено 7200,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. На реализацию мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК из областного бюджета потрачено 234,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 6253,0 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1981,3 тыс.руб., ОБ – 2048,0 тыс.руб., ВИ – 2223,7 тыс.руб. Денежные средства направлены на улучшение жилищных условий 4 семей, проживающих в сельской местности.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1969,1 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 45187,9 | 52975,7 | 34967,1 | 77,4 | 66,0 |
| ОБ | 71664,7 | 74086,4 | 20220,3 | 28,2 | 27,3 |
| МБ | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 733616,0 | 732324,0 | 152836,7 | 20,8 | 20,9 |
| Итого: | 850718,6 | 859636,1 | 208024,1 | 24,5 | 24,2 |

**14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**

По уточненному плану финансирования на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 32 221,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 982,9 тыс.руб., МБ – 31238,3 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года программа выполнена на сумму 13607,8 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 454,7 тыс. руб., МБ – 13153,1 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 1513,5 тыс.руб. из средств бюджета района. На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 224,7 тыс.руб. На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 425,8 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 863,0 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).

Ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. По результатам межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, не уплачивающими своевременно и в полном объеме налоги и сборы в 1 полугодии 2016 года проведено 6 заседаний, в бюджет уплачено налоговых и неналоговых доходов в сумме 5778,3 тыс.руб.

Подготовлены и направлены 70 писем субъектам малого предпринимательства с рекомендациями устанавливать размер заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) не ниже установленного в регионе МРОТ – 9000 рублей.

Осуществляется ежемесячно мониторинг Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ковернинском муниципальном районе. За 1 полугодие 2016 года выявлено 72 организаций и индивидуальных предпринимателя, использующих труд физических лиц, не оформленных в установленном порядке в качестве наемных работников.

В рамках проведения разъяснительной работы в СМИ о негативных последствиях выплаты «теневой» заработной платы: на страницах районной газеты «Ковернинские новости» размещено 2 материала, на официальном сайте Администрации района размещено - 2 материала, на радиостанции – 1 материал, также в местах скопления большого количества людей раздавались памятки.

Ежеквартально проводится мониторинг состояния муниципального долга Ковернинского муниципального района, соблюдаются ограничения по предельному уровню муниципального долга и расходам на его обслуживание.

Совместно с Отделом Военного комиссариата Нижегородской области по Ковернинскому району проведены проверки целевого использования субвенций по осуществлению первичного воинского учета. Установлено нецелевое использование субвенции – 2,3 тыс.руб.(возвращено в федеральный бюджет).

В 1 полугодии 2016 года финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 3 проверки финансово хозяйственной деятельности учреждений и организаций.

В проверенные муниципальные учреждения и организации Ковернинского муниципального района направлено 3 представления об устранении нарушений финансово-бюджетной дисциплины.

В результате проведения проверок выявлены нарушения на сумму 1269,0тыс.руб., из них 25,0 тыс.руб. – неправомерное использование денежных средств, 1244,0 тыс.руб.- прочие нарушения.

Проверенные учреждения и организации представили отчеты об устранении выявленных нарушений.

Информация по результатам контрольной деятельности размещена на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru)

Проведено 3 плановые проверки по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Материалы проверки по 1 учреждению направлены в Министерство финансов Нижегородской области.

По 1 учреждению было возбуждено административное производство.

3 учреждения предоставили информацию об устранении нарушений.

Информация о результатах контрольной деятельности по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг размещена на сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru).

***Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района.*** Финансирование подпрограммы составило 9034,4 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 454,7 тыс.руб., МБ – 8579,7 тыс.руб. На обеспечение поселений Ковернинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов направлено 8531,1 тыс.руб. Затраты на администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений составили 503,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района»***

Органами местного самоуправления разработано 27 муниципальных программ Ковернинского муниципального района, из них финансировалось из бюджета муниципального района – 25.

По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2016 год.

Программная структура расходов бюджета охватывает 79,1% расходов бюджета муниципального района.

На официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru. размещены:

- мониторинг финансирования и реализации муниципальных программ;

- отчеты о работе структурных подразделений Администрации Ковернинского муниципального района.

На официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.ru регулярно размещается информация об исполнении бюджета, также на сайте в доступной для граждан форме размещен "Бюджет для граждан" за 2015 год.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 3059,9 тыс.руб. из местного бюджета.Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 982,9 | 982,9 | 454,7 | 46,3 | 46,3 |
| МБ | 31683,9 | 31238,3 | 13153,1 | 41,5 | 42,1 |
| Итого: | 32666,8 | 32221,2 | 13607,8 | 41,7 | 42,2 |

**15.** **«Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы».** На 2016 год запланировано финансирование на сумму 1055,0 тыс.руб. из местного бюджета. За 1 полугодие 2016 года программа выполнена на сумму 312,0 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 312,0 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства в размере 235,0 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 77,0 тыс.руб. – на проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса., в т.ч.: проведение торжественной церемонии подведения итогов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года – 61,4 тыс.руб.; проведение автопробега – акции по местам традиционного бытования народных художественных промыслов – 15,6 тыс.руб. Также в 1 полугодии 2016 года были проведены следующие мероприятия:

- делегация Ковернинского района приняла участие в фестивале «Масленичная седмица», проходящем в Нижнем Новгороде с 6 по 13 марта в рамках IХ-ой Международной православной выставки - ярмарки «Широкая масленица»;

- проведено народное гулянье «Масленница блинная», в ходе которого была организована работа ярмарки «Ковернинское подворье» по реализации продукции сельхоз товаропроизводителей и народно-художественных промыслов Ковернинского и других районов Нижегородской области;

- на центральной площади р.п. Ковернино (возле здания «ВолгаТелеком) состоялась уже традиционная выставка – ярмарка «Ковернинское подворье», «Весенний калейдоскоп»;

- проведена выставка – ярмарка «Ковернинское подворье», с расширенной продажей продукции «Сад-огород» (саженцы, рассада, семена и многое другое)- ИП Кайнова, Лысковский плодопитомник и др.;

- состоялся районный праздник «Ковернинское наше Узолье - родная моя сторона», в рамках праздника была проведена ярмарка-конкурс «Край, что мы зовем родной землей» с участием сельских и поселковых администраций.

***Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе».*** Финансирование подпрограммы в 1 полугодии 2016 года не производилось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 1055,0 | 1055,0 | 312,0 | 29,6 | 29,6 |
| Итого: | 1055,0 | 1055,0 | 312,0 | 29,6 | 29,6 |

**16.** **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2018 годы».** На 2016 год запланировано финансирование на сумму 340,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2016 года программа выполнена на сумму 88,9 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».*** Финансирование подпрограммы в 1 полугодии 2016 года не проводилось. Чрезвычайных ситуаций в 1 полугодии 2016 года не произошло.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности».*** Финансирование подпрограммы составило 9,0 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства направлены на информирование и обучение по пожарной безопасности.

***Подпрограмма 3. «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».*** Финансирование подпрограммы составило 79,9 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства были направлены на материально-техническое оснащение и освидетельствование компьютера секретного делопроизводства.

Совершенствование системы оповещения - обеспечение населенных пунктов средствами звуковой сигнализации для оповещения людей запланировано на 2-е полугодие 2016 года (в рамках АПК «Безопасный город»).

Противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности осуществлялась в течение полугодия, на проводимых сходах граждан проводились инструктажи и выдавались памятки, приобретена наглядная агитация.

В целях стимулирования деятельности подразделений ДПО проведен смотр-конкурс «Лучшее подразделение ДПО Ковернинского района Нижегородской области».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 340,0 | 340,0 | 88,9 | 26,1 | 26,1 |
| Итого: | 340,0 | 340,0 | 88,9 | 26,1 | 26,1 |

**17.** **«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы».** На 2016 год запланировано финансирование на сумму 51,0 тыс.руб. из средств бюджета района. В 1 полугодии 2016 года финансирование программы не проводилось.

Сотрудниками МО проводятся рейды по выявлению и пресечение преступлений, связанных с незаконным использованием товарных знаков, с распространением фальсифицированной и контрафактной продукции. В целях выявления преступлений на потребительском рынке службой исполнения административного законодательства были проведены операции: «Алкоголь», «Дебитор». По результатам данных операций проверено 16 предприятий торговли реализующих спиртные напитки, выявлено 4 нарушения (АППГ-3 нарушения). Изъят 1 литр алкогольной продукции (АППГ-51). Пресечен 1 факт продажи алкогольной продукции в ночное время. Проводится работа по выявлению фактов уклонения граждан от уплаты административного штрафа с составлением протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ. Ведется работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц занимающихся незаконной торговлей спиртосодержащей жидкости на дому, предупреждению и пресечению незаконного оборота леса и хищению лесоматериалов. Преступлений в данной сфере не допущено. За 1 полугодие 2016 года всего выявлено 2 преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того выявлено 6 административных правонарушений связанных с немедицинским потреблением наркотических средств. Въезды в п.Ковернино, автодорогим Ковернино – Городец и Ковернино – Семенов системой видеонаблюдения не оборудованы. Ведется работа в данном направлении. Все образовательные учреждения оборудованы тревожными кнопками с выводом на пульт пункта централизованной охраны. В изоляторе временного содержания полиции произведен косметический ремонт, приобретен дополнительный алкотестер.

С целью популяризации здорового и безопасного образа жизни в детской и молодежной среде с октября 2015 г. по май 2016 г. прошел районный этап областной тематической акции по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей».

В период с 1 марта 2016 года по 30 марта 2016 года проведен муниципальный этап реализации общественно-направленного проекта «Радуга добрых дел». Проект организован в целях вовлечения детей и взрослых в общественно-полезную деятельность, развития их самостоятельности, ответственности, умения принимать решения. В ходе реализации проекта были организованы одно или несколько добрых дел для обучающихся и воспитанников образовательных организаций Ковернинского района, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Формы организации мероприятий: тематическая дискотека, концерт, театральная постановка, игровое занятие, шоу-программа, флеш-моб, верёвочный курс, тренинг, мастер-класс, экспромт-театр, спортивное мероприятие, экспромт-концерт и т.д.

Сотрудниками ОГИБДД совместно с подразделением по делам несовершеннолетних проводятся профилактические операции «Внимание – дети!», «Пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» с привлечением учащихся и дополнительным освещением в СМИ.

Продолжалась работа, направленная на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних на конец отчетного периода состоит 19 несовершеннолетних (за аналогичный период прошлого года - 23) и 40 родителей, отрицательно влияющий на своих несовершеннолетних детей (АППГ- 55). За отчетный период 2016 года несовершеннолетними совершено 4 преступления (АППГ-8).

Подразделением по делам несовершеннолетних за 1 полугодие 2016 года составлен 71 административный протокол (АППГ-76), из них 65 протоколов на родителей, за неисполнение своих обязанностей, по воспитанию детей (АППГ-67). Выявлен 1 факт вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков. (АППГ-1). Составлено 3 административных протокола за распитие и появление несовершеннолетних в общественном месте в состоянии опьянения. (АППГ-4).

За отчетный период 2016 года были проведены операции «Подросток», «Подворотня», «Лидер», «Условник», «Занятось». Всего доставлено в ОВД за различные правонарушения 8 несовершеннолетних (АППГ-11). Проведено 49 бесед с целью профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, лекций на антинаркотическую тематику. Совместно с комитетом по делам несовершеннолетних, комитетом по работе с молодежью проведено 8 рейдов и 11 социальных патрулей по проверке мест концентрации молодежи с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 |

**18.** **«Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы».** На 2016 год запланировано финансирование на сумму 1412,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 772,8 тыс.руб., МБ – 15,0 тыс.руб., ВИ – 625,0 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий составило 723,0 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 245,0 тыс.руб., ВИ – 478,0 тыс.руб.

На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП (запчасти, перевязочный материал, медикаменты, бензин, спецодежда) израсходовано 245,0 тыс.руб.; на повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети – 478,0 тыс.руб.: в т.ч. 400,0 тыс.руб. – нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц; 78,0 тыс.руб. – замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения.

В 1 полугодии 2016 года прошло 2 заседания комиссии по повышению безопасности дорожного движения при Администрации Ковернинского муниципального района. На комиссиях поднимаются наиболее важные вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения, проводится мониторинг состояния аварийности.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;

- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД.

- принимается участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского мониципального района.

В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 772,8 | 772,8 | 245,0 | 31,7 | 31,7 |
| ВИ | 625,0 | 625,0 | 478,0 | 76,5 | 76,5 |
| Итого: | 1412,8 | 1412,8 | 723,0 | 51,2 | 51,2 |

**19. «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2018 годы»**. На 2016 год запланировано финансирование на сумму 73,0 тыс.руб. из районного бюджета. За 1 полугодие 2016 года программа выполнена на сумму 36,9 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод».*** В 2016 году на реализацию подпрограммы финансирование из средств бюджета не предусмотрено.

***Подпрограмма 2. «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов».*** В 2016 году на реализацию подпрограммы финансирование из средств бюджета не предусмотрено.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов растительного и животного мира».*** Финансирование подпрограммы составило 36,9 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года проведено 63 рейда на территории Ковернинского муниципального района по контролю за соблюдением природоохранного законодательства. В ходе данных мероприятий было возбуждено 7 административных дел нарушения природоохранного законодательства. По результатам административных дел вынесены штрафы на сумму 52,0 тыс.руб., указанные средства поступили в бюджет Ковернинского муниципального района. Результатом этих мероприятий стали учет и контроль отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся в ходе хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия также приводят к улучшению экологической обстановки на территории Ковернинского района.

***Подпрограмма 4. «Формирование у населения всех возрастов социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды».*** В 2016 году проведены экологические мероприятия для различных слоев населения (конкурсы, турслеты, акции). Отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района была организована и проведена экологическая конференция «Экология и жизнь» в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1. В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области» были организованы лагеря экологической направленности для школьников в период летних каникул.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 73,0 | 73,0 | 36,9 | 50,5 | 50,5 |
| Итого: | 73,0 | 73,0 | 36,9 | 50,5 | 50,5 |

**20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»**. На 2016 год запланировано финансирование на сумму 10 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2016 года программа выполнена на сумму 1,8 тыс. руб. На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза действующих и проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района. Созданы специальные разделы на официальном сайте Администрации, с помощью которых граждане могли бы сообщать об известных им фактах коррупционных нарушений. Проводится мониторинг состояния и результатов противодействия корупции в Ковернинском муниципальном районе. Участие в социологических опросах населения, муниципальных служащих Ковернинского муниципального района. Представителей малого среднего и крупного предпринимательства с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер. Организован конкурс среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия коррупции. Размещение пропагандистских материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, на стендах в муниципальных учреждениях образование, культуры, спорта. Изготовление памяток, буклетов, плакатов антикоррупционной направленности – 1,8 тыс.руб.

Проведен анализ заполнения справок о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, выявлены основные ошибки, недочеты, проведен выездной семинар в г.Городец.

За отчетный период фактов правонарушений, связанных с использованием служебного положения не выявлено.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 1,8 | 18,0 | 18,0 |
| Итого: | 10,0 | 10,0 | 1,8 | 18,0 | 18,0 |

**21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2015-2017 г.г.»**. На 2016 год запланировано финансирование на сумму 10,0 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий не проводилось. Проведены классные часы по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди учащихся школ Ковернинского муниципального района.

Ежеквартально проводится ряд мероприятий, а именно:

- осуществление контроля за незаконным оборотом печатной продукции, аудио- и видеоматериалов, содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды;

- проведение профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление спиртных напитков, наркотических веществ, места их концентрации, возможного приобретения, сбыта, потребления данных веществ;

- реализация комплекса организационно-правовых и иных мер в целях устранения причин, способствующих распространению экстремизма в молодежной среде, создания социально-экономических и идеологических условий, препятствующих таким общественно-опасным проявлениям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |

**22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района на 2015-2018 годы»**. На 2016 год запланировано финансирование на сумму 55,0 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 30,0 тыс.руб., ВИ – 25,0 тыс.руб. Финансирование программы в 1 полугодии 2016 года не проводилось.

В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:

- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;

- надзорно-профилактические мероприятия перед открытием детских оздоровительных лагерей;

- проведены учебные тренировки с персоналом учреждений: 25.03.2016 г. в ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», 05.02.2016 г. в АТП "Ковернинское", 27.05.2016 г. в КСШ № 2 по теме «Действия при обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывное устройство»;

- публикация тематических материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;

- ежеквартальное освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

-памятки детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися.

-во всех образовательных организациях проведен цикл бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |

**23. «Содержание и ремонт дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»**. По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование на сумму 66473,8 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 1 полугодие 2016 года программа выполнена на сумму 45851,4 тыс. руб. из областного бюджета.

***Подпрограмма 1. «Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дороги ГКУ ГУАД НО)».*** Финансирование подпрограммы составило 45851,4 тыс.руб.

Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области, в рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской области», выполнен большой объем работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Произведен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, произведено укрепление обочин. На содержание автомобильных дорог принадлежащих Главному управлению автомобильных дорог по Нижегородской области направлено 42515,9 тыс.руб., на содержание искусственных сооружений на них – 3335,5 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 66473,8 | 66473,8 | 45851,4 | 69,0 | 69,0 |
| Итого: | 66473,8 | 66473,8 | 45851,4 | 69,0 | 69,0 |

**24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2015-2017 годы»**. По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование из средств местного бюджета на сумму 7296,8 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года программа выполнена на сумму 2950,7 тыс. руб. из средств местного бюджета. Ведутся проектно-изыскательские работы по строительству дорожной и инженерной инфраструктуры в р.п.Ковернино к домам для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, многодетным семьям и др. – 7,5 тыс.руб. Проведены проектно-изыскательские работы по детскому саду на 240 мест в р.п.Ковернино – 25,0 тыс.руб. Закончены строительно-монтажные работы по газификации школы-сад д.Марково – 0,9 тыс.руб. согласование, изготовление градостроительной документации, ген.планов поселений района – 613,9 тыс.руб. На техническое перевооружение системы теплоснабжения р.п.Ковернино (установка котлов наружного размещения) затрачено 2303,4 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 5015,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 9489,7 | 7296,8 | 2950,7 | 31,1 | 40,4 |
| ВИ | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 14984,7 | 7296,8 | 2950,7 | 19,7 | 40,4 |

**25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»**. По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование на сумму 401,0 тыс.руб., в т.ч. МБ – 22 тыс.руб., расходы юридических лиц – 379,0 тыс. руб.

За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 395,4 тыс.руб., в т.ч. МБ – 16,4 тыс.руб., расходы юридических лиц – 379,0 тыс. руб.

В I полугодии 2016 года продолжена работа по специальной оценке условий труда в организациях и учреждениях района. Оценку провели на 185 рабочих местах. Затраты юридических лиц составили 212,1 тыс.руб.

В организациях и на предприятиях района проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда (28 апреля), тема которого в 2016 году « Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», в администрации района проведено 07 июня 2016 года расширенное заседание МВК по охране труда и совещание с руководителями предприятий по вопросам предупреждения производственного травматизма и улучшения условий труда работников, а так же по теме «Стресс на рабочем: коллективный вызов и о способах управления стрессовыми ситуациями». На организацию и проведение указанных мероприятий было потрачено 1,04 тыс.руб. В преддверии всемирного дня охраны труда был проведен районный смотр-конкурс на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда за 2015 год. Конкурс проводился по двум номинациям:

В номинации «Организации сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств», места распределились следующим образом:

***1 место*** – ООО «Племзавод им. Ленина», исполнительный директор Д.В.Петров;

***2. место*** – СПК «Семинский», председатель Н.Ф.Храмов;

***3 место*** – ООО «Кутузова», председатель В.П. Петушков.

В номинации «Организации социальной сферы, торговли и услуг»:

***1 место*** – ГБУ «КЦСОН Ковернинского района», директор Е.Н.Аршинова;

***2 место –*** МП «Автопредприятие «Ковернинское», директор С.А.Половинкин;

***3 место*** – МОУ «Ковернинская средняя школа №1», директор С.Ф.Доможиров.

На награждение победителей районного конкурса в бюджете муниципального района в рамках программы было предусмотрено 15,0 тысяч рублей. Денежные средства в полном размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей были перечислены напрямую в ООО «Племзавод им. Ленина», СПК «Семинский», ООО «Кутузова», ГБУ «КЦСОН Ковернинского района», МП «Автопредприятие «Ковернинское», МОУ «Ковернинская средняя школа №1».

Приобретены три плаката по охране труда на сумму 0,35 тыс.руб.

29 марта 2016 года было организовано обучение по оказанию первой медицинской помощи - 44 чел. обучено, 30-31 марта 2016 г. – охрана труда -37 чел., 01 апреля 2016 г. пожарно-технический минимум – 49 чел. В район выезжали специалисты НП ЦОТ ПФО. Всего обучение прошли 130 человек. Расходы юридических лиц на обучение за 1 полугоде 2016 года составили 166,9 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 22,0 | 22,0 | 16,4 | 74,5 | 74,5 |
| ВИ | 200,0 | 379,0 | 379,0 | 189,5 | 100,0 |
| Итого: | 222,0 | 401,0 | 395,4 | 178,1 | 98,6 |

**26.** **«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы».** На 2016 год запланировано финансирование на сумму 200,0 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы не производилось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |

**27.** **«Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы».** В 2016 году на реализацию программы финансирование из средств бюджета района не предусмотрено.

В целях создания комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на основе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" осуществляется разработка методических, организационных и правовых основ построения, внедрения и развития АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Утвержден План построения и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района. Создана межведомственная рабочая группа по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». В разработке техническое задание на проектирование АПК «Безопасный город», осуществляется подготовка к проведению открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**28. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино» на 2016-2020 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование на сумму 14133,1 тыс.руб. из средств бюджета р.п.Ковернино. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 3762,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 2387,3 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1698,2 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 1564,7 тыс.руб., приобретение материальных запасов для уличного освещения – 6,9 тыс.руб., работы, услуги по содержанию имущества – 126,6 тыс.руб. На содержание действующих и обустройство новых мест захоронения израсходовано – 20,8 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 668,3 тыс.руб.: в т.ч. водоснабжение парка им.Разумовского – 15,5 тыс.руб., работы и услуги по содержанию – 70,0 тыс.руб., приобретение навеса для сцены – 198,0 тыс.руб., приобретение хоз.товаров и строительных материалов – 124,6 тыс.руб., расходы на заработную плату с отчислениями – 159,7 тыс.руб., транспортные услуги – 1,0 тыс.руб., прочие работы и услуги – 99,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Содержание и развитие дорожного хозяйства».*** Финансирование подпрограммы составило 1186,4 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 5. «Проведение культурно-массовых мероприятий».*** Финансирование подпрограммы составило 159,7 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение сувенирной продукции – 147,0 тыс.руб, приобретение кулера – 9,7 тыс.руб. и др. – 3,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 24,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на выплаты почетному гражданину – 15,0 тыс.руб., услуги общественного питания на 9 Мая – 9,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 4,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение дорожных знаков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 14376,0 | 14133,1 | 3762,0 | 26,2 | 26,6 |
| Итого: | 14376,0 | 14133,1 | 3762,0 | 26,2 | 26,6 |

**29. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 6547,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 2616,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 940,8 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 798,5 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 700,7 тыс.руб., приобретение материальных запасов для уличного освещения – 30,0 тыс.руб., расходы на заработную плату электрика – 67,8 тыс.руб. На содержание действующих и обустройство новых мест захоронения израсходовано7,1 тыс.руб., а именно на приобретение материалов для ремонта изгороди кладбищь в д.Б.Круты и д.Каменное. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 135,2 тыс.руб.: в т.ч. валковка свалки д.Каменное – 6,6 тыс.руб.; изготовление информационного стенда Б.Круты – 3,1 тыс.руб.; ГСМ в косилки – 0,1 тыс.руб.; приобретение косилки – 16,0 тыс.руб.; приобретение элементов для дет.площадки д. Каменное – 29,8 тыс.руб.; приобретение мат.запасов для благоустройства (краска, колер, мешки для мусора, леска и т.д.) – 32,1 тыс.руб.; работы по ремонту памятника д.Шадрино – 2,0 тыс.руб.; работы по обустройству детской площадки .д.Каменное и д. Б.Мосты – 13,1 тыс.руб.; валковка свалки д. Б.Круты – 32,4 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1143,4 тыс.руб. На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 26,6 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Большемостовского сельсовета. На развитие и совершенствование противопожарной защиты объектов и территории Большемостовского сельсовета – 1116,8 тыс.руб., в т.ч.: оплата труда пожарных с отчислениями - 902,1 тыс.руб.; прочие расходы на содержание МПО(связь, эл.энергия, ГСМ, страхование жизни ДПО, дрова для отопления и т.д.) – 214,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 530,2 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 0,9 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение цветов для вручения ветеранам ВОВ к 9 Мая.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 6507,8 | 6547,8 | 2616,8 | 40,2 | 40,0 |
| Итого: | 6507,8 | 6547,8 | 2616,8 | 40,2 | 40,0 |

**30. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 5816,0 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 1967,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 489,5 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 439,5 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 50,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 431,3 тыс.руб. На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 3,0 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Гавриловского сельсовета. На обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 428,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 811,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на содержание спортивного комплекса «Олимп».

***Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 230,4 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 6080,0 | 5816,0 | 1967,2 | 32,4 | 33,8 |
| Итого: | 6080,0 | 5816,0 | 1967,2 | 32,4 | 33,8 |

**31. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 7232,5 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 2659,2 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 713,0 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 611,9 тыс.руб. На содержание действующих и обустройство новых мест захоронений – 35,5 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 65,6 тыс.руб.- произведен ремонт плотины в д.Талицы.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1525,9 тыс.руб. На выполнение комплекса противопожарных мероприятий – 38,4 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Горевского сельсовета. На обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 1487,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 420,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на расчистку дорог в зимнее время года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 6284,6 | 7232,5 | 2659,2 | 42,3 | 36,8 |
| Итого: | 6284,6 | 7232,5 | 2659,2 | 42,3 | 36,8 |

**32. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 6224,2 тыс.руб. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 2012,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1396,4 тыс.руб. В 1 полугодии 2016 года проведены следующие мероприятия:

- валковка свалки – 31,6 тыс.руб.;

- обкос травы – 81,1 тыс.руб.;

- приобретение лакокрасочной продукции и пакетов под мусор – 24,5 тыс.руб.;

- модернизация, развитие и содержание сети уличного освещения – 1259,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 53,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на опашку населенных пунктов.

***Подпрограмма 3. «Развитие физичнской культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1,2 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на командировочные спортсменам для участия в спортивных мероприятиях.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 555,7 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года – 469,0 тыс.руб., на покупку щебня – 21,0 тыс.руб., грейдирование дорог – 65,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение венка к празднованию праздника 9 Мая.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета ».*** Финансирование подпрограммы составило 5,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 5788,2 | 6224,2 | 2012,8 | 34,8 | 32,3 |
| Итого: | 5788,2 | 6224,2 | 2012,8 | 34,8 | 32,3 |

**33. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 5194,1 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 1 полугодие 2016 года финансирование мероприятий программы составило 1370,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 565,8 тыс.руб. В1 полугодии 2016 года проведены следующие мероприятия:

- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев – 15,3 тыс.руб.;

- ликвидация несанкционированных свалок – 28,0 тыс.руб.;

- благоустройство и очистка кладбищ – 15,1 тыс.руб.;

- модернизация, развитие и содержание сети уличного освещения – 507,4 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 354,2 тыс.руб. На развитие и совершенствование противопожарной защиты объектов и территории Хохломского сельсовета – 332,5 тыс.руб., а именно на содержание муниципальной пожарной охраны. На организацию и осуществление разъяснительной работы с населением – 19,7 тыс.руб.; на обслуживание пожарной сигнализации – 2,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на участие в спортивных мероприятиях команды поселения.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 440,8 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1,9 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение цветов для вручения ветеранам ВОВ к 9 Мая.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета ».*** Финансирование подпрограммы составило 6,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 4617,7 | 5194,1 | 1370,7 | 29,7 | 26,4 |
| Итого: | 4617,7 | 5194,1 | 1370,7 | 29,7 | 26,4 |

**Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым**

**в Ковернинском муниципальном районе за 1 полугодие 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования мероприятий программы | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт 1 полугодие 2016 года (кассовые расходы), тыс.руб. | % выполнения плана финансирования мероприятий программы, % | Процент выполнения уточненного плана финансирования мероприятий программы, % |
| Федеральный бюджет | 69755,7 | 99848,7 | 42627,7 | 61,1 | 42,7 |
| Областной бюджет | 352835,1 | 351645,3 | 164933,3 | 46,7 | 46,9 |
| Бюджет муниципального района | 198902,9 | 204097,6 | 94429,2 | 47,5 | 46,3 |
| Бюджеты поселений | 43654,3 | 45147,7 | 14388,7 | 33,0 | 31,9 |
| Внебюджетные источники | 740772,9 | 739216,8 | 155260,5 | 21,0 | 21,0 |
| Всего по программам | 1405920,9 | 1439956,1 | 471639,4 | 33,5 | 32,8 |

Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области:

1. В рамках государственной программы Нижегородской области **«Содействие занятости населения Нижегородской области»** ГКУ ЦЗН Городецкого района проведен ряд мероприятий на сумму 79,1 тыс.руб. из средств областного бюджета. Организовано 2 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест – 5,8 тыс.руб. На мероприятия по профессиональному обучению безработных граждан и профессиональной ориентации направлено 55,3 тыс.руб. Оказано содействие самозанятости безработных граждан (2 человек) –3,2 тыс.руб. На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 14,9 тыс. руб. Кроме того через ГКУ ЦЗН Городецкого района осуществляются социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными на общую сумму 1327,6 тыс.руб. из средств бюджета области, а именно:

- пособие по безработице – 1264,3 тыс.руб.;

- стипендия в период прохождения гражданами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости – 12,8 тыс.руб.;

- пенсия, назначенная по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости – 50,5 тыс.руб. **Итого в рамках государственной программы освоено 1406,7 тыс.руб. средств областного бюджета**.

2. В рамках государственной программы Нижегородской области «**Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2016 годы»,** за 1 полугодие 2016 года заявлений от кандидатов на участие в Программе, желающих переселиться в Ковернинский муниципальный район не поступало. За денежными средствами, предусмотренными в рамках Программы обращений не было.

3. В рамках государственной программы Нижегородской области **«Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»**, в соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами выполняются следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 71,3 км.;

- прокладка просек, устройство минерализованных противопожарных полос – 183,31 км.;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения – 17 шт.

- профилактическое выжигание сухой травы – 0,5 га.;

- прочистка просек и уход за противопожарными разрывами – 86,14 км.;

- благоустройство мест отдыха – 99 шт.;

- установка шлагбаумов – 70 шт.;

- установка стендов – 82 шт.;

- проведение санитарных рубок – 5,5 га.;

- искусственное лесовосстановление – 452 га.;

- содействие естественному лесовосстановлению – 161,5 га.;

- рубки ухода в молодняках – 136,2 га.;

- подготовка почвы под лесные культуры – 83 га.;

- дополнение лесных культур – 216 га.;

- агротехнический уход за лесными культурами – 1071 га.;

- заготовка семян хвойных пород – 2 кг. и другие мероприятия.

4. В рамках государственной программы Нижегородской области **«Развитие здравоохранения Нижегородской области»** (по данным ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»), **получены субсидии из федерального бюджета на сумму 331,0 тыс.руб.** Субсидии направлены на оказание помощи женщинам в период беременности.

5. В рамках **программы поддержки местных инициатив**, прошедших конкурсный отбор в 2016 году на территории Ковернинского муниципального района реализуются 5 программ развития территорий:

1). Перевод спортивного комплекса на газовое отопление в д.Гавриловка. Финансирование мероприятий программы запланировано на сумму **964,2 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 491,0 тыс. руб., МБ – 266,8 тыс.руб., БП – 23,2 тыс.руб., средства населения – 115,7 тыс.руб., ВИ – 67,5 тыс.руб.

2). Обустройство детской игровой площадки в д.Гари. Финансирование мероприятий программы запланировано на сумму **209,8 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 107,0 тыс. руб., МБ – 57,9 тыс.руб., БП – 5,0 тыс.руб., средства населения – 25,2 тыс.руб., ВИ – 14,7 тыс.руб.

3). Декоративный ремонт музейно-выставочного центра «Отчина» в р.п.Ковернино. Финансирование мероприятий программы запланировано на сумму **736,1 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 368,0 тыс. руб., МБ – 17,7 тыс.руб., БП – 203,2 тыс.руб., средства населения – 95,7 тыс.руб., ВИ – 51,5 тыс.руб.

4). Ремонт нежилых помещений для размещения актового зала Администрации по адресу р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.8. Финансирование мероприятий программы запланировано на сумму **1997,5 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 998,8 тыс. руб., МБ – 47,9 тыс.руб., БП – 551,3 тыс.руб., средства населения – 259,7 тыс.руб., ВИ – 139,8 тыс.руб.

5). Благоустройство парка Победы и прилегающей территории к памятнику погибших воинов в с.Хохлома. Финансирование мероприятий программы запланировано на сумму **1003,2 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 511,6 тыс. руб., МБ – 276,9 тыс.руб., БП – 24,1 тыс.руб., средства населения – 120,4 тыс.руб., ВИ – 70,2 тыс.руб.

На 2016 год запланировано финансирование всех программ развития территорий на сумму **4910,8 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 2476,4 тыс. руб., МБ – 667,2 тыс.руб., БП – 806,8 тыс.руб., средства населения – 616,7 тыс.руб., ВИ – 343,7 тыс.руб.**

Финансирование программ развития территорий в 1 полугодии 2016 года не производилось, запланировано на 2 полугодие 2016 года.

**Итого в рамках госпрограмм за 1 полугодие 2016 года привлечено денежных средств:**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования мероприятий  программы | Факт 1 полугодие 2016 года (кассовые расходы), тыс.руб. |
| Федеральный бюджет | 331,0 |
| Областной бюджет | 1406,7 |
| **Всего по программам** | **1737,7** |

Голубева

8(83157) 2-17-50