ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22 июня 2017 года |  | № | 10/89-6 |
| --- | --- | --- | --- |

Нижний Новгород

О примерном календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования

10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных образований, на территории которых 10 сентября 2017 года планируется проведение муниципальных выборов.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области | С.А. Извольский |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области | С.В. Черемина |

|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии Нижегородской области от 22 июня 2017 года №10/89-6 |
| --- | --- |

Примерный календарный план мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов представительных органов

муниципальных образований в единый день голосования

10 сентября 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Составление списка избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию (далее - УИК) | не позднее 30 августа 2017 года | избирательная комиссия муниципального образования (далее – ИКМО), в г.Н.Новгороде и г.Дзержинске – территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 30 августа 2017 года | УИК |
|  | Подписание выверенных и уточненных списков избирателей | не позднее 09 сентября 2017 года | председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Публикация уточненных списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 31 июля 2017 года | глава местной администрации соответствующего муниципального образования |
|  | Определение избирательных участков, для которых будут изготовлены специальные трафареты для бюллетеней, в том числе с применением шрифта Брайля, а также информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) шрифтом Брайля для лиц, являющихся инвалидами по зрению | в срок, определенный ИКМО | ИКМО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование сообщения о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) (в случае формирования ОИК) | не позднее 26 июня 2017 года | ИКМО |
|  | Прием предложений по кандидатурам в составы ОИК (в случае формирования ОИК) | в течение 10 дней со дня опубликования сообщения о предстоящем формировании ОИК | ИКМО |
|  | Формирование ОИК или принятие решения о возложении полномочий ОИК на иную комиссию | не позднее 6 июля 2017 года | ИКМО |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (за исключением дополнительных выборов) | в период с 21 июля по 10 августа 2017 года | территориальная избирательная комиссия на основании постановления избирательной комиссии Нижегородской области (далее – ИКНО) |
|  | Направление в ИКНО решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений | ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Подготовка и направление в ИКНО списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов для незамедлительного направления его в ИКМО муниципальных районов, городских округов, а также его публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области |
|  | Выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах | после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательное объединение |
|  | Уведомление ОИК о выдвижении кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу | не ранее 6 июля 2017 года | лицо, выдвинутое в качестве кандидата |
|  | По обращению комиссии проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и сообщение ей о результатах | в течение 10 дней (сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, о ценных бумагах – в течение 20 дней) | соответствующие органы |
|  | Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений | по мере получения информации | ИКМО |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | до 18 часов 26 июля 2017 года | кандидат |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Передача кандидату копии протокола об итогах проверки подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в представленные им документы | не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТА |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в зарегистрировавшую его комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время его участия в выборах | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу | после выдвижения кандидата | кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Регистрация доверенных лиц | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ОИК |
|  | Право снятия зарегистрированным кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, своей кандидатуры | не позднее 4 сентября 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 8 сентября 2017 года | зарегистрированный кандидат |
|  | Право отзыва избирательным объединением выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата | не позднее 4 сентября 2017 года | избирательное объединение |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО | не позднее 6 сентября 2017 г. | избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление наблюдателем направления в УИК | не ранее 9 сентября 2017 г. | избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 3 статьи 43 Закона области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» | не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов | органы местного самоуправления |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ИКНО | не позднее чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, направленного в ИКМО избирательной комиссией Нижегородской области | не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО по представлению Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
|  | Агитационный период для кандидата (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях) | со дня выдвижения кандидата до 0 часов 9 сентября 2017 года | кандидаты, их доверенные лица, иные лица |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 12 августа 2017 года до 0 часов 9 сентября 2017 года | граждане РФ, зарегистрированные кандидаты, иные лица |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление этих сведений в ИКМО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и предоставление их в ИКМО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Распределение бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | в течение трех дней после завершения регистрации кандидатов | ИКМО совместно с муниципальными организациями телерадиовещания, редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Письменное уведомление муниципальных организаций телерадиовещания, редакций муниципальных периодических печатных изданий о намерении использовать бесплатные эфирное время, печатную площадь | в течение трех дней после распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача письменных заявок для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на платной основе в рамках зарезервированной печатной площади | не позднее 8 августа 2017 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача письменных заявок для проведения предвыборной агитации в муниципальных организациях телерадиовещания на платной основе в рамках зарезервированного эфирного времени | не позднее 8 августа 2017 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Определение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний на соответствующей территории на безвозмездной основе, согласование с собственниками, владельцами указанных помещений возможную дату и время проведения в каждом таком помещении совместных встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | не позднее 26 июля 2017 года | ИКМО (ОИК) |
|  | Информирование зарегистрированных кандидатов о предварительном графике проведения встреч с избирателями, о возможности подать заявки на участие в этих встречах с указанием в них лиц, которые будут представлять этих кандидатов на каждой из встреч | не позднее 10 августа 2017 года | ИКМО (ОИК) |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий | в порядке, установленном законодательством РФ | органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 10 августа 2017 года | органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, а также размещение ее в сети Интернет | не позднее 30 августа 2017 года | политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен кругом лиц (включая сеть Интернет) | с 5 по 10 сентября 2017 года | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, обнародующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов | не позднее 20 сентября 2017 года | организации, осуществляющие выпуск СМИ |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации | в период с 11 июля по 30 августа 2017 года | главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного на территории двух и более субъектов РФ |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации | в период с 11 июля по 6 сентября 2017 года | главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного на территории двух и более субъектов РФ |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в избирательную комиссию Нижегородской области | в период с 11 июля по 6 сентября 2017 года | главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного на территории Нижегородской области или муниципального образования в Нижегородской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ |
|  | Открытие расчетного счета ИКМО для финансового обеспечения выборов | после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
|  | Перечисление средств местного бюджета на проведение выборов ИКМО | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | финансовый орган муниципального образования |
|  | Распределение финансовых средств ОИК | не позднее 21 июля 2017 года | ИКМО |
|  | Распределение финансовых средств участковым избирательным комиссиям | не позднее 10 августа 2017 года | ОИК |
|  | Открытие специальных избирательных счетов для формирования своих избирательных фондов | после письменного уведомления ОИК о выдвижении до представления документов на регистрацию | кандидаты |
|  | Предоставление в СМИ (обнародование) информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | 10 августа и 4 сентября 2017 года | ОИК, ИКМО |
|  | Предоставление итоговых финансовых отчетов в ОИК | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ | не позднее чем через 5 дней со дня их поступления | ИКМО |
|  | По представлению комиссии проверка на безвозмездной основе достоверности сведений, указанных юридическими лицами–жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления представления комиссии | государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или пожертвования были внесены с нарушением требований ч.ч.1 и 2 ст.56 Закона области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области", либо в размерах, превышающих предусмотренные ст.53 указанного Закона области | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидат |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | кандидат |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования. Закрытие специального избирательного счета. | после дня голосования | кандидат |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования | по истечении 60 дней со дня голосования | ИКМО, кредитная организация |
|  | Представление в ОИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных УИК на подготовку и проведение выборов | не позднее 20 сентября 2017 года | УИК |
|  | Представление в ИКМО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных ОИК на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ОИК |
|  | Представление в представительный орган финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных ИКМО на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКМО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее 20 августа 2017 года | ИКМО |
|  | Утверждение текста избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам | не позднее 20 августа 2017 года | ОИК |
|  | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня крупным шрифтом, в том числе шрифтом Брайля | После утверждения текста избирательных бюллетеней | ОИК |
|  | Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, крупным шрифтом (шрифтом Брайля) | После утверждения текста избирательных бюллетеней | ОИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее 25 августа 2017 года | УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней: - в ОИК - в УИК | в срок, установленный ИКМО не позднее 8 сентября 2017 года (в т.ч. с учетом досрочного голосования – не позднее 28 августа 2017 года) | ИКМО ОИК |
|  | Проведение досрочного голосования | не ранее 30 августа 2017 года по графику, определенному ИКМО (или по ее поручению ОИК) | УИК |
|  | Проведение голосования | 10 сентября 2017 года с 8 до 20 часов | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | не позднее 14 сентября 2017 года | ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительных органов | не позднее 24 сентября 2017 года | ИКМО |
|  | Направление данных о результатах выборов в СМИ | в течение суток после определения результатов выборов | ОИК, ИКМО |
|  | Извещение кандидата, избранного депутатом, о его избрании | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ОИК, ИКМО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, поданных за каждого из кандидатов | не позднее 24 сентября 2017 года | ИКМО |
|  | Регистрация избранного депутата | в семидневный срок после официального опубликования общих результатов выборов и после представления кандидатом в соответствующую комиссию в пятидневный срок со дня его извещения о результатах выборов приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (либо копии документов, подтверждающих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от обязанностей) | ИКМО |
|  | Направление в ИКМО соответствующих районов решений об общих результатах выборов | в течение трех дней после принятия | ИКМО сельских и городских поселений |
|  | Обобщение и направление в ИКНО информации о результатах выборов в сельских, городских поселениях | в течение 3 дней после получения решений об общих результатах выборов от ИКМО поселений | ИКМО соответствующих районов |
|  | Направление в ИКНО решений об общих результатах выборов в районах, городских округах | в течение 7 дней после их принятия | ИКМО районов, городских округов |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | не позднее 9 ноября 2017 года | ИКМО |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | в сроки и порядке, определенные ЦИК России | избирательная комиссия Нижегородской области |