     Приложение

**Муниципальная программа**

"Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы

(далее – Программа)

    Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители программы | **-** ЕДДС Ковернинского муниципального района;  - Сектор ГЗ и МП Администрации Ковернинского муниципального района. |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. "Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы;  Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Цель Программы | Обобщение и анализ поступивших сообщений в ЕДДС района об аварийных ситуациях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, а также повышение безопасности населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112" |
| Задачи Программы | - переоснащение телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области;  - создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;  - обучения персонала системы-112;  - организация и проведение информирования населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2020 годы  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета района | "Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы всего по Программе - 12 576,2 тыс. рублей  по годам:  2018 - 4 056,6тыс.рублей  2019 – 4 197,8 тыс. рублей  2020 – 4 321,8 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации Программы в 2020 году индикаторы достигнут следующих значений:  - доля населения, проживающего на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области - 100%;  - доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области - 100%.  Показатели непосредственных результатов:  - сокращение времени совместного реагирования ДДС на обращения населения по номеру "112" на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 20%, по сравнению с 2014 годом;  - снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2017 годом;  - снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2017 годом;  - сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 11% по сравнению с 2017 годом |

**Подпрограмма 1**

**"Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы**

**1. Характеристика текущего состояния**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб» установлено, что на всей территории Российской Федерации, начиная с 2008 года, вводится единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». В перечень входят:

-служба пожарной охраны;

-служба реагирования в ЧС;

-служба полиции;

-служба скорой медицинской помощи;

-аварийная газовая служба;

-служба «Антитеррор».

Введение на местных сетях связи единого номера экстренных оперативных служб осуществляется в целях создания более комфортных условий для обращения населения за экстренной помощью.

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и ЧС. Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и ЧС.

Существо проблемы состоит в том, что, обеспечив переход на единый номер вызова экстренных оперативных служб, создать в районе необходимые условия для повышения оперативности и качества оказания экстренной помощи населению, предупреждения ЧС природного и техногенного характера путем координации совместных усилий и финансовых средств Ковернинского муниципального района. В сложившейся ситуации обеспечение решения указанных проблем в приемлемые сроки возможно лишь с использованием программно-целевого метода. Работы по созданию и развертыванию системы-112 носят комплексный межведомственный характер.

В результате реализации подпрограммы будет снижаться уровень смертности и число пострадавших при происшествиях и ЧС, обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан района и региона, что соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127.

**2. Цели и задачи Подпрограммы**

Цель Подпрограммы - Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Ковернинского муниципального района за счет:

- обобщения и анализа поступивших сообщений в ЕДДС об аварийных ситуациях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112".

2. Создание и развитие в Ковернинском муниципальном районе системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения Ковернинского муниципального района.

Исходя из необходимости решения поставленных задач, сформирована соответствующая Подпрограмма:

"Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы.

**3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Подпрограмма "Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» реализуется в течение 2018-2020 годов без разделения на этапы.

**4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

Мероприятия  Подпрограммы: "Обеспечение функционирования единой дежурно- диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы обеспечивают решение задач по повышению безопасности населения Ковернинского муниципального района и снижению социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112".

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1.

     Таблица 1.

**Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки  выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района | | | |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| Цель: Обобщение и анализ поступивших сообщений в ЕДДС об аварийных ситуациях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области. Повышение безопасности населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112" | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение функционирования единой дежурно - диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы | | | | | 440,0 | 441,0 | 457,40 | 1 338,4 |
| 1.1. Аренда каналов связи мультисервисной транспортной сети системы 112 и каналов связи с системами приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах | | Прочие расходы | 2018-2020 | Администрация | 410,0 | 410,0 | 426,4 | 1 246,4 |
| 1.2. Реализация технических решений для дежурно- диспетчерских служб в части интеграции с системой с112 | | Прочие расходы | 2018-2020 | Администрация | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Обеспечение обучения персонала системы-112. | | Прочие расходы | 2018-2020 | Администрация | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 92,0 |

**5. Индикаторы достижения цели и непосредственные**

**результаты реализации Подпрограммы**

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2.

                                                        Таблица 2

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.  измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | |
|  |  |  | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма " Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы" | | | | | |
| Индикаторы | | | | | |
| 1 | Доля населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области проживающего на территории муниципального образования, в которых развернута система-112. | % | 0 | 40 | 100 |
| 2 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области | % | 0 | 50 | 100 |
| 3 | Доля сообщений о ЧС , несущих информацию об угрозе или факте возникновения | % | 0 | 80 | 100 |
| Непосредственные результаты | | | | | |
| 1 | Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, в котором развернута система-112 по сравнению с 2017 годом. | % | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области по сравнению с 2017 годом. | % | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, в котором развернута система-112 по сравнению с 2017 годом. | % | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, в котором развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2017году. | % | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Сокращение среднего времени обработки сообщений о ЧС , несущих информацию об угрозе или факте возникновения по сравнению с экономическим ущербом в 2017 году. | % | 0 | 0 | 20 |

**6. Меры правового регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид правового акта** | **Основные положения правового акта (суть)** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1. | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района | Об утверждении Программы "Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы" | Администрация Ковернинского муниципального района, Единая дежурная диспетчерская служба при Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | 26.01.2018 |

**7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету**

**Ковернинского муниципального района**

**Нижегородской области**

В рамках Подпрограммы "Обеспечение функционирования единой дежурно - диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы не предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов**

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счет бюджета муниципального района в сумме 1338,4 тыс. рублей.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования отражена в таблице 4.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 5.

     Таблица 4

**Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

**за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма | "Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы | Администрация | 440,0 | 440,1 | 457,4 |
|  |  | Всего | 1 337,5 | | |

Таблица 5

**Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма | " Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы | Всего | 440,0 | 441,0 | 457,4 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 440,0 | 441,0 | 457,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Аренда каналов связи мультисервисной транспортной сети системы 112 и каналов связи с системами приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах | Всего | 410,0 | 410,0 | 426,4 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 410,0 | 410,0 | 426,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация технических решений для дежурно-диспетчерских служб в части интеграции с системой 112 | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обучение персонала системы-112 на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области | Всего | 30,0 | 30,0 | 31,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 31,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |

**2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы**

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Подпрограммой;

- изменение федерального законодательства.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации Подпрограммы.

Использование программно-целевого метода и принятие Программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.

Можно выделить следующий наиболее существенные риск успешной реализации Подпрограммы:

- риск пассивного сопротивления распространению и внедрению органами государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области результатов выполнения мероприятий Подпрограммы и отсутствия мотивации их использования. В целях минимизации данного риска предполагается в рамках выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы формировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области для планирования и оперативной координации их выполнения.

**Подпрограмма 2**

**"Обеспечение реализации муниципальной программы"**

(далее - Подпрограмма)

**1. Характеристика текущего состояния**

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).  
На сегодняшний день в 52 муниципальных образованиях Нижегородской области созданы в составе объединенных систем оперативно-диспетчерского управления (далее - ОСОДУ) муниципальных образований 52 единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований (далее - ЕДДС) (объединены ЕДДС городской округ г. Арзамас и Арзамасского района).  
Существующее взаимодействие ЕДДС и ДДС на территории Нижегородской области характеризуется недостаточным качеством их взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб вследствие отсутствия либо недостаточной емкости каналов доступа между узлами вызова экстренных оперативных служб ОАО "Ростелеком" и ЕДДС муниципальных районов и городских округов, недостаточной обеспеченности данных служб необходимыми техническими средствами (автоматизированными рабочими местами), а также вследствие недостаточной квалификации задействованного персонала.  
 В настоящее время также отсутствует единая база данных для аварийных и диспетчерских служб, не организована система приема и передачи информации между службами жизнеобеспечения Нижегородской области. Качественную обработку постоянно растущего количества вызовов, поступающих от населения, невозможно осуществлять без проведения ремонта (реконструкции) ЕДДС и последующего оснащения ЕДДС и ДДС и прочих объектов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб современными техническими средствами информатизации.  
Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб.  
 Кроме этого, в обеспечении обращения населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в экстренные оперативные службы с помощью единого номера "112" отсутствует информирование населения о такой возможности.  
В результате реализации Подпрограммы 2 будет совершенствоваться материально-техническая база ЕДДС Ковернинского муниципального района, вырастет уровень профессионализма ее сотрудников.

**2. Цель и задачи Подпрограммы**

Цель Подпрограммы - обеспечение организационных и информационных условий для реализации Программы.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

**-** мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

- обеспечение функционирования единой диспетчерской службы.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2018-2020 годы в один этап.

**4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

Мероприятия  Подпрограммы: "Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2018-2020 годы обеспечивают решение задач по повышению уровня материально-технической оснащенности ЕДДС, уровня жизни сотрудников ЕДДС.

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1.

     Таблица 1.

**Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки  выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района | | | |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| Цель: мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; обеспечение функционирования единой диспетчерской службы. | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | 3616,6 | 3756,8 | 3864,4 | 11237,8 |
| 2.1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | | Прочие расходы | 2018-2020 | Администрация | 3286,1 | 3417,5 | 3554,2 | 10257,8 |
| 2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | | Прочие расходы | 2018-2020 | Администрация | 330,5 | 339,3 | 310,2 | 980,0 |

**5. Индикаторы достижения цели и непосредственные**

**результаты реализации Подпрограммы**

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2.

                                                        Таблица 2

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.  измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | |
|  |  |  | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы " | | | | | |
| Индикаторы | | | | | |
| 1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства НО № 759 от 09.11.2016 | % | 40 | 90 | 100 |
| Непосредственные результаты | | | | | |
| 1 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области по сравнению с 2017 годом. | % | 30 | 60 | 90 |

**6. Меры правового регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид правового акта** | **Основные положения правового акта (суть)** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1. | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района | Об утверждении Программы "Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы" | Администрация Ковернинского муниципального района, Единая дежурная диспетчерская служба при Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | 26.01.2018 |

**7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету**

**Ковернинского муниципального района**

**Нижегородской области**

В рамках Подпрограммы "Обеспечение функционирования единой дежурно - диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы не предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов**

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счет бюджета муниципального района в сумме 11 237,8 тыс. рублей.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования отражена в таблице 4.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 5.

     Таблица 4

**Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

**за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Администрация | 3616,6 | 3756,8 | 3864,4 |
|  |  | Всего | 11 237,8 | | |

Таблица 5

**Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 3616,6 | 3756,8 | 3864,4 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 3616,6 | 3756,8 | 3864,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Всего | 3286,1 | 3417,5 | 3554,2 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 3286,1 | 3417,5 | 3554,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | Всего | 330,5 | 339,3 | 310,2 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет | 330,5 | 339,3 | 310,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |

**Анализ рисков реализации Подпрограммы**

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Подпрограммой;

- изменение федерального законодательства.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации Подпрограммы.

Использование программно-целевого метода и принятие Программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.

Можно выделить следующий наиболее существенные риск успешной реализации Подпрограммы:

- риск пассивного сопротивления распространению и внедрению органами государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области результатов выполнения мероприятий Подпрограммы и отсутствия мотивации их использования. В целях минимизации данного риска предполагается в рамках выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы формировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области для планирования и оперативной координации их выполнения.