**Отчет за 2017 год и план работы на 2018 год**

**отдела экономики Администрации Ковернинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель – зав.отделом – Банкетова М.А.** | | | | |
| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отметка об исполнении | 2018 год |
| **1** | Доклад по показателям эффективности деятельности ОМСУ | Предварительный – до 15.04. Окончательный – до 10.06. | Отправлено в установленный срок | Предварительный – до 15.04.  Окончательный – до 10.06. |
| **2** | Разработка и утверждение плана по повышению эффективности деятельности ОМСУ | октябрь | Принято распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района от 27.10.2017 №435-р «Об утверждении плана действий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления» на 2018 год | декабрь |
| **3** | Отчет о выполнении мероприятий плана по повышению эффективности деятельности ОМСУ | Ежеквартально  До 1 мая  1 июля  1 ноября  1 февраля | 4 отчета собраны и сведены | Ежеквартально  До 1 мая  1 июля  1 ноября  1 февраля |
| **4** | Защита (согласование) бюджетообразующих показателей по прогнозам социально – экономического развития района на среднесрочный период | Июль | 27 июня 2017 года на 2018-2020 г.г. | Июль 2018 |
| **5** | Информация о выполнении мероприятий актуализированной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, где ОМСУ являются соисполнителями | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Направлено 4 отчета (2 - в Министерство экономики и конкурентной политики, 2 – в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства) | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным |
| **6** | Информация о выполнении мероприятий актуализированной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, где ОМСУ являются ответственными исполнителями | Два раза в год, в срок до 5 июля и 10 января | Направлен в Министерство экономики и конкурентной политики 1 отчет за 1 полугодие 2017 года | Два раза в год, в срок до 5 июля и 15 января |
| **7.** | Информация о выполнении Соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции для расчета рейтинга района по итогам года | До 15 января | Направлен в Министерство экономики и конкурентной политики 1 отчет за 2017 год | До 15 января |
| **Ответственный исполнитель – глав.специалист –Сидорова О.Г.** | | | | |
| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Отметка об исполнении** | **2018 год** |
| 1. | Подготовка информации по итогам социально-экономического развития района (для Министерства экономики, в Межрайонную ИФНС России №5  по Нижегородской области, МО МВД России «Ковернинский») | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Отправлено по 4 ежеквартальных отчета по электронной почте | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2. | Подготовка информации для оценки уровня социально-экономического развития района по утвержденным министерством экономики Нижегородской области показателям | Ежеквартально до 27 февраля, 27 мая, 27 августа, 27 ноября | Направлено 4 отчета в печатном и электронном видах | Ежеквартально до 27 февраля, 27 мая, 27 августа, 27 ноября |
| 3. | Информация о ситуации с занятостью и оплатой труда в Мин.экономики (протокол Губернатора от 23.03.10 ПР 001-17/10-0-0) | Ежеквартально до 25 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (25 мая, 25 августа, 25 ноября, 25 февраля) | Направлено 4 отчета в печатном и электронном видах | Ежеквартально до 25 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (25 мая, 25 августа, 25 ноября, 25 февраля) |
| 4. | Распределение утвержденных лимитов на ТЭР по бюджетным потребителям на основании Постановления правительства Н.О., подготовка Постановления Администрации района | декабрь | постановления Администрации района от 25.12.2017 №1079 «О лимитах потребления тепловой энергии бюджетными потребителями на 2018 год» и от 26.12.2017 № 1083 «О лимитах потребления электрической энергии бюджетными потребителями на 2018 год» | декабрь |
| 5. | Формирование заявки на ТЭР, защита лимитов потребления ТЭР бюджетными потребителями района (Министерство ТЭК и ЖКХ НО) | до 30 марта | На 2018 год выделены лимиты на электроэнергию в объеме 2962 тыс.кВт/ч на сумму 23206 тыс.руб. и теплоэнергии в объеме 13796 Гкал на сумму 32874 тыс.руб. | до 30 марта |
| 6. | Анализ освоения лесосечного фонда населением района на основании данных Ковернинского районного лесничества | ежеквартально | В соответствии с регламентом департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение обращений граждан о выделении им древесины с целью заготовки для собственных нужд», утвержденным приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 14.06.2013 №799. В 2017 году заявок от населения на древесину не поступало.  Объем освоения лесосечного фонда арендаторами (за 9 месяцев 2017 года) составляет 187,7 тыс.куб.м. (62,6% от расчетной лесосеки).  За 9 месяцев 2017 года Ковернинским районным лесничеством было проведено 459 проверок (патрулирования) лесов. По результатам проверок нарушений не выявлено.  Совместно с ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проведено 18 совместных дежурства – досмотрено 38 единиц автотранспорта, перевозящего древесину. По результатам проверок нарушений не выявлено. | ежеквартально |
| 7. | Ведение протоколов заседаний межведомственной комиссии по борьбе с хищениями лесных ресурсов и незаконным оборотом лесных материалов.  Составление Плана работы МВК на очередной год. |  | Не проводились, хищений не было | Январь  июль |
| 8. | Отчеты о работе комиссии отправлять в Департамент лесного хозяйства НО | ежеквартально до 15 числа | По данным МО МВД России «Ковернинский» за 9 месяцев 2017 года уголовных дел по факту незаконной рубки деревьев на территории Ковернинского муниципального района не возбуждалось.  В местах лесопереработки сотрудниками МО МВД России «Ковернинский» проводятся оперативно-розыскные мероприятия по проверке поступления, легальности заготовки и приобретения лесодревесины.  МО МВД России «Ковернинский» совместно с сотрудниками Ковернинского районного лесничества проводились проверки законности деятельности арендаторов лесного фонда, а также выборочные проверки правильности отвода делянок. Преступлений не выявлено | ежеквартально до 15 числа |
| 9. | Подведение итогов работы комиссии за год и рассмотрение на заседании МВК, составление плана работы МВК на очередной год | До 15 января | выполнено | До 15 января |
| 10. | Ежеквартальный отчет в Департамент лесного хозяйства по предприятиям, осуществляющим лесозаготовку и переработку древесины. | ежеквартально до 25 числа | Отправлено по 4 ежеквартальных отчета по электронной почте | ежеквартально до 25 числа |
| 11. | Сбор информации и формирование Лесного паспорта района в разрезе поселений – направление его в в Департамент лесного хозяйства Нижегородской области, Ковернинское районное лесничество и в МО МВД России «Ковернинский» | ежеквартально до 25 числа | Ежеквартально актуализируется Лесной паспорт района. Направлено 4 информации по актуализации лесного паспорта в Департамент лесного хозяйства Нижегородской области, Ковернинское районное лесничество и в МО МВД России «Ковернинский». | ежеквартально до 25 числа |
| 12. | Сбор и подготовка информации по предприятиям и службам района для разработки прогноза социально-экономического развития района | Апрель – май по итогам года (до 25 июня), сентябрь-октябрь по итогам 6 месяцев (до 1 ноября) | Прогноз на 2018-2020 г.г. утвержден постановлением Администрации района от 07.11.2017 №731 «О прогнозе социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период до 2020 года)» | Апрель – май по итогам года (до 25 июня), сентябрь-октябрь по итогам 6 месяцев (до 1 ноября) |
| 13. | Актуализация программы развития производительных сил по итогам года | до 1 сентября | В соответствии с п.7.3. распоряжения Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2013 года №829-р, направили в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области (письмо от 15.08.2017 №01-15-1980) макет актуализированной с учетом планов инвесторов на 2017-2019 годы и итогов реализации за 2016 год «Программы развития производительных сил Ковернинского муниципального района на 2013-2020 годы» с приложениями для проведения экспертизы.  Постановление Администрации района от 27.12.2017 №1116 «О внесении изменений в программу «Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 23 сентября 2015 года №709». | до 1 сентября |
| 14. | Информация о выполнении мероприятий программы развития производительных сил | 15 февраля (по итогам года) | По итогам 2016 года в рамках ПРПС реализовывалось 65 проектов, вложено инвестиций – 144,4 млн.руб., что позволило увеличить объем отгруженной продукции на 259,6 млн.руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 26,66 млн.руб., создать 47 новых рабочих мест.  За счет субъектов малого предпринимательства, реализующих проекты в рамках ПРПС, было вложено 65,7 млн.руб. инвестиций, прирост отгруженной продукции составил 191 млн.руб., налоговых поступлений – 20,67 млн.руб., создано 47 новых рабочих мест.  В 2016 году введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:  - Строительство торгово-административного здания по адресу: 606570, Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.50 ИП Зыков А.Д.;  - Строительство магазина смешанных товаров с кафе ИП Белов А.В.;  - Создание семейной животноводческой фермы по развитию молочного скотоводства КФХ Демина О.Ю.  Реконструированы (модернизированы):  - Реконструкция молочно-товарной фермы на 150 голов в д.Семино СПК «Семинский»;  - Приобретение оборудования для токарного производства ООО «Лес-НН»;  - Техническое перевооружение системы теплоснабжения р.п.Ковернино (СМР) Администрация Ковернинского муниципального района. | 15 февраля (по итогам года) |
| 15. | Информация о ходе реализации мероприятий и о приостановленных проектах программы развития производительных сил | Ежемесячно 15 числа, следующего за отчетным | Выполнено 12 отчетов | Ежемесячно 15 числа, следующего за отчетным |
| 16. | Составление плана работы на текущий год по развитию производительных сил в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области | 15 февраля | Во исполнение п.7.5 распоряжения Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2013 года № 829-р «О реализации программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2013-2020 годы» план работы Администрации Ковернинского муниципального района в 2017 году по стимулированию развития производительных сил территории в электронном (на адрес otr@minec.kreml.nnov.ru) и печатном видах направлен в министерствоэкономики НО письмом от 26.01.2017 № 01-15-202. | 15 февраля |
| 17. | Мониторинг реализации муниципальных программ, оценка их эффективности, подготовка заявки на финансирование МП на очередной финансовый год. | Отдел экономики на основании данных муниципальных заказчиков-координаторов:  - в срок до 1 сентября отчетного года, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ за I полугодие;  - в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и итоговой оценке эффективности муниципальных программ;  - информирует главу Администрации района и заместителей главы Администрации об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных программ. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года и мониторинг программ за I полугодие 2017 года представлены Главе, зам.Главы, на сайте Администрации и в Фин.управление. Согласован объем финансирования муниципальных программ из средств бюджета района на 2018 год в сумме 571067,4 тыс.руб. | Отдел экономики на основании данных муниципальных заказчиков-координаторов:  - в срок до 1 сентября отчетного года, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ за I полугодие;  - в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и итоговой оценке эффективности муниципальных программ;  - информирует главу Администрации района и заместителей главы Администрации об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных программ. |
| 18. | Составление инвестиционного паспорта района | II полугодие | Инвестиционный паспорт района за 2016 год размещен на официальном сайте Администрации района | II полугодие |
| 19. | Информация о мерах по реализации решения ЗС в соответствии с постановлением Администрации от 19.05.2017 № 306 | До 20 июля за I полугодие, до 1 марта 2017 года за 2017 год | Информацию за 2016 год и за I полугодие 2017 года направлена в финансовое управление письмом от 28.02.2017 №29 и от 18.07.2017 №148 соответственно | До 1 марта 2018 года за 2017 год, до 20 июля за I полугодие 2018 года |
| 20. | Информация о выполнения плана обеспечения устойчивого развития экономики района в министерство экономики НО | До 20 февраля по итогам года | Отчет направлен письмом от 14.02.2017 №01-15-383.  В соответствии с п.5 распоряжения Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2015 года №194-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Нижегородской области в 2016-2017 годах», направлен в министерство экономики НО (письмо от 17.07.2017 №01-15-1711) утвержденный в новой редакции распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 13 июля 2017 года № 277-р План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области в 2016-2017 годах. | отменен |
| 21. | Информация в статистику о потребности в топливе (уголь, дрова) бюджетных учреждений на отопительный сезон | До 15 сентября | На отопительный сезон 2017-2018 г.г. потребность в дровах составила 3,5 тыс.куб.м., в угле 3,8 тыс.тонн, в опилках 3 тыс.куб.м., в газе 4515 тыс.куб.м. | До 15 сентября |
| 22. | Мониторинг реализации программы «Социально-экономическое развитие Ковернинского муниципального района на 2015-2017 годы» | По результатам мониторинга муниципальных программ | Решением Земского собрания от 27.11.2014г. №144 принята «Программа социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». Решениями ЗС от 26.03.2015 №21, от 28.05.2015 №58, от 26.05.2016 № 34 внесены изменения в Программу СЭР.  Отчет о ходе реализации программы за 2016 год представлен в Земское собрание Ковернинского района (письмо от 14.06.2017 года №120). | По результатам мониторинга муниципальных программ |
| 23. | Предварительный прогноз социально-экономического развития района на среднесрочный период в министерство экономики НО | до 15 июня | Прогноз на 2018-2020 годы направлен в министерство экономики НО письмом от 09.06.2017 № 01-15-1389.  Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района от 29.05.2017 №191-р «О разработке прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)» | до 15 июня |
| 24. | Информация о выполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ковернинского муниципального района утвержденного распоряжением Администрации от 25.05.2017 №186-р | До 1 марта 2018 года за 2017 год, до 20 июля за I полугодие 2018 года | Предоставлен письмом отдела экономики от 14.07.2017 №145 за I полугодие 2017 года. | До 1 марта 2018 года за 2017 год |
| 25. | Прогноз увеличения тарифов на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей на среднесрочный период в Финансовое управление | до 15 сентября | Предоставлен письмом отдела экономики от 30.09.2016 № 170 | до 15 сентября |
| 26. | Уточненные по итогам согласования с министерством экономики НО прогнозные показатели социально-экономического развития района на среднесрочный период в Финансовое управление | до 20 июля | Предоставлен письмом отдела экономики от 17.07.2017 №146 | до 20 июля |
| 27. | Проект лимитов тепловой и электроэнергии на очередной финансовый год в Финансовое управление | до 10 августа | Предоставлен письмом отдела экономики от 09.08.2017 № 161 | до 10 августа |
| 28. | Реестр утвержденных муниципальных программ и проекты паспортов муниципальных программ в Финансовое управление | до 25 октября | Представлен в финансовое управление письмом от 24.10.2017 №197 | до 25 октября |
| 29. | Паспорта муниципальных программ на 2018-2020 годы в Финансовое управление | до 1 ноября | Представлен в финансовое управление письмом от 24.10.2017 №197 | до 1 ноября |
| 30. | Проект постановления Администрации района «О прогнозе социально-экономического развития района на среднесрочный период» | до 1 ноября | Прогноз на 2018-2020 г.г. утвержден постановлением Администрации района от 07.11.2017 №731 «О прогнозе социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период до 2020 года)» | до 1 ноября |
| 31 | Утверждение Плана реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность» на 2018-2020 годы и размещение его на сайте Администрации |  |  | До 11 января |
| 32 | Утверждение Плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2018-2020 годы и размещение его на сайте Администрации |  |  | До 11 января |
| 33 | Корректировка муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2015-2020 годы и размещение ее в ГАСУ и на сайте Администрации |  |  | До 20 марта |
| **Ответственный исполнитель – главный специалист отдела Овчинникова Л.Г.** | | | | |
| 34 | Составление статистической отчетности по тарифам на ЖКУ | До 15 февраля  До 15 июля (Областная статистика) | Сдано 2 отчета в Росстат по электронным каналам связи | До 15 февраля  До 15 июля (Областная статистика) |
| 35 | Подготовка информации для проведения балансовых комиссий | Январь | Проведены балансовые комиссии по 6 - ти муниципальным предприятиям, по итогам 2016 года и планам на 2017 год | Январь |
| 36 | Проведение рейдов по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции, составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 2.9 Кодекса Нижегородской области совершенные на территории Ковернинского муниципального района. | В течение года | Проведен один рейд по 3-м торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию, совместно с МО МВД России «Ковернинский» , нарушений не выявлено. | В течение года |
| 37 | Обновление списков юридических лиц | Постоянно | выполнено | В течение года |
| 38 | Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам защиты прав потребителей» | В течение года по мере обращения граждан | В течение года с жалобами по ЗПП  обратилось 87 человек. Составлено 1  исковое заявление в суд на общую сумму  89,3 тыс. руб. Предотвращен  ущерб гражданам в досудебном порядке  на сумму 83,8 тыс.руб. | В течение года по мере обращения граждан |
| 39 | Участие в санитарно-эпидемиологической комиссии в качестве секретаря | В течение года | Выполнено (Проведено 4 заседания противоэпидемической комиссии, совместно с представителями Роспотребнадзора, составлено 3 –е протокола). | В течение года |
| 40 | Подготовка сведений об объемах и ценах реализации автобензинов и дизельного топлива | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным (ФАС) | Выполнено (Сделано 4 отчета, направлено в ФАС) | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным (ФАС |
| 41 | Ежемесячный мониторинг ОКК баланса теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ежемесячно | Выполнено (Отправлено 12 отчетов в РСТ Нижегородской области) | Ежемесячно |
| 42 | Ежеквартальный мониторинг цен на социально-значимые товары | Ежеквартально до 30 декабря | Выполнено (Направлено 4 отчета в Министерство промышленности) | Ежеквартально до 30 декабря |
| 43 | Подготовка отчетности в ГИС в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ежемесячно и ежеквар-  тально до 10 числа месяца следующего за  отчетным | Выполнено (Направлено 12 информаций через электронные каналы связи) | Ежемесячно и ежеквар-  тально до 10 числа месяца следующего за  отчетным |
| 44 | Разработка стандартов стоимости ЖКУ для многоквартирных и индивидуальных домов | июнь; декабрь | Выполнено (Направлено две информации в Министерство экономики Нижегородской области) | июнь; декабрь |
| 45 | Ежемесячный мониторинг данных о наличии алкогольной продукции в розничной сети, полученных в результате мониторинга, проведенного в Ковернинском муниципальном районе. | Январь-декабрь до 25 числа | Выполнено (Направлено 12 отчетов в Министерство промышленности) | Январь-декабрь до 25 числа |
| 46 | Подготовка информации об имеющихся свободных («зеленых) и производственных («коричневых) площадках для формирования Свободного каталога инвестиционных проектов Нижегородской области. | Постоянно | Выполнено (Обновлено на сайте в феврале 2017 года) | Постоянно |
| 47 | Сбор пакета документов в РСТ Нижегородской области в связи с поступившим от АО « УК НОКК» Предложением о заключении концессионного соглашения. | Июль-декабрь | Выполнено | Июль-декабрь |
| 48 | Формирование предложений по предельным индексам изменения установленных тарифов организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Сентябрь | Выполнено (Предложения направлены в РСТ Нижегородской области от 30 июня 2017 года № 01-15-1558) | Сентябрь |
| 49 | Подготовка постановлений и распоряжений Администрации Ковернинского муниципального района (разные) | В течение года | Выполнено (распоряжение от 31 января 2017 года №28-р «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;постановление от 31 мая 2017 года №350 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 10 сентября 2015 года №689»;постановление от 2 ноября 2017 года №719»О нормах топлива, устанавливаемых для продажи населению»;постановление от20 марта 2017 года №169 «О тарифах на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО); постановление от 3 апреля 2017 года №201 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 4 декабря 2013 года «Об утверждении тарифов на услуги оказываемые, МАУ «Редакция газеты «Ковернинские новости» и МУП «Ковернинская типография» на 2013-2014 годы»; распоряжение от 1 декабря 2017 года №508-р «О создании рабочей группы по контролю выполнения вопросов охраны водных объектов от химического, бактериального, вирусного и паразитарного загрязнения»;распоряжение от4 декабря 2017 года №519-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района от 8 мая 2015 года №210»; постановление от 14 декабря 2017 №1052 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского Нижегородской области от19сентября2016 года №554 «Об определении должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» | В течение года |
| 50 | Сбор информации по спонсорской помощи | До 1 февраля | выполнено | До 1 февраля |
| **Ответственный исполнитель – вед.специалист Ивашкова Г.А.** | | | | |
| 51 | Проведение проверок совместно с контролирующими и надзорными органами по вопросам состояния трудового законодательства и охраны труда | В течение года | не проводились | В течение года |
| 52 | Утверждение плана работы МВК по охране труда на год. | До 15 февраля | Исполнено | до 15 февраля |
| 53 | Сбор информации и подведение итогов районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за год | 1 квартал | Исполнено  Районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы в сфере охраны труда проводиться по двум номинациям:  «Организации сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств»:  1 место ООО «Племзавод им.Ленина»  2 место СПК Семинский  3 место ООО Кутузова  «Организации социальной сферы, торговли и услуг»:  1 место ГБУ «КЦСОН Ковернинского района»  2 место ГБУ НО Государственное ветеринарное управление Ковернинского района  3место ГБУЗ НО Ковернинская ЦРБ | 1 квартал |
| 54 | Направление в Минэкономики федеральной статистической отчетности (сводная форма 1-контроль), (полугодовая, годовая).  Размещение в системе ГАСУ. | До 10 января, 10 июля  До 20 января, 20 июля | Исполнено.  Сводная форма и сводная пояснительная записка направлены в министерство экономики 28 декабря 2016г (за 2016 г) и 18 июля 2017 г.(за 1 полуг.2017г)  В ГАСУ размещено своевременно | До 10 января, 10 июля  До 20 января, 20 июля |
| 55 | Составление сводного доклада (форма 1-Контроль) об осуществлении муниципального контроля (в министерство экономики).  Размещение на сайте ГАСУ сводного доклада за год. | До 15 февраля  До 15 марта | Исполнено  Сводный доклад за 2016 год размещен на официальном сайте администрации | До 15 февраля  До 15 марта |
| 56 | Размещение на сайте Администрации плана проверок по муниципальному контролю на очередной год | До 31декабря | Исполнено. Планы на 2018 год размещены на сайте Администрации 25.12.2017 года.  http://www.kovernino.ru/?id=16004 | До 31 декабря |
| 57 | Подготовка информации в минсоцполитики для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2016 год | Февраль – март | Исполнено | Февраль – март |
| 58 | Проведение заседаний МВК по охране труда по утвержденному плану | Ежеквартально | Проведено 3 заседания (за исключением 2 квартала)  Основные вопррсы:  О состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости в 2016 году; О ходе проведения специальной оценки условий труда в подведомственных муниципальных учреждениях; О финансовом обеспечении в 2017 году предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от НС на производстве и профзаболеваний; .Производственный травматизм (1 полугодие 2017 года). Анализ причин возникновения. И др. | Ежеквартально |
| 59 | Участие в организации проведения обучения требований охраны труда, ПТМ, оказания первой помощи руководителей и специалистов организаций района. | В течение года | Исполнено.  Организовано 5 групп обучения.  Обучение прошли 270 специалистов и руководителей, в т.ч.:  ОТ – 136, ПТМ – 72, МП - 62 | В течение года |
| 60 | Проведение работы по специальной оценке условий труда в организациях района;  по формированию служб охраны труда в организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью работающих более 50 чел. | В течение года | Исполнено.  Специальная оценка условий труда (СОУТ) за 1 полугодие 2017 года проведена на 138 рабочих местах, в т.ч. 35 из них в подведомственных образовательных учреждениях (5 учреждений).  На эти цели работодатели потратили 129,25 т.р. | В течение года |
| 61 | Участие в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелыми исходами, совместно с госинспекторами по охране труда ГИТ Нижегородской области  Анализ причин несчастных случаев  на производстве и доведение анализа до работодателей района. | В течение года | НС со смертельным исходом.  3 ноября, ООО «Плайвуд»,  Фанерный цех, участок клейки. При монтаже оборудования в результате падения её металлической части погиб слесарь (мужчина, 43 года). | В течение года |
| 62 | Работа по квотированию иностранной рабочей силы для организаций района | В течение года | Совместно с организациями, ЦЗН  Квота на 2017 год – 10 человек | В течение года |
| 63 | Ведение уведомительной регистрации колдоговоров.  Участие в собраниях коллективов по заключению колдоговоров и оказание методической помощи при их разработке | В течение года | Исполнено  Зарегистрировано: 21 договор | В течение года |
| 64 | Составление отчетности в Министерство социальной политики НО по:  1.травматизму на производстве  2.показателям охраны труда,  3. социальному партнерству | Ежемесячно до 5 числа  Полугодовая  Полугодовая | Исполнено  12 отчетов  2 отчета  2 отчета | Ежемесячно до 5 числа  Полугодовая  Полугодовая |
| 65 | Составление отчетности:  1.о снижении неформальной занятости в Управление государственной службы занятости населения НО;  2.о реализации плана мероприятий по снижению неформальной занятости в Управление государственной службы занятости населения НО;.  3. сверка с ПФР Ф. | Ежедекадная согласно графика  Ежеквартально до 20 числа  Ежеквартальная  До 15 января 2018 (год) | Исполнено. Контрольный показатель 341 чел. достигнут.  35 информаций  4 информации  4 сверки | Ежедекадная согласно графика  Ежеквартвльно до 20 числа  Ежеквартальная |
| 66 | Участие в подготовке заседаний МВК по вопросам уровня заработной платы юридических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей и уплате налогов. | Ежемесячно | Исполнено.  Проведено 12 заседаний | Ежемесячно |
| 67 | Мониторинг уровня жизни населения района | 1 раз в полугодие | Подготовлено 2 отчета, размещены на сайте. | 1 раз в полугодие |
| 68 | Расчет величины прожиточного минимума по категориям населения района  Предоставление сводок по расчету ВПМ в Министерство социальной политики | Ежемесячно до 17 числа  Ежеквартально | Исполнено  Подготовлено 17 информаций | Ежемесячно Ежеквартально |
| 69 | Составление отчетности о реализации муниципальной целевой программы | До 1 августа и до 15 марта | Исполнено | До 1 августа и до 15 марта |
| 70 | Работа с архивными документами отдела | В течение года | Исполнено | В течение года |
| 71 | Размещение отчетов по комплексному плану снижения смертности в ЕИАС «Барс Здравоохранение» | Ежеквартально до 20 числа | Исполнено  4 отчета | Ежеквартально до 20 числа |
| 72 | Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях | По плану | Исполнено  1 проверка  1 исключен по заявлению | По плану |
| 73 | Подготовка проекта плана проверок по ведомственному контролю | До 1 сентября | Исполнено | До 1 сентября |
| 74 | Утверждение плана проверок по ведомственному контролю | Сентябрь –До 1 октября | Исполнено | Сентябрь –До 1 октября |
| 75 | Опубликование в СМИ и на сайте плана проверок по ведомственному контролю | До 1 ноября | Исполнено | До 1 ноября |
| 76 | Информация о ситуации с оплатой труда в строительстве | Ежеквартально до 25 числа м-ца сл.за отчетным | Исполнено  Направлено 4 информации | Ежеквартально до 25 числа м-ца сл.за отчетным |
| **Ответственный исполнитель – вед.специалист Усанова С.В.** | | | | |
| 77 | Отчет о выполнении муниципальной программы «Развития предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе» | 2 раза в год | Отправлено 2 отчета (годовой и полугодовой) в отдел экономики администрации Ковернинского муниципального района | 2 раза в год |
| 78 | Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области (блок предпринимательства и торговли) | 4 раза в год | 4 раза в год данные направляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 4 раза в год |
| 79 | Информация о развитии малого и среднего предпринимательства в Ковернинском муниципальном районе | До 10 марта  10 июня  10 сентября, 10декабря., | 4 раза в год данные направляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | До 10 марта  10 июня  10 сентября, 10декабря., |
| 80 | Исполнения плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области | , 2 раза в год | Выполнено | , 2 раза в год |
| 81 | Мониторинг расходов на развитие малого и среднего предпринимательства | ежемесячно до 14 числа | 12 раз в год данные направляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | ежемесячно до 14 числа |
| 82 | Ведение муниципальных реестров:  -объектов торговли  -объектов общественного питания  -бытового обслуживания  - кладбищ | постоянно | Направляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по запросу | постоянно |
| 83 | Уточнение муниципального реестра объектов торговли с главами поселения | декабрь | В 2017 году данное уточнение не проводилось | декабрь |
| 84 | Ведение реестра пилорам и пильного оборудования | Ежеквартально- до 15 числа, следующего за отчетным | 4 раза в год направляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и в управление Федеральной налоговой службы России | Ежеквартально- до 15 числа, следующего за отчетным |
| 85 | Обработка и рассылка в учреждения, включенные в муниципальный контракт, отчетных документов по потреблению газа бюджетными потребителями ( авансовый счет, счет-фактура, сводный акт) | Ежемесячно | Ежемесячная отправка документов по потреблению газа в бюджетные учреждения: ДДУ «Колосок», ДДУ «Чебурашка», МОУ «Начальная школа-сад»Б.Круты, МОУ «Большекрутовская школа-интернат». | Ежемесячно |
| 86 | Проведение координационного совета | Ежеквартально | Проведено 3 координационных совета: 03.04.2017, 06.07.2017,29.11.2017г. | Ежеквартально |
| 87 | Проведение Попечительского Совета | Ежеквартально | Проведено 4 Попечительского Совета: 05.04.2017, 30.06.2017, 10.11.2017, 29.12.2017 г. | Ежеквартально |
| 88 | Проведение Межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг | По мере поступления заявлений | Состоялось 16 заседаний межведомственной комиссии. Основные вопросы: выдача разрешений и заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов | По мере поступления заявлений |
| 89 | Отчет «Мониторинг торговой деятельности» | ежеквартально до 20числа следующего за отчетным | 4 раза в год направляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | ежеквартально до 20числа следующего за отчетным |
| 90 | Подготовка и проведение районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг к Новому году и Рождеству Христова» | Декабрь-Январь | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 24.11.2016г № 731 «О проведении конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова».  Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района от 17.01.2017.№10-р «О подведении итогов конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова». | Декабрь-Январь |
| 91 | Информация о развитии малого и среднего предпринимательства | до 10 числа 3-его месяца следующий за отчетным | 3 раза в год направляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | до 10 числа 3-его месяца следующий за отчетным |
| 92 | Заявки на поставку природного газа по бюджетным потребителям | до 1 марта | Подана заявка в АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» на потребление природного газа по 7 бюджетным организациям | до 1 марта |
| 93 | Годовой отчет о фактическом расходе природного газа бюджетными потребителями за прошедший год и уточненная заявка на следующий год | до 15 апреля | Отчет отправлен в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области | до 15 апреля |
| 94 | Отчет по развитию туризма | до 15 января, 15 июля | 2 раза в год направляются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | до 15 января, 15 июля |
| 95 | Отчет 3 – ярмарка | ежеквартально до 10 числа | 4 раза в год отчет направляется по средствам интернет программы «СБИС» в Нижегородстат. | ежеквартально до 10 числа |
| 96 | Отчет 1-МО | до 1 июня | 1 раз в год отчет направляется по средствам интернет программы «СБИС» в Нижегородстат. | до 1 июня |
| 97 | Подготовка и проведение мероприятия «День российского предпринимательства» | апрель- май | Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 13.04.2017 года № 119-р «О проведении торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства» в Ковернинском муниципальном районе» | апрель- май |
| 98 | Уточнение списков индивидуальных предпринимателей | Один раз в год | В декабре текущего года уточняются списки СМП на сайте Федеральной налоговой службы России | Один раз в год |
| 99 | Информация о количестве кладбищ и об организациях, оказывающих похоронные услуги | До 26 января | Информация направляется в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по запросу | До 26 января |
| 100 | Участие в областных семинарах и совещаниях, организация и участие в районных совещаниях | В течение года | **-19 декабря 2017г.-** на территории ТПП «Развитие инфраструктуры поддержки промышленности и предпринимательства»  - **6 июля 2017г.-** совещание, с участием представителей министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и подведомственными организациями;  - **28 ноября 2017г.-** семинар с субъектами малого и среднего предпринимательства при участии представителей ЧОН ДПО ЦПК «Кадровик Плюс» и министерства Культуры Нижегородской области; | В течение года |
| 101 | Оценка регулирующего воздействия нормативно – правовых актов затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | В течение года | По состоянию на 01.01.2018г. проведена оценка регулирующего воздействия девяти проектов постановлений Администрации Ковернинского муниципального района. | В течение года |
| 102 | Подготовка к проведению ярмарки «Ковернинское подворье» | ежеквартально | **- 26 марта 2017г.** было проведено народное гулянье «Масленичный разгуляй», в ходе которого была организована работа ярмарки «Ковернинское подворье» по реализации продукции сельхозтоваропроизводителей и народно-художественных промыслов Ковернинского и других районов Нижегородской области;  **- 14 апреля 2017г.** - ярмарка «Ковернинское подворье», приуроченная к празднику «Светлая Пасха»;  **- 22 декабря 2017г.-** ярмарка «Ковернинское подворье», приуроченная к Новому году, под названием «Новогодняя сказка». | ежеквартально |
| 103 | Подготовка заявки на участие в конкурсе по отбору муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета | Август - сентябрь | Не принимали участие, конкурс не проводился | Август - сентябрь |
| 104 | Работа по внесению изменений в муниципальную программу развития малого и среднего предпринимательства в Ковернинском муниципальном районе, реализация части мероприятий программы. | В течение года | Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 22.06.2017г №418 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» | В течение года |
| **Ответственный исполнитель – специалист отдела экономики– Иванова Е.В.** | | | | |
| 105 | Информация об использовании топлива бюджетными учреждениями и крупными предприятиями района (форма № М - запасы) | еженедельно | Направлено 48 экспресс-информаций в печатном и электронном видах (1-отдел экономики, 1-сектор ЖКХ , 2 - финансовое управление, 1-ЕДДС) | еженедельно, каждый понедельник |
| 106 | Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок (форма 1-автотранс) | ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Отправлено 12 ежемесячных отчетов в печатном виде (1-сектор учета и отчетности Администрации Ковернинского муниципального района для отправки обработанного отчета (форма 1 - автотранс) посредством программы «Сбис» в Нижегородстат) | ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным |
| 107 | Информация о задолженности по НДФЛ крупных и малых предприятий района (форма № ЗПН) | ежемесячно до 8 числа месяца, следующего за отчетным | Направлены эспресс-информации в печатном виде (1-отдел экономики, 3 - финансовое управление) | ежемесячно до 8 числа месяца, следующего за отчетным |
| 108 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг по кругу крупных и средних предприятий района (выборочно) (форма № КП) | ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Направлено 12 бюллетеней в печатном виде (1-отдел экономики) | ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным |
| 109 | Разработочные таблицы по численности и заработной плате по крупным и средним предприятиям в разрезе кодов ОКВЭД | ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Направлено 12 бюллетеней в печатном виде (1-отдел экономики) | ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 110 | Сбор, анализ и подготовка информации «Сведения об основных показателях деятельности лесопромышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей» (форма № ЛП) | ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным |
| 111 | Сбор, анализ и подготовка информации «Сведения об основных показателях деятельности индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств» (форма № ПП) | ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным |
| 112 | Разработочные таблицы по численности и заработной плате по крупным и средним предприятиям в разрезе кодов ОКВЭД | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| 113 | Сбор, анализ и подготовка информации по учреждениям района для разработки свода по численности и заработной плате по крупным и средним предприятиям (выборочно с численностью до 15 человек) | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Направлено 4 информации в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| 114 | Сбор, анализ и подготовка информации «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (форма № МП) | ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным |
| 115 | Сбор, анализ и подготовка информации «Сведения об объеме платных услуг населения по крупным и малым предприятиям» | ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным |
| 116 | Разработочные таблицы по прибылям и убыткам (сведения о финансовом состоянии организации) по крупным и средним предприятиям в разрезе кодов ОКВЭД | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 117 | Разработочные таблицы по инвестициям в нефинансовые активы по крупным и средним предприятиям в разрезе кодов ОКВЭД | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 118 | Сбор, анализ и подготовка информации «Сведения об уплате налогов и сборов по крупным и малым предприятиям» (форма № УН) | ежеквартально до 30 числа следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 30 числа следующего за отчетным |
| 119 | Сбор, анализ и подготовка информации по учреждениям района для разработки свода по форме «Основные сведения о деятельности организации» (форма № П-5(м)) | ежеквартально до 30 числа следующего за отчетным | Направлено 4 бюллетеня в печатном виде (1-отдел экономики) | ежеквартально до 30 числа следующего за отчетным |
| 120 | Сбор, анализ и подготовка информации по городской и сельским администрациям для разработки свода по форме 1-жилфонд | февраль, по итогам года (до 25 февраля) | Городское и сельские поселения набивают и отправляют обработанные отчеты (форма 1 - жилфонд) посредством программы «Контур» в Нижегородстат | февраль, по итогам года (до 25 февраля) |
| 121 | Статистический отчет «Сведения о жилищном фонде» (форма № 1-жилфонд) за 2016 год по городской и сельским администрациям | до 25 февраля 2017 года | Направлен свод по Ковернинскому району в печатном виде (1-отдел экономики) | до 25 февраля 2017 года |
| 122 | Сбор, анализ и подготовка информации по предприятиям, службам Ковернинского района, городской и сельским администрациям для разработки свода по форме 1-МО | апрель – май по итогам года (до 01 июня) | Городское и сельские поселения набивают и отправляют обработанные отчеты (форма 1 - МО) посредством программы «Контур» в Нижегородстат | апрель – май по итогам года (до 01 июня) |
| 123 | Статистический отчет «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования » (форма №1-МО) за 2016 год по городской и сельским администрациям | до 1 июня 2017 года | Направлены разработочная таблица и свод по Ковернинскому району в печатном виде (1-отдел экономики, 1-сектор учета и отчетности Администрации Ковернинского муниципального района для отправки обработанного отчета (форма 1 - МО) посредством программы «Сбис» в Нижегородстат) | до 1 июня 2017 года |