СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Соколова

Заведующий отделом экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Банкетова

**Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ**

**Ковернинского муниципального района за 6 месяцев 2018 года**

**Муниципальные программы Ковернинского муниципального района**

В Ковернинском муниципальном районе в 2018 году реализуются 27 муниципальных программ, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 02.02.2018 № 52-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

**1. «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 350759,5 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 740 тыс.руб., из средств областного бюджета – 213616,4 тыс.руб., из средств бюджета района – 136403,1 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы составило 169331,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 107240 тыс.руб., из средств бюджета района – 62091,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие общего образования».*** Финансирование подпрограммы составило 144606,7 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 106833,7 тыс.руб., МБ – 37773 тыс.руб.

В системе образования Ковернинского муниципального района 27 образовательных организаций.

100% детей в возрасте от 3 до 7 лет получили места в детских садах. 90 % детей охвачены дошкольным образованием.

На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 45343 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 31683,4 тыс.руб., МБ – 13659,6 тыс.руб.

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Ковернинского муниципального района – 108%.

На повышение качества доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 14044,1 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 12912,73 тыс.руб., МБ – 1131,37 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ Большекрутовская школа-интернат согласно уставной деятельности.

Доля МБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве МБОО – 20%.

Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано – 90%.

На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 83298,8 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 60316,8 тыс.руб., МБ – 22982 тыс.руб.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Нижегородской области – 124,3%.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 1920,8 тыс.руб. из областного бюджета.

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием – 99,5%.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся – 68%.

***Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания молодежи».*** Финансирование подпрограммы составило 6388,3 тыс.руб. из средств бюджета района. На формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования направлено 5105,8 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО « Центр внешкольной работы».

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей ОО - 87,3%.

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в I полугодии 2018 года выделено 1262,5 тыс.руб.

Охват организованными формами отдыха и оздоровления – 68%.

На организационно- воспитательную работу с молодежью, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи в I полугодии 2018 года израсходовано из бюджета района 20 тыс.руб.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами – 66%.

***Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».*** Финансирование подпрограммы составило 232,9 тыс.руб. Средства из областного бюджета были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, МБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования – 96%.

Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников – 94,9%.

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников – 28,2%.

Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации – 100%.

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций – 100%.

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций – 100%.

***Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе».*** Финансирование подпрограммы составило 15,5 тыс.руб.

Доля граждан, принявших участие в районных, областных мероприятиях патриотической направленности – 98%.

Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля – 85%.

Третий год на территории Ковернинского района работает военно-спортивный палаточный стационарный лагерь «Партизан».

***Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 1309,7 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства были направлены на проведение ремонтных работ по подготовке образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году, в т.ч.:

- усиление фундамента в МДОУ детский сад «Ромашка» – 98,3 тыс.руб.

- ремонт кровли МДОУ д/с «Солнышко» – 41,7 тыс.руб.;

- выполнение сметной документации по объекту «Устройство кабинета для маломобильных групп населения» в МДОУ детский сад «Рябинка» - 8 тыс.руб.;

- экспертиза сметной документации в МДОУ детский сад «Рябинка» - 24 тыс.руб.;

- ремонт системы отопления в МОУ «Семинская основная школа» – 41,3 тыс.руб.;

- ремонт кровли в МОУ ДО «РЦВР» - 245,2 тыс.руб.;

- МОУ «Скоробогатовская средняя школа» – 31,7 тыс. руб.

- проведение противопожарных мероприятий (огнезащитная обработка чердачных помещений) - 381,5 тыс.руб.;

- приобретение насоса в котельную в МОУ начальная школа-детский сад д.Б.Круты – 21,6 тыс.руб.;

- приобретение медицинского оборудования – 137,1 тыс.руб. (в МОУ «Ковернинская средняя школа №1» - 99,8 тыс.руб. и МОУ «Ковернинская средняя школа №2» - 37,3 тыс.руб.);

- приобретение котла в МДОУ детский сад «Колосок» - 123 тыс.руб.;

- выполнение проекта газоснабжения котельной здания МДОУ детский сад «Теремок» - 78,15 тыс.руб.;

- выполнение проекта газоснабжения котельной здания МОУ «Каменская основная школа» - 78,15 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 173,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет – 2,3%.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 16604,7 тыс.руб. из местного бюджета. На обеспечение функций муниципальных органов направлено 1054,6 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 15550,1 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 0 | 740 | 0 | 0 | - |
| ОБ | 208692,2 | 213616,4 | 107240 | 51,4 | 50,2 |
| МБ | 133888 | 136403,1 | 62091,2 | 46,4 | 45,5 |
| Итого: | 342580,2 |  | 169331,2 | 49,4 | 48,3 |

**2.** **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области до 2020 года».** На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 11 тыс.руб. из средств бюджета района. За 6 месяцев 2018 года фактическое финансирование мероприятий программы составило 10 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение следующих мероприятий:

- районный конкурс агидбригад по пропаганде здорового образа жизни в форме фестиваля-конкурса «День НЕзависимости» - 6,0 тыс.руб. Программа конкурса включала в себя выступление агитбригад, разработка агитбригадами буклетов по пропаганде здорового образа жизни. Участие в конкурсе приняли агитбригады 10 образовательных организаций: МОУ «Ковернинская средняя школа №1», МОУ «Ковернинская средняя школа №2», МОУ «Анисимовская основная школа», МОУ «Гавриловская средняя школа», МОУ «Понуровская основная школа», МОУ «Семинская основная школа», МОУ «Хохломская средняя школа», МОУ «Скоробогатовская средняя школа», МОУ «Горевская средняя школа», МОУ «Большекрутовская школа-интернат».;

- приобретение канц.товаров, игрового инвентаря для организации работы на дворовых площадках в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика» - 4 тыс.руб.

Удельный вес несовершеннолетних граждан, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), Подразделении по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел (ПДН ОВД) составил 50%.

Охват молодежи Ковернинского муниципального района занятиями физической культурой и спортом к общему количеству молодежи (14-35 лет) составил 50%.

Доля специалистов занимающихся вопросами профилактики потребления психо-активных веществ (ПАВ), прошедших подготовку по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании несовершеннолетних, к общему количеству специалистов, работающих в данном направлении, составила 25%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 11 | 11 | 10 | 90,9 | 90,9 |
| Итого: | 11 | 11 | 10 | 90,9 | 90,9 |

**3.** **«Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2015-2020 годы».** По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 7171,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 270 тыс.руб., из средств бюджета района - 6901,5 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 3812,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 157,8 тыс.руб., из средств бюджета района – 3654,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг».*** Финансирование подпрограммы составило 3439,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 157,8 тыс.руб., из средств бюджета района – 3281,4 тыс.руб. На организацию и проведение внутрирайонных соревнований и совершенствование спортивного мастерства направлено 165,3 тыс.руб., а именно:

- организация и проведение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) – 10 тыс.руб.;

- проведение Дворовой спартакиады среди учащихся 5-8 классов – 10 тыс.руб.;

- проведение районной спартакиады среди производственных организаций и сельских администраций – 25 тыс.руб.;

- поощрение спортивных коллективов и спортсменов за достигнутые результаты – 30 тыс.руб.;

- содействие в развитии ветеранского спортивного движения – 15 тыс.руб.;

- организация районных массовых традиционных мероприятий – 15,3 тыс.руб.;

- организация и проведение мероприятий Северо-восточной зоны – 30 тыс.руб.;

- участие в первенствах и чемпионатах Нижегородской области по видам спорта – 30 тыс.руб.

На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 3273,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 157,8 тыс.руб. (расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений), из средств бюджета района – 3116,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 373,3 тыс.руб. Расходы направлены на содержание аппарата управления.

Удельный вес детей, занимающихся в спортивных секциях, от общей численности учащихся района, составил 28%.

Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района – 13,1%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 0 | 270 | 157,8 | - | 58,4 |
| МБ | 6569,6 | 6901,5 | 3654,7 | 55,6 | 53 |
| Итого: | 6569,6 | 7171,5 | 3812,5 | 58 | 53,2 |

**4.** **«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 47220,4 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 531,4 тыс.руб., из средств областного бюджета – 695,1 тыс.руб., средств бюджета района – 45993,9 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 21554 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 361 тыс.руб., местного бюджета – 21193 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности».*** Финансирование подпрограммы составило 5094,7 тыс.руб. из средств бюджета района. Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.

Количество пользователей библиотек составляет 9039 человек.

***Подпрограмма 2. «Народное и художественное творчество».*** Финансирование подпрограммы составило 10826,1 тыс.руб. из средств бюджета района. Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 9383,3 тыс.руб.

Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях составил 1539 человек.

На развитие кинематографии направлено 1442,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия».*** Финансирование подпрограммы составило 1198,1 тыс.руб. из средств бюджета района. Организовано 6 временных выставок. Музей посетило 1937 человек.

***Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования».*** Финансирование подпрограммы составило 3089,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 361 тыс.руб., местного бюджета – 2728,1 тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей составили 2728,1 тыс.руб.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления составили 361 тыс.руб. из средств бюджета области.

Численность обучающихся в школах дополнительного образования составляет 107 человек.

***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1346 тыс.руб. из средств бюджета района. На содержание аппарата управления направлено 280,8 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 1065,2 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 0 | 695,1 | 0 | - | - |
| ОБ | 0 | 531,4 | 361 | - | 67,9 |
| МБ | 44861,4 | 45993,9 | 21193 | 47,2 | 46,1 |
| Итого: |  |  | 21554 | 48 | 45,6 |

**5.** **«Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы».** На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 1086,8 тыс.руб. из средств бюджета района. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 482,6 тыс.руб.

На выплату инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа направлено 178,2 тыс.руб., оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 26,2 тыс.руб. Расходы на предоставление социальной поддержки в решении социально-бытовых проблем гражданам старшего поколения, инвалидов, лиц оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 0,5 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 147 тыс.руб.

Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили – 35,5 тыс.руб.

Оказана финансовая поддержка районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 75,6 тыс.руб.

Расходы на социальную поддержку малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в особой заботе государства (транспортные расходы в оздоровительные учреждения) составили 7,8 тыс.руб.

На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 11,8 тыс.руб.

Доля пожилых граждан и инвалидов, принимавших участие в социально-значимых мероприятиях и мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан и инвалидов, к общему количеству пожилого возраста и инвалидов – 89%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 1086,8 | 1086,8 | 482,6 | 44,4 | 44,4 |
| Итого: | 1086,8 | 1086,8 | 482,6 | 44,4 | 44,4 |

**6.** **«Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 621,6 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 61,2 тыс.руб., из средств МБ – 165 тыс.руб., из средств работодателей – 395,4 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 130,9 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 10 тыс.руб., из средств МБ – 84,6 тыс.руб., из средств работодателей – 36,3 тыс.руб.

Денежные средства направлены:

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 90,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 5,8 тыс.руб., МБ – 84,6 тыс.руб. За текущий период было трудоустроено 57 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время.

- на организацию общественных работ – 40,5 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 4,2 тыс.руб., средства работодателей – 36,3 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 10 человек.

По состоянию на 01.07.2018 г. уровень безработицы составил 0,33% , численность безработных 31 чел. (на 01.07.2017г. – 0,4%).

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за период с 01.01.2018 г- 30.06.2018 г .- 270 человек, нашли работу за тот же период 207 чел. В том числе, в плане поиска работы в связи с увольнением по сокращению штата, ликвидации организации обратилось 15 человек.

На 01.07.2018 в ЦЗН имеется 280 вакансий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 61,2 | 61,2 | 10 | 16,3 | 16,3 |
| МБ | 165 | 165 | 84,6 | 51,3 | 51,3 |
| ВИ | 395,4 | 395,4 | 36,3 | 9,2 | 9,2 |
| Итого: |  |  |  | 21,1 | 21,1 |

**7.** **«Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».** По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 24005,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4353,2 тыс.руб., ОБ – 8545,1 тыс.руб., МБ – 7046,9 тыс.руб., ВИ – 4060 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 5668,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 439,8 тыс.руб., МБ – 3604,8 тыс.руб., ВИ – 1624 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».*** Финансирование подпрограммы составило 2106,1 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 439,8 тыс.руб., МБ – 1666,3 тыс.руб.

Обеспечены жилыми помещениями 8 детей-сирот и 2 нуждающихся в жилых помещениях. Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями из средств областного бюджета составили 417,7 тыс.руб. Предоставление жилья лицам, нуждающимся в жилых помещениях - 1500 тыс.руб. местный бюджет.

Выплаты 4 гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 105,9 тыс.руб. (83,8 тыс.руб. – МБ, 22,1 тыс.руб. – ОБ). Социальные выплаты населению на газификацию жилья получили 2 участника программы -30 тыс.руб. из средств бюджета района. Предоставлены социальные выплаты 4 человекам на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 1,1 тыс.руб. из средств бюджета района.

Произведен ремонт системы отопления жилого помещения по адресу р.п.Ковернино, ул.Б.Ильинка, д.7, кв.7 – 51,4 тыс.руб. из средств бюджета района.

# *Подпрограмма 2. «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда».* Финансирование подпрограммы на 2018 год не запланировано.

***Подпрограмма 3. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов».*** Финансирование подпрограммы составило 1624 тыс.руб. - средства собственников помещений многоквартирных домов. Взносы собственников жилых помещений за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов направлены на счета Регионального оператора (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области).

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1938,5 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 5682,1 | 4353,2 | 0 | - | - |
| ОБ | 2621,3 | 8545,1 | 439,8 | 16,8 | 5,1 |
| МБ | 7831,7 | 7046,9 | 3604,8 | 46 | 51,2 |
| ВИ | 4060 | 4060 | 1624 | 40 | 40 |
| Итого: | 20195,1 | 24005,2 | 5668,6 | 28,1 | 23,6 |

**8.** **«Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».** На 2018 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 10265 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 5000 тыс.руб., бюджета района – 5265 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 9019,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 5000 тыс.руб., МБ – 4019,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».***  Финансирование подпрограммы составило 9006,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 5000 тыс.руб., МБ – 4006,4 тыс.руб. По итогам 6 месяцев 2018 года возмещение выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса Администрацией Ковернинского муниципального района составило 213,4 тыс.руб. Расходы на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ предприятиям ЖКХ – 8604,8 руб., в т.ч. из средств ОБ – 5000 тыс.руб., МБ – 3604,8 тыс.руб. Приобретено оборудование для очистных сооружений р.п.Ковернино на сумму 188,2 тыс.руб. из средств бюджета района.

***Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района».***  Финансирование подпрограммы составило 13,3 тыс.руб. из средств бюджета района на установку двух приборов учета газа в муниципальных жилых помещениях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 0 | 5000 | 5000 | - | 100 |
| МБ | 1085 | 5265 | 4019,7 | В 3,7 раза | 76,3 |
| ВИ | 4280 | 0 | 0 | - | - |
| Итого: | 5365 | 10265 | 9019,7 | 168,1 | 87,9 |

**9.** **«Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 4056,6 тыс.руб. из средств бюджета района. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 1818,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 209,5 тыс.руб.

В течение 1 полугодия 2018 года в соответствии с графиком осуществлялась оплата прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами района – 194,9 тыс.руб., что позволило сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения, в том числе и по каналу 112. Также сократилось среднее время обработки сообщений о чрезвычайных ситуациях (ЧС), несущих информацию об угрозе или факте возникновения.

В рамках подпрограммы, в течение полугода прошли обучение в Учебно-методическом центре г. Дзержинск четыре сотрудника единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), столько же направлялись на учебу в ГКУ "Управление по обеспечению деятельности министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области" (ЦДДС ЖКХ и ТЭК) – 14,6 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1608,8 тыс.руб. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности ЕДДС. Приобретена спецодежда для сотрудников ЕДДС, закуплен сотовый телефон для ЕДДС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 4056,6 | 4056,6 | 1818,3 | 44,8 | 44,8 |
| Итого: | 4056,6 | 4056,6 | 1818,3 | 44,8 | 44,8 |

**10.** **«Информационное общество Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы».** На 2018 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 2081,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1532,6 тыс.руб., МБ – 477 тыс.руб., ВИ – 72,2 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 936,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 689,7 тыс.руб., МБ – 203,9 тыс.руб., ВИ – 42,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Информационная среда».*** Финансирование подпрограммы составило 862,1 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 689,7 тыс.руб., МБ – 172,4 тыс.руб.

Количество печатных изданий районной газеты «Ковернинские новости» тиражом 3600 экземпляров (47 номеров).

Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 231 экз./тыс.чел.

***Подпрограмма 2. «Электронный документооборот».*** Финансирование подпрограммы не производилось.

Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг в Ковернинском районе – 3936 человек.

Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 2%.

Доля принятых заявлений по получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания к общему числу жителей района – 21,2%.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 60%.

Доля отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия – 100%.

***Подпрограмма 3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС».*** Финансирование подпрограммы составило 74,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 31,5 тыс.руб., ВИ – 42,8 тыс.руб.

Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой.

Обслуживание основных подсистем мониторинга на базе технологии ГЛОНАСС транспортного комплекса Ковернинского муниципального района – 100%.

Количество автотранспорта, на котором установлено оборудование спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС – 23 единицы транспорта (РОО – 14, АТП – 7, отдел культуры и кино – 1, отдел физической культуры и спорта – 1).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 1358,9 | 1532,6 | 689,7 | 50,7 | 45 |
| МБ | 432,5 | 477 | 203,9 | 47,1 | 42,7 |
| ВИ | 196,4 | 72,2 | 42,8 | 21,8 | 59,3 |
| Итого: |  |  |  | 47,1 | 45 |

**11.** **«Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы».** На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 188 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 31,6 тыс.руб. Денежные средства направлены на приобретение визуализатора (сканер) – 25 тыс.руб., проведение конкурса рисунков среди школьников – 6,6 тыс.руб. Районный конкурс рисунков «Архивы будущего» для учащихся в возрастной категории от 7 – 11 лет.

Районный конкурс конкурсе сочинений/стихотворений  «Архивы-хранители истории». В конкурсе принимали участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 188 | 188 | 31,6 | 16,8 | 16,8 |
| Итого: | 188 | 188 | 31,6 | 16,8 | 16,8 |

**12.** **«Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 3618,6 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 1627,7 тыс.руб. из средств местного бюджета.

***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 341 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет.

Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 40%.

Доля земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации – 96%.

Доля объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 65%.

Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 55%.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1286,7 тыс.руб. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального района, администрируемых Комитетом – 4142,3 млн.руб.

Количество муниципальных предприятий Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 6 ед.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 3594,6 | 3618,6 | 1627,7 | 45,3 | 45 |
| Итого: | 3594,6 | 3618,6 | 1627,7 | 45,3 | 45 |

**13.** **«Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 178669,3 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 41583,2 тыс.руб., ОБ – 52772,6 тыс.руб., МБ – 230 тыс.руб., ВИ – 84083,5 тыс.руб. (собственные средства сельскохозяйственных предприятий). За 6 месяцев 2018 года финансирование программы составило 94772,1 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 25812,7 тыс.руб., ОБ – 27941,4 тыс.руб., МБ – 23,5 тыс.руб., ВИ – 40944,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года.*** Финансирование подпрограммы составило 87208,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 25090,5 тыс.руб., ОБ – 24020,6 тыс.руб., МБ – 23,5 тыс.руб., ВИ – 38074 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на развитие отраслей агропромышленного комплекса – 86132,4 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 24575,3 тыс.руб., ОБ – 23783,1 тыс.руб., ВИ – 37774 тыс.руб.

В сельском хозяйстве района насчитывается 8 сельхозпредприятий, на их долю приходится 92,8 % (397,2 млн.руб.) сельскохозяйственного производства. Кроме того, за II квартал 2018 года отчитались 14 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, на долю которых приходится 1,1 % (4,6 млн.руб.) сельскохозяйственного производства, и более 7,6 тыс. личных подсобных хозяйств 6,1% (26,3 млн.руб.). (В сопоставимых ценах 2016 года).

За I полугодие 2018 года в сельхозорганизациях от одной коровы надоено в среднем 3606 кг молока, что на 230 кг больше, чем за I полугодие 2017 года.

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) составило 1052,7 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 515,2 тыс.руб., ОБ – 237,5 тыс.руб., ВИ – 300 тыс.руб. На проведение конкурсов с целью повышения заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции направлено из районного бюджета – 23,5 тыс.руб.

За I полугодие 2018 года сельхозорганизациями получена балансовая прибыль в размере 102,5 млн. руб., наибольшую прибыль получили в АО «АПК «Мир», СПК «Хохлома», ООО «Кутузова».

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 106%.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций – 21,5%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) – 20103 руб.

***Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года.*** Финансирование подпрограммы составило 5424 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 722,2 тыс.руб., ОБ – 1831,3 тыс.руб., ВИ – 2870,5 тыс.руб. Денежные средства направлены на улучшение жилищных условий двух семей, проживающих в сельской местности.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 2089,5 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 14948,9 | 41583,2 | 25812,7 | 172,7 | 62,1 |
| ОБ | 36151,3 | 52772,6 | 27941,4 | 77,3 | 52,9 |
| МБ | 230 | 230 | 23,5 | 10,2 | 10,2 |
| ВИ | 81213 | 84083,5 | 40944,5 | 50,4 | 48,7 |
| Итого: |  | 178669,3 |  | 71,5 | 53 |

**14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 88157,9 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 3466,6 тыс.руб., ОБ – 34277,1 тыс.руб., МБ – 50414,2 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года программа выполнена на сумму 40614,3 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 451,9 тыс. руб., ОБ – 16182,3 тыс.руб., МБ – 23980,1 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 1028,2 тыс.руб. из средств бюджета района. На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 366,6 тыс.руб. На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 360,9 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 300,7 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).

В результате реализации основного мероприятия муниципальное правовое регулирование бюджетного процесса полностью соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Принято постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 29.05.2018 № 378 «О мерах по реализации решения Земского собрания Ковернинского муниципального района от 21 декабря 2017 года № 66 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

Принято постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 27.06.2018 № 476 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

Бюджет муниципального района утвержден решением Земского собрания Ковернинского муниципального района от 21 декабря 2017 года № 66 "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

В 1 полугодии 2018 года вносились изменения в решение Земского собрания Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2017 № 66 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 25.01.2018 № 1; от 22.02.2018 № 4; от 29.03.2018 № 18; от 26.04.2018 № 27; от 31.05.2018 № 38; от 28.06.2018 № 44), соответственно вносились изменения в сводную бюджетную роспись.

Обеспечено формирование достоверного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ковернинского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды и созданы условия для увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района и консолидированный бюджет Ковернинского района.

Реализация данного мероприятия обеспечила рост поступления налоговых и неналоговых доходов в 1 полугодие 2018 году по сравнению с прогнозом МФ Нижегородской области на 2,1 %.

Ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. В первом полугодии 2018 года проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотрена задолженность по налогам по 7 юридическим лицам, по увеличению заработной платы по 37 субъектам предпринимательства. Поступило налогов в бюджет по результатам межведомственной комиссии в сумме 1 720,4 тыс.рублей.

Ведется работа, направленная на увеличение в организациях курируемых отраслей размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития района, недопущение образования задолженности по заработной плате работодателей перед работниками, в случае имеющейся задолженности – на ее погашение и недопущение в дальнейшем, а так же на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы.

Подготовлены и направлены 44 письма субъектам малого предпринимательства с рекомендациями устанавливать размер заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) не ниже установленного в регионе РМЗП для организаций внебюджетного сектора экономики – 10 000 руб. (Соглашение о размере минимальной заработной платы в Нижегородской области на 2018 год).

Осуществляется уведомительная регистрация трудовых договоров индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района. При регистрации договоров акцентируется внимание на размер оплаты труда. Курируется реализация указов Президента РФ по социально-экономической политике от 7 мая 2012 года. Ежеквартально в министерство экономики Нижегородской области направляется информация о ситуации с занятостью и оплатой труда в районе. По итогам первого квартала 2018 года среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций составила 19303,7 руб. (107,7 % к аналогичному периоду 2017 года).

Мониторинг Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ковернинском муниципальном районе осуществляется ежемесячно. За первое полугодие 2018 года выявлено 5 организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд физических лиц, не оформленных в установленном порядке в качестве наемных работников. Проведено 3 заседания рабочей группы по обеспечению своевременной и в полном размере выплаты заработной плата, снижению неформальной занятости и профилактики использования нелегальных трудовых отношений.

В рамках проведения разъяснительной работы в СМИ о негативных последствиях выплаты «теневой» заработной платы размещено 2 материала: - на официальном сайте Администрации района - 1 и в районной газете - 1.

Использование ассигнований Резервного фонда произведено в 1 полугодии 2018 года в соответствии с утвержденными направлениями расходования средств в сумме 421,4 тыс.руб. Отчет за 1 полугодие 2018 года будет предоставлен в Земское собрание Ковернинского муниципального района и контрольно счетную комиссию Ковернинского муниципального района.

Обеспечена эффективная организация и комплексный подход к кассовому исполнению бюджета муниципального района, более высокий уровень кассового обслуживания получателей средств бюджета муниципального района, учреждений и иных юридических лиц, не являющихся получателями бюджетных средств.

Финансовым управлением ежегодно доводятся до главных распорядителей бюджетных средств уведомления о лимитах бюджетных ассигнований и уведомления о лимитах бюджетных обязательств после внесения изменений в бюджетную роспись.

Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района и выбытий из бюджета муниципального района осуществляется в соответствии с приказом финансового управления от 17.12.2013 № 41 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году». В 2018 году приказом финансового управления от 30.03.2018 №19 «Об утверждении кассового плана исполнения бюджета муниципального района» утвержден кассовый план исполнения бюджета муниципального района по состоянию на 1 апреля 2018 года и кассовый план исполнения бюджета муниципального района на 2 квартал 2018 года.

Качественно и своевременно сформирована необходимая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Ковернинского муниципального района за 1 полугодие 2018 года:

Приняты Постановления Администрации Ковернинского муниципального района:

от 17.05.2018 года № 340 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2018 года»;

Принято решение Земского собрания Ковернинского района от 31.05.2018 года № 39 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год".

Принято постановление главы местного самоуправления Ковернинского муниципального района:

- от 07.05.2018 № 5 «О назначении публичных слушаний в Ковернинском муниципальном районе»;

Публичные слушания по проекту решения Земского собрания Ковернинского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год» проведены 28.05.2018 года.

Сформирована структура муниципального долга Ковернинского муниципального района, позволяющая сохранить долговую устойчивость бюджета муниципального района на приемлемом уровне, обеспечены оптимальные условия для привлечения новых заимствований на благоприятных условиях и эффективное управление муниципальным долгом, в рамках законодательно установленных ограничений.

Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2018 года по сравнению с 1 январем 2018 года уменьшился на 34,8 % и составил 20 400,0 тыс.рублей.

Решением Земского собрания Ковернинского района от 21.12.2017 № 66 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений) утверждены программы муниципальных заимствований Ковернинского муниципального района соответственно на 2018 – 2020 годы .

Муниципальная гарантия в 1 полугодии 2018 года не предоставлялась.

Ежеквартально проводится мониторинг состояния муниципального долга Ковернинского муниципального района, соблюдаются ограничения по предельному уровню муниципального долга и расходам на его обслуживание.

Ведение муниципальной долговой книги осуществляется ежемесячно на основании Положения о муниципальной долговой книге Ковернинского района..

Погашение долговых обязательств Ковернинского муниципального района осуществляется своевременно, просроченные платежи отсутствуют.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2018 года составили 300,7 тыс.рублей.

Повысилось качество проведения финансовым управлением контрольных мероприятий, направленных на соблюдение законности, целесообразности и эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов.

В 1 полугодии 2018 года внутренний муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Порядком осуществления Финансовым управлением Администрации Ковернинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 1 апреля 2014 № 154, с учетом внесенных изменений в редакции от 27.06.2014 № 351, от 18.01.2016 № 26, 25.08.2016 № 489, от 20.09.2016 № 577, от 05.10.2017 № 662, от 02.03.2018 № 145.

В 1 полугодии 2018 года финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 8 плановых проверок, по использованию средств бюджета муниципального района, соблюдению требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета муниципального района и иными юридическими лицами, получающим средства бюджета муниципального района, что составляет 100% к плану проверок.

В результате проведенных проверок выявлены нарушения на сумму 2438,9 тыс. руб., из них недоплата заработной платы 34,1 тыс. руб., не перечислено в доход районного бюджета МП ЖКХ Ковернинское 10% отчислений от прибыли 1674,7 тыс. руб. и платы за наем помещения в сумме 730,1 тыс.руб.

Проведено 3 плановых проверки внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок.  
Вынесено 3 предписания об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, 3 учреждения предоставили информацию об устранении нарушений.  
По 3 учреждениям информация по результатам проверок была направлена главным распорядителям бюджетных средств по подведомственности.

Информация о результатах контрольной деятельности размещена на сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru).

Урегулирована деятельность финансового управления Администрации Ковернинского района по осуществлению в Ковернинском муниципальном районе контроля в сфере закупок, обеспечено качественное проведение и реализация контрольных мероприятий в сфере закупок, повысилась открытость и прозрачность контрольной деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района в сфере закупок.

Принят приказ финансового управления от 29.12.2017 № 84 **«**Об утверждении Порядка взаимодействия финансового управления Администрации Ковернинского района с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 7 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367».

В постановления Администрации Ковернинского муниципального района:

- от 30.09.2016 № 613 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковернинского муниципального района Нижегородской области» были внесены изменения от 03.10.2017 № 656;

- от 30.09.2016 № 614 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковернинского муниципального района Нижегородской области» были внесены изменения от 30.12.2016 № 816, от 05.09.2017 № 589, от 30.03.2018 № 211.

В рамках осуществления контроля в сфере закупок проводимого на основании Постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 27.03.2015г. № 307 "Об утверждении порядка осуществления финансовым управлением Администрации Ковернинского района полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг" проведено 2 плановых проверки внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.3 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок.  
Вынесено 2 предписания об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, 2 учреждения предоставили информацию об устранении нарушений.  
По 2 учреждениям информация по результатам проверок была направлена главным распорядителям бюджетных средств по подведомственности. Информация о результатах контрольной деятельности размещена на сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru).

***Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района.*** Финансирование подпрограммы составило 36024 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 451,9 тыс.руб., ОБ – 16182,3 тыс.руб., МБ – 19389,8 тыс.руб.

Повысилась эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, повышение объективности распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, обеспечено своевременное предоставление бюджетам городского и сельских поселений финансовых средств, необходимых для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.

Бюджетам поселений в 2018 году предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 33025,2 тыс.руб., исполнение за 1 полугодие 2018 г. составило 16182,3 тыс.руб., что составляет 49,0% к годовому плану, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов на сумму 39685,4 тыс.руб., исполнение за 1 полугодие 2018 г. составило 19389,8 тыс.руб., что составляет 48,9% к годовому плану.

Осуществлено администрирование межбюджетных трансфертов сельскими поселениями, предоставляемых за счет средств федерального бюджета и бюджета муниципального района.

Бюджетам сельских поселений за 1 полугодие 2018 г. в полном объеме направлены субвенции на исполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 451,9 тыс. рублей при годовом плане 1043,5 тыс.руб. (43,3%).

Обеспечен контроль за использованием органами местного самоуправления поселений Ковернинского района переданных из бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов.

В 1 полугодии 2018 года неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов 2017 года (на реализацию проекта по поддержке местных инициатив) в сумме 24,4 тыс. рублей были возвращены в бюджет муниципального района.

***Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района»***

Бюджет муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформирован на основе проектов по 27 муниципальным программам Ковернинского муниципального района исходя из планируемых и достигаемых результатов. По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2018 год.

В течение 1 полугодия 2018 года вносились изменения в программы заказчиками-координаторами в соответствии с бюджетом муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов бюджет муниципального района сформирован по программной классификации расходов с учетом планируемых результатов муниципальных программ Ковернинского муниципального района.

Программная структура расходов бюджета охватывает 92,9% расходов бюджета муниципального района.

Обеспечена реализация прав граждан на получение однотипных муниципальных услуг вне зависимости от места получения такой услуги.

Внесены изменения в Постановление Администрации Ковернинского муниципального района № 847 от 08.12.2015 года «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ковернинского муниципального района и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» от 29.05.2018 № 387.

Обеспечено выполнение муниципального задания.

В Ковернинском муниципальном районе 1 учреждение выполняет муниципальное задание – МАУ "Редакция газеты "Ковернинские новости".

За 1 полугодие 2017 года муниципальное задание выполнено на 50% к годовому плану.

Отчет о выполнении муниципального задания размещен на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

Созданы условия для реальной оценки результатов проводимой работы по повышению качества предоставления муниципальных услуг и формирования планов по решению выявленных проблем.

Отделом культуры и кино приняты планы по улучшению качества работы в 2018 учреждений культуры.

Планы размещены на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)

Созданы условия для внедрения единых экономически обоснованных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.

В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 26.10.2015 № 761 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения" (с учетом изменений от 14 апреля 2016 года № 545) органами местного самоуправления приняты нормативные правовые акты по определению нормативных затрат на 2019 год.

В результате реализации мероприятия система оплаты труда стимулирует руководителей муниципальных учреждений Ковернинского муниципального района на решение задач по развитию соответствующих отраслей, достижение коллективных результатов труда, на повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района утверждены приказы об утверждении показателей эффективности деятельности для руководителей и эффективности работы муниципальных образовательных организаций, а также утверждены итоговые баллы оценки эффективности работы муниципальных общеобразовательных организаций за 1 и 2 кварталы 2018 года.

В результате контроля за соблюдением соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений установлено по общеобразовательным учреждениям соотношение от 1,2 до 2,5; по детским садам от 1,3 до 2,2; по учреждениям дополнительного образования – 1,2; по учреждениям культуры –1,75; по учреждениям физкультуры и спорта – 1,55.

Организована система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, повышения экономности и результативности использования бюджетных средств.

В рамках исполнения приказа финансового управления Администрации Ковернинского района от 05.05.2015 № 17 "Об утверждении формы и сроков представления главными администраторами средств бюджета Ковернинского муниципального района Нижегородской области планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, годовых отчетов о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" представлены планы проверок на 2018 год и годовые отчеты о результатах ведомственного контроля за 2017 год.

Главе местного самоуправления Ковернинского муниципального района представлена информация о результатах внутреннего финансового контроля и аудита за 2017 год от 21.03.2018 № 122.

Главными администраторами средств бюджета Ковернинского муниципального района Нижегородской области в план проверок на 2018 год включено 7 учреждений.

Организована система ведомственного контроля в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района в целях повышения экономности и результативности использования бюджетных средств.

В рамках исполнения приказа финансового управления Администрации Ковернинского района от 05.05.2015 № 16 "Об утверждении формы и сроков представления годового отчета об итогах осуществления органами местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области ведомственного контроля в сфере закупок" представлены планы проверок на 2018 год и годовые отчеты о результатах ведомственного контроля за 2017 год.

На 2018 год в планы проверок в рамках осуществления ведомственного контроля включено 8 учреждений.

Повысилась прозрачность деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района и муниципальных учреждений Ковернинского муниципального района.

Повысилась открытость и прозрачность информации по бюджетному процессу в Ковернинском муниципальном районе.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год проведены 28.05.2018.

Регулярно размещается на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.ru информации о планировании и исполнении бюджета, о муниципальном долге.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 3562,1 тыс.руб. из местного бюджета.Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района.

Обеспечена эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Ковернинского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 3466,6 | 3466,6 | 451,9 | 13 | 13 |
| ОБ | 33876,6 | 34277,1 | 16182,3 | 47,8 | 47,2 |
| МБ | 51014,2 | 50414,2 | 23980,1 | 47 | 47,5 |
| Итого: |  |  |  | 46 | 46,1 |

**15.** **«Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 1055тыс.руб. из местного бюджета. За 6 месяцев 2018 года программа выполнена на сумму 655,5 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 505,5 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства в размере 389,4 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За 6 месяцев 2018 года Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Ковернинского района» оказано 1297 бесплатных консультационных услуг.

На проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню российского предпринимательства» в Ковернинском районе, проведение районного конкурса «Предприниматель года» затраты составили - 96,1 тыс.руб. Победителями конкурса стали: ООО «Кутузова», ИП Красильников П.С., ИП Усанов А.А., ИП Досжанов А.Б., ИП Галкина И.В., ООО «Промысел».

На проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова» направлено -20 тыс.руб.

В Конкурсе приняло участие 8 участников, победителями признаны: ООО «Центр», ООО «Стройдвор», ИП Багдасарян Л.Б., ООО «Кафе»Солидные люди».

По состоянию на 01.07.2018 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Ковернинскому муниципальному району зарегистрировано 592 субъекта малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 4 средних предприятия, 117 малых предприятий и 471 предприниматель без образования юридического лица.

Среднемесячная заработная плата работающих на малых предприятиях за 6 месяцев 2018 года составила 15160,5 руб.

За январь-июнь 2018 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг малыми предприятиями – 247,1 млн. руб. (111,9% к соответствующему периоду 2017 года), индивидуальными предпринимателями – 181,3 млн.руб. (121,5% к соответствующему периоду 2017 года).

Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства - 45,9 млн. руб.

***Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе».*** Финансирование подпрограммы в I полугодии 2018 года составило 150 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение VII открытого Кубка депутата Законодательного Собрания Нижегородской области А.Ф. Лесуна по парковому ориентированию.

Количество туристов и экскурсантов, посетивших Ковернинский район – 2118 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 980 | 1055 | 655,5 | 66,9 | 62,1 |
| Итого: | 980 | 1055 | 655,5 | 66,9 | 62,1 |

**16.** **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 258 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2018 года программа выполнена на сумму 24,8 тыс. руб.

На проводимых сходах граждан, осуществлялась противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, проводились инструктажи и выдавались памятки, приобретена наглядная агитация.

В целях стимулирования деятельности подразделений ДПО проведен смотр-конкурс «Лучшее подразделение ДПО Ковернинского района Нижегородской области» - 11,8 тыс.руб.

Обучение по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли 7 должностных лиц – 13 тыс.руб..

Материально-техническое оснащение и освидетельствование компьютера секретного делопроизводства выполнено.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 258 | 258 | 24,8 | 9,6 | 9,6 |
| Итого: | 258 | 258 | 24,8 | 9,6 | 9,6 |

**17.** **«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области на 2018-2020 годы».** По плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 56,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2018 год финансирование программы составило 6 тыс. руб.

Совершенствование мероприятий по охране общественного порядка, защите конституционных прав и свобод граждан – 2 тыс.руб.

Проведен анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений. Данный анализ направлен в прокуратуру и Администрацию Ковернинского района.

С целью проведения разъяснительной работы среди населения района, направленной на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами размещено 23 материала в газете «Ковернинские новости», на сайте и НН радио.

В январе 2018 года проведено 8 встреч с населением с отчетом о проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

Проведение приема граждан на участковых пунктах полиции осуществляется по графику: вторник, четверг с 18-20 часов, суббота с 10-12 часов.

Проведен комплекс оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным использованием товарных знаков, с распространением фальсифицированной и контрафактной продукции.

Изьято 16 единиц контрафактной продукции (адидас, найк) на сумму 4220 рублей. Изьято 1,2 л спиртосодержащей жидкости на сумму 238 рублей.

В рамках проведения мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (оказание разовой помощи в приобретении необходимой одежды, в оплате коммунальных услуг, электроэнергии, газа и другие) - Выделена материальная помощь 1 человеку.

Раскрыто 7 преступлений по незаконному обороту оружия.

Профилактика детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних – 4 тыс.руб.

Всего проведено 151 рейд по местам отдыха детей и молодежи, из них 110 по профилактике семейного неблагополучия. В целях реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=E06442381328EDB2E4339E2BB6EC53D002EEFEB39B9505BC2B295170E4C5526A7CeDb7G) Нижегородской области от 31.10.2012 N 141-З – проведен 41 рейд, в ходе которых выявлено15 несовершеннолетних правонарушителей, из них 13 за нарушение комендантского часа, 2 за нахождение несовершеннолетних на улицах и в иных общественных местах в состоянии опьянения или за распитие спиртных напитков в указанных местах, 2 - за нарушение комендантского часа и нахождение несовершеннолетних на улицах и в иных общественных местах в состоянии опьянения или за распитие спиртных напитков в указанных местах. Из правоохранительных органов поступило 11 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.13 Кодекса об административных правонарушениях Нижегородской области (КоАП НО) (АППГ-8), из них 7 по ч.1 ст.2.13 КоАП НО (АППГ-5), 1- по ч.22 ст. 2.13 КоАП НО ( на лицо достигшее 16 летнего возраста, АППГ-0), 3- по ч.3 ст. 2.13 КоАП НО (повторно) (АППГ-3). По всем материалам председателем КДН и ЗП составлены административные протокола. На заседаниях КДН и ЗП рассмотрено 11 материалов, по 8- вынесено наказание в виде предупреждения, по 2- штраф в размере 1000 рублей по каждому, оплачен 1 штраф. В 2018 году наблюдается рост административных правонарушений по ч.1 ст.2.13 КоАП НО.

Приобретены буклеты для проведения профилактических мероприятий.

Проведены профилактические операции «Правопорядок – каникулы», «Лидер», «Условник», «Подросток - Игла».

Учреждениями культуры проведено 98 мероприятий с количеством посетителей 5071 человек.

Из них 27 мероприятий профилактического направления, с количеством посетителей 742 человека.

Они включают в себя тематические беседы и диспуты с привлечением социальных педагогов «Будущее в твоих руках», акции «Пусть вас радуют улыбки», конкурсы детских рисунков «Выбор за тобой». Пропаганда здорового образа жизни: конкурсные и игровые программы, Дни здоровья, соревнования по волейболу и пионерболу, теннисные и шахматные турниры. Всего было организовано 42 мероприятия. Данной формой было охвачено около 2500 человек.

Так же для ребят проведено 29 мероприятий патриотического направления с количеством посетителей 1829 чел.

Цикл мероприятий, посвященных Дню России.   
 В сельских Домах культуры и Центре Досуга прошли разнообразные и многочисленные памятные мероприятия, приуроченные к 22 июня. Проведено 4 мероприятия по противодействию распространения противоправного контента суицидального содержания в сети интернет: разработаны буклеты «Информация для родителей в интернет пространстве», оформлен стенд «Психологическая помощь. Телефон доверия».

Отделом образования проведен фестиваль агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «День НЕ зависимости» 10 апреля собрал в актовом зале МОУ ДО «РЦВР» агитбригады из 10 образовательных организаций района.

В рамках «Всемирного дня без табака» 31 мая в образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на профилактику табакокурения среди несовершеннолетних. Проведено анонимное анкетирования среди обучающихся 11 классов. В анонимном анкетировании среди обучающихся по проблеме табакокурения приняли участие 55 человек (обучающиеся 11 классов

14-20 мая 2018 года в образовательных организациях организовано проведение Всероссийской акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа. В данных мероприятиях задействовано 355 человек.

С целью профилактики насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в образовательных организациях проводится работа с обучающимися, а также их родителями по информированию их о работе «Детского телефона доверия».

В апреле и мае 2018 года проведен цикл родительских собраний на тему профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в Ковернинском муниципальном районе с привлечением представителей субъектов профилактики.

На 01.06.2018 года на учете в КДН и ЗП состояло 8 человек, в ПДН МО МВД России «Ковернинский» 22 человека, на ВШУ 24 человека, всего на всех видах учета состояло -36 человек, из них в июне:

1- несовершеннолетний посещал лагерь при школе

16-сдавали экзамены и учились

3– трудовая практика при школе

1-принимал участие в мероприятиях при СДК и библиотеках

1 - с семьей уехала в г.Балахна

Из состоящих на ВШУ: 3- индивидуально трудоустроены, 7- сдают экзамены, 3- отработка при школе, 5 – направлены в лагеря, 4- заняты в РВО, мероприятиях при СДК и библиотеках, 1- с семьей уехала в г.Балахна.

За 6 месяцев 2018 года в отношении 1 несовершеннолетнего окончено 1 уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ(кража), преступление совершено в 2017 году, уголовное дело возбуждено в 2018 году, (АППГ-3).

Руководителям образовательных организаций направлены методические рекомендации:

- для педагогов – психологов и социальных педагогов по работе с родителями обучающихся образовательных организаций по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению,

- для педагогов – психологов и социальных педагогов образовательных организаций по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано:

- внести дополнения (изменения) в локальные нормативные акты по ужесточению контроля обеспечения своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов на объект;

-предусмотреть дополнительную работу с участием педагогов- психологов в сотрудничестве с классными руководителями, социальными педагогами по реализации опосредованных форм и методов профилактики рисков.

- оказывать своевременную и адресную помощь обучающимся со стороны взрослых с целью формирования педагогической культуры поддержки каждого ребенка;

- использовать восстановительные, примирительные технологии в конфликтном взаимодействии на уровнях «ученик- ученик», «ученик- учитель», «ученик- родитель», формирование позитивного прогноза в отношении трудных воспитательных ситуаций и организацию неформальной системы помощи обучающимся «группы риска».

В образовательных организациях:

- разработаны «Планы работы по профилактике суицидального поведения детей и подростков»,

- Проводятся общешкольные родительские собрания «Профилактика детского травматизма, суицидального поведения несовершеннолетних» с привлечением сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников, специалистов отдела образования;

-Круглые столы;

- Классные родительские собрания;

- проводятся тренинги с обучающимися, участие в социальных проектах. Работа по планам воспитательных работ в классах с 1-по 11 кл.(классные часы, родительские собрания, акции, походы, форумы, секции, турслеты). «Видеть, слышать, понимать» программа по формированию навыков раннего распознавания суицидального поведения несовершеннолетних (уровень педколлектива);

- Информационное освещение профилактической работы на классных часах «Время доверять» и т.д., размещение на сайтах образовательных организаций и информационных стендах информации «Телефон доверия для детей и родителей», просмотр видеороликов о телефоне доверия, оформление уголков безопасности в учебных кабинетах.

МО МВД России «Ковернинский» на постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» с целью выявления сайтов пропагандирующих суицид. Фактов обнаружения Интернет – сайтов и социальных групп, направленных на пропаганду суицидов среди подростков, а также лиц, распространяющих указанные материалы, не выявлено. Фактов совершения суицида и суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними не зарегистрировано.

Приобретен раздаточный материал для проведения профилактических мероприятий.

Проведены акции «Безопасное колесо», «Внимание дети», «Главный пассажир», «Вежливый водитель». Информация размещена в СМИ.

В образовательных учреждениях проведено79 лекций, из них:

-24 – как не стать жертвой преступления;

22- на антинаркотическую тематику с демонстрацией фильмов;

8- об уголовной и административной ответственности родителей и лиц их замещающих, по воспитанию несовершеннолетних детей на общешкольных родительских собраниях.

2 раза в неделю проводится оперативно – профилактические мероприятия «Правопорядок», в результате которых задержано по ст.20.20 и ст.20.21 КоАП РФ -135 человек,

По ст.6.9 и ст.6.9.1 КоАП РФ -5 человек.

Проводится целенаправленная работа по выявлению и постановке на учёт семей «социального риска».

Проведено обследование 85 семей, из них 51 семья проверена неоднократно, 39 семей -признанных находящихся в СОП, из них 18 многодетных, 28 семей ( из них 9 многодетных), находящихся в трудной жизненной ситуации. Проверено по поступившей информации 10 семей, в 3 случаях информация не подтвердилась, 7 семей поставлено на учет в субъекты системы профилактики. Выявлено 20 родителей ненадлежащим образом исполняющим обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В ходе рейдовых мероприятий родителям было предложено направить детей в социально- реабилитационные центры, этим воспользовались 3 родителей, в результате 3 ребенка направлено в социально- реабилитационный центр, 1 ребенок в ГБУЗ НО «Заволжский специализированный Дом ребенка». Оказана помощь семьям юридическая, консультативная- 104 семьям, материальная- 2, натуральная -11семьям ( из банка вещей), путевки в загородные лагеря и санатории, подарки -7 семьям.

На учете состоит на 01.06.2018 года 3 подростка, осужденных к мерам наказания не связанным с изоляцией от общества, из них 1 подросток состоит на учете в УИИ. За подростками закреплены сотрудники полиции, проверки проходят 1 раз в месяц. В течении полугодия работа велась с 5 подростками, 2 подростка сняты в связи с исправлением и истечением срока постановки на учет.

Проводится анализ состояния подростковой преступности в разрезе района, доведение результатов анализа до комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с предложениями по реализации комплекса мер по совершенствованию системы профилактики правонарушений.

Анализ состояния подростковой преступности заслушивается на заседаниях КДН и ЗП ежеквартально.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений составил 15,6%.

Удельный вес количества лиц, ранее совершавших преступления, от общего количества расследованных преступлений составил 65,7%.

Удельный вес количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений составил 44,3%.

Уровень преступности за I полугодие 2018 года составил 44,2 единицы (количество преступлений на 10 тыс.человек населения), что на 16,1% ниже уровня I полугодия 2017 года.

Раскрываемость преступлений составляет 93,3% (I полугодие 2017 года – 89,9%).

Снижение количества зарегистрированных преступлений на 4 ед.

Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними, на 3 ед.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 56,0 | 56,0 | 6 | 10,7 | 10,7 |
| Итого: | 56,0 | 56,0 | 6 | 10,7 | 10,7 |

**18.** **«Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование по программе в сумме 3186 тыс.руб. в т.ч. из средств ОБ – 660 тыс.руб., МБ – 15,0 тыс.руб., ВИ – 2511 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий составило 2866,5 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 355,5 тыс.руб., ВИ – 2511 тыс.руб.

На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 355,5 тыс.руб. из областного бюджета - приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды.

ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский», совместно с отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района, провели районные соревнования среди учащихся «Безопасное колесо», смотр-конкурс сочинений и рисунков по тематике «Безопасность дорожного движения». Оформлена подписка газеты «Добрая дорога детства» и «Дорога глазами детей». В рамках проведения «Нижегородская школа безопасности «Зарница», организован конкурс по правилам дорожного движения. В рамках проведения районного туристического слета, организован конкурс «Безопасность дорожного движения». Осуществляется медицинский контроль за выпуском водителей школ на линию.

На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 2511 тыс.руб. из прочих источников : нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц – 2125 тыс.руб.; замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения – 386 тыс.руб.

В 1 полугодии 2018 года прошло 2 заседания комиссии по повышению безопасности дорожного движения при Администрации Ковернинского муниципального района. На комиссиях поднимаются наиболее важные вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения, проводится мониторинг состояния аварийности.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;

- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД.

- принимается участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района.

В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 660 | 660 | 355,5 | 53,8 | 53,8 |
| МБ | 15 | 15 | 0 | - | - |
| ВИ | 1270 | 2511 | 2511 | 197,7 | 100 |
| Итого: | 1945 | 3186 | 2866,5 | 147,4 | 90 |

**19. «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. На 2018 год по муниципальной программе «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области» запланировано финансирование по одному мероприятию – обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов растительного и животного мира, а именно - проведение рейдов по охране окружающей среды на сумму 70 тыс.руб.

Расходы по программе за 6 месяцев 2018 года составили 24,4 тыс.руб.:

- Услуги телефонной связи – 2,9 тыс.руб.;

- ГСМ – 21,5 тыс.руб.

Основными негативными аспектами экологической ситуации в районе являются накопление и размещение производственных отходов (отходов деревопереработки), сбросы недостаточно очищенных сточных вод и накопление и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО).

За 6 месяцев 2018 года на территории Ковернинского муниципального района проведено 15 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением природоохранного законодательства.

В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 20 нарушений требований природоохранного законодательства, в сфере:

- водного законодательства – 2;

- загрязнение атмосферного воздуха – 2;

- обращения с отходами – 12;

- недра – 2;

- производственный экологический контроль - 2.

По результатам административных дел наложены штрафы на сумму 47,0 тыс.руб.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного законодательства, поступившие в бюджет Ковернинского муниципального района – 58 тыс.руб.

Объем денежной компенсации за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в бюджета района – 121,4 тыс.руб.

Результатом этих мероприятий стали учет и контроль отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся в ходе хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия также приводят к улучшению экологической обстановки на территории Ковернинского района.

С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, во всех образовательных организациях в течение I полугодия 2018 года проходили мероприятия экологической направленности:

- акция «Чистый район – дело каждого»,

- акция «оБЕРЕГАй»;

- операция «Эко бум»;

- акция «Покормите птиц зимой»;

- проект «Цветы»;

- экологический КВН и т.д.

Программы детских лагерей также включали в себя мероприятия экологической направленности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 70 | 70 | 24,4 | 34,8 | 34,8 |
| Итого: | 70 | 70 | 24,4 | 34,8 | 34,8 |

**20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»**. По плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 5тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2018 года финансирование по программе отсутствует.

- Создана организационная база антикоррупционной деятельности в Ковернинском муниципальном районе;

- За 1 полугодие 2018 года проведена антикоррупционная экспертиза 782 нормативных правовых актов Администрации и проектов нормативных правовых актов Администрации. Коррупциогенных факторов в них не выявлено;

- 2 марта 2018 года преподавателями Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) был проведен обучающий семинар на тему «Противодействие коррупции». В работе семинара приняли участие руководители муниципальных учреждений систем образования, культуры, социального обслуживания населения, здравоохранения, предприниматели Ковернинского муниципального района, руководители общественных организаций Ковернинского района, а так же руководители отделов, управлений, комитета Администрации Ковернинского муниципального района

- Созданы условия минимизации коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района;

- Обеспечен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района;

- Совершенствуется деятельность органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям;

- Поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции» на сайте Администрации Ковернинского муниципального района в соответствии с Приказом Минтруда России №530н от 7 октября 2013 г. «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с помощью которого граждане могли бы сообщать об известных им фактах коррупционных нарушений, а также могли бы получить информацию о причинах и условиях, способствующих коррупции;

- Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального района по публикациям антикоррупционной тематики за 1 полугодие 2018 года;

- Проведено 2 заседания межведомственного координационного Совета по противодействию коррупции при главе местного самоуправления Ковернинского муниципального района;

- Проанализировано 294 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы (в т.ч. депутатами, а так же их супруг/супругов и несовершеннолетних детей);

- Ведется работа по выявлению несоблюдения запретов, ограничений, требований и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, случаев несоблюдения не выявлено;

- Постоянно ведется работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, по формированию отрицательного отношения к коррупции. Проводятся индивидуальные консультации.

Правонарушений коррупционной направленности в Ковернинском муниципальном районе за отчетный период не имеется.

Случаев возникновения конфликта интересов не имеется.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 5 | 5 | 0 | - | - |
| Итого: | 5 | 5 | 0 | - | - |

**21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018-2020 годы»**. По плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 5тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2018 года финансирование по программе отсутствует.

В целях повышения правовой культуры, создания условий для укрепления межнационального диалога проведены следующие мероприятия:

1) Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

2) Снижена степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. Конфликтных ситуаций в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде не имеется.

3) Проведены мероприятия, способствующие формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.

4) Ковернинский район подключен к Системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ответственным сотрудником проводится ежедневная работа в Системе.

5) Отсутствуют конфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

6) Освещаются значимые события и мероприятия в газете «Ковернинские новости».

7) Проводится мониторинг общественных акций протеста. В Ковернинском районе акций протеста не проводилось.

8) Активно привлекаются для участия в мероприятиях ветеранская организация, общественный совет района, молодежная палата при Земском собрании, активная молодежь.

9) В 1 квартале 2018 года проведена неделя толерантности (проведение конкурсов рисунков, плакатов, сочинений) среди обучающихся в образовательных учреждениях Ковернинского муниципального района.

10) Проведено обучение ответственного сотрудника в РАНХиГС по дополнительно профессиональной программе повышения квалификации «Механизмы реализации государственной национальной политики в Нижегородской области, профилактика религиозного и национального экстремизма» (удостоверение о повышении квалификации № 600000273562).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 5 | 5 | 0 | - | - |
| Итого: | 5 | 5 | 0 | - | - |

**22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района на 2015-2020 годы»**. По плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 334,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2018 года финансирование программы составило 33 тыс. руб.

Для передачи видеоданных в здание МО МВД России «Ковернинский» установлены камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Чкалова и 50 лет ВЛКСМ, на пересечении улиц Заводская и Кооперативная. Запись видеопотока ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Денежные средства направлены на оплату услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы.

В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:

- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;

- надзорно-профилактические мероприятия перед открытием детских оздоровительных лагерей;

- проведена тренировка по отработке действий групп при угрозе, возникновении и ликвидации последствий террористических актов;

- проведены тактико-специальные учения по отработке действий групп Ковернинского муниципального района при угрозе возникновения и ликвидации последствий террористических актов;

- проведено совещание на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности»;

- публикация тематических материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;

- ежеквартальное освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

-памятки детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися.

-во всех образовательных организациях проведен цикл бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 334,3 | 334,3 | 33 | 9,9 | 9,9 |
| Итого: | 334,3 | 334,3 | 33 | 9,9 | 9,9 |

**23. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. По плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 3102,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 151,7 тыс.руб., ОБ – 206 тыс.руб., МБ – 604,8 тыс.руб., ВИ – 2140 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года программа не финансировалась. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты 1 молодой семье запланирована на 3 квартал 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 151,7 | 151,7 | 0 | - | - |
| ОБ | 206 | 206 | 0 | - | - |
| МБ | 604,8 | 604,8 | 0 | - | - |
| ВИ | 2140 | 2140 | 0 | - | - |
| Итого: | 3102,5 | 3102,5 | 0 | - | - |

**24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2018-2020 годы»**. По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 12553,3 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 5520 тыс.руб., бюджета района – 7033,3 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года программа выполнена на сумму 435,5 тыс.руб. из средств бюджета района.

Документация на строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино выполнена в полном объеме и находится на гос.экспертизе – 157 тыс.руб. Внесение изменений в правила землепользования и ген.планы поселений района – 60 тыс.руб. Ведутся работы по строительству распределительного газопровода в д.Беляево (2,9 км) – 218,5 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 5520 | 5520 | 0 | - | - |
| МБ | 4774 | 7033,3 | 435,5 | 9,1 | 6,2 |
| Итого: | 10294 | 12553,3 | 435,5 | 4,2 | 3,5 |

**25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. По плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 235,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 35,3 тыс.руб., расходы юридических лиц – 200 тыс. руб.

За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 133,4 тыс.руб., в т.ч. МБ – 14,5 тыс.руб., расходы юридических лиц – 118,9 тыс. руб.

В 1 полугодии 2018 года на реализацию мер, направленных на информационное обеспечение и пропаганду охраны труда (Задача 4) из средств бюджета муниципального района направлено 20,3 тыс. руб., из них освоено – 14,5 тыс. руб.:

1. На проведение районного конкурса на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда– 12,5 тыс. руб.,

2. На координацию и участие в реализации ежегодных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля – 2,0 тыс. руб. В рамках этого мероприятия 24 мая 2018 года организовано совещание по актуальным вопросам охраны труда с привлечением представителей министерства социальной политики Нижегородской области, фонда социального страхования, организаций, оказывающих услуги в области обучения и проведения специальной оценки условий труда.

Юридические лица направили на реализацию мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2018 года 200,0 тыс. руб., из них освоено за тот же период - 118,9 тыс. руб.:

1. На обеспечение специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах (Задача 1) – 58,5 тыс. руб.

2. На проведение обучения по вопросам охраны труда и смежным дисциплинам руководителей и специалистов (Задача 3) – 60,4 тыс. руб.

В целом следует отметить, что работодатели в Ковернинском муниципальном районе стали больше внимания уделять вопросам охраны труда на рабочем месте, организации безопасного выполнения работ, улучшения условий труда работников.

Возрастает количество организаций и предприятий района, принимающих участие в мероприятиях, посвященных празднованию Всемирного дня охраны труда (28 апреля). Помимо подведомственных учреждений в 1 полугодии 2018 года участие приняли ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», ГБУ « КЦСОН Ковернинского района», ООО «Рось», ООО «Плайвуд», ООО «Узола», ИП Поторочин М.А.

В 2018 году темой Всемирного дня охраны труда стала «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». В организациях были проведены «круглые столы» с обсуждением факторов риска для молодежи (психологическое и физическое развитие, отсутствие опыта работы, неосведомленность об опасностях на рабочем месте и др.) при трудоустройстве.

В администрации района так же проведено заседание МВК по охране труда с обсуждением по теме «Безопасность и здоровье нового поколения» в рамках темы Всемирного дня охраны труда «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы».

В преддверии Всемирного дня охраны труда был проведен районный смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2017 год». Конкурс проводился по двум номинациям:

В номинации «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» места распределились следующим образом:

***1 место*** – ООО «Племзавод им.Ленина», заместитель руководителя-исполнительный директор Д.В.Петров;

***2 место*** – ООО «Рось», директор О.В.Гусаров.;

***3 место*** - ООО «Кутузова», председатель Петушков В.П.

В номинации «Организация социальной сферы, торговли и услуг»:

***1 место*** – ГБУ «КЦСОН Ковернинского района», директор Аршинова Е.Н.;

***2 место*** – МДОУ детский сад «Чебурашка» п.Ковернино, заведующий Уткина А.А..;

***3 место -*** МОУ «Гавриловская средняя школа», директор Сироткина М.А.

В 1 полугодии 2018 года продолжена работа по специальной оценке условий труда в организациях и учреждениях района. Оценку провели на 45 рабочих местах. Мониторинг проведения специальной оценки условий труда осуществляется отделом экономики 2 раза в год (на 1 сентября и на 1 марта). Затраты на реализацию указанного мероприятия не требуются.

В 1 полугодии 2018 года обучение по охране труда и смежным дисциплинам проводили специалисты АНО ДПО «Биота». Всего обучение прошли 32 человека, в т.ч. по направлению охрана труда – 32 человек.

Пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом нет.

Диагноз «Профзаболевание» впервые не устанавливался.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 35,3 | 35,3 | 14,5 | 41,1 | 41,1 |
| ВИ | 200 | 200 | 118,9 | 59,4 | 59,4 |
| Итого: |  |  |  | 56,7 | 56,7 |

**26.** **«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 1794 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 724 тыс.руб., областного бюджета – 254 тыс.руб., бюджета района – 816 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года программа выполнена на сумму 16 тыс.руб. из средств бюджета района.

Выполнена проектно-сметная документация, идет подготовка аукционной документации по строительно-монтажным работам в МДОУ детский сад «Рябинка».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 724 | 724 | 0 | - | - |
| ОБ | 254 | 254 | 0 | - | - |
| МБ | 800 | 816 | 16 | 2 | 2 |
| Итого: | 1778 | 1794 | 16 | 0,9 | 0,9 |

**27.** **«Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 1531,5 тыс.руб. из средств местного бюджета. Затраты по программе за 6 месяцев 2018 года составили 523,4 тыс.руб.

В целях создания комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на основе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" осуществляется разработка методических, организационных и правовых основ построения, внедрения и развития АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, развертывание систем, обеспечивающих сбор первичной оперативной информации.

Утвержден План построения и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района. Создана межведомственная рабочая группа по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». В разработке техническое задание на проектирование АПК «Безопасный город», осуществляется подготовка к проведению открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город».

Принята в опытную и промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система центрального оповещения (РАСЦО).

На 2018 год заключен контракт с ПАО «Ростелеком» об оказании услуг по предоставлению VPN каналов для передачи данных РАСЦО – 462,4 тыс.руб. На 2018 год заключен договор на эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования РАСЦО с ООО «Электронные системы» - 61 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 2252 | 1531,5 | 523,4 | 23,2 | 34,2 |
| Итого: | 2252 | 1531,5 | 523,4 | 23,2 | 34,2 |

**Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым**

**в Ковернинском муниципальном районе за 6 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования мероприятий программы | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Расход за 6 месяцев 2018 года, тыс.руб. | % выполнения плана финансирования мероприятий программы на 01.01.2018, % | Процент выполнения уточненного плана ассигнования мероприятий программы на 01.07.2018, % |
| Федеральный бюджет | 24973,3 | 51713,8 | 26264,6 | 105,2 | 50,8 |
| Областной бюджет | 289401,5 | 323246,4 | 158677,5 | 54,8 | 49,1 |
| Бюджет муниципального района | 265203,8 | 273676,8 | 124558,8 | 47 | 45,5 |
| Внебюджетные источники | 93754,8 | 93462,1 | 45277,5 | 48,3 | 48,4 |
| Всего: | 673333,4 | 742099,1 | 354478,4 | 52,6 | 47,8 |

**Кроме того, в поселениях района также разработаны и реализуются следующие программы:**

**1. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино» на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 38495 тыс.руб. из средств бюджета р.п.Ковернино. За 6 месяцев 2018 год финансирование мероприятий программы составило 14100 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 3299,2 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 2012,7 тыс.руб. Расходы по содержанию территории – 409,5 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству – 877 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 550,8 тыс.руб. На организацию противопожарных мероприятий направлено 136,2 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 414,6 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 2792 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Узола», в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области физической культуры и спорта.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства».*** Финансирование подпрограммы составило 481,2 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 32,8 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин» – 18 тыс.руб. Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей – 14,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий».*** Финансирование подпрограммы составило 6944 тыс.руб. Расходы на проведение праздников – 30 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 3978 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 2936 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 33113,6 | 38495 | 14100 | 42,6 | 36,6 |
| Итого: | 33113,6 | 38495 | 14100 | 42,6 | 36,6 |

**2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**3. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**4. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**5. «Формирование современной городской среды на территории р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** На 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 3143,7 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы не осуществлялось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 2457,6 | 3143,7 | 0 | - | - |
| Итого: | 2457,6 | 3143,7 | 0 | - | - |

**6. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 13763 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 5576,6 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1119,8 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 875,3 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 849,8 тыс.руб., приобретение материальных запасов для уличного освещения – 25,5 тыс.руб.

Количество отремонтированных объектов уличного освещения - 9ед.

Доля объектов уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общего количества – 70%.

На содержание действующих и обустройство новых мест захоронения израсходовано 47,8 тыс.руб. Количество обустроенных мест захоронения – 35 ед.

Прочие мероприятия по благоустройству – 115,3 тыс.руб.: приобретение материальных запасов для благоустройства – 23,7 тыс.руб.; приобретение элементов для детской площадки в д.Каменное, д.Марково – 91,6 тыс.руб.

Расходы по содержанию территории – 81,4 тыс.руб.

Доля территории, на которой произведена работа по уборке мусора, от общей площади территории, требующей уборки – 70%.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2316,3 тыс.руб. На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 59,4 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Большемостовского сельсовета. На развитие и совершенствование противопожарной защиты объектов и территории Большемостовского сельсовета – 2256,9 тыс.руб., в т.ч.: оплата труда пожарных с отчислениями – 1612,7 тыс.руб.; прочие расходы на содержание МПО (связь, эл.энергия, ГСМ, страхование жизни ДПО, дрова для отопления и т.д.) – 229,6 тыс.руб.; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций – 414,6 тыс.руб.

Наличие систем автоматической пожарной сигнализации в местах скопления людей от общего количества объектов, требующих установки данной системы – 88%.

Количество объектов, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре – 12 шт.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5,6 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, стрельбе – 2,7 тыс.руб. Приобретение спортивного инвентаря для спорт.площадок – 2,9 тыс.руб.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 706,7 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование составило 10,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1417,7 тыс.руб. Расходы на проведение праздников деревень – 14,7 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 913 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 490 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 13278,7 | 13763 | 5576,6 | 42 | 40,5 |
| Итого: | 13278,7 | 13763 | 5576,6 | 42 | 40,5 |

**7. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**8. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**9. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**10. «Формирование современной городской среды на территории Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**11. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 11906,2 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 6 месяцев 2018 год финансирование мероприятий программы составило 3707,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство и охрана окружающей среды территории Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы».*** Финансирование подпрограммы составило 537,7 тыс.руб. Денежные средства были направлены на содержание сети уличного освещения – 456,7 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с Борщевиком Сосновского, снос ветхого жилья) – 81 тыс.руб.

Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) – 70%.

Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения – 0.

Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети – 95%.

Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек – 100%.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы».*** Финансирование подпрограммы составило 909,2 тыс.руб. На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны – 494,8 тыс.руб. (оплата труда пожарных с отчислениями – 386,1 тыс.руб., расходы на содержание – 78,1 тыс.руб., ГСМ – 30,6 тыс.руб.).

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 414,4 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 528,6 тыс.руб., в т.ч. на проектно-изыскательские работы – 51,6 тыс.руб., обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 477 тыс.руб.

***Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы».*** Финансирование подпрограммы составило 398,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года – 386,5 тыс.руб. Ремонт автомобильных дорог – 11,8 тыс.руб.

Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог, требующих ремонта – 15%.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование составило 9 тыс.руб. Денежные средства израсходованы приобретение подарочных продуктовых наборов для чествования пенсионеров в честь Дня пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1324,5 тыс.руб.

Расходы на проведение праздников деревень – 26,5 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 830,6 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 467,4 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 10693,1 | 11906,2 | 3707,3 | 34,7 | 31,1 |
| Итого: | 10693,1 | 11906,2 | 3707,3 | 34,7 | 31,1 |

**12. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**13. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы и до 2028 года».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**14. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**15. «Формирование современной городской среды на территории Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**16. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 13440,6 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 6 месяцев 2018 год финансирование мероприятий программы составило 5024,3 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 741,8 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 446,8 тыс.руб.

Содержание и обустройство мест захоронения – 25,6 тыс.руб.

Расходы по содержанию территории – 90,5 тыс.руб.

Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с Борщевиком Сосновского, снос ветхого жилья) – 178,9 тыс.руб.

Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) – 80%.

Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения – 1.

Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети – 95%.

Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек – 100%.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1944,5 тыс.руб., в т.ч.: на обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 1452,9 тыс.руб., выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) – 77,7 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 414 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы в I полугодии 2018 года не осуществлялось.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 431,2 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог, требующих ремонта – 15%.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы в I полугодии 2018 года не осуществлялось.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1906,8 тыс.руб.

Расходы на проведение праздничных мероприятий – 9,8 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 1147 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 750 тыс.руб.

***Подпрограмма 7. «Развитие водного хозяйства на территории Горевского сельсовета на 2016-2018 годы».*** Финансирование подпрограммы в I полугодии 2018 года не осуществлялось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 12357,1 | 13440,6 | 5024,3 | 40,7 | 37,4 |
| Итого: | 12357,1 | 13440,6 | 5024,3 | 40,7 | 37,4 |

**17. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**18. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**19. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**20. «Формирование современной городской среды на территории Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**21. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета».** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 13379,6 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 4443,1 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1323 тыс.руб.

На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1160,5 тыс.руб.

Расходы по содержанию территории – 63,5 тыс.руб.

Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 99 тыс.руб.

Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов – 50%.

Доля очищенных от мусора территории – 100%.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 429,3 тыс.руб. На обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов (опашка, создание противопожарных разрывов – 14,7 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 414,6 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 0,8 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на обеспечение выполнение календаря районных физкультурно-массовых, оздоровительных, спортивных мероприятий командами поселения.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 416,2 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3,8 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в рамках декады Пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2270 тыс.руб.

Расходы на проведение праздничных мероприятий – 20 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 1531 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 719 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 12391,9 | 13379,6 | 4443,1 | 35,8 | 33,2 |
| Итого: | 12391,9 | 13379,6 | 4443,1 | 35,8 | 33,2 |

**22. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**23. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**24. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**25. «Формирование современной городской среды на территории Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** На 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 939,7 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы не осуществлялось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 1180,8 | 939,7 | 0 | - | - |
| Итого: | 1180,8 | 939,7 | 0 | - | - |

**26. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета» на 2016-2018 годы.** По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 9751,6 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 6 месяцев 2018 года финансирование мероприятий программы составило 3427,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 836,2 тыс.руб., в т.ч. на модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения – 549,8 тыс.руб. и прочие мероприятия по благоустройству – 286,4 тыс.руб.

Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов – 1.

Доля очищенных от мусора территории – 70%.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 820,2 тыс.руб., а именно на содержание муниципальной пожарной охраны – 405,7 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 414,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы не производилось.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 546,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы не производилось.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1225 тыс.руб.

Расходы на проведение праздничных мероприятий – 11,5 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 823,5 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 390 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 9108,6 | 9751,6 | 3427,7 | 37,6 | 35,1 |
| Итого: | 9108,6 | 9751,6 | 3427,7 | 37,6 | 35,1 |

**27. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**28. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**29. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**30. «Формирование современной городской среды на территории Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

**Общий объем средств по программам поселений за 6 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования мероприятий программы | План по программе (на 01.01.2018 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2018г.), тыс.руб. | Факт 6 месяцев 2018 года (кассовые расходы), тыс.руб. | % выполнения плана финансирования мероприятий программы, % | Процент выполнения уточненного плана финансирования мероприятий программы, % |
| Бюджеты поселений | 94581,4 | 104819,4 | 36279 | 38,4 | 34,6 |

**Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках государственных программ:**

1. **Развитие здравоохранения**

По данным ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», получены субсидии в сумме 144 тыс.руб. из областного бюджета на оказание помощи женщинам в период беременности. На оказание бесплатной медицинской помощи в 2018 году поступило 46636,7 тыс.руб.

1. **Развитие предпринимательства**

За 6 месяцев 2018 года 3 предприятия получили финансовую поддержку по микрозаймам из областного бюджета на общую сумму 1152 тыс.руб.

1. **Развитие лесного хозяйства**

В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами, за счет собственных средств, выполняются следующие мероприятия:

1. Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 79,8 км, в т.ч

- строительство – 6,5 км.

- реконструкция – 3,4 км.

- эксплуатация – 69,9 км.

2. Прокладка просек, устройство минерализированных полос – 185,7 км.

3. Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 16 шт.

4. Профилактическое выжигание сухой травы - 0,5 га

5. Прочистка просек и уход за противопожарными разрывами - 10,0 км.

6. Благоустройство зон отдыха:

- благоустройство мест отдыха - 121 шт.

- установка и эксплуатация шлагбаумов - 76 шт.

- установка стендов и аншлагов - 113 шт.

7. Искусственное лесовосстановление - 609,6 га, в т.ч. на площади 342,5 га посадка произведена с использованием селекционного посадочного материала и 24,5 га посадка лесных культур с закрытой корневой системой.

8. Содействие естественному лесовосстановлению - 129,1 га, в т.ч. с сохранением подроста – 129,1га.

9. Рубки ухода в молодняках - 175,9 га

10. Подготовка почвы под лесные культуры - 38,7 га

11. Дополнение лесных культур - 600,8 га

12. Агротехнический уход за лесными культурами - 1 218,4 га

Мероприятия выполняются за счёт собственных средств арендаторов лесных участков.

**4. Программа поддержки местных инициатив**

**В 2018 году** конкурсный отбор прошли 9 заявок на сумму 5047,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 2583,6 тыс.руб., бюджет района – 1538 тыс.руб., средства населения и спонсоров – 926,2 тыс.руб.:

1.Ремонт ограждения кладбища в д.Марково «Скорбим и помним» Большемостовский сельсовет

2. Ремонт ограждения кладбища в д.Максимово «Вспоминая прошлое» Гариловский сельсовет

3. Ремонт ограждения кладбища в д.Гавриловка «Память на века» Гавриловский сельсовет

4. Ремонт ограждения кладбища в с.Горево «Дань памяти умершим» Горевский сельсовет

5. Создание сквера «Молодежный» в р.п.Ковернино

6. Обустройство детской площадки «Счастье в ладошках» в р.п.Ковернино

7. Обустройство детской площадки «Курносики» в д.Семино Скоробогатовский сельсовет

8. Обустройство детской площадки «Веселый дворик» в д.Сухоноска Скоробогатовский сельсовет

9. Ремонт ограждения кладбища в с.Хохлома «Свет памяти» Хохломский сельсовет.