СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Соколова

И.о.заведующего отделом экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г. Овчинникова

**Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ**

**Ковернинского муниципального района за I полугодие 2019 года**

**Муниципальные программы Ковернинского муниципального района**

В 2019 году в Ковернинском муниципальном районе реализуются 28 муниципальных программ, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 02.02.2018 № 52-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

**1. «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 389 509,97 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 211 970,6 тыс.руб., из средств бюджета района – 177 539,37 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы за I полугодие 2019 года составило 179 118,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 96 286,4 тыс.руб., из средств бюджета района – 82 832,5 тыс.руб.

Система образования Ковернинского муниципального района представлена 25 образовательными организациями: 10 дошкольных образовательных организаций, 14 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: 6 средних, 4 основных образовательных учреждений, 3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад (д. Марково, д. Шадрино, д. Б. Круты,), 1 учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Большекрутовская школа – интернат», 1 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования.

Дополнительные образовательные программы реализуются через МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» по шести направленностям, в нем работает 92 объединения с охватом 1056 учащихся.

На 1 августа 2019 года 100% образовательных организаций Ковернинского муниципального района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Все общеобразовательные организации имеют свидетельство о государственной аккредитации. Во всех общеобразовательных организациях организован подвоз учащихся в школу и обратно школьным или муниципальным транспортом.

***Подпрограмма 1. «Развитие общего образования».*** Финансирование подпрограммы составило 157 677,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 95 815,3 тыс.руб., МБ – 61 861,9 тыс.руб.

На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 43 374,6 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 24 041,6 тыс.руб., МБ – 19 333 тыс.руб.

Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей такого возраста составило 64% в связи с приостановкой деятельности в ряде дошкольных образовательных учреждений на время проведения ремонтных работ.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста – 90%.

На повышение качества доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 15 954,5 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 14 625,5 тыс.руб., МБ – 1 329 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ Большекрутовская школа-интернат согласно уставной деятельности.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составляет 26,6%.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 20%.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100%.

Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано – 90%.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов – 100%,

На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 96 472 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 55 272,1 тыс.руб., МБ – 41 199,9 тыс.руб.

Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет составил 99,4%.

Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 100%.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 42%.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 1 876,1 тыс.руб. из областного бюджета.

***Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания молодежи».*** Финансирование подпрограммы составило 7 198,5 тыс.руб. из средств бюджета района.

На формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования направлено 5 567,5 тыс.руб. из средств бюджета района, а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы».

МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» осуществляет бесплатное обучение исходя из реализации государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях. Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый обучающийся имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 6 направленностям:

1. Художественная

2. Естественнонаучная

3. Техническая

4. Физкультурно-спортивная

5. Туристско-краеведческая

6. Социально-педагогическая.

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, в I полугодии 2019 года выделено 1 619 тыс.руб. из средств бюджета района – отдохнуло 0,8 тыс.чел.

На организационно- воспитательную работу с молодежью, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи в I полугодии 2019 года израсходовано из бюджета района 12 тыс.руб. - проведено 58 мероприятий.

***Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».*** Финансирование подпрограммы составило 230,4 тыс.руб. из средств областного бюджета Средства были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом отдела образования Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014г. № 25 «Положение об общественном совете по оценке качества работы образовательных организаций Ковернинского муниципального района».

Доля руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, МОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, МОО и организаций дополнительного образования – 96%.

***Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе».*** Финансирование подпрограммы составило 16,8 тыс.руб. из средств бюджета района.

В рамках мероприятий посвященных празднованию 74- ей годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. обучающиеся МОУ «Ковернинская средняя школа №1» приняли участие в молодежном веломарафоне «Наследники победы».

Ежегодно организуется участие жителей Ковернинского района во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года.

Районная акция «Свеча памяти» состоялась 22 июня 2019 года. Шествие со свечами проходило от Церкви в честь Вознесения Господне и завершилось возложениями свечей к памятнику неизвестному солдату.

Процентное соотношение населения Ковернинского муниципального района, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них составило 85%.

В Ковернинском районе на базе образовательных организаций работают 7 музейных комнат, 1 музей на базе МОУ «КСОШ №2» (история школы, пионерского движения, уголок краеведения) прошел паспортизацию и имеет свидетельство.

Ведется работа по участию в профильных военно-патриотических сменах и лагерях.

Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) – 0,07 тыс.чел.

Четвертый год на территории Ковернинского района работает военно-спортивный палаточный стационарный лагерь «Партизан».

***Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 5 402,9 тыс.руб. из средств бюджета района. Средства были направлены на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

По состоянию на 01.07.2019 года в подведомственных отделу образованию учреждениях сделан капитальный ремонт крыш на 4050,0 тыс.руб. (МДОУ д/с «Ромашка» , МДОУ д/с «Родничок» д.Хохлома, МДОУ д/с «Рябинка», МДОУ д/с «Сказка» д.Сухоноска, МОУ ДО РЦВР). На 146,8 тыс.руб. сделан ремонт кровли в МОУ «Скоробогатовская средняя школа».

Произведена замена оконных блоков на 193,8 тыс.руб. (МДОУ д/с «Колосок», МДОУ д/с «Светлячок» д.Гавриловка, МОУ «Ковернинская средняя школа № 2», МОУ «Анисимовская основная школа»).

В МДОУ д/с «Ромашка» сделан ремонт пищеблока на сумму 154,2 тыс.руб.

На 94,0 тыс.руб в МДОУ д/с «Светлячок» д.Гавриловка сделана ПСД на ремонт системы вентиляции.

На 94,0 тыс руб. в М ДОУ д/с «Чебурашка» сделано инженерное обследование и оценка технического состояния строительных конструкций вентиляции.

На 50,1 тыс.руб. в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.

В 2018 году были приобретены школьные автобусы в лизинг - в МОУ Горевская средняя школа - ПАЗ, в МОУ «Каменская основная школа» и МОУ «Анисимовская основная школа» - ГАЗ.

В I полугодии 2019 году произведены лизинговые платежи (МОУ «Горевская средняя школа», МОУ «Каменская основная школа», МОУ «Анисимовская основная школа») на 620,0 тыс.руб.

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций – 29,3%.

Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования – 71%.

***Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 240,7 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

За 1 полугодие 2019 года выявлен 1 ребенок, оставшийся без попечения родителей, выявленный ребенок был устроен в семью граждан.

В I полугодии 2019 года на территории Ковернинского муниципального района в семьи граждан устроено 7 детей (6 детей из других районов + 1 ребенок нашего района).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи граждан, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 100%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет – 2,4%.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 8 352,4 тыс.руб. из средств бюджета района. На обеспечение функций муниципальных органов управления в сфере образования направлено 1 080,9 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений направлено 7 271,5 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 200 691,1 | 211 970,6 | 96 286,4 | 48 | 45,4 |
| МБ | 159 270,7 | 177 539,37 | 82 832,5 | 52 | 46,7 |
| Итого: | 359 961,8 | 389 509,97 | 179 118,9 | 49,8 | 46 |

**2.** **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 52 тыс.руб. из средств бюджета района. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 5 тыс.руб.

Проведено 5 правоохранительных операций, направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков.

Операция «Нет пропаганде наркотиков», операция «Притон», Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (1этап), Общероссийская акция «Призывник», межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России»(1этап).

Осуществлено 4 информационно-пропагандистских мероприятия антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 7 информаций.

В апреле в Ковернинском Центре досуга прошел семинар клубных работников на тему «Профилактическая работа с детьми группы риска» с приглашением педагога-психолога А.А.Кабалиной

Были рассмотрены вопросы: организация летнего отдыха подростка, конфликт: как его избежать. Проведено 1 совместное мероприятие в части противодействия незаконному обороту наркотических средств, пропаганды здорового образа жизни.

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся, в образовательных организациях Ковернинского района ежегодно организуется проведение социально-психологического тестирования.

25.02.2019г. в районе проходило социально-психологическое тестирование, в котором приняло участие 102 человека.

Изготовлено и распространено 50 экземпляров методических материалов  
по вопросам противодействия распространению наркомании.

Централизованной библиотечной системой разработаны и выпущены информационные буклеты, дайджесты, закладки, памятки: «Курить не модно! Дыши свободно»; «Осторожно! Алкоголь», «Счастливое детство без наркотиков», «Безопасное лето», «Защити ребенка от вредной информации», «Административная ответственность несовершеннолетних», «Трудоустройство несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Красные сигналы опасности», «Мы говорим здоровью «ДА» и т. д.

В 2019 году Ковернинский муниципальный район вошел в план проведения профосмотров на наркотики и консультирование детей «группы риска». Будут протестированы 100 школьников, остальным детям будет проведено совместное консультирование в составе врача психиатра-нарколога и психолога.

Во исполнение поручения департамента региональной безопасности Нижегородской области в целях предотвращения негативных последствий распространения наркомании, осуществления профилактических мероприятий с 26 мая по 26 июня 2019 г. на территории Ковернинского муниципального района проходил антинаркотический Месячник.

В рамках Месячника проведено 24 мероприятия.

С целью привлечения внимания граждан к проблемам наркомании, формированию у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения учреждениями культуры проведено 21 мероприятие, посвященное Дню борьбы с наркоманией. Охват детей, подростков и молодежи составил 526 человек.

Для молодежи проведено 7 мероприятий с количеством посетителей 226 человек. Из них 5 мероприятий составили тематические беседы, часы раздумий «Жизнь без вредных привычек». В ходе встреч затрагивались вопросы: что такое цель в жизни, от чего зависит наше будущее и тд. Количество посетителей – 92 человека.

С целью популяризации здорового и безопасного образа жизни в детской и молодежной среде 24 апреля 2019 года в актовом зале МОУ ДО «РЦВР» состоялся ежегодный районный фестиваль агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «День НЕ зависимости». Программа Фестиваля включила в себя выступление агитбригад, конкурс буклетов по пропаганде здорового образа жизни. На организацию конкурса потрачено 5,0 тыс.руб. средств бюджета района.

Проведено 2 консультации наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации.

Потребителей наркотических средств на учете – 7 человек, получающих профилактическое лечение. С ними регулярно проводятся реабилитационные мероприятия. Потребители наркотических средств посещают врача психиатра- нарколога регулярно, проводятся психо- терапевтические беседы, лечение по необходимости.

Удельный вес несовершеннолетних граждан, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), Подразделении по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел (ПДН ОВД) составил 77%.

Охват молодежи Ковернинского муниципального района занятиями физической культурой и спортом к общему количеству молодежи (14-35 лет) составил 57%.

Доля специалистов занимающихся вопросами профилактики потребления психо-активных веществ (ПАВ), прошедших подготовку по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании несовершеннолетних, к общему количеству специалистов, работающих в данном направлении, составила 32%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 52 | 52 | 5 | 9,6 | 9,6 |
| Итого: | 52 | 52 | 5 | 9,6 | 9,6 |

**3.** **«Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 7 806,3 тыс.руб. из средств бюджета района. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 4 075,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг».*** Финансирование подпрограммы составило 3 648,5 тыс.руб. из средств бюджета района.

На организацию и проведение внутрирайонных соревнований и совершенствование спортивного мастерства направлено 168,8 тыс.руб., а именно:

- организация и проведение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) – 10 тыс.руб.;

- проведение районной спартакиады среди производственных организаций и сельских администраций – 36 тыс.руб. Число участников 248 человек.;

- поощрение спортивных коллективов и спортсменов за достигнутые результаты – 20 тыс.руб.;

- содействие в развитии ветеранского спортивного движения – 10 тыс.руб.;

- организация районных массовых традиционных мероприятий – 32 тыс.руб.;

- организация и проведение мероприятий Северо-восточной зоны – 27 тыс.руб.;

- участие в первенствах и чемпионатах Нижегородской области по видам спорта – 33,8 тыс.руб.

Функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола». Проведены зимний и летний муниципальные фестивали ВФСК ГТО. Элементы выполнения нормативов ГТО включаются в проведение Спартакиад, соревнований, проводились «Дни открытых дверей» в МЦТ. Команды района активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования. Получили знаки отличия комплекса ГТО за 2 квартал 2019 года 102 человека. Работает судейская коллегия в составе 9 человек. Судьи МЦТ привлекались для проведения регионального Фестиваля ВФСК ГТО в г.Городец.

Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и взрослого населения осуществляют 28 спортивных работников. Из них одиннадцать учителей физической культуры, пять специалистов районного детского центра. из учителей физкультуры – шесть имеют высшее физкультурное образование, три преподавателя УПЦ «Ковернино», инструктор физической культуры детского сада «Светлячок», восемь тренеров СК «Узола» и «Олимп».

Проведена 15-я Спартакиада среди трудовых коллективов Ковернинского района. Приняли участие 9 команд предприятий, организаций, учреждений и сельских поселений по шести видам спорта(лыжные гонки, стрельба из ПВ, настольный теннис, многоборье ГТО, легкоатлетическое многоборье, мини-футбол, волейбол) Проводится летняя «Дворовая спартакиада» среди детей и подростков по 5 видам спорта.

В районе ежегодно формируется [календарный план](http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/) спортивно-массовых мероприятий. За отчетный период в районе проведено 40 спортивных мероприятий (1942 участника). Приняли участие в 51 мероприятии областного и межмуниципального уровня 570 участников.

Проводятся соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам, этап велопробега, «Дни здоровья», Фестивали, Спартакиады, Первенства, Кубки .

На хорошем уровне и с большой массовостью прошли следующие мероприятия: открытие и закрытие зимнего спортивного сезона, районный этап «Лыжня России – 2019», лыжные гонки на призы памяти мастера спорта Н.П.Крылова, эстафетный пробег, Спартакиада ветеранов труда, кубок по хоккею с шайбой на призы памяти Героя Социалистического труда М.Г.Вагина.

Районные мероприятия освещаются в районной газете «Ковернинские новости» (14 публикаций), жители района оперативно узнают о всех новостях спорта с сайта Администрации района.

Из анализа прошлых лет и статистических данных прослеживается тенденция увеличения числа занимающихся, результаты районной спартакиады поднимают интерес у занимающихся.

Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района – 25,8%.

На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 3 479,7 тыс.руб. из средств бюджета района.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 427 тыс.руб. Расходы направлены на содержание аппарата управления.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 7732,8 | 7806,3 | 4075,5 | 52,7 | 52,2 |
| Итого: | 7732,8 | 7806,3 | 4075,5 | 52,7 | 52,2 |

**4.** **«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 52 267,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 906,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 358,9 тыс.руб., средств бюджета района – 51 002 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 23 182,44 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 80,84 тыс.руб., областного бюджета – 29,03 тыс.руб., бюджета района – 23 072,57 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности».*** Финансирование подпрограммы составило 5 107,5 тыс.руб. из средств бюджета района. Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания. Количество пользователей библиотек составляет 8 783 человек. Количество посещений библиотек – 35 608 человек.

***Подпрограмма 2. «Народное и художественное творчество».*** Финансирование подпрограммы составило 11 566,68 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 80,84 тыс.руб., областного бюджета – 29,03 тыс.руб., из средств бюджета района – 11 456,81 тыс.руб.. Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 10 155,25 тыс.руб. из средств бюджета района, в т.ч. на участие в конкурсах и мероприятиях - 123,5 тыс.руб., на приобретение костюмов и оборудования – 54,3 тыс.руб., содержание зданий и оплату труда – 9 977,45 тыс.руб. В рамках Федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Культура малой Родины», ведется текущий ремонт в кружковой в Анисимовском сельском доме культуры, текущий ремонт системы отопления танцевального зала Понуровского сельского дома культуры, приобретается звуковое оборудование в Сухоносовский танцевальный зал, звуковое оборудование в Семинский, Хохломский и Гавриловский дома культуры (расходы пройдут во II полугодии 2019 года).

Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях составил 1560 человек. Количество посещений клубных учреждений составило – 39 592 чел.

На развитие кинематографии направлено 1290,04 тыс.руб. из средств бюджета района, в т.ч. на оплату услуг по прокату фильмов – 333,2 тыс.руб. содержание здания и оплату труда – 956,84 тыс.руб.

На участие в федеральном проекте «Культурная среда» направлено 121,39 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 80,84 тыс.руб., областного бюджета – 29,03 тыс.руб., бюджета района – 11,52 тыс.руб. Ведется капитальный ремонт кровли и наружной стены фасада Горевского сельского Дома культуры.

***Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия».*** Финансирование подпрограммы составило 1 330,77 тыс.руб. из средств бюджета района. Организована одна временная выставка. Музей посетило 2041 человек.

***Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования».*** Финансирование подпрограммы составило 3 733,77 тыс.руб. из средств бюджета района.

Численность обучающихся в школах дополнительного образования составляет 100 человек.

***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1 443,72 тыс.руб. из средств бюджета района. На содержание аппарата управления направлено 330,26 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 1 113,46 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 0 | 906,3 | 80,84 | - | - |
| ОБ | 0 | 358,9 | 29,03 | - | - |
| МБ | 50956,5 | 51002 | 23072,57 | 45,3 | 45,2 |
| Итого: | 50956,5 | 52267,2 | 23182,44 | 45,5 | 44,4 |

**5.** **«Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 1 254,4 тыс.руб. из средств бюджета района. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 420,03 тыс.руб.

На выплату инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа направлено 79,2 тыс.руб., оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 42,4 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 162 тыс.руб.

Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили – 35,91 тыс.руб.

Оказана финансовая поддержка районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 64,8 тыс.руб.

Расходы на социальную поддержку малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в особой заботе государства составили 25,37 тыс.руб.

На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 10,35 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 1254,4 | 1254,4 | 420,03 | 33,5 | 33,5 |
| Итого: | 1254,4 | 1254,4 | 420,03 | 33,5 | 33,5 |

**6.** **«Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 729,6 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 61,2 тыс.руб., из средств МБ – 165 тыс.руб., из средств работодателей – 503,4 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 66,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 19,2 тыс.руб. (направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам), средств бюджета района – 47,6 тыс.руб.

Денежные средства направлены:

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 61,9 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 14,3 тыс.руб., МБ – 47,6 тыс.руб. За текущий период было трудоустроено 48 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время. Трудятся они большей частью рабочими по благоустройству: озеленение, прополка, полив, уборка территории. Работодатели – в основном бюджетные учреждения.

- на организацию общественных работ – 4,9 тыс.руб. из средств областного бюджета. За I полугодие 2019 года трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 9 человек.

По состоянию на 01.07.2019 г. уровень безработицы составил 0,42% , численность безработных 40 чел. (на 01.07.2018г. – 0,33%). В основном это сельские жители, женщины и граждане предпенсионного возраста.

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за период с 01.01.2019 г- 30.06.2019 г. - 252 человек, нашли работу за тот же период 195 чел. Уровень трудоустройства составляет 77,4%. Более 50% обратившихся – женщины. Средняя продолжительность безработицы составляет 4 месяца.

По состоянию на 01.07.2019г. (период с 01.01.2019г.-30.06.2019г.) обратилось в службу занятости в плане поиска работы в связи с увольнением по сокращению штата, ликвидации организации 1 человек.

За отчетный период в базу данных заявлено 544 вакансии. На 01.07.2019 в ЦЗН имеется 219 вакансий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 61,2\* | 61,2\* | 19,2\* | 31,4 | 31,4 |
| МБ | 165 | 165 | 47,6 | 28,8 | 28,8 |
| ВИ | 503,4 | 503,4 | 0 | - | - |
| Итого: | 729,6 | 729,6 | 66,8 | 9,2 | 9,2 |

\* - средства областного бюджета направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам.

**7.** **«Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 20 039 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4 496,9 тыс.руб., ОБ – 9 762,6 тыс.руб., МБ – 5 779,5 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 8 031,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4 105,73 тыс.руб., ОБ – 1 893,13 тыс.руб., МБ – 2 032,94 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».*** Финансирование подпрограммы составило 6 280,53 тыс.руб., в т.ч. ФБ –4 105,73 тыс.руб., ОБ – 1 893,13 тыс.руб., МБ – 281,67 тыс.руб.

Обеспечены жилыми помещениями 4 детей-сирот – 4 202,13 тыс.руб.(2 325,89 тыс.руб. – ФБ, 1 876,24 тыс.руб. – ОБ) и 2 утративших жилье в результате пожара – 1 974,3 тыс.руб. Приобретено жилое помещение вдове ветерана Великой Отечественной Войны – 1 779,84 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

Выплаты 3 гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 87,84 тыс.руб. (16,89 тыс.руб. – ОБ, 70,95 тыс.руб. – МБ). Предоставлены социальные выплаты 1 человеку на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 0,22 тыс.руб. из средств бюджета района (остатки по кредиту с января по май 2019 года).

Произведен ремонт в 5-ти муниципальных квартирах – 100,5 тыс.руб. из средств бюджета района (д.Шадрино ул.Молодежная д.10 кв.4 замена окон; р.п.Ковернино ул. Советская д.16 кв.4 ремонт печи, прочистка вент. каналов; д.Б.Мосты ул.Победы д.16 кв.1 ремонт газового котла; р.п.Ковернино ул.Зарубина д.6 кв.29 замена входного проема и двери; р.п.Ковернино ул.Чкалова д.17 кв.4 замена водопровода в квартире).

Предоставлена материальная помощь на приобретение жилого помещения в связи с отсутствием жилья и достаточных средств на его приобретение гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (матери-одиночке) в рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области от 23.03.2007г. №86 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» – 110 тыс.руб. из средств бюджета района.

# *Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».* Финансирование подпрограммы составило 1 751,27 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 4 496,9 | 4 496,9 | 4 105,73 | 91,3 | 91,3 |
| ОБ | 6 974,5 | 9 762,6 | 1 893,13 | 27,1 | 19,4 |
| МБ | 6 156,2 | 5 779,5 | 2 032,94 | 33 | 35,2 |
| Итого: | 17 627,6 | 20 039 | 8 031,8 | 45,6 | 40,1 |

**8.** **«Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».** На 2019 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 7 341,2 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 1 191,2 тыс.руб., ВИ (средства концессионера) – 6 150 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 160,48 тыс.руб. из средств бюджета района.

***Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».***  Финансирование подпрограммы составило 150,94 тыс.руб. из средств бюджета района.

На возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ, возникшим с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами направлено 39,8 тыс.руб.

На содержание и ремонт очистных сооружений р.п.Ковернино направлено 111,14 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района».***  Финансирование подпрограммы составило 9,54 тыс.руб. из средств бюджета района на установку одного прибора учета газа в муниципальном жилом помещении.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 1 930 | 1 191,2 | 160,48 | 8,3 | 13,5 |
| ВИ | 6 150 | 6 150 | 0 | - | - |
| Итого: | 8 080 | 7 341,2 | 160,48 | 2 | 2,2 |

**9.** **«Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 4 177 тыс.руб. из средств бюджета района. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 1 919,6 тыс.руб. из средств бюджета района.

***Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 232,2 тыс.руб. из средств бюджета района.

В соответствии с графиком осуществлялась оплата прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами района – 212 тыс.руб., что позволило сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения на 25%. В 2018 году среднее время реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру 112 составляло 2 минуты, в 2019 году – 1,5 минуты.

Доля населения Ковернинского муниципального района проживающего на территории муниципального образования, в котором развернута система 112 составляет 40%.

За 6 месяцев 2019 года в пожарах погибло 2 человека и пострадало 2 человека, за 6 месяцев 2018 года – погибло 2 человека и пострадал 1 человек. Рост пострадавших составил в два раза.

За 6 месяцев 2019 года экономический ущерб от пожаров составил 955,6 тыс.руб., за 6 месяцев 2018 года – 957,3 тыс.руб.

В рамках подпрограммы, в течение года прошли обучение в Учебно-методическом центре г. Дзержинск четыре сотрудника единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), столько же направлялись на учебу в ГКУ "Управление по обеспечению деятельности министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области" (ЦДДС ЖКХ и ТЭК) – 20,2 тыс.руб. Общее количество сотрудников требующих обучения – 8 человек.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1 687,4 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности ЕДДС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 4 230,6 | 4 177 | 1 919,6 | 45,4 | 46 |
| Итого: | 4 230,6 | 4 177 | 1 919,6 | 45,4 | 46 |

**10.** **«Информационное общество Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2019 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 2 969,24 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 2 062,2 тыс.руб., МБ – 834,8 тыс.руб., ВИ – 72,24 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 1 023,5 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 767,7 тыс.руб., МБ – 222,8 тыс.руб., ВИ – 33 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Информационная среда».*** Финансирование подпрограммы составило 959,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 767,7 тыс.руб., МБ – 191,9 тыс.руб. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности ОМСУ, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации.

Количество печатных изданий районной газеты «Ковернинские новости» тиражом 47 номеров – 3500 экземпляров.

Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 191 экз./тыс.чел.

***Подпрограмма 2. «Электронный документооборот».*** Финансирование подпрограммы не производилось.

Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 1,6%.

. Доля принятых заявлений по получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания к общему числу жителей района – 23,06%.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 65%.

***Подпрограмма 3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС».*** Финансирование подпрограммы составило 63,9 тыс.руб., в т.ч. МБ – 30,9 тыс.руб., ВИ – 33 тыс.руб.

Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой.

Обслуживание основных подсистем мониторинга на базе технологии ГЛОНАСС транспортного комплекса Ковернинского муниципального района – 100%.

Количество автотранспорта, на котором установлено оборудование спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС – 28 единиц транспорта (РОО – 15, ООО «Ковернинский автопарк» – 11, отдел культуры и кино – 1, отдел физической культуры и спорта – 1).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 2 062,2 | 2 062,2 | 767,7 | 37,2 | 37,2 |
| МБ | 614,4 | 834,8 | 222,8 | 36,3 | 26,7 |
| ВИ | 72,24 | 72,24 | 33 | 45,7 | 45,7 |
| Итого: | 2 748,84 | 2 969,24 | 1 023,5 | 37,2 | 34,5 |

**11.** **«Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 438 тыс.руб. из средств бюджета района. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 52,2 тыс.руб. из средств бюджета района.

Денежные средства направлены на приобретение огнетушителей и усиление пожарной безопасности архивохранилища – 8,2 тыс.руб. На приобретение оборудования для хранения архивных документов – 23 тыс.руб.

С целью улучшения физического состояния архивных документов фондового хранения, приобретен осушитель воздуха – 21 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 238 | 438 | 52,2 | 21,9 | 11,9 |
| Итого: | 238 | 438 | 52,2 | 21,9 | 11,9 |

**12.** **«Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 3 814,3 тыс.руб. из средств бюджета района. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 1 968,3 тыс.руб. из средств бюджета района.

***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 398,4 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет.

Доля земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации – 30%.

Доля объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 20%.

Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 40%.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1 569,9 тыс.руб. бюджета района. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального района, администрируемых Комитетом – 4 975,1 млн.руб.

Количество муниципальных предприятий Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 5 ед. Четыре из пяти предприятий безубыточные.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 3 802,2 | 3 814,3 | 1 968,3 | 51,8 | 51,6 |
| Итого: | 3 802,2 | 3 814,3 | 1 968,3 | 51,8 | 51,6 |

**13.** **«Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 169 928,1 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 34 924,6 тыс.руб., ОБ – 58 179,5 тыс.руб., МБ – 250 тыс.руб., ВИ – 76 574 тыс.руб. (собственные средства сельскохозяйственных предприятий). За I полугодие 2019 года финансирование программы составило 297 912,4 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 24 960,4 тыс.руб., ОБ – 27 862 тыс.руб., МБ – 30 тыс.руб., ВИ – 245 060 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 295 161,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 24 960,4 тыс.руб., ОБ – 25 111 тыс.руб., МБ – 30 тыс.руб., ВИ – 245 060 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на развитие отраслей агропромышленного комплекса, а именно:

- оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных предприятий в области растениеводства - 34 273 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 5 530 тыс.руб., ОБ – 4 543 тыс.руб., ВИ – 24 200 тыс.руб.;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных предприятий на приобретение элитных семян – 18 118,5 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 343,4 тыс.руб., ОБ – 675,1 тыс.руб., ВИ – 17 100 тыс.руб.;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных предприятий на 1 кг. реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 146 849,3 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 7805 тыс.руб., ОБ – 15 544,3 тыс.руб., ВИ – 123 500 тыс.руб.;

- поддержка племенного животноводства – 82 444,6 тыс.руб., в т.ч.: ФБ - 10 899,1 тыс.руб., ОБ – 4 205,5 тыс.руб., ВИ – 67 340 тыс.руб.;

- возмещение части % ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 299,7 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 13,1 тыс.руб., ОБ – 6,6 тыс.руб., ВИ – 280 тыс.руб.;

- возмещение части % ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 8 126,3 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 369,8 тыс.руб., ОБ – 136,5 тыс.руб., ВИ – 7 620 тыс.руб.;

- проведение конкурсов, выставок и мероприятий по распространению передового опыта в агропромышленном комплексе Ковернинского района направлено из районного бюджета – 30 тыс.руб.

Затраты организаций агропромышленного комплекса на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов составили – 5 020 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы на 2019 год не запланировано.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 2 751 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 36 211 | 34 924,6 | 24 960,4 | 68,9 | 71,5 |
| ОБ | 58 942,6 | 58 179,5 | 27 862 | 47,3 | 47,9 |
| МБ | 250 | 250 | 30 | 12 | 12 |
| ВИ | 76 574 | 76 574 | 245 060 | В 3,2 раза | В 3,2 раза |
| Итого: | 171 977,6 | 169 928,1 | 297 912,4 | В 1,7 раза | В 1,7 раза |

**14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 107 452,73 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 6 552,7 тыс.руб., ОБ – 36117,4 тыс.руб., МБ – 64 782,63 тыс.руб. За I полугодие 2019 года программа выполнена на сумму 57 058,3 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 359 тыс. руб., ОБ – 26 847,3 тыс.руб., МБ – 29852 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 939,3 тыс.руб. из средств бюджета района. На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 288,1 тыс.руб. На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 644,2 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 7,1 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).

В связи с увеличением доходов и расходов, в 1 полугодии 2019 года 4 раза вносились изменения в решение Земского собрания Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2018 № 93 «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», соответственно вносились изменения в сводную бюджетную роспись. Ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. В первом полугодии 2019 года проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотрена задолженность по налогам по 26 юридическим лицам и 11 физическим лицам, по увеличению заработной платы по 34 субъектам предпринимательства. Поступило налогов в бюджет по результатам межведомственной комиссии в сумме 2 170,3 тыс.рублей.

Ведется работа, направленная на увеличение в организациях курируемых отраслей размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития района, недопущение образования задолженности по заработной плате работодателей перед работниками, в случае имеющейся задолженности – на ее погашение и недопущение в дальнейшем, а так же на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы.

Подготовлены и направлены 34 письма субъектам малого предпринимательства с рекомендациями устанавливать размер заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) не ниже установленного в регионе РМЗП для организаций внебюджетного сектора экономики – 11 280 руб.

Осуществляется уведомительная регистрация трудовых договоров индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района. При регистрации договоров акцентируется внимание на размер оплаты труда. Ежеквартально в министерство экономики Нижегородской области направляется информация о ситуации с занятостью и оплатой труда в районе. По итогам первого квартала 2019 года среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций составила 21 142,1 руб. (109,5 % к аналогичному периоду 2018 года).

Мониторинг Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ковернинском муниципальном районе осуществляется ежеквартально. За первое полугодие 2019 года 20 организаций и индивидуальных предпринимателей, оформили в установленном порядке наемных работников. Проведено 6 заседаний рабочей группы по обеспечению своевременной и в полном размере выплаты заработной плата, снижению неформальной занятости и профилактики использования нелегальных трудовых отношений.

В рамках проведения разъяснительной работы в СМИ о негативных последствиях выплаты «теневой» заработной платы размещено 8 материалов: - на официальном сайте Администрации района -2 и в районной газете - 6.

Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2019 года по сравнению с 1 январем 2019 года уменьшился на 6,7 % и составил 14 000,00 тыс.рублей.

Ежеквартально проводится мониторинг состояния муниципального долга Ковернинского муниципального района, соблюдаются ограничения по предельному уровню муниципального долга и расходам на его обслуживание.

В 1 полугодии 2019 года финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 9 плановых проверок, по использованию средств бюджета муниципального района, соблюдению требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета муниципального района и иными юридическими лицами, получающим средства бюджета муниципального района, что составляет 100% к плану проверок. В результате проведенных проверок выявлены нарушения на сумму 15,2 тыс. руб., из них нарушение правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (не доплата отпускных, командировочных) в сумме 11,2 тыс. руб.; не эффективное использование бюджетных средств ( штрафы ПФР) в сумме 4,0 тыс.руб. К дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.

В первом полугодии 2019 года проведено 2 плановые проверки внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок. Вынесено 2 предписания об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, 2 учреждения предоставили информацию об устранении нарушений

Проведено 2 плановых проверки внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.3 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок.  
По 1 учреждению информация по результатам проверок была направлена главному распорядителю бюджетных средств по подведомственности, ответственное лицо одного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности. Материалы проверок по 2 учреждениям направлены в Министерство финансов Нижегородской области - административное производство по одному делу не возбуждено, материалы по второй проверке приняты к рассмотрению.

Информация о результатах контрольной деятельности размещена на сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru).

***Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 52 422,1 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 359 тыс.руб., ОБ – 26 847,3 тыс.руб., МБ – 25 215,8 тыс.руб.

Обеспечено своевременное предоставление бюджетам городского и сельских поселений финансовых средств, необходимых для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.

Бюджетам поселений в 2019 году предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 35 325,4тыс.руб., исполнение за 1 полугодие 2019 г. составило 26 847,3 тыс.руб., что составляет 76,0 % к годовому плану, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов на сумму 50 431,7 тыс.руб.

Обеспечен контроль за использованием органами местного самоуправления поселений Ковернинского района переданных из бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов.

***Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района».*** Финансирование не предусмотрено.

Бюджет муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформирован на основе проектов по 27 муниципальным программам Ковернинского муниципального района исходя из планируемых и достигаемых результатов. По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2019 год.

В течение 1 полугодия 2019 года вносились изменения в программы заказчиками-координаторами в соответствии с бюджетом муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Программная структура расходов бюджета охватывает 94,6% расходов бюджета муниципального района. В Ковернинском муниципальном районе 1 учреждение выполняет муниципальное задание–МАУ"Редакция газеты "Ковернинские новости".

За 1 полугодие 2019 года муниципальное задание выполнено на 47% к годовому плану.

Отчет о выполнении муниципального задания размещен на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

Главе местного самоуправления Ковернинского муниципального района представлена информация о результатах внутреннего финансового контроля и аудита за 2018 год.

Регулярно размещается на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.ru информации о планировании и исполнении бюджета, о муниципальном долге, информационный сборник «Бюджет для граждан».

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 3 696,8 тыс.руб. из местного бюджета.Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района.

Обеспечена эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Ковернинского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 6 552,7 | 6 552,7 | 359 | 5,5 | 5,5 |
| ОБ | 35 568,5 | 36 117,4 | 26 847,3 | 75,5 | 74,3 |
| МБ | 62 251,4 | 64 782,63 | 29 852 | 48 | 46,1 |
| Итого: | 104 372,6 | 107 452,73 | 57 058,3 | 54,7 | 53,1 |

**15.** **«Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 1 597,8тыс.руб. из местного бюджета. За I полугодие 2019 года финансирование программы составило 601,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 521,2 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства в размере 389,4 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За I полугодие 2019 года АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского района оказано 1426 услуг, из них 973 - информационных, 313 - бухгалтерских, 127 - офисных и 13 юридических услуг. На обслуживании в АНО находится 37 организаций.

На проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню российского предпринимательства» в Ковернинском районе, проведение районного конкурса «Предприниматель года» затраты составили – 111,8 тыс.руб.

На проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова» направлено -20 тыс.руб. 5 победителей награждены Благодарственными письмами и ценными подарками

По состоянию на 01.07.2019 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района зарегистрировано 558 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 4 средних предприятия, 101 малое предприятие и 453 предпринимателя без образования юридического лица.

За I полугодие 2019 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг малыми предприятиями – 309,6 млн. руб. (125,3% к I полугодию 2018 года), индивидуальными предпринимателями – 244,8 млн.руб. (135% к I полугодию 2018 года).

Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства - 35,4 млн. руб.

***Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе».*** Финансирование подпрограммы в I полугодии 2019 года составило 80 тыс.руб. Денежные средства были направлены на изготовление книги «Гнездовье Жар-птицы» и услуги по произведению и размещению Программы о Ковернинском муниципальном районе в региональном эфире СМИ РИК «Россия 24».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 1 130 | 1 597,8 | 601,2 | 53,2 | 37,6 |
| Итого: | 1 130 | 1 597,8 | 601,2 | 53,2 | 37,6 |

**16.** **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 309,86 тыс.руб. из средств местного бюджета. За I полугодие 2019 года финансирование программы составило 39,31 тыс.руб. из средств местного бюджета.

В I полугодии 2019 года на сумму 7,5 тыс.руб. были закуплены и розданы в неблагополучные, многодетные семьи пожарные звуковые оповещатели.

С целью противопожарной пропаганды были приобретены на сумму 5,6 тыс.руб. и распространены среди населения памятки по противопожарной безопасности 3500 шт.

К плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ковернинского муниципального района были изготовлены карты и схемы на сумму 2,21 тыс.руб.

В соответствии с Планом комплектования УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова в I-ом. полугодии 2019 года из руководящего состава было обучено 2 человека – 24 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 260 | 309,86 | 39,31 | 15,1 | 12,7 |
| Итого: | 260 | 309,86 | 39,31 | 15,1 | 12,7 |

**17.** **«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области».** По плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 58 тыс.руб. из средств местного бюджета. За I полугодие 2019 года финансирование программы составило 23,7 тыс. руб. из средств бюджета района.

Приобретение видео-регистратора МО МВД России «Ковернинский» - 11 тыс.руб.

Затраты на организацию и проведение профилактических мероприятий и акций среди несовершеннолетних граждан – 12,7 тыс.руб.

Уровень преступности за I полугодие 2019 года составил 50,8 единицы (количество преступлений на 10 тыс.человек населения), что на 6,6 ед. выше соответствующего периода 2018 года.

Раскрываемость преступлений составляет 86,4% (I полугодие 2018 года – 93,3%).

Разъяснительная работа среди населения района, направленная на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами проводится на постоянной основе.

За 1-е полугодие 2019 г. проводилось обследование объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан, проведено 2 тактико-специальных учений, на котором отработаны вводные задачи по пресечению совершения террористических актов на территории Ковернинской ЦРБ. Осуществлялась проверка служебно-боевой готовности и подготовки руководящего и личного состава МО МВД к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Прием граждан на участковых пунктах полиции проводится согласно графика работы участковых уполномоченных полиции.

Отчеты перед населением о проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью проведены в первом квартале 2019 года.

За 6 месяцев 2019 года на лиц, состоящих под административным надзором составлено 34 протокола об административных правонарушениях, из которых 22 протокола составлено за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, 12 протоколов за нарушение ограничений при административном надзоре.

За I полугодие 2019 года сотрудниками выявлено 1 преступление экономической направленности (дача взятки).

В целях выявления преступлений на потребительском рынке службой ИАЗ были проведены профилактические операции, по результатам которых территории Ковернинского района проверено 7 предприятий торговли реализующие алкогольные напитки, составлено 2 административных протокола, изъято 2 литра алкогольной продукции на сумму 124 рубля, пресечен 1 факт продажи алкогольной продукции в ночное время, после 23 часов 00 минут.

Составлен протокол об административном правонарушении по ст.14.10 ч.2 КоАП РФ и 2 протокола по ст.7,12 ч.1 КоАП РФ. Фактов незаконной торговли спиртосодержащей жидкости на дому не выявлено.

Выявлено 4 преступления по незаконному обороту наркотиков. (АППГ-0). Составлено 10 протоколов по ст.6.9 ч.1 КоАП РФ. В роскомнадзор направлена информация о 29 сайтах занимающихся пропагандой, распространением наркотических средств сети интернет.

На территории района действует 7 социальных патрулей, 6 созданы при сельских и поселковой администрациях и 1 при Администрации Ковернинского района.

Всего за 6 месяцев 2019 года социальными патрулями проведено 144 рейда, из них:

19 – по местам концентрации подростков,

116 – по профилактике семейного неблагополучия.

Проведено обследование 107 семей, из них:

- 55 семей находящихся в СОП, из них 17 многодетные,

- 46 семей находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 11 многодетных,

- 33 семьи обследовано неоднократно.

Сотрудниками полиции прочитано 51 лекция в учебных заведениях района: 23 из которых, для учащихся на тему: «Как не стать жертвой преступления», 18 – на антинаркотическую тематику с демонстрациями фильмов и 10 на общешкольных родительских собраниях: « Об уголовной и административной ответственности родителей и лиц их заменяющих, по воспитанию своих несовершеннолетних детей, с разъяснением изменений в Закон Нижегородской области 23-З от 09.03.2010 года».

За 6 месяцев 2019 года выявлено 3 семьи на ранней стадии неблагополучия (9 детей) и поставлены на межведомственный учет. Снято с учета 6 семей (17 детей), из них по причине улучшения ситуации 3 семьи, 1 выбыла, 2- лишены родительских прав.

На 01.07.2019 года на межведомственном учете состоит 32 семьи, в которых проживает 67 детей. Всеми службами профилактики с данными семьями ведется профилактическая работа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 58 | 58 | 23,7 | 40,9 | 40,9 |
| Итого: | 58 | 58 | 23,7 | 40,9 | 40,9 |

**18.** **«Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование по программе в сумме 4 060,5 тыс.руб. в т.ч. из средств ОБ (средства ОМС) – 880 тыс.руб., МБ – 16,0 тыс.руб., ВИ – 3 164,5 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий составило 2 760,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ (средства ОМС) – 346,8 тыс.руб., прочие источники – 2 413,6 тыс.руб.

На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 346,8 тыс.руб. из областного бюджета – обучение водителей «скорой помощи» по безопасности дорожного движения, создание укладок для ДТП, приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды.

На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 2 360 тыс.руб. из прочих источников: нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц; замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения, замена автопавильонов.

На предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма направлено 53,6 тыс.руб. из средств прочих источников (образовательные учреждения). Проведены районные соревнования среди учащихся «Безопасное колесо». Осуществляется медицинский контроль за выпуском водителей школ на линию.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;

- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД.

- принимается участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района.

В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 880\* | 880\* | 346,8\* | 39,4 | 39,4 |
| МБ | 16 | 16 | 0 | - | - |
| ВИ | 3 164,5 | 3 164,5 | 2 413,6 | 76,3 | 76,3 |
| Итого: | 4 060,5 | 4 060,5 | 2 760,4 | 68 | 68 |

\* - средства Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС)

**19. «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. На 2019 год по муниципальной программе запланировано финансирование на сумму 3 298,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 2 967,5 тыс.руб., из средств бюджета района – 331,4 тыс.руб. По итогам полугодия финансирование составило 66,8 тыс.руб. из средств бюджета района.

Основными негативными аспектами экологической ситуации в районе являются накопление и размещение производственных отходов (отходов деревопереработки), сбросы недостаточно очищенных сточных вод и накопление и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО).

В рамках программы, в целях уменьшения количества образования отходов в I полугодии 2019 года МОУ ДО «Детская музыкальная школа» разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов. Затраты составили 45,5 тыс.руб.

По мероприятию «Проведение рейдов по охране окружающей среды» за 6 месяцев 2019 года расходы по программе составили 21,3 тыс.руб., в т.ч.:

Услуги телефонной связи – 3,8 тыс.руб.

ГСМ – 17,5 тыс.руб.

За отчетный период на территории Ковернинского муниципального района проведено 37 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением природоохранного законодательства.

В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 14 нарушений требований природоохранного законодательства, в сфере:

- водного законодательства – 1;

- загрязнение атмосферного воздуха – 1;

- обращения с отходами – 6;

- недра – 2;

- производственный экологический контроль – 4;

- нарушение правил охраны ООПТ - 0.

По результатам административных дел наложены штрафы на сумму 101 тыс.руб.

Сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального района за I полугодие 2019 года составила:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | I полугодие 2019 года, тыс.руб. |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 101,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 91,2 |
| Итого: | 192,2 |

С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, учащиеся образовательных организаций приняли участие:

- в областном командном экологическом турнире «Машина времени»;

- в областном конкурсе детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир»;

- во Всероссийском интернет- конкурсе «Экологические места России»;

- в областном конкурсе исследовательских и проектных работ «Природа и традиционная культура»;

- в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие».

Программы детских лагерей также включали в себя мероприятия экологической направленности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 0 | 2 967,5 | 0 | - | - |
| МБ | 175,2 | 331,4 | 66,8 | 38,1 | 20,2 |
| Итого: | 175,2 | 3 298,9 | 66,8 | 38,1 | 2,0 |

**20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области»**. По плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 5,0тыс.руб. из средств местного бюджета. За I полугодие 2019 года финансирование по программе составило 2,4 тыс.руб. из средств бюджета района.

Денежные средств были направлены на антикоррупционное образование.

Правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района за отчетный период не имеется.

Случаев возникновения конфликта интересов не имеется.

Создана организационная база антикоррупционной деятельности в Ковернинском муниципальном районе.

За 1 полугодие 2019 года в отношении 1116 проектов нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов в них не выявлено.

Проведен антикоррупционный мониторинг за 2018 год; сводный отчет по антикоррупционному мониторингу размещен на сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции».

В I полугодии 2019 года прошли обучение – повышение квалификации по теме «Противодействие коррупции» 9 человек органов местного самоуправления (с т.ч. муниципальные служащие, депутаты), 16 руководителей образовательных организаций.

Созданы условия минимизации коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района.

Обеспечен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района.

В отчетном периоде в Администрацию Ковернинского муниципального района поступило 419 обращений, из них 396-письменных, 23 – устных; проведено 5 приемов граждан главой МСУ, 4 выездных приема граждан. Сообщений, содержащих возможные признаки коррупционных правонарушений, не поступало.

Фактов привлечения к ответственности должностных лиц ОМСУ Ковернинского муниципального района за правонарушения, связанные с использованием служебного положения не имеется.

Совершенствуется деятельность органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям.

Поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции» на сайте Администрации Ковернинского муниципального района.

Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального района по публикациям антикоррупционной тематики.

В I полугодии 2019 года проанализировано 273 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы (в т.ч. депутатами, а так же их супруг/супругов и несовершеннолетних детей).

За отчетный период проведено 2 заседания Межведомственного координационного совета по противодействию коррупции при главе местного самоуправления района и на 2-х заседаниях Общественного совета Ковернинского муниципального района рассматривались вопросы антикоррупционной направленности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 5 | 5 | 2,4 | 48 | 48 |
| Итого: | 5 | 5 | 2,4 | 48 | 48 |

**21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»**. По плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 5тыс.руб. из средств местного бюджета. За I полугодие 2019 года финансирование составило 3 тыс.руб. из бюджета района.

Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

Снижена степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде.

Проведены мероприятия, способствующие формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.

Ковернинский район подключен к Системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ответственным сотрудником проводится ежедневная работа в Системе.

В районе отсутствуют конфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, общественные акции протеста, в том числе на национальной или религиозной почве.

Проведены лекции в образовательных учреждениях на тему профилактики религиозного и национального экстремизма.

Проведена книжная выставка о народах, населяющих Поволжье «Здесь судьба нас свела воедино…» на базе МУК «Ковернинская ЦБС».

Проведена районная интеллектуальная игра для учащихся «Знатоки родного края» на базе МУК «Ковернинская ЦБС».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 5 | 5 | 3 | 60 | 60 |
| Итого: | 5 | 5 | 3 | 60 | 60 |

**22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района»**. По плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 102 тыс.руб. из средств местного бюджета. За I полугодие 2019 года финансирование программы составило 16,56 тыс.руб. из средств бюджета района.

Денежные средства направлены на оплату услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы. Для передачи видеоданных в здание МО МВД «Ковернинский» установлены камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Чкалова и 50 лет ВЛКСМ, улиц Заводская и Кооперативная. Запись видеопотока ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:

- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;

- проведение надзорно-профилактические мероприятия перед открытием детских оздоровительных лагерей;

- проведение тренировка по отработке действий групп при угрозе, возникновении и ликвидации последствий террористических актов;

- проведение тактико-специальные учения по отработке действий групп Ковернинского муниципального района при угрозе возникновения и ликвидации последствий террористических актов;

- проведение совещание на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности»;

- публикация тематических материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;

- ежеквартальное освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

- распространение памяток детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися;

- распространение памяток населению по антитеррористической направленности;

- во всех образовательных организациях проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 102 | 102 | 16,56 | 16,2 | 16,2 |
| Итого: | 102 | 102 | 16,56 | 16,2 | 16,2 |

**23. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. По плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 8 450,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 296,7 тыс.руб., ОБ – 5 408,6 тыс.руб., МБ – 604,8 тыс.руб., ВИ (собственные средства участников программы) – 2 140 тыс.руб. В I полугодии 2019 года финансирование программы не производилось.

Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты двум молодым семьям запланирована на 3 квартал 2019 года.

Всего, по состоянию на 01.07.2019г. участниками программы являются 6 молодых семей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 280,8 | 296,7 | 0 | - | - |
| ОБ | 691,2 | 5 408,6 | 0 | - | - |
| МБ | 604,8 | 604,8 | 0 | - | - |
| ВИ | 2 140 | 2 140 | 0 | - | - |
| Итого: | 3 716,8 | 8 450,1 | 0 | - | - |

**24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области»**. По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 41 333,86 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 24 811,8 тыс.руб., бюджета района – 16 522,06 тыс.руб. За I полугодие 2019 года программа выполнена на сумму 2 059,8 тыс.руб. из средств бюджета района.

Ведутся работы по вводу в эксплуатацию распределительного газопровода в д.Беляево протяженностью 2,9 км.

Ведутся закупочные процедуры по заключению контракта на строительство распределительного газопровода д.Черные 1,4 км. – 66,5 тыс.руб.

Приобретен газовый котел наружного размещения для отопления МДОУ детский сад «Теремок» д.Каменное – 684,4 тыс.руб.; МОУ «Каменская основная школа» – 795,8 тыс.руб.

Выполняется проектно-сметная документация на газоснабжение котлов наружного размещения для отопления МДОУ детский сад «Ленок» р.п.Ковернино – 81,2 тыс.руб.

Выполнен расчет потребности газа, собирается пакет документов для заказа ПСД на распределительные газопроводы д.Понурово.

Ведутся закупочные процедуры по заключению контракта на строительство дома культуры в д.Сухоноска.

Ведется подготовка аукционной документации на разработку ПИР на строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино.

Проектная документация по внесению изменений в правила землепользования и застройки поселений Ковернинского муниципального района выполнена на 50% – 369,7 тыс.руб.

Ведутся работы по вводу в эксплуатацию распределительного газопровода высокого и низкого давлений и газовые вводы к жилым домам с установкой заглушки под заварку по адресу р.п.Ковернино ул.Глиняная Гряда – 5,2 тыс.руб.

Выполняется проектно-сметная документация на единый водозабор в д.Тихоново.

Ведутся закупочные процедуры по заключению контракта на выполнение ПИР на строительство автомобильной дороги «Подъезд к молочной ферме от а/д Большие Круты-Малые Круты-Романово»; на строительство автомобильной дороги «Подъезд к молочной ферме в д.Михайлово»; на строительство автомобильной дороги «Подъезд к молочной ферме в д.Мокушино»; на строительство автомобильной дороги «Подъезд к молочной ферме в д.Кошелево от а/д Хохлома-д.Кошелево-д.Шишино»; на строительство подъезда к телятнику СПК «Хохлома» в д.Тарасово.

Выполнен ремонт кровли в МДОУ детский сад «Светлячок» в д.Гавриловка – 25 тыс.руб. и в МДОУ детский сад «Чебурашка» в р.п.Ковернино – 25 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 3 120,2 | 24 811,8 | 0 | - | - |
| МБ | 10 245,6 | 16 522,06 | 2 059,8 | 20,1 | 12,5 |
| Итого: | 13 365,8 | 41 333,86 | 2 059,8 | 15,4 | 5,0 |

**25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. По плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 235 тыс.руб., в т.ч. МБ – 35 тыс.руб., расходы юридических лиц – 200 тыс. руб. За I полугодие 2019 год финансирование мероприятий программы составило 230,82 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 31,32 тыс.руб., прочие источники – 199,5 тыс.руб.

В 1 полугодии 2019 года на реализацию мер, направленных на обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения из средств бюджета муниципального района и прочих источников направлено 107,1 тыс. руб., из них освоено – 95,4 тыс. руб.: прошли обучение всего по охране труда руководители и специалисты - 36 человек, в том числе 3 человека за счет средств местного бюджета, освоено 5,4 тыс. рублей, 33 человека за счет прочих источников, освоено 90,0 тыс. рублей.

На информационное обеспечение и пропаганду охраны труда из средств бюджета муниципального района направлено 26,90 тыс. руб., из них освоено – 25,92 тыс. руб.: на проведение районного конкурса на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда– 18,0 тыс. руб.; на приобретение литературы, наглядного материала: оформлена подписка на электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах»– 7,92 тыс. руб.

Юридические лица направили на реализацию мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2019 года 200,0 тыс. руб., из них освоено за тот же период – 199,5 тыс. руб.:

- на обеспечение специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах – 109,5 тыс. руб.

- на проведение обучения по вопросам охраны труда и смежным дисциплинам руководителей и специалистов – 90,0 тыс. руб.

В целом следует отметить, что работодатели в Ковернинском муниципальном районе стали больше внимания уделять вопросам охраны труда на рабочем месте, организации безопасного выполнения работ, улучшения условий труда работников.

Возрастает количество организаций и предприятий района, принимающих участие в мероприятиях, посвященных празднованию Всемирного дня охраны труда (28 апреля). Помимо подведомственных учреждений в 1 полугодии 2019 года участие приняли ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», ГБУ « КЦСОН Ковернинского района», ООО «Кутузова», ООО «Племзавод им.Ленина», ООО «Узола», ИП Красильников П.С.

В 2019 году темой Всемирного дня охраны труда стала «Охрана труда и будущее сферы труда». В организациях были проведены «круглые столы» с обсуждением сферы труда, продолжением данной работы в условиях серьезных перемен, касающихся таких направлений, как технологии, демография, организация труда и климат.

В администрации района так же проведено заседание МВК по охране труда с обсуждением по теме «Охрана труда и будущее сферы труда» в рамках темы Всемирного дня охраны труда, в предверии своего столетнего юбилея, подведены итоги по улучшению положения в этой области.

В преддверии Всемирного дня охраны труда был проведен районный смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2018 год». Конкурс проводился по двум номинациям:

В номинации «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» места распределились следующим образом:

***1 место*** – ООО «Племзавод им.Ленина», заместитель руководителя-исполнительный директор Д.В.Петров;

***2 место*** – ООО «Кутузова», председатель Петушков В.П ;

***3 место*** - ООО «Узола», директор Смирнов А.В.

В номинации «Организация социальной сферы, торговли и услуг»:

***1 место*** – ГБУ «КЦСОН Ковернинского района», и. о. директора Воронова Л.А.;

***2 место*** – ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», главный врач Лузан Е.М..;

***3 место –*** ИП Красильников П.С.

На награждение победителей районного конкурса в бюджете муниципального района в рамках программы было предусмотрено 18,0 тыс. рублей, на отчетную дату все средства освоены.

В 1 полугодии 2019 года продолжена работа по специальной оценке условий труда в организациях и учреждениях района. Оценку провели на 84 рабочих местах. Затраты юридических лиц составили 109,5 тыс. руб.

Мониторинг проведения специальной оценки условий труда осуществляется отделом экономики 2 раза в год (на 1 сентября и на 1 марта). Затраты на реализацию указанного мероприятия не требуются.

В 1 полугодии 2019 года обучение по охране труда и смежным дисциплинам проводили специалисты АНО ДПО «Биота». Всего обучение прошли 85 человек, в том числе по направлению «Охрана труда» – 36 человек (3 человека местный бюджет, 33 человека прочие источники). Расходы юридических лиц на обучение по охране труда за отчетный период 2019 года составили 90,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 35 | 35 | 31,32 | 89,5 | 89,5 |
| ВИ | 200 | 200 | 199,5 | 99,7 | 99,7 |
| Итого: | 235 | 235 | 230,82 | 98,2 | 98,2 |

**26.** **«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 1 736 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 692,6 тыс.руб., областного бюджета – 243,4 тыс.руб., бюджета района – 800 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование программы не производилось.

Ведутся закупочные процедуры по заключению контракта на выполнение ремонтных работ в МОУ ДО «РЦВР» для обеспечения доступности инвалидами и другими маломобильными гражданами.

Работы будут проведены в 3 квартале 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 0 | 692,6 | 0 | - | - |
| ОБ | 0 | 243,4 | 0 | - | - |
| МБ | 800 | 800 | 0 | - | - |
| Итого: | 800 | 1736 | 0 | - | - |

**27.** **«Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 2 104,58 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1 479,79 тыс.руб., из средств бюджета района – 624,79 тыс.руб. Затраты по программе за I полугодие 2019 года составили 490,65 тыс.руб.

В I-ом полугодии 2019 года была перечислена субсидия ПАО «Ростелеком» в соответствии с соглашением о реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области на территории Ковернинского муниципального района № 30 от 30.12.2015 г. в размере 369,95 тыс.руб. из средств бюджета района, остальная сумма в размере 1479,8 тыс. руб. будет перечислена после получения субсидии из областного бюджета.

В январе 2019 года заключен контракт с ПАО «Ростелеком» об оказании услуг по предоставлению VPN каналов для передачи данных РАСЦО. В соответствии с условиями настоящего контракта оператор (ПАО «Ростелеком») оказывает телематические услуги связи и услуги по передаче данных, чем обеспечивает основную работу системы РАСЦО.

Время на оповещение населения составляет 5 минут.

По эксплуатационно- техническому обслуживанию системы РАСЦО в марте 2019 года был заключен контракт с ООО «Торговый Дом Славянка». Оплата за I полугодие 2019 года - 120,7 тыс.руб.

В результате ввода в эксплуатацию системы РАСЦО расширилась площадь территории и численность населения, охваченного современными техническими средствами оповещения, сократилось время на проведение оповещения населения и повысилась степень достоверности передаваемой информации оповещения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 0 | 1 479,79 | 0 | - | - |
| МБ | 1 807 | 624,79 | 490,65 | 27,1 | 78,5 |
| Итого: | 1 807 | 2 104,58 | 490,65 | 27,1 | 23,3 |

**28.** **«Программа мероприятий по борьбе со злостным сорняком борщевик Сосновского на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 1 142,8 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджетов поселений – 1 009,6 тыс.руб., ВИ (средства СПК) – 133,2 тыс.руб. Затраты по программе за I полугодие 2019 года составили 492,7 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджетов поселений – 480,5 тыс.руб., ВИ – 12,2 тыс.руб.

На территории населенных пунктов производилось выкапывание корней на 0,1 га – 4,3 тыс.руб., выкашивание побегов «вручную» на 0,3 га - 7 тыс.руб., обработка гербицидами – 469,2 тыс.руб.

На территориях сельскохозяйственного назначения производилась обработка гербицидами – 12,2 тыс.руб.

Всего гербицидами обработано 25 га.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП\* | 1 009,6 | 1 009,6 | 480,5 | 47,6 | 47,6 |
| ВИ | 133,2 | 133,2 | 12,2 | 9,2 | 9,2 |
| Итого: | 1 142,8 | 1 142,8 | 492,7 | 43,1 | 43,1 |

\* - денежные средства прошли в бюджетах поселений

**Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым**

**в Ковернинском муниципальном районе за I полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| Федеральный бюджет | 47 541,4 | 47 869,8 | 29 505,97 | 62,1 | 61,6 |
| Областной бюджет, в т.ч.:  через ЦЗН  средства ОМС | 308 991,5  61,2  880 | 354 303,49  61,2  880 | 154 051,56  19,2  346,8 | 49,9  31,4  39,4 | 43,5  31,4  39,4 |
| Бюджет муниципального района | 314 147,8 | 340 098,21 | 150 026,26 | 47,8 | 44,1 |
| Внебюджетные источники | 88 937,34 | 88 937,34 | 247 718,3 | В 2,8 раза | В 2,8 раза |
| Всего: | 759 618,04 | 831 208,84 | 581 302,09 | 76,5 | 69,9 |

**Кроме того, в поселениях района также разработаны и реализуются следующие программы:**

**1. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 50124,39 тыс.руб. из средств бюджета р.п.Ковернино. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 18 186,55 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 3 398,55 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 2 212,68 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству – 1 185,87 тыс.руб. Спилено 30 аварийных деревьев.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 432,82 тыс.руб. На организацию противопожарных мероприятий направлено 19,82 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 415 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 2 988,4 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Узола», в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области физической культуры и спорта.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства».*** Финансирование подпрограммы составило 1 956,58 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 36 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин» – 15 тыс.руб. Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей – 21 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий».*** Финансирование подпрограммы составило 9 372,2 тыс.руб. Денежные средства направлены на проведение праздников – 10 тыс.руб.; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 5 791,4 тыс.руб.; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 3 570,8 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 41 772,7 | 50 124,39 | 18 186,55 | 43,5 | 36,3 |
| Итого: | 41 772,7 | 50 124,39 | 18 186,55 | 43,5 | 36,3 |

**2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**3. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**4. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**5. «Формирование современной городской среды на территории р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** На 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 6 753,3 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 5 834,85 тыс.руб., ОБ – 243,12 тыс.руб., БП – 675,33 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы не производилось.

Денежные средства запланированы на благоустройство общественного центра р.п.Ковернино и дворовых территорий в 3 квартале 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 5 834,8 | 5 834,85 | 0 | - | - |
| ОБ | 243,1 | 243,12 | 0 | - | - |
| БП | 675,3 | 675,33 | 0 | - | - |
| Итого: | 6 753,2 | 6 753,3 | 0 | - | - |

**6. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 16 379,48 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 7 088,91 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 231,94 тыс.руб.

На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 838,07 тыс.руб. Отремонтировано 6 объектов уличного освещения. Доля объектов уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям составила 60% от общего количества.

Содержание действующих и обустройство новых мест захоронения – 25,85 тыс.руб. Обустроено 8 мест захоронения.

Прочие мероприятия по благоустройству – 368,02 тыс.руб. Доля территории, на которой произведена работа по уборке мусора составила 60% от общей площади территории, требующей уборки. Спилено 4 аварийных дерева.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2494,85 тыс.руб. Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны – 2 079,85 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС - 415 тыс.руб. Проведено 30 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета. Наличие систем автоматической пожарной сигнализации в местах скопления людей составляет 70% от общего количества объектов, требующих установки данной системы.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5,93 тыс.руб. Денежные средства направлены на проведение внутрипоселенческих мероприятий и совершенствование спортивного мастерства.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 199,74 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 1 137,86 тыс.руб. Ремонт дорог, установка дорожных знаков – 61,88 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование составило 3,34 тыс.руб. Денежные средства израсходованы проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2 153,1 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 15 465,2 | 16 379,48 | 7 088,91 | 45,8 | 43,3 |
| Итого: | 15 465,2 | 16 379,48 | 7 088,91 | 45,8 | 43,3 |

**7. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**8. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**9. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**10. «Формирование современной городской среды на территории Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**11. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2019-2021 годы».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 13 229,88 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 5284,24 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство и охрана окружающей среды территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 737,7 тыс.руб. Денежные средства были направлены на содержание сети уличного освещения – 441,65 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству – 296,05 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 054,08 тыс.руб. На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны – 639,08 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 415 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 967,18 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Олимп».

***Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 876,58 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование составило 8,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы приобретение подарочных продуктовых наборов для чествования пенсионеров в честь Дня пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 640,2 тыс.руб.

Расходы направлены на проведение праздников деревень; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы в I полугодии 2019 года не производилось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 12 249,4 | 13 229,88 | 5 284,24 | 43,1 | 39,9 |
| Итого: | 12 249,4 | 13 229,88 | 5 284,24 | 43,1 | 39,9 |

**12. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**13. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы и до 2028 года».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**14. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**15. «Формирование современной городской среды на территории Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**16. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 15 758,38 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 7 131,22 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 884,36 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 410,38 тыс.руб.

Содержание и обустройство мест захоронения – 15,44 тыс.руб. Проведена очиства 8 кладбищ.

Прочие мероприятия по благоустройству – 458,54 тыс.руб. Спилено 7 аварийных деревьев.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2 102,95 тыс.руб. На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны направлено 1 570,45 тыс.руб. Мероприятия по противопожарной безопасности населенных пунктов (устройство минерализованных полос) – 117,51 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 415 тыс.руб. Проведено 3 мероприятия по наглядной агитации в сфере пожарной безопасности.

***Подпрограмма 3. «Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы в отчетном периоде не производилось.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 411,31 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы в отчетном периоде не производилось. Проведено 3 мероприятия, направленных на повышение роли старшего поколения в общественной жизни.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2 732,6 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек. Проведено 8 культурно-массовых мероприятий.

***Подпрограмма 7. «Разработка градостроительных планов и установка границ населенных пунктов».*** Финансирование подпрограммы в отчетном периоде не производилось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 14 493,9 | 15 758,38 | 7 131,22 | 49,2 | 45,3 |
| Итого: | 14 493,9 | 15 758,38 | 7 131,22 | 49,2 | 45,3 |

**17. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**18. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**19. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**20. «Формирование современной городской среды на территории Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**21. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета на 2019-2021 годы».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 15 798,76 тыс.руб. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 5 658,35 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 373,4 тыс.руб.

На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1 193,56 тыс.руб.

Содержание мест захоронения – 59,54 тыс.руб.

Прочие мероприятия по благоустройству – 120,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 694,7 тыс.руб. На обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов направлено 279,7 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 415 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на обеспечение выполнение календаря районных физкультурно-массовых, оздоровительных, спортивных мероприятий командами поселения.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 581,74 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 4,22 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в рамках декады Пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3 003 тыс.руб.

Расходы направлены на проведение праздничных мероприятий – 15 тыс.руб.; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 2 613,8 тыс.руб.; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 1 264,8 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 14 959,7 | 15 798,76 | 5 658,35 | 37,8 | 35,8 |
| Итого: | 14 959,7 | 15 798,76 | 5 658,35 | 37,8 | 35,8 |

**22. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**23. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**24. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**25. «Формирование современной городской среды на территории Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** На 2019 год финансирование не запланировано.

**26. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 11 654,15 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За I полугодие 2019 года финансирование мероприятий программы составило 4 820,36 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 715,62 тыс.руб., в т.ч. на модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения – 510,3 тыс.руб., мероприятия по содержанию кладбищ – 50 тыс.руб. и прочие мероприятия по благоустройству – 155,32 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 949,4 тыс.руб., а именно на содержание муниципальной пожарной охраны – 466,53 тыс.руб., мероприятия по опашке населенных пунктов – 67,87 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 415 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1,0 тыс.руб. на проведение внутрипоселенческих мероприятий.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 385,74 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы в отчетном периоде не проводилось.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 768,6 тыс.руб.

Расходы направлены на проведение праздничных мероприятий – 10 тыс.руб.; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры – 1 087,4 тыс.руб.; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек – 671,2 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 9 900,9 | 11 654,15 | 4 820,36 | 48,7 | 41,4 |
| Итого: | 9 900,9 | 11 654,15 | 4 820,36 | 48,7 | 41,4 |

**27. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**28. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**29. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**30. «Формирование современной городской среды на территории Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**Общий объем средств по программам поселений за I полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 30.06.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за I полугодие 2019 года (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| Федеральный бюджет | 5 834,8 | 5 834,85 | 0 | - | - |
| Областной бюджет | 243,1 | 243,12 | 0 | - | - |
| Бюджеты поселений | 109 517,1 | 123 620,37 | 48 169,63 | 44 | 39 |
| Итого: | 115 595 | 129 698,34 | 48 169,63 | 41,7 | 37,1 |

**Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках государственных программ:**

1. В рамках **ГП НО «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы»** поступило 165 тыс.руб. по родовым сертификатам. В результате реализации **Нацпроекта «Демография»** - проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 28,9 тыс.руб. По **«Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**, в ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» из средств областного бюджета, поступило 55 157,2 тыс.руб. на оказание бесплатной медицинской помощи.
2. В рамках подпрограммы 1 **«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области»** **ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»,** за I полугодие 2019 года сельскохозяйственными предприятиями получено возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов из средств бюджета области 283,1 тыс.руб. В рамках подпрограммы 2 **«Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области» ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»,** за I полугодие 2019 года жилищные условия улучшили 18 человек (5 семей), проживающих в сельской местности Ковернинского муниципального района. Финансирование составило 13245,67 тыс.руб., в т.с. за счет средств федерального бюджета – 1 651,23 тыс.руб., средств областного бюджета – 3 843,44 тыс.руб. и собственных средств заявителей – 7 751 тыс.руб.
3. **«Развитие предпринимательства Нижегородской области»**

**За** I полугодие 2019 года финансовая поддержка предоставлена 6 СМСП на сумму 6,487 млн.руб., в т.ч. по видам поддержки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида поддержки** | **Сумма поддержки**  **(млн. руб.)** | **Количество получателей** |
| ***Финансовая поддержка, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Государственной программы Нижегородской области «Развитие предпринимательства Нижегородской области»*** | | |
| Оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям для создания собственного дела | - | - |
| Подпрограмма «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области» | - | - |
| ***Финансовая поддержка, предоставленная АНО «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»*** | | |
| Оказание государственной поддержки в виде микрозайма на пополнение оборотных средств | 6,487 | 6 |

1. **«Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»**

В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами, за счет собственных средств, выполняются следующие мероприятия:

1. Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 592,8 км, в т.ч

- реконструкция – 22,1 км.

- эксплуатация – 570,7 км.

2. Прокладка просек, устройство минерализированных полос – 107,6 км.

3. Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 12 шт.

4. Прочистка просек и уход за противопожарными разрывами - 59,4 км.

5. Благоустройство зон отдыха:

- благоустройство мест отдыха - 132 шт.

- установка и эксплуатация шлагбаумов - 71 шт.

- установка стендов и аншлагов - 109 шт.

6. Искусственное лесовосстановление - 521,7 га, в т.ч. на площади 16,8 га посадка произведена с закрытой корневой системой.

7. Содействие естественному лесовосстановлению за счет сохранения подроста- 50,8 га.

8. Рубки ухода в молодняках - 295,1 га

9. Подготовка почвы под лесные культуры - 19 га

10. Дополнение лесных культур - 589,7 га

11. Агротехнический уход за лесными культурами - 939,8 га

12. Лесоводственный уход за лесными культурами – 336,6 га.

Мероприятия выполняются за счёт собственных средств арендаторов лесных участков.

**5. Проект по поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях Нижегородской области**

**В 2019 году** Ковернинский муниципальный район реализует 14 проектов развития территорий на сумму 5,8 млн.руб., в т.ч. из средств ОБ – 3,1 млн.руб.:

1. Обустройство детской игровой площадки в д.Черные Большемостовского сельсовета «Дружный городок»;

2. Ремонт ограждения кладбища в д.Каменное Большемостовского сельсовета «Память на века»;

3. Ремонт ограждения кладбища в д.Малахово Гавриловского сельсовета «Чтим и помним»;

4. Ремонт ограждения кладбища в д.Гари Гавриловского сельсовета «Память наше богатство»;

5. Ремонт ограждения кладбища в д.Волково Гавриловского сельсовета «Творим добро»;

6. Ремонт ограждения кладбища в д.Протасиха Горевского сельсовета «Память поколений»;

7. Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны с.Горево Горевского сельсовета «Никто не забыт ничто не забыто»;

8. «Планета детства» р.п.Ковернино;

9. «Забота о вечном» р.п.Ковернино;

10. Ремонт тротуара от ул.Юбилейная до ул.Производственная в д.Сухоноска Скоробогатовского сельсовета «Тротуару – новую жизнь!»;

11. Капитальный ремонт санузлов в Семинском сельском Доме культуры Скоробогатовского сельсовета «Чистота – залог здоровья»;

12. Ремонт ограждения кладбища в д.Тарасово Хохломского сельсовета «Вечность»;

13. Ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в д.Анисимово Хохломского сельсовета «Этих дней не смолкнет слава!»;

14. Установка ограждения кладбища в д.Анисимово Хохломского сельсовета «Память».