

Администрация Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13.01.2020 № 9** | | № | |
|  |  | |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной**  **программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2020-2022 годы** |

В соответствии с п.7.2. постановления Администрации Ковернинского муниципального района от 25 февраля 2014 года №88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области», Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной [программ](#Par33)ы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области», утверждённой постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 05.11.2019 № 778, на 2020-2022 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области по социальным вопросам О.В. Лоскунину.

Глава местного самоуправления О.П. Шмелев

СОГЛАСОВАНО:

Зам.главы Администрации О.В. Лоскунина

Начальник Финансового управления В.Н. Соколова

Заведующая

организационно-правовым отделом С.В. Некрасова

Коррупциогенные факторы:

выявлены/ не выявлены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Зав. орг.-правовым отделом С.В. Некрасова

Отпечатано в 6 экз.:

1. В дело – 3
2. В отдел экономики - 1
3. В Финансовое управление – 1
4. Орг-отдел - 1

Исп. Удалова О.В.

8 (83157) 2-16-50

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Ковернинского муниципального

района Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы**

**«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/  мероприятий в рамках основного мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | | | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. | | | | Финансирование на второй год планового периода, тыс.руб. | | | | Финансирование на третий год планового периода, тыс.руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | 1 год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Основное мероприятие 1. Социальная поддержка успешно обучающихся студентов в медицинских государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования на основании договора о целевом обучении, в целях привлечения их на работу в государственные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Ковернинского муниципального района, по завершении обучения и получении сертификата специалиста | Организационно-правовой отдел, финансовое управление, ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» (по согласованию), отдел образования | 2020 | 2022 | Заклю-чение трех-сторон-них догово-ров с обяза-тельст-вом отрабо-тать 5 лет с 2-мя студен-тами |  | Обу-чение 2 врачей первич-ного звена | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 | - |
| Основное мероприятие 2. Социальная поддержка успешно обучающихся в ординатуре студентов медицинских государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в целях привлечения их на работу в государственные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Ковернинского муниципального района, по завершении обучения и получении сертификата специалиста на контрактной основе | Организационно-правовой отдел, финансовое управление, ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» (по согласованию) | 2020 | 2022 | Заклю-чение трех-сторон-него догово-ра с обяза-тельст-вом отрабо-тать 5 лет с 1 ордина-тором | Обучение 1 специа-листа | Заклю-чение трех-сторон-него договора с обяза-тельст-вом отрабо-тать 5 лет с 1 ордина-тором | - | - | 180 | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 | - |
| Основное  мероприятие 3. Предоставление единовременной выплаты (подъемных) врачам - молодым специалистам, в том числе прибывшим в Ковернинский муниципальный район из других территорий Нижегородской области, других субъектов Российской Федерации для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального района | Организационно-правовой отдел, финансовое управление, ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» (по согласованию) | 2020 | 2022 | Трудо-устройство 1 моло-дого специа-листа | Трудо-устройство 1 моло-дого специа-листа | Трудо-устройство 1 моло-дого специа-листа | - | - | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 | - |
| **Итого по программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0** | **0** | **720** | **0** | **0** | **0** | **720** | **0** | **0** | **0** | **720** | **0** |