# Распоряжение Правительства Нижегородской области от 7 ноября 2018 г. N 1163-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции"

В целях обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 г. по вопросу развития конкуренции от 15 мая 2018 г. N Пр-817ГС:

1. Утвердить прилагаемый [План](#sub_1000) мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" в Нижегородской области (далее - План мероприятий).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять участие в реализации [Плана](#sub_1000) мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области И.Н. Носова.

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор | Г.С. Никитин |

Утвержден
[распоряжением](#sub_0) Правительства
Нижегородской области
от 7 ноября 2018 г. N 1163-р

# План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" в Нижегородской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Включение задачи по содействию развитию конкуренции в состав стратегических задач Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. | 2018 год | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 2. | Внесение изменений в положения об органах исполнительной власти Нижегородской области, предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках. | До 1 января2019 г. | Органы исполнительной властиНижегородской области |
| 3. | Принятие мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области. | До 1 марта2019 г. | Органы исполнительной властиНижегородской области |
| 4. | Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618. | В течение всего периода(2018 - 2020 годы) | Органы исполнительной властиНижегородской области(по компетенции) |
| 5. | Обеспечение в своей деятельности приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках Нижегородской области. | В течение всего периода(2018 - 2020 годы) | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области(по согласованию) |
| 6. | Организация проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Нижегородской области, определенных перечнем ключевых показателей развития конкуренции в Нижегородской области (далее - мониторинг). | 2018 год,далее - ежегодно | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 7. | Подготовка и направление в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области мероприятий по достижению ключевых показателей развития конкуренции в Нижегородской области с учетом результатов мониторинга, проведенного в соответствии с пунктом 7 настоящего Плана мероприятий, для актуализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, утвержденного распоряжением Губернатора Нижегородской области от 30 декабря 2014 г. N 2268-р (далее - Дорожная карта). | До 1 февраля2019 г. | Органы исполнительной власти Нижегородской области(по компетенции) |

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду [пункт 6](#sub_1001) настоящего Плана

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Актуализация Дорожной карты и обеспечение ее выполнения с учетом изменений, внесенных в Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. N 1738-р (далее - Стандарт развития конкуренции), и необходимости достижения к 1 января 2022 г. ключевых показателей развития конкуренции в Нижегородской области. | До 1 апреля2019 г.,далее - ежегодно | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 9. | Актуализация муниципальных планов ("дорожных карт") по содействию развитию конкуренции и обеспечение их выполнения с учетом изменений, внесенных в Стандарт развития конкуренции, и необходимости достижения к 1 января 2022 г. ключевых показателей развития конкуренции в Нижегородской области. | До 1 апреля2019 г.,далее - ежегодно | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области(по согласованию) |
| 10. | Разработка и внедрение системы мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции. | До 1 января2019 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 11. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах (наименование, местонахождение, характеристики, целевое назначение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в государственной собственности Нижегородской области. | 2018 год,далее - ежегодно | Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области |
| 12. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах (наименование, местонахождение, характеристики, целевое назначение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области. | 2018 год,далее - ежегодно | Органы местного самоуправления муниципальных районов игородских округовНижегородской области(по согласованию) |