СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Соколова

Заведующий отделом экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Банкетова

**Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ**

**Ковернинского муниципального района за 2019 год**

**Муниципальные программы Ковернинского муниципального района**

В 2019 году в Ковернинском муниципальном районе реализовывалось 29 муниципальных программ, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 02.02.2018 № 52-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

**1. «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 404 638,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 218 898,1 тыс.руб., из средств бюджета района – 185 740,7 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы за 2019 год составило 401 158,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 216 937,5 тыс.руб., из средств бюджета района – 184 220,9 тыс.руб.

Система образования Ковернинского муниципального района на 31.12.2019 года году была представлена 25 образовательными организациями: в районе функционируют 10 дошкольных образовательных организаций, 14 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: 6 средних, 4 основных образовательных учреждений, 3 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад, 1 учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Большекрутовская школа – интернат», 1 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы реализуются через МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» по шести направленностям, в нем работает 102 объединения с охватом 1078 учащихся.

На 1 января 2020 года 100% образовательных организаций Ковернинского муниципального района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Все общеобразовательные организации имеют свидетельство о государственной аккредитации. Во всех общеобразовательных организациях организован подвоз учащихся в школу и обратно школьным или муниципальным транспортом.

***Подпрограмма 1. «Развитие общего образования».*** Финансирование подпрограммы составило 332 155,1 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 204 776,2 тыс.руб., МБ – 127 378,9 тыс.руб.

На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 97 722,5 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 56 813 тыс.руб., МБ – 40 909,5 тыс.руб.

Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей такого возраста составило 63,3% в связи с дефицитом мест в ДОУ в р.п.Ковернино, уменьшение контингента воспитанников в сельских детских садах.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста – 90%.

На повышение качества доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 34 325,7 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 30560,1 тыс.руб., МБ – 3 765,6 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ Большекрутовская школа-интернат согласно уставной деятельности. В том числе, на приведение кабинетов школы в соответствии с брендбуком для участия в мероприятиях по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа».

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составляет 26,6%.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 20%.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100%.

Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано – 90%.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов – 100%.

На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 195 471,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 112 767,4 тыс.руб., МБ – 82 703,8 тыс.руб.

Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет составил 99,4%.

Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 100%.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 70%.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 4 115,8 тыс.руб. из областного бюджета.

В рамках федерального проекта «Точка роста» национального проекта «Образование», расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направлено 519,9 тыс.руб. из средств бюджета области.

***Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания молодежи».*** Финансирование подпрограммы составило 16 711,7 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета области – 788,5 тыс.руб., бюджета района – 15 923,2 тыс.руб.

На формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования направлено 11 909,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 241,3 тыс.руб., бюджета района – 11 668,6 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы».

МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» осуществляет бесплатное обучение исходя из реализации государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях. Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый обучающийся имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 6 направленностям:

1. Художественная

2. Естественнонаучная

3. Техническая

4. Физкультурно-спортивная

5. Туристско-краеведческая

6. Социально-педагогическая.

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2019 году выделено 4 751,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 547,2 тыс.руб., бюджета района 4 204,7 тыс.руб. – отдохнуло 0,8 тыс.чел.

На организационно- воспитательную работу с молодежью, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи в 2019 году израсходовано из бюджета района 49,9 тыс.руб. - проведено 129 мероприятий.

***Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».*** Финансирование подпрограммы составило 657,8 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом отдела образования Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014г. № 25 «Положение об общественном совете по оценке качества работы образовательных организаций Ковернинского муниципального района».

Доля руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, МОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, МОО и организаций дополнительного образования – 94,3%.

***Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе».*** Финансирование подпрограммы составило 21 тыс.руб. из средств бюджета района.

В рамках мероприятий посвященных празднованию 74- ей годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. обучающиеся МОУ «Ковернинская средняя школа №1» приняли участие в молодежном веломарафоне «Наследники победы».

Ежегодно организуется участие жителей Ковернинского района во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года.

Районная акция «Свеча памяти» состоялась 22 июня 2019 года. Шествие со свечами проходило от Церкви в честь Вознесения Господне и завершилось возложениями свечей к памятнику неизвестному солдату.

Процентное соотношение населения Ковернинского муниципального района, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них составило 85%.

В Ковернинском районе на базе образовательных организаций работают 7 музейных комнат, 1 музей на базе МОУ «КСОШ №2» (история школы, пионерского движения, уголок краеведения) прошел паспортизацию и имеет свидетельство.

Ведется работа по участию в профильных военно-патриотических сменах и лагерях.

Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) – 0,08 тыс.чел.

Четвертый год на территории Ковернинского района работает военно-спортивный палаточный стационарный лагерь «Партизан».

***Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 32 951 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 10 096,2 тыс.руб., бюджета района – 22 854,8 тыс.руб. Средства были направлены на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

В рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" в МОУ «Гавриловская средняя школа» был произведен капитальный ремонт кровли и фасада здания на общую сумму 9 560,2тыс.руб., из них за счет областного бюджета 9 082,2тыс.руб. и за счет бюджета Ковернинского муниципального района 478,0 тыс.руб.

 На проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях МДОУ д/с «Колосок» за счет областного бюджета было выделено 414,0 тыс.руб. Был произведен капитальный ремонт кровли.

 В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году, из областного бюджета было выделено 600,0 тыс.руб. В МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» был произведен капитальный ремонт кровли над спортзалом. В МОУ «Гавриловская средняя школа» был произведен монтаж молниезащиты и вставлено 5 пластиковых окон. В МОУ «Скоробогатовская средняя школа» был произведен капитальный ремонт рустов на фасаде здания.

 За счет местного бюджета был произведен капитальный ремонт на общую сумму 15 425,8 тыс.руб., из них:

-капитальный ремонт кровли детских садов на общую сумму 14 422,3тыс.руб., из них: в МДОУ д/с «Ромашка» на сумму 1 012,0 тыс.руб., в МДОУ д/с «Колосок» на сумму 23,4 тыс.руб., в МДОУ д/с «Родничок» на сумму 388,0 тыс.руб., в МДОУ д/с «Рябинка» на сумму 1 510,1 тыс.руб., в МДОУ д/с «Светлячок» на сумму 5 321,0 тыс.руб., в МДОУ д/с «Сказка» на сумму 906,6тыс.руб., в МДОУ д/с «Солнышко» на сумму 1 321,3тыс.руб., в МДОУ «Чебурашка» на сумму 3 939,8тыс.руб.,

- капитальный ремонт кровли в МОУ ДО «РЦВР» на сумму 777,6тыс.руб.,

- капитальный ремонт кровли в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» на сумму 22,6тыс.руб.;

- капитальный ремонт канализации в МОУ "Начальная школа детский сад д.Марково» на сумму 87,4тыс.руб.;

- капитальный ремонт танцзала в МОУ ДО «РЦВР» на сумму 92,0 тыс.руб.,

- капитальный ремонт пола в МОУ «Ковернинская средняя школа №1» на сумму 116,0тыс.руб.

 Так же за счет местного бюджета был произведен текущий ремонт на общую сумму 5 665,6тыс.руб., из них:

- в детских садах на сумму 3 213,9 тыс.руб. (ремонт пищеблока и ливневки, замена окон и дверей в музыкальном зале в МДОУ д/с «Ромашка»; ремонт сушильного помещения и замена оконных блоков в МДОУ д/с «Колосок»; ремонт печей в МДОУ д/с «Ленок»; ремонт музыкального зала в МДОУ д/с «Рябинка»; замена противопожарного люка, замена оконных блоков, пуско-наладочные работы системы вентиляции, строительный контроль, ПСД на капитальный ремонт системы вентиляции в МДОУ д/с «Светлячок»; установка антенны в МДОУ д/с «Сказка» д.Сухоноска, МДОУ д/с «Солнышко», МДОУ д/с «Теремок»; пуско-наладочные работы, строительный контроль,замена дверного блока в МДОУ д/с «Чебурашка».

- в образовательных организациях на сумму 2 317,8тыс.руб. (замена оконных блоков, приобретение насоса, строительных материалов, промывка системы отопления, ремонт кабинетов информатики, географии, технологии, ремонт ж/б столбов ограждения, обработка деревянных конструкций).

- в МОУ ДО «РЦВР» произведен монтаж системы сигнализации на сумму 30,0 тыс.руб.;

- в отделе образования отремонтирован кабинет бухгалтерии на сумму 103,9тыс.руб.

 В 2019 году, была проведена корректировка рабочей и сметной документации капитального ремонта здания школы МОУ «Хохломская средняя школа», на сумму 45,0 тыс.руб.

 На 1 240,4тыс.руб. оплачено за оказанные услуги по финансовой аренде (лизингу) транспортных средств для перевозки учащихся, а именно МОУ «Каменская основная школа» - 365,1тыс.руб., МОУ «Анисимовская основная школа» - 365,1тыс.руб., МОУ «Горевская средняя школа» - 510,2тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 618,8 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

За 2019 год выявлено 6 детей, оставшихся без попечения родителей, выявленные дети были устроены в семьи граждан.

В 2019 году на территории Ковернинского муниципального района в семьи граждан устроено 12 детей (4 детей из других районов + 6детей нашего района + 2 детей из других регионов).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи граждан, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 100%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет – 2,4%.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 18 043 тыс.руб. из средств бюджета района. На обеспечение функций муниципальных органов управления в сфере образования направлено 2 449 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений направлено 15 594 тыс.руб.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,95 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 200 691,1 | 218 898,1 | 216 937,5 | 108,1 | 99,1 |
| МБ | 159 270,7 | 185 740,7 | 184 220,9 | 115,7 | 99,2 |
| Итого: | 359 961,8 | 404 638,8 | 401 158,4 | 111,4 | 99,1 |

**2.** **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 52 тыс.руб. из средств бюджета района. Финансирование мероприятий программы исполнено полностью.

Проведено 6 правоохранительных операций, направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков.

Осуществлено 6 информационно-пропагандистских мероприятий антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 18 информаций. Обращений граждан по проблемам наркомании не поступало.

В апреле в Ковернинском Центре досуга прошел семинар клубных работников на тему «Профилактическая работа с детьми группы риска» с приглашением педагога-психолога А.А.Кабалиной.

 Были рассмотрены вопросы: организация летнего отдыха подростка, конфликт: как его избежать. Проведено 1 совместное мероприятие в части противодействия незаконному обороту наркотических средств, пропаганды здорового образа жизни.

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся, в образовательных организациях Ковернинского района ежегодно организуется проведение социально-психологического тестирования.

25.02.2019г. в районе проходило социально-психологическое тестирование, в котором приняло участие 102 человека.

Изготовлено и распространено 150 экземпляров методических материалов
по вопросам противодействия распространению наркомании.

Централизованной библиотечной системой разработаны и выпущены информационные буклеты, дайджесты, закладки, памятки.

Потребителей наркотических средств на учете - 6 человек, получающих профилактическое лечение. С ними регулярно проводятся реабилитационные мероприятия.

Проведено 5 встреч с населением муниципального района по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.

В 2019 году Ковернинский муниципальный район вошел в план проведения профосмотров на наркотики и консультирование детей «группы риска». Протестированы 100 школьников, учащиеся старших классов МОУ КСШ №1 и МОУ КСШ №2 – расходы составили 40 тыс.руб. Проведено совместное консультирование в составе врача психиатра-нарколога и психолога детей, не вошедших в тестирование.

Во исполнение поручения департамента региональной безопасности Нижегородской области в целях предотвращения негативных последствий распространения наркомании, осуществления профилактических мероприятий с 26 мая по 26 июня 2019 г. на территории Ковернинского муниципального района проходил антинаркотический Месячник.

В рамках Месячника проведено 24 мероприятия.

С целью привлечения внимания граждан к проблемам наркомании, формированию у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения учреждениями культуры проведено 21 мероприятие, посвященное Дню борьбы с наркоманией. Охват детей, подростков и молодежи составил 526 человек.

Для молодежи проведено 7 мероприятий с количеством посетителей 226 человек. Из них 5 мероприятий составили тематические беседы, часы раздумий «Жизнь без вредных привычек». В ходе встреч затрагивались вопросы: что такое цель в жизни, от чего зависит наше будущее и тд. Количество посетителей – 92 человека.

Осуществлено 75 мероприятий в области противодействия распространению наркомании, которыми было охвачено 350 человек:

- районный фестиваль агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «День Независимости» - 5 тыс.руб.;

- реализация проекта «Дворовая практика» - 4 тыс.руб.;

- районный этап областного конкурса для педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних – 3 тыс.руб.

За отчетный период проведены 64 спортивные программы с количеством посетителей 848 человек.

Удельный вес несовершеннолетних граждан, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), Подразделении по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел (ПДН ОВД) составил 77%.

Охват молодежи Ковернинского муниципального района занятиями физической культурой и спортом к общему количеству молодежи (14-35 лет) составил 57%.

Количество лиц, страдающих наркотической зависимостью, находящихся под диспансерным наблюдением и состоящим на учете у врача психиатра-нарколога снизилось с 7 в 2018 году до 6 человек в 2019 году.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,87 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 |
| Итого: | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 |

**3.** **«Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 8 166,9 тыс.руб. из средств бюджета района. Финансирование мероприятий программы исполнено полностью.

***Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг».*** Финансирование подпрограммы составило 7 291,3 тыс.руб. из средств бюджета района.

На организацию и проведение внутрирайонных соревнований и совершенствование спортивного мастерства, в которых приняли участие 3680 человек, направлено 311,4 тыс.руб.

Функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола». Проведены зимний и летний муниципальные фестивали ВФСК ГТО. Элементы выполнения нормативов ГТО включаются в проведение Спартакиад, соревнований, проводились «Дни открытых дверей» в МЦТ. Команды района активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования. Получили знаки отличия комплекса ГТО 188 человек.

Проведена 15-я Спартакиада среди трудовых коллективов Ковернинского муниципального района. Приняли участие 10 команд предприятий, организаций, учреждений и сельских поселений по девяти видам спорта (лыжные гонки, командный спринт, стрельба из ПВ, настольный теннис, многоборье ГТО, легкоатлетическое многоборье, мини-футбол, дартс, волейбол). Приняли участие 414 человек.

Проведена летняя «Дворовая спартакиада» среди детей и подростков по 5 видам спорта (193 участника).

 В районе ежегодно формируется [календарный план](http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/) спортивно-массовых мероприятий. За отчетный период в районе проведено 64 спортивных мероприятия (2843 участника). Приняли участие в 69 мероприятиях областного и межмуниципального уровня 837 участников.

Проводятся соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам, этап велопробега, «Дни здоровья», Фестивали, Спартакиады, Первенства, Кубки .

 На хорошем уровне и с большой массовостью прошли следующие мероприятия: открытие и закрытие зимнего спортивного сезона, районный этап «Лыжня России – 2019», лыжные гонки на призы памяти мастера спорта Н.П.Крылова, эстафетный пробег к Дню Победы, районный этап «Кросс Наций – 2019 «Золотая осень», Спартакиада ветеранов труда, кубок по хоккею с шайбой на призы памяти Героя Социалистического труда М.Г.Вагина.

Достижения за 2019 год:

- лыжники района приняли участие в XV спортивно-массовом мероприятии по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Перова - 2 общекомандное место.

1 место- «Малышиада» региональный этап, зона «Север».

2 место Женская волейбольная команда «Искра-Узола» Спартакиада районов Северо – восточной зоны по волейболу, призеры регионального этапа Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч», участники финальной части Первенства ФОКов Нижегородской области.

VIII Открытый Кубок Депутата ЗС НО А.Ф.Лесуна по парковому ориентированию(4 возрастные группы) - 2 общекомандное место.

Футбольная команда «Узола» играла в открытом Первенстве Северо-восточной зоны Нижегородской области по футболу среди мужских команд.

 3 место Футбольный клуб «Волна» (основной состав) Первенство межрегиональной футбольной лиги «Приволжье».

6 место Футбольный клуб «Волна» (дубль) Первенство Нижегородской области по футболу среди мужских команд высшей лиги.

1 место молодежный состав (2006-2007г.р.) футбольного клуба «Волна-Сормово» Первенство Нижегородской области по футболу.

Молодежный состав (2004-2005г.р.) футбольного клуба «Волна» участвовал в Первенстве Нижегородской области по футболу.

2 место Спартакиада ВФСК ГТО среди работников органов местного самоуправления зона «Север».

1 место (3 группа) Областной конкурс на лучшую организацию работы муниципальных центров тестирования.

 Функционирует современная учебно-тренировочная футбольная база Ковернинской футбольной команды «Волна» (СОК «Мирный» в Городецком районе).

 Присвоены массовые спортивные разряды 158 человекам.

Районные мероприятия освещаются в районной газете «Ковернинские новости» (24 публикации), жители района оперативно узнают о всех новостях спорта с сайта Администрации района.

Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района – 37%.

Ежегодное увеличение числа жителей, привлеченных к занятиям физкультурой и спортом: 2017 г. – 4350 человек, 2018 г. – 4705 человек, 2019год – 6636 человек.

На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 6 979,9 тыс.руб. из средств бюджета района.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 875,6 тыс.руб. Расходы направлены на содержание аппарата управления.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,96 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 7732,8 | 8166,9 | 8166,9 | 100 | 100 |
| Итого: | 7732,8 | 8166,9 | 8166,9 | 100 | 100 |

**4.** **«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 54 532,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 906,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 2 208,9 тыс.руб., средств бюджета района – 51 417 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 54 532,1 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 906,3 тыс.руб., областного бюджета – 2 208,8 тыс.руб., бюджета района – 51 417 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры».*** Финансирование подпрограммы составило 14 199,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 149,9 тыс.руб., ОБ – 1 532,4 тыс.руб., бюджета района – 12 517,5 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания. Кроме того, произведен капитальный ремонт библиотеки в д.Сухоноска, ремонт потолка в библиотеке д.Семино, ремонт пола и потолка в библиотеке д.Гавриловка – 1 904,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 100 тыс.руб., ОБ – 1 405,2 тыс.руб., МБ – 399 тыс.руб.

В районе функционирует 33 учреждения культуры.  В отрасли работает 125 человек.

Количество пользователей библиотек составляет 11 375 человек. Количество посещений библиотек – 118 632 посещений.

***Подпрограмма 2. «Народное художественное творчество».*** Финансирование подпрограммы составило 27 556,7 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 756,4 тыс.руб., областного бюджета – 593,3 тыс.руб., из средств бюджета района – 26 207 тыс.руб.. Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 23572,8 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 435,6 тыс.руб., ОБ – 191 тыс.руб., МБ – 22 946,2 тыс.руб. В рамках Федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Культура малой Родины», произведен текущий ремонт в кружковой в Анисимовском сельском доме культуры, текущий ремонт системы отопления танцевального зала Понуровского сельского дома культуры, приобретается звуковое оборудование в Сухоносовский танцевальный зал, звуковое оборудование в Семинский, Хохломский и Гавриловский дома культуры – 1 283,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 435,6 тыс.руб., ОБ – 191 тыс.руб., МБ – 657,2 тыс.руб.

Проведены мероприятия: районный фестиваль танца «Ковернинский перепляс», фестиваль пирогов, фестиваль зеленых щей, II Межрайонная литературная встреча поэтов, девяностолетний юбилей района. Был запущен автобусный тур по местам бытования хохломского промысла. Видеоролик «Заветный уголок» занял III место во Всероссийском конкурсе туристических видео-презентаций «ДИВО РОССИИ» по Приволжскому федеральному округу. По итогам областного конкурса «Нижегородские кудесники» район занял 1 место по числу победителей.

Принято участие в 4 международных, 10 всероссийских, 20 областных и межрайонных конкурсах и фестивалях.

Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях составил 1600 человек. Количество посещений клубных учреждений составило – 78 818 чел.

На развитие кинематографии направлено 3 502,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 287,1 тыс.руб., бюджета района – 3 215 тыс.руб. На оплату услуг по прокату фильмов направлено 593,8 тыс.руб. Количество зрителей на сеансах кинофильмов – 9 982 чел. Произведен ремонт пола фойе Киноконцертного зала «Мир» - 358,9 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 287,1 тыс.руб., МБ – 71,8 тыс.руб.

На участие в федеральном проекте «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура», направлено 481,7 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 320,8 тыс.руб., областного бюджета – 115,2 тыс.руб., бюджета района – 45,7 тыс.руб. Произведен капитальный ремонт кровли и наружной стены фасада Горевского сельского Дома культуры.

***Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия».*** Финансирование подпрограммы составило 3 072 тыс.руб. из средств бюджета района. Количество представленных зрителю музейных предметов из основного фонда музея – 979 единиц. Музей посетило 3 800 человек.

***Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования».*** Финансирование подпрограммы составило 6 335 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 83,1 тыс.руб., бюджета района – 6 251,9 тыс.руб.

Численность обучающихся в школах дополнительного образования составляет 121 человек.

***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 3 368,6 тыс.руб. из средств бюджета района. На содержание аппарата управления направлено 647,3 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 2 721,3 тыс.руб.

Совокупная посещаемость организаций культуры увеличилась с 210 195 посещений в 2018 году до 211 232 посещений в 2019 году.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,97 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 0 | 906,3 | 906,3 | - | 100 |
| ОБ | 0 | 2 208,9 | 2 208,8 | - | 100 |
| МБ | 50956,5 | 51 417 | 51 417 | 100,9 | 100 |
| Итого: | 50956,5 | 54 532,2 | 54 532,1 | 107 | 100 |

**5.** **«Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 960,7 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 938,5 тыс.руб.

На выплату инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа направлено 69,3 тыс.руб., оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 231,8 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 336 тыс.руб. – 10 чел.

Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили – 75,6 тыс.руб.

Оказана финансовая поддержка районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 130 тыс.руб.

Расходы на выплату единовременного пособия на рождение ребенка составили 20 тыс.руб., на оказание социальной поддержки одаренных детей – 18,7 тыс.руб.

Расходы на социальную поддержку малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в особой заботе государства составили 16,5 тыс.руб.

На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 40,6 тыс.руб.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,8 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования, а также дополнить программу перечнем непосредственных результатов реализации каждого мероприятия.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 1254,4 | 960,7 | 938,5 | 74,8 | 97,7 |
| Итого: | 1254,4 | 960,7 | 938,5 | 74,8 | 97,7 |

**6.** **«Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 611 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 92,6 тыс.руб., из средств МБ – 165 тыс.руб., из средств работодателей – 353,4 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 418,6 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 90 тыс.руб. (направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам), средств бюджета района – 164,2 тыс.руб., средства работодателей – 164,4 тыс.руб.

Денежные средства направлены:

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 350,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 79,6 тыс.руб., МБ – 164,2 тыс.руб., ВИ – 106,8 тыс.руб. Было трудоустроено 98 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время. Трудятся они большей частью рабочими по благоустройству: озеленение, прополка, полив, уборка территории. Работодатели – в основном бюджетные учреждения.

- на организацию общественных работ – 68 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 10,4 тыс.руб., ВИ – 57,6 тыс.руб.. За 2019 года трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 16 человек.

По состоянию на 01.01.2020 г. уровень безработицы составил 0,32% , численность безработных 31 чел. (на 01.01.2019г. – 0,31%). Основная часть безработных граждан (65%) проживает в сельской местности. Из 31 безработного (10 мужчин и 21 женщина), 13 человек (45%) предпенсионного возраста. 29% безработных граждан имеют высшее образование, 45% - среднее профессиональное.

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за период с 01.01.2019 г- 31.12.2019 г. - 488 человек, нашли работу за тот же период 376 чел. Из числа обратившихся – 215 мужчин и 273 женщины. Средний возраст ищущих работу – в основном от 30 до 54 лет.

По состоянию на 01.01.2020г. (период с 01.01.2019г.-31.12.2019г.) обратилось в службу занятости в плане поиска работы в связи с увольнением по сокращению штата, ликвидации организации 13 человек.

На 01.01.2020 в ЦЗН имеется 205 вакансий.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,94 –высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 61,2\* | 92,6\* | 90\* | 147 | 97,2 |
| МБ | 165 | 165 | 164,2 | 99,5 | 99,5 |
| ВИ | 503,4 | 353,4 | 164,4 | 32,7 | 46,5 |
| Итого: | 729,6 | 611 | 418,6 | 57,4 | 68,5 |

\* - средства областного бюджета направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам.

**7.** **«Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 19 585,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4 408 тыс.руб., ОБ – 9 708,2 тыс.руб., МБ – 5 468,9 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 18 944,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4 408 тыс.руб., ОБ – 9 122,5 тыс.руб., МБ – 5 414,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».*** Финансирование подпрограммы составило 14 783,3 тыс.руб., в т.ч. ФБ –4408 тыс.руб., ОБ – 9 122,5 тыс.руб., МБ – 1 252,8 тыс.руб.

Обеспечены жилыми помещениями 9 детей-сирот – 9508,5 тыс.руб.(2628,1 тыс.руб. –ФБ, 6 879 тыс.руб. – ОБ, 1,4 тыс.руб. - МБ) и 2 гражданина, утративших жилье в результате пожара – 2753,2 тыс.руб. (2202,4 тыс.руб. – ОБ, 550,8 тыс.руб. – МБ). Приобретено жилое помещение вдове ветерана Великой Отечественной Войны – 1 779,84 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

Выплаты 3 гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 185,1 тыс.руб. (41,1 тыс.руб. – ОБ, 145 тыс.руб. – МБ). Предоставлены социальные выплаты 1 человеку на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 0,22 тыс.руб. из средств бюджета района (остатки по кредиту с января по май 2019 года) и 30 тыс.руб. из средств местного бюджета на газификацию жилья двум участникам программы.

Произведен ремонт в 5-ти муниципальных квартирах – 415,4 тыс.руб. из средств бюджета района (д.Шадрино ул.Молодежная д.10 кв.4 замена окон; р.п.Ковернино ул. Советская д.16 кв.4 ремонт печи, прочистка вент. каналов; д.Б.Мосты ул.Победы д.16 кв.1 ремонт газового котла; р.п.Ковернино ул.Зарубина д.6 кв.29 замена входного проема и двери; р.п.Ковернино ул.Чкалова д.17 кв.4 замена водопровода в квартире).

Предоставлена материальная помощь на приобретение жилого помещения в связи с отсутствием жилья и достаточных средств на его приобретение гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (матери-одиночке) в рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области от 23.03.2007г. №86 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» – 110 тыс.руб. из средств бюджета района.

# *Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».* Финансирование подпрограммы составило 4 161,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,89 - средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 4 496,9 | 4 408 | 4 408 | 98 | 100 |
| ОБ | 6 974,5 | 9 708,2 | 9 122,5 | 130,8 | 94 |
| МБ | 6 156,2 | 5 468,9 | 5 414,2 | 87,9 | 99 |
| Итого: | 17 627,6 | 19 585,1 | 18 944,7 | 107,5 | 96,7 |

**8.** **«Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».** На 2019 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 11825,3 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 3 290 тыс.руб., бюджета района – 2 385,3 тыс.руб., ВИ (средства концессионера) – 6 150 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 5 634,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 3 290 тыс.руб., бюджета района – 2 344,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».***  Финансирование подпрограммы составило 5 608,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 3 290 тыс.руб., бюджета района – 2 318,2 тыс.руб.

На возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ, возникшим с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами направлено 117,7 тыс.руб. из средств бюджета района.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг, а также расходов на электроэнергию и природный газ предприятиям ЖКХ составили 5 290 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета области – 3 290 тыс.руб., бюджета района – 2 000 тыс.руб.

На содержание и ремонт очистных сооружений р.п.Ковернино направлено 200,5 тыс.руб. из местного бюджета.

***Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района».***  Финансирование подпрограммы составило 26,3 тыс.руб. из средств бюджета района на установку одного прибора учета газа в муниципальном жилом помещении.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,94 - высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 0 | 3 290 | 3 290 | - | 100 |
| МБ | 1 930 | 2 385,3 | 2 344,5 | 121,5 | 98,3 |
| ВИ | 6 150 | 6 150 | 0 | - | - |
| Итого: | 8 080 | 11 825,3 | 5634,5 | 69,7 | 47,6 |

**9.** **«Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 4 210,6 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 4 156,5 тыс.руб. из средств бюджета района.

***Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 490,9 тыс.руб. из средств бюджета района.

В соответствии с графиком осуществлялась оплата прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами района – 459 тыс.руб., что позволило сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения на 25%. В 2018 году среднее время реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру 112 составляло 2 минуты, в 2019 году – 1,5 минуты.

Доля населения Ковернинского муниципального района проживающего на территории муниципального образования, в котором развернута система 112 составляет 40%.

За 2019 год в пожарах погибло 3 человека и пострадало 3 человека, за 2018 года – погибло 4 человека и пострадало 3 человека.

За 2019 год экономический ущерб от пожаров составил 2 873 тыс.руб., за 2018 год – 1551,8 тыс.руб. Темп роста 185,1%.

В рамках подпрограммы, в течение года прошли обучение в Учебно-методическом центре г. Дзержинск 7 сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), столько же направлялись на учебу в ГКУ "Управление по обеспечению деятельности министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области" (ЦДДС ЖКХ и ТЭК) – 31 тыс.руб. Общее количество сотрудников требующих обучения – 8 человек.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 3 665,6 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности ЕДДС. Приобретена спецодежда для сотрудников.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,96 - высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 4 230,6 | 4 210,6 | 4 156,5 | 98,2 | 98,7 |
| Итого: | 4 230,6 | 4 210,6 | 4 156,5 | 98,2 | 98,7 |

**10.** **«Информационное общество Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2019 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 2 611,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1 784,2 тыс.руб., МБ – 755,1 тыс.руб., ВИ – 72,24 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 2568,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 1 725,5 тыс.руб., МБ – 748 тыс.руб., ВИ – 94,9 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Информационная среда».*** Финансирование подпрограммы составило 2209,7 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 1592,2 тыс.руб., МБ – 617,5 тыс.руб. Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности ОМСУ, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации.

Количество печатных изданий районной газеты «Ковернинские новости» тиражом 98 номеров – 3334 экземпляров.

Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 182 экз./тыс.чел. (225 экз./тыс.чел. в 2018 году).

***Подпрограмма 2. «Электронный документооборот».*** Финансирование подпрограммы составило 166,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 133,3 тыс.руб., МБ – 33,3 тыс.руб. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» регионального проекта «Цифровые технологии» средства направлены на обеспечение доступа к системе электронного документооборота.

В Администрации Ковернинского муниципального района в 2019 году количество рабочих мест в системе электронного документооборота составило 50 шт.

Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг увеличилось с 4 659 чел. в 2018 году до 5 520 человек в 2019 году., т.е. на 18,5%.

Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 3,8% (2,36% в 2018 году).

Доля принятых заявлений по получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания к общему числу жителей района – 91% (37,2% в 2018 году).

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 65% (60% в 2018 году).

***Подпрограмма 3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС».*** Финансирование подпрограммы составило 192,1 тыс.руб., в т.ч. МБ – 97,2 тыс.руб., ВИ – 94,9 тыс.руб.

Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой.

Обслуживание основных подсистем мониторинга на базе технологии ГЛОНАСС транспортного комплекса Ковернинского муниципального района – 100%.

Количество автотранспорта, на котором установлено оборудование спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС – 26 единиц транспорта (РОО – 15, ООО «Ковернинский автопарк» – 9, отдел культуры и кино – 1, отдел физической культуры и спорта – 1).

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,89 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 2 062,2 | 1 784,2 | 1 725,5 | 83,7 | 96,7 |
| МБ | 614,4 | 755,1 | 748 | 121,7 | 99,1 |
| ВИ | 72,2 | 72,2 | 94,9 | 131,4 | 131,4 |
| Итого: | 2 748,8 | 2 611,5 | 2 568,4 | 93,4 | 98,3 |

**11.** **«Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 430,2 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 385,8 тыс.руб. из средств бюджета района.

На укрепление и модернизацию материально-технической базы архивов направлено 329,6 тыс.руб. Произведен ремонт помещения архива, замена дверей, установлены решетки на дверные проемы в помещениях архива, ремонт системы отопления, электропроводки, приобретены стеллажи.

На усиление пожарной безопасности архивохранилища направлено 4,9 тыс.руб. - приобретение огнетушителей.

На приобретение оборудования для хранения архивных документов (короба) направлено 23 тыс.руб.

С целью улучшения физического состояния архивных документов фондового хранения, приобретен осушитель воздуха – 21 тыс.руб.

На проведение историко-документальных выставок (фотовыставок) направлено 7,3 тыс.руб.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,86 –средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 238 | 430,2 | 385,8 | 162,1 | 89,7 |
| Итого: | 238 | 430,2 | 385,8 | 162,1 | 89,7 |

**12.** **«Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 3 944,8 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 3 937,9 тыс.руб. из средств бюджета района.

***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 990,8 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет.

Доля земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации – 87%.

Доля объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 24%.

Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 70%.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 2 947,1 тыс.руб. бюджета района. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

За 2019 год приватизировано 26 квартир.

Продано муниципального имущества на сумму 1 344 тыс.руб.

Было сформировано и поставлено на кадастровый учет 127 земельных участков.

Заключено 36 договоров аренды земельных участков общей площадью 42 га, 98 договоров на размещение газопроводов, электролиний и объектов связи.

Сумма арендной платы за земельные участки составила 4 400 тыс. руб.

На 01 января 2020 года действует 502 договора аренды земельных участков общей площадью 9,5 тыс.га.

Продано 53 земельных участка на сумму 8 860 тыс.руб.

Предоставлено в собственность бесплатно 56 земельных участков, из них:

39 – многодетным семьям;

15 – отдельным категориям граждан, из них: 13 участков – под жилыми домами молодым специалистам, отработавшим 10 лет в учреждениях образования и культуры Ковернинского района.

Специалистом по земельному контролю проведено 43 проверки соблюдения земельного законодательства, вынесено 4 постановления о назначении административного наказания.

Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального района, администрируемых Комитетом – 15 818,8 млн.руб. (11 745 тыс.руб. в 2018 году).

***Подпрограмма 3. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».*** Финансирование по данной подпрограмме не предусмотрено. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,72 - удовлетворительная, целесообразно продолжение муниципальной программы с учетом доработки. Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 3 802,2 | 3 944,8 | 3 937,9 | 103,6 | 99,8 |
| Итого: | 3 802,2 | 3 944,8 | 3 937,9 | 103,6 | 99,8 |

**13.** **«Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 201 898 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 34 973 тыс.руб., ОБ – 90 101 тыс.руб., МБ – 250 тыс.руб., ВИ – 76 574 тыс.руб. (собственные средства сельскохозяйственных предприятий). За 2019 год финансирование программы составило 578 959,3 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 34973 тыс.руб., ОБ – 90 101 тыс.руб., МБ – 250 тыс.руб., ВИ – 453 635,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 573 649,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 34 973 тыс.руб., ОБ – 84 790,9 тыс.руб., МБ – 250 тыс.руб., ВИ – 453 635,3 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на развитие отраслей агропромышленного комплекса, а именно:

- оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных предприятий в области растениеводства – 63 830 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 7 269,8 тыс.руб., ОБ – 5 501,1 тыс.руб., ВИ – 51059,1 тыс.руб.;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных предприятий на приобретение элитных семян – 9 747 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 937,6 тыс.руб., ОБ – 1 571,9 тыс.руб., ВИ – 7 237,5 тыс.руб.;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных предприятий на 1 кг. реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 176 617,2 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 14 905,4 тыс.руб., ОБ – 38 211,8 тыс.руб., ВИ – 123 500 тыс.руб.;

- поддержка племенного животноводства – 92 149,1 тыс.руб., в т.ч.: ФБ - 10 899,1 тыс.руб., ОБ – 13 910 тыс.руб., ВИ – 67 340 тыс.руб.;

- возмещение части затрат на уплату % по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах – 47,3 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 19,2 тыс.руб., ОБ – 9,5 тыс.руб., ВИ – 18,6 тыс.руб.;

- возмещение части % ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 10 774,4 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 698 тыс.руб., ОБ – 256,7 тыс.руб., ВИ – 9 819,7 тыс.руб.;

- проведение конкурсов, выставок и мероприятий по распространению передового опыта в агропромышленном комплексе Ковернинского района направлено из районного бюджета – 60 тыс.руб. из средств бюджета района;

- поощрение организаций АПК, их руководителей, работников, в т.ч. специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса – 190 тыс.руб. из средств бюджета района;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства – 1 276 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 243,9 тыс.руб., ОБ – 85,7 тыс.руб., ВИ – 946,4 тыс.руб.;

- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники – 218 958,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 25 244,2 тыс.руб., ВИ – 193 714 тыс.руб.

Агропромышленный комплекс Ковернинского района состоит из 8 сельхозпредприятий, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств.

Посевная площадь района всех форм собственности составила 30 тысяч 609 гектар, в том числе зерновые и зернобобовые культуры – 10 тысяч 413 гектар. Кроме того СПК «Семинский» и ООО «Племзавод имени Ленина» арендуют земли сельскохозяйственного назначения в объеме 3 тысячи 605 гектар в Городецком и Сокольском районах. АО «Ильино-Заборское» обрабатывает 821 гектар в Ковернинском районе.

Валовой сбор зерна получен 18 тысяч 268 тонн в весе после доработки. Урожайность зерновых составила 17 центнеров с гектара.

В хозяйствах всех категорий имеется 10 тысяч 793 головы крупного рогатого скота, в том числе коров 4 тысячи 34 головы.

Валовое производство молока составило 30 тысяч 552 тонны, что больше на 1 тысячу 191 тонну или 104% к уровню 2018 года.

Средний надой в хозяйствах на фуражную корову составил 7 тысяч 491 килограмм, что на 279 килограмм выше уровня прошлого года.

Племенные заводы участвовали в выставке племенных животных «Нижегородская элита-2019» в рамках областного Агрофеста, где коровы ООО «Племзавод имени Ленина заняли первое и второе места. ООО «Племзавод имени Ленина» в составе областной делегации принял участие в выставке скота «Золотая осень - 2019» в Москве и также получил золотую медаль выставки.

За достижения в развитии агропромышленного комплекса в 2019 году в номинации «За высокие производственные показатели и стабильное развитие АПК» Ковернинский муниципальный район признан победителем и награжден Почетным знаком Губернатора Нижегородской области.

***Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы на 2019 год не запланировано.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 5 310,1 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,92 - высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 36 211 | 34 973 | 34 973 | 155,8 | 100 |
| ОБ | 58 942,6 | 90 101 | 90 101 | 178,2 | 100 |
| МБ | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 |
| ВИ  | 76 574 | 76 574 | 453 635,3 | В 5,9 раза | В 5,9 раза |
| Итого: | 171 977,6 | 201 898 | 578 959,3 | В 3,4 раза | В 2,9 раза |

**14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 106 461,9 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 6 552,7 тыс.руб., ОБ – 35568,5 тыс.руб., МБ – 64 340,7 тыс.руб. За 2019 год программа выполнена на сумму 104 186,2 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 4 645 тыс. руб., ОБ – 35 489 тыс.руб., МБ – 64 052,2 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 2516 тыс.руб. из средств бюджета района. На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 863,8 тыс.руб. На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 1 574,3 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 77,9 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).

В связи с увеличением доходов и расходов, в 2019 году 10 раз вносились изменения в решение Земского собрания Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2018 № 93 «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», соответственно вносились изменения в сводную бюджетную роспись.

Ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. В 2019 году проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотрена задолженность по налогам по 34 юридическим лицам и 16 физическим лицам, по увеличению заработной платы по 104 субъектам предпринимательства. Поступило налогов в бюджет по результатам межведомственной комиссии в сумме 4 152,7 тыс.рублей.

Ведется работа, направленная на увеличение в организациях курируемых отраслей размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития района, недопущение образования задолженности по заработной плате работодателей перед работниками, в случае имеющейся задолженности – на ее погашение и недопущение в дальнейшем, а так же на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы.

Мониторинг Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ковернинском муниципальном районе осуществляется ежеквартально. За 2019 год 43 организации и индивидуальных предпринимателей, оформили в установленном порядке наемных работников. Проведено 12 заседаний рабочей группы по обеспечению своевременной и в полном размере выплаты заработной плата, снижению неформальной занятости и профилактики использования нелегальных трудовых отношений.

В рамках проведения разъяснительной работы в СМИ о негативных последствиях выплаты «теневой» заработной платы размещено 10 материалов: - на официальном сайте Администрации района - 4 и в районной газете - 6. Издано 67 буклетов.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года по сравнению с 1 январем 2019 года уменьшился на 43,3 % и составил 8 500 тыс.рублей.

Ежеквартально проводится мониторинг состояния муниципального долга Ковернинского муниципального района, соблюдаются ограничения по предельному уровню муниципального долга и расходам на его обслуживание.

В 2019 году финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 13 плановых проверок, по использованию средств бюджета муниципального района, соблюдению требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета муниципального района и иными юридическими лицами, получающим средства бюджета муниципального района, что составляет 100% к плану проверок. В результате проведенных проверок выявлены нарушения на сумму 282,1 тыс. руб., из них нарушение правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в сумме 260,1 тыс. руб.; не эффективное использование бюджетных средств в сумме 22 тыс.руб. К дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.

В 2019 году проведено 5 плановых проверок внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок. Вынесено 4 предписания об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок.

Информация о результатах контрольной деятельности размещена на сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru)

***Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 93 944,7 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 4 645 тыс.руб., ОБ – 35 489 тыс.руб., МБ – 53 810,7 тыс.руб.

Обеспечение поселений Ковернинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения – 85 757,1 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 35 325,4 тыс.руб., МБ – 50 431,7 тыс.руб. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета и бюджета муниципального района – 8 187,6 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 4 645 тыс.руб., ОБ – 163,6 тыс.руб., МБ – 3 379 тыс.руб.

Обеспечен контроль за использованием органами местного самоуправления поселений Ковернинского района переданных из бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов.

***Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района».*** Финансирование не предусмотрено.

Бюджет муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформирован на основе проектов по 27 муниципальным программам Ковернинского муниципального района исходя из планируемых и достигаемых результатов. По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2019 год.

В течение 2019 года вносились изменения в программы заказчиками-координаторами в соответствии с бюджетом муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Программная структура расходов бюджета охватывает 94,5% расходов бюджета муниципального района. В Ковернинском муниципальном районе 1 учреждение выполняет муниципальное задание–МАУ"Редакция газеты "Ковернинские новости".

За 2019 год муниципальное задание выполнено на 100,5% к годовому плану.

Отчет о выполнении муниципального задания размещен на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

Главе местного самоуправления Ковернинского муниципального района представлена информация о результатах внутреннего финансового контроля и аудита за 2019 год.

Регулярно размещается на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.ru информации о планировании и исполнении бюджета, о муниципальном долге, информационный сборник «Бюджет для граждан».

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 7 725,5 тыс.руб. из местного бюджета.Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района.

Обеспечена эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Ковернинского муниципального района.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,82 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 6 552,7 | 6 552,7 | 4 645 | 70,9 | 70,9 |
| ОБ | 35 568,5 | 35 568,5 | 35 489 | 99,8 | 99,8 |
| МБ | 62 251,4 | 64 340,7 | 64 052,2 | 102,9 | 99,6 |
| Итого: | 104 372,6 | 106 461,9 | 104 186,2 | 99,8 | 97,9 |

**15.** **«Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 5 397,8тыс.руб. из средств областного бюджета – 3 340 тыс.руб., местного бюджета – 2 057,8 тыс.руб. За 2019 год финансирование программы составило 5 370,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 3 317,9 тыс.руб., местного бюджета – 2 052,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 5 145,2 тыс.руб. из средств областного бюджета – 3 317,9 тыс.руб., бюджета района – 1 827,3 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на оказание муниципальной поддержки в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, предоставлены субсидии 7 субъектам малого предпринимательства в сумме 2100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 680 тыс.руб., местного бюджета – 420 тыс.руб.

Для проведения мероприятий по обеспечению удаленных населенных пунктов Нижегородской области товарами первой необходимости (проект «Автолавки в село») выделены субсидии в размере 1 847,4 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 1 477,9 тыс.руб., МБ – 369,5 тыс.руб. двум субъектам предпринимательской деятельности.

Для материально – технического обеспечения муниципальных центров поддержки предпринимательства предоставлены субсидии АНО «ЦПП» в сумме 200,0тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета = 160 тыс.руб., местного бюджета – 40 тыс.руб.

В 2019 году в Ковернинском районе состоялось открытие окна «Мой бизнес». Это дает возможность предпринимателю в рамках единого окна обратиться в более чем 40 структур  — от налоговой службы и уполномоченного по правам предпринимателей до центров и агентств, которые входят в систему поддержки бизнеса. Запускается в работу электронная информационная площадка, которую разработала компания «Облачные технологии» - CRM-система. Эта система позволяет субъектам МСП найти и подобрать поставщиков производимой продукции, услугах, с целью увеличения закупок внутри района, а также возможности маленьких организаций «дорасти» до крупных поставщиков.

Денежные средства бюджета района в размере 836,3 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2019 год АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского района оказано 3341 услуг, из них 2505 - информационных, 557 - бухгалтерских, 260 - офисных и 19 юридических услуг. На обслуживании в АНО находится 38 организаций.

На проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню российского предпринимательства» в Ковернинском районе, проведение районного конкурса «Предприниматель года» затраты составили – 141,5 тыс.руб.

На проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова» направлено -20 тыс.руб. 5 победителей награждены Благодарственными письмами и ценными подарками.

По состоянию на 01.01.2020 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района зарегистрировано 544 субъекта малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 4 средних предприятия, 94 малых предприятий и 446 предпринимателей без образования юридического лица.

За 2019 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства – 2 003,9 млн. руб. (115,9% к 2018 году).

Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства - 168,2 млн. руб. (в 2,5 раза больше, чем за 2018 год).

***Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе».*** Финансирование подпрограммы в 2019 году составило 225 тыс.руб. Денежные средства были направлены на изготовление книги «Гнездовье Жар-птицы» и услуги по произведению и размещению Программы о Ковернинском муниципальном районе в региональном эфире СМИ РИК «Россия 24».

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,88 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 0 | 3 340 | 3 317,9 | - | 99,3 |
| МБ | 1 130 | 2 057,8 | 2 052,3 | В 1,8 раза | 99,7 |
| Итого: | 1 130 | 5 397,8 | 5 370,2 | В 4,7 раза | 99,5 |

**16.** **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».** На 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 188,7 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2019 год финансирование программы исполнено полностью.

В 2019 году на сумму 26,7 тыс.руб. были закуплены и переданы в неблагополучные и многодетные семьи пожарные звуковые оповещатели – 89 шт.

С целью противопожарной пропаганды были приобретены на сумму 8,8 тыс.руб. и распространены среди населения памятки на тему: «Пожар в доме», «Памятка населению по действиям в пожароопасный период», «Основные правила безопасности поведения людей на воде», «Пожар в помещении», «Как избежать пожара в квартире», «Советы бывалого огнетушителя», «Каникулы», «Правила эксплуатации печей», «Об установке АПИ» - 6500 шт.

К плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ковернинского муниципального района были изготовлены карты и схемы на сумму 2,2 тыс.руб.

В соответствии с Планом комплектования УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова из руководящего состава было обучено 3 человека – 36 тыс.руб.

Так же в отчетном году ФГУП «НПП «Гамма» были оказаны услуги по созданию комплекса средств защиты информации объекта информатизации. Контракт с ФГУП «НПП «Гамма» был заключен на сумму 115 тыс.руб.

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках мероприятий муниципальной программы «Защита населенияи территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» в отчетном году был создан целевой финансовый резерв в размере 120 000,00 руб. В течение года средства целевого финансового резерв остались не использованы. Поэтому в целях реализации Постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 28.08.2013 года № 656 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (с учетом изменений от 31.03.2015 г. № 317) и на основании протокола заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ковернинского муниципального района от 11.11.2019 г. № 18 были выделены денежные средства на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций отделу образования, Большемостовской и Горевской сельским администрациям.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,48 – неудовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 260 | 188,7 | 188,7 | 72,6 | 100 |
| Итого: | 260 | 188,7 | 188,7 | 72,6 | 100 |

**17.** **«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области».** По плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 58 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2019 год финансирование программы выполнено в полном объеме.

Разъяснительная работа среди населения района, направленная на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами проводится на постоянной основе.

За 2019 г. проводилось обследование объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан, проведено 5 тактико-специальных учений, на котором отработаны вводные задачи по пресечению совершения террористических актов. Осуществлялась проверка служебно-боевой готовности и подготовки руководящего и личного состава МО МВД к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Прием граждан на участковых пунктах полиции проводится согласно графика работы участковых уполномоченных полиции.

Отчеты перед населением о проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью проведены в первом квартале 2019 года.

Приобретение видео-регистратора МО МВД России «Ковернинский» - 11 тыс.руб.

Затраты на организацию и проведение профилактических мероприятий и акций среди несовершеннолетних граждан (поощрение детей получающих паспорта в первый раз) – 10 тыс.руб. Мероприятия включают в себя различные формы: профилактические беседы, тренинги, оформление информационных стендов и выставок, профилактические акции.

На проведение рейдовых мероприятий направлено 4,4 тыс.руб.

Не реже 2 раз в месяц проводятся профилактические рейдовые мероприятия «Правопорядок» по местам наибольшего скопления молодежи в ночное время. Так же проведены 9 совместных рейдов и 47 «социальных патрулей» с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района и Управлением социальной защиты населения. В МО МВД России «Ковернинский» за совершение различных правонарушений доставлено 10 несовершеннолетних. Выявлено 7 нарушений Закона Нижегородской области 23-З от 09.03.2010 года, из них 2 должностных лица допустивших нахождение несовершеннолетних, в ночное время в общественном месте, по данным фактам собраны материалы, составлены протокола об административном правонарушении по ст. 2.13 ч. 2 КоАП НО и переданы в мировой суд.

За 2019 год выявлено 5 семей на ранней стадии неблагополучия (13 детей) и поставлены на межведомственный учет. Снято с учета 13 семей (23 детей), из них по причине улучшения ситуации 8 семей, 5- лишены родительских прав.

На 31.12.2019 года на межведомственном учете состоит 27 семей, в которых проживает 62 ребенка. Всеми службами профилактики с данными семьями ведется профилактическая работа.

В рамках мероприятия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, двум гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы оказана материальная помощь (в приобретении необходимой одежды, в оплате коммунальных услуг, электроэнергии, газа и др.) – 4,6 тыс.руб.

На организованные формы занятости детей в каникулярный период (проведение и участие в профильных сменах и лагерях, дворовых площадок, организация поездок несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, в физкультурно-оздоровительные комплексы) для детей группы социального риска, направлено 28 тыс.руб.

11 подростков отдохнули в санаториях и лагерях по линии соц.защиты населения из семей «группы риска»,

2 подростка отдохнули в загородных лагерях,

 6 подростков состоящих на учете в ПДН направлены на военно-спортивные сборы «Партизан»,

 14 подростков в июле 2019 года отдохнули в трудовых лагерях с дневным пребыванием при 1 и 2 школах п. Ковернино, все подростки были трудоустроены через центр занятости,

 8 подростков были индивидуально трудоустроены,

4 подростка были вовлечены в работу дворовых площадок по месту жительства.

Уровень преступности за 2019 год составил 103,8 единицы (количество преступлений на 10 тыс.человек населения), что на 10,5 ед. выше 2018 года.

Раскрываемость преступлений за 2019 год составляет 76,4% (2018 год – 81,8%).

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,71 – удовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу. Рекомендуется своевременно вносить изменения по индикаторам и непосредственным результатам в муниципальную программу.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 58 | 58 | 58 | 100 | 100 |
| Итого: | 58 | 58 | 58 | 100 | 100 |

**18.** **«Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование по программе в сумме 3 971 тыс.руб. в т.ч. из средств ОБ (средства ОМС) – 880 тыс.руб., МБ – 16,0 тыс.руб., ВИ – 3 075 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий составило 3 765,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ (средства ОМС) – 730,8 тыс.руб., МБ – 16 тыс.руб., прочие источники – 3 019,1 тыс.руб.

На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 730,8 тыс.руб. из средств ОМС – обучение водителей «скорой помощи» по безопасности дорожного движения, создание укладок для ДТП, приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды.

На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 2 965,5 тыс.руб. из прочих источников: нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц; замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения, замена автопавильонов.

На предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма направлено 69,6 тыс.руб. из средств бюджета района – 16 тыс.руб. и прочих источников (образовательные учреждения) – 53,6 тыс.руб. Проведены районные соревнования среди учащихся «Безопасное колесо». Осуществляется медицинский контроль за выпуском водителей школ на линию.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;

- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД.

- принимается участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района.

В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений.

Дети погибшие в результате ДТП - отсутствуют.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,94 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 880\* | 880\* | 730,8\* | 83 | 83 |
| МБ | 16 | 16 | 16 | 100 | 100 |
| ВИ | 3 164,5 | 3 075 | 3 019,1 | 95,4 | 98,2 |
| Итого: | 4 060,5 | 3 971 | 3 765,9 | 92,7 | 94,8 |

\* - средства Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС)

**19. «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. На 2019 год по муниципальной программе запланировано финансирование на сумму 4 655,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 4 183,8 тыс.руб., из средств бюджета района – 471,6 тыс.руб. По итогам года финансирование составило 4 547 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 4 087,2 тыс.руб., бюджета района – 459,8 тыс.руб.

Основными негативными аспектами экологической ситуации в районе являются накопление и размещение производственных отходов (отходов деревопереработки), сбросы недостаточно очищенных сточных вод и накопление и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО).

В рамках программы, в целях уменьшения количества образования отходов в 2019 году МОУ ДО «Детская музыкальная школа» разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов – 45,5 тыс.руб. (МБ)

В 2019 году в рамках Национального проекта «Экология», начал реализовываться региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО». Обустроено 44 контейнерных площадки на сумму 2 735,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 2 598,4 тыс.руб., МБ – 136,8 тыс.руб. Приобретено 68 специализированных контейнера для раздельного сбора мусора и 11 бункеров на сумму 1 035,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 983,6 тыс.руб., МБ – 51,8 тыс.руб.

Ликвидирована свалка в с.Хохлома – 631,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 505,1 тыс.руб., МБ – 126,3 тыс.руб.

По мероприятию «Проведение рейдов по охране окружающей среды» за 2019 год расходы по программе составили 72 тыс.руб. (МБ), в т.ч. услуги телефонной связи – 9,1 тыс.руб., ГСМ – 62,9 тыс.руб.

За отчетный период на территории Ковернинского муниципального района проведено 92 рейдовых мероприятия по контролю за соблюдением природоохранного законодательства.

В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 37 нарушений требований природоохранного законодательства, в сфере:

- водного законодательства – 1;

- загрязнение атмосферного воздуха – 2;

- обращения с отходами – 21;

- недра – 6;

- производственный экологический контроль – 7;

- нарушение правил охраны ООПТ - 0.

По результатам административных дел наложены штрафы на сумму 205 тыс.руб. (в местный бюджет – 190 тыс.руб.).

Сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального района за 2019 год составила:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год, тыс.руб. |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 214 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 159,9 |
| Итого: | 373,9 |

Также, в связи с эпидемическим заболеванием в 2017 году (зарегистрирован 1 случай бешенства), были продолжены мероприятия по борьбе с болезнями диких животных. Произведен отстрел 13 голов лис – 7,5 тыс.руб. (575 руб. за голову).

С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, учащиеся образовательных организаций приняли участие:

- в областном командном экологическом турнире «Машина времени»;

- в областном командном естественнонаучном турнире «Постигая мир»;

- в областном конкурсе детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир»;

- во Всероссийском интернет- конкурсе «Экологические места России»;

- в областном конкурсе исследовательских и проектных работ «Природа и традиционная культура»;

- в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие»;

- в областном конкурсе проектных работ «Экологическая мозаика»;

- в областном командном турнире «Увлекательная экология»;

- в акции «Кормушка для птиц».

В МДОУ детский сад «Колосок» проведен экологический КВН. Учащимися МОУ «Ковернинская средняя школа №2» посажены плодово-ягодные деревья в рамках проведения акции «Сад Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Затраты составили 20 тыс.руб. из средств бюджета района.

Программы детских лагерей также включали в себя мероприятия экологической направленности.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,76 - удовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения по индикаторам и непосредственным результатам в муниципальную программу.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 0 | 4 183,8 | 4 087,2 | - | 97,7 |
| МБ | 175,2 | 471,6 | 459,8 | В 2,6 раза | 97,5 |
| Итого: | 175,2 | 4 655,4 | 4 547 | В 26 раз | 97,7 |

**20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области»**. По плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 5,0тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2019 года финансирование по программе исполнено полностью.

Денежные средств были направлены на антикоррупционное образование. В 2019 году прошли обучение – повышение квалификации по теме «Противодействие коррупции» 27 сотрудников Администрации района и подведомственных учреждений (в т.ч. 9 муниципальных служащих, депутаты, руководители).

Правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района за отчетный период не имеется.

Случаев возникновения конфликта интересов не имеется.

Создана организационная база антикоррупционной деятельности в Ковернинском муниципальном районе.

За 2019 год в отношении 1654 проектов нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов в них не выявлено;

- Проведен антикоррупционный мониторинг за 2019 год; сводный отчет по антикоррупционному мониторингу размещен на сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции»;

- Созданы условия минимизации коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района;

- Обеспечен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района;

- В отчетном периоде в Администрацию Ковернинского муниципального района поступило 756 обращений, из них 700 -письменных, 56 - устных; проведено 14 приемов граждан главой МСУ, 6 выездных приема граждан. Сообщений, содержащих возможные признаки коррупционных правонарушений, не поступало;

- Фактов привлечения к ответственности должностных лиц ОМСУ Ковернинского муниципального района за правонарушения, связанные с использованием служебного положения не имеется;

- Совершенствуется деятельность органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям;

- Поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции» на сайте Администрации Ковернинского муниципального района;

- Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального района по публикациям антикоррупционной тематики;

- В 2019 году проанализировано 273 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы (в т.ч. депутатами, а так же их супруг/супругов и несовершеннолетних детей);

- За отчетный период проведено 3 заседания Межведомственного координационного совета по противодействию коррупции при главе местного самоуправления района и на 2-х заседаниях Общественного совета Ковернинского муниципального района рассматривались вопросы антикоррупционной направленности.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,99 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| Итого: | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |

**21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»**. По плану на 2019 год по программе запланировано финансирование в сумме 5тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2019 год финансирование программы произведено полностью.

Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

Снижена степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде.

Проведено 17 мероприятий, способствующих формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.

Ковернинский район подключен к Системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ответственным сотрудником проводится ежедневная работа в Системе.

В районе отсутствуют конфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, общественные акции протеста, в том числе на национальной или религиозной почве.

Проведены лекции в образовательных учреждениях на тему профилактики религиозного и национального экстремизма.

Проведена книжная выставка о народах, населяющих Поволжье «Здесь судьба нас свела воедино…» на базе МУК «Ковернинская ЦБС».

Проведена районная интеллектуальная игра для учащихся «Знатоки родного края» на базе МУК «Ковернинская ЦБС», игровая программа «Хоровод дружбы».

Освещены в местной газете «Ковернинские новости» значимые мероприятия в рамках исполнения муниципальной программы**.**

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=1 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| Итого: | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |

**22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района»**. По плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 77,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2019 года финансирование программы исполнено полностью.

Денежные средства направлены на оплату услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы. Для передачи видеоданных в здание МО МВД «Ковернинский» установлены камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Чкалова и 50 лет ВЛКСМ, улиц Заводская и Кооперативная. Запись видеопотока ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:

- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;

- проведение надзорно-профилактических мероприятий перед открытием детских оздоровительных лагерей;

- проведение тренировки по отработке действий групп при угрозе, возникновении и ликвидации последствий террористических актов;

- проведение тактико-специальных учений по отработке действий групп Ковернинского муниципального района при угрозе возникновения и ликвидации последствий террористических актов;

- проведение совещаний на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности»;

- публикация тематических материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;

- ежеквартальное освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

- распространение памяток детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися;

- распространение памяток населению по антитеррористической направленности;

- во всех образовательных организациях проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,94 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 102 | 77,8 | 77,8 | 76,3 | 100 |
| Итого: | 102 | 77,8 | 77,8 | 76,3 | 100 |

**23. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. По плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 4700,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 296,7 тыс.руб., ОБ – 1 859,3 тыс.руб., МБ – 404,4 тыс.руб., ВИ (собственные средства участников программы) – 2 140 тыс.руб. В 2019 году финансирование программы составило 5 702,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 296,7 тыс.руб., ОБ – 1 617,7 тыс.руб., МБ – 404,4 тыс.руб., ВИ – 3 383,3 тыс.руб.

Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты 4 молодым семьям.

Всего, по состоянию на 01.01.2020г. участниками программы являются 4 молодых семьи.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,88 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и достижения результатов программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 280,8 | 296,7 | 296,7 | 105,7 | 100 |
| ОБ | 691,2 | 1 859,3 | 1 617,7 | В 2,3 раза | 87 |
| МБ | 604,8 | 404,4 | 404,4 | 66,9 | 100 |
| ВИ | 2 140 | 2 140 | 3 383,3 | В 1,6 раза | В 1,6 раза |
| Итого: | 3 716,8 | 4 700,4 | 5 702,1 | 153,4 | 121,3 |

**24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области»**. По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 42 602,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 28 667,9 тыс.руб., бюджета района – 13 934,6 тыс.руб. За 2019 год программа выполнена на сумму 38 146,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета –26247,6 тыс.руб., бюджета района – 11 898,5 тыс.руб.

В рамках «Адресной инвестиционной программы капитальных вложений Нижегородской области» построен распределительный газопровод д.Черные (1,4 км), в январе этого года введены в эксплуатацию распределительные газопроводы по ул.Глиняная гряда р.п.Ковернино и д.Беляево (2,9 км) – 3 985,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 2 729,1 тыс.руб., МБ – 1 256,3 тыс.руб.

Продолжается газификация муниципальных учреждений:

- выполнен монтаж газопровода Каменской общеобразовательной школы и детский сад «Теремок» д.Каменное (в настоящее время ведется приемка газопровода) – 2 874,5 тыс.руб. (МБ);

- ведется газификация детского сада «Ленок» - 755,9 тыс.руб. (МБ).

Выполнен расчет потребности газа, собирается пакет документов для заказа ПСД на распределительные газопроводы д.Понурово – 7 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда», на финансирование строительства дома культуры в д.Сухоноска направлено 22126,4тыс.руб., в т.ч. ОБ – 17 701,1 тыс.руб., МБ – 4 425,3 тыс.руб.

Ведется подготовка аукционной документации на разработку ПИР на строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино.

Разработана и утверждена государственной экспертизой проектно-сметная документация на строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино – 150 тыс.руб.

Проектная документация по внесению изменений в правила землепользования и застройки поселений Ковернинского муниципального района выполнена на 50% – 801,3 тыс.руб.

Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Глиняная Гряда в р.п.Ковернино – 499,8 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области» выполнены проектно-изыскательские работы на строительство подъездов к объектам сельхозназначения в населенных пунктах: Кошелево, Большие Круты, Михайлово – 2 023,5 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 1 228,9 тыс.руб., МБ – 794,6 тыс.руб. По двум проектам Тарасово и Мокушино, в связи с недобросовестностью подрядчика контракты на выполнение работ расторгнуты – 31,5 тыс.руб. (МБ). В настоящее время прорабатывается вопрос по повторному объявлению аукционов.

Подготовлена проектная документация на ремонт кровли в МДОУ детский сад «Светлячок» в д.Гавриловка – 25 тыс.руб. и в МДОУ детский сад «Чебурашка» в р.п.Ковернино – 25 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Оздоровление Волги» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Канализационные очистные сооружения производительностью 1100 м3/сут с подводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска". Срок разработки проектной и рабочий документации не позднее 1 июля 2020 года. В настоящее время подрядчик выполнил изыскания и определение трассы коллекторов на сумму 4 840,8 тыс.руб. (ОБ – 4588,5 тыс.руб., МБ – 252,3 тыс.руб.).

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,72 – удовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.***

***Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и достижения результатов программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 3 120,2 | 28 667,9 | 26 247,6 | В 8,4 раза | 91,6 |
| МБ | 10 245,6 | 13 934,6 | 11 898,5 | 116,1 | 85,4 |
| Итого: | 13 365,8 | 42 602,5 | 38 146,1 | В 2,8 раза | 89,5 |

**25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области»**. По плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 235 тыс.руб., в т.ч. МБ – 35 тыс.руб., расходы юридических лиц – 200 тыс. руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 386,7 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 35 тыс.руб., прочие источники – 351,7 тыс.руб.

В 2019 году на реализацию мер, направленных на обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения направлено 202,3 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 7,1 тыс.руб., ВИ – 195,2 тыс.руб. Прошли обучение всего по охране труда руководители и специалисты - 97 человек.

На приобретение литературы, наглядного материала: оформлена подписка на электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах» направлено 7,9 тыс. руб., приобретены плакаты и памятки по охране труда «Изучи правила Охраны труда», «Общие меры безопасности» и др. - 2 тыс. руб. (выданы в сельские Администрации и отделы Администрации).

На обеспечение специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, направлено 156,5 тыс. руб. (ВИ). Оценку провели на 120 рабочих местах.

В преддверии Всемирного дня охраны труда был проведен районный смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2018 год». Затраты составили 18 тыс.руб. из средств бюджета района. Конкурс проводился по двум номинациям: «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» и «Организация социальной сферы, торговли и услуг».

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,93 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| МБ | 35 | 35 | 35 | 100 | 100 |
| ВИ | 200 | 200 | 351,7 | 175,8 | 175,8 |
| Итого: | 235 | 235 | 386,7 | 164,6 | 164,6 |

**26.** **«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 1 736 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 692,6 тыс.руб., областного бюджета – 243,4 тыс.руб., бюджета района – 800 тыс.руб. За 2019 год финансирование программы выполнено в полном объеме.

В рамках государственной программы Нижегородской области «Доступная среда» в МОУ ДО «РЦВР» создана архитектурная доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья, закуплено оборудование.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=1 - высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 0 | 692,6 | 692,6 | - | 100 |
| ОБ | 0 | 243,4 | 243,4 | - | 100 |
| МБ | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 |
| Итого: | 800 | 1736 | 1736 | В 2,2 раза | 100 |

**27.** **«Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 2 103,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1 479,8 тыс.руб., из средств бюджета района – 624,1 тыс.руб. Затраты по программе за 2019 года исполнены полностью.

В соответствии с соглашением о реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области на территории Ковернинского муниципального района № 30 от 30.12.2015 г. была перечислена субсидия ПАО «Ростелеком» в размере 1849,7 тыс.руб., из которых 1479,8 тыс. руб. были перечислены за счет средств областного бюджета и 369,9 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Так же в 2019 году в рамках данной муниципальной программы с ПАО «Ростелеком» было заключено два контракта об оказании услуг по предоставлению VPN каналов для передачи данных РАСЦО на сумму 102,5 тыс.руб.

По эксплуатационно- техническому обслуживанию системы РАСЦО в марте 2019 года был заключен контракт с ООО «Торговый Дом Славянка» на сумму 105,3 тыс.руб.

Услуги связи РАСЦО – 46,4 тыс.руб.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,68 - неудовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ОБ | 0 | 1 479,8 | 1 479,8 | - | 100 |
| МБ | 1 807 | 624,1 | 624,1 | 34,5 | 100 |
| Итого: | 1 807 | 2 103,9 | 2 103,9 | 116,4 | 100 |

**28.** **«Программа мероприятий по борьбе со злостным сорняком борщевик Сосновского на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 1 142,8 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджетов поселений – 1 009,6 тыс.руб., ВИ (средства СПК) – 133,2 тыс.руб. Затраты по программе за 2019 год составили 495 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджетов поселений – 482,8 тыс.руб., ВИ – 12,2 тыс.руб.

За счет средств бюджетов поселений, на территории населенных пунктов производилось выкапывание корней на 0,1 га – 4,3 тыс.руб., выкашивание побегов «вручную» на 0,3 га - 7 тыс.руб., обработка гербицидами – 471,5 тыс.руб.

На территориях сельскохозяйственного назначения производилась обработка гербицидами – 12,2 тыс.руб. (ВИ).

Всего гербицидами обработано 24,1 га.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,39 - неудовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП\* | 1 009,6 | 1 009,6 | 482,8 | 47,8 | 47,8 |
| ВИ | 133,2 | 133,2 | 12,2 | 9,2 | 9,2 |
| Итого: | 1 142,8 | 1 142,8 | 495 | 43,3 | 43,3 |

\* - денежные средства прошли в бюджетах поселений

**29. «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»** На 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 6 753,3 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 5 834,9 тыс.руб., ОБ – 243,1 тыс.руб., БП – 675,3 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 4 545,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 3 927,1 тыс.руб., ОБ – 163,6 тыс.руб., БП – 454,5 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству сквера «Молодежный» р.п. Ковернино и асфальтовое покрытие.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год - R=0,4 неудовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.***

***При разработке и реализации муниципальной программы, рекомендуется придерживаться Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014 № 88.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ\* | 5 834,8 | 5 834,9 | 3 927,1 | 67,3 | 67,3 |
| ОБ\* | 243,1 | 243,1 | 163,6 | 67,3 | 67,3 |
| БП\* | 675,3 | 675,3 | 454,5 | 67,3 | 67,3 |
| Итого: | 6 753,2 | 6 753,3 | 4 545,2 | 67,3 | 67,3 |

\* - денежные средства прошли в бюджете р.п.Ковернино

**Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым**

**в Ковернинском муниципальном районе за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| Федеральный бюджет | 47 541,4 | 47 829,3 | 45 921,6 | 96,6 | 96 |
| Областной бюджет, в т.ч.:через ЦЗНсредства ОМС | 308 991,561,2880  | 402 305,792,6880 | 396 688,790730,8 | 128,414783 | 98,697,283 |
| Бюджет муниципального района | 314 147,8 | 346 965,9 | 342 873,2 | 109,1 | 98,8 |
| Внебюджетные источники | 88 937,34 | 88 697,8 | 460 660,9 | В 5,2 раза | В 5,2 раза |
| Всего: | 759 618,04 | 885 798,7 | 1 246 144,4 | 164 | 140,7 |

**Кроме того, в поселениях района также разработаны и реализуются следующие программы:**

**1. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование на сумму 48972,9 тыс.руб. из средств бюджета р.п.Ковернино. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 45 831,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 9 246,7 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 5 082,4 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского, снос ветхого жилья) – 4 022,9 тыс.руб. Спилено 30 аварийных деревьев. Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов (межевание кладбища) – 15,3 тыс.руб. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (10 чел.) – 126,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 766 тыс.руб. На организацию противопожарных мероприятий направлено 36 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 730 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 7 324,3 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Узола», в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области физической культуры и спорта.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства».*** Финансирование подпрограммы составило 10 831,4 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 2 596,8 тыс.руб. и ремонт дорог – 8 234,6 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 57 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин» – 36 тыс.руб. Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей – 21 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий».*** Финансирование подпрограммы составило 17 605,7 тыс.руб. Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры и кинематографии; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотеки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 41 772,7 | 48 972,9 | 45 831,1 | 109,7 | 93,6 |
| Итого: | 41 772,7 | 48 972,9 | 45 831,1 | 109,7 | 93,6 |

**2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**3. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**4. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**5. «Формирование современной городской среды на территории р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** На 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 6 753,3 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 5 834,9 тыс.руб., ОБ – 243,1 тыс.руб., БП – 675,3 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 4 545,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 3 927,1 тыс.руб., ОБ – 163,6 тыс.руб., БП – 454,5 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству сквера «Молодежный» р.п. Ковернино и асфальтовое покрытие.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| ФБ | 5 834,8 | 5 834,9 | 3 927,1 | 67,3 | 67,3 |
| ОБ | 243,1 | 243,1 | 163,6 | 67,3 | 67,3 |
| БП | 675,3 | 675,3 | 454,5 | 67,3 | 67,3 |
| Итого: | 6 753,2 | 6 753,3 | 4 545,2 | 67,3 | 67,3 |

**6. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 16 246,5 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 15 614,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2 599,3 тыс.руб.

На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1305,4 тыс.руб. Отремонтировано 8 объектов уличного освещения. Доля объектов уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям составила 85% от общего количества.

Содержание действующих и обустройство новых мест захоронения – 176,9 тыс.руб. Обустроено 12 мест захоронения.

Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского) – 1 117 тыс.руб. Доля территории, на которой произведена работа по уборке мусора составила 85% от общей площади территории, требующей уборки. Спилено 16 аварийных дерева.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 4773,4 тыс.руб. Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны – 4 043,4 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС - 730 тыс.руб. Проведено 67 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета. Наличие систем автоматической пожарной сигнализации в местах скопления людей составляет 80% от общего количества объектов, требующих установки данной системы.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 11,3 тыс.руб. Денежные средства направлены на проведение внутрипоселенческих мероприятий и совершенствование спортивного мастерства.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3 879,6 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 1 209,9 тыс.руб. Ремонт дорог (3 км) – 2 669,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование составило 29,9 тыс.руб. Денежные средства израсходованы проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 4 320,6 тыс.руб. Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 15 465,2 | 16 246,5 | 15 614,2 | 101 | 96,1 |
| Итого: | 15 465,2 | 16 246,5 | 15 614,2 | 101 | 96,1 |

**7. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**8. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**9. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**10. «Формирование современной городской среды на территории Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**11. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2019-2021 годы».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 12 976,3 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 12 457,4 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство и охрана окружающей среды территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 907,7 тыс.руб. Денежные средства были направлены на содержание сети уличного освещения – 1 209,8 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского) – 673,9 тыс.руб. Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 24 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 882,2 тыс.руб. На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны – 1 152,2 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 730 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 900,5 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Олимп».

***Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3 471,3 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 879,1 тыс.руб. Улучшение качественного состояния дорог, ремонт дорог, установка дорожных знаков – 2 592,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование составило 20 тыс.руб. Денежные средства израсходованы приобретение подарочных продуктовых наборов для чествования пенсионеров в честь Дня пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3 275,7 тыс.руб.

Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы в 2019 году не производилось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 12 249,4 | 12 976,3 | 12 457,4 | 101,7 | 96 |
| Итого: | 12 249,4 | 12 976,3 | 12 457,4 | 101,7 | 96 |

**12. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**13. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы и до 2028 года».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**14. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**15. «Формирование современной городской среды на территории Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**16. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 15 380,6 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 15 094,9 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2 231,1 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 745,4 тыс.руб.

Содержание и обустройство мест захоронения – 360,6 тыс.руб. Проведена очистка 8 кладбищ.

Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского) – 1 104,1 тыс.руб. Спилено 7 аварийных деревьев.

Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 21 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 4 156,4 тыс.руб. На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны направлено 3 308,9 тыс.руб. Мероприятия по противопожарной безопасности населенных пунктов (устройство минерализованных полос) – 117,5 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 730 тыс.руб. Проведено 3 мероприятия по наглядной агитации в сфере пожарной безопасности.

***Подпрограмма 3. «Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3 тыс.руб.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3 180,4 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 1 897,1 тыс.руб. Улучшение качественного состояния дорог, ремонт дорог, установка дорожных знаков – 1 283,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 18 тыс.руб. на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей. Проведено 3 мероприятия, направленных на повышение роли старшего поколения в общественной жизни.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5 505,8 тыс.руб. Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек. Проведено 8 культурно-массовых мероприятий.

***Подпрограмма 7. «Разработка градостроительных планов и установка границ населенных пунктов».*** Финансирование подпрограммы в отчетном периоде не производилось.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 14 493,9 | 15 380,6 | 15 094,9 | 104,1 | 98,1 |
| Итого: | 14 493,9 | 15 380,6 | 15 094,9 | 104,1 | 98,1 |

**17. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**18. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**19. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**20. «Формирование современной городской среды на территории Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**21. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета на 2019-2021 годы».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 15 452,5 тыс.руб. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 15 071,7 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2 830,5 тыс.руб.

На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 2208,2 тыс.руб.

Содержание и обустройство мест захоронения (ремонт изгородей) – 197,3 тыс.руб.

Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского) – 425 тыс.руб..

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 596,8 тыс.руб. На обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов направлено 828,4 тыс.руб. Опашка населенных пунктов – 38,4 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 730 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на обеспечение выполнение календаря районных физкультурно-массовых, оздоровительных, спортивных мероприятий командами поселения.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 4 634 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (расчистка дорог) – 629,3 тыс.руб. Улучшение качественного состояния дорог, ремонт дорог (1,2 км), установка дорожных знаков – 4 004,7 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 12 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в рамках декады Пожилого человека.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5 996 тыс.руб.

Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 14 959,7 | 15 452,5 | 15 071,7 | 100,7 | 97,5 |
| Итого: | 14 959,7 | 15 452,5 | 15 071,7 | 100,7 | 97,5 |

**22. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**23. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**24. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**25. «Формирование современной городской среды на территории Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** На 2019 год финансирование не запланировано.

**26. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета».** По уточненному плану на 2019 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 10 897,7 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2019 год финансирование мероприятий программы составило 10 527,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2 169,5 тыс.руб., в т.ч. на модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения – 1 074,4 тыс.руб., мероприятия по содержанию кладбищ – 273,6 тыс.руб. и прочие мероприятия по благоустройству – 821,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1 895,3 тыс.руб., а именно на содержание муниципальной пожарной охраны – 989,7 тыс.руб., мероприятия по опашке населенных пунктов – 175,6 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 730 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2,0 тыс.руб. на проведение внутрипоселенческих мероприятий.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2 901,4 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 1 528,9 тыс.руб. Улучшение качественного состояния дорог, ремонт дорог, установка дорожных знаков – 1 372,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 12 тыс.руб. на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3 547,2 тыс.руб.

Расходы направлены на проведение мероприятий в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| БП | 9 900,9 | 10 897,7 | 10 527,3 | 106,3 | 96,6 |
| Итого: | 9 900,9 | 10 897,7 | 10 527,3 | 106,3 | 96,6 |

**27. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**28. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**29. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**30. «Формирование современной городской среды на территории Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы».** Финансирование программы на 2019 год не запланировано.

**Общий объем средств по программам поселений за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2019 год (на 01.01.2019 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2019 год (на 31.12.2019г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2019 год (расход), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2019 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2019 год |
| Федеральный бюджет | 5 834,8 | 5 834,9 | 3 927,1 | 67,3 | 67,3 |
| Областной бюджет | 243,1 | 243,1 | 163,6 | 67,3 | 67,3 |
| Бюджеты поселений | 109 517,1 | 120 601,8 | 115 051,1 | 105 | 95,4 |
| Итого: | 115 595 | 126 679,8 | 119 141,8 | 103,1 | 94 |

**Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках государственных программ:**

1. **Национальный проект «Здравоохранение» региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница" приобретен мобильный комплекс (ФАП) стоимостью 6859,8 тыс.руб. (ФБ – 3900 тыс.руб., 2959,8 – ОБ)., который охватывает порядка 30 населенных пунктов района.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), 49,5 тыс. рублей направлено на антивирусную защиту информационной системы в ЦРБ.

1. В рамках **ГП НО «Развитие здравоохранения Нижегородской области»** в 2019 году поступило 318 тыс.руб. по родовым сертификатам. На оказание паллиативной помощи, в том числе детям выделено 496,3 тыс.руб., на поезда здоровья – 33,2 тыс.руб.
2. В результате реализации **Нацпроекта «Демография»** федерального проекта «Старшее поколение» - проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 28,1 тыс.руб. По **«Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**, в ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» из средств областного бюджета, поступило 106 974,7 тыс.руб. на оказание бесплатной медицинской помощи.
3. В рамках подпрограммы 1 **«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области»ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» прошли средства напрямую в хозяйства:**

- возмещение части затрат сельскохозяйственных предприятий на 1 кг. реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 9 554,4 тыс.руб. (ОБ);

- возмещение части % ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 8 706,6 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 916,7 тыс.руб., ОБ – 7 789,9 тыс.руб.;

- поощрение организаций АПК, их руководителей, работников, в т.ч. специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса – 142,7 тыс.руб. из средств бюджета области;

- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники – 283,1 (ОБ).

Предоставлены средства на поддержку начинающих фермерских хозяйств, «Агростратап» - 4 133 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 3 727 тыс.руб., ОБ – 155 тыс.руб., ВИ – 251 тыс.руб.

Предоставлен грант на развитие семейной животноводческой фермы – 13 800 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 7 237 тыс.руб., ОБ – 6 563 тыс.руб.

1. В рамках подпрограммы 2 **«Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области» ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»,** за 2019 год жилищные условия улучшили 13 семей, проживающих в сельской местности Ковернинского муниципального района на общую сумму 18 444,3 тыс.руб.
2. **«Развитие предпринимательства Нижегородской области»**

**За 2019 год** финансовая поддержка предоставлена 13 СМСП на сумму 18,6 млн. руб., в т.ч. по видам поддержки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида поддержки** | **Сумма поддержки****(млн. руб.)** | **Количество получателей** |
| ***2019 год*** |
| ***Финансовая поддержка, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Государственной программы Нижегородской области «Развитие предпринимательства Нижегородской области»*** |
| Оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям для создания собственного дела | - | - |
| Подпрограмма «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области» | 4,5736 | 2 |
| ***Финансовая поддержка, предоставленная АНО «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»*** |
| Оказание государственной поддержки в виде микрозайма на пополнение оборотных средств | 14,003 | 11 |
| **Итого за 2019 год** | **18,6** | **13** |

1. **Национальный проект «Демография» региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом»**

20 августа 2019 года заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки» общей стоимостью 8 млн. руб.

1. **Национальный проект «Демография» региональный проект Нижегородской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Производится ежемесячная выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Выплата осуществляется из средств федерального бюджета.

В этом году выплата произведена 64 семьям на сумму 7 млн. 171 тыс.руб.

 Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Выплата осуществляется из средств федерального и областного бюджетов. В 2019 году выплата произведена 97 семьям на сумму 10 млн. 112,405 тыс.руб.

Выплата за счет средств регионального материнского (семейного) капитала семьям при рождении третьего либо последующего ребенка. Всего выдано 734 сертификата на региональный материнский капитал. В настоящее время его реализовали 683 семей.

В 2019 году выплаты из средств регионального материнского (семейного) капитала получили 32 семьи на сумму 1886,856 тыс.руб.

1. **Национальный проект «Демография» региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 17 граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания за счет средств федерального бюджета в сумме 28,130 тыс.руб. (ГБУ "Ковернинский дом-интернат для престарелых и инвалидов") . В 2020 году работа по вакцинации будет продолжена (сумма – 3 тыс.руб.).

1. **Национальный проект «Образование» федеральный проект «Точка роста»**

В январе 2019 года МОУ «Гавриловская средняя школа» и МОУ «Хохломская средняя школа» прошли отбор по участию в реализации в федеральном проекте по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - создание Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В каждую школу поступило современное оборудование на сумму около 3 млн. рублей из федерального бюджета с целью созданий условий для формирования социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся; для развития общественного движения школьников, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектной, исследовательской деятельности и многое другое.

**11. В рамках ГП «Содействие занятости населения Нижегородской области**», ГКУ ЦХН Городецкого района активно сотрудничает с образовательными учреждениями разного уровня в плане подготовки, переобучения и повышения квалификации безработных граждан. Обучение ведется по профессиям, востребованным на рынке труда. На период учебы назначается стипендия. За 2019 год профессиональное обучение прошли 9 человек: 8 безработных и 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» было обучено 12 граждан предпенсионного возраста, которые обратились в службу занятости за услугой по профессиональному обучению. Это не состоящие на учете в качестве безработных граждане предпенсионного возраста, как работающие, так и незанятые. Общие затраты по организации профессионального обучения безработных граждан составили 70,8 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Государственную услугу по профессиональной ориентации за 2019 год получили 311 человек (5,0 тыс.руб. - ОБ).

За отчетный период 2019 года государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости была оказана 1 человеку внутри Нижегородской области – 15,2 тыс.руб.

 За 2019 год государственной услугой по информированию о состоянии на рынке труда в Ковернинском районе воспользовались 447 человек и 78 работодателей всех форм собственности.

За 2019 год проведено 6 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (17,6 тыс.руб.), в том числе районных - 4, мини-ярмарок - 2. Число участников мероприятий - 152 человека.

Численность безработных граждан, получивших услуги по психологической поддержке за 2019 год составила 10 человек.

Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда предоставлена 10 безработным гражданам (2 тыс.руб.).

В 2019 году из 6 человек, получивших услуги по содействию самозанятости 3 человека (50 %)- жители сельской местности , 4 человека (66 %) женщины.

За 12 месяцев 2019 года было выплачено пособий по безработице на сумму 2869,6 тыс. руб. Среднее ежемесячное количество получателей пособия составило 41 человек.

 Средний период выплаты пособия в текущем году составил 2,9 месяца, а среднемесячное пособие - 10105 рублей.

Наряду с выплатой социальных пособий в 2019 году были произведены затраты по возмещению досрочных пенсий ПФ РФ на сумму 132,4 тыс. руб. Получателем досрочной пенсии являлся 1 человек. За соответствующий период прошлого года затраты по данному направлению составили 117,7 тыс. руб., а получателем были 3 человека.

Общие затраты на социальные выплаты гражданам составили 3046,0 тыс. руб.

1. **«Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»**

В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами, за счет собственных средств, выполняются следующие мероприятия:

1. Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 596,9 км, в т.ч

- реконструкция – 26,2 км.

- эксплуатация – 570,7 км.

2. Прокладка просек, устройство минерализированных полос – 115,3 км., в т.ч.

- прокладка просек – 7,7 км

- устройство минерализованных полос – 107,6 км

3. Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 12 шт.

4. Прочистка просек и уход за минерализованными полосами - 337,2 км., в т.ч.:

- прочистка просек – 105,3 км

- уход за противопожарными разрывами – 19,2 км

- уход за минерализованными полосами – 212,7км

5. Благоустройство зон отдыха:

- благоустройство мест отдыха - 132 шт.

- установка и эксплуатация шлагбаумов - 71 шт.

- установка стендов и аншлагов - 109 шт.

6. Искусственное лесовосстановление - 521,7 га, в т.ч. на площади 16,8 га посадка произведена с закрытой корневой системой.

7. Содействие естественному лесовосстановлению - 598,1 га, в т.ч. за счет сохранения подроста- 479,1 га, минерализации почвы - 119 га.

8. Рубки ухода в молодняках - 506,5 га

9. Прореживание выполнено на площади 90,6 га с объемом 4,0 тыс.куб.м.

10. Проходная рубка на площади – 398,4 га с объемом 18,6 тыс.куб.м.

11. Подготовка почвы под лесные культуры - 348,7 га, в т.ч. под лесные культуры будущего года – 335,4 га.

12. Дополнение лесных культур - 593 га

13. Агротехнический уход за лесными культурами - 3356,2 га

14. Лесоводственный уход за лесными культурами – 1487,5 га.

Мероприятия выполняются за счёт собственных средств арендаторов лесных участков.

В настоящее время на территории района работают 11 арендаторов лесных участков: ООО «ЛЕССНАБ», ООО «СДМГРУПП», ООО «СМК-Велес», ООО «Кутузова», ООО «Узола», СПК «Семинский», ООО «Лес», СПК «Ковернино», АО «Агроплемкомбинат «Мир», СПК «Хохлома», ООО «СЕВЕР-ЛЕС». Общая площадь лесов в аренде – 169 536 га. Задолженность по арендной плате отсутствует.

**13. Проект по поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях Нижегородской области**

**В 2019 году** в Ковернинском муниципальном районе реализовано 14 проектов развития территорий на сумму 5,5 млн.руб., в т.ч. из средств ОБ – 2,9 млн.руб.:

1. Обустройство детской игровой площадки в д.Черные Большемостовского сельсовета «Дружный городок»;

2. Ремонт ограждения кладбища в д.Каменное Большемостовского сельсовета «Память на века»;

3. Ремонт ограждения кладбища в д.Малахово Гавриловского сельсовета «Чтим и помним»;

4. Ремонт ограждения кладбища в д.Гари Гавриловского сельсовета «Память наше богатство»;

5. Ремонт ограждения кладбища в д.Волково Гавриловского сельсовета «Творим добро»;

6. Ремонт ограждения кладбища в д.Протасиха Горевского сельсовета «Память поколений»;

7. Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны с.Горево Горевского сельсовета «Никто не забыт ничто не забыто»;

8. «Планета детства» р.п.Ковернино;

9. «Забота о вечном» р.п.Ковернино;

10. Ремонт тротуара от ул.Юбилейная до ул.Производственная в д.Сухоноска Скоробогатовского сельсовета «Тротуару – новую жизнь!»;

11. Капитальный ремонт санузлов в Семинском сельском Доме культуры Скоробогатовского сельсовета «Чистота – залог здоровья»;

12. Ремонт ограждения кладбища в д.Тарасово Хохломского сельсовета «Вечность»;

13. Ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в д.Анисимово Хохломского сельсовета «Этих дней не смолкнет слава!»;

14. Установка ограждения кладбища в д.Анисимово Хохломского сельсовета «Память».

14.В 2019 году в рамках программы **«Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района на 2013-2020 годы»** реализовывалось 40 мероприятий.

По итогам 2019 года в рамках ПРПС, вложено инвестиций – 420,9 млн.руб., что позволило увеличить объем отгруженной продукции на 638,2 млн.руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 54,3 млн.руб., создать 53 новых рабочих мест.

За счет субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в рамках ПРПС, было вложено 150,5 млн.руб. инвестиций, прирост отгруженной продукции составил 283,8 млн.руб., налоговых поступлений – 15,7 млн.руб., создано 40 новых рабочих мест.

В 2019 году завершена реализация следующих проектов:

- строительство цеха переработки лесодревесины, приобретение деревообрабатывающего оборудования, башенного крана ИП Тулупов Д.В. Цех введен в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Установлено автоматическое управление, завершена пуско-наладка, цех работает в тестовом режиме;

- строительство распределительного газопровода в д.Беляево - введен в эксплуатацию в декабре 2019 года;

- произведена модернизация производства (приобретение оборудования для деревообработки) ИП Трошин И.Ю.;

- приобретение транспортных средств для осуществления деятельности по грузоперевозке ООО «ГПР-ЛОГИСТИКА».