Подготовка к ВСХП 2016 набирает темпы.

В районе прошло очередное заседание  межведомственной комиссии по подготовке к ВСХП 2016, где обсуждались вопросы  о повторной   актуализации  списков объектов переписи по каждому населенному пункту, входящему в состав района и подборе помещений для  инструкторских участков.

На период проведения переписи  в районе уже сформированы 18 счетных и 3 инструкторских участка. В счетные участки включены объекты переписи, где сбор сведений будет осуществляться путем опроса. Это крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства жителей, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.  На каждого переписчика в среднем приходится по 460 личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (10 объектов в день). Нагрузка на инструктора – 6 счетных участков.

В соответствии с Календарным планом подобраны помещения для инструкторских участков. Они необходимы для консультаций с переписчиками, ежедневного сбора информации, ее проверки и хранения. Помещения будут использоваться с 9 июня по 3 сентября 2016 года. Такие помещения должны быть обеспечены необходимой охраной, мебелью, электрическими розетками, средствами связи и пожаротушения.

Активно ведется работа по подбору переписного персонала. Претенденты на должности переписчиков должны быть позитивно настроенными, готовыми к доброжелательному, терпеливому общению с людьми разных возрастов, образования и социального положения. Каждый переписчик должен будет предъявить именное удостоверение и паспорт.

В мае - июне 2016 года начнется обучение специалистов, ознакомив их с азами проведения опроса и заполнения переписных листов. В программе обучения - материалы о нормативной правовой базе переписи, ее целях, объектах и составлении списков по ним, способах и методах сбора сведений, статистическом инструментарии, этапах проведения переписи, сроках их работы, нормах нагрузки на переписчика и т.д.

Планируется и обучение специалистов сельскохозяйственных предприятий по заполнению переписных листов: представители сельскохозяйственных предприятий, в соответствии с законом, будут самостоятельно заполнять переписные листы на бумажном носителе или направлять данные непосредственно в соответствующий статистический орган с использованием системы web-сбора данных.

Л.Лукьянова