Приложение 1

к постановлению Администрации

 Ковернинского муниципального района 

Нижегородской области от 26.02.2016 № ___   

План мероприятий по реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2018 годы»

 на  2016 год
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия

подпрограммы/мероприятий в

рамках основного мероприятия

подпрограммы
	Ответственный

исполнитель
	Срок
	Непосредственный

результат

(краткое

описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала

реализации
	окончания

реализации
	
	Областной

бюджет
	Федеральный

бюджет
	Местный

бюджет
	Прочие

источники

	      1      
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1 

«Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе»         
	МУК «Ковернинская ЦБС»
	01.01.2016
	31.12.2016
	Количество пользователей -12500 чел

Количество записей в электронный каталог 23600 единиц
	0
	0
	9509,9
	0

	1. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
	
	
	
	
	0
	0
	9509,9
	0

	Подпрограмма 2

«Народное художественное творчество»
	МУК «Ковернинская ЦКС»
	01.01.2016
	31.12.2016
	Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях 1375чел

Организация кинофестивалей-5 единиц

	0
	0
	15885,6
	0

	1.Сохранение и развитие народного и художественного творчества
	
	
	
	
	0
	0
	14775,1
	0

	2. «Развитие  кинематографии»
	
	
	
	
	0
	0
	1110,5
	0

	Подпрограмма 3 

«Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия»
	МУК МВЦ «Отчина»

МУК МВЦ «Отчина»
	01.01.2016

01.01.2016
	31.12.2016

31.12.2016
	Посещаемость государственных и муниципальных музеев-3000 человек
Временные выставки -2 единицы
	0
	0
	1623,3
	0

	1 Обеспечение доступа всех слоев населения к культурному наследию
	
	
	
	
	0
	0
	1623,3
	0

	Подпрограмма 4

«Деятельность и развитие школ дополнительного образования» 
	МОУ ДО «ДХШ» МОУ ДО «ДМШ»
	01.01.2016
	31.12.2016
	Количество обучающихся-110
	0
	0
	3878,5
	0

	1 Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей
	
	
	
	
	0
	0
	3878,5
	0

	Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной  программы»
	Отдел культуры и кино Администрации
	01.01.2016
	31.12.2016
	
	0
	0
	2919,7
	0

	1. Содержание аппарата управления
	
	
	
	
	0
	0
	639,4
	0

	2. Содержание централизованной бухгалтерии
	
	
	
	
	0
	0
	2280,3
	0

	ИТОГО:
	
	
	
	
	0
	0
	33816,9
	0




