Приложение 2

к письму от 29.06.2016 № 01-15-1626 -10-913/15

**Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области**

**(за январь-июнь 2016 года)**

|  | Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Структурные подразделения Администрации Ковернинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период отчетности: январь-июнь 2016 года |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (*в соответ-ствии с «дорож-ной картой»*) | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия  ( *по состоянию на 01.07.2016*) | Наименование целевого показателя (*в соответствии с «дорожной картой»)* | | Значение целевого показателя | | | Ответственные исполнители и соисполнители мероприятий |
| Плановое значение на 2016 год *( в соответствии с «дорожной картой»)* | | Фактическое значение *(по состоянию на 01.07.2016)* |
|  | Мероприятия в которых ОМСУ, является ответственным исполнителем | | | | | | |  |
| **2.** | **Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды** | | | | | | |  |
| **2.3.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | | |  |
| **2.3.2.** | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области, а именно:  - ликвидация убыточных предприятий;  - повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | В Ковернинском районе зарегистрировано 8 муниципальных программ. По итогам 1 квартала 2016 года 5 из 8 получили прибыль. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности,% | | | 76 | 62,5 | Отдел экономики, Комитет имущественных отношений, Финансовое управление, Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ |
| **2.3.6.** | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями,  муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими  предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе  ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели  доли муниципального участия (сектора) в различных  отраслях экономики | В разработке | Правовой акт органов местного самоуправления по эффективному управлению муниципальным имуществом, ед. | | | 1 | - | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.8.** | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества | Решение Земского собрания Ковернинского муниципального района «Об утверждении прогнозного плана приватизации» № 123 от 26.11.2015 (в ред. № 138 от 24.12.2015). | Муниципальный правовой акт, ед. | | | 52 | 1 | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.10.** | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | Муниципальными предприятиями имущество посредством публичных торгов или иных конкурентных процедур не реализуется | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | | | постоянно | - | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.12.** | Учет в конкурсной документации условий, по которым хозяйствующие  субъекты при допуске к участию в закупках для обеспечения  муниципальных нужд принимают участие в указанных  закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | По состоянию на 01.07.2016 на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области проведено 38 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в сроки и порядке, установленных действующим законодательством, количество хозяйствующих  субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд которые приняли участие в указанных закупках (с проведением конкурентных процедур) на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами, ед. - 1 | Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования  в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | | | 52 | 1 | Сектор муниципальных закупок Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| **2.18.** | **Организационные мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции (далее - Стандарт)** | | | | | | | |
| **2.18.2** | Разработка и реализация ведомственных планов ОМСУ в разрезе ведомств - структурных подразделений администраций района | Проект Плана мероприятий  ("Дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области направлен в Министерство экономики Нижегородской области для проведения экспертизы | Доля ОМСУ, заключивших и реализующих соглашения, % | | | 52 | В разработке | Отдел экономики |
|  | Мероприятия, в которых ОМСУ является соисполнителем | | | | | | | |
| **2.1.1.** | Необходимость улучшения конкурентной среды при проведении конкурентных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и увеличения количества участников на одну процедуру состоявшихся торгов для удовлетворения муниципальных нужд Ковернинского муниципального района Нижегородской области (в 2015 году – 2,28) | По состоянию на 01.07.2016 на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области проведено 38 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них 5 конкурентных процедур признано состоявшимися,  среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед. - 2. | | Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед. | 4,7 | | 2 | Сектор муниципальных закупок Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| **2.2.3.** | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов Ковернинского муниципального района Нижегородской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции | Принято постановление Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области и порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области»  № 887 от 12.12.2014г. | | Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | 100 | | 0 | Управление по развитию культуры, туризма и предпринимательства |
| **2.18.1.** | Заключение соглашений между министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области и органами местного самоуправления о внедрении Стандарта развития конкуренции  на территории Нижегородской области | Заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области между Министерством экономики Нижегородской области и Администрацией Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.02.2016 г. № 117 | | Заключение соглашения | 1 | | 1 | Отдел экономики |

Глава Администрации

Ковернинского муниципального района О.П. Шмелёв

Сидорова

8(83157)2-26-96