  СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления

______________________ В.Н. Соколова

Заведующий отделом экономики
______________________ О.Г. Сидорова



Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ 
Ковернинского муниципального района за 1 полугодие 2017 года

Муниципальные программы Ковернинского муниципального района


В Ковернинском муниципальном районе в 2017 году реализовывается 34 муниципальные программы, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 09.02.2016 № 69-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

1. «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 336402,0 тыс.руб., в т.ч.  из средств федерального бюджета – 567,5 тыс.руб., из средств областного бюджета – 212019,4 тыс.руб., из средств бюджета района – 123815,1 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы составило 164270,0 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 271,0 тыс.руб., из средств областного бюджета – 103923,5 тыс.руб., из средств бюджета района – 60075,5 тыс.руб.
В настоящий момент сеть образовательных учреждений состоит из  28 учреждений, из них: 6 средних школ, 5 основных (их них-3 – школы с дошкольной группой), 3 – начальные школы-детский сад, 1 – филиал средней школы, 1- специальная коррекционная школа-интернат, 11 – детских садов,  1 – районный центр внешкольной работы.
Подпрограмма 1. «Развитие общего образования». Финансирование подпрограммы составило 142655,9 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 103360,0 тыс.руб., МБ – 39295,9 тыс.руб. 
За 1 полугодие 2017 года 119 детей получили путевки в дошкольные образовательные  организации  района. 
За 1 полугодие 2017 года было оказано 246 услуг в  консультационном центре по предоставлению родителям методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в МДОУ д/с «Рябинка» п. Ковернино.
 На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 43155,9 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 30133,7 тыс.руб., МБ – 13022,2 тыс.руб. В целом расходы по предоставлению качественных образовательных услуг дошкольного образования составляют:
- заработная плата сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, налоги и прочие выплаты – 28765,9 тыс. руб.,
- коммунальные услуги – 4194,5 тыс. руб.,
- транспортные услуги – 18,7 тыс. руб.,
- услуги связи – 156,8 тыс.руб.,
- работы, услуги по содержанию имущества – 578,6 тыс. руб. (заправка картриджей, дератизация, огнезащитная обработка, обслуживание систем сигнализации и внутреннего газового оборудования и др.),
- прочие расходы и услуги – 924,1 тыс.руб.,
- закупка продуктов питания, канцтоваров, хоз.товаров, дидактических пособий, книгопечатной продукции и т.д. – 7143,2 тыс. руб.,
- закупка игровой мебели, уличного оборудования для образовательного процесса, компьютерного оборудования (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, МФУ, системный блок), кухонное оборудование (кухонная мебель, водонагреватель, овощерезательная протирочная машина, электрическая плита), мебель для образовательного процесса (шкафы, столы, стулья) и др. – 1374,1 тыс. руб. 
На повышение качества доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 12253,6 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 11005,7 тыс.руб., МБ – 1247,9 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МКС(К)ОУ Большекрутовская школа-интернат 8 вида согласно уставной деятельности. 
На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 85470,8 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 60445,0 тыс.руб., МБ – 25025,8 тыс.руб. В целом расходы по предоставлению качественных образовательных услуг общего образования составляют:
- заработная плата сотрудников образовательных учреждений, налоги и прочие выплаты – 57476,6 тыс. руб.,
- коммунальные услуги – 11525,1 тыс. руб.,
- транспортные услуги – 138,3 тыс. руб.,
-услуги связи – 351,7 тыс.руб.,
- работы, услуги по содержанию имущества – 1058,1 тыс. руб. (техническое обслуживание АПС, обслуживание системы сигнализации, огнезащитная обработка чердачных помещений, технический осмотр автотранспорта, шиномонтаж, перезарядка огнетушителей и др.), 
- прочие расходы,  работы и услуги – 2518,6 тыс.руб. (техническая поддержка программных продуктов, оплата по договорам подряда, предрейсовый медосмотр водителей и др.), 
- закупка продуктов питания, канцтоваров, хоз.товаров, запасных частей к автобусам, строительных материалов, автошины и т.д. – 11364,7 тыс. руб.,
- приобретение компьютерного оборудования (интерактивная доска, ноутбук, принтер, проектор, МФУ, системный блок), школьной мебели, электрооборудования (водонагреватель, электрическая плита, протирочно-резательная машина), оборудования для кабинета технологии (станок), учебников, спортивного оборудования,  и др. – 1037,7 тыс. руб.
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 1775,6 тыс.руб. из областного бюджета.
Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания молодежи». Финансирование подпрограммы составило 4629,7 тыс.руб. из местного бюджета. На формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования  направлено 3928,0 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО « Центр внешкольной работы».
На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 1 полугодии 2017 года из районного бюджета выделено 700,8 тыс.руб.:
-финансирование загородного оздоровительного лагеря «Березка» д.Б-Круты – 187,7 тыс.руб.;
- осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря на территории Нижегородской области – 246,7 руб.;
-финансирование лагерей с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций– 266,4тыс.руб.
На организационно- воспитательную  работу с молодежью, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи в 1 полугодии 2017 года израсходовано из местного бюджета 0,9 тыс.руб. (участие в семинарах для специалистов курирующих реализацию государственной молодежной политики в муниципальных образованиях).
Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». Финансирование подпрограммы составило 192,7 тыс.руб. Средства из областного бюджета были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
За 1 полугодие 2017 года показатели аттестованных педагогических работников Ковернинского района выше областных и составили:
- 68 человек аттестовано на высшую категорию (22,5%) – по области 18,3%;
- 185 человек аттестовано на 1 категорию (61,3%) – по области 54,8%. 
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе». Финансирование подпрограммы составило 11,0 тыс.руб. Денежные средства из местного бюджета были направлены на организацию и проведение районных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  на проведение районной акции «Свеча памяти» - 6,0 тыс.руб., на организацию и проведение веломарафона «Наследники Победы» – 5,0 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 960,4 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета – 271,0 тыс.руб., из областного бюджета – 163,9 тыс.руб., из местного бюджета – 525,5 тыс.руб., а именно на:
         - проведение ремонтных работ  по подготовке образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году, в т.ч.:
- устройство навеса над эвакуационным выходом в  МДОУ детский сад «Колосок» д. Б.Мосты – 12,5 тыс.руб.
- ремонт пищеблока в МДОУ детский сад «Рябинка» п.Ковернино – 70,7 тыс.руб.;
- ремонт лестничных маршей в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» - 94,7 тыс.руб.;
- приобретение газового котла в МДОУ детский сад «Чебурашка» п.Ковернино – 123,0 тыс.руб.; 
- установка узла учета в МОУ «Гавриловская средняя основная школа» - 200,0 тыс.руб.; 
- огнезащитная обработка деревянных конструкций в МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» - 24,6 тыс.руб.
- ремонт спортзала в МОУ «Семинская основная школа» - 434,9 тыс.руб.
Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 206,9 тыс.руб. из областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 15613,4 тыс.руб. из местного бюджета. На обеспечение функций муниципальных органов направлено 932,9 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 14680,5 тыс.руб.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	0
	567,5
	271,0
	0
	47,8

	ОБ
	211585,7
	212019,4
	103923,5
	49,1
	49,0

	МБ
	120817,4
	123815,1
	60075,5
	49,7
	48,5

	Итого:
	332403,1
	336402,0
	164270,0
	49,4
	48,8




2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области до 2017 года». На 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 15,0 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2017 года фактическое финансирование мероприятий программы составило 10,4 тыс.руб. Денежные средства были направлены на  проведение следующих мероприятий:
- районный конкурс агидбригад по пропаганде здорового образа жизни в форме фестиваля-конкурса «День НЕзависимости» - 6,0 тыс.руб.; 
- районный этап областного конкурса творческих работ среди обучающихся по антинаркотической профилактике – 2,0 тыс.руб.; 
- районный этап областного конкурса для педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних – 0,3 тыс.руб.; 
- семинар-практикум «Дворовая компания» для студентов, планирующих работать на дворовых площадках по месту жительства – 2,1 тыс.руб.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	15,0
	15,0
	10,4
	69,3
	69,3

	Итого:
	15,0
	15,0
	10,4
	69,3
	69,3



3. «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2015-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 6579,5 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 2932,1 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг». Финансирование подпрограммы составило 2480,0 тыс.руб. На проведение спортивно-массовых мероприятий направлено 136,5 тыс.руб. – проведено 53 мероприятия, задействовано 1635 участников. На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 2343,5 тыс.руб. 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 452,1 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение функционирования отрасли.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	6471,4
	6579,5
	2932,1
	45,3
	44,6

	Итого:
	6471,4
	6579,5
	2932,1
	45,3
	44,6



4. «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2018 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 44491,3 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 20215,0 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности». Финансирование подпрограммы составило 5131,9 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.
Подпрограмма 2. «Народное и художественное творчество». Финансирование подпрограммы составило 10379,8 тыс.руб. Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 9642,8 тыс.руб. В 1 полугодии 2017 года проводились следующие мероприятия:
- Районный конкурс профессионального мастерства среди клубных работников домов культуры Ковернинского района «Самоцветы народного творчества»;
- Фестиваль дарований «Созвездие талантов», посвящённого году экологии;
- ХIII Всероссийский конкурс хореографических и цирковых коллективов «Нижегородская мозаика» ;
- Конкурс песни среди молодёжных творческих коллективов и молодых исполнителей северных районов Нижегородской области «Весенняя капель»; 
- Всероссийский конкурс «Золотая Арабеска»;
- Смотр конкурс песен среди хоров ветеранов северных районов Нижегородской области «Я люблю тебя жизнь»;
-Фестиваль патриотической песни под флагом Общероссийского Народного Фронта
- Районный творческий конкурс «Один в один»;
- XIV  международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома»;
- ХIII всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических коллективов «Зелёные святки»;
- Районный конкурс детского творчества «Дети цветы жизни»;
- Районный фестиваль народного творчества «Пасхальный перезвон»;
- II международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытие страницы, Нижний Новгород».
На развитие кинематографии направлено 737,0 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия». Финансирование подпрограммы составило 1034,6 тыс.руб.  В 1 полугодии 2017 года проводились следующие мероприятия:
- Выставка «Золото Ковернинского края»  была представлена на  XIV  международном фестивале народных художественных промыслов «Золотая Хохлома»   c проведением мастер-классов по хохломской росписи и резьбе по дереву в г. Семенов;   
- Краеведческая  конференция «Подвигу жить в веках»; 
- Семнадцатая районная краеведческая конференция «Люди земли ковернинской», прошла в р.п. Ковернино ККЗ «Мир» и была посвящена 30-летию районной ветеранской организации.
Краеведческая конференция собрала  100 настоящих любителей и ценителей краеведческого движения – представителей старшего поколения и учащейся молодежи, работников культуры и педагогов, ветеранский актив и неравнодушных жителей Ковернинского района;
- В рамках всероссийской акции «Ночь  музеев-2017» проводились мероприятия «Музей – открытая книга, которую невозможно дочитать до конца» и «Путешествие в страну  «Экология» 
- Выставка «Красоты Ковернинского края»;  
- Фотоработы Парийского Н. Л., отражающие красоту Ковернинского края, были представленны на  VI фестивале дарований «Созвездие талантов». Мероприятие было посвящено Году экологии и организовано при поддержке депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Михаила Манухина.г. Семенов; 
[bookmark: _GoBack]- В рамках проведения  праздника Ковернинского района «Здесь души моей частица»  была организована выставка - продажа  изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Кладовая ремесел» и выставка  «Ковернинские умельцы»  изделий мастеров Ковернинского района.
Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования». Финансирование подпрограммы составило 2302,5 тыс.руб. Средства были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 1366,2 тыс.руб. На содержание аппарата управления направлено 274,7 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 1091,5 тыс.руб.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	39009,8
	44491,3
	20215,0
	51,8
	45,4

	Итого:
	39009,8
	44491,3
	20215,0
	51,8
	45,4



5. «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 1024,2 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 510,9 тыс.руб.
На выплату инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа направлено 128,7 тыс.руб., оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 10,0 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 180,0 тыс.руб. Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили – 103,3 тыс.руб. 
Оказана финансовая поддержка районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 68,1 тыс.руб. На организацию оздоровительного отдыха детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (транспортные расходы в оздоровительные учреждения) направлено 6,3 тыс.руб. На рождение ребенка назначается выплата единовременного пособия в размере 1000 руб. – выплачено 6,0 тыс.руб. На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и  ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 8,5 тыс.руб.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	1024,2
	1024,2
	510,9
	49,9
	49,9

	Итого:
	1024,2
	1024,2
	510,9
	49,9
	49,9



6. «Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 398,6 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 100,9 тыс.руб., из средств МБ – 200,0 тыс.руб., из средств работодателей – 97,7 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 97,6 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 19,8 тыс.руб., из средств МБ – 34,0 тыс.руб., из средств работодателей – 43,8 тыс.руб.
Денежные средства направлены:
-  на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 116,9 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 14,7 тыс.руб., МБ – 34,0 тыс.руб. За текущий период было трудоустроено 74 человека из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время. 
- на организацию общественных работ – 48,9 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 5,1 тыс.руб., средства работодателей – 43,8 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 10 человек. По состоянию на 01.07.2017 г. уровень безработицы составил 0,40%, численность безработных – 41 человек.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	57,2
	100,9
	19,8
	34,6
	19,6

	МБ
	200,0
	200,0
	34,0
	17,0
	17,0

	ВИ
	97,7
	97,7
	43,8
	44,8
	44,8

	Итого:
	354,9
	398,6
	97,6
	27,5
	24,5



7. «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 35806,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 12391,9 тыс.руб., ОБ – 8145,5 тыс.руб., МБ – 11769,1 тыс.руб., ВИ – 3500,0 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 18447,0 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 9845,0 тыс.руб., ОБ – 811,2 тыс.руб., МБ – 6478,3 тыс.руб., ВИ – 1312,5 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Финансирование подпрограммы составило 4692,2 тыс.руб.,  в т.ч.: ФБ – 4499,3 тыс.руб., МБ – 192,9 тыс.руб. Приобретено жилье 3 ветеранам, в соответствии с Федеральным законом №5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах в Российской Федерации» на сумму  4499,3 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 114,7 тыс.руб. из местного бюджета. Социальные выплаты населению на газификацию жилья составили 75 тыс.руб. – 5 человек. Предоставлены социальные выплаты  2 человекам на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 3,2 тыс.руб. 
Подпрограмма 2. «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда». Финансирование подпрограммы составило 10622,1 тыс.руб.: в т.ч.: ФБ – 5345,7 тыс.руб., ОБ – 811,2 тыс.руб., МБ – 4465,2 тыс.руб. В рамках четвертого этапа Государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы» перечислено денежных средств в сумме 10622,1 тыс.руб. на покупку 22 жилых помещений. 
Подпрограмма 3. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов». Финансирование подпрограммы составило 1312,5 тыс.руб. из  средств собственников помещений многоквартирных домов. Взносы собственников жилых помещений за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  направлены на счета Регионального оператора (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области). Произведен капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения, ремонт фасадов и подвальных помещений многоквартирных домов по адресам: д.Семино, ул.Центральная, д.2 и д.4, д. Гавриловка, ул.Центральная, д.4 и д.6.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 1820,2 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.  

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	12391,9
	12391,9
	9845,0
	79,4
	79,4

	ОБ
	8145,5
	8145,5
	811,2
	10,0
	10,0

	МБ
	11769,1
	11769,1
	6478,3
	55,0
	55,0

	ВИ
	3500,0
	3500,0
	1312,5
	37,5
	37,5

	Итого:
	35806,5
	35806,5
	18447,0
	51,5
	51,5



8. «Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». На 2017 год по программе по плану запланировано финансирование в сумме 1000,0 тыс.руб. из средств бюджета района. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы не производилось
 На 2017 год средства предприятий ЖКХ не предусмотрены по причине предполагаемой передачи имущества на основе концессионного соглашения. По состоянию на 1 июля 2017 года концессионные соглашения не заключены. В программу будут внесены корректировки, будут прописаны мероприятия по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры за счет собственных средств предприятий ЖКХ.
По итогам 1 полугодия 2017 года возмещение выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса Администрацией Ковернинского муниципального района не проводилось. Субсидии на возмещение затрат на уплату кредитного ресурса и проценты по нему не предоставлялись.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	1000,0
	1000,0
	0
	0
	0

	Итого:
	1000,0
	1000,0
	0
	0
	0



9.  «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
 «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2018 годы». На 2017 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 3232,2 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 470,6 тыс.руб., МБ – 2761,6 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 1207,4 тыс.руб.  из местного бюджета.
Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы». Финансирование подпрограммы составило 280,0 тыс.руб. из местного бюджета.  Денежные средства были направлены на оплату аренды каналов связи – 209,1 тыс.руб., на реализацию технических решений для дежурно-диспетчерских служб в части интеграции с системой 112 – 41,9 тыс.руб. Это позволило сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения, в том числе и по каналу «112». Также сократилось среднее время обработки сообщения о чрезвычайных ситуациях, несущих информацию об угрозе или факте ее возникновения. Прошли обучение в Учебно-методическом центре ГОЧС три сотрудника ЕДДС – 29,0 тыс.руб..
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 927,4 тыс.руб. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч. на приобретение спецодежды для сотрудников ЕДДС израсходовано 29,9 тыс.руб. 

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	0
	470,6
	0
	0
	0

	МБ
	2761,6
	2761,6
	1207,4
	43,7
	43,7

	Итого:
	2761,6
	3232,2
	1207,4
	43,7
	37,4



10.  «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2014-2017 годы». На 2017 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 289,2 тыс.руб., в т.ч. из  средств МБ – 92,8 тыс.руб., ВИ – 196,4 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 114,1 тыс.руб., в т.ч. МБ – 28,4 тыс.руб., ВИ – 85,7 тыс.руб. Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	81,0
	92,8
	28,4
	35,1
	30,6

	ВИ
	196,4
	196,4
	85,7
	43,6
	43,6

	Итого:
	277,4
	289,2
	114,1
	41,1
	39,5



11.  «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». На 2017 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 44,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 21,3 тыс.руб. Денежные средства направлены на укрепление и модернизацию материально-технической базы архивов Администрации Ковернинского муниципального района, развитие информационных технологий.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	38,0
	44,3
	21,3
	56,1
	48,1

	Итого:
	38,0
	44,3
	21,3
	56,1
	48,1


12.  «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 3743,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 1691,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. 
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 463,1 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 1228,7 тыс.руб. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	3728,0
	3743,0
	1691,8
	45,4
	45,2

	Итого:
	3728,0
	3743,0
	1691,8
	45,4
	45,2



13. «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 204721 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 44937,4 тыс.руб., ОБ – 50138,6 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб., 109395,0 тыс.руб. – внебюджетные источники (собственные средства сельскохозяйственных предприятий).  За 1 полугодие 2017 года  финансирование программы составило 108556,3 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 16293,8 тыс.руб., ОБ – 20192,2 тыс.руб., МБ – 29,7 тыс.руб., 72040,6 тыс.руб. – внебюджетные источники.
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 101420,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 14649,5 тыс.руб., ОБ – 16857,2 тыс.руб., МБ – 29,7 тыс.руб., ВИ – 69884,0 тыс.руб. Денежные средства были направлены на развитие производства продукции растениеводства – 15432,6 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 5424,4 тыс.руб., ОБ – 4908,2 тыс.руб., ВИ – 5100 тыс.руб.  На развитие производства продукции животноводства – 37956,1 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 7229,6 тыс.руб., ОБ – 9726,5 тыс.руб., ВИ – 21000,0 тыс.руб. Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами составило 28803,1 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 1995,5 тыс.руб., ОБ – 2181,6 тыс.руб., ВИ – 24626 тыс.руб. На проведение конкурсов с целью повышения заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе  и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции направлено из районного бюджета – 29,7 тыс.руб. На обновление парка сельскохозяйственной техники направлено 19158,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. На реализацию мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК из областного бюджета израсходовано 40,9 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 5092,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1644,3 тыс.руб., ОБ – 1292,0 тыс.руб., ВИ – 2156,6 тыс.руб. Денежные средства направлены на улучшение жилищных условий двух семей, проживающих в сельской местности. 
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2043,0 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. 

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	44937,4
	44937,4
	16293,8
	36,3
	36,3

	ОБ
	50138,6
	50138,6
	20192,2
	40,3
	40,3

	МБ
	250,0
	250,0
	29,7
	11,9
	11,9

	ВИ 
	109395,0
	109395,0
	72040,6
	65,9
	65,9

	Итого:
	204721,0
	204721,0
	108556,3
	53,0
	53,0



14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 57092,0 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 953,7 тыс.руб., МБ – 56138,3 тыс.руб.  За 1 полугодие 2017 года  программа выполнена на сумму 26084,9 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 524,5 тыс. руб., МБ – 25560,4 тыс. руб. 
Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 886,1 тыс.руб. из средств бюджета района. На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 136,0 тыс.руб. На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 112,3 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 637,8 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).
Ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. В 1 полугодии 2017 года проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотрена задолженность по налогам по 11 юридическим лицам и по 3 физическим лицам, по увеличению заработной платы по 40 субъектам предпринимательства. Поступило налогов в бюджет по результатам межведомственной комиссии в сумме 11 198,9 тыс.рублей. 
Ведется работа, направленная на увеличение в организациях курируемых отраслей размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития района, недопущение образования задолженности по заработной плате работодателей перед работниками, в случае имеющейся задолженности – на ее погашение и недопущение в дальнейшем, а так же на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы. Подготовлены и направлены 49 писем субъектам малого предпринимательства при средней численности сотрудников не более 50 человек с рекомендациями устанавливать размер заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) не ниже установленного в регионе МРОТ – не менее 9000 рублей ( Трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2017 год). 
Осуществляется уведомительная регистрация трудовых договоров индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района. При регистрации договоров акцентируется внимание на размер оплаты труда. Курируется реализация указов Президента РФ по социально-экономической политике от 7 мая 2012 года. Ежеквартально в министерство экономики Нижегородской области направляется информация о ситуации с занятостью и оплатой труда в районе. По итогам 1 полугодия 2017 года среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций составила 18419,5 руб. (109,2 % к аналогичному периоду 2016 года).
Мониторинг Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ковернинском муниципальном районе осуществляется ежемесячно. За 1 полугодие 2017 года выявлено 39 организаций и индивидуальных предпринимателя, использующих труд физических лиц, не оформленных в установленном порядке в качестве наемных работников. Проведено 6 заседаний рабочей группы по обеспечению своевременной и в полном размере выплаты заработной платы, снижению неформальной занятости и профилактики использования нелегальных трудовых отношений. 
В рамках проведения разъяснительной работы в СМИ о негативных последствиях выплаты «теневой» заработной платы на страницах районной газеты «Ковернинские новости», радиовещании и официальном сайте Администрации района размещено 2 материала.
Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2017 года по сравнению  с 1 января 2017 года уменьшился на 21,9 % и составил 29500,0 тыс.рублей.
Ведется работа по обеспечению оптимальных условий  для  привлечения заимствований на благоприятных условиях и эффективному управлению муниципальным  долгом, в рамках законодательно установленных ограничений.
Муниципальная гарантия в 1 полугодии 2017 года не предоставлялась. Погашение долговых обязательств Ковернинского муниципального района осуществляется своевременно, просроченные платежи отсутствуют. 
В 1 полугодии 2017 год финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 12 плановых проверок по использованию средств бюджета муниципального района, соблюдению требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета муниципального района и иными юридическими лицами, получающим средства бюджета муниципального района, что составляет 100% к первоначальному плану проверок. 
В результате проведенных проверок выявлены нарушения на сумму 579,0 тыс. руб., из них неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 113,0 тыс. руб., нарушение правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности на сумму 440,0 тыс. руб.,  прочие нарушения на сумму 26,0 тыс. руб. Количество материалов проверок, переданных в органы прокуратуры – 2, к дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лиц.
Проведено  5 плановых проверок внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% от первоначального плана проверок.
Вынесено 4 предписания об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки. Четыре учреждения предоставили информацию об устранении нарушений.
По четырем учреждениям информация по результатам проверок была направлена главным распорядителям бюджетных средств по подведомственности. Должностные лица двух учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.  Информация по результатам контрольной деятельности ежеквартально размещается на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.
Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района. Финансирование подпрограммы составило 21874,1 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 524,5 тыс.руб., МБ – 21349,6 тыс.руб. На обеспечение поселений Ковернинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов направлено 21349,6 тыс.руб. Затраты на администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений составили 524,5 тыс.руб.
Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района»
Органами местного самоуправления на 2017 год разработано 34 муниципальные программы Ковернинского муниципального района,  из них 5 муниципальных программ по состоянию на 01.07.2017 из районного бюджета не финансировались.
	По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2017 год. 
На 2017 год бюджет муниципального района сформирован по программной классификации расходов с учетом планируемых результатов муниципальных  программ Ковернинского муниципального района.
Программная структура расходов бюджета охватывает 93,1% расходов бюджета муниципального района.
В Ковернинском муниципальном районе 1 учреждение выполняет муниципальное задание – МАУ"Редакция газеты "Ковернинские новости". За 1 полугодие 2017 года муниципальное задание выполнено на 50% к годовому плану. Отчет о выполнении муниципального задания размещен  на сайте www.bus.gov.ru и www.kovernino.ru.
	В целях повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru. размещены:
- ведомственные перечни услуг;
- мониторинг финансирования и реализации муниципальных программ;
- отчеты о работе структурных подразделений Администрации Ковернинского муниципального района.
	Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального района за2016 год проведены 23.05.2017г. Регулярно размещается на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в сети "Интернет" (www.kovernino.ru) информация о планировании и исполнении бюджета, о муниципальном долге.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 3324,7 тыс.руб. из местного бюджета. Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района. 

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	953,7
	953,7
	524,5
	55,0
	55,0

	МБ
	55852,0
	56138,3
	25560,4
	45,8
	45,5

	Итого:
	56805,7
	57092,0
	26084,9
	45,9
	45,7



15. «Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе  Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 825,0 тыс.руб. из местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года программа выполнена на сумму 416,9 тыс. руб.
Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 416,9 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства в размере 315,9 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; на проведение районного конкурса «Предприниматель года» по  итогам 2016 года в целях стимулирования эффективной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение торжественного  мероприятия, посвященного «Дню  российского  предпринимательства» в  Ковернинском  муниципальном  районе -  81,0 тыс.руб.; на проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова» - 20,0 тыс.руб.
Также в 1 полугодии 2017 года были проведены следующие мероприятия:
- народное гулянье «Пришла Масленица - веселись,  на  улыбки   не скупись». В  рамках  мероприятия работала «Лавка добра», где реализовывались поделки, сделанные руками воспитанников МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы», а также «Благотворительный сундук»;
- ярмарка «Ковернинское подворье»,  приуроченная к празднику «Светлая Пасха»;
- проведение районного конкурса «Предприниматель года» по  итогам 2016 года в целях стимулирования эффективной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Праздник района (88 лет) «Здесь сердца моего частица!».
В течение 1 полугодия 2017 года было проведено 1 заседание Координационного Совета по развитию предпринимательства при главе Администрации Ковернинского муниципального района и проведено совещание – семинар по вопросам микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства с участием представителей Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, представителя АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского муниципального района, представителей Администрации Ковернинского муниципального района и предпринимателей района.
Пять представителей Ковернинского района приняли участие в  областных  конкурсах: 
- «Предприниматель года – 2016» - 4 участника.
- XV Региональный Конкурс «Женщина – Лидер. XXI  век» - 1 участник.
Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе». Финансирование подпрограммы в 1 полугодии 2017 года не производилось.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	1040,0
	825,0
	416,9
	40,1
	50,5

	Итого:
	1040,0
	825,0
	416,9
	40,1
	50,5



16. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе  Нижегородской области на 2015-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 258,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года программа выполнена на сумму 45,1 тыс. руб.
Подпрограмма 3. «Обеспечение пожарной безопасности». Финансирование подпрограммы составило 25,3 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства направлены на информирование и обучение по пожарной безопасности.
Подпрограмма 5. «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Финансирование подпрограммы составило 19,8 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные  средства были направлены на  материально-техническое оснащение и освидетельствование компьютера секретного делопроизводства.
Противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности осуществлялась в течение полугодия, на проводимых сходах граждан проводились  инструктажи и выдавались  памятки, приобретена наглядная агитация.
В целях стимулирования деятельности подразделений ДПО проведен смотр-конкурс «Лучшее подразделение ДПО Ковернинского района Нижегородской области».


	         Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	220,0
	258,3
	45,1
	20,5
	17,5

	Итого:
	220,0
	258,3
	45,1
	20,5
	17,5



17. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 56,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года  финансирование программы составило 4,2 тыс. руб.
С целью проведения разъяснительной работы среди населения района, направленной на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами в СМИ (Ковернинские новости, интернет, НН радио) размещено 47 материалов.
В целях защиты несовершеннолетних от информации, наносящей ущерб жизни и здоровью
во всех образовательных организациях на компьютеры имеющие доступ в интернет поставлены контакт- фильтры. На классных часах с детьми проводятся беседы на данную тему.
На общешкольных родительских собраниях родителям разъясняют о необходимости контроля сайтов, которые посещают дети, необходимости установления контакт- фильтров на домашние компьютеры. Рассказывается о сайтах «Голубой кит» и им подобных, о том как определить, что ребенок посещает эти сайты и куда обратиться за помощью.
В рамках проведения районного родительского собрания «Дети- забота общая» перед родителями по данной теме выступал психиатр ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», представитель следственного комитета с показом фильма  по данной тематике, представители прокуратуры, наркоконтроля, полиции. В завершении родительского собрания присутствующие приняли участие в акции «Печать добра».
Направлена информация во все органы профилактики, образовательные организации по выявлению в подростковой среде информации пропагандирующей уголовную идеологию.   
В январе 2017г. прошли отчеты перед населением  о проделанной работе за 2016 год по охране общественного порядка и борьбе с преступностью на  8 участках. 
В 1 полугодии 2017 года изъято контрафактной продукции 15 единиц (адидас, найк) на сумму 6910 рублей; изъято спиртосодержащей жидкости 57литров у лиц занимающихся незаконной торговлей спиртосодержащей жидкости на сумму 2985 рублей; проведено 38 оперативно-профилактических мероприятий в местах массового пребывания населения, а также нахождения выходцев из регионов Северного Кавказа и Средней Азии; задержано 41 чел. за нарушение миграционного законодательства; раскрыто 5 преступлений по незаконному обороту оружия.
В отчетном периоде рейды «соцального патруля» организовывались за счет собственных средств отдела образования, администрации, МО МВД России «Ковернинский».
Во всех образовательных учреждениях организован пропускной режим, который осуществляется вспомогательным персоналом назначенным приказом директора. Территории школ обнесены по периметру заборами. Проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. Все учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, 8 учреждений оборудованы системами видеонаблюдения.
В каждой сельской  администрации созданы социальные патрули, в каждом образовательном учреждении созданы родительские патрули, работа которых направлена на реализацию Закона Нижегородской области № 23-З от 09.03.2010г. «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» и Закона Нижегородской области №141-З от 31.10.2012г. «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области».  На заседаниях КДН и ЗП ежегодно заслушивается данная работа. 
Организованы и проведены профилактических мероприятий и акций  среди несовершеннолетних граждан:
«Праздник школьных эстафет по лыжным гонкам», 
-«Лыжня России-2017».
-зимний и летний фестиваль ВФСК ГТО, 
-велопробег «Наследники Победы»,
- эстафетный пробег, 
-парковое ориентирование, 
-«День молодежи» (футбол)
В Ковернинском районе в течение 9 лет реализуется областной проект «Дворовая практика». Для участия в мероприятиях проекта привлекаются подростки старше 12 лет, в том числе состоящие на профилактических учетах. Одним из направлений работы летом в нашем районе является организация деятельности разновозрастных отрядов (далее РВО), в которые, в основном, входят дети и подростки  до 14 лет.
Центр занятости населения и отдел образования в летний период организует трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в июне 2017 года было трудоустроено 5 подростков, состоящих на учете ПДН и КДН и ЗП. Дети выполняют социально значимые работы по благоустройству территории  п.Ковернино и сельских администраций, вожатыми разновозрастных отрядов. 
В июне- августе на территории Ковернинского района работает стационарный военно – спортивный лагерь «Партизан», в июне в лагере отдохнуло 16 подростков Ковернинского района, из них 2 состоящих на межведомственном учете. Для направления детей состоящих на межведомственном учете в стационарный военно – спортивный лагерь «Партизан» приобретен туристический инвентарь на сумму 4160 рублей.
За 6 месяцев 2017 года в отношении 4 несовершеннолетних окончено 3 уголовных дела: 2- по ст.158 ч.2 УК РФ(кража) и 1- по ст.214 ч.1 УК РФ, (вандализм), все преступления совершены в 2016 году, уголовные дела возбуждены в 2016 году.
Проведено 12 рейдов по местам концентрации подростков в вечернее и ночное время. Проверено 9 предприятий, реализующих алкогольные напитки, с целью недопущения их продажи  несовершеннолетним, проверено 20 мест досуга (развлечения) граждан (кафе, бары, рестораны, иные питейные заведения), где разливают алкогольную продукцию, с целью нахождения в них несовершеннолетних и реализации данной категории лиц спиртных напитков.
В ходе проводимых рейдов выявлено 2 несовершеннолетних, употреблявших спиртные напитки в общественных местах и на улицах. Выявлен 1 взрослый гражданин за вовлечение несовершеннолетних в пьянство. Проведено 46 мероприятий (в т.ч. бесед, лекций и т.д.) по профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних.
Всего составлено 6 протоколов по ст.20.20,20.21 КоАП РФ, 7 протоколов  по ст. 20.22 КоАП РФ.
Всего проведено 15 рейдовых мероприятий по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З от 09.03.2010г. «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области», запрещающего нахождение несовершеннолетних на территории Нижегородской области в ночное время, выявлено 8 правонарушений. Проведено 36 бесед (лекций и иных мероприятий) по разъяснению закона Нижегородской области от 10.03.2010 №23-З, Размещено 3 информации в районной газете «Ковернинские новости».
	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	56,0
	56,0
	4,2
	7,5
	7,5

	Итого:
	56,0
	56,0
	4,2
	7,5
	7,5


18. «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование по программе в сумме 3744,6 тыс.руб. в т.ч. из средств ОБ – 875,6 тыс.руб., МБ – 15,0 тыс.руб., ВИ – 2854,0 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий составило 3182,5 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 328,5 тыс.руб., ВИ – 2854,0 тыс.руб. 
В 1 полугодии 2017 года проведено обучение ИТР, связанных с обеспечением безопасности движения по 10 часовой программе и изучение «Руководства по временному прекращению движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах» израсходовано 14,0 тыс.руб. из средств МП «Автопредприятие «Ковернинское». 
На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 328,5 тыс.руб. из областного бюджета, в.т.ч.: проведение обучения водителей со «скорой помощи» по безопасности дорожного движения – 14,0 тыс.руб.; приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды – 314,5 тыс.руб. На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 2840,0 тыс.руб. из прочих источников: в т.ч. 70,0 тыс.руб. – замена автопавильонов, устройство посадочных площадок; 2336,0 тыс.руб. – нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц; 434,0 тыс.руб. – замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения.
В 1 полугодии 2017 года прошло 2 заседания комиссии по повышению безопасности дорожного движения при Администрации Ковернинского муниципального района. На комиссиях поднимаются наиболее важные вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения, проводится мониторинг состояния аварийности.
 Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:
- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;
- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД. 
- принимается  участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района.
В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	875,6
	875,6
	328,5
	37,5
	37,5

	МБ
	15,0
	15,0
	0
	0
	0

	ВИ
	1270,0
	2854,0
	2854,0
	224,7
	100,0

	Итого:
	2160,6
	3744,6
	3182,5
	147,3
	85,0



19. «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2018 годы». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 100,0,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года программа выполнена на сумму 26,4 тыс. руб.
Подпрограмма 1. «Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод». В 2017 году на реализацию подпрограммы финансирование из средств бюджета не предусмотрено.
Подпрограмма 2. «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов  в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов». В 2017 году на реализацию подпрограммы финансирование из средств бюджета не предусмотрено.
Подпрограмма 3. «Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов растительного и животного мира». Финансирование подпрограммы составило 26,4 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года проведено 38 рейдов на территории Ковернинского муниципального района по контролю за соблюдением природоохранного законодательства. В ходе данных мероприятий было возбуждено 21 административное дело нарушения природоохранного законодательства. По результатам административных дел вынесены штрафы на сумму 165,0 тыс.руб., указанные средства поступили в бюджет Ковернинского муниципального района. Результатом этих мероприятий стали учет и контроль отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся в ходе хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия также приводят к улучшению экологической обстановки на территории Ковернинского района. Запланированный объем денежной компенсации за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в бюджет района в 2017году составил 539,3 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года объем денежной компенсации за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в бюджет района составил 210,6 тыс.руб.
Подпрограмма 4. «Формирование у населения всех возрастов социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды». В 1 полугодии 2017 года проведены экологические мероприятия для различных слоев населения (конкурсы, турслеты, акции). Отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района была организована и проведена экологическая конференция «Экология и жизнь» в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1. Также на базе этой школы были проведены районные коференции:
-  по физике на тему «Физика и экология»,
- по информатике в форме конкурса web – квестам, посвященному году экологии на тему «Красная книга Нижегородской области на web-страницах».
В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области» были организованы лагеря экологической направленности для школьников в период летних каникул. На территории Ковернинского района в 1 полугодии 2017 года были организованы 2 экологических лагеря с посещаемостью 30 школьников.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 07.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	100,0
	100,0
	26,4
	26,4
	26,4

	Итого:
	100,0
	100,0
	26,4
	26,4
	26,4




20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 10,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года финансирование по программе не производилось, выполнены следующие мероприятия:
 - Поддерживается в актуальном состоянии  раздел   «Противодействие коррупции» на    официальном сайте          Администрации Ковернинского муниципального района в соответствии с Приказом Минтруда России №530н от 7 октября 2013 г. «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с  помощью  которого граждане могли  бы  сообщать об   известных   им   фактах коррупционных  нарушений,  а также  могли   бы   получить информацию  о   причинах   и условиях,     способствующих коррупции;
- Проводится  антикоррупционная  экспертиза  проектов нормативных  правовых  актов органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района;
- Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального района по публикациям антикоррупционной тематики за 1 квартал 2017 года;
- Объявлен конкурс среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия коррупции, но за отсутствием заявок на участие, не проводился;
- Пройдено профильное обучение  муниципальных служащих по антикоррупционной тематике;
[bookmark: Par329]- Проведен анализ сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.             	

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	10,0
	10,0
	0
	0
	0

	Итого:
	10,0
	10,0
	0
	0
	0



21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2015-2017 г.г.». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 7,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года финансирование программы составило 2,0 тыс. руб. 
В целях повышения правовой культуры, создания условий для укрепления межнационального диалога проведены следующие мероприятия: 
- Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления. Проведение бесед по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди учащихся, родителей, сотрудников школы;
- Контроль за незаконным  оборотом печатной продукции, аудио - и видео материалов, содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды;
- Проведение профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, до пускающих употребление спиртных напитков, наркотических веществ, места их концентрации, возможного приобретения, сбыта, потребления данных веществ, их принадлежность к группам антиобщественного, экстремистского и иного характера, лидеров и активных участников этих групп, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность;
- Выставки декоративно-прикладного творчества национальных культур «Наш мир» - 2,0 тыс.руб.;
- Проведена читательская конференция для старшеклассников «Культура народов, проживающих в Российской Федерации»;
Ежеквартально проводится ряд мероприятий, а именно:
- осуществление контроля за незаконным оборотом печатной продукции, аудио- и видеоматериалов, содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды;
-  проведение профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление спиртных напитков, наркотических веществ, места их концентрации, возможного приобретения, сбыта, потребления данных веществ;
- реализация комплекса организационно-правовых и иных мер в целях устранения причин, способствующих распространению экстремизма в молодежной среде, создания социально-экономических и идеологических условий, препятствующих таким общественно-опасным проявлениям.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	7,0
	7,0
	2,0
	28,6
	28,6

	Итого:
	7,0
	7,0
	2,0
	28,6
	28,6



22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района на 2015-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 296,2 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2017 года финансирование программы составило 120,0 тыс. руб. 
Денежные средства направлены на установку системы наружного видеонаблюдения в МОУ «Анисимовская ООШ» и МОУ «Гавриловская СОШ».
    В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:
- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;
- надзорно-профилактические мероприятия перед открытием детских оздоровительных лагерей;
- проведены учебные тренировки с персоналом учреждений: 08.02.2017 г. тренировка с органами управления  в Администрации «Действия руководящего состава и сотрудников Администрации при  обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство,  16.03.2017 г. тренировка в ККЗ «Мир» «Действия сил и средств районного звена РСЧС, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных террористическими актами», 15.05.2017 г. тренировка в КСШ № 2 «Действия учащихся и персонала школы при эвакуации из здания».
- публикация тематических  материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;
- ежеквартальное  освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
-памятки детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися. 
-во всех образовательных организациях проведен цикл бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	142,0
	296,2
	120,0
	84,5
	40,5

	Итого:
	142,0
	296,2
	120,0
	84,5
	40,5



23. «Содержание и ремонт дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 51030,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 1 полугодие 2017 года программа выполнена полностью на сумму 51030,0 тыс. руб. из областного бюджета.
Подпрограмма 1. «Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дороги ГКУ ГУАД НО)». Финансирование подпрограммы составило 51030,0 тыс.руб. 
Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области, в рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской области», выполнен большой объем работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Произведен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, произведено укрепление обочин. На содержание автомобильных дорог принадлежащих Главному управлению автомобильных дорог по Нижегородской области направлено 47550,0 тыс.руб., на содержание искусственных сооружений (мостов) на них – 3480,0 тыс.руб.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	72772,5
	51030,0
	51030,0
	70,1
	100,0

	Итого:
	72772,5
	51030,0
	51030,0
	70,1
	100,0



24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 5914,4 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года программа выполнена на сумму 1177,5 тыс.руб.,  в т.ч. из средств ОБ – 191,3 тыс.руб., из средств МБ – 986,2 тыс.руб. Денежные средства направлены на строительство инженерной инфраструктуры в д.Гавриловка к дому многодетной семьи (газопровод – 0,198 км, водопровод – 1 индивидуальный фильтр-колодец, канализация – 1 индивидуальный отстойник на 5 куб.м.) – 174,0 тыс.руб. Проводятся проектно-изыскательские работы по детскому саду на 240 мест в р.п.Ковернино – 177,5 тыс.руб. Согласование, изготовление градостроительной документации, ген.планов поселений района – 98,0 тыс.руб. На техническое перевооружение системы теплоснабжения р.п.Ковернино (установка одного котла наружного размещения) затрачено 534,8 тыс.руб. Начат ремонт административного здания в с.Белбаж, ул.Школьная, д.3 – 191,3 тыс.руб. из средств областного бюджета и 1,9 тыс.руб. из средств местного бюджета.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	0
	693,0
	191,3
	0
	27,6

	МБ
	5120,0
	5221,4
	986,2
	19,3
	18,9

	Итого:
	5120,0
	5914,4
	1177,5
	23,0
	19,9



25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». По плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 220,0 тыс.руб., в т.ч. МБ – 20,0 тыс.руб., расходы юридических лиц – 200,0 тыс. руб. 
За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 385,3 тыс.руб.,  в т.ч. МБ – 15,0 тыс.руб., расходы юридических лиц – 370,3 тыс. руб. 
В 2017 году продолжена работа по специальной оценке условий труда в организациях и учреждениях района. Оценку провели на 138 рабочих местах. Затраты юридических лиц составили 129,3 тыс.руб.. Мониторинг проведения осуществляется отделом экономики 2 раза в год (на 1 сентября и 1 марта). 
В организациях и на предприятиях района проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда (28 апреля), тема которого в 2017 году « Оптимизация сбора и использования данных по охране труда», в администрации района проведено  заседание МВК по охране труда и совещание с руководителями предприятий по вопросам о подготовке и проведении Всемирного дня охраны труда, об уровне жизни населения Ковернинского муниципального района за 2 полугодие 2016 года, о финансовом обеспечении в 2017 году предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний за счет страховых взносов на обязательнгое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
В преддверии  всемирного дня охраны труда был проведен районный смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2016 год». Конкурс проводился по двум номинациям: «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» и «Организации социальной сферы, торговли и услуг».
На награждение победителей районного конкурса в бюджете муниципального района в рамках программы было предусмотрено 15,0 тыс.рублей. 
В 1 полугодии 2017 года проходило обучение специалистами Некоммерческого партнерства центров охраны труда Приволжского Федерального округа. Всего обучение прошли 196 человек, в т.ч. по направлениям:
- оказание первой медицинской помощи – 62 человека;
- пожарно-технический минимум – 44 человека;
- охрана труда – 90 человек.
Расходы юридических лиц на обучение в 1 полугодии 2017 года составили 241,0 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	20,0
	20,0
	15,0
	75,0
	75,0

	ВИ
	200,0
	200,0
	370,3
	185,2
	185,2

	Итого:
	220,0
	220,0
	385,3
	175,1
	175,1


26. «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы». В 2017 году на реализацию программы финансирование из средств бюджета района по уточненному плану не предусмотрено. 
В 1 полугодии 2017 года продолжается  обеспечение специальными изданиями граждан с ослабленным зрением через межбиблиотечный абонемент в МУК «Ковернинская ЦБС» из областной библиотеки для слепых, издание информационно-справочных материалов по проблемам инвалидов и инвалидности, сайт Администрации Ковернинского муниципального района оборудован сервисом для слабовидящих людей, обеспечение доступности специальными изданиями граждан с ослабленным зрением.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	800,0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	800,0
	0
	0
	0
	0



27. «Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 2162,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. В целях создания комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения Ковернинского  муниципального района Нижегородской области на основе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" осуществляется разработка методических, организационных и правовых основ построения, внедрения и развития АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского  муниципального района Нижегородской области, развертывание систем, обеспечивающих сбор первичной оперативной информации. 
Утвержден  План построения и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района. Создана  межведомственная рабочая группа по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». В разработке техническое задание на проектирование АПК «Безопасный город», осуществляется подготовка к проведению открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город».
Принята в эксплуатацию региональная автоматизированная система центрального оповещения (РАСЦО). В стадии заключения находится договор на техническое обслуживание оборудования РАСЦО.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	2162,0
	2162,0
	0
	0
	0

	Итого:
	2162,0
	2162,0
	0
	0
	0



28. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области».  По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 3463,1 тыс.руб., в т.ч. из ФБ – 376,4 тыс.руб., ОБ – 284,0 тыс.руб., МБ – 662,7 тыс.руб., прочие средства – 2140,0 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы не производилось.
Во 2 полугодии 2017 года планируется финансовая поддержка в приобретении отдельного благоустроенного жилья для двух молодых семей Ковернинского муниципального района.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	0
	376,4
	0
	0
	0

	ОБ
	661,5
	284,0
	0
	0
	0

	МБ
	661,5
	662,7
	0
	0
	0

	ВИ
	2457,0
	2140,0
	0
	0
	0

	Итого:
	3780,0
	3463,1
	0
	0
	0



29. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино» на 2016-2020 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 22369,9 тыс.руб. из средств бюджета р.п.Ковернино. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 9077,1 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 2521,7 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1833,6 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 1718,8 тыс.руб., работы, услуги по содержанию имущества – 114,8 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 688,1 тыс.руб.: в т.ч. работы и услуги по содержанию – 108,8 тыс.руб., приобретение хоз.товаров и строительных материалов – 159,5 тыс.руб., расходы на заработную плату с отчислениями – 327,6 тыс.руб., транспортные услуги – 10,0 тыс.руб., прочие работы и услуги – 82,2 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Содержание и развитие дорожного хозяйства». Финансирование подпрограммы составило 860,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года. 
Подпрограмма 5. «Проведение культурно-массовых мероприятий». Финансирование подпрограммы составило 5631,8 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на приобретение сувенирной продукции – 252,4 тыс.руб, возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры – 5379,4 тыс.руб.
Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 24,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на выплаты почетному гражданину – 15,0 тыс.руб., услуги общественного питания на 9 Мая – 9,3 тыс.руб.
Подпрограмма 7. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 39,0 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на организацию противопожарных мероприятий.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	БП
	20856,9
	22369,9
	9077,1
	43,5
	40,6

	Итого:
	20856,9
	22369,9
	9077,1
	43,5
	40,6





30. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 8908,7 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 4045,1 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1023,0 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 977,0 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 879,8 тыс.руб., приобретение материальных запасов для уличного освещения – 29,4 тыс.руб., расходы на заработную плату электрика – 67,8 тыс.руб. На содержание действующих и обустройство новых мест захоронения израсходовано 24,8 тыс.руб.,  в.т.ч.: на оплату по договорам подряда ремонта изгороди кладбищ – 17,7 тыс.руб.;  на приобретение материалов для ремонта изгороди кладбищ в д.Б.Мосты, д.Щегольное, д.Шмаки – 7,1 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 21,2 тыс.руб.: в т.ч. приобретение материальных запасов для благоустройства (краска, колер, мешки для мусора и т.д.) – 7,2 тыс.руб.; изготовление информационной вывески – 0,9 тыс.руб.; уборка нежилого аварийного дома в д.Шмаки – 10,3 тыс.руб.; вывоз мусора с территории – 2,8 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1285,4 тыс.руб.  На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 39,3 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Большемостовского сельсовета. На развитие и совершенствование противопожарной защиты объектов и территории Большемостовского сельсовета – 1246,0 тыс.руб., в т.ч.: оплата труда пожарных с отчислениями – 999,5 тыс.руб.; прочие расходы на содержание МПО (связь, эл.энергия, ГСМ, страхование жизни ДПО, дрова для отопления и т.д.) – 246,6 тыс.руб.
Подпрограмма 3. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 707,4 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 695,7 тыс.руб. и на улучшение качественного состояния дорог – 11,7 тыс.руб.
Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 4,8 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, мини-футболу.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы в 1 полугодии 2017 года не производилось. 
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1024,5 тыс.руб., в т.ч.: возврат межбюджетных трансфертов, в т.ч. на содержание учреждений культуры  – 1013,0 тыс.руб., расходы на проведение праздника района – 5,0 тыс.руб., расходы на проведение праздников в д.Б.Круты, д.Б.Мосты, д.Шадрино – 6,5 тыс.руб. 

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	БП
	8539,2
	8908,7
	4045,1
	47,4
	45,4

	Итого:
	8539,2
	8908,7
	4045,1
	47,4
	45,4






31. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 8988,0 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 3281,8 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 501,2 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 482,1 тыс.руб., на проведение мероприятий по благоустройству (озеленение территории, борьба с борщевиком Сосновского) израсходовано 19,1 тыс.руб. 
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 417,1 тыс.руб.  На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 7,9 тыс.руб., а именно на приобретение пожарных рукавов. На обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 409,2 тыс.руб.
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 760,2 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на содержание спортивного комплекса «Олимп».
Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 446,4 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года.  
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы в 1 полугодии 2017 года не производилось.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1156,9 тыс.руб.,  в т.ч.: возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры – 1146,9 тыс.руб., расходы на проведение праздничных мероприятий – 10,0 тыс.руб. 

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	БП
	8358,7
	8988,0
	3281,8
	39,3
	36,5

	Итого:
	8358,7
	8988,0
	3281,8
	39,3
	36,5



32. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 10568,9 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 3783,0 тыс.руб. из средств бюджета поселения.
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 505,9 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 427,8 тыс.руб., в т.ч.: оплата за электроэнергию – 357,2 тыс.руб., приобретение материальных запасов для уличного освещения – 25,3 тыс.руб., заработная плата с отчислениями – 45,3 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 78,1 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1134,6 тыс.руб., в т.ч.:  на обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 924,4 тыс.руб, на закупку товаров, работ и услуг для муниципальной пожарной охраны – 190,2 тыс.руб., на прочее – 20,0 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 517,9 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на расчистку дорог в зимнее время года – 457,0 тыс.руб., на приобретение щебня для ремонта дорог общего пользования местного значения – 60,9 тыс.руб.  
Подпрограмма 4. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы в 1 полугодии 2017 года не производилось.
Подпрограмма 5. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1624,6 тыс.руб., в т.ч.: возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры – 1623,0 тыс.руб., расходы на проведение праздничных мероприятий – 1,6 тыс.руб. 
Подпрограмма 6. «Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы в 1 полугодии 2017 года не производилось.

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	БП
	10058,6
	10568,9
	3783,0
	37,6
	35,8

	Итого:
	10058,6
	10568,9
	3783,0
	37,6
	35,8



33. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 11316,5 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 3397,1 тыс.руб. из средств бюджета поселения. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 966,4 тыс.руб.  В 1 полугодии 2017 года проведены следующие мероприятия:
- уборка территории от мусора, проведение обкоса территорий, посадка цветов, содержание памятников, ликвидация несанкционированных свалок – 28,2 тыс.руб.;
- модернизация, развитие и содержание сети уличного освещения – 938,2 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 9,4 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на оплату наемных пожарных машин при выезде на пожар.
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1,0 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на командировочные спортсменам для участия в спортивных мероприятиях.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 462,4 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3,7 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение венков к празднованию праздника 9 Мая. 
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1954,2 тыс.руб., в т.ч.: возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры – 1939,2 тыс.руб., расходы на проведение праздничных мероприятий в д.Сухоноска, д. Семино, п.Ковернино – 15,0 тыс.руб. 

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	БП
	10393,4
	11316,4
	3397,1
	32,7
	30,0

	Итого:
	10393,4
	11316,4
	3397,1
	32,7
	30,0



34. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 7364,2 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 1 полугодие 2017 года финансирование мероприятий программы составило 2626,3 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 546,2 тыс.руб., в т.ч. на модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения – 502,2 тыс.руб., на озеленение территории поседения, ликвидацию несанкционированных свалок и прочие мероприятия по благоустройству – 44,0 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 335,8 тыс.руб., а именно  на содержание муниципальной пожарной охраны – 262,2 тыс.руб. на закупку товаров, работ и услуг – 69,8 тыс.руб.; на обслуживание пожарной сигнализации – 3,8 тыс.руб.
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на участие в спортивных мероприятиях команды поселения.  
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 742,6 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы в 1 полугодии 2017 года не производилось.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета ». Финансирование подпрограммы составило 1000,2 тыс.руб. на возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры. 

	Бюджет
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	БП
	6412,5
	7364,2
	2626,3
	41,0
	35,7

	Итого:
	6412,5
	7364,2
	2626,3
	41,0
	35,7












Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым 
в Ковернинском муниципальном районе за 1 полугодие 2017 года

	Источник финансирования мероприятий программы
	План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2017г.), тыс.руб.
	Факт 2016 года (кассовые расходы), тыс.руб.
	% выполнения плана финансирования мероприятий программы, %
	Процент выполнения уточненного плана финансирования мероприятий программы, %

	Федеральный бюджет
	58283,0
	59226,9
	26934,3
	46,2
	45,5

	Областной бюджет
	344236,6
	323757,6
	176496,5
	51,3
	54,5

	Бюджет муниципального района
	253371,0
	261557,8
	120411,0
	47,5
	46,0

	Бюджеты поселений
	64619,3
	69516,1
	26210,4
	40,6
	37,7

	Внебюджетные источники
	117116,1
	118383,1
	76706,9
	65,5
	64,8

	Всего по программам
	837626,0
	832441,5
	426759,1
	50,9
	51,3



Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области:

1. В рамках государственной программы Нижегородской области «Содействие занятости населения Нижегородской области» ГКУ ЦЗН Городецкого района проведен ряд мероприятий на сумму 86,9 тыс.руб. из средств областного бюджета. Организовано 2 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест – 6,0 тыс.руб. На мероприятия по профессиональному обучению безработных граждан,  профессиональной ориентации и социальной адаптации направлено 57,0 тыс.руб. Оказано содействие самозанятости безработных граждан (1 человек) –1,6 тыс.руб. На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 14,7 тыс. руб. На организацию общественных работ – 5,1 тыс. руб. На временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 2,5 тыс.руб.
 Кроме того через ГКУ ЦЗН Городецкого района осуществляются социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными на общую сумму 903,5  тыс.руб. из средств бюджета области, а именно:
- пособие по безработице – 823,1 тыс.руб.;
- стипендия в период прохождения гражданами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости – 7,8 тыс.руб.;
- пенсия, назначенная по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости – 72,6 тыс.руб. Итого в рамках государственной программы освоено 990,4 тыс.руб. средств областного бюджета. 

2. В рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие лесного хозяйства Нижегородской области», в соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами выполняются следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 53,3 км.; в т.ч.: 
- строительство – 5,4 км;
- реконструкция – 3,1 км;
- эксплуатация – 44,8 км.
2. Прокладка просек, устройство минерализованных противопожарных полос – 152,7 км.
3. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения – 16 шт. 
4. Профилактическое выжигание сухой травы – 0,5 га.
5. Прочистка просек и уход за противопожарными разрывами – 7,8 км.
6. Благоустройство зон отдыха:
- благоустройство мест отдыха – 119 шт.;
- установка шлагбаумов – 81 шт.;
- установка стендов – 109 шт.;
7. Проведение санитарных рубок – 0 га.;
8. Искусственное лесовосстановление – 608,4 га.
9. Содействие естественному лесовосстановлению – 48,6 га.;
10. Рубки ухода в молодняках – 33,7 га.;
11. Подготовка почвы под лесные культуры – 5,3 га.;
12. Дополнение лесных культур – 324,2 га.;
13. Агротехнический уход за лесными культурами – 1101,9 га.

3. В рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие здравоохранения Нижегородской области» (по данным ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»), получены субсидии в сумме 236,0 тыс.руб. из областного бюджета на оказание помощи женщинам в период беременности.

4. В рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области»  (2015-2020 годы) подпрограммы «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области » в 1 полугодии 2017 года ООО «Промысел» получил возмещение на сумму 1115,2 тыс.руб. из областного бюджета, а именно: на электроэнергию – 140,7 тыс.руб., на газ – 124,4 тыс.руб., на материалы – 850,1 тыс.руб. 

5. В рамках программы поддержки местных инициатив, прошедших конкурсный отбор в 2017 году на территории Ковернинского муниципального района реализуются  5 программ развития территорий:
1). Обустройство спортивной площадки «Спорт, как стиль жизни» в д.Б.Мосты. По плану финансирования на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 498,9 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 238,0 тыс. руб., МБ – 144,4 тыс.руб., БП – 5,2 тыс.руб., средства населения – 61,4 тыс.руб., ВИ – 49,9 тыс.руб. 
2). Оборудование детской игровой площадки «Игралочка» с.Хохлома. По плану финансирования на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 215,0 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 103,2 тыс. руб., МБ – 62,2 тыс.руб., БП – 2,3 тыс.руб., средства населения – 25,8 тыс.руб., ВИ – 21,5 тыс.руб. 
3). Обустройство санузла, водопровода и водоотведения в Доме культуры д.Анисимово. По плану финансирования на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 298,4 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 143,1 тыс. руб., МБ – 86,4 тыс.руб., БП – 3,1 тыс.руб., средства населения – 35,8 тыс.руб., ВИ – 30,0 тыс.руб. 
4). Ремонт дорожного покрытия у памятника «Память и слава» в п.Ковернино. По плану финансирования на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 1999,6 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 955,8 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс.руб., БП – 571,9 тыс.руб., средства населения – 239,9 тыс.руб., ВИ – 202,0 тыс.руб. 
5). Благоустройство  «Сквера Победы» «Ковернино – наш общий дом, пусть будет чисто и уютно в нем» в п.Ковернино. По плану финансирования на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 1998,7 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 955,4 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс.руб., БП – 573,6 тыс.руб., средства населения – 239,8 тыс.руб., ВИ – 199,9 тыс.руб. 

На 2017 год запланировано финансирование вышеперечисленных программ развития территорий на сумму 5010,6 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 2395,5 тыс. руб., МБ – 353,0 тыс.руб., БП – 1156,1 тыс.руб., средства населения – 602,7 тыс.руб., ВИ – 503,3 тыс.руб.
Финансирование программ развития территорий в 1 полугодии 2017 года не производилось, запланировано на 2 полугодие 2017 года.
Дополнительно во 2 полугодии 2017 года конкурсный отбор прошли еще 5 программ развития территорий:
1. Ремонт ограждения кладбища д.Вязовка.
2. Ремонт крыши танцевального зала д.Сухоноска.
3. Обустройство детской площадки в д.Новопокровсое.
4. Обустройство детской площадки в д.Волково.
5. Ремонт сельского дома культуры в д.Гавриловка.
Итого в рамках госпрограмм за 1 полугодие 2017 года привлечено денежных средств:

	Источник финансирования мероприятий 
программы
	Факт 6 месяцев 2017 года (кассовые расходы), тыс.руб.

	Федеральный бюджет
	0

	Областной бюджет
	2341,6

	Местный бюджет
	0

	Бюджет поселений
	0

	Средства населения 
	0

	Внебюджетные источники
	0

	Всего по программам
	2341,6
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