План реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2018 год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на 2019 год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на 2020 год, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-дипетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 440,0 | 0 | 0 | 0 | 441,0 | 0 | 0 | 0 | 457,4 | 0 |
| Мероприятие 1.1.Аренда каналов связи мультисервисной транспортной сети системы 112 и каналов связи с системами приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах | Администрация | 2018 | 2020 | Оплата прямых каналов связи с круглосуточными ДДС и социально-значимыми объктами | Оплата прямых каналов связи с круглосуточными ДДС и социально-значимыми объктами | Оплата прямых каналов связи с круглосуточными ДДС и социально-значимыми объктами | 0 | 0 | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 426,4 | 0 |
| Мероприятие 1.2.Реализация технических решений для дежурно-диспетчерских служб в части интеграции с системой 112 | Администрация | 2018 | 2020 | Оснащение ЕДДС и ДДС к работе по системе 112 | Оснащение ЕДДС и ДДС к работе по системе 112 | Оснащение ЕДДС и ДДС к работе по системе 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.Обеспечение обучения персонала системы-112 | Администрация | 2018 | 2020 | Обучение дежурных ЕДДС в УМЦ ГО ЧС | Обучение дежурных ЕДДС в УМЦ ГО ЧС | Обучение дежурных ЕДДС в УМЦ ГО ЧС | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (Единая дежурно-диспетчерская служба) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3616,6 | 0 | 0 | 0 | 3756,8 | 0 | 0 | 0 | 3864,4 | 0 |
| Мероприятие 2.1.Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Администрация | 2018 | 2020 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 0 | 0 | 3286,1 | 0 | 0 | 0 | 3417,5 | 0 | 0 | 0 | 3554,2 | 0 |
| Мероприятие 2.2.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Администрация | 2018 | 2020 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 0 | 0 | 330,5 | 0 | 0 | 0 | 339,3 | 0 | 0 | 0 | 310,2 | 0 |
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 4056,6 | 0 | 0 | 0 | 4197,8 | 0 | 0 | 0 | 4321,8 | 0 |