Администрация Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_31.01.2018_                                                                                            №  _89_

Об утверждении плана реализации  муниципальной программы

«Усиление безопасности и обеспечение сохранности

архивных фондов Ковернинского муниципального  района

Нижегородской области на 2018 – 2020 годы»

В целях комплексного решения проблем обеспечения безопасности и сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района района, эффективного их использования, улучшения материально-технической базы, обеспечения доступа к архивным документам и получении архивной информации, а также, дальнейшего развития архивного дела в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области, Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального  района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы» .

2. Организационно - правовому отделу (С.В.Некрасова) обеспечить обнародование настоящего постановления, посредством его размещения в районной библиотеке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Т.Г.Разуваеву.

Глава местного самоуправления                                                      О.П. Шмелёв

Утвержден

Постановлением Администрации

Ковернинского муниципального района

от «_31_» января_ 2018 г. № 89_

План реализации

муниципальной программы

«Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов

Ковернинского муниципального  района Нижегородской области

на 2018 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия (в разрезе и учреждений) | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения |  |  | Исполнители мероприятий |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель программы (общая сумма по программе) |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 188,0 | 38,0 | 38,0 | 264,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 188,0 | 38,0 | 38,0 | 264,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.1. 1.2. 1.2.1 1.2.2 | Задачи Программы 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы архивов Администрации Ковернинского муниципального района. Развитие информационных технологий. |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 188,0 | 38,0 | 38,0 | 264,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 188,0 | 38,0 | 38,0 | 264,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление ремонта здания архивохранилищ №3,4 |  | 2018-2019 гг |  | Орг-правовой отдел (соисполнитель-ОКС) |  |  | Всего, в т.ч. | 70,0 | 0,0 | - | 70,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 70,0 | 0,0 | - | 70,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | - |  |  |  |
|  | газификация здания архивохранилища №3 документов по личному составу: - составление проектно-сметной документации - работы по газификации здания |  | 2019 год |  | Орг-правовой отдел (соисполнитель-ОКС) ОКС |  |  | Всего в т.ч. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в т.ч | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в т.ч. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - |  | - |
| 1.3 1.3.1 1.3.2 | - усиление охраны архивохранилищ на основе повышения их технической оснащенности установка / обновление ПОС в архивохранилищах № 1,2,3,4) Установка дверей повышенной ОПЗ |  | 2018 год 2018 год 2018 год |  | Орг-правовой отдел Орг-правовой отдел Орг-правовой отдел |  |  | Всего, в т.ч. | 80,0 | 0 | - | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 80,0 | 0 | - | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 60,0 | - | - | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 60,0 | - | - | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | - |  |  |  |
| 1.4 | приобретение недостающего и модернизация устаревшего оборудования для хранения архивных документов (стеллажи (п/м); спецкороба (100 шт.) |  | 2018-2020 годы |  | Орг-правовой отдел |  |  | Всего, в т.ч. | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 76,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 76,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 1.5 | -проведение мероприятий по улучшению физического состояния архивных документов (реставрация архивных документов фондового хранения (замена обложки дел; листов,…) |  | 2018-2020 годы |  | Орг-правовой отдел |  |  | Всего, в т.ч. | - | 0 | - | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | - развитие локальных информационных сетей; -приобретение/ обновление техники (компьютер, ксерокс) |  | 2020 год |  | Орг-правовой отдел (соисполнитель-сектор информатики,защиты информации..) |  |  | Всего, в т.ч. | - | - | 38,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 38,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 2 | Задачи Программы Повышение качества комплектования архива новыми архивными документами, сокращение объемов документов, находящихся в ненормативных условиях ведомственного хранения сверх установленных законодательством сроков. |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 2.1 | -организация своевременного приема на постоянное, долговременное хранение документов юридических лиц, в том числе документов по личному составу ликвидированных государственных и негосударственных организаций; |  | 2018 – 2020 годы |  |  | Орг-правовой отдел |  | Всего, в т.ч. | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - усиление контроля за обеспечением сохранности документов, находящихся в ведомственных архивах |  | 2018 – 2020 годы |  |  | Орг-правовой отдел |  | Всего, в т.ч. | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 2.3 | - Приобретение ценных документальных коллекций, личных фондов, находящихся в собственности юридических и физических лиц |  | 2020 год |  |  | Орг-правовой отдел |  | Всего, в т.ч. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Работа с кадровым составом (курсы повышения квалификации; проведение семинаров) |  | 2018- 2020 годы |  |  | Орг-правовой отдел |  | Всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Задачи Программы Информационная деятельность архивов Ковернинского муниципального района. Документационное обеспечение социальных гарантий и прав граждан хранения сверх установленных законодательством сроков |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | проведение историко-документальных выставок (фотовыставок) |  |  | 2018 – 2020 годы |  |  | Орг-правовой отдел (соисполнитель-отдел культуры и кино) | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 3.2 | -подготовка к изданию документальных публикаций; |  |  | 2018 – 2020 годы |  |  | Орг-правовой отдел | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 3.3 | обеспечение доступа к архивным документам, как к элементу информационной культуры, способной удовлетворить рост потребности населения, субъектов хозяйствования в поиске и в получении архивной информации |  |  | 2018 – 2020 годы |  |  | Орг-правовой отдел | Всего, в т.ч. | Без денежных затрат | Без денежных затрат | Без денежных затрат | Без денежных затрат |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Без денежных затрат | Без денежных затрат | Без денежных затрат | Без денежных затрат |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |