СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления

______________________ В.Н. Соколова

Заведующий отделом экономики

______________________ М.А. Банкетова

Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ

Ковернинского муниципального района за 2017 год

Муниципальные программы Ковернинского муниципального района

В Ковернинском муниципальном районе в 2017 году реализовывалось 28 муниципальных программ, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 26.05.2014 № 237-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

1. «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 340583,0 тыс.руб., в т.ч.  из средств федерального бюджета – 567,5 тыс.руб., из средств областного бюджета – 212019,4 тыс.руб., из средств бюджета района – 127996,1 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы составило 333572,8 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 567,5 тыс.руб., из средств областного бюджета – 208636,5 тыс.руб., из средств бюджета района – 124368,8 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Развитие общего образования». Финансирование подпрограммы составило 283517,6 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 207237,5 тыс.руб., МБ – 76280,1 тыс.руб.

В настоящий момент сеть образовательных учреждений состоит из  28 учреждений, из них: 6 средних школ, 4основных (их них-2 – школы с дошкольной группой), 4– начальные школы-детский сад, 1 – филиал средней школы, 1- специальная коррекционная школа-интернат, 11 – детских садов,  1 – районный центр внешкольной работы.

За 2017 год 334 ребенка получили путевки в дошкольные образовательные  организации  района.

За 2017 год было оказано 482 услуги в  консультационном центре по предоставлению родителям методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в МДОУ д/с «Рябинка» п. Ковернино.

На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 88698,1 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 60632,4 тыс.руб., МБ – 28065,7 тыс.руб. В целом расходы по предоставлению качественных образовательных услуг дошкольного образования составляют:

- заработная плата сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, налоги и прочие выплаты – 56937,2 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 7710,6 тыс. руб.,

- транспортные услуги – 52,5 тыс. руб.,

- услуги связи – 341,3тыс.руб.,

- работы, услуги по содержанию имущества – 1592,1 тыс. руб. (заправка картриджей, дератизация, огнезащитная обработка, обслуживание систем сигнализации и внутреннего газового оборудования и др.),

- прочие расходы и услуги – 1587,0тыс.руб.,

- закупка продуктов питания, канцтоваров, хоз.товаров, дидактических пособий, книгопечатной продукции и т.д. – 17665,8 тыс. руб.,

- закупка игровой мебели, уличного оборудования для образовательного процесса, компьютерного оборудования (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, МФУ, системный блок), кухонное оборудование (кухонная мебель, водонагреватель, овощерезательная протирочная машина, электрическая плита), мебель для образовательного процесса(шкафы, столы, стулья) и др. – 2811,6 тыс. руб.

На повышение качества доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 25897,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 23494,8 тыс.руб., МБ – 2402,4 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ Большекрутовская школа-интернат согласно уставной деятельности.

В 2017 году, ученик Большекрутовской школы – интернат  стал победителем Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества в номинации «Декоративно- прикладное творчество», который проходил в Москве.

На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 165175,7 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 119363,7 тыс.руб., МБ – 45812,0 тыс.руб. В целом расходы по предоставлению качественных образовательных услуг общего образования составляют:

- заработная плата сотрудников образовательных учреждений, налоги и прочие выплаты – 105760,8 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 18548,0 тыс. руб.,

- транспортные услуги – 334,4тыс. руб.,

-услуги связи – 857,1тыс.руб.,

- работы, услуги по содержанию имущества – 2332,7 тыс. руб. (техническое обслуживание АПС, обслуживание системы сигнализации, огнезащитная обработка чердачных помещений, технический осмотр автотранспорта, шиномонтаж, перезарядка огнетушителей и др.),

- прочие расходы,  работы и услуги – 5161,3тыс.руб. (техническая поддержка программных продуктов, оплата по договорам подряда, предрейсовый медосмотр водителей и др.),

- закупка продуктов питания, канцтоваров, хоз.товаров, запасных частей к автобусам, строительных материалов, автошины и т.д. – 24178,3 тыс. руб.,

- приобретение компьютерного оборудования (интерактивная доска, ноутбук, принтер, проектор, МФУ, системный блок), школьной мебели, электрооборудования (водонагреватель, электрическая плита, протирочно-резательная машина), оборудования для кабинета технологии(станок), учебников, спортивного оборудования,  и др. – 8003,1 тыс. руб.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 3746,6 тыс.руб. из областного бюджета.

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания молодежи». Финансирование подпрограммы составило 11721,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 53,8 тыс.руб.,  из местного бюджета – 11668,0 тыс.руб. На формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования  направлено 8710,9 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО « Центр внешкольной работы».

Дополнительное образование в Районном центре внешкольной работы получают 1085 учащихся.  На Международном конкурсе хореографии учащиеся  «РЦВР» стали лауреатами 1 степени в возрастной категории  старшая группа и младшая группа; а средняя группа - лауреатами 3 степени.

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году выделено 2960,9 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 53,8 тыс.руб., МБ – 2907,1 тыс.руб.

Организованными формами оздоровления охвачено 72% детей. В течение всего 2017 года учащиеся школ в качестве поощрений становились участниками различных тематических смен детских лагерей: в «Лазурном» побывал 41 ребенок, в «Артеке» - 4 человека.

На организационно- воспитательную  работу с молодежью, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи в 2017 году израсходовано из местного бюджета 50 тыс.руб. (участие в семинарах для специалистов курирующих реализацию государственной молодежной политики в муниципальных образованиях).

Семья Пряничниковых (Ковернинская средняя школа № 1) заняла 1 место в областном конкурсе «Шаг в мир выборов», а так же семья Бояркиных стала победителем в тематической викторине «Знаток избирательного права».

Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». Финансирование подпрограммы составило 511,2 тыс.руб. Средства из областного бюджета были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

За 2017 год показатели аттестованных педагогических работников Ковернинского района выше областных и составили:

- 68человек аттестовано на высшую категорию (27,3%) – по области 22,2%;

- 163 человек аттестовано на 1 категорию (65,5%) – по области 63%.

В 2017 году Грант приоритетного национального проекта «Образование» получила учитель английского языка Ковернинской средней школы №2 Померанцева Юлия Викторовна. Методист «РЦВР» Красильникова Екатерина Алексеевна  заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века», финал которого состоялся в городе Москва. Участником областного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года» стала Захарина Нина Леонидовна, учитель Скоробогатовской средней школы. Она вошла в десятку сильнейших педагогов области.

Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе». Финансирование подпрограммы составило 20,0 тыс.руб. Денежные средства из местного бюджета были направлены: на подготовку и участие в VI Фестивале юнармейских отделений и военно- патриотических клубов «От древней Руси до новой России…», посвященном 100- летию пограничных войск России 2,5тыс.рублей; на проведение веломарафона «Наследники победы», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 5,0тыс рублей; на проведение районной акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби 6,0тыс рублей; проведение районного этапа Нижегородской школы безопасности «Зарница» 6,5 тыс.рублей.

Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 4754,4 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета – 567,5 тыс.руб., из областного бюджета – 433,7 тыс.руб., из местного бюджета – 3753,2 тыс.руб. Денежные средства были направлены на  проведение ремонтных работ  по подготовке образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году, в т.ч.:

- устройство навеса над эвакуационным выходом в  МДОУ детский сад «Колосок» д. Б.Мосты – 40,0тыс.руб.

- ремонт пищеблока в МДОУ детский сад «Рябинка»п.Ковернино– 322,4 тыс.руб.;

- ремонт лестничных маршей, крыльца, крыши, пола в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» - 290,0тыс.руб.;

- ремонт крыши над спортивном залом в МОУ «Ковернинская средняя школа № 2»-300,0 тыс.руб.

- приобретение газового котла в МДОУ детский сад «Чебурашка» п.Ковернино – 123,0 тыс.руб.;

- ремонт системы водоснабжения, установка узла учета в МОУ «Гавриловская средняя основная школа» - 228,8 тыс.руб.;

-ремонт крыши в МДОУ д/с «Светлячок» д.Гавриловка – 100,0 тыс. руб.

- проведение противопожарных мероприятий (огнезащитная обработка деревянных конструкций, восстановление АПС, приобретение пожарного рукава, изготовление и установка противопожарных дверей, изготовление ПСД на противопожарную лестницу) – 556,9 тыс.руб.;

- строительство крыльца и навеса, монтаж газового оборудования и газопровода для отопления в МДОУ детский сад «Ромашка» р.п.Ковернино – 277,1 тыс.руб.;

- ремонт крыши в МДОУ детский сад «Родничок» с.Хохлома – 240,6 тыс.руб.;

- ремонт крыши в МОУ «Скоробогатовская средняя школа» - 34,0 тыс.руб.;

- строительство веранды на территории МОУ «Понуровская основная школа» - 50,0 тьс.руб.;

- ремонт стены в котельной МОУ «Каменская основная школа» - 90,2 тыс.руб.;

- приобретение газового котла и циркуляционного насоса в МОУ «Большекрутовская школа-интернат» - 99,0 тыс.руб.

В рамках федеральной программы произведен капитальный ремонт спортивного зала Семинской основной школы – 2002,4 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета – 567,5 тыс.руб., из областного бюджета – 433,7 тыс.руб., из местного бюджета – 1001,2 тыс.руб

Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 400,3 тыс.руб. из областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 32647,5 тыс.руб. из местного бюджета. На обеспечение функций муниципальных органов направлено 2258,0 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 30389,5 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R=1,012 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 0 | 567,5 | 567,5 | 0 | 100 |
| ОБ | 211585,7 | 212019,4 | 208636,5 | 98,6 | 98,4 |
| МБ | 120817,4 | 127996,1 | 124368,8 | 102,9 | 97,2 |
| Итого: | 332403,1 | 340583,0 | 333572,8 | 100,4 | 97,9 |

2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области до 2017 года». На 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 15,0 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2017 год фактическое финансирование мероприятий программы составило 15,0 тыс.руб. Денежные средства были направлены на  проведение следующих мероприятий:

- районный конкурс агидбригад по пропаганде здорового образа жизни в форме фестиваля-конкурса «День НЕзависимости» - 6,0 тыс.руб.;

- районный этап областного конкурса творческих работ среди обучающихся по антинаркотической профилактике – 2,0 тыс.руб.;

- районный этап областного конкурса для педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних – 0,4 тыс.руб.;

- районный конкурс антинаркотических проектов «Мы выбираем жизнь» - 4,5 тыс.руб.;

- семинар-практикум «Дворовая компания» для студентов, планирующих работать на дворовых площадках по месту жительства – 2,1 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R=1,0 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |
| Итого: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |

3. «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2015-2020 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 6539,1 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 6506,9 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг». Финансирование подпрограммы составило 5732,1 тыс.руб. На проведение спортивно-массовых мероприятий направлено 250,0 тыс.руб.

В 2017 году было проведено 90 спортивных мероприятий, из них - 54 на территории района и 35выездных мероприятий, в которых приняли участие 2630 человек.

Общее количество занимающихся физической культурой и спортом на территории Ковернинского района составило 4350  человек, это на 335 человек больше, чем в прошлом году.

Проводятся соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам, «Дни здоровья», Спартакиады, соревнования с привлечением ветеранов спорта.

Проведена годовая районная спартакиада среди рабочей молодежи по 6 видам спорта,  в которой приняли участие 466 человек.

Создан и функционирует муниципальный центр тестирования ГТО на базе Спорткомплекса «Узола». Проведены зимний и летний муниципальные фестивали. Всего в сдаче нормативов ГТО приняли участие 103 человека, из них 17 человек получили знаки отличия.

Результаты соревнований:

- Женская волейбольная команда «Искра-Узола» заняла второе место в Первенстве ФОКов Нижегородской области;

- Детская волейбольная команда «Искра-Узола» заняла третье место в областных соревнованиях в рамках Всероссийского проекта «Серебряный мяч»;

- Женская волейбольная команда «Искра-Узола» заняла второе место в межрайонном турнире по волейболу среди районов Северо-восточной зоны Нижегородской области;

- Футбольная команда «Волна» взрослый состав в Кубке Нижегородской области по футболу среди мужских команд высшей лиги дошла до полуфинала;

-Молодежный состав футбольного клуба «Волна» занял второе место в Чемпионате Нижегородской области по футболу среди юниоров 2000-2001 г.р.

На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 5482,1 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 774,8 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение функционирования отрасли.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,93 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 6471,4 | 6539,1 | 6506,9 | 100,5 | 99,5 |
| Итого: | 6471,4 | 6539,1 | 6506,9 | 100,5 | 99,5 |

4. «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2020 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 46335,9 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 46259,2 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности». Финансирование подпрограммы составило 10353,6 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.

На базе центральной библиотеки впервые была организована межрайонная творческая встреча самобытных поэтов и бардов.

Подпрограмма 2. «Народное и художественное творчество». Финансирование подпрограммы составило 26372,5 тыс.руб. Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 19603,5 тыс.руб. В 2017 году проводились следующие мероприятия:

- Районный конкурс профессионального мастерства среди клубных работников домов культуры Ковернинского района «Самоцветы народного творчества»;

- Фестиваль дарований «Созвездие талантов», посвящённого году экологии;

- Конкурс песни среди молодёжных творческих коллективов и молодых исполнителей северных районов Нижегородской области «Весенняя капель»;

- Смотр конкурс песен среди хоров ветеранов северных районов Нижегородской области «Я люблю тебя жизнь»;

-Фестиваль патриотической песни под флагом Общероссийского Народного Фронта

- Районный творческий конкурс «Один в один»;

- Районный конкурс детского творчества «Дети цветы жизни»;

- Районный фестиваль народного творчества «Пасхальный перезвон»;

- районный фестиваль песни «Когда душа поёт».

Творческие коллективы принимали участие в конкурсах областного, всероссийского и международного уровней:

- образцовый ансамбль бального танца «Эксперимент» (руководитель Разумовский Алексей Дмитриевич) - Лауреат III степени международного конкурса художественного творчества «Открытые страницы»;

- вокальная группа «Дива» (руководитель Нечаева Оксана Михайловна) - Лауреат II степени всероссийского конкурса «Золотая Арабеска»;

-танцевальный дуэт коллектива «Улыбка» (руководитель Фролова Раиса Павловна)  получил звание  Лауреата  II степени XX общенационального конкурса творческих дарований «Морской бриз», проходившем в городе Сочи.

На развитие кинематографии направлено 6769,0 тыс.руб.

В районе успешно реализована федеральная программа кинофикации малых городов России. В результате был обновлён кинозал с возможностью просмотра фильмов в 3D формате. Также в киноконцертный зал закуплены и установлены новые комфортабельные кресла.

Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия». Финансирование подпрограммы составило 2036,0 тыс.руб.  В 2017 году проводились следующие мероприятия:

- Выставка «Золото Ковернинского края»  была представлена на  XIV  международном фестивале народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» c проведением мастер-классов по хохломской росписи и резьбе по дереву в г. Семенов;

- Краеведческая  конференция «Подвигу жить в веках»;

- Семнадцатая районная краеведческая конференция «Люди земли ковернинской», прошла в р.п. Ковернино ККЗ «Мир» и была посвящена 30-летию районной ветеранской организации.

Краеведческая конференция собрала  100 настоящих любителей и ценителей краеведческого движения – представителей старшего поколения и учащейся молодежи, работников культуры и педагогов, ветеранский актив и неравнодушных жителей Ковернинского района;

- В рамках всероссийской акции «Ночь  музеев-2017» проводились мероприятия «Музей – открытая книга, которую невозможно дочитать до конца» и «Путешествие в страну  «Экология»

- Выставка «Красоты Ковернинского края»;

- Фотоработы Парийского Н. Л., отражающие красоту Ковернинского края, были представлены на  VI фестивале дарований «Созвездие талантов». Мероприятие было посвящено Году экологии и организовано при поддержке депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Михаила Манухина в г.Семенов;

- В рамках проведения  праздника Ковернинского района «Здесь души моей частица»  была организована выставка - продажа  изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Кладовая ремесел» и выставка  «Ковернинские умельцы»  изделий мастеров Ковернинского района.

В 2017 году на пять тысяч увеличилось число посетителей культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий.

Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования». Финансирование подпрограммы составило 4544,4 тыс.руб. Средства были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Учащиеся художественной школы были отмечены на следующих конкурсах:

- звание Лауреата II и III степеней и Дипломанта межрегионального интернет-конкурса декоративно прикладного искусства «Мы украшаем мир» получили шесть учащихся (Сурикова Ирина, Котлярова Дарина, Шадрин Сергей, Богаткова Любовь, Финагина Анастасия, Наумова Алина);

-Дипломом II степени областного конкурса творческих работ «Сохраним природу России»   награждена Догадова Юлия;

- по итогам областной выставки-конкурса детского рисунка «Такой огромный мир: Африка и Ближний Восток» организованной по инициативе Депутата Государственной Думы, члена партии «Единая Россия» Артема Александровича Кавинова, Дипломами победителя награждены Глухова Варвара, Соколов Данил, Круглова Виктория.

-межрайонный конкурс детских творческих работ Городецкой епархии «Русского духа святыня» - Дипломами I степени награждены 3 учащихся (Белянин Артем, Галкина Жанна, Мелентьева Ульяна), Дипломами II степени  – два учащихся  (Горячева Вероника, Крутова Юлия).

- областной конкурс детского рисунка «Этих дней не смолкнет слава»  - награждены Дипломами I степени двое учащихся (Рябкова Ульяна, Шадрин Сергей), Диплом III степени –получила Красильникова Арина.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2952,7 тыс.руб. На содержание аппарата управления направлено 565,3 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 2387,4 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,09 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 39009,8 | 46335,9 | 46259,2 | 118,6 | 99,8 |
| Итого: | 39009,8 | 46335,9 | 46259,2 | 118,6 | 99,8 |

5. «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 1029,8 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 1027,0 тыс.руб.

На территории района проживают 202 многодетные семьи, в которых воспитывается 665 детей.

В Ковернинском доме-интернате проживает 25 человек.

На выплату инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа направлено 283,8 тыс.руб., оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 32,5 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 360,0 тыс.руб. Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили – 141,2 тыс.руб.

Оказана финансовая поддержка районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 130,0 тыс.руб. На организацию оздоровительного отдыха детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (транспортные расходы в оздоровительные учреждения) направлено 27,5 тыс.руб. На рождение ребенка назначается выплата единовременного пособия в размере 1000 руб. – выплачено 11,0 тыс.руб. Расходы на оказание социальной поддержки одаренных детей составили 16,0 тыс.руб. На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и  ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 25,0 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,02 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 1024,2 | 1029,8 | 1027,0 | 100,3 | 99,7 |
| Итого: | 1024,2 | 1029,8 | 1027,0 | 100,3 | 99,7 |

6. «Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 385,5 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 45,5 тыс.руб., из средств МБ – 200,0 тыс.руб., из средств работодателей – 140,0 тыс.руб. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 384,9 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 45,3 тыс.руб., из средств МБ – 199,6 тыс.руб., из средств работодателей – 140,0 тыс.руб.

Денежные средства направлены:

-  на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 301,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 36,9 тыс.руб., МБ – 199,6 тыс.руб., ВИ – 64,9 тыс.руб. За текущий период было трудоустроено 108 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время.

- на организацию общественных работ – 83,5 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 8,4 тыс.руб., средства работодателей – 75,1 тыс.руб. За 2017 год трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 22 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2018г составил 0,30%. Количество безработных на 1 января 2018 года – 29 человек. Количество вакансий – 230, предложение на рынке труда почти в 8 раз превышает спрос.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,999 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 57,2 | 45,5 | 45,3 | 79,2 | 99,6 |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 199,6 | 99,8 | 99,8 |
| ВИ | 97,7 | 140,0 | 140,0 | 143,3 | 100 |
| Итого: | 354,9 | 385,5 | 384,9 | 108,5 | 99,8 |

7. «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 40330,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 9973,6 тыс.руб., Фонд реформирования ЖКХ – 5417,8 тыс.руб., ОБ – 10528,0 тыс.руб., МБ – 10911,5 тыс.руб., ВИ – 3500,0 тыс.руб. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 40224,0 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 9973,6 тыс.руб., Фонд реформирования ЖКХ – 5345,7 тыс.руб., ОБ – 10510,7 тыс.руб., МБ – 10894,0 тыс.руб., ВИ – 3500,0 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Финансирование подпрограммы составило 21328,3 тыс.руб.,  в т.ч.: ФБ – 9973,6 тыс.руб., ОБ – 7291,5 тыс.руб., МБ – 4063,2 тыс.руб.

Приобретено 9 квартир для детей-сирот на сумму 8587,4 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 2474,8 тыс.руб., ОБ – 6112,6 тыс.руб. Приобретена 1 квартира для врача (Булаткин Д.И.) 1500 тыс.руб. местный бюджет. Приобретена 1 квартира погорельцу (Бурылова Н.А.) 1123,9 тыс.руб. областной бюджет, 281,0 тыс.руб. местный бюджет. Исполнение решения суда предоставление жилья Козыревой Г.Н. (погорелец) – 1500 тыс.руб.

Приобретено жилье 5 ветеранам, в соответствии с Федеральным законом №5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах в Российской Федерации» на сумму  7498,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.

Выплаты 4 гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 245,3 тыс.руб. (192,3 тыс.руб. – МБ, 53 тыс.руб. – ОБ). Социальные выплаты населению на газификацию жилья составили 90,0 тыс.руб. – 6 человек. Предоставлены социальные выплаты  4 человекам на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 7,2 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 2,0 тыс.руб., МБ – 5,2 тыс.руб.

Отремонтировано 4 муниципальных жилых помещения – 494,7 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда». Финансирование подпрограммы составило 10622,1 тыс.руб.: в т.ч.: Фонд реформирования ЖКХ – 5345,7 тыс.руб., ОБ – 3219,2 тыс.руб., МБ – 2057,2 тыс.руб. В рамках четвертого этапа Государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы» перечислено денежных средств в сумме 10622,1 тыс.руб. на покупку 22 жилых помещений.

Подпрограмма 3. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов». Финансирование подпрограммы составило 4183,6 тыс.руб., в т.ч. МБ – 683,6 тыс.руб., средства собственников помещений многоквартирных домов – 3500 тыс.руб. Взносы собственников жилых помещений за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  направлены на счета Регионального оператора (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области). Произведен капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения, ремонт фасадов и подвальных помещений многоквартирных домов по адресам: д.Семино, ул.Центральная, д.2 и д.4, д. Гавриловка, ул.Центральная, д.4 и д.6.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 4090,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,89 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд реформирования ЖКХ | 0 | 5417,8 | 5345,7 | - | 98,7 |
| ФБ | 1484,9 | 9973,6 | 9973,6 | В 6,7 раза | 100 |
| ОБ | 2484,8 | 10528,0 | 10510,7 | В 4,2 раза | 99,8 |
| МБ | 13871,2 | 10911,5 | 10894,0 | 78,5 | 99,8 |
| ВИ | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 100 | 100 |
| Итого: | 21340,9 | 40330,9 | 40224,0 | 188,5 | 99,7 |

8. «Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». На 2017 год по программе по плану запланировано финансирование в сумме 20232,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 17370,0 тыс.руб., бюджета района – 2862,4 тыс.руб.. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 20088,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 17370,0 тыс.руб., МБ – 2718,6 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».  Финансирование подпрограммы составило 20088,6 тыс.руб. По итогам 2017 года возмещение выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса Администрацией Ковернинского муниципального района составило 388,6 тыс.руб. Субсидии на возмещение затрат на уплату кредитного ресурса и проценты по нему составили 400,0 тыс.руб. Расходы на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ предприятиям ЖКХ – 19300,0 руб., в т.ч. из средств ОБ – 17370,0 тыс.руб., МБ – 1930,0 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района».  Финансирование подпрограммы не производилось.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,98 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 17370,0 | 17370,0 | - | 100 |
| МБ | 1000,0 | 2862,4 | 2718,6 | В 2,7 раза | 95 |
| Итого: | 1000,0 | 20232,4 | 20088,6 | В 20 раз | 99,3 |

9.  «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру  «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». На 2017 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 3194,9 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 470,6 тыс.руб., МБ – 2724,3 тыс.руб. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 3123,7 тыс.руб., в т.ч.  ОБ – 470,6 тыс.руб., МБ – 2653,1 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы». Финансирование подпрограммы составило 530,3 тыс.руб. из средств бюджета района.  Денежные средства были направлены на оплату аренды каналов связи – 501,3 тыс.руб. Внедрение системы 112 позволило сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения. Также сократилось среднее время обработки сообщения о чрезвычайных ситуациях, несущих информацию об угрозе или факте ее возникновения. Прошли обучение в Учебно-методическом центре ГОЧС три сотрудника ЕДДС – 29,0 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2593,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 470,6 тыс.руб., МБ – 2122,8 тыс.руб. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч. на приобретение спецодежды для сотрудников ЕДДС израсходовано 84,0 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,79 – удовлетворительная, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 470,6 | 470,6 | - | 100 |
| МБ | 2644,0 | 2724,3 | 2653,1 | 100,3 | 97,4 |
| Итого: | 2644,0 | 3194,9 | 3123,7 | 118,1 | 97,8 |

10.  «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2014-2017 годы». На 2017 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 264,4 тыс.руб., в т.ч. из  средств МБ – 93,0 тыс.руб., ВИ – 171,4 тыс.руб. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 258,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 86,9 тыс.руб., ВИ – 171,4 тыс.руб. Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,007 – высокая.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 81,0 | 93,0 | 86,9 | 107,3 | 93,4 |
| ВИ | 196,4 | 171,4 | 171,4 | 87,3 | 100 |
| Итого: | 277,4 | 264,4 | 258,3 | 93,1 | 97,7 |

11.  «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». На 2017 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 44,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 44,2 тыс.руб. Денежные средства направлены на укрепление и модернизацию материально-технической базы архивов Администрации Ковернинского муниципального района, развитие информационных технологий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,83 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 38,0 | 44,3 | 44,2 | 116,3 | 99,8 |
| Итого: | 38,0 | 44,3 | 44,2 | 116,3 | 99,8 |

12.  «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 3582,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 3571,2 тыс.руб. из средств местного бюджета.

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 1094,1 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2477,1 тыс.руб. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

В 2017 году  было  продано 53 земельных  участка  на сумму 3800 тыс. руб., заключено 36 договоров аренды земельных участков на общую площадь 47 гектар, из них с льготными категориями граждан – 24 договора.

На 1 января 2018 г. действует 443 договора аренды земельных участков общей площадью 9500 гектар.

Сумма арендной платы за земельные участки, полученная в 2017 году, равна 5200 тыс. руб. В 2017 году продано муниципального имущества на сумму 903 тыс. руб.Уменьшение этого показателя связано с отсутствием в казне района имущества, имеющего привлекательность для потенциального покупателя.

За 2017 год в районе приватизировано 75 квартир.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,79 – удовлетворительная, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 3728,0 | 3582,0 | 3571,2 | 95,8 | 99,7 |
| Итого: | 3728,0 | 3582,0 | 3571,2 | 95,8 | 99,7 |

13. «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 210251,3 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 36737,2 тыс.руб., ОБ – 63752,5 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб., ВИ – 109511,6 тыс.руб. (собственные средства сельскохозяйственных предприятий).  За 2017 год  финансирование программы составило 739135,6 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 36737,2 тыс.руб., ОБ – 63752,5 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб., ВИ – 638395,9 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 715096,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 35092,9 тыс.руб., ОБ – 43514,3 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб., ВИ – 636239,3 тыс.руб.

Агропромышленный комплекс Ковернинского  района  состоит  из 8 сельхозпредприятий, 13 крестьянско-фермерских хозяйств и более 7 тысяч лично-подсобных хозяйств. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году составила 30393 гектар, в том числе под зерновыми 10020 гектар. Кроме этого, ООО «Племзавод им.Ленина» и СПК «Семинский» арендуют пашню в количестве 3143 гектара в Городецком и Сокольском районах.

Денежные средства были направлены на развитие производства продукции растениеводства – 23783,9 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 6871,8 тыс.руб., ОБ – 6498,1 тыс.руб., ВИ – 10414,0 тыс.руб.  Всего хозяйствами района намолочено 18 тысяч тонн зерна в весе после доработки,  урожайность зерновых  составила  15 центнеров с гектара. На одну условную голову заготовлено 44 центнера кормовых единиц.

На развитие производства продукции животноводства – 623784,9 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 21090,7 тыс.руб., ОБ – 27736,2 тыс.руб., ВИ – 574958,0 тыс.руб. Животноводческую деятельность в районе осуществляют 7 сельхозпредприятий, 13 крестьянско-фермерских хозяйств. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах имеется 10400 голов крупного рогатого скота,  в том числе коров  4000 голов.  По итогам 2017 года валовое производство молока в СХП и КФХ составило 26600 тонн, что больше на 800 тонн или 103% к уровню 2016 г. Надой на фуражную корову в сельхозпредприятиях составил 6660 кг, рост к уровню 2016 года -  184 кг. Товарность молока составила 86%. Реализовано молока высшего и первого сорта свыше 99%. Всего в 2017 году произведено скота в живом весе 1700 тонн. Среднесуточный привес крупного рогатого скота  составил  520 г. По рейтингу валового производства молока район традиционно занимает 4 место.

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами составило 47480,0 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 7130,4 тыс.руб., ОБ – 8640,3 тыс.руб., ВИ – 31709,3 тыс.руб. На проведение конкурсов с целью повышения заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе  и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции направлено из районного бюджета – 250,0 тыс.руб.

На обновление парка сельскохозяйственной техники направлено 19158,0 тыс.руб. из внебюджетных источников – приобретено более 50  наименований сельскохозяйственной техники. На реализацию мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК из областного бюджета израсходовано 639,7 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 18987,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1644,3 тыс.руб., ОБ – 15186,2 тыс.руб., ВИ – 2156,6 тыс.руб. Денежные средства направлены на улучшение жилищных условий двух семей, проживающих в сельской местности (133,3 кв.м.) – 5092,9 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 1644,3 тыс.руб., ОБ – 1292,0 тыс.руб., ВИ – 2156,6 тыс.руб. (собственные средства населения). На развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направлено 13894,2 тыс.руб. из средств областного бюджета – 1,6 км.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 5052,0 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,26 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 44937,4 | 36737,2 | 36737,2 | 81,7 | 100 |
| ОБ | 50138,6 | 63752,5 | 63752,5 | 127,2 | 100 |
| МБ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100 | 100 |
| ВИ | 109395,0 | 109511,6 | 638395,9 | В 5,8 раза | В 5,8 раза |
| Итого: | 204721,0 | 210251,3 | 739135,6 | В 3,6 раза | В 3,5 раза |

14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 55908,3 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 953,7 тыс.руб., МБ – 54954,6 тыс.руб.  За 2017 год  программа выполнена на сумму 55863,3 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 953,7 тыс. руб., МБ – 54909,6 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 3094,3 тыс.руб. из средств бюджета района. На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 567,2 тыс.руб. На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 1641,5 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 885,6 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).

Консолидированный бюджет Ковернинского района исполнен по доходам в сумме 654 миллиона рублей, что больше факта за 2016 год на 25 миллионов рублей, в основном за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на 19 миллионов рублей и земельного налога на 6 миллионов рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета составляют:

- налоговые доходы - 197 миллионов рублей, или 30 % от всех доходов;

-неналоговые доходы - 41 миллион рублей, 6 % от всех доходов;

-безвозмездные поступления - 416 миллионов рублей, или 64  % от всех доходов.

В 2017 году из областного бюджета была получена финансовая поддержка в сумме 26 миллионов рублей.

Финансирование основных отраслей из консолидированного бюджета в 2017 году составило:

| - образование | –338 миллионов рублей; (или 53% от общей суммы расходов) |
| --- | --- |
| - национальная экономика | – 97 миллионов рублей; |
| -жилищно-коммунальное хозяйство | – 54 миллиона рублей; |
| - общегосударственные вопросы | – 56 миллионов рублей; |
| - культура, кинематография | – 43 миллиона рублей; |
| - социальная политика | – 29 миллионов рублей; |
| -национальная безопасность и правоохранительная деятельность | – 13 миллионов рублей; |
| - физическая культура и спорт | – 8 миллионов рублей. |

Кредиторская задолженность консолидированного бюджета с учетом задолженности муниципальных предприятий по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 13 миллионов рублей, по муниципальным предприятиям уменьшилась на 12 миллионов рублей.

Ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. В 2017 году проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотрена задолженность по налогам по 12 юридическим лицам и по 3 физическим лицам, по увеличению заработной платы по 72 субъектам предпринимательства. Поступило налогов в бюджет по результатам межведомственной комиссии в сумме 15747,3 тыс.рублей.

Ведется работа, направленная на увеличение в организациях курируемых отраслей размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития района, недопущение образования задолженности по заработной плате работодателей перед работниками, в случае имеющейся задолженности – на ее погашение и недопущение в дальнейшем, а так же на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы. Подготовлены и направлены 94 письма субъектам малого предпринимательства при средней численности сотрудников не более 50 человек с рекомендациями устанавливать размер заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) не ниже установленного в регионе МРОТ – не менее 9000 рублей ( Трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2017 год).

Осуществляется уведомительная регистрация трудовых договоров индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района. При регистрации договоров акцентируется внимание на размер оплаты труда. Курируется реализация указов Президента РФ по социально-экономической политике от 7 мая 2012 года. Ежеквартально в министерство экономики Нижегородской области направляется информация о ситуации с занятостью и оплатой труда в районе. По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций составила 18878,3 руб. (109,9 % к аналогичному периоду 2016 года).

Мониторинг Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ковернинском муниципальном районе осуществляется ежеквартально. Проведено 11 заседаний рабочей группы по обеспечению своевременной и в полном размере выплаты заработной платы, снижению неформальной занятости и профилактики использования нелегальных трудовых отношений.

В рамках проведения разъяснительной работы в СМИ о негативных последствиях выплаты «теневой» заработной платы на страницах районной газеты «Ковернинские новости», радиовещании и официальном сайте Администрации района размещено 2 материала.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2018 года по сравнению  с 1 января 2017 года уменьшился на 17,2 % и составил 31300,0 тыс.рублей.

Ведется работа по обеспечению оптимальных условий  для  привлечения заимствований на благоприятных условиях и эффективному управлению муниципальным  долгом, в рамках законодательно установленных ограничений.

Муниципальная гарантия в 2017 году не предоставлялась. Погашение долговых обязательств Ковернинского муниципального района осуществляется своевременно, просроченные платежи отсутствуют.

В 2017 году финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 17 плановых проверок по использованию средств бюджета муниципального района, соблюдению требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета муниципального района и иными юридическими лицами, получающим средства бюджета муниципального района, что составляет 100% к первоначальному плану проверок.

В результате проведенных проверок выявлены нарушения на сумму 4845,4 тыс. руб., из них неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 115,0 тыс. руб., нарушение правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности на сумму 439,6 тыс. руб.,  прочие нарушения на сумму 4290,8 тыс. руб. Количество материалов проверок, переданных в органы прокуратуры – 8, к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц.

Проведено  10 плановых проверок внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% от первоначального плана проверок.
Вынесено 10 предписаний об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки. Десять учреждений предоставили информацию об устранении нарушений.
Информация по результатам контрольной деятельности ежеквартально размещается на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.

Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района. Финансирование подпрограммы составило 45904,5 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 953,7 тыс.руб., МБ – 44950,8 тыс.руб. На обеспечение поселений Ковернинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов направлено 44946,3 тыс.руб. Затраты на администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений составили 958,2 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района»

Органами местного самоуправления на 2017 год разработано 34 муниципальные программы Ковернинского муниципального района. 	По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2017 год.

На 2017 год бюджет муниципального района сформирован по программной классификации расходов с учетом планируемых результатов 28 муниципальных  программ Ковернинского муниципального района, из них по одной финансирование из бюджета Ковернинского муниципального района не предусмотрено.

Программная структура расходов бюджета охватывает 93,3% расходов бюджета муниципального района.

В Ковернинском муниципальном районе 1 учреждение выполняет муниципальное задание – МАУ"Редакция газеты "Ковернинские новости". За 2017 год муниципальное задание выполнено на 100% к годовому плану. Отчет о выполнении муниципального задания размещен  на сайте www.bus.gov.ru и www.kovernino.ru.

В целях повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru. размещены:

- мониторинг финансирования и реализации муниципальных программ;

- отчеты о работе структурных подразделений Администрации Ковернинского муниципального района.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального района за2016 год проведены 23.05.2017г. Регулярно размещается на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в сети "Интернет" (www.kovernino.ru) информация о планировании и исполнении бюджета, о муниципальном долге.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 6864,5 тыс.руб. из местного бюджета. Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,07 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 953,7 | 953,7 | 953,7 | 100 | 100 |
| МБ | 55852,0 | 54954,6 | 54909,6 | 98,3 | 99,9 |
| Итого: | 56805,7 | 55908,3 | 55863,3 | 98,3 | 99,9 |

15. «Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе  Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 816,9 тыс.руб. из местного бюджета. За 2017 год программа выполнена на сумму 816,7 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 776,9 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства в размере 665 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 81,0 тыс.руб. – на проведение торжественного мероприятия , посвященного «Дню российского предпринимательства» в Ковернинском районе; проведение совещания предпринимателей с представителями Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и подведомственными организациями – 10,9 тыс.руб.; 20,0 тыс.руб.- на проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова». В Конкурсе приняло участие 8 участников, победителями признаны: ООО «Центр», ООО «Стройдвор», ИП Багдасарян Л.Б., ООО «Кафе»Солидные люди».

Также в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- народное гулянье «Пришла Масленица - веселись,  на  улыбки   не скупись». В  рамках  мероприятия работала «Лавка добра», где реализовывались поделки, сделанные руками воспитанников МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы», а также «Благотворительный сундук»;

- ярмарка «Ковернинское подворье»,  приуроченная к празднику «Светлая Пасха»;

- проведение районного конкурса «Предприниматель года» по  итогам 2016 года в целях стимулирования эффективной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Праздник района (88 лет) «Здесь сердца моего частица!».

Ежеквартально проводятся заседания Координационного Совета по развитию предпринимательства при главе Администрации Ковернинского муниципального района. Проведено совещание – семинар по вопросам микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства с участием представителей Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, представителя АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского муниципального района, представителей Администрации Ковернинского муниципального района и предпринимателей района.

Пять представителей Ковернинского района приняли участие в  областных  конкурсах:

- «Предприниматель года – 2016» - Победителями конкурса стали: ООО «Кутузова», ООО  «Ковернино-лес»,  КФХ  Козырева  Л.А., ООО «Промысел».

- XV Региональный Конкурс «Женщина – Лидер. XXI  век» - 1 участник.

За 2017 год Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Ковернинского района» оказано 2941 бесплатных консультационных услуг. На обслуживании в АНО находится 60 организаций.

В 2017 году АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского района прошла добровольную сертификацию на соответствие СТАНДАРТУ деятельности центров поддержки предпринимательства Нижегородской области, с присвоением сертификата 3-ей степени.

Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе». Финансирование подпрограммы в 2017 году составило 39,8 тыс.руб. Денежные средства в размере 39,8 тыс. руб. были направлены на приобретение палаток, спальников и рюкзаков. Количество экскурсантов посетивших район-2400.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,01 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 1040,0 | 816,9 | 816,7 | 78,5 | 100 |
| Итого: | 1040,0 | 816,9 | 816,7 | 78,5 | 100 |

16. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе  Нижегородской области на 2015-2020 годы». По уточненному плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 298,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2017 год программа выполнена на сумму 291,2 тыс. руб.

На предупреждение чрезвычайных ситуаций направлено 120,0 тыс.руб. На информирование и обучение по пожарной безопасности направлено 69,6 тыс.руб.

Денежные  средства в размере 101,6 тыс.руб. были направлены на  материально-техническое оснащение и освидетельствование компьютера секретного делопроизводства.

Противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности осуществлялась, на проводимых сходах граждан, проводились  инструктажи и выдавались  памятки, приобретена наглядная агитация.

В целях стимулирования деятельности подразделений ДПО проведен смотр-конкурс «Лучшее подразделение ДПО Ковернинского района Нижегородской области».

В 2017 году произошло 25 пожаров, за аналогичный период прошлого года - 33, снижение на 8 пожаров. На пожарах погибло 2 человека, в 2016 – 1, рост на 1 человека, из них допущена гибель 1 ребенка. Число загораний –7, в 2016 году – 9. Травмировано – 4 человека.

Лесных пожаров не допущено.

Произошла одна чрезвычайная ситуация – возникновение очага заболевания африканской чумы свиней, возникшее в результате миграции дикого кабана из Семеновского района. В результате работы по организации карантинных мероприятий, ЧС ликвидирована.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,097 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 220,0 | 298,3 | 291,2 | 132,4 | 97,6 |
| Итого: | 220,0 | 298,3 | 291,2 | 132,4 | 97,6 |

17. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 56,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2017 год  финансирование программы составило 55,0 тыс. руб.

С целью проведения разъяснительной работы среди населения района, направленной на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами в СМИ (Ковернинские новости, интернет, НН радио) размещено 215 материалов.

В целях защиты несовершеннолетних от информации, наносящей ущерб жизни и здоровью во всех образовательных организациях на компьютеры имеющие доступ в интернет поставлены контакт- фильтры. На классных часах с детьми проводятся беседы на данную тему.

На общешкольных родительских собраниях родителям разъясняют о необходимости контроля сайтов, которые посещают дети, необходимости установления контакт- фильтров на домашние компьютеры. Рассказывается о сайтах «Голубой кит» и им подобных, о том как определить, что ребенок посещает эти сайты и куда обратиться за помощью.

В рамках проведения районного родительского собрания «Дети- забота общая» перед родителями по данной теме выступал психиатр ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», представитель следственного комитета с показом фильма  по данной тематике, представители прокуратуры, наркоконтроля, полиции. В завершении родительского собрания присутствующие приняли участие в акции «Печать добра».

Направлена информация во все органы профилактики, образовательные организации по выявлению в подростковой среде информации пропагандирующей уголовную идеологию.

В январе 2017г. прошли отчеты перед населением  о проделанной работе за 2016 год по охране общественного порядка и борьбе с преступностью на  8 участках.

В 2017 году изъято контрафактной продукции 15 единиц (адидас, найк) на сумму 6910 рублей; изъято спиртосодержащей жидкости 68 литров у лиц занимающихся незаконной торговлей спиртосодержащей жидкости на сумму 11079 рублей; проведено 87 оперативно-профилактических мероприятий в местах массового пребывания населения, а также нахождения выходцев из регионов Северного Кавказа и Средней Азии; задержано 71 чел. за нарушение миграционного законодательства; раскрыто 3 преступления по незаконному обороту оружия.

В отчетном периоде рейды «соцального патруля» организовывались за счет собственных средств отдела образования, администрации, МО МВД России «Ковернинский» - 0,5 тыс.руб.

Во всех образовательных учреждениях организован пропускной режим, который осуществляется вспомогательным персоналом назначенным приказом директора. Территории школ обнесены по периметру заборами. Проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. Все учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, 8 учреждений оборудованы системами видеонаблюдения. В МУ «Ковернинская ЦКС» оборудованы 2 кнопки экстренного вызова полиции.

В МО МВД России «Ковернинский» приобретен видеорегистратор – 9,5 тыс.руб.

В каждой сельской  администрации созданы социальные патрули, в каждом образовательном учреждении созданы родительские патрули, работа которых направлена на реализацию Закона Нижегородской области № 23-З от 09.03.2010г. «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» и Закона Нижегородской области №141-З от 31.10.2012г. «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области».  На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), ежегодно заслушивается данная работа.

Организованы и проведены профилактические мероприятия и акции  среди несовершеннолетних граждан:

«Праздник школьных эстафет по лыжным гонкам»,

-«Лыжня России-2017».

-зимний и летний фестиваль ВФСК ГТО,

-велопробег «Наследники Победы»,

- эстафетный пробег,

-парковое ориентирование,

-«День молодежи» (футбол).

Затраты составили 10,5 тыс.руб.

В Ковернинском районе в течение 9 лет реализуется областной проект «Дворовая практика». Для участия в мероприятиях проекта привлекаются подростки старше 12 лет, в том числе состоящие на профилактических учетах. Одним из направлений работы летом в нашем районе является организация деятельности разновозрастных отрядов (далее РВО), в которые, в основном, входят дети и подростки  до 14 лет.

Центр занятости населения и отдел образования в летний период организует трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в 2017 году было трудоустроено 5 подростков, состоящих на учете ПДН и КДН и ЗП. Дети выполняют социально значимые работы по благоустройству территории  п.Ковернино и сельских администраций, являются вожатыми разновозрастных отрядов.

Третий год на территории Ковернинского района работает военно-спортивный палаточный стационарный лагерь «Партизан». В 4-х сменах отдохнуло 279 детей, в том числе- 65 детей из нашего района. Для направления детей состоящих на межведомственном учете в стационарный военно – спортивный лагерь «Партизан» приобретен туристический инвентарь на сумму 9,4 тыс.руб.

За 2017 год в отношении 4 несовершеннолетних окончено 11 уголовных дел: 10- по ст.158 ч.2 УК РФ(кража) и 1- по ст.214 ч.1 УК РФ, (вандализм), все преступления совершены в 2016 году.

Проведено 19 рейдов по местам концентрации подростков в вечернее и ночное время. Проверено 9 предприятий, реализующих алкогольные напитки, с целью недопущения их продажи  несовершеннолетним, проверено 20 мест досуга (развлечения) граждан (кафе, бары, рестораны, иные питейные заведения), где разливают алкогольную продукцию, с целью нахождения в них несовершеннолетних и реализации данной категории лиц спиртных напитков.

В ходе проводимых рейдов выявлено 11 несовершеннолетних, употреблявших спиртные напитки в общественных местах и на улицах. Выявлен 1 взрослый гражданин за вовлечение несовершеннолетних в пьянство. Проведено 46 мероприятий (в т.ч. бесед, лекций и т.д.) по профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних.

Всего составлено 9 протоколов по ст.20.20,20.21 КоАП РФ, 7 протоколов  по ст. 20.22 КоАП РФ.

Всего проведено 28 рейдовых мероприятий по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З от 09.03.2010г. «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области», запрещающего нахождение несовершеннолетних на территории Нижегородской области в ночное время, выявлено 8 правонарушений. Проведена 41 беседа (лекций и иных мероприятий) по разъяснению закона Нижегородской области от 10.03.2010 №23-З, Размещено 3 информации в районной газете «Ковернинские новости».

На межведомственном контроле КДН и ЗП на 01.01.2017 года состояло 36 семей, в них проживает 84 ребенка. В течение 2017 года поставлено на учет 7 семей (16 детей), снято с учета  12 семей (21 ребенок), из них по причине улучшения ситуации 9 семей (16 детей), по причине лишения в родительских правах 2 семьи (4 ребенка),  в связи с совершеннолетием 1 семья – 1 ребенок. Всего в течение года индивидуально – профилактическая работа проводилась в отношении 43 семей. На 01.01.2018 года на межведомственном учете состоит 28 семей (74 ребенка).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,093 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 56,0 | 56,0 | 55,0 | 98,2 | 98,2 |
| Итого: | 56,0 | 56,0 | 55,0 | 98,2 | 98,2 |

18. «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование по программе в сумме 4407,6 тыс.руб. в т.ч. из средств ОБ – 875,6 тыс.руб., МБ – 15,0 тыс.руб., ВИ – 3517,0 тыс.руб. За 2017 год финансирование мероприятий составило 4407,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 875,6 тыс.руб., МБ – 15,0 тыс.руб., ВИ – 3517,0 тыс.руб.

В 2017 году проведено обучение ИТР, связанных с обеспечением безопасности движения по 10 часовой программе и изучение «Руководства по временному прекращению движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах» израсходовано 16,0 тыс.руб. из средств МП «Автопредприятие «Ковернинское».

На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 875,6 тыс.руб. из областного бюджета, в.т.ч.: проведение обучения водителей со «скорой помощи» по безопасности дорожного движения – 22,8 тыс.руб.; обучение фельдшеров – 58,8 тыс.руб.; приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды – 792,0 тыс.руб.; создание укладок для ДТП – 2,0 тыс.руб. На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 3501,0 тыс.руб. из прочих источников: в т.ч. 70,0 тыс.руб. – замена автопавильонов, устройство посадочных площадок; 2336,0 тыс.руб. – нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц; 1095,0 тыс.руб. – замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения. На изготовление и распространение световозвращающих элементов среди несовершеннолетних участников дорожного движения направлено 15,0 тыс.руб.

В 2017 году прошло 3 заседания комиссии по повышению безопасности дорожного движения при Администрации Ковернинского муниципального района. На комиссиях поднимаются наиболее важные вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения, проводится мониторинг состояния аварийности.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;

- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД.

- принимается  участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района.

В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,739 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 875,6 | 875,6 | 875,6 | 100 | 100 |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |
| ВИ | 1270,0 | 3517,0 | 3517,0 | В 2,7 раза | 100 |
| Итого: | 2160,6 | 4407,6 | 4407,6 | В 2 раза | 100 |

19. «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 105,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2017 год программа выполнена на сумму 102,8 тыс. руб.

Расходы по программе составили:

Услуги телефонной связи – 6873,45 руб.

Ремонт автомобиля – 5650 руб.

ГСМ – 67887,4 руб.

На борьбу с болезнями диких животных (вознаграждение за голову по 575 руб.) направлено 22,4 тыс.руб.

В 2017 году на территории Ковернинского муниципального района проведено 60 контрольно-надзорных мероприятий:

- Рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением природоохранного законодательства – 19;

- Внеплановых проверок – 6;

- Плановых проверок – 17;

- Проверок с участием Прокуратуры Ковернинского района – 18.

В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было возбуждено 34 административных дела нарушения требований природоохранного законодательства. По результатам административных дел вынесены штрафы на сумму 251,0 тыс.руб. Также вынесено 12 предупреждений об устранении нарушений в области охраны окружающей среды.

Результатом этих мероприятий стали учет и контроль отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся в ходе хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия также приводят к улучшению экологической обстановки на территории Ковернинского района.

Также, в связи с эпидемическим заболеванием (зарегистрирован 1 случай бешенства) в районе в 2017 году, были предприняты мероприятия по борьбе с болезнями диких животных. Произведен отстрел 39 голов лис. В результате проведенных мероприятий, массовой вспышки заболевания удалось избежать.

С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды была организована и проведена экологическая конференция «Экология и жизнь». Проведен конкурс проектных работ «Экологическая мозаика», командный экологический турнир «Кладовая солнца», конкурс проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов», командные экологические турниры «Моя профессия – эколог» и «Увлекательная экология». Проведены районные экологические проекты «Экодвижение района», и «Эко волна», районная операция «Кормушка» акция «Дом для пернатых», районная интернет-акция «Красная книга России».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,948 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 100,0 | 105,0 | 102,8 | 102,8 | 97,9 |
| Итого: | 100,0 | 105,0 | 102,8 | 102,8 | 97,9 |

20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 10,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2017 год финансирование по программе выполнено полностью.

Поддерживается в актуальном состоянии  раздел   «Противодействие коррупции» на    официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в соответствии с Приказом Минтруда России №530н от 7 октября 2013 г. «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с  помощью  которого граждане могли  бы  сообщать об   известных   им   фактах коррупционных  нарушений,  а также  могли   бы   получить информацию  о   причинах   и условиях,     способствующих коррупции.

В 2017 году в отношении 1718 нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная  экспертиза, коррупциогенных факторов в них не выявлено.

Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального района по публикациям антикоррупционной тематики за 2017 год.

Объявлен конкурс среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия коррупции, но за отсутствием заявок на участие, не проводился, ввиду отсутствия заявок на участие.

Пройдено профильное обучение  муниципальных служащих по антикоррупционной тематике на базе Нижегородского института.

Проведен анализ сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проведено анкетирование среди муниципальных служащих, анализ результатов размещен на сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции».

Приобретен 1 стенд антикоррупционной направленности, изготовлено 100 штук памяток по противодействию коррупции – 2,1 тыс.руб.

Приобретено периодическое печатное издание «Госзаказ в вопросах и ответах» по вопросам реализации 44-ФЗ – 7,9 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,99 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| Итого: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |

21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2015-2017 г.г.». По плану на 2017 год по программе запланировано финансирование в сумме 7,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2017 год финансирование программы выполнено полностью.

В целях повышения правовой культуры, создания условий для укрепления межнационального диалога проведены следующие мероприятия:

- Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления. Проведение бесед по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди учащихся, родителей, сотрудников школы;

- Контроль за незаконным  оборотом печатной продукции, аудио - и видео материалов, содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды;

- Проведение профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление спиртных напитков, наркотических веществ, места их концентрации, возможного приобретения, сбыта, потребления данных веществ, их принадлежность к группам антиобщественного, экстремистского и иного характера, лидеров и активных участников этих групп, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность;

- Выставки декоративно-прикладного творчества национальных культур «Наш мир» - 2,0 тыс.руб.;

- Вечера «Дорогие мои земляки», «Россия – многонациональная страна» - 3,0 тыс.руб.;

- Тематическое мероприятие «Дорогие мои земляки» - 2,0 тыс.руб.;

- Проведена читательская конференция для старшеклассников «Культура народов, проживающих в Российской Федерации»;

Ежеквартально проводится ряд мероприятий, а именно:

- осуществление контроля за незаконным оборотом печатной продукции, аудио- и видеоматериалов, содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды;

-  проведение профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление спиртных напитков, наркотических веществ, места их концентрации, возможного приобретения, сбыта, потребления данных веществ;

- реализация комплекса организационно-правовых и иных мер в целях устранения причин, способствующих распространению экстремизма в молодежной среде, создания социально-экономических и идеологических условий, препятствующих таким общественно-опасным проявлениям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,0 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |
| Итого: | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |

22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района на 2015-2020 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 296,2 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2017 год финансирование программы составило 287,0 тыс. руб.

Денежные средства направлены на установку системы наружного видеонаблюдения в МОУ «Анисимовская ООШ» и МОУ «Гавриловская СОШ» - 120,0 тыс.руб.

На установку ограждения периметра стадиона Спорткомплекса «Узола» направлено 22 тыс.руб.

Для передачи видеоданных в здание МО МВД России «Ковернинский» установлены камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Чкалова и 50 лет ВЛКСМ, на пересечении улиц Заводская и Кооперативная. Запись видеопотока ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На оплату услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы направлено - 145,0 тыс.руб.

### В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:

### - согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;

### - надзорно-профилактические мероприятия перед открытием детских оздоровительных лагерей;

### - проведены учебные тренировки с персоналом учреждений: 08.02.2017 г. тренировка с органами управления  в Администрации «Действия руководящего состава и сотрудников Администрации при  обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство,  16.03.2017 г. тренировка в ККЗ «Мир» «Действия сил и средств районного звена РСЧС, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных террористическими актами», 15.05.2017 г. тренировка в КСШ № 2 «Действия учащихся и персонала школы при эвакуации из здания».

### - публикация тематических  материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;

### - ежеквартальное  освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

### -памятки детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися.

### -во всех образовательных организациях проведен цикл бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,286 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 142,0 | 296,2 | 287,0 | В 2 раза | 96,9 |
| Итого: | 142,0 | 296,2 | 287,0 | В 2 раза | 96,9 |

23. «Содержание и ремонт дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 69049,9 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 2017 год программа выполнена полностью.

Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области, в рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской области», выполнен большой объем работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Произведен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, произведено укрепление обочин. На содержание автомобильных дорог принадлежащих Главному управлению автомобильных дорог по Нижегородской области направлено 64087,4 тыс.руб., на содержание искусственных сооружений (мостов) на них – 4962,5 тыс.руб. За счет средств областного бюджета, выделенных на содержание автомобильных дорог регионального значения  произведен ремонт картами на а/д Семено-И.Заборское-Ковернино – 7 тысяч 400кв.м. подъезд к д.Протазаново- д.Куприно от а/д Семенов-Ковернино – 3 тысячи 600кв.м.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,0 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 72772,5 | 69049,9 | 69049,9 | 94,9 | 100,0 |
| Итого: | 72772,5 | 69049,9 | 69049,9 | 94,9 | 100,0 |

24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2015-2017 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 3591,2 тыс.руб. За 2017 год программа выполнена на сумму 3577,6 тыс.руб.,  в т.ч. из средств ОБ – 631,1 тыс.руб., из средств МБ – 2946,5 тыс.руб.

Денежные средства направлены на строительство инженерной инфраструктуры в д.Гавриловка к дому многодетной семьи (газопровод – 0,198 км, водопровод – 1 индивидуальный фильтр-колодец, канализация – 1 индивидуальный отстойник на 5 куб.м.) – 395,7 тыс.руб. Проводятся проектно-изыскательские работы по детскому саду на 240 мест в р.п.Ковернино – 1658,6 тыс.руб. Согласование, изготовление градостроительной документации, ген.планов поселений района – 336,5 тыс.руб. На техническое перевооружение системы теплоснабжения р.п.Ковернино (установка одного котла наружного размещения) затрачено 546,5 тыс.руб. Выполнен ремонт административного здания в с.Белбаж, ул.Школьная, д.3 – 631,1 тыс.руб. из средств областного бюджета и 6,4 тыс.руб. из средств местного бюджета. На разработку проектно-сметной документации на распределительный газопровод в д. Понурово направлено 2,8 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,999 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 632,2 | 631,1 | 0 | 99,8 |
| МБ | 5120,0 | 2959,0 | 2946,5 | 57,5 | 99,6 |
| Итого: | 5120,0 | 3591,2 | 3577,6 | 69,9 | 99,6 |

25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 677,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 20,0 тыс.руб., расходы юридических лиц – 657,3 тыс. руб.

За 2017 года финансирование мероприятий программы составило 677,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 20,0 тыс.руб., расходы юридических лиц – 657,3 тыс. руб.

В 2017 году на реализацию мероприятия «Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Ковернинского муниципального района» из средств бюджета муниципального района направлено 20,0 тыс. руб., в т.ч.:

1. На реализацию мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости – 18,1 тыс. руб., в т.ч:

- проведение районного конкурса на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда- 15,0 тыс. руб.;

- приобретение литературы, наглядного материала, медицинской аптечки – 3,1 тыс. руб.

2. На проведение обучения по вопросам охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; организацию, проведение, участие в конференциях, семинарах, выставках – 1,9 тыс. руб.

Юридические лица направили на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году  657,3 тыс. руб., в том числе:

1. На обеспечение специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах – 323,6 тыс. руб.

2. На проведение обучения по вопросам охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; организацию, проведение, участие в конференциях, семинарах, выставках – 333,7 тыс. руб.

В целом следует отметить, что работодатели в Ковернинском муниципальном районе стали больше внимания уделять вопросам охраны труда на рабочем месте, организации безопасного выполнения работ, улучшения условий труда работников.

Возрастает количество организаций и предприятий района, принимающих участие в мероприятиях, посвященных празднованию Всемирного дня охраны труда (28 апреля).  Помимо подведомственных учреждений в 2017 году участие приняли ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», ГБУ « КЦСОН Ковернинского района», ГБУ НО «Госветуправление Ковернинского района».

В 2017 году темой Всемирного дня охраны труда стала «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда». В организациях были проведены «круглые столы» с обсуждением мероприятий по улучшению условий и охраны труда, проанализированы расходы на реализацию мероприятий по охране труда. В администрации района проведено заседание МВК по охране труда и совещание с руководителями предприятий по вопросам: «Об уровне жизни населения Ковернинского муниципального района за 2 полугодие 2016 года», «О финансовом обеспечении в 2017 году предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от НС на производстве и профзаболеваний».

В преддверии Всемирного дня охраны труда был проведен районный смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2016 год». Конкурс проводился по двум номинациям:

В номинации «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» места распределились следующим образом:

1 место – ООО «Племзавод им.Ленина», исполнительный директор Д.В.Петров;

2 место – СПК «Семинский», председатель Храмов Н.Ф.;

3 место - ООО «Кутузова», председатель Петушков В.П.

В номинации «Организация социальной сферы, торговли и услуг»:

1 место – ГБУ «КЦСОН Ковернинского района», директор Аршинова Е.Н.;

2 место – ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Ковернинского района», руководитель организации Галкин С.В.;

3 место - ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», главный врач Лузан Е.М.

На награждение победителей районного конкурса в бюджете муниципального района в рамках программы было предусмотрено 18,0 тыс.рублей. Денежные средства в размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей были перечислены в ООО «Племзавод им.Ленина», СПК «Семинский», ООО «Кутузова», ГБУ «КЦСОН Ковернинского района», ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Ковернинского района», ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ».

В целях профилактики несчастных случаев при работе в колодцах, за счет мероприятия  муниципальной программы «Приобретение литературы, наглядного материала, медицинской аптечки» для МП "ЖКХ «Ковернинское» и МП «ЖКХ «Сухоносовское» (муниципальные предприятия, выполняющие работы в водопроводных и канализационных колодцах) приобретены два справочника по охране труда и два комплекта плакатов «Безопасность работ на объектах водоснабжения и канализации» по одному на каждое предприятие.

В 2017 году продолжена работа по специальной оценке условий труда в организациях и учреждениях района. Оценку провели на 329 рабочих местах. Затраты юридических лиц составили 323,6 тыс.руб.

Мониторинг проведения специальной оценки условий труда осуществляется отделом экономики 2 раза в год (на 1 сентября и на 1 марта). Затраты на реализацию указанного мероприятия не требуются.

В 2017 году обучение по охране труда и смежным дисциплинам проводили специалисты НП ЦОТ ПФО. Всего обучение прошли 270 человек,  в т.ч. по направлениям:

- оказание первой помощи  - 62 человека;

-охрана труда – 136 человек.

- пожарно-технический минимум – 72 человека.

Расходы юридических лиц на обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве за 2017 год составили 333,7 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,92 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 |
| ВИ | 150,0 | 657,3 | 657,3 | В 4,4 раза | 100 |
| Итого: | 170,0 | 677,3 | 677,3 | В 4 раза | 100 |

26. «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы». В 2017 году на реализацию программы финансирование из средств бюджета района по уточненному плану не предусмотрено.

В 2017 году продолжается  обеспечение специальными изданиями граждан с ослабленным зрением через межбиблиотечный абонемент в МУК «Ковернинская ЦБС» из областной библиотеки для слепых, издание информационно-справочных материалов по проблемам инвалидов и инвалидности, сайт Администрации Ковернинского муниципального района оборудован сервисом для слабовидящих людей, обеспечение доступности специальными изданиями граждан с ослабленным зрением.

Оценку эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год произвести невозможно по причине отсутствия финансирования.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

27. «Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 1925,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. Затраты по программе составили 1916,9 тыс.руб.

В целях создания комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения Ковернинского  муниципального района Нижегородской области на основе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" осуществляется разработка методических, организационных и правовых основ построения, внедрения и развития АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского  муниципального района Нижегородской области, развертывание систем, обеспечивающих сбор первичной оперативной информации.

Утвержден  План построения и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района. Создана  межведомственная рабочая группа по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». В разработке техническое задание на проектирование АПК «Безопасный город», осуществляется подготовка к проведению открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город».

Принята в эксплуатацию региональная автоматизированная система центрального оповещения (РАСЦО) – 1849,7 тыс.руб. На эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования РАСЦО направлено 67,2 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,94 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 2162,0 | 1925,3 | 1916,9 | 88,7 | 99,5 |
| Итого: | 2162,0 | 1925,3 | 1916,9 | 88,7 | 99,5 |

28. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области».  По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 3556,0 тыс.руб., в т.ч. из ФБ – 376,4 тыс.руб., ОБ – 284,0 тыс.руб., МБ – 662,6 тыс.руб., прочие средства – 2233,0 тыс.руб. (собственные средства участников программы). За 2017 год финансирование мероприятий программы выполнено полностью.

По итогам 2017 года свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 2 молодых семьи.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,0 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на 01.01.2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 0 | 376,4 | 376,4 | 0 | 100 |
| ОБ | 661,5 | 284,0 | 284,0 | 42,9 | 100 |
| МБ | 661,6 | 662,6 | 662,6 | 100,2 | 100 |
| ВИ | 2457,0 | 2233,0 | 2233,0 | 90,9 | 100 |
| Итого: | 3780,1 | 3556,0 | 3556,0 | 94,1 | 100 |

Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым

в Ковернинском муниципальном районе за 2017 год

| Источник финансирования мероприятий программы | План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт 2017 года (кассовые расходы), тыс.руб. | % выполнения плана финансирования мероприятий программы, % | Процент выполнения уточненного плана финансирования мероприятий программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 47376,0 | 48608,4 | 48608,4 | 102,6 | 100 |
| Фонд реформирования ЖКХ | 0 | 5417,8 | 5345,7 | - | 98,7 |
| Областной бюджет | 338575,9 | 375027,7 | 371626,2 | 109,8 | 99,1 |
| Бюджет муниципального района | 255355,6 | 264709,3 | 260634,8 | 102,1 | 98,5 |
| Внебюджетные источники | 117066,1 | 119730,3 | 648614,6 | В 5,5 раз | В 5,4 раз |
| Всего: | 758373,6 | 813493,5 | 1334829,7 | В 1,8 раз | В 1,6 раз |

Кроме того, в поселениях района также разработаны и реализуются программы:

1. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино» на 2016-2020 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование на сумму 22238,6 тыс.руб. из средств бюджета р.п.Ковернино. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 20413,6 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 5842,1 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 3654,2 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 2996,9 тыс.руб., работы, услуги по содержанию имущества – 330,6 тыс.руб., приобретение электротоваров – 326,7 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 2112,5 тыс.руб.: в т.ч. работы и услуги по содержанию – 646,1 тыс.руб., приобретение хоз.товаров и строительных материалов – 446,9 тыс.руб., расходы на заработную плату с отчислениями – 715,2 тыс.руб., транспортные услуги – 189,1 тыс.руб., прочие работы и услуги – 115,2 тыс.руб. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан направлено 75,4 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 52,1 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на организацию противопожарных мероприятий.

Подпрограмма 3. «Содержание и развитие дорожного хозяйства». Финансирование подпрограммы составило 3356,6 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 1190,6 тыс.руб. Ремонт дорог – 2166,0 тыс.руб.

Подпрограмма 4. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 45,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин» – 36,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека и празднования 9-Мая – 9,3 тыс.руб.

Подпрограмма 5. «Проведение культурно-массовых мероприятий». Финансирование подпрограммы составило 11117,5 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на приобретение сувенирной продукции и организацию праздников – 358,4 тыс.руб, возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры – 10759,1 тыс.руб., организацию праздника района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,84 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БП | 20856,9 | 22238,6 | 20413,6 | 97,9 | 91,8 |
| Итого: | 20856,9 | 22238,6 | 20413,6 | 97,9 | 91,8 |

2. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 9583,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 9491,6 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1950,2 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1411,1 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 1217,4 тыс.руб. На содержание действующих и обустройство новых мест захоронения израсходовано 81,7 тыс.руб.

На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 294,7 тыс.руб., в т.ч.:

- приобретение материальных запасов для благоустройства (краска, колер, мешки для мусора и т.д.) – 51,7 тыс.руб.;

- уборка нежилого аварийного дома в д.Шмаки – 10,3 тыс.руб.;

- изготовление информационной вывески – 0,9 тыс.руб.;

- вывоз мусора с территории – 2,8 тыс.руб.;

- оплата труда дворника – 19,4 тыс.руб.;

- ремонт ГТС д.Шадрино – 36,4 тыс.руб.;

- спиливание аварийных деревьев, разборка аварийных домов – 29,9 тыс.руб.;

- проведение конкурса по благоустройству – 5,0 тыс.руб.;

- валковка свалки д.Б.Круты – 22,2 тыс.руб.;

- ремонт плотины в д.Б.Круты – 92,8 тыс.руб.;

- транспортные услуги – 23,3 тыс.руб.

Прочие мероприятия по благоустройству в сфере ЖКХ – 162,7 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2800,1 тыс.руб.  На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 53,4 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Большемостовского сельсовета. На развитие и совершенствование противопожарной защиты объектов и территории Большемостовского сельсовета – 2746,7 тыс.руб., в т.ч.: оплата труда пожарных с отчислениями – 2291,5 тыс.руб.; прочие расходы на содержание МПО (связь, эл.энергия, ГСМ, страхование жизни ДПО, дрова для отопления и т.д.) – 455,2 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 9,0 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, мини-футболу.

Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2663,8 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 706,9 тыс.руб. и на ремонт дорог – 1956,9 тыс.руб.

Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование составило 24,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека.

Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2044,5 тыс.руб., в т.ч.: возврат межбюджетных трансфертов на содержание учреждений культуры  – 2025,4 тыс.руб., расходы на проведение праздника района – 5,0 тыс.руб., расходы на проведение праздников деревень – 14,1 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,987 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БП | 8539,2 | 9583,8 | 9491,6 | 111,1 | 99,0 |
| Итого: | 8539,2 | 9583,8 | 9491,6 | 111,1 | 99,0 |

3. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 7472,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 7186,4 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 993,3 тыс.руб.  Денежные средства были направлены на содержание сети уличного освещения – 901,3 тыс.руб. Также были проведены мероприятия по содержанию и благоустройству мест захоронения и прочие мероприятия по благоустройству в сфере ЖКХ – 92,0 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 819,1 тыс.руб.  На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 156,2 тыс.руб. На обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 662,9 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета». Денежные средства не выделялись.

Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3063,2 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 540,3 тыс.руб. Ремонт автомобильных дорог – 2522,9 тыс.руб.

Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование составило 6,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека.

Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2304,8 тыс.руб.,  в т.ч.: возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры – 2293,7 тыс.руб., расходы на проведение праздничных мероприятий – 11,1 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,93 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БП | 6707,7 | 7472,8 | 7186,4 | 107,1 | 96,2 |
| Итого: | 6707,7 | 7472,8 | 7186,4 | 107,1 | 96,2 |

4. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 10521,0 тыс.руб. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 10226,4 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1218,7 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 703,5 тыс.руб., в т.ч. оплата за электроэнергию – 568,1 тыс.руб. Проведены мероприятия по благоустройству:

- содержание детских площадок – 10,0 тыс.руб.;

- ремонт памятников участникам ВОВ – 25,0 тыс.руб.;

- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев – 47,4 тыс.руб.;

- ликвидация стихийных свалок – 88,0 тыс.руб.;

- благоустройство, очистка кладбища – 4,3 тыс.руб.;

- скашивание травы в летний период – 62,3 тыс.руб.;

- озеленение территории, борьба с борщевиком – 269,8 тыс.руб.;

- проведение субботников – 4,2 тыс.руб.;

- проведение конкурса (лучший дом, двор) – 4,2 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2556,3 тыс.руб., в т.ч.:  на обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 1967,6 тыс.руб, на закупку товаров, работ и услуг для муниципальной пожарной охраны – 534,4 тыс.руб., выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) – 54,3 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы в 2017 году составила 0,9 тыс.руб.

Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3167,2 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на расчистку дорог в зимнее время года – 986,7 тыс.руб., на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения – 2180,5 тыс.руб.

Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы в 2017 году составила 18,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека.

Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3265,3 тыс.руб., в т.ч. возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры – 3242,5 тыс.жруб., расходы на проведение праздничных мероприятий – 22,8 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,973 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БП | 10038,5 | 10521,0 | 10226,4 | 101,9 | 97,2 |
| Итого: | 10038,5 | 10521,0 | 10226,4 | 101,9 | 97,2 |

5. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 11249,3 тыс.руб. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 10748,1 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2178,8 тыс.руб.  В 2017 году проведены следующие мероприятия:

- уборка территории от мусора, проведение обкоса территорий, посадка цветов, содержание памятников, ликвидация несанкционированных свалок – 215,9 тыс.руб.;

- модернизация, развитие и содержание сети уличного освещения – 1952,9 тыс.руб., в т.ч. оплата за электроэнергию – 1825,5 тыс.руб.;

- благоустройство, очистка кладбища – 10,0 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 90,2 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на оплату наемных пожарных машин при выезде на пожар.

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1,0 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на командировочные спортсменам для участия в спортивных мероприятиях.

Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 4572,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 559,5 тыс.руб. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения – 4013,0 тыс.руб.

Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 12,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение венков к празднованию праздника 9 Мая, проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека.

Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3893,6 тыс.руб., в т.ч.: возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры – 3878,6 тыс.руб., расходы на проведение праздничных мероприятий в д.Сухоноска, д. Семино, п.Ковернино – 15,0 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 1,012 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БП | 10393,4 | 11249,3 | 10748,1 | 103,4 | 95,5 |
| Итого: | 10393,4 | 11249,3 | 10748,1 | 103,4 | 95,5 |

6. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2017 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 7309,1 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2017 год финансирование мероприятий программы составило 6957,7 тыс.руб.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1203,3 тыс.руб., в т.ч. на модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения – 1013,0 тыс.руб. (оплата за электроэнергию – 944,1 тыс.руб.), на озеленение территории поседения – 10,0 тыс.руб., ликвидацию несанкционированных свалок и прочие мероприятия по благоустройству – 180,3 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 761,6 тыс.руб., а именно  на содержание муниципальной пожарной охраны – 753,5 тыс.руб. на обслуживание пожарной сигнализации – 8,1 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на участие в спортивных мероприятиях команды поселения.

Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2963,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 818,0 тыс.руб., ремонт дорожного покрытия – 2145,3 тыс.руб.

Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 12,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека.

Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2015,4 тыс.руб., в т.ч. – 2000,4 тыс.руб. на возврат межбюджетных трансфертов в бюджет района на содержание учреждений культуры. Расходы на организацию и проведение праздников составили 15,0 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год - R= 0,918 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

| Бюджет | План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БП | 6412,5 | 7309,1 | 6957,7 | 108,5 | 95,2 |
| Итого: | 6412,5 | 7309,1 | 6957,7 | 108,5 | 95,2 |

Общий объем средств по программам поселений за 2017 года

| Источник финансирования мероприятий программы | План по программе (на начало 2017 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.01.2018г.), тыс.руб. | Факт 2017 года (кассовые расходы), тыс.руб. | % выполнения плана финансирования мероприятий программы, % | Процент выполнения уточненного плана финансирования мероприятий программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеты поселений | 62948,2 | 68374,5 | 65023,8 | 103,3 | 95,1 |

Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках государственных программ:

- Развитие образования

Ежегодно обновляется парк школьных автобусов. В декабре был получен автобус  для Хохломской средней школы.

- Развитие здравоохранения

По данным ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», получены субсидии в сумме 446,0 тыс.руб. из областного бюджета на оказание помощи женщинам в период беременности. На оказание бесплатной медицинской помощи в 2017 году поступило 84024,38 тыс.руб.

- Развитие культуры

В рамках реализации проекта «Местный дом культуры»  Всероссийской политической партии «Единая Россия», приобретена звуко-усилительная аппаратура для четырех сельских Домов культуры.

- Социальная поддержка граждан

В течение 2017 года меры социальной поддержки получили около 17 тысяч человек на сумму 130 миллионов рублей.

Всего выдано 699 сертификатов на региональный материнский капитал. В 2017 году его реализовали 230 семей. С 01 января 2017 года увеличен размер регионального материнского капитала, он составил 100 тысяч рублей и выплачивается при рождении третьего и последующих детей.

Звание «Ветеран труда» присвоено 26 человекам, звание «Ветеран труда Нижегородской области» присвоено 175 пенсионерам.

Услуги надомного социального обслуживания Комплексного центра получили 924 ветерана и инвалида. В отделении дневного пребывания отдохнуло 200 пенсионеров.

В 2017 из средств областного бюджета выделено 13800 тысяч рублей на техническое перевооружение здания бывшего детского сада в селе Белбаж под дом-интернат.

В 2018 году планируется перевод учреждения в адаптированное здание. Это позволит увеличить число обслуживаемых в доме-интернате пенсионеров.

- Содействие занятости населения

ГКУ ЦЗН Городецкого района проведен ряд мероприятий на сумму 94,9 тыс.руб. из средств областного бюджета. Организовано 3 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест – 8,9 тыс.руб. На мероприятия по профессиональному обучению безработных граждан,  профессиональной ориентации и социальной адаптации направлено 68,8 тыс.руб. Оказано содействие самозанятости безработных граждан (1 человек) –1,6 тыс.руб. Переезд безработных граждан и членов их семей в другую местность для трудоустройства – 11,0 тыс. руб. На временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 4,6 тыс.руб.

Кроме того через ГКУ ЦЗН Городецкого района осуществляются социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными на общую сумму 1738,9  тыс.руб. из средств бюджета области, а именно:

- пособие по безработице – 1551,4 тыс.руб.;

- стипендия в период прохождения гражданами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости – 7,8 тыс.руб.;

- материальная помощь – 2,8 тыс. руб.;

- пенсия, назначенная по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости – 176,9 тыс.руб.

- Развитие предпринимательства

Подпрограмма Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.

В 2017 году ООО «Промысел» получил возмещение на сумму 1491,2 тыс.руб. из областного бюджета, а именно: на электроэнергию – 516,7 тыс.руб., на газ – 124,4 тыс.руб., на материалы – 850,1 тыс.руб.

За прошедший год 3 предприятия получили финансовую поддержку по микрозаймам из областного бюджета на общую сумму 3 миллиона 382 тысячи рублей.

- Развитие агропромышленного комплекса

По итогу 2017 года за «Эффективное сельскохозяйственное производство» ООО «Кутузова» признан победителем в номинации «Производство мяса КРС» и награждён дипломом Министерства сельского хозяйства Нижегородской области и ценным призом -  автомобилем ГАЗ-3302. Получили награды федерального, областного и муниципального значения более 90 человек.

- Развитие транспортной системы

Завершено строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Талица от автомобильной дороги Семенов-Ильино-Заборское-Ковернино» включая строительство железобетонного моста через р.Талка на общую сумму 46  700 тысяч рублей.

Произведена реконструкция мостового перехода в д.Овсянниково на сумму 1500 тысяч рублей.

По графику ремонта Главного управления автомобильных дорог отремонтирован участок автомобильной дороги Гари-Демино-Гришино – 2 км, на сумму – 7 млн. рублей. Ремонт автомобильной дороги Подьезд к д.Талица от а/д Семенов-Ковернино – 1,3 км, на сумму – 3 300 тысяч рублей. Ремонт автомобильной дороги Семино-Трутнево – 5,6  км, на сумму- 29 300 тысяч рублей.

- Развитие лесного хозяйства

В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами выполняются следующие мероприятия:

1. Строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 79,11 км.; в т.ч.:

- строительство – 8,41 км;

- реконструкция – 3,4 км;

- эксплуатация – 67,3 км.

2. Прокладка просек, устройство минерализованных противопожарных полос – 215,9 км.

3. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения – 16 шт.

4. Профилактическое выжигание сухой травы – 0,5 га.

5. Прочистка просек и уход за противопожарными разрывами – 67,34 км.

6. Благоустройство зон отдыха:

- благоустройство мест отдыха – 119 шт.;

- установка шлагбаумов – 81 шт.;

- установка стендов – 110 шт.;

7. Проведение санитарных рубок – 4 га – 113 куб.м.;

8. Искусственное лесовосстановление – 640,3 га.

9. Содействие естественному лесовосстановлению – 453,6 га.;

10. Рубки ухода в молодняках – 563 га.;

11. Подготовка почвы под лесные культуры – 657,9 га.;

12. Дополнение лесных культур – 465,3 га.;

13. Агротехнический уход за лесными культурами – 3272,3 га.

10. Программа поддержки местных инициатив

В 2017 году реализовано 8 проектов на сумму 2,754 млн.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1,3 млн.руб. это:

- Обустройство спортивной площадки д.Б.Мосты

- Оборудование детской площадки в с.Хохлома

- Обустройство санузла, водопровода и водоотведения в Доме культуры д.Анисимово

- Ремонт ограждения кладбища в д.Вязовка

- Ремонт крыши танцевального зала д.Сухоноска

- Обустройство детской площадки в д.Новопокровское

- Обустройство детской игровой площадки в д.Волково

- Ремонт сельского дома культуры в д.Гавриловка.