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Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ 
Ковернинского муниципального района за 2018 год

Муниципальные программы Ковернинского муниципального района


В 2018 году в Ковернинском муниципальном районе реализовывалось 27 муниципальных программ, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 02.02.2018 № 52-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

1. «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 354 950,1 тыс.руб., в т.ч.  из средств федерального бюджета – 740 тыс.руб., из средств областного бюджета – 216 676,6 тыс.руб., из средств бюджета района – 137 533,5 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы составило 352 389,7 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 740 тыс.руб., областного бюджета – 216 325,3 тыс.руб., из средств бюджета района – 135 324,4 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Развитие общего образования». Финансирование подпрограммы составило 286 445,6 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 208 969 тыс.руб., МБ – 77 476,6 тыс.руб. 
В системе образования Ковернинского муниципального района 25 образовательных организаций. 
100% детей в возрасте от 3 до 7 лет получили места в детских садах. 90 % детей охвачены дошкольным образованием.
В школах и детских садах созданы условия обучения, соответствующие федеральному стандарту.
На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 90 036,4 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 59 527,7 тыс.руб., МБ – 30 508,7 тыс.руб. 
На повышение качества доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 29 816,8 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 27 738,6 тыс.руб., МБ – 2 078,2 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ Большекрутовская школа-интернат согласно уставной деятельности.
Доля МБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве МБОО – 20%.
Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано – 90%.
На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 162 267 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 117 377,3 тыс.руб., МБ – 44 889,7 тыс.руб. 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 4 325,4 тыс.руб. из областного бюджета.
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием – 99,5%.
Удельный вес численности обучающихся  по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах  различного уровня, в общей численности обучающихся – 70%.
Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания молодежи». Финансирование подпрограммы составило 14 551,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 175,6 тыс.руб.,  из средств бюджета района – 14 376,1 тыс.руб. 
На формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования  направлено 10 925,8 тыс.руб. из бюджета района, а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО « Центр внешкольной работы».
На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году выделено 3 575,9 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета области – 175,6 тыс.руб., из средств бюджета района – 3400,3 тыс.руб.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи осуществляется в течение всего года. 
Охват организованными формами отдыха и оздоровления – 68%.
На организационно- воспитательную  работу с молодежью, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи в 2018 году израсходовано из бюджета района 50 тыс.руб. 
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами – 88%.
Всего в прошлом году в районе было проведено около 130 различных мероприятий с участием более трех тысяч девятисот учащихся.

Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». Финансирование подпрограммы составило 640 тыс.руб. из средств областного бюджета Средства были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
В Конкурсе на лучшего учителя Нижегородской области приняли участие и получили Грант 4 учителя на региональном уровне и 1 – на федеральном уровне.
Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, МБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования – 96%.
Доля педагогических работников с высшей и первой  квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников – 74%.
Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников – 26%.
Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации – 100%.
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций – 100%.
Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций – 100%.
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе». Финансирование подпрограммы составило 21 тыс.руб. из средств бюджета района. 
Доля граждан, принявших участие в районных,  областных мероприятиях патриотической направленности – 98%.
Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля – 94%.
Третий год на территории Ковернинского района работает военно-спортивный палаточный стационарный лагерь «Партизан».

Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 13 583,3 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 740 тыс.руб., областного бюджета – 6 090,9 тыс.руб., из средств бюджета района – 6 752,4 тыс.руб. 
Проведены противопожарные мероприятия - 586,9 тыс.руб., из них: огнезащитная обработка чердачных помещений  на сумму 516,9 тыс.руб. (в 4 детских садах и 5 школах),  монтаж пожарной сигнализации  в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1»  на сумму 70 т.р.
Проведены ремонтные работы – 3 039,6 тыс.руб., из них: приобретение линолеума в МДОУ д/с «Ленок»; ремонт медицинского кабинета  в МДОУ д/с «Рябинка»; ремонт кровли МДОУ д/с «Сказка» д.Сухоноска, МДОУ д/с «Солнышко» д.Семино, МДОУ д/с «Ромашка», МОУ ДО «РЦВР»; ремонт канализации в МДОУ д/с «Сказка» с.Горево,  ремонт пола в МДОУ д/с «Ромашка»; ремонт системы отопления в МОУ «Семинская основная школа», МОУ «Анисимовская основная школа»; капитальный ремонт кровли в МОУ «Скоробогатовская средняя школа»; капитальный ремонт здания школы МОУ «Хохломская основная школа»; капитальный ремонт склада отдела образования; ремонт котельной МОУ «Начальная школа детский-сад д.Шадрино».
Выполнение подрядных работ по газоснабжению на сумму 303,8  тыс.руб. в МДОУ д/с «Ромашка».
Приобретение газового котла в МДОУ д/с «Колосок» д.Б.Мосты на сумму 123 тыс.руб.
Приобретение медицинского оборудования в медицинские кабинеты в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» и МОУ «Коверниская средняя школа № 2» на сумму 137,1 тыс.руб.
Установка игровой площадки в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» на сумму 164,1 тыс.руб.
Приобретение школьных автобусов в лизинг на сумму 3 779,2 тыс.руб. в МОУ Горевская средняя школа - ПАЗ, в МОУ «Каменская основная школа» и МОУ «Анисимовская основная школа» - ГАЗ. Весь автопарк школ соответствует требованиям законодательства. Кроме того, в район поступило 4 автобуса для образовательных учреждений.
В рамках федеральной программы произведен ремонт спортивного зала МОУ "Скоробогатовская средняя школа"  на сумму 2000 тыс.руб.
Проеден капитальный ремонт в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1», МОУ «Коверниская средняя школа № 2», МОУ «Гавриловская средняя школа»  на сумму 3081,6 т.р.
Выполнены работы по газификации учреждений образования  на сумму 368 тыс.руб. из них: выполнение инженерно-геодезических изысканий, выполнение проекта газоснабженческой котельной здания МДОУ д/с «Теремок» д.Каменное и МОУ «Каменская основная школа» на сумму 320 тыс.руб. Приобретение газового котла в «Начальная школа детский сад д.Марково» на сумму 48,0 тыс.руб.
Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 449,8 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет – 2,3%.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 36 698,3 тыс.руб. из местного бюджета. На обеспечение функций муниципальных органов направлено 2 442,4 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 34 255,9 тыс.руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	0
	740
	740
	-
	100

	ОБ
	208 692,2
	216 676,6
	216 325,3
	103,6
	99,8

	МБ
	133 888
	137 533,5
	135 324,4
	101,1
	98,4

	Итого:
	342 580,2
	354 950,1
	352 389,7
	102,9
	99,3



2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 11 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2018 год фактическое финансирование мероприятий программы выполнено в полном объеме. 
Денежные средства были направлены на  развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании – 1,0 тыс.руб., развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики – 10 тыс.руб.
Проведено 5 правоохранительных операций направленных на выявление фактов незаконного оборота наркотиков.
Осуществлено 5 информационно-пропагандистских мероприятий антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в СМИ 19 информаций.
Проведено 7 встреч с населением по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.
Проведено добровольное социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций с целью выявления лиц склонных к немедицинскому потреблению наркотических и других токсических веществ (396 чел.).
Изготовлено и распространено 100 экземпляров методических материалов по вопросам противодействия распространению наркомании.
Проведено 48 мероприятий, направленных на профилактику наркомании:
- операции «Нет пропаганде наркотиков», «Притон», межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России»;
- Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», общероссийская акция «Призывник»;
- семинар «Профилактическая работа с детьми группы риска» - рассмотрены вопросы профилактики наркомании, о суицидах в подростковой среде;
- общешкольные родительские собрания с приглашением представителей МО МВД России «Ковернинский» и врача психиатра-нарколога ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»;
- районный конкурс агидбригад по пропаганде здорового образа жизни в форме фестиваля-конкурса «День НЕзависимости»; 
- работа на дворовых площадках в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика» и др.
Проведено 7 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации.
В ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» приобретен анализатор иммунохроматографический, благодаря которому возможно раннее выявление наркотических средств. Имеются постоянные расходные материалы: экспресс-тесты для определения наркотических и сильнодействующих средств в биосредах.
Удельный вес несовершеннолетних граждан, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), Подразделении по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел (ПДН ОВД) составил 75%.
Охват молодежи Ковернинского муниципального района занятиями физической культурой и спортом к общему количеству молодежи (14-35 лет) составил 55%.
Доля специалистов занимающихся вопросами профилактики потребления психо-активных веществ (ПАВ), прошедших подготовку по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании несовершеннолетних, к общему количеству специалистов, работающих в данном направлении, составила 30%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	11
	11
	11
	100
	100

	Итого:
	11
	11
	11
	100
	100



3. «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе». По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 7 171,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 270 тыс.руб., из средств бюджета района – 6 901,9 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы выполнено в полном объеме.
Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг». Финансирование подпрограммы составило 6 412,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 270 тыс.руб., из средств бюджета района – 6 142,4 тыс.руб.   
В районе имеются следующие спортивные сооружения: Муниципальное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Спорткомплекс «Узола» , спортивный комплекс «Олимп», ведомственный спортивный зал СПК «Хохлома» .  
В 2018 году   функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола». Проведены зимний и летний муниципальные фестивали ВФСК ГТО. Элементы выполнения нормативов ГТО включаются в проведение Спартакиад, соревнований. В  Муниципальном центре тестирования ГТО   проводились «Дни открытых дверей». Команды района активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования. Получили знаки отличия комплекса ГТО 105 человек. Работает судейская коллегия в составе 9 человек (8 чел.-  судья 3-й категории, 1чел.- судья 2-й категории). В декабре 2018 года судьи прошли   повышение  квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО».
На организацию и проведение внутрирайонных соревнований и совершенствование спортивного мастерства направлено 237,9 тыс.руб., а именно:
- организация и проведение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) – 10 тыс.руб.;
- проведение Дворовой  спартакиады среди учащихся 5-8 классов – 10 тыс.руб.;
- проведение районной спартакиады среди производственных организаций и сельских администраций – 55,8 тыс.руб.;
- поощрение спортивных коллективов и спортсменов за достигнутые результаты – 35 тыс.руб.;
- содействие в развитии ветеранского спортивного движения – 15 тыс.руб.;
- организация районных массовых традиционных мероприятий – 40 тыс.руб.;
- организация и проведение мероприятий Северо-восточной зоны – 30 тыс.руб.;
- участие в первенствах и чемпионатах Нижегородской области по видам спорта – 42,1 тыс.руб.
На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 6 174,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 270 тыс.руб. (расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений), из средств бюджета района – 5 904,5 тыс.руб.   
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 759,5 тыс.руб. Расходы направлены на содержание аппарата управления.
Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района – 26,8%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ОБ
	0
	270
	270
	-
	100

	МБ
	6 569,6
	6 901,9
	6 901,9
	105,1
	100

	Итого:
	6 569,6
	7 171,9
	7 171,9
	109,2
	100



4. «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 48 622,9 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 531,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 1 722,7 тыс.руб., средств бюджета района – 46 368,9 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы выполнено в полном объеме. 
Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности». Финансирование подпрограммы составило 11 327,4 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 95,8 тыс.руб., областного бюджета – 33,6 тыс.руб., из средств бюджета района – 11 198 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания. Приобретено 43 экземпляра новых книг. Компьютеризованы и подключены к сети Интернет Анисимовская и Понуровская сельские библиотеки.
Количество пользователей библиотек составляет 11 499 человек.
Подпрограмма 2. «Народное и художественное творчество». Финансирование подпрограммы составило 25 226,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 435,6 тыс.руб., областного бюджета – 534,9 тыс.руб.,  из средств бюджета района – 24 255,7 тыс.руб.. Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 9383,3 тыс.руб. 
На сохранение и развитие народного и художественного творчества направлено 22 190 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 435,6 тыс.руб., областного бюджета – 534,9 тыс.руб.,  из средств бюджета района – 21 219,5 тыс.руб.
Приобретены: автомашина «ГАЗель», сценические костюмы для народного вокального ансамбля «Кудринка», звукотехническое оборудование для Центра досуга р.п.Ковернино, музыкальные инструменты. Произведен текущий ремонт пола хореографического зала и косметический ремонт стены фасада Семинского сельского Дома культуры.
Принято участие в 10 всероссийских фестивалях, 18 областных и межрайонных конкурсах и акциях. 
Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях составил 1560 человек.
Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия». Финансирование подпрограммы составило 2 764,2 тыс.руб. из средств бюджета района.   Заменена входная группа здания музейно-выставочного центра «Отчина», приобретены выставочные витрины. Организовано 20 временных выставок. Музей посетило 3500 человек.
Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования». Финансирование подпрограммы составило 6 117,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1 154,2 тыс.руб., местного бюджета – 4 962,9 тыс.руб. 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей составили 4 962,9 тыс.руб.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления составили 1 154,2 тыс.руб. из средств бюджета области.
Численность обучающихся в школах дополнительного образования составляет 113 человек.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 3 188 тыс.руб. из средств бюджета района. На содержание аппарата управления направлено 671,3 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 2 516,8 тыс.руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,94 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	0
	531,3
	531,3
	-
	100

	ОБ
	0
	1722,7
	1722,7
	-
	100

	МБ
	44 861,4
	46 368,9
	46 368,9
	103,4
	100

	Итого:
	44 861,4
	48 622,9
	48 622,9
	108,4
	100



5. «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 1 091,5 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 1 019,3 тыс.руб.
На выплату инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа направлено 356,4 тыс.руб., оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 57,6 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 303 тыс.руб. 
Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили – 82,2 тыс.руб. 
Оказана финансовая поддержка районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 134,5 тыс.руб. 
Расходы на социальную поддержку малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в особой заботе государства составили 53,7 тыс.руб. 
На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и  ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 32 тыс.руб.
Доля пожилых граждан и инвалидов, принимавших участие в социально-значимых мероприятиях и мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан и инвалидов, к общему количеству пожилого возраста и инвалидов – 90%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,82 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	1 086,8
	1 091,5
	1 019,3
	93,8
	93,4

	Итого:
	1 086,8
	1 091,5
	1 019,3
	93,8
	93,4



6. «Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 394,3 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 48,6 тыс.руб., из средств МБ – 164,6 тыс.руб., из средств работодателей – 181,1 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы исполнено в полном объеме.
Денежные средства направлены:
-  на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 276,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 38,5 тыс.руб., МБ – 164,6 тыс.руб., средства работодателей – 73,5 тыс.руб. За текущий период было трудоустроено 82 человека из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время. 
- на организацию общественных работ – 117,7 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 10,1 тыс.руб., средства работодателей – 107,6 тыс.руб. За 2018 год трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 16 человек. 
По состоянию на  01.01.2019 г. уровень безработицы составил 0,31% , численность безработных 30 чел. (на 01.01.2018г. – 0,28%).
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  за период с 01.01.2018 г- 31.12.2018 г .- 481 человек, нашли работу за тот же период 365 чел. В том числе, в плане поиска работы в связи с увольнением по сокращению штата, ликвидации организации обратился 41 человек.
На 01.01.2018 в ЦЗН имеется 312 вакансий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,92 –высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ОБ
	61,2
	48,6
	48,6
	79,4
	100

	МБ
	165
	164,6
	164,6
	99,7
	100

	ВИ
	395,4
	181,1
	181,1
	45,8
	100

	Итого:
	621,6
	394,3
	394,3
	63,4
	100



7. «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем». По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 22 038,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1 176,1 тыс.руб., ОБ – 9 387,8 тыс.руб., МБ – 7 414,7 тыс.руб., ВИ – 4 060 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 21 845,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1 176,1 тыс.руб., ОБ – 9 254,4 тыс.руб., МБ – 7 355 тыс.руб., ВИ – 4 060 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Финансирование подпрограммы составило 13 510,9 тыс.руб.,  в т.ч. ФБ – 1 176,1 тыс.руб.,  ОБ – 9 254,4 тыс.руб., МБ – 3 080,3 тыс.руб. 
Обеспечены жилыми помещениями 9 детей-сирот – 8 802,8 тыс.руб.(1176,1 тыс.руб. – ФБ, 7 626,7 тыс.руб. – ОБ) и 2 утративших жилье в результате пожара – 1 974,3 тыс.руб. Предоставлена 1 квартира работнику социальной сферы, нуждающемуся в жилом помещении - 1500 тыс.руб. местный бюджет. 
Выплаты 4 гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 214,7 тыс.руб. (168 тыс.руб. – МБ, 46,7 тыс.руб. – ОБ). Социальные выплаты населению на газификацию жилья получили 3 участника программы (по 15 тыс.руб.) - 45 тыс.руб. из средств бюджета района. Предоставлены социальные выплаты 4 человекам на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 1,7 тыс.руб. из средств бюджета района. 
Произведен ремонт системы отопления жилого помещения по адресу р.п.Ковернино, ул.Б.Ильинка, д.7, кв.7, ремонт в муниципальной квартире по адресу д.Б.Мосты, ул.Победы, д.16, кв.1, ремонт в муниципальной квартире по адресу р.п.Ковернино, ул.Чкалова, д.17, кв.14 – 972,4 тыс.руб. из средств бюджета района.
Подпрограмма 2. «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда». Финансирование подпрограммы на 2018 год не запланировано. 
Подпрограмма 3. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов». Финансирование подпрограммы составило 4 060 тыс.руб. - средства собственников помещений многоквартирных домов. Взносы собственников жилых помещений за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  направлены на счета Регионального оператора (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области). 
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 4 274,7 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,7 - удовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	5 682,1
	1 176,1
	1 176,1
	20,7
	100

	ОБ
	2 621,3
	9 387,8
	9 254,4
	353
	98,6

	МБ
	7 831,7
	7 414,7
	7 355
	93,9
	99,2

	ВИ
	4 060
	4 060
	4 060
	100
	100

	Итого:
	20 195,1
	22 038,6
	21 845,5
	108,2
	99,1



8. «Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». На 2018 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 21 639,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 12 000 тыс.руб., бюджета района – 9 639,7 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 21 620,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 12 000 тыс.руб., МБ – 9 620,9 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».  Финансирование подпрограммы составило 21 563,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 12 000 тыс.руб., МБ – 9 563,6 тыс.руб. По итогам 2018 года возмещение выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса Администрацией Ковернинского муниципального района составило 272,6 тыс.руб. Расходы на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ предприятиям ЖКХ – 20 604,8 руб., в т.ч. из средств ОБ – 12 000 тыс.руб., МБ – 8 604,8 тыс.руб. Субсидии на возмещение затрат на уплату кредитного ресурса и проценты по нему из местного бюджета составили 400 тыс.руб. Приобретено оборудование для очистных сооружений р.п.Ковернино на сумму 286,2 тыс.руб. из средств бюджета района.
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района».  Финансирование подпрограммы составило 57,2 тыс.руб. из средств бюджета района на установку 5 приборов учета газа  и 1 прибор учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,93 - высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ОБ
	0
	12 000
	12 000
	-
	100

	МБ
	1 085
	9 639,7
	9 620,9
	В 8,9 раз
	99,8

	ВИ
	4 280
	0
	0
	-
	-

	Итого:
	5 365
	21 639,7
	21 620,9
	В 4 раза
	99,9



9.  «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру  «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 3 990,1 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 3 846 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 418,5 тыс.руб.  
В течение 2018 года в соответствии с графиком осуществлялась оплата  прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами района – 403,9 тыс.руб., что позволило сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения, в том числе и по каналу 112. Также сократилось среднее время обработки сообщений о чрезвычайных ситуациях (ЧС), несущих информацию об угрозе или факте возникновения.
В рамках подпрограммы, в течение года прошли обучение в Учебно-методическом центре г. Дзержинск четыре сотрудника единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), столько же направлялись на  учебу в ГКУ "Управление по обеспечению деятельности министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области" (ЦДДС ЖКХ и ТЭК) – 14,6 тыс.руб.
 Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 3 427,5 тыс.руб. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности ЕДДС. Приобретена спецодежда для сотрудников ЕДДС, закуплен сотовый телефон для ЕДДС.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,81 - средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	4 056,6
	3 990,1
	3 846
	94,8
	96,4

	Итого:
	4 056,6
	3 990,1
	3 846
	94,8
	96,4



10.  «Информационное общество Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2018 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 2 077,6 тыс.руб., в т.ч. из  средств ОБ – 1 532,6 тыс.руб., МБ – 472,8 тыс.руб., ВИ – 72,2 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 2 065,8 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 1 532,6 тыс.руб., МБ – 462 тыс.руб., ВИ – 71,2 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Информационная среда». Финансирование подпрограммы составило 1 915,8 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 1 532,6 тыс.руб., МБ – 383,2 тыс.руб.  
Количество печатных изданий районной газеты «Ковернинские новости» тиражом 3 512 экземпляров (99 номеров).
Подпрограмма 2. «Электронный документооборот». Финансирование подпрограммы не производилось.
Подпрограмма 3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС». Финансирование подпрограммы составило 150,1 тыс.руб., в т.ч. МБ – 78,8 тыс.руб., ВИ – 71,2 тыс.руб.  
Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой. 
Обслуживание основных подсистем мониторинга на базе технологии ГЛОНАСС транспортного комплекса Ковернинского муниципального района – 100%.
Количество автотранспорта, на котором установлено оборудование спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС – 27 единиц транспорта (РОО – 14, ООО «Ковернинский автопарк» – 11, отдел культуры и кино – 1, отдел физической культуры и спорта – 1).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,83 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ОБ
	1 358,9
	1 532,6
	1 532,6
	112,8
	100

	МБ
	432,5
	472,8
	462
	106,8
	97,7

	ВИ
	196,4
	72,2
	71,2
	36,3
	98,6

	Итого:
	1 987,8
	2 077,6
	2 065,8
	103,9
	99,4


11.  «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 225,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2018 год финансирование мероприятий программы выполнено в полном объеме. Денежные средства направлены на приобретение визуализатора (сканер) – 25 тыс.руб., проведение конкурса рисунков среди школьников – 6,6 тыс.руб. Районный конкурс рисунков «Архивы будущего» для учащихся в возрастной категории от 7 – 11 лет. Районный конкурс конкурсе сочинений/стихотворений  «Архивы-хранители истории». В конкурсе принимали участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений. Приобретение оборудования для хранения архивных документов – 6,2 тыс.руб. Осуществлен ремонт системы отопления здания архивохранилища – 188 тыс.руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,88 –средняя, целесообразно продолжение муниципальной  программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	188
	225,8
	225,8
	120,1
	100

	Итого:
	188
	225,8
	225,8
	120,1
	100



12.  «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 3 787,9 тыс.руб. из средств местного бюджета. За  2018 год финансирование мероприятий программы составило 3 780,2 тыс.руб. из средств местного бюджета. 
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 1 083,4 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет.
Доля земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации – 96%.
Доля объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 80%.
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 70%.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2 696,8 тыс.руб. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.
Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального района, администрируемых Комитетом – 11 745 млн.руб.
Количество муниципальных предприятий Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 5 ед.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,86 - средняя, целесообразно доработать муниципальную программу.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	3 594,6
	3 787,9
	3 780,2
	105,2
	99,8

	Итого:
	3 594,6
	3 787,9
	3 780,2
	105,2
	99,8



13. «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 163 233,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 36 094,4 тыс.руб., ОБ – 48 676,8 тыс.руб., МБ – 230 тыс.руб., ВИ – 78 232 тыс.руб. (собственные средства сельскохозяйственных предприятий).  За 2018 год  финансирование программы составило 1 304 349,1 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 41 831,6 тыс.руб., ОБ – 59 787,6 тыс.руб., МБ – 230 тыс.руб., ВИ – 1 202 499,9 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 1 294 305,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 41 109,4 тыс.руб., ОБ – 53 336,8 тыс.руб., МБ – 230 тыс.руб., ВИ – 1 199 629,4 тыс.руб. 
Денежные средства были направлены на развитие отраслей агропромышленного комплекса, а именно:
- на развитие растениеводства 334 573,1 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 9 286,7 тыс.руб., ОБ – 7 949,9 тыс.руб., ВИ – 317 336,5 тыс.руб.;
- на развитие животноводства 925 732 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 25 638,7 тыс.руб., ОБ – 37 159,1 тыс.руб., ВИ – 862 934,2 тыс.руб. 
Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами составило 30 133 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 4 107,5 тыс.руб., ОБ – 6 996,8 тыс.руб., ВИ – 19 028,7 тыс.руб. 
На поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств направлено 3 244,1 тыс.руб., в т.ч.ФБ – 2 076,5 тыс.руб., ОБ – 837,6 тыс.руб., ВИ – 330 тыс.руб.
На проведение конкурсов с целью повышения заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе  и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции направлено из районного бюджета – 230 тыс.руб. Поддержка кадрового потенциала составила 393,4 тыс.руб. из средств областного бюджета.
Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 5 424 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 722,2 тыс.руб., ОБ – 1 831,3 тыс.руб., ВИ – 2 870,5 тыс.руб. Денежные средства направлены на улучшение жилищных условий двух семей, проживающих в сельской местности.
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 4 619,5 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1,44 - высокая, целесообразно доработать муниципальную программу.
	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	9 811,9
	36 094,4
	41 831,6*
	В 4,3 раза
	115,9

	ОБ
	34 476,3
	48 676,8
	59 787,6*
	В 1,7 раза
	122,8

	МБ
	230
	230
	230
	100
	100

	ВИ 
	81 213
	78 232
	1 202 499,9
	-
	-

	Итого:
	125 731,2
	163 233,2
	1 304 349,1
	В 10,4 раза
	В 8 раз


* - кассовый расход превышает бюджетную роспись, так как часть средств федерального и областного бюджетов была направлена напрямую в предприятия СПК (возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами).
14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 87 720,5 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 3 466,6 тыс.руб., ОБ – 34277,1 тыс.руб., МБ – 49 976,8 тыс.руб.  За 2018 год  программа выполнена на сумму 87 318,9 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 3 164,6 тыс. руб., ОБ – 34 277,1 тыс.руб., МБ – 49 877,2 тыс. руб. 
Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 2 754,7 тыс.руб. из средств бюджета района. На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 900 тыс.руб. На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 1 485 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 369,7 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).
В результате реализации основного мероприятия муниципальное правовое регулирование бюджетного процесса полностью соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Публичные слушания по проекту решения Земского собрания Ковернинского района "О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" проведены 12.12.2018г.
Приказом финансового управления № 79 от 26.12.2018 года «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утверждена сводная бюджетная роспись на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В 2018 году вносились изменения в решение Земского собрания Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2017 № 66 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 25.01.2018 № 1; от 22.02.2018 № 4; от 29.03.2018 № 18; от 26.04.2018 № 27; от 31.05.2018 № 38; от 28.06.2018 № 44; от 26.07.2018 № 53, от 30.08.2018 № 58; от 14.09.2018 № 63; от 24.10.2018 № 74; от 29.11.2018 № 81, от 25.12.2018 № 91), соответственно вносились изменения в сводную бюджетную роспись.
Ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. В 2018 году проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотрена задолженность по налогам по 25 юридическим лицам и 4 физическим лицам, по увеличению заработной платы по 65 субъектам предпринимательства. Поступило налогов в бюджет по результатам работы комиссии в сумме  4 805,1  тыс. рублей. Ведется работа, направленная на увеличение в организациях курируемых отраслей размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития района, недопущение образования задолженности по заработной плате работодателей перед работниками. а так же на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы. 
Подготовлены и направлены 65 писем субъектам малого предпринимательства с рекомендациями устанавливать размер заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) для организаций внебюджетного сектора экономики:
- до 1 мая 2018 года не ниже 10 000 руб.,
- с 1 мая 2018 года не ниже минимального размера оплаты труда. 
С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда, установленный  в Российской Федерации, составляет 11 163,0 рубля в месяц. 
По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций составила 20 594,3 руб. (109% к аналогичному периоду 2017 года). Мониторинг Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ковернинском муниципальном районе осуществляется ежемесячно. За 2018 год оформили в установленном порядке наемных работников  47 организаций и индивидуальных предпринимателей. Проведено 12 заседаний рабочей группы по обеспечению своевременной и в полном размере выплаты заработной плата, снижению неформальной занятости и профилактики использования нелегальных трудовых отношений. 
В рамках проведения разъяснительной работы в СМИ о негативных последствиях выплаты «теневой» заработной платы размещено 6 материалов: - на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района - 3 и в районной газете  - 3. Организовано выступление по радио, издано 65 буклетов. 
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2019 года по сравнению  с 1 январем 2018 года уменьшился на 52,1 % и составил 15 000,0 тыс. рублей.
Решением Земского собрания Ковернинского района от 21.12.2017 № 66 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений) утверждены программы муниципальных заимствований Ковернинского муниципального района соответственно на  2018 – 2020 годы.
Муниципальная гарантия в  2018 году не предоставлялась.
Расходы на обслуживание муниципального долга за 2018 год составили 369,7 тыс.рублей.
В 2018 году внутренний муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Порядком осуществления Финансовым управлением Администрации Ковернинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 1 апреля 2014 № 154, с учетом внесенных изменений в редакции от 27.06.2014г. № 351, от 18.01.2016г. № 26, 25.08.2016г. № 489, от 20.09.2016г. № 577, от 05.10.2017г. № 662, от 02.03.2018г. № 145, от 16.08.2018 г. № 593.
В 2018 года финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 13 плановых проверок,   по использованию средств бюджета муниципального района, соблюдению требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета муниципального района и иными юридическими лицами, получающим средства бюджета муниципального района, что составляет 100% к первоначальному плану проверок. В результате проведенных проверок выявлены нарушения на сумму 27798,4 тыс. руб., из них: нарушение правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (не начислено амортизации) в сумме 0,8 тыс. руб.;  нарушение процедур составления и исполнения бюджета, установленным бюджетным законодательством (в Хохломской сельской администрации не принимались решения об исполнении бюджета за 2015-2017г.г.) в сумме 25358,7 тыс. руб.; прочие нарушения в сумме 2438,9 тыс.руб., из них недоплата заработной платы 34,1 тыс. руб., не перечислено в доход районного бюджета МП ЖКХ Ковернинское  10% отчислений от прибыли 730,1 тыс. руб. и платы за наем помещения в сумме 1674,7 тыс.руб. К дисциплинарной ответственности привлечены 3  должностных лица.                        
С сентября 2018 года полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  осуществлялись на основании постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 23.08.2018г. №604, утвержденного в соответствии с приказом Федерального казначейства России от 13.03.2018г. №14н. В 2018 году проведено  6 плановых проверок внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок. Вынесено 6 предписаний об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, 6 учреждений предоставили информацию об устранении нарушений. По 6 учреждениям информация по результатам проверок была направлена главным распорядителям бюджетных средств по подведомственности, ответственное лицо одного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности. Материалы проверок по 2 учреждениям направлены в Министерство финансов Нижегородской области - возбуждено два административных производства: одно административное производство по ч.1.4 ст.7.3 КоАП (ответственное лицо освобождено от административной ответственности в соответствии со ст. 2.9 КоАП, административный штраф не наложен с учетом послабляющих факторов); второе административное производство по двум статьям: по ч.1.4 ст.7.30 КоАП (административный штраф наложен в размере 15000 руб.) , ч.2ст.7.31 КоАП (административный штраф не наложен с учетом послабляющих факторов в соответствии со ст. 2.9 КоАП). Информация о результатах контрольной деятельности размещена на сайте  www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района www.kovernino.ru.
В рамках осуществления контроля в сфере закупок  проводимого на основании Постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 27.03.2015г. № 307 "Об утверждении порядка осуществления финансовым управлением Администрации Ковернинского района полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг"  проведено  4 плановых проверки внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.3 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок.
Вынесено 4 предписания об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, 2 учреждения предоставили информацию об устранении нарушений.
 По 2 учреждениям информация по результатам проверок была направлена главным распорядителям бюджетных средств по подведомственности. Материалы проверок по 2 учреждениям направлены в Министерство финансов Нижегородской области - административные производства не возбуждены. Информация о результатах контрольной деятельности размещена на сайте  www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района www.kovernino.ru.
Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 77 127,1 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 3 164,6 тыс.руб., ОБ – 34 277,1 тыс.руб., МБ – 39 685,4 тыс.руб. 
Повысилась эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, объективность распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, обеспечено своевременное предоставление бюджетам городского и сельских поселений финансовых средств, необходимых для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
Бюджетам поселений в 2018 году предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 33025,2  тыс.руб., исполнение за 2018 г. составило 33025,2 тыс.руб.,  что составляет 100,0% к годовому  плану, иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов на сумму 39277,1 тыс.руб., исполнение за 2018 г. составило 39277,1 тыс.руб., что составляет  100,0% к годовому плану.
Осуществлено администрирование межбюджетных трансфертов сельскими  поселениями, предоставляемых за счет средств федерального бюджета и бюджета муниципального района.
Бюджетам сельских поселений за 2018 г. в полном объеме направлены  субвенции на исполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 741,5 тыс. рублей при годовом плане 1043,5 тыс.руб. (71,1%) Низкий процент исполнения сложился в 2018 год, в виду того, что субвенция поступала исходя из фактической потребности поселений.
Обеспечен контроль за использованием органами местного самоуправления  поселений Ковернинского района переданных из бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов.
В 2018 году неиспользованные остатки  межбюджетных трансфертов 2017 года (на  реализацию проекта по поддержке местных инициатив) в сумме 24,4 тыс. рублей были возвращены  в бюджет муниципального района.
Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района». Финансирование не предусмотрено.
Бюджет муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  сформирован на основе проектов по 27 муниципальным  программам Ковернинского муниципального района  исходя из планируемых и достигаемых результатов. По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2018 год. 
В течение 2018 года вносились изменения в программы заказчиками-координаторами в соответствии с бюджетом муниципального района  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.
На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  бюджет муниципального района сформирован по программной классификации расходов с учетом планируемых результатов муниципальных  программ Ковернинского муниципального района.
Программная структура расходов бюджета охватывает 92,8% расходов бюджета муниципального района.
В Ковернинском муниципальном районе 1 учреждение выполняет муниципальное задание – МАУ "Редакция газеты "Ковернинские новости".
За 2018 год муниципальное задание выполнено на 100% к годовому плану.
Отчет о выполнении муниципального задания размещен  на сайте www.bus.gov.ru.
В рамках исполнения  приказа финансового управления Администрации Ковернинского района от 05.05.2015 № 17 "Об утверждении формы и сроков представления главными администраторами средств бюджета Ковернинского муниципального района Нижегородской области планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, годовых отчетов о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" представлены планы проверок на 2019 год и годовые отчеты о результатах ведомственного контроля за 2017 год.  
Главе местного самоуправления Ковернинского муниципального района представлена информация о результатах внутреннего финансового контроля и аудита за 2017 год от 21.03.2018 № 122.
В рамках исполнения  приказа финансового управления Администрации Ковернинского района от 05.05.2015 № 16 "Об утверждении формы и сроков представления годового отчета об итогах осуществления органами местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области ведомственного контроля в сфере закупок" представлены планы проверок на 2019 год и годовые отчеты о результатах ведомственного контроля за 2018 год.  
Регулярно размещается на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.ru информации о планировании и исполнении бюджета, о муниципальном долге, информационный сборник «Бюджет для граждан».                                                                       
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 7 437,1 тыс.руб. из местного бюджета. Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района. 
Обеспечена эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Ковернинского муниципального района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,94 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	3 466,6
	3 466,6
	3 164,6
	91,3
	91,3

	ОБ
	33 876,6
	34 277,1
	34 277,1
	101,2
	100

	МБ
	51 014,2
	49 976,8
	49 877,2
	97,8
	99,8

	Итого:
	88 357,4
	87 720,5
	87 318,9
	98,8
	99,5



15. «Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе  Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 1 045,1 тыс.руб. из местного бюджета. За 2018 год финансирование программы выполнено в полном объеме.
Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 895,1 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства в размере 779 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За  2018 год АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского района оказано 3139 услуг, из них 2449-информационных, 508-бухгалтерских, и 182-офисная услуги. На обслуживании в АНО находится 37 организаций.
На проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню российского предпринимательства» в Ковернинском районе, проведение районного конкурса «Предприниматель года» затраты составили - 96,1 тыс.руб. Победителями конкурса стали: ООО «Кутузова», ИП Красильников П.С., ИП Усанов А.А., ИП Досжанов А.Б., ИП Галкина И.В.,  ООО «Промысел».
На проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова» направлено -20 тыс.руб.
В Конкурсе приняло участие 8 участников, победителями признаны: ООО «Центр», ООО «Стройдвор», ИП Багдасарян Л.Б., ООО «Кафе»Солидные люди».
По состоянию на 01.01.2019 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района зарегистрировано 559 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 4 средних предприятия, 104 малых предприятия и 451 предприниматель без образования юридического лица.
Среднемесячная заработная плата работающих на малых предприятиях за 2018 год составила 15 915,2 руб.
За 2018 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг малыми предприятиями – 638,9 млн. руб. (130,4% к 2017 году), индивидуальными предпринимателями – 464,9 млн.руб. (132,8% к 2017 году).
Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства -  67,6 млн. руб.
Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе». Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 150 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение VII открытого Кубка депутата Законодательного Собрания Нижегородской области А.Ф. Лесуна по парковому ориентированию.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,87 – средняя, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	980
	1 045,1
	1 045,1
	106,6
	100

	Итого:
	980
	1 045,1
	1 045,1
	106,6
	100



16. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе  Нижегородской области». На 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 61,6 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2018 год финансирование программы выполнено в полном объеме.
На проводимых сходах граждан, осуществлялась противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, проводились  инструктажи и выдавались  памятки, приобретена наглядная агитация – 28,6 тыс.руб.
В целях стимулирования деятельности подразделений ДПО проведен смотр-конкурс «Лучшее подразделение ДПО Ковернинского района Нижегородской области» - 8 тыс.руб.
Обучение по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли 3 человека – 25 тыс.руб..
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,76 – удовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	258
	61,6
	61,6
	23,9
	100

	Итого:
	258
	61,6
	61,6
	23,9
	100



17. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области». По плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 53,4 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2018 год  финансирование программы составило 52,3 тыс. руб.
Совершенствование мероприятий по охране общественного порядка, защите конституционных прав и свобод граждан – 2 тыс.руб.
Приобретение видео-регистратора МО МВД России «Ковернинский» - 10 тыс.руб.
Затраты на организацию и проведение профилактических мероприятий и акций среди несовершеннолетних граждан – 7,3 тыс.руб.
Организация занятости детей группы социального риска в каникулярный период – профильные смены и лагеря, дворовые площадки, поездки и др. – 33 тыс.руб.
С целью проведения разъяснительной работы среди населения района, направленной на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами размещено 23 материала в газете «Ковернинские новости», на сайте и НН радио.
В январе 2018 года проведено 8 встреч с населением с отчетом о проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. 
Проведен комплекс оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с  незаконным использованием товарных  знаков, с распространением фальсифицированной и контрафактной продукции.
Изьято 16 единиц контрафактной продукции (адидас, найк) на сумму 4220 рублей. Изьято 28 л спиртосодержащей жидкости на сумму 593 руб.
В рамках проведения мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (оказание разовой помощи в приобретении необходимой одежды, в оплате коммунальных услуг, электроэнергии, газа и другие) - Выделена материальная помощь 1 человеку.
Раскрыто 7 преступлений по незаконному обороту оружия.
Всего на территории района действует 7 социальных патрулей, 6 созданы при сельских и поселковой администрациях и 1 при Администрации р.п.Ковернино.
Всего социальными патрулями проведено 285 рейдов, из них:
- 39 -по реализации Закона Нижегородской области от 31.10.2012 N 141-З «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних», 
-61 – по местам концентрации подростков, 
-55 – по реализации Закона НО №23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Ковернинского района»,
218 – по профилактике семейного неблагополучия.
В  ходе рейдов выявлено 22 несовершеннолетних, из них 19 в ночное время, в том числе
- 17 за нарушение комендантского часа. 
- 7 подростков совершили административные правонарушения: 
2- нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, 
3- распитие спиртных напитков до достижения возраста 16 лет, 
2- управление транспортным средством, без права управления в состоянии опьянения.
 Проведено 96 мероприятий лекций, бесед по пропаганде и формированию ЗОЖ.
 В образовательных организациях создано 10 родительских патрулей, которыми проведено 74 рейда, проверено63 семьи учащихся.
Приобретены буклеты для проведения профилактических мероприятий. Проведены профилактические операции «Правопорядок – каникулы», «Лидер», «Условник», «Подросток - Игла».
На 01.01.2018 года на учете в КДН и ЗП состояло 12 человек, в ПДН МО МВД России «Ковернинский»  22 человека, на ВШУ 24 человека, всего на всех видах учета состояло -36 человек, 
Организована поездка 9 несовершеннолетних состоящих на учете в ФОК.
Анализ состояния подростковой преступности заслушивается на заседаниях КДН и ЗП ежеквартально.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,94 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.
                                               
	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	56,0
	53,4
	52,3
	93,4
	97,9

	Итого:
	56,0
	53,4
	52,3
	93,4
	97,9



18. «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование по программе в сумме 3 590,8 тыс.руб. в т.ч. из средств ОБ – 868 тыс.руб., МБ – 15,0 тыс.руб., ВИ – 2 707,8 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий произведено в полном объеме.
На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 868 тыс.руб. из областного бюджета – обучение водителей «скорой помощи» по безопасности дорожного движения, создание укладок для ДТП, приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды. 
ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский», совместно с отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района, провели районные соревнования среди учащихся «Безопасное колесо», смотр-конкурс сочинений и рисунков по тематике «Безопасность дорожного движения». Оформлена подписка газеты «Добрая дорога детства» и «Дорога глазами детей». В рамках проведения «Нижегородская школа безопасности «Зарница», организован конкурс по правилам дорожного движения. В рамках проведения районного туристического слета, организован конкурс «Безопасность дорожного движения». Осуществляется медицинский контроль за выпуском водителей школ на линию.
На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 2 697,8 тыс.руб. из прочих источников : нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц – 1919,8 тыс.руб.; замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения – 758 тыс.руб., замена автопавильонов – 20 тыс.руб. 
В 2018 году прошло 3 заседания комиссии по повышению безопасности дорожного движения при Администрации Ковернинского муниципального района. На комиссиях поднимаются наиболее важные вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения, проводится мониторинг состояния аварийности.
 Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:
- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;
- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД. 
- принимается  участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района.
В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1,0 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ОБ
	660**
	868**
	868**
	131,5
	100

	МБ
	15
	15
	15
	100
	100

	ВИ
	1 270
	2 707,8
	2 707,8
	213,2
	100

	Итого:
	1 945
	3 590,8
	3 590,8
	184,6
	100


** - средства ОМС
19. «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2018 год по муниципальной программе запланировано финансирование на сумму 84,7 тыс.руб. из средств бюджета района. По итогам года финансирование составило 84,2 тыс.руб. из средств бюджета района.
Расходы по программе составили:
Услуги телефонной связи – 7,9 тыс.руб.
ГСМ – 60,2 тыс.руб.
Борьба с болезнями диких животных (вознаграждение за голову по 575 руб.) – 16,1 руб.
ИТОГО: 84,2 тыс.руб.
Основными негативными аспектами экологической ситуации в районе являются накопление и размещение производственных отходов (отходов деревопереработки), сбросы недостаточно очищенных сточных вод и накопление и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО).
За 2018 год на территории Ковернинского муниципального района проведено 91 рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением природоохранного законодательства.
В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 43 нарушения требований природоохранного законодательства, в сфере:
- водного законодательства – 5;
- загрязнение атмосферного воздуха – 3;
- обращения с отходами – 23;
- недра – 4;
- производственный экологический контроль – 7;
- нарушение правил охраны ООПТ - 1. 
По результатам административных дел наложены штрафы на сумму 249 тыс.руб. 
Также, в связи с эпидемическим заболеванием в 2017 году (зарегистрирован 1 случай бешенства), были продолжены мероприятия по борьбе с болезнями диких животных. Произведен отстрел 28 голов лис. В результате проведенных мероприятий, повторной вспышки заболевания удалось избежать. 

С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, во всех образовательных организациях в течение 2018 года проходили мероприятия экологической направленности:
- акция «Чистый район – дело каждого», 
- акция «Чистый поселок»;
- акция «Чистый берег»;
- акция «оБЕРЕГАй»;
- операция «Эко бум»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- проект «Цветы»;
- экологический КВН и т.д.
Учащиеся образовательных организаций приняли участие:
- во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ «#Всесте ярче»;
- областном командном турнире «Моя профессия – эколог»;
- областном конкурсе детского рисунка «Пейзажи родного края»;
- Всероссийском конкурсе детского творчества «Природа родного края»;
- областном конкурсе проектных работ «Экологическая мозаика»;
- Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд»;
- областном командном турнире юных микробиологов «Вселенная микробов»;
- областном конкурсе проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов»;
- в Турслете.
Программы детских лагерей также включали в себя мероприятия экологической направленности.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,4 - неудовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	70
	84,7
	84,2
	120,3
	99,4

	Итого:
	70
	84,7
	84,2
	120,3
	99,4



20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». По плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 6,4 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2018 год финансирование по программе осуществлено в полном объеме.
Денежные средств были направлены на антикоррупционное образование. В декабре 2018 года 42 служащих и сотрудников Администрации Ковернинского муниципального района и подведомственных учреждений, в т.ч. 29 руководителей, прошли курсы повышения квалификации по теме «Противодействие коррупции» (72 часа).
Проведено анкетирование лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Ковернинского муниципального района и руководителей организаций с целью выявления родственных отношений, способствующих возникновению конфликта интересов.
Создана организационная база антикоррупционной деятельности в Ковернинском муниципальном районе.
В 2018 году в Администрацию Ковернинского муниципального раойна поступило 996 обращений, из них 921 письменных, 75 устных. Сообщений, содержащих возможные признаки коррупционных правонарушений, не поступало.
За 2018 год проведена антикоррупционная экспертиза 1584 нормативных правовых актов Администрации и проектов нормативных правовых актов Администрации. Коррупциогенных факторов в них не выявлено.
2 марта 2018 года преподавателями Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) был проведен обучающий семинар на тему «Противодействие коррупции». В работе семинара приняли участие руководители муниципальных учреждений систем образования, культуры, социального обслуживания населения, здравоохранения, предприниматели  Ковернинского муниципального района, руководители общественных организаций Ковернинского района, а так же руководители отделов, управлений, комитета Администрации Ковернинского муниципального района.
Изготовлено 100 штук памяток антикоррупционной направленности для муниципальных служащих.
Созданы условия минимизации коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района.
Обеспечен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района.
Совершенствуется деятельность органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям.
Поддерживается в актуальном состоянии  раздел   «Противодействие коррупции» на    сайте Администрации Ковернинского муниципального района в соответствии с Приказом Минтруда России №530н от 7 октября 2013 г. «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с  помощью  которого граждане могли  бы  сообщать об   известных   им   фактах коррупционных  нарушений,  а также  могли   бы   получить информацию  о   причинах   и условиях,     способствующих коррупции.
Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального района по публикациям антикоррупционной тематики, отчет за 2018 год размещен на сайте Администрации Ковернинского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции».
Проведено 3 заседания межведомственного координационного Совета по противодействию коррупции при главе местного самоуправления Ковернинского муниципального района.
Проанализировано 294 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы (в т.ч. депутатами, а так же их супруг/супругов и несовершеннолетних детей).
Ведется работа по выявлению несоблюдения запретов, ограничений, требований и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, случаев несоблюдения не выявлено.
Постоянно ведется работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, по формированию отрицательного отношения к коррупции. Проводятся индивидуальные консультации.
Правонарушений коррупционной направленности в Ковернинском муниципальном районе за отчетный период не имеется.
Случаев возникновения конфликта интересов не имеется.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1,0 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	5
	6,4
	6,4
	128
	100

	Итого:
	5
	6,4
	6,4
	128
	100



21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». По плану на 2018 год по программе запланировано финансирование в сумме 5 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2018 год финансирование составило 4 тыс.руб. из бюджета района.
В целях повышения правовой культуры, создания условий для укрепления межнационального диалога проведены следующие мероприятия: 
1) Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
 2) Снижена степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. Конфликтных ситуаций в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде не имеется.
 3) Проведены мероприятия, способствующие формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан – конкурс среди обучающихся школ района «Кукла в национальном костюме», предновогодняя акция «Новый год приходит в каждый дом» и др.
4) Ковернинский район подключен к Системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ответственным сотрудником проводится  ежедневная работа в Системе.
5) Отсутствуют конфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
6) Освещаются значимые события и мероприятия в газете «Ковернинские новости».
7) Проводится мониторинг общественных акций протеста. В Ковернинском районе акций протеста не проводилось.
8) Активно привлекаются для участия в мероприятиях ветеранская организация, общественный совет района, молодежная палата при Земском собрании, активная молодежь.
9) В 1 квартале 2018 года проведена неделя толерантности (проведение конкурсов рисунков, плакатов, сочинений) среди обучающихся в образовательных учреждениях Ковернинского муниципального района.
10) Проведено обучение ответственного сотрудника в РАНХиГС по дополнительно профессиональной программе повышения квалификации «Механизмы реализации государственной национальной политики в Нижегородской области, профилактика религиозного и национального экстремизма» (удостоверение о повышении квалификации № 600000273562).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,96 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	5
	5
	4
	80
	80

	Итого:
	5
	5
	4
	80
	80



22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района». По плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 250,1 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2018 год финансирование программы произведено в полном объеме.
Для передачи видеоданных в здание МО МВД России «Ковернинский» установлены камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Чкалова и 50 лет ВЛКСМ, на пересечении улиц Заводская и Кооперативная. Запись видеопотока ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Оплата услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы составило 82,8 тыс.руб.
Установлена система наружного видеонаблюдения в МОУ «Семинская основная школа» и система контроля-доступа в МДОУ детский сад «Ромашка» - 95,8 тыс.руб.
Установлена часть ограждения периметра стадиона СК «Узола» - 71,5 тыс.руб.
    В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:
- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;
- надзорно-профилактические мероприятия перед открытием детских оздоровительных лагерей;
- проведена тренировка по отработке действий групп при угрозе, возникновении и ликвидации последствий террористических актов;
- проведены тактико-специальные учения по отработке действий групп Ковернинского муниципального района при угрозе возникновения и ликвидации последствий террористических актов;
- проведено совещание на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности»;
- публикация тематических  материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;
- ежеквартальное  освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
-памятки детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися. 
-во всех образовательных организациях проведен цикл бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,7 - удовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	334,3
	250,1
	250,1
	74,8
	100

	Итого:
	334,3
	250,1
	250,1
	74,8
	100



23. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 806,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 233,5 тыс.руб., ОБ – 171,9 тыс.руб., МБ – 401 тыс.руб. За 2018 год финансирование исполнено в полном объеме.
Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты 1 молодой семье.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	151,7
	233,5
	233,5
	153,9
	100

	ОБ
	206
	171,9
	171,9
	83,4
	100

	МБ
	604,8
	401
	401
	66,3
	100

	ВИ
	2 140
	0
	0
	-
	-

	Итого:
	3 102,5
	806,4
	806,4
	26
	100



24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 9 735 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 4926,6 тыс.руб., бюджета района – 4 808,4 тыс.руб. За 2018 год программа выполнена на сумму 9 276,6 тыс.руб. из средств областного бюджета – 4 839,6 тыс.руб., бюджета района – 4 437 тыс.руб. 
Документация на строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино выполнена в полном объеме и находится на гос.экспертизе. В 2018 году на ее доработку направлено 187 тыс.руб. Внесение изменений в правила землепользования и ген.планы поселений района – 531 тыс.руб. Построен распределительный газопровод в д.Беляево протяженностью 2,9 км и распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул.Глиняная Гряда р.п.Ковернино – 5 702 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 3 926,6 тыс.руб., МБ – 1 775,4 тыс.руб. 
Проведено устройство песчано-щебеночного основания на автомобильных дорогах по ул.Золотая Хохлома (450пм) и ул. Глиняная гряда (488,5 пм) р.п.Ковернино – 2 179,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 913 тыс.руб., МБ – 1 266,4 тыс.руб. По дороге ул.Глиняная Гряда расторжение контракта по соглашению сторон – не соблюдена толщина покрытия.
Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству Дома культуры в д.Сухоноска – 298,5 тыс.руб.
Выполнены технические условия по строительству инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей – 73,6 тыс.руб.
Выполнен капитальный ремонт помещения по адресу: д.Анисимово, ул.Молодежная, д.57 – 305 тыс.руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,72 – удовлетворительная, целесообразно доработать муниципальную программу.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ОБ
	5 520
	4 926,6
	4 839,6
	168
	98,2

	МБ
	4 774
	4 808,4
	4 437
	92,9
	92,3

	Итого:
	10 294
	9 735
	9 276,6
	90,1
	95,3



25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 234,9 тыс.руб., в т.ч. МБ – 34,9 тыс.руб., расходы юридических лиц – 200 тыс. руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы исполнено в полном объеме. 
На реализацию мер, направленных на информационное обеспечение и пропаганду охраны труда из средств бюджета муниципального района направлено 20 тыс. руб.:
1. На проведение районного конкурса на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда– 18 тыс. руб., 
2. На координацию и участие в реализации ежегодных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля – 2,0 тыс. руб. В рамках этого мероприятия  24 мая 2018 года организовано совещание по актуальным вопросам охраны труда с привлечением представителей министерства социальной политики Нижегородской области, фонда социального страхования, организаций, оказывающих услуги в области обучения и проведения специальной оценки условий труда. 
Юридические лица направили на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году  200 тыс. руб., а именно:
1. На обеспечение специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах – 100 тыс. руб.  Оценку провели на 73 рабочих местах.
2. На проведение обучения по вопросам охраны труда и смежным дисциплинам руководителей и специалистов – 100 тыс. руб. В 2018 году обучение по охране труда и смежным дисциплинам проводили специалисты АНО ДПО «Биота». Всего обучение прошли 87 человек. 
Работодатели в Ковернинском муниципальном районе стали больше внимания уделять вопросам охраны труда на рабочем месте, организации безопасного выполнения работ, улучшения условий труда работников. 
Возрастает количество организаций и предприятий района, принимающих участие в мероприятиях, посвященных празднованию Всемирного дня охраны труда (28 апреля).  Помимо подведомственных учреждений в 2018 году участие приняли ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», ГБУ « КЦСОН Ковернинского района», ООО «Рось», ООО «Плайвуд», ООО «Узола», ИП Поторочин М.А. 
В 2018 году темой Всемирного дня охраны труда стала «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». В организациях были проведены «круглые столы» с обсуждением факторов риска для молодежи (психологическое и физическое развитие, отсутствие опыта работы, неосведомленность об опасностях на рабочем месте и др.) при трудоустройстве. 
В администрации района так же проведено заседание МВК по охране труда с обсуждением по теме «Безопасность и здоровье нового поколения» в рамках темы Всемирного дня охраны труда «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы».
Проведен районный смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2017 год». Конкурс проводился по двум номинациям: 
В номинации «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» места распределились следующим образом:
1 место – ООО «Племзавод им.Ленина», заместитель руководителя-исполнительный директор Д.В.Петров;
2 место – ООО «Рось», директор О.В.Гусаров.;
3 место - ООО «Кутузова», председатель Петушков В.П. 
В номинации «Организация социальной сферы, торговли и услуг»:
1 место – ГБУ «КЦСОН Ковернинского района», директор Аршинова Е.Н.;
2 место – МДОУ детский сад «Чебурашка» п.Ковернино, заведующий Уткина А.А..;
3 место - МОУ «Гавриловская средняя школа», директор Сироткина М.А.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=0,96 – высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	35,3
	34,9
	34,9
	98,8
	100

	ВИ
	200
	200
	200
	100
	100

	Итого:
	235,3
	234,9
	234,9
	99,8
	100



26. «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 1 794 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 724 тыс.руб., областного бюджета – 254 тыс.руб., бюджета района – 816 тыс.руб. За 2018 год финансирование программа выполнено в полном объеме. 
Проведены работы по обеспечению доступности инвалидам и другим маломобильным гражданам в МДОУ детский сад «Рябинка»: оборудована санитарно-гигиеническая комната для колясочников, в группе и раздевальной комнате отремонтированы полы с заменой напольного покрытия, выполнен ремонт в кабинете психолога и логопеда, установлены поручни по стене коридора, закуплен интерактивный комплекс для детей инвалидов, дидактические пособия, тренажеры, инвалидное кресло-коляска, специализированный стол, оборудована уличная игровая площадка.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1 - высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	724
	724
	724
	100
	100

	ОБ
	254
	254
	254
	100
	100

	МБ
	800
	816
	816
	100
	100

	Итого:
	1 778
	1 794
	1 794
	100
	100



27. «Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 2 110 тыс.руб. из средств местного бюджета. Затраты по программе за 2018 год составили 2 063,5 тыс.руб. 
В целях создания комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения Ковернинского  муниципального района Нижегородской области на основе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" осуществляется разработка методических, организационных и правовых основ построения, внедрения и развития АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского  муниципального района Нижегородской области, развертывание систем, обеспечивающих сбор первичной оперативной информации. 
Утвержден  План построения и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района. Создана  межведомственная рабочая группа по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». В разработке техническое задание на проектирование АПК «Безопасный город», осуществляется подготовка к проведению открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город».
Принята в опытную и промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система центрального оповещения (РАСЦО).
На 2018 год заключен контракт с ПАО «Ростелеком» об оказании услуг по предоставлению VPN каналов для передачи данных РАСЦО – 1 849,7 тыс.руб. На 2018 год заключен договор на эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования РАСЦО с ООО «Электронные системы» - 213,8 тыс.руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год - R=1 - высокая, целесообразно продолжение муниципальной программы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	МБ
	2 252
	2 110
	2 063,5
	91,6
	97,8

	Итого:
	2 252
	2 110
	2 063,5
	91,6
	97,8



Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым 
в Ковернинском муниципальном районе за 2018 год

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	Федеральный бюджет
	19 836,3
	42 965,9
	48 401,1
	В 2,4 раза
	112,7

	Областной бюджет
	287 726,5
	330 812,6
	341 351,9
	118,6
	103,2

	Бюджет муниципального района
	265 203,8
	277 500,8
	274 458,4
	103,5
	98,9

	Внебюджетные источники
	93 754,8
	85 453,1
	1 209 720
	В 12,9 раз
	В 14,1 раз

	Всего:
	666 521,4
	736 732,4
	1 873 931,4
	В 2,8 раза
	В 2,5 раза




Кроме того, в поселениях района также разработаны и реализуются следующие программы:

1. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино» на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование на сумму 37 609,3 тыс.руб. из средств бюджета р.п.Ковернино. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 33 844 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 7 923,2 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 3 932,2 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству – 3 894,5 тыс.руб. Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 96,6 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 965,4 тыс.руб.  На организацию противопожарных мероприятий направлено 136,2 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 829,2 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 5 584 тыс.руб.  Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Узола», в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области физической культуры и спорта.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства». Финансирование подпрограммы составило 5 236,9 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 856,3 тыс.руб. Ремонт дорог, установка дорожных знаков – 4 380,6 тыс.руб. 
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 50,8 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин» – 36 тыс.руб. Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей – 14,8 тыс.руб.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий». Финансирование подпрограммы составило 14 083,6 тыс.руб.  Денежные средства направлены на проведение праздников; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	БП
	33 113,6
	37 609,3
	33 844
	102,2
	90

	Итого:
	33 113,6
	37 609,3
	33 844
	102,2
	90



2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
3. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
4. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
5. «Формирование современной городской среды на территории р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». На 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 3 143,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1 865,5 тыс.руб., ОБ – 963,8 тыс.руб., БП – 314,4 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы исполнено в полном объеме на благоустройство общественного центра р.п.Ковернино и дворовых территорий.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	1 636,8
	1 865,5
	1 865,5
	114
	100

	ОБ
	575
	963,8
	963,8
	167,6
	100

	БП
	245,8
	314,4
	314,4
	127,9
	100

	Итого:
	2 457,6
	3 143,7
	3 143,7
	127,9
	100



6. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 13 771,3 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 13 671,8 тыс.руб.  
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2 580,6 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1 335,4 тыс.руб.  Содержание действующих и обустройство новых мест захоронения – 68,8 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству – 776,5 тыс.руб. Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 400 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 4772,6 тыс.руб.  Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны – 3 794,4 тыс.руб. Мероприятия по противопожарной безопасности населенных пунктов – 149 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС - 829,3 тыс.руб.
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 8,9 тыс.руб.  Денежные средства направлены на проведение внутрипоселенческих мероприятий и совершенствование спортивного мастерства.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3 431,9 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 971,3 тыс.руб. Ремонт дорог, установка дорожных знаков – 2 460,7 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование составило 30 тыс.руб. Денежные средства израсходованы проведение мероприятий в рамках декады Пожилого человека. 
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2 847,7 тыс.руб. Расходы на проведение праздников деревень; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	БП
	13 278,7
	13 771,3
	13 671,8
	103
	99,3

	Итого:
	13 278,7
	13 771,3
	13 671,8
	103
	99,3



7. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
8. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
9. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
10. «Формирование современной городской среды на территории Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

11. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 11 505,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 11 134,3 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство и охрана окружающей среды территории Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы». Финансирование подпрограммы составило 1 608,3 тыс.руб.  Денежные средства были направлены на содержание сети уличного освещения – 1 264,9 тыс.руб. Прочие мероприятия по благоустройству – 343,4 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы». Финансирование подпрограммы составило 1897,2 тыс.руб.  На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны – 1 068,2 тыс.руб. 
Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 829 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2 409,4 тыс.руб. Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Олимп».
Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы». Финансирование подпрограммы составило 2 560,8 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 486,1 тыс.руб. Ремонт автомобильных дорог – 2 074,7 тыс.руб.  
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование составило 12 тыс.руб. Денежные средства израсходованы приобретение подарочных продуктовых наборов для чествования пенсионеров в честь Дня пожилого человека.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2 626,3 тыс.руб.
Расходы направлены на проведение праздников деревень; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 20,3 тыс.руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	БП
	10 693,1
	11 505,8
	11 134,3
	104,1
	96,8

	Итого:
	10 693,1
	11 505,8
	11 134,3
	104,1
	96,8



12. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
13. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы и до 2028 года». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
14. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
15. «Формирование современной городской среды на территории Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

16. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета на 2016-2018 годы». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 13 219,6 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 12 651,3 тыс.руб. из средств бюджета поселения. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1 734,2 тыс.руб.  На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 702,7 тыс.руб. 
Содержание и обустройство мест захоронения – 91,6 тыс.руб.
Прочие мероприятия по благоустройству  – 939,8 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 4 139,4 тыс.руб. На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны направлено 3 226,7 тыс.руб. Мероприятия по противопожарной безопасности населенных пунктов – 83,4 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 829,3 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3,0 тыс.руб. на организацию и проведение внутрипоселенческих мероприятий и совершенствование спортивного мастерства.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2 722 тыс.руб.  Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 1074,1 тыс.руб. Ремонт дорог, установка дорожных знаков – 1 647,9 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 18 тыс.руб. Денежные средства направлены на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3 834,8 тыс.руб.
Расходы направлены на проведение праздничных мероприятий; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.
Подпрограмма 7. «Развитие водного хозяйства на территории Горевского сельсовета на 2016-2018 годы». Финансирование подпрограммы составило 200 тыс.руб. на содержание и реконструкцию гидротехнических сооружений.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	БП
	12 357,1
	13 219,6
	12 651,3
	102,4
	95,7

	Итого:
	12 357,1
	13 219,6
	12 651,3
	102,4
	95,7



17. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
18. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
19. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
20. «Формирование современной городской среды на территории Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

21. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета». По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 13 239,1 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 13 195,1 тыс.руб. из средств бюджета поселения. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3 030,8 тыс.руб.  
На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 2252,9 тыс.руб. 
Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 398,7 тыс.руб.
Прочие мероприятия по благоустройству – 379,2 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 901,9 тыс.руб.  На обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов направлено 72,9 тыс.руб. Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 829 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2,0 тыс.руб.  Денежные средства израсходованы на обеспечение выполнение календаря районных физкультурно-массовых, оздоровительных, спортивных мероприятий командами поселения.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 4 718,5 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 629,2 тыс.руб. Ремонт дорог, установка дорожных знаков – 4 089,3 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 12 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в рамках декады Пожилого человека. 
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 4 530 тыс.руб.
Расходы направлены на проведение праздничных мероприятий; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	БП
	12 391,9
	13 239,1
	13 195,1
	106,5
	99,7

	Итого:
	12 391,9
	13 239,1
	13 195,1
	106,5
	99,7



22. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
23. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
24. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
25. «Формирование современной городской среды на территории Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». На 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 939,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 557,6 тыс.руб., ОБ – 288,1 тыс.руб., БП – 94 тыс.руб. За 2018 год финансирование мероприятий программы выполнено в полном объеме на благоустройство дворовых территорий.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	ФБ
	786,3
	557,6
	557,6
	70,9
	100

	ОБ
	276,4
	288,1
	288,1
	104,2
	100

	БП
	118,1
	94
	94
	79,6
	100

	Итого:
	1 180,8
	939,7
	939,7
	79,6
	100



26. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета» на 2016-2018 годы. По уточненному плану на 2018 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 9 750,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2018 год финансирование мероприятий программы составило 8 604,9 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1 715,3 тыс.руб., в т.ч. на модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения – 1 064,4 тыс.руб., мероприятия по содержанию кладбищ – 7,5 тыс.руб. и прочие мероприятия по благоустройству – 443,5 тыс.руб.
Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 200 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1 921,9 тыс.руб., а именно  на содержание муниципальной пожарной охраны – 1 092,9 тыс.руб. и межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 829 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы не производилось.  
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2 498,6 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог  в зимнее время года – 642,3 тыс.руб. Ремонт дорог, установка дорожных знаков – 1 856,3 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 12 тыс.руб. на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей. 
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2 457 тыс.руб.
Расходы направлены на проведение праздничных мероприятий; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	БП
	9 108,6
	9 750,8
	8 604,9
	94,5
	88,2

	Итого:
	9 108,6
	9 750,8
	8 604,9
	94,5
	88,2



27. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
28. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
29. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.
30. «Формирование современной городской среды на территории Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». Финансирование программы на 2018 год не запланировано.

Общий объем средств по программам поселений за 2018 года

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2018 год (на 01.01.2018 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2018 год (бюджетная роспись на 31.12.2018г.), тыс.руб.
	Факт выполнения (расход), тыс.руб.
	% выполнения утвержденного плана по программе на 2018 год
	% выполнения уточненного плана по программе на 2018 год

	Федеральный бюджет
	2 423,1
	2 423,1
	2 423,1
	100
	100

	Областной бюджет
	851,4
	1 251,9
	1 251,9
	147
	100

	Бюджеты поселений
	91 306,9
	99 504,3
	93 509,8
	102,4
	94

	Итого:
	94 581,4
	103 179,3
	97 184,8
	102,7
	94,2



Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках государственных программ:

1. «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы»
По данным ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», получены субсидии в сумме 351 тыс.руб. из областного бюджета на оказание помощи женщинам в период беременности. На оказание бесплатной медицинской помощи в 2018 году поступило 105 298 тыс.руб.
2. «Развитие предпринимательства Нижегородской области»
За 2018 год финансовая поддержка предоставлена 6 СМСП на общую сумму 6,805 млн. руб., в т.ч. по видам поддержки:
	Наименование вида поддержки
	Сумма поддержки
(млн. руб.)
	Количество получателей

	2018 год

	Финансовая поддержка, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Государственной программы Нижегородской области «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

	Оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям для создания собственного дела
	-
	-

	Подпрограмма «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области»
	4,353
	1

	Финансовая поддержка, предоставленная СМСП в рамках муниципальной программы развития малого предпринимательства

	Оказание поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям для создания собственного дела
	-
	-

	Финансовая поддержка, предоставленная АНО «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»

	Оказание государственной поддержки в виде микрозайма на пополнение оборотных средств
	2,452
	5

	Итого за 2018 год
	6,805
	6


.
3. «Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»
В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами, за счет собственных средств, выполняются следующие мероприятия:
1. Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 346,5 км, в т.ч                      	      
- строительство – 7,8 км.
- реконструкция – 11,3 км.
- эксплуатация – 327,4 км.
2. Прокладка просек, устройство минерализированных полос – 191,16 км.
3. Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения  - 18 шт.
4. Профилактическое выжигание сухой травы  - 0,5 га
5. Прочистка просек и уход за противопожарными разрывами  - 72 км.
6. Благоустройство зон отдыха:
- благоустройство мест отдыха  - 144 шт.
- установка и эксплуатация шлагбаумов  - 78 шт.
- установка стендов и аншлагов   - 115 шт. 
7. Искусственное лесовосстановление  - 619,7 га.
8. Содействие естественному лесовосстановлению  - 552,6 га, в т.ч. за счет минерализации почвы 90,2 га и сохранением подроста – 462,4га.
9. Рубки ухода в молодняках  - 467 га
10. Подготовка почвы под лесные культуры  - 522,7 га
11. Дополнение лесных культур  - 634,1 га
12. Агротехнический уход за лесными культурами  - 3113,9 га
Мероприятия выполняются за счёт собственных средств арендаторов лесных участков. 
4. Проект по поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях Нижегородской области
В рамках проекта, в 2018 году выполнены 9 мероприятий на сумму 4,7 млн.руб., в т.ч. 2,4 млн.руб. из средств областного бюджета.
1.Ремонт ограждения кладбища в д.Марково «Скорбим и помним» Большемостовский сельсовет
2. Ремонт ограждения кладбища в д.Максимово «Вспоминая прошлое» Гариловский сельсовет
3. Ремонт ограждения кладбища в д.Гавриловка «Память на века» Гавриловский сельсовет
4. Ремонт ограждения кладбища в с.Горево «Дань памяти умершим» Горевский сельсовет
5. Создание сквера «Молодежный» в р.п.Ковернино
6. Обустройство детской площадки «Счастье в ладошках» в р.п.Ковернино
7. Обустройство детской площадки «Курносики» в д.Семино Скоробогатовский сельсовет
8. Обустройство детской площадки «Веселый дворик» в д.Сухоноска Скоробогатовский сельсовет
9. Ремонт ограждения кладбища в с.Хохлома «Свет памяти» Хохломский сельсовет.
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