[image: image1.png]KOBEPITNIIO

[T





Администрация Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	10.06.2019
	№ 412


О внесении изменений в постановление Администрации 
Ковернинского муниципального района Нижегородской области 
от 29.12.2018 года №966 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2021 годы»

В соответствии с  п.7.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 25 февраля 2014 года №88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области» Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области   постановляет:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением Администрацией Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 29.12.2018 года № 966, изложив его в новой прилагаемой редакции (приложение 1).
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (М.А.Банкетова).

    Глава местного самоуправления
                           
                             О.П. Шмелев
Приложение 1
к постановлению
Администрации Ковернинского 

муниципального района

Нижегородской области

от _10.06.2019_ № _412_
План реализации муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2021 годы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/

мероприятий в рамках основного мероприятия 

подпрограммы
	Ответственный

исполнитель
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на 2019 год, тыс.руб.
	Финансирование на 2020 год, тыс.руб.
	Финансирование на 2021 год, тыс.руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники

	      1      
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района»
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области


	2019
	2021
	
	
	
	0
	0
	1280,0
	0
	0
	0
	905,0
	0
	0
	0
	905,0
	0

	1.1.Проведение мероприятия «День российского предпринимательства» в Ковернинском районе
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области
	2019
	2021
	Количество услуг, оказанных организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-3450 ед.
	Количество услуг, оказанных организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-4200 ед.
	Количество услуг, оказанных организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-4600 ед.
	0
	0
	106,0
	0
	0
	0
	106,0
	0
	0
	0
	106,0
	0

	1.2.Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области 
	2019
	2021
	Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета – 1 ед.
	Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета – 1 ед.
	Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета – 1 ед.
	
	
	20,0
	
	
	
	20,0
	
	
	
	20,0
	

	1.3.Развитие центра поддержки предпринимательства в Ковернинском районе. Организация мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области 
	2019
	2021
	Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности-1ед.
	Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности-1ед.
	Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности-1ед.
	0
	0
	779,0
	0
	0
	0
	779,0
	0
	0
	0
	779,0
	0

	1.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области
	2019
	2021
	Количество услуг, оказанных организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-3450 ед.
	Количество услуг, оказанных организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-4200 ед.
	Количество услуг, оказанных организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-4600 ед.
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0,0
	0

	1.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области 
	2019
	2021
	Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета – 1 ед.
	Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета – 1 ед.
	Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета – 1 ед.
	
	
	375,0
	
	
	
	0,0
	
	
	
	0,0
	0

	Подпрограмма 2.

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском  муниципальном районе»
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области
	2019
	2021
	
	
	
	0
	0
	225,0
	0
	0
	0
	225,0
	0
	0
	0
	225,0
	0

	2.1.Изучение потенциальных возможностей и путей развития туристического комплекса в районе, отдельных видов рекреации и туризма
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области
	2019
	2021
	Количество специализированных выставок, в которых принято участие – 3 ед.
	Количество специализированных выставок, в которых принято участие – 3 ед.
	Количество специализированных выставок, в которых принято участие – 3 ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Ковернинском районе. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма.
	Отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области
	2019
	2021
	Создание и увеличение коллективных средств размещения туристов-2 ед.

Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района -500экз.

Тираж выпущенных дисков – 3экз.
	Создание и увеличение коллективных средств размещения туристов-2 ед.

Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района -500экз.

Тираж выпущенных дисков – 3экз.
	Создание и увеличение коллективных средств размещения туристов-2 ед.

Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района -500экз.

Тираж выпущенных дисков – 3экз.
	0
	0
	225,0
	0
	0
	0
	225,0
	0
	0
	0
	225,0
	0

	Итого по программе         
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	1505,0
	0
	0
	0
	1130,0
	0
	0
	0
	1130,0
	0


