ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области»
Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить данные о кассовых расходах федерального, областного, местных бюджетов и прочих источников по форме согласно таблице 1.2.

Таблица 1.1. (исключена).
Таблица 1.2. Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета Нижегородской области, бюджета Ковернинского муниципального района, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы 

Ковернинского муниципального района 

	    Статус     
	Наименование
	   Источники ресурсного    

        обеспечения        
	План на 1 января 2018 отчетного года<*>
	План на 31 декабря 2018 отчетного года<*>
	Фактические

  расходы  

<**>

	       1       
	     2      
	             3             
	4
	5  
	6     

	Наименование   

муниципальной

программы 
	«Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
+ (5) + (6)
	980,0
	1045,1
	1045,1

	
	
	(1) федеральный бюджет 
	
	
	

	
	
	(2)   расходы областного

бюджета  
	
	
	

	
	
	(3)     расходы  бюджета Ковернинского муниципального района 
	980,0
	1045,1
	1045,1

	
	
	(4) расходы государственных

внебюджетных фондов РФ 
	
	
	

	
	
	(5) расходы территориальных

Государственных внебюджетных фондов 
	
	
	

	
	
	(6) прочие     источники

(средства      предприятий,

собственные        средства

населения)
	
	
	

	Подпрограмма 1           
	«Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
+ (5) + (6)
	905,0
	895,1
	895,1

	
	
	(1) федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	(2)   расходы    областного

бюджета       
	
	
	

	
	
	(3)     расходы     бюджета Ковернинского муниципального района                   
	905,0
	895,1
	895,1

	
	
	(4) расходы государственных

внебюджетных фондов РФ     
	
	
	

	
	
	(5) расходы территориальных

государственных            

внебюджетных фондов        
	
	
	

	
	
	(6) прочие     источники

(средства      предприятий,

собственные        средства

населения)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	Проведение мероприятия  «День российского предпринимательства»  в Ковернинском районе
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
+ (5) + (6)
	
	
	

	
	
	(1) федеральный бюджет     
	
	
	

	
	
	(2)   расходы    областного

бюджета       
	
	
	

	
	
	(3)     расходы     бюджета Ковернинского муниципального района                   
	106,0
	96,1
	96,1

	
	
	(4) расходы государственных

внебюджетных фондов РФ     
	
	
	

	
	
	(5) расходы территориальных

государственных            

внебюджетных фондов        
	
	
	

	
	
	(6) прочие     источники

(средства      предприятий,

собственные        средства

населения)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2
	Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
+ (5) + (6)
	
	
	

	
	
	(1) федеральный бюджет     
	
	
	

	
	
	(2)   расходы    областного

бюджета       
	
	
	

	
	
	(3)     расходы     бюджета Ковернинского муниципального района                   
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	(4) расходы государственных

внебюджетных фондов РФ     
	
	
	

	
	
	(5) расходы территориальных

государственных            

внебюджетных фондов        
	
	
	

	
	
	(6) прочие     источники

(средства      предприятий,

собственные        средства

населения)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.3
	Развитие центра поддержки предпринимательства в Ковернинском районе. Организация мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего предпринимательства
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
+ (5) + (6)
	
	
	

	
	
	(1) федеральный бюджет     
	
	
	

	
	
	(2)   расходы    областного

бюджета 
	
	
	

	
	
	(3)     расходы     бюджета Ковернинского муниципального района                   
	779,0
	779,0
	779,0

	
	
	(4) расходы государственных

внебюджетных фондов РФ     
	
	
	

	
	
	(5) расходы территориальных

государственных            

внебюджетных фондов        
	
	
	

	
	
	(6) прочие     источники

(средства      предприятий,

собственные        средства

населения)
	
	
	

	Подпрограмма 2           
	««Развитие внутреннего и выездного туризма в Ковернинском муниципальном районе»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
+ (5) + (6)
	75,0
	150,0
	150,0

	
	
	(1) федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	(2)   расходы    областного

бюджета 
	
	
	

	
	
	(3)     расходы     бюджета Ковернинского муниципального района                   
	75,0
	150,0
	150,0

	
	
	(4) расходы государственных

внебюджетных фондов РФ     
	
	
	

	
	
	(5) расходы территориальных

государственных            

внебюджетных фондов        
	
	
	

	
	
	(6) прочие     источники

(средства      предприятий,

собственные        средства

населения)
	
	
	

	Основное мероприятие 2.4
	Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Ковернинском районе. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
+ (5) + (6)
	
	
	

	
	
	(1) федеральный бюджет 
	
	
	

	
	
	(2)   расходы    областного

бюджета       
	
	
	

	
	
	(3)     расходы     бюджета Ковернинского муниципального района 
	75,0
	150,0
	150,0

	
	
	(4) расходы государственных

внебюджетных фондов РФ     
	
	
	

	
	
	(5) расходы территориальных

государственных 

внебюджетных фондов 
	
	
	

	
	
	(6) прочие источники

(средства предприятий,

собственные средства

населения)
	
	
	


--------------------------------

<*> Сводная бюджетная роспись бюджета Ковернинского муниципального района Нижегородской области, областного бюджета Нижегородской области, федерального бюджета и плановые расходы прочих источников в соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Ковернинского муниципального района Нижегородской области, областного бюджета Нижегородской области, федерального бюджета и фактические расходы прочих источников.
Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В 2018 году объем финансирования подпрограммы «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района» составляет 895,1 тыс.руб. из средств бюджета района. По состоянию на 31 декабря исполнение по подпрограмме составило 895,1 тыс.руб. Денежные средства в размере 779,0 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 96,1 тыс.руб. – на проведение торжественного мероприятия , посвященного «Дню российского предпринимательства» в Ковернинском районе; 20,0 тыс.руб.- на проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова».

Финансирование подпрограммы «Развитие внутреннего и выездного туризма Ковернинского муниципального района» в 2018 году составляет 150 тыс. руб. из средств бюджета района. По состоянию на 1 января исполнение по подпрограмме составило 150,0 тыс.руб. Денежные средства в размере 150,0 тыс. руб. были направлены на проведение VII открытого Кубка депутата Законодательного Собрания Нижегородской области А.Ф.Лесуна по парковому ориентированию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

	 N 

п/п
	  Наименование   

   мероприятий   

  подпрограмм,   

   показателей   

  (индикаторов)  
	Ответственный

 исполнитель 
	    Плановый срок    
	  Фактический срок   
	Непосредственные результаты
	 Проблемы, 

возникшие в

   ходе    

реализации 

мероприятия

<*>

	
	
	
	  начала  

реализации
	окончания 

реализации
	  начала  

реализации
	окончания 

реализации
	запланированные

   значения    
	достигнутые

 значения  
	

	 1 
	        2        
	      3      
	    4     
	    5     
	    6     
	    7     
	       8       
	     9     
	    10     

	
	Подпрограмма1:Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области

	1.1.
	Проведение мероприятия «День российского предпринимательства» в Ковернинском районе
	отдел  экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
	2018
	2018
	2018
	2018
	-Районный конкурс «Предприниматель года»;

-«День предпринимательства»
	-победителями конкурса стали: ООО «Кутузова», ИП Красильников П.С., ИП Усанов А.А., ИП Досжанов А.Б., ИП Галкина И.В.,  ООО «Промысел»;

-«День предпринимательства» проведен 08.06.2018 года.
	

	1.2.
	Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	отдел  экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
	2018
	2018
	2018
	2018
	Ежегодный конкурс «Лучшее новогоднее оформление витрин к празднованию Нового года и Рождества Христова»
	Приняло участие 8 участников, победителями признаны: ООО «Центр», ООО «Стройдвор», ИП Багдасарян Л.Б., ООО «Кафе» Солидные люди».
	

	1.3.
	Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства            
	отдел  экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
	2018
	2018
	2018
	2018
	Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-2940
	Оказано услуг-3139
	

	Подпрограмма 2: Развитие внутреннего и выездного туризма в Ковернинском муниципальном районе

	2.1.
	Изучение потенциальных возможностей и путей развития туристического комплекса в районе, отдельных видов рекреации и туризма
	отдел  экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
	2018
	2018
	2018
	2018
	Количество туристов и экскурсантов, посещающих Ковернинский район-3400 чел.
	Количество экскурсантов и туристов посетивших район-3000
	Низкая заинтересованность экскурсантов посещения музея

	2.2.
	Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Ковернинском районе. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма
	отдел  экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
	2018
	2018
	2018
	2018
	Создание и увеличение коллективных средств размещения-2,

в том числе 1 гостиница
	Действует 1 гостиница (ИП Пелевин Д.П).
	Отсутствие поддержек для создания данных средств размещения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов
	N

п/п
	Индикатор достижения

цели/непосредственный

результат

(наименование)
	Ед.

измерения
	Значения индикатора

достижения цели/

непосредственного

результата

муниципальной

программы, подпрограммы
	Обоснование

отклонений

значений

индикатора/

непосредственного

результата на

конец отчетного

года

	
	
	
	2017 год,     

предшествующий

отчетному <*>
	отчетный 

   год   
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	 1 
	          2          
	    3    
	      4       
	 5  
	 6  
	        7        

	1. 
	Подпрограмма1:Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области
	

	...
	Количество субъектов малого предпринимательства
	Ед.
	600
	596


	555
	

	
	- Количество предприятий 

-Среднесписочная численность работающих
	Ед.

Чел.
	124
845
	121

803
	104

813
	

	
	-Количество ИПБОЮЛ из них: 

-работодателей

-численность работающих по трудовым договорам
	Чел.

Чел.

Чел.
	476
102
645
	475

86
615
	451
108
620
	

	
	Среднемесячная заработная плата, всего:

- по малым предприятиям

- по наемным работникам у ИП
	Руб.

Руб.

Руб.
	18878,3
14473,7

8785,5
	20623

15250

9200
	20594,3
15915,2
9274,2
	

	
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности  малыми предприятиями)
	Млн. руб.
	490
	563,2
	638,9
	

	
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ИПБОЮЛ (по офиц.данным статистики)
	Млн.руб.
	350,1
	404,4
	464,9
	

	
	Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий и ИП
	Млн. руб.
	87,7
	125,0
	67,6
	

	
	Непосредственный     

Результат:

1. Центры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Ковернинском районе
	Ед.
	1
	1
	1
	

	
	2. Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Ед.
	2941
	2940
	3139
	

	
	3.Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени
	Ед.
	25
	30
	31
	

	Подпрограмма 2: Развитие внутреннего и выездного туризма в Ковернинском муниципальном районе

	
	Количество туристов и экскурсантов и посетителей, посетивших Ковернинский район
	чел.
	2400
	3400
	3000
	

	
	Объем туристических услуг
	Тыс.руб.
	15
	1000
	15,6
	

	
	Непосредственный     

Результат:

1. Создание и увеличение коллективных средств размещения туристов
	Ед.
	1
	2
	1
	Отсутствие поддержек для создания данных средств размещения

	
	2.Тираж изданных рекламно-информационных материалов о тур потенциале района
	Экз.
	215
	500
	479
	

	
	3.Тираж выпущенных дисков
	Экз.
	-
	2
	-
	

	
	4.Количество специализированных выставок, в которых принято участие, 
	Ед.
	2
	3
	3
	


--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Ковернинского района Нижегородской области от 14.05.2018 года №327 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского района Нижегородской области от 11.01.2018 года №14 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области»

2. Постановление Администрации Ковернинского района Нижегородской области от 26.06.2018 года №469 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области»

3. Постановление Администрации Ковернинского района Нижегородской области от 04.07.2018 года №484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области»

4. Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 01.11.2018г № 795 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 11.01.2018 года № 14 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

5. Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 29.12.2018г № 965 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 01.11.2018 года № 795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области»;

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предусмотреть в программе на очередной финансовый год средства для участия в областных конкурсах. 
Зав. отделом экономики     







М.А. Банкетова
Жигалёва Н.В.

88315721665


