# Администрация Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2020                № 53

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020-2022год

В соответствии с п.7.2. постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25.02.2014 № 88           «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области» Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы   «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2020-2022г.г.

- Отменить пункт 1 постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 22.01.2019 № 47 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2019-2021год» с 1 января 2020 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию через районную библиотеку и опубликованию на сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ковернинского муниципального района по социальным вопросам О.В. Лоскунину.

Глава местного самоуправления                                                     О.П. Шмелев

Приложение

к Постановлению Администрации

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области»

на 2020-2022 гг.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики | Администрация района, ПДН, КДН, отдел образования, УПЦ, отдел культуры и кино, отдел по физической культуре и спорту, УСЗН, ЦРБ | 2020 | 2022 | - | - | - | - | - | 52,0 | - | - | - | 52,0 | - | - | - | 52,0 | - |
| Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению, приобретение тестполосок | Отдел образования, ЦРБ | 2020г. | 2022г. | 60% | 62% | 84% | - | - | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - |
| Организация и проведение мероприятий антинаркотической направленности для различных категорий жителей Ковернинского муниципального района | Администрация района, ПДН, КДН, отдел образования, УПЦ, отдел культуры и кино, отдел по физической культуре и спорту, УСЗН | 2020г. | 2022г. | 80% | 82% | 84% | - | - | 12,0 | - | - | - | 12,0 | - | - | - | 12,0 | - |
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | 52,0 | - | - | - | 52,0 | - | - | - | 52,0 | - |

Условные обозначения, используемые в Программе:

| Администрация района Комиссия МВД ПДН КДН ЦРБ УСЗН ЦЗН УПЦ | Администрация Ковернинского муниципального района; Районная межведомственная антинаркотическая комиссия; МО МВД России «Ковернинский»; ПДН ОУУП МО МВД России «Ковернинский»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; ГБУЗ ЦЗН Городецкого района; ГКУ НО «УСЗН Ковернинского района»; ГКУ ЦЗН Городецкого района; УПЦ «Ковернино» ГБПОУ «СТИСП» |
| --- | --- |