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Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ 
Ковернинского муниципального округа за 2020 год

Муниципальные программы Ковернинского муниципального района

В 2020 году в Ковернинском муниципальном районе реализовывалось 28 муниципальных программ, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 02.02.2018 № 52-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

1. «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 367216,3 тыс.руб., в т.ч.  из средств федерального бюджета – 5398,4 тыс.руб., областного бюджета – 200074,2 тыс.руб., из средств бюджета района – 161743,7 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 355336,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 4687,3 тыс.руб., областного бюджета – 191930,7 тыс.руб., из средств бюджета района – 158718,2 тыс.руб.
Система образования Ковернинского муниципального района в 2020  году представлена 24 образовательными организациями: в районе функционируют   10 дошкольных образовательных организаций,  13 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:  6  средних, 4 основных образовательных учреждений, 3 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста  начальная школа – детский сад. 
С января 2020 года учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Большекрутовская  школа – интернат» переведено на региональный уровень.
Дополнительные образовательные программы реализуются через МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» по шести направленностям, в нем работает  102 объединения с охватом 1078 учащихся. 
На 1 января  2020 года 100% образовательных организаций Ковернинского муниципального района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
Все общеобразовательные организации имеют свидетельство о государственной аккредитации.  Во всех общеобразовательных организациях организован подвоз учащихся в школу и обратно школьным или муниципальным транспортом.
Подпрограмма 1. «Развитие общего образования». Финансирование подпрограммы составило 305767,6 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 4687,3 тыс.руб., ОБ – 179652,1 тыс.руб., МБ – 121428,2 тыс.руб. 
В очереди на получение дошкольного образования стоят 124 ребенка в возрасте до 3 лет, в основном, проживающих в р.п.Ковернино.  
На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 99652,3 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 59311,3  тыс.руб., МБ – 40341 тыс.руб. 
Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей такого возраста составило 76,1% в связи с дефицитом мест в ДОУ в р.п.Ковернино, уменьшение контингента воспитанников в сельских детских садах.
В двух учреждениях дошкольного образования функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.

На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 200265,8 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 4687,3 тыс.руб., ОБ – 114491,3 тыс.руб., МБ – 81087,2 тыс.руб. 
По результатам ЕГЭ по 4 учебным предметам средний балл по району выше среднеобластного. 
Медаль «За особые успехи в учении» получили 4 выпускника 11 классов, аттестат с отличием – 15 выпускников 9-х классов.
51 человек стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Двое учащихся из Семинской и Скоробогатовской школ были приглашены на областной этап.
Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет составил 100%.
Удельный вес численности обучающихся муниципальных  ОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 100%.
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 75%.
В Ковернинской средней школе №1 в рамках национальной программы «Цифровая экономика» начались работы по обеспечению высокоскоростным интернетом и видеонаблюдением – 123,6 тыс.руб. (ОБ).
В рамках федерального проекта «Точка роста» национального проекта «Образование», на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направлено 2228,7 тыс.руб. из средств бюджета области.
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 3206,3 тыс.руб. из областного бюджета.
Расходы на финансирование мероприятий по обеспечению образовательных организаций средствами индивидуальной защиты и дезинфекции в целях организации учебного процесса с соблюдением санитарно- эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 290,9 тыс.руб. (ОБ).
Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи». Финансирование подпрограммы составило 12186,1 тыс.руб. из средств бюджета района.
Денежные средства в сумме 10414,2 тыс.руб., были направлены на формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования, а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы».
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» осуществляет бесплатное обучение исходя из реализации государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях. Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый обучающийся имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
Обучающиеся творческих объединений Районного центра внешкольной работы успешно выступают на соревнованиях и конкурсах различных уровней. Участники ансамбля танца «Калейдоскоп» являются призерами и победителями международных и всероссийских конкурсов. Обучающийся Районного центра внешкольной работы занял 2 место в областном конкурсе по робототехнике и 3-е место в областных соревнованиях по спортивному ориентированию. 
В связи с ограничительными мероприятиями ввиду пандемии по коронавирусу были введены ограничения по работе оздоровительных лагерей и смен. Но тем не менее, учащиеся школ в качестве поощрений за победы в областных конкурсах становились участниками различных тематических смен детских оздоровительных центров: в «Лазурном» побывали 45 детей, в «Артеке» 1 человек.
На организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации направлено 66,6 тыс.руб.
Ведется организационно-воспитательная работа с молодежью, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи – 50 тыс.руб.
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 1655,3 тыс.руб.
Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». Финансирование подпрограммы составило 675,7 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  проводится в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  отдела образования Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014г. № 25 «Положение об общественном совете по оценке качества работы образовательных организаций Ковернинского муниципального района». 
Доля руководящих и педагогических работников муниципальных  ДОО, МОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, МОО и организаций дополнительного образования – 100%.
В округе работает 269 педагогов, из них высшую квалификационную категорию имеют 29,5% педагогов, что выше среднеобластного на 5,3 %.
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе». Финансирование подпрограммы составило 21 тыс.руб. из средств бюджета района.
Средства затрачены на проведение мероприятий направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма.
Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 17587,3 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 11134,2 тыс.руб., бюджета района – 6453,1 тыс.руб. 
За счет местного бюджета была разработана проектно-сметная документация на капитальные ремонты (МДОУ д/с «Ромашка», МДОУ д/с «Колосок», МДОУ д/с «Рябинка», МДОУ д/с «Светлячок», МОУ «Семинская основная школа», МОУ «Каменская основная школа») – 907 тыс.руб.
Произведена оплата за экспертизу сметной документации (МДОУ д/с «Ромашка», МДОУ д/с «Ленок», МОУ «Семинская основная школа», МОУ «Анисимовская основная школа») – 40,2 тыс.руб.
На выполнение инженерного обследования и оценку технического состояния строительных конструкций системы вентиляции с последующей выдачей экспертного строительно-технического заключения и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции здания МДОУ д/с «Колосок» направлено 195,1 тыс.руб.
Инженерное сопровождение работ по капитальному ремонту кровли МДОУ д/с «Ленок», МОУ «Анисимовская основная школа» - 87 тыс.руб.
Выполнена строительно-техническая экспертиза (МДОУ д/с «Ромашка», МДОУ д/с «Колосок», МДОУ д/с «Рябинка») – 391,2 тыс.руб.
Осуществлен строительный контроль на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания МОУ «Хохломская средняя школа» - 12,1 тыс.руб.
Произведен капитальный ремонт полов в МДОУ д/с «Колосок» и МОУ «Каменская основная школа» - 250 тыс.руб.
Осуществлен капитальный ремонт крыльца в МОУ «Понуровская основная школа» - 38,3 тыс.руб.
В рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы», проведен капитальный ремонт в МДОУ «Анисимовская основная школа» (кровля, фасад), МОУ «Хохломская средняя школа» (система отопления), МДОУ д/с «Ромашка» (система электроснабжения), МДОУ д/с «Рябинка» (система электроснабжения), МДОУ д/с «Колосок» (капитальный ремонт внутренних помещений, система электроснабжения), МДОУ д/с «Ленок» (кровля) на общую сумму11720,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 11134,2 тыс.руб.,  средств бюджета района – 586 тыс.руб.
В МОУ «Горевская средняя школа» произведена замена двери и окон – 130 тыс.руб.
На сумму 285,2 тыс.руб. проведены противопожарные мероприятия в образовательных организациях - огнезащитная обработка чердачных помещений, установка противопожарных дверей, ремонт антенно-фидерного оборудования, приобретены светильники и извещатель.
В МОУ «Каменская основная школа» и МДОУ д/с «Ленок» произведена замена окон – 225,9 тыс.руб.
На 75,4 тыс.руб. приобретен линолеум в МОУ «Ковернинская средняя школа №2» и МОУ «Анисимовская основная школа».
В 2020 году проведен текущий ремонт образовательных организаций на общую сумму 1733,7 тыс.руб.:
- ремонт системы канализации МДОУ д/с «Ленок». МОУ «Начальная школа-детский сад д.Шадрино», МОУ «Начальная школа-детский сад д.Марково»; 
- ремонт системы видеонаблюдения МОУ «Семинская основная школа»;
- ремонт помещений МОУ «Анисимовская основная школа»;
- ремонт парапетов МОУ «Ковернинская средняя школа №2»;
- ремонт крыши МОУ «Хохломская средняя школа»;
- ремонт спортзала и кабинетов физики и информатики МОУ «Ковернинская средняя школа №1».
Приобретено материалов для текущего ремонта на сумму 255,6 тыс.руб.
Произведены лизинговые платежи (МОУ «Горевская средняя школа», МОУ «Каменская основная школа», МОУ «Анисимовская основная школа») – 1240,4 тыс.руб.
	Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 468,7 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи граждан, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 100%.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет – 2,1%.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 18629,8 тыс.руб. из средств бюджета района. На обеспечение функций муниципальных органов управления в сфере образования направлено 2503 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений направлено 16126,8 тыс.руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,9 – высокая. 
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2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». На 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 52 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2020 год финансирование мероприятий программы выполнено полностью.
Приобретение тест-полосок – 40 тыс.руб.
Проведение мероприятий антинаркотической направленности – 12 тыс.руб.
Проведено 4 правоохранительных операции (рейдов, проверок), направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков по решению комиссии.
Мероприятие «Притон», Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» - 1 этап, Общероссийская акция  «Призывник», Международный день борьбы с наркоманией.
 Осуществлено 6 информационно-пропагандистских мероприятий
антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 8
информаций, количество обращений граждан по проблемам наркомании  0.
В апреле прошел обучающий семинар для работников МУК «Ковернинская ЦКС» совместно с МО МВД России «Ковернинский» и врачом наркологом ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» по вопросам профилактики наркомании у подростков и работе с детьми из «группы риска», были даны рекомендации по проведению мероприятий по борьбе с асоциальными явлениями «Скажи жизни – Да!».
Проведена интерактивная беседа для подростков и молодежи - «Нет проблем?! Молодежные проблемы в контексте современности».
 Во всех учреждениях культуры, здравоохранения, образования оформлены стенды «Сообщи, где торгуют смертью».
Распространена профилактическая антинаркотическая информация в группе в «В Контакте» на тему «Наркотики: уголовная и административная ответственность».
Проведены беседы с учащимися и педагогическим составом общеобразовательных учреждений о немедицинском потребление наркотических средств и психотропных веществ. А также ответственность за участие в незаконном обороте.
 УПЦ «Ковернино» в 2019-2020 учебном году проводили социально – психологическое тестирование в форме онлайн. Цель: выявление психического здоровья обучающихся (в возрасте до 18 лет), склонности к употреблению наркотических средств, психотропных и других токсических веществ.  Приняло участие 74 студента из 181, что составляет 100% из числа обучающихся до 18 лет.
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающихся, в соответствии с пунктом 15.1 части 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и приказом Министерства образования Нижегородской области «О проведении социально- психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» отделом образования было организовано проведение социально- психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях. В тестировании приняли участие 459 человека. 
Изготовлено и распространено 65 экземпляров методических материалов
по вопросам противодействия распространению наркомании.
Централизованной библиотечной системой, УПЦ «Ковернино», отделом образования, специалистами ГБУ «КЦСОН Ковернинского района» разработаны и выпущены информационные буклеты, дайджесты, закладки, памятки: «Наркомания – угроза жизни!», «Мы выбираем жизнь!», «Мы за здоровый образ жизни!», «Нет вредным привычкам!», «О пользе здорового образа жизни.», «Дневник родителя!», «Что делать если Вам предлагают наркотики.», «Мы за жизнь! Мы против наркотиков!», «Краски жизни! 10 причин сказать наркотикам НЕТ!», «Выбор есть – он за тобой!», «Будущее это мы!», «Защити ребенка от вредной информации», «Административная ответственность несовершеннолетних», «Трудоустройство несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Не попадись на крючок», «Мы говорим здоровью «ДА» и т.д.
Проведено 5 консультации наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации. 
Потребителей наркотических средств на учете –5 человек, получающих профилактическое лечение. С ними регулярно проводятся реабилитационные мероприятия. Потребители наркотических средств посещают врача психиатра- нарколога регулярно, проводятся психо- терапевтические беседы, лечение по необходимости.
Проведено 4 встречи с населением муниципального образования (встреча с гражданами, личные приемы, встреча с педагогическим составом, индивидуальные беседы) по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.
С целью привлечения внимания граждан к проблемам наркомании, формированию у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения проведено 21 мероприятие, посвященное Дню борьбы с наркоманией.
Общий охват детей, подростков и молодежи (составил 1420 онлайн просмотров). 
Проводится санитарно-просветительная работа в школах (участие психиатра-нарколога в индивидуальных беседах и в групповых беседах).  Печатаются статьи в местную газету. 
С 2016 года дополнительно обследуются на наличие наркотических средств при прохождении медицинского осмотра на получение оружия. В кабинете имеются постоянные расходные материалы: экспресс-тесты для определения наркотических и сильнодействующих средств в биосредах. 
ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ тестируются школьники, а так же проводится совместное консультирование (в составе врача психиатра-нарколога и психолога) детей «группы риска».
Учреждениями отдела культуры в организации профилактической работы, направленной на противодействие распространению наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции,  табакокурения, были проведены профилактические мероприятия: традиционных, интерактивных, игровых, конкурсных, инновационных. В связи с этим было охвачено 115 человек. 
Удельный вес несовершеннолетних граждан, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), Подразделении по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел (ПДН ОВД) составил 60%.
Охват молодежи Ковернинского муниципального района занятиями физической культурой и спортом к общему количеству молодежи (14-35 лет) составил 40%.
Количество лиц, страдающих наркотической зависимостью, находящихся под диспансерным наблюдением и состоящим на учете у врача психиатра-нарколога снизилось с 6 в 2019 году до 5 человек в 2020 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,6 – неудовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	52
	52
	52
	100
	100

	Итого:
	52
	52
	52
	100
	100



3. «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе». На 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 10084,7 тыс.руб. из средств бюджета района. Финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 9019,7 тыс.руб. из средств бюджета района. 
Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг». Финансирование подпрограммы составило 8115,7 тыс.руб. из средств бюджета района.   
На организацию и проведение внутрирайонных соревнований и совершенствование спортивного мастерства направлено 245,2 тыс.руб.
В структуру организации физкультурного движения в Ковернинском районе входят 14 общеобразовательных школ и МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы», школа-интернат, УПЦ «Ковернино», муниципальные учреждения спорта. В этих учреждениях осуществляется работа по реализации государственной политики в вопросах развития физкультуры и спорта.     
 Основной составной частью структуры являются    спортивные сооружения: Муниципальное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Спорткомплекс «Узола», спортивный комплекс «Олимп», ведомственный спортивный зал СПК «Хохлома» .  
В рамках социально-частного партнерства осуществлялось строительство торгово-развлекательного центра «Рось»(с современной спортивной базой). В рамках реализации национального проекта  «Демография», регионального проекта  « Спорт – норма жизни» производилось     строительство крытого ледового катка с  искусственным льдом для организации спортивной подготовки. Произведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Ковернинская средняя школа №1» с  привлечением средств из федерального, областного и районного бюджета.
Функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола».   Проводились «Дни открытых дверей» в  МЦТ.   Команды района активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования. Получили знаки отличия комплекса ГТО 178 человек. Работает судейская коллегия в составе 8 человек (7 чел.-  судья 3-й категории, 1чел.- судья 2-й категории). 
Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и взрослого населения осуществляют 30 спортивных работников. Из них одиннадцать учителей физической культуры, шесть специалистов районного детского центра (из   учителей физкультуры – пять имеют    высшее физкультурное образование),   преподаватель УПЦ «Ковернино»,  инструктор физической культуры детского сада «Светлячок», восемь  тренеров СК «Узола» и «Олимп».  Трое работников отрасли прошли профессиональную переподготовку в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». 
В районе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий, который утверждается Главой местного самоуправления. В течение 2020 года в районе проведено   сорок четыре спортивных мероприятия (1427уч), и приняли участие в   сорока шести мероприятиях областного и межмуниципального  уровня(663 уч). В соревнованиях приняли участие   2090 человек.
Проводились соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису,   хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам,   Фестивали,   Первенства, Кубки.
Все проводимые соревнования осуществляются с участием медицинского работника. 
Занимающихся в спортивных секциях обязательно проходят медицинский осмотр, если есть необходимость, то проводится и текущий осмотр.
Участники районных соревнований допускаются только после мед.осмотра врача.
Районные мероприятия освещаются в районной газете «Ковернинские новости», жители района оперативно узнают о всех новостях спорта с сайта Администрации района, адресной страницы МУ «Спорткомплекс «Узола» в сети «Интернет».
В 2020 году по итогам игр Чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги коллектив футбольного клуба «Волна» Ковернино завоевал  золотые медали.  
Общее количество занимающихся физической культурой и спортом на территории Ковернинского округа составило 7329 человек. Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района – 43,6%.
На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 7870,5 тыс.руб. из средств бюджета района.   
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 904,0 тыс.руб. Расходы направлены на содержание аппарата управления.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,74 – удовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	10084,7
	9095,3
	9019,7
	89,4
	99,2

	Итого:
	10084,7
	9095,3
	9019,7
	89,4
	99,2



4. «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 68236,6 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 1002,9 тыс.руб., из средств областного бюджета – 1292,0 тыс.руб., средств бюджета района – 65941,7 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 67337,6 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 1002,9 тыс.руб., областного бюджета – 1292 тыс.руб., бюджета района – 65042,7 тыс.руб. 
В Ковернинском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2021 года действуют 5 учреждений культуры находящихся в ведении отдела культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района:
-Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный центр «Отчина»;
-Муниципальное учреждение культуры «Ковернинская централизованная клубная система»;
-Муниципальное учреждение культуры «Ковернинская централизованная библиотечная система»;
-Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;
-Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа».
 В отрасли  работает 125 человек.
Подпрограмма 1. «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры». Финансирование подпрограммы составило 16193,3 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 44,4 тыс.руб., ОБ – 995,1 тыс.руб.,  бюджета района – 15153,8 тыс.руб. 
Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания,  в том числе:
На пополнение библиотечных фондов направлено 203 тыс.руб. из средств бюджета района.
Проведены ремонтные работы – 2868,5 тыс.руб. (ОБ – 979,5 тыс.руб. МБ – 1889 тыс.руб.), в т.ч.:
кап.ремонт здания Центральной районной библиотеки – 2255,8 тыс.руб. (ОБ – 979,5 тыс.руб., МБ – 1276,3 тыс.руб.);
кап.ремонт Гавриловской сельской библиотеки – 249,4 тыс.руб.
кап.ремонт Анисимовской сельской библиотеки – 363,3 тыс.руб.
Средства на функционирование отрасли (оплата труда, содержание зданий, оплата услуг связи и интернет, обслуживание программ и прочее) – 13057,9 тыс.руб.
В рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Нижегородской области «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» произведена компьютеризация и подключение к информационной телекоммуникационной сети «Интернет» Марковской сельской библиотеки на сумму 63,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 44,4 тыс.руб., ОБ – 15,6 тыс.руб., МБ – 3,9 тыс.руб. Всего к сети «Интернет» подключено 11 из 16 библиотек.
За 2020 год количество посещений общедоступных библиотек составило 114105 человек.
Подпрограмма 2. «Народное художественное творчество». Финансирование подпрограммы составило 33957 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 435,6 тыс.руб., областного бюджета – 153,0 тыс.руб.,  из средств бюджета района – 33368,4 тыс.руб. 
Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 25890,8 тыс.руб. из средств бюджета района. 
В том числе:
На участие в конкурсах и мероприятиях направлено 113,2 тыс.руб. из средств бюджета района, приобретение костюмов – 118,8 тыс.руб., приобретение оборудования – 1273,6 тыс.руб.
Проведены ремонтные работы – 2180,9 тыс.руб. из средств бюджета района, в т.ч.:
ремонт полов в Шадринском СДК – 244,4 тыс.руб.
ремонт кружковой комнаты в Центре досуга р.п.Ковернино – 342,5 тыс.руб.
ремонт танцевального зала Гавриловского СДК – 499,7 тыс.руб.
Предоплата кап.ремонта крыши Сухоносовского танцевального зала – 550 тыс. руб.
кап.ремонт кровли Анисимовского СДК – 411,4 тыс. руб.
кап.ремонт кровли Каменского СДК – 132,9 тыс.руб.
Средства на функционирование отрасли (оплата труда, содержание зданий, оплата услуг связи и интернет, обслуживание программ и прочее) – 22204,3 тыс.руб.
В декабре 2020 года осуществлен запуск в работу нового Сухоносовского дома культуры.
В рамках Федерального проекта «Культура малой родины» приобретено звуковое оборудование в Центр досуга р.п.Ковернино и Сухоносовский СДК для проведения уличных мероприятий на сумму 626,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 435,6 тыс.руб., ОБ – 153 тыс.руб, МБ – 38,3 тыс.руб.

Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составило 18031 чел. Количество участников клубных формирований – 1605 человек.
На развитие кинематографии направлено 7439,3 тыс.руб. из средств бюджета района.
В том числе: 
- оплата услуг по прокату фильмов – 463,7 тыс.руб. 
- в 2020 году в рамках областного проекта «ВАМ РЕШАТЬ» произведен капитальный ремонт крыши и фасада киноконцертного зала «Мир» на сумму– 4119,3 тыс.руб.
- средства на функционирование отрасли (оплата труда, содержание здания, оплата услуг связи и интернет и прочее) – 2856,3 тыс.руб.
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составило 3320 человек.
Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия». Финансирование подпрограммы составило 4149,3 тыс.руб. из средств бюджета района.   
Денежные средства были направлены на обеспечение предоставления доступа к культурному наследию, находящемуся в музее – 3649,3 тыс.руб.
В том числе:
Приобретено выставочное оборудование на сумму 11,0 тыс.руб.
Затраты на проведение выставок – 50,5 тыс.руб.
Проведены ремонтные работы в МВЦ «Отчина» – 397 тыс.руб. (замена окон, ремонт в помещениях «Комната Памяти» и выставочного зала).
Средства на функционирование отрасли (оплата труда, содержание зданий, оплата услуг связи и интернет, обслуживание программ и прочее) – 3190,8 тыс.руб.

Количество представленных зрителю музейных предметов из основного фонда музея –880 единиц. Музей посетило 2200 чел.
На проведение мероприятий, направленных на развитие туризма направлено 500 тыс.руб. 
В том числе:
- приобретение изделий (Хохлома) для оформления выставки, призовой продукции – 34,3 тыс.руб.;
- «Событийный календарь» - 96,4 тыс.руб.;
- информационно-выставочные стенды – 101,8 тыс.руб.;
- изготовление буклетов – 17,1 тыс.руб.;
- пошив костюмов – 25,2 тыс.руб.;
- приобретение фото-видео камеры, офисной техники и мебели – 197,6 тыс.руб.;
 - прочие расходы – 27,6 тыс.руб.
В 2020 году запущен однодневный туристический автобусный тур  «Заветный уголок», который посетили туристы из Нижнего Новгорода.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Ковернинского района – 325 экз.
Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования». Финансирование подпрограммы составило 9175,1 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 522,9 тыс.руб., областного бюджета – 143,9 тыс.руб., бюджета района – 8508,3 тыс.руб. 
Средства направлены на обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей.
В том числе:
В МОУ ДО «Детская музыкальная школа» приобретены музыкальные инструменты – 489,7 тыс.руб.
В МОУ ДО «Детская художественная школа» приобретено техническое оснащение для занятий – 180,9 тыс.руб. 
В рамках ГП НО «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» подпрограммы «Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области», произведен капитальный ремонт МОУ ДО «Детская музыкальная школа» (внутренние работы, фасад) на сумму 1028,5 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 522,9 тыс.руб., ОБ – 143,9 тыс.руб., МБ – 361,7 тыс.руб.
В рамках областного проекта «ВАМ РЕШАТЬ» произведен капитальный ремонт «Детской музыкальной школы» на сумму 733,4 тыс.руб. из средств бюджета района.

Средства на функционирование отрасли (оплата труда, содержание зданий, оплата услуг связи и интернет, обслуживание программ и прочее) – 6742,6 тыс.руб.

Количество обучающихся в школах дополнительного образования составляет 122 человека.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 3862,9 тыс.руб. из средств бюджета района. На содержание аппарата управления направлено 742,2 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 3120,7 тыс.руб.
Совокупная посещаемость организаций культуры за 2020 год составила 105833 посещений.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,71 – удовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ФБ
	0
	1002,9
	1002,9
	-
	100

	ОБ
	0
	1292
	1292
	-
	100

	МБ
	66212,4
	65941,7
	65042,7
	98,2
	98,6

	Итого:
	66212,4
	68236,6
	67337,6
	101,7
	98,7



5. «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 1280,9 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 1203,6 тыс.руб.
Оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (41 чел.) – 442,1 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 297 тыс.руб. – 9 чел.
Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили 254,5 тыс.руб. (материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 52 чел.).
Предоставлена субсидия на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (Ковернинская районная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижегородской области, Ковернинская районная организация Нижегородской областной организации имени Алекандра Невского общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов») на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) – 150 тыс.руб.
Оказана социальная поддержка 28 одаренным детям – 20 тыс.руб.
На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и  ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 40 тыс.руб. (25 чел.).
Доля граждан пожилого возраста,  инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов,  ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий   принимавших участие в социально-значимых мероприятиях и мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей  к общему количеству граждан пожилого возраста,  инвалидов,   семей, воспитывающих детей-инвалидов,  ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий – 70%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,71 – удовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	1191
	1280,9
	1203,6
	101,1
	94

	Итого:
	1191
	1280,9
	1203,6
	101,1
	94



6. «Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 217,3 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области –29,2 тыс.руб., из средств МБ – 64,2 тыс.руб., из средств работодателей – 123,9 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 217,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 29,2 тыс.руб. (направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам), средств бюджета района – 64,0 тыс.руб., средства работодателей – 123,9 тыс.руб.
Денежные средства направлены:
-  на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 81,9 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 17,9 тыс.руб., МБ – 64,0 тыс.руб. Было трудоустроено 30 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время. Трудятся они большей частью рабочими по благоустройству: озеленение, прополка, полив, уборка территории. Работодатели – в основном бюджетные учреждения.
- на организацию общественных работ – 135,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 11,3 тыс.руб., ВИ – 123,9 тыс.руб.. За 2020 год трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 14 человек. 
По состоянию на  01.01.2021 г. уровень безработицы составил 0,91% , численность безработных 87 чел. (на 01.01.2020г. – 0,32%).
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  за период с 01.01.2020 г- 31.12.2020 г. - 555 человек, нашли работу за тот же период 359 чел. 
По  состоянию  на 31.12.2020г. (период с 01.01.2020г.-31.12.2020г.) обратилось в службу занятости в плане поиска работы в связи с увольнением  по  сокращению штата, ликвидации организации   14 человек.
На 01.01.2021 в ЦЗН имеется 311 вакансий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,75 –удовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	61,2*
	29,2*
	29,2*
	47,7
	100

	МБ
	165
	64,2
	64
	38,8
	99,7

	ВИ
	503,4
	123,9
	123,9
	24,6
	100

	Итого:
	729,6
	217,3
	217,1
	29,8
	99,9


* - средства областного бюджета направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам.

7. «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем». По уточненному плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 17140,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1525,9 тыс.руб., ОБ – 9425,4 тыс.руб., МБ – 6189,5 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 17054,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1525,9 тыс.руб., ОБ – 9425,4 тыс.руб., МБ – 6103,6 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Финансирование подпрограммы составило 12292,4 тыс.руб.,  в т.ч. ФБ – 1525,9 тыс.руб.,  ОБ – 9425,4 тыс.руб., МБ – 1341,1 тыс.руб. 
Обеспечены жилыми помещениями 9 детей-сирот – 8977,7 тыс.руб.(1525,9 тыс.руб. –ФБ, 7451,8 тыс.руб. – ОБ). 
Предоставлено жилье лицам, нуждающимся в жилых помещениях (2 семьи погорельцев) – 2416,5 тыс.руб. (1933,2 тыс.руб. – ОБ, 483,3 тыс.руб. – МБ).
Выплаты 3 гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 166,7 тыс.руб. (40,4 тыс.руб. – ОБ, 126,3 тыс.руб. – МБ). 
Предоставлены социальные выплаты 6 участникам программы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 90 тыс.руб. из средств бюджета района. 
Произведен ремонт  в 10 муниципальных квартирах (д.Сухоноска ул.Юбилейная, д.16, кв.12, 19 и д.12 кв.20, р.п.Ковернино ул.Судобина д.16, р.п.Ковернино, ул.Юбилейная д.33 кв.1, р.п.Ковернино ул.Чкалова д.11 кв.4, р.п.Ковернино ул.Южная д.78 кв.26, р.п.Ковернино ул.Поселок Автобаза д.22 кв.3, д.Б.Мосты ул.Победы д.16 кв.1, д.Демино ул.Озерная д.9) – 426,5 тыс.руб. из средств бюджета района.
Снос аварийного жилья (р.п.Ковернино, ул.Б.Ильинка д.36) – 115 тыс.руб. (МБ).
Предоставлена материальная помощь на приобретение жилого помещения в связи с отсутствием жилья и достаточных средств на его приобретение 1 гражданину, попавшему в трудную жизненную ситуацию в рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области от 23.03.2007г. №86 «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» – 100 тыс.руб. МБ.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 4762,5 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,86 - средняя.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли. 
Разделить в программе индикаторы и непосредственные результаты реализации  мероприятий.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ФБ
	2171,6
	1525,9
	1525,9
	70,3
	100

	ОБ
	9360,4
	9425,4
	9425,4
	100,7
	100

	МБ
	6272,8
	6189,5
	6103,6
	97,3
	98,6

	Итого:
	17804,8
	17140,8
	17054,9
	95,8
	99,5



8. «Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». На 2020 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 16348,6 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 15192,4 тыс.руб., бюджета района 1156,2 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 16333,3 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 15192,4 тыс.руб., бюджета района 1140,9 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».  Финансирование подпрограммы составило 16327,1 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета 15192,4 тыс.руб., бюджета района 1134,7 тыс.руб..
На возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ, возникшим с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами направлено 134,7 тыс.руб.
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг, а также расходов на электроэнергию и природный газ предприятиям ЖКХ составили 16192,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 15192,4 тыс.руб., бюджета района 1000,0 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района».  Финансирование подпрограммы составило 6,2 тыс.руб. из средств бюджета района на установку прибора учета электрической энергии  в муниципальном жилом помещении (р.п.Ковернино, ул.Юбилейная д.33 кв.1) и прибора учета холодного водоснабжения (д.Сухоноска ул.Юбилейная д.12 кв.19).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R= 0,98 –высокая.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	15192,4
	15192,4
	-
	100

	МБ
	1180
	1156,2
	1140,9
	96,7
	98,7

	Итого:
	1180
	16348,6
	16333,3
	-
	99,9



9.  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе  Нижегородской области». На 2020 год по уточненному плану по программе запланировано финансирование в сумме 6627,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1479,8 тыс.руб., местного бюджета – 5148,1 тыс.руб. За 2020 год финансирование программы составило 6411,3 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 1479,8 тыс.руб., МБ – 4931,5 тыс.руб.
На реконструкцию и эксплуатационно-техническое обслуживание системы РАСЦО  в 2020 году затрачено  2085,7 тыс. рублей., в т.ч. ОБ – 1479,8 тыс.руб., МБ – 605,9 тыс.руб.  
В целях обеспечения пожарной безопасности в Ковернинском районе Нижегородской области специалистом по противопожарной профилактической работе совместно с сотрудниками ОНД и ПР по Ковернинскому району проводится работа по профилактике пожаров на территории района, в частности в жилом секторе. Эта деятельность включает в себя проведение разъяснительной работы среди населения по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, распространение среди населения памяток и других наглядных пособий. 
Так за 2020 год было приобретено и распространено среди населения 800 штук памяток по пожарной безопасности на сумму 0,9 тыс. рублей. 
Кроме того, в рамках данной муниципальной программы в отчетном периоде были закуплены и розданы в неблагополучные и многодетные семьи 50 штук пожарных звуковых оповещателей на сумму 15 тыс.рублей.   
В здание администрации Ковернинского муниципального района приобретены 2 стенда по гражданской обороне и пожарной безопасности стоимостью 9,1 тыс.руб. и две карты стоимостью 2,8 тыс.руб. 
Так же в р.п.Ковернино был снесен аварийный железобетонный столб представлявший угрозу жизни и здоровью граждан,  стоимость работ по его сносу составила 7,2 тыс.руб.   
В соответствии с планом комплектования УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова на 2020 год в отчетном периоде прошли обучение с получением удостоверений установленного образца 3 человека из руководящего состава с присвоением категории «Председатель комиссии по ЧС и ОПБ» и «Руководитель органа местного самоуправления, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС», «Председатель эвакоприемной комиссии». Так же 4 человека из работающего состава Администрации Ковернинского муниципального района прошли обучение в МБУ ДПОС «Курсы ГО» с присвоением категории «Член КЧС и ОПБ». Всего на обучение в 2020 году было затрачено 28,6 тыс.руб. 
Работа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе обеспечивается посредством  ежегодного заключения договора по аренде каналов связи с ПАО «Ростелеком». За  2020 год на аренду каналов связи мультисервисной транспортной сети системы 112 было затрачено 424,8 тыс. рублей.
На содержание ЕДДС за отчетный период было затрачено 3837,2 тыс. рублей.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,59 –неудовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	1479,8
	1479,8
	-
	100

	МБ
	6881,5
	5148,1
	4931,5
	71,7
	95,8

	Итого:
	6881,5
	6627,9
	6411,3
	93,2
	96,7



10.  «Информационное общество Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2020 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 2772,1 тыс.руб., в т.ч. из  средств ОБ – 1990,5 тыс.руб., МБ – 709,4 тыс.руб., ВИ – 72,2 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 2763,8 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 1987,1 тыс.руб., МБ – 704,5 тыс.руб., ВИ – 72,2 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Информационная среда». Финансирование подпрограммы составило 2114,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 1603,5 тыс.руб., МБ – 510,9 тыс.руб.  Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности ОМСУ, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации.
Количество печатных изданий районной газеты «Ковернинские новости» тиражом 98 номеров – 3170 экземпляров.
Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 174 экз./тыс.чел. 
Подпрограмма 2. «Электронный документооборот». Финансирование подпрограммы составило 479,5 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 383,6 тыс.руб., МБ – 95,9 тыс.руб. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» регионального проекта «Цифровые технологии» средства направлены на обеспечение доступа к системе электронного документооборота.
Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг - 6011 чел.
Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 6,2%.
Доля принятых заявлений по получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания к общему числу жителей района – 73,9%.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг –70%.
Подпрограмма 3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС». Финансирование подпрограммы составило 169,9 тыс.руб., в т.ч. МБ – 97,7 тыс.руб., ВИ – 72,2 тыс.руб.  
Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой. 
Обслуживание основных подсистем мониторинга на базе технологии ГЛОНАСС транспортного комплекса Ковернинского муниципального района – 100%.
Количество автотранспорта, на котором установлено оборудование спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС – 27 единиц транспорта (РОО – 15, ООО «Ковернинский автопарк» – 10, отдел культуры – 1, отдел физической культуры и спорта – 1).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,82 –средняя.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	1990,5
	1990,5
	1987,1
	99,8
	99,8

	МБ
	624,4
	709,4
	704,5
	112,8
	99,3

	ВИ
	72,2
	72,2
	72,2
	100
	100

	Итого:
	2687,1
	2772,1
	2763,8
	102,9
	99,7


11.  «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 105,8 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 105,6 тыс.руб. из средств бюджета района. 
Денежные средства направлены на приобретение оборудования для хранения архивных документов (13 стеллажей и короба) – 91,8 тыс.руб.
Информационная деятельность архивов (проведение конкурса публицистических материалов, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов) – 13,8 тыс.руб. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,69 –неудовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли. 
Включить в План реализации муниципальной программы только основные мероприятия, планируемые к реализации в отчетный период.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	238
	105,8
	105,6
	44,4
	99,8

	Итого:
	238
	105,8
	105,6
	44,4
	99,8



12.  «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 4061,2 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 4007,3 тыс.руб. из средств бюджета района. 
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 1142,4 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет – 808,6 тыс.руб.
В 2020 году было сформировано и поставлено на кадастровый учет 168 земельных участков.
На 1 января 2021 года действует 419 договоров аренды земельных участков общей площадью 9,5 тысяч гектар.
Предоставлено в собственность бесплатно 24 земельных участка, в том числе:
- 9 –  многодетным семьям; 
- 10 –  отдельным категориям граждан, в том числе 6 участков – молодым специалистам, отработавшим 10 лет в учреждениях образования и культуры Ковернинского  округа и 4 – молодым семьям под домами, введенными в эксплуатацию.
Специалистом по земельному контролю проведено 7 проверок соблюдения земельного законодательства, выявлено одно нарушение.
Аварийно диспетчерское обслуживание газопроводов: ТО и АДО газопроводов и газового оборудования – 333,8 тыс.руб.
Доля земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации – 87%.
Доля объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 38%.
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области – 85%.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2864,9 тыс.руб. бюджета района. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.
Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального района, администрируемых Комитетом – 13216,7 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Финансирование по данной подпрограмме не предусмотрено. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества  предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,85 –средняя.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли. 


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	3756,7
	4061,2
	4007,3
	106,7
	98,7

	Итого:
	3756,7
	4061,2
	4007,3
	106,7
	98,7



13. «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование на сумму 109249,9 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 22418,5 тыс.руб., ОБ – 46016,4 тыс.руб., МБ – 350 тыс.руб., ВИ – 40465 тыс.руб. (средства сельскохозяйственных предприятий).  За 2020 год  финансирование программы составило 1930187,4 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 22418,5 тыс.руб., ОБ – 46016,4 тыс.руб., МБ – 350 тыс.руб., ВИ – 1861402,5 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 1925274,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 22418,5 тыс.руб., ОБ – 41103,2 тыс.руб., МБ – 350 тыс.руб., ВИ – 1861402,5 тыс.руб. 
Денежные средства были направлены на развитие отраслей агропромышленного комплекса, а именно:
- возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар – 470538,7 тыс.руб. (ФБ – 596 тыс.руб., ОБ – 1649,7 тыс.руб., ВИ – 468293 тыс.руб.);
- возмещение части затрат сельскохозяйственных предприятий на приобретение элитных семян – 17285,2 тыс.руб. (ФБ – 2310,5 тыс.руб., ОБ – 2783,7 тыс.руб., ВИ – 12191 тыс.руб.);
- возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку молока по ставке на 1 голову – 834304,4 тыс.руб. (ФБ – 419,1 тыс.руб., ОБ – 147,3 тыс.руб., ВИ – 833738 тыс.руб.);
- поддержка племенного животноводства – 23714,5 тыс.руб.(ФБ – 4064,2 тыс.руб., ОБ – 9272,3 тыс.руб., ВИ – 10378 тыс.руб.);
- поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства –  35438,8 тыс.руб. (ФБ – 14733,6 тыс.руб. ОБ – 20705,2 тыс.руб.);
- возмещение части затрат на уплату % по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах – 66,7 тыс.руб., (ФБ – 4,0 тыс.руб., ОБ – 2,2 тыс.руб., ВИ – 60,5 тыс.руб.);
- возмещение части % ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 354073,7 тыс.руб. (ФБ – 291,1 тыс.руб., ОБ – 124,6 тыс.руб., ВИ – 353658 тыс.руб.);
- поощрение организаций АПК, их руководителей, работников, в т.ч. специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса – 275,9 тыс.руб. (МБ);
- проведение конкурсов, выставок и мероприятий по распространению передового опыта – 74,1 тыс.руб. (МБ);
- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники – 189502,2 тыс.руб. (ОБ – 6418,2 тыс.руб., ВИ – 183084 тыс.руб.).
В сельском хозяйстве округа осуществляют деятельность 8 сельхозпредприятий (5 крупных и средних, 3 малых), 1 перерабатывающее предприятие и 1 СППК (Сельскохозяйственный перерабатывающий производственный кооператив СППК «Возрождение русского села»). Кроме того, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 7 тыс. личных подсобных хозяйств. 
Предприятиями агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального округа закуплено более 70 единиц сельскохозяйственной техники.
В областной сводке по всем видам собственности Ковернинский округ занимает:
- по численности крупного рогатого скота и коров 7-е место;
- по производству молока 6-е место;
- по производству скота и птицы на убой – 13-е.
В сельхозпредприятиях получено выручки от производства и реализации продукции на сумму 1211 млн.руб. Получено прибыли – 159 млн.руб., рентабельность производства 14%.
Ковернинский муниципальный округ признан победителем и награжден Почетным знаком Губернатора Нижегородской области за достижения в развитии агропромышленного комплекса в 2020 году в номинации «За наивысший прирост показателей по сравнению со средним показателем за предыдущие 5 лет».
В группе номинаций признаны победителями:
- «Эффективное сельскохозяйственное производство» ООО «Племзавод им.Ленина»;
- «Малый сельскохозяйственный бизнес» крестьянское (фермерское) хозяйства Храмов В.А.;
- Лучшим инвестиционным проектом в области сельского хозяйства признан проект «Реконструкция 2-х телятников под комплекс дойного стада на 340 голов д.Ленино» ООО «Племзавод им.Ленина».
В 2020 году был образован сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Возрождение русского села».
 Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование подпрограммы на 2020 год не запланировано. Денежные средства прошли по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области» ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 4913,2 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,9 - высокая.
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14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 130997,1 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 4794,5 тыс.руб., ОБ – 69664,0 тыс.руб., МБ – 56538,6 тыс.руб.  За 2020 год  программа выполнена на сумму 130328,6 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 4794,5 тыс. руб., ОБ – 69127,7 тыс.руб., МБ – 56406,4 тыс. руб. 
Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 2147,1 тыс.руб. из средств бюджета района. 
На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 535,5 тыс.руб. 
На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 1604,8 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). 
На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 6,8 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).
Бюджет муниципального района утвержден решением Земского собрания Ковернинского муниципального района от 26 декабря 2019 года № 94 "О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ".
В течение 2020 года 9 раз вносились изменения в решение Земского собрания Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 26.12.2019 № 94 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (от 30.01.2020 года № 1, от 27.02.2020 года № 9, от 24.03.2020 года № 19, от 30.04.2020 года № 31, от 25.06.2020 года № 44, от 27.08.2020 года № 59, от 05.11.2020 года № 32, от 26.11.2020 года № 42, от 24.12.2020 года № 69), соответственно вносились изменения в сводную бюджетную роспись.
Прогноз Министерства финансов  Нижегородской области  по налоговым и неналоговым доходам 2020 года исполнен на 101,5 %.
С целью исполнения прогнозных назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. В 2020 году проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотрена задолженность по 38 юридическим лицам и 52 физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по увеличению заработной платы по 96 субъектам предпринимательства. Поступило налогов в бюджет по результатам межведомственной комиссии в сумме 8 182,0 тыс. рублей.
Ведется работа, направленная на увеличение в организациях курируемых отраслей размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития района, недопущение образования задолженности по заработной плате работодателей перед работниками, в случае имеющейся задолженности – на ее погашение и недопущение в дальнейшем, а так же на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы.
Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района и выбытий из бюджета муниципального района осуществляется в соответствии с приказом финансового управления от 29.12.2018 № 87 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году».
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2021 года по сравнению с 1 январем 2020 года уменьшился на 58,8 % и составил 3 500,0 тыс.рублей.
Решением Земского собрания Ковернинского района от 26.12.2019 № 94 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены программы муниципальных заимствований Ковернинского муниципального района соответственно на  2020– 2022годы
Ежеквартально проводится мониторинг состояния муниципального долга Ковернинского муниципального района, соблюдаются ограничения по предельному уровню муниципального долга и расходам на его обслуживание. 
В 2020 году внутренний муниципальный контроль осуществлялся в соответствии с Порядком осуществления Финансовым управлением Администрации Ковернинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 1 апреля 2014 № 154, с учетом внесенных изменений. 
За 2020 год финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 13 плановых проверок, по использованию средств бюджета муниципального района, соблюдению требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета муниципального района и иными юридическими лицами, получающим средства бюджета муниципального района, что составляет 100% к плану проверок и 2 внеплановые проверки по распоряжению главы администрации. 
Вынесено 7 представления об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок,
7 учреждений предоставили информацию об устранении нарушений, 6 должностным лицам объявлены устные замечания.
В 2020 году внутренний муниципальный контроль в сфере закупок осуществлялся в соответствии с Порядком осуществления финансовым управлением Администрации Ковернинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 23 августа 2018 года № 604,с учетом внесенных изменений.
В 2020 году проведено 7 плановых проверок внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок.
Вынесено 7 предписаний об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок,
7 учреждений предоставили информацию об устранении нарушений, должностное лицо одного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности, должностное лицо одного учреждения привлечено к административной ответственности  .
Информация о результатах контрольной деятельности, отчет о проведенных контрольных мероприятиях размещены на сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района www.kovernino.ru.
В рамках осуществления контроля в сфере закупок  проводимого на основании Постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 27.03.2015г. № 307 "Об утверждении порядка осуществления финансовым управлением Администрации Ковернинского района полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг"  проведено  3 плановых проверки по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.3 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% плана проверок.
По результатам плановых проверок вынесено 3 предписания об устранении нарушений, поступило 3 ответа о выполнении вынесенного предписания, должностное лицо одного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности, одному должностному лицу указано на недопустимость нарушений.
В 2020 году проведена 1 внеплановая проверка по рассмотрению жалобы на действия заказчика.
Материалы внеплановой проверки направлены в Министерство финансов Нижегородской области, административное производство по делу возбуждено, к административной ответственности должностное лицо не привлечено по основаниям ст.2.9 КоАП РФ.
 В 2020 году поступило 2 уведомления о заключении контрактов в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ, рассмотрено 1 уведомление, нарушений не установлено.
Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы составило 119840,7 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 4794,5 тыс.руб., ОБ – 69127,7 тыс.руб., МБ – 45918,5 тыс.руб. 
Обеспечение поселений Ковернинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения – 99161,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 53843,4 тыс.руб., МБ – 45318,2 тыс.руб. 
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета и бюджета муниципального района – 20679,1 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 4794,5 тыс.руб., ОБ – 15284,3 тыс.руб., МБ – 600,3 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты 2019 года в бюджетах поселений использованы в полном объеме, возвратов в 2020г. в бюджет муниципального района не было.
Обеспечен контроль за использованием органами местного самоуправления  поселений Ковернинского района переданных из бюджета муниципального района межбюджетных трансфертов.
Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района». Финансирование подпрограммы не предусмотрено.
Бюджет муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  сформирован на основе проектов по 26 муниципальным  программам Ковернинского муниципального района исходя из планируемых и достигаемых результатов. По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2020 год.
Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.
На 2020 год и плановый период 2021-2022годов бюджет муниципального района сформирован по программной классификации расходов с учетом планируемых результатов муниципальных  программ Ковернинского муниципального района.
Программная структура расходов бюджета охватывает 92,3% расходов бюджета муниципального района за  2020 год.
В Ковернинском муниципальном районе 2 учреждения выполняют муниципальное задание 
– МАУ "Редакция газеты "Ковернинские новости"
-  МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы»
За 2020 год муниципальное задание выполнено на 100,0 % к годовому плану.
Отчет о выполнении муниципального задания размещен  на сайте www.bus.gov.ru.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 8340,8 тыс.руб. из местного бюджета. Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района. 
Обеспечена эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Ковернинского муниципального района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,91 - высокая.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ФБ
	647,7
	4794,5
	4794,5
	В 7,4 раза
	100

	ОБ
	54027,1
	69664,0
	69127,7
	128
	99,2

	МБ
	56790,7
	56538,6
	56406,4
	99,3
	99,8

	Итого:
	111465,5
	130997,1
	130328,6
	116,9
	99,5



15. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района  Нижегородской области». По плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 4309,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1600 тыс.руб., бюджета района – 2709,8 тыс.руб. За 2020 год финансирование программы составило 4309,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1600 тыс.руб., бюджета района – 2709,5 тыс.руб. 
На проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова» направлено – 19,7 тыс.руб. 6 победителей награждены Благодарственными письмами и ценными подарками.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставлены субсидии 2 субъектам МСП на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении  договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  2 субъектам малого предпринимательства в сумме 1000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджетов.
Для проведения мероприятий по обеспечению удаленных населенных пунктов Нижегородской области товарами первой необходимости (проект «Автолавки в село») выделены субсидии двум субъектам предпринимательской деятельности в размере 1 909,8 тыс.рублей за счет средств областного (1440 тыс.руб.) и местного (469,8 тыс.руб.) бюджетов.
Для материально – технического обеспечения муниципальных центров поддержки предпринимательства предоставлены субсидии АНО «ЦПП» в сумме 200,0тыс. рублей за счет средств областного (160 тыс.руб.) и местного (40 тыс.руб.) бюджетов.
Денежные средства бюджета района в размере 1180,0 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В марте 2020 года АНО приняло участие и признано победителем конкурса среди центров поддержки предпринимательства Нижегородской области на право заключить договор на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Нижегородской области
За 2020 год АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского округа оказана 3441 услуга, из них 2258 - информационных, 836 - бухгалтерских, 327 - офисных и 20 юридических услуг. На обслуживании в АНО находится 48 организаций.
По состоянию на 01.01.2021 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа зарегистрировано 497 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 4 средних предприятия, 87 малых предприятий и 406 предпринимателей без образования юридического лица.
Проведено 6 заседаний межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг Ковернинского муниципального района по рассмотрению заявлений, поступивших от  глав поселений Ковернинского района  о выдаче разрешений на размещение нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, а также рассмотрение вопросов по утверждению, изменению (дополнению) Схемы размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети на территории Ковернинского муниципального района. 
За 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства – 2341,8 млн. руб. (116,9% к 2019 году). 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,76 - удовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли. 


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	1600
	1600
	-
	100

	МБ
	2917
	2709,8
	2709,5
	92,9
	99,9

	Итого:
	2917
	4309,8
	4309,5
	147,7
	99,9



16. «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 300 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2020 год финансирование мероприятий программы выполнено в полном объеме.
Отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района проводится мониторинг студентов высших медицинских учреждений:
- со студентами 2-3 курсов проводится информационно-разъяснительная работа (второкурсников – 5 человек, третьекурсников – 3 человека);
-  студент 4 курса, обучающийся по специальности «врач стоматолог», не подходит по потребности в кадрах;
- среди студентов 5-6 курсов желающие вступить в Программу отсутствуют (5 курс – 2 человека, 6 курс – 5 человек).
Работа в этом направлении будет продолжена.
По состоянию на 31.12.2020 года  1 молодой специалист, врач-терапевт участковый, получил единовременную выплату (подъемных – 300 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,46 - неудовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли. 


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	720
	300
	300
	41,7
	100

	Итого:
	720
	300
	300
	41,7
	100



17. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области». По плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 58 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2020 год финансирование мероприятий программы выполнено полностью.
Разъяснительная работа среди населения района, направленная на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами проводится на постоянной основе.
За  12 месяцев 2020 г.  проводилось обследование объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан, проведено 2 тактико-специальных учения, на котором отработаны вводные задачи по пресечению совершения террористических актов. Осуществлялась проверка служебно-боевой готовности и подготовки руководящего и личного состава МО МВД к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Ежеквартально участковые уполномоченные полиции выступают на своих участках перед населением, с вопросом о состоянии правопорядка на обслуживаемой территории.
За 12 месяцев 2020 года сотрудниками выявлено 5 преступлений экономической направленности.
За 2020 год на территории Ковернинского района:
- проверено 47 предприятий торговли реализующие алкогольные напитки, составлено 5 административных протоколов, изъято 8 литров алкогольной продукции на сумму 2288 рублей, пресечен 1 факт продажи алкогольной продукции в ночное время, после 23 часов 00 минут
-выявлено 2 факта продажи алкогольной продукции на дому, виновные привлечены к административной ответственности по ст.14.17.1 ч.1 КоАП РФ,
-выявлено 15 нарушений по факту незаконного оборота леса и хищению лесоматериалов, по отработке частных предприятий, организаций и фирм, посредников, занимающихся скупкой леса у населения для последующей его реализации, виновные5 привлечены к административной ответственности.
Оказана помощь двум гражданам, освободившимся из мест лишения свободы – 6,0 тыс.руб.
За 12 месяцев 2020 года сотрудниками МО МВД  выявлено 1 преступление  связанное с незаконным оборотом оружия и боеприпасов  (АППГ-2).    
В течение всего отчетного периода проводилась целенаправленная работа по выявлению лиц, занимающихся     производством,     транспортировкой     и распространением наркотических веществ, в результате проведенных мероприятий сотрудниками ОВД выявлено 6 преступлений по незаконному обороту наркотиков. (АППГ-6).  Выявлено 14 административных правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Всего составлено 11 протоколов по ст.6.9.1 КоАП РФ., и 3 по ст.6.9 КоАП РФ. В роскомнадзор направлена информация о 29 сайтах занимающихся пропагандой, распространением наркотических средств сети интернет.
Приобретение  технических средств (принтер) необходимых для проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности МО МВД России «Ковернинский» - 11,2 тыс.руб.
Затраты на организацию и проведение мероприятий по профилактике детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних – 40,8 тыс.руб.
За отчетный период инспектором ПДН прочитано 69 лекции и беседы в учебных заведениях района: 35 из которых, для учащихся на тему: « Как не стать жертвой преступления», 15 – на антинаркотическую тематику с демонстрациями фильмов, 13 - по профилактике межнациональных конфликтов, экстремистских проявлений, участия в несанкционированных акциях и митингах и 6 на общешкольных родительских собраниях: «Об уголовной и административной ответственности родителей и лиц их заменяющих, по воспитанию своих несовершеннолетних детей, с разъяснением положений Закона Нижегородской области 23-З от 09.03.2010 года».  
При выявлении несовершеннолетних нарушающих режим самоизоляции проводились индивидуальные беседы в присутствии родителей. Составлено 20 протоколов об административных правонарушениях по нарушению самоизоляции, из них 15 на родителей по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ и 5 на несовершеннолетних по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Занятость детей в каникулярный период проводилась в дистанционном порядке.
Анализ подростковой преступности на территории Ковернинского муниципального района показывает, что число преступлений, совершенных несовершеннолетними за 12 месяцев 2020 года, по количеству преступлений уменьшилось на 11,1 % ( с 9 до 8), по количеству участников также наблюдается снижение на 14,3 % (с 7 до 6). Наблюдается рост групповых преступлений на 66,7 % (с 3 до 5), совершено 5 групповых преступлений, 3 из которых  совершены только несовершеннолетними и 2 в группе со взрослым.     
Шесть преступлений были совершены на территории Скоробогатовской сельской администрации (д. Семино) и по одному преступлению на территории Большемостовской и Горевской сельских администраций, 7 преступлений совершены учащимися школ и 1 преступление учащимся ГГК. Тяжких и особо тяжких преступлений, в общественном месте и в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними на территории Ковернинского района не совершено. 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,77 - удовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения по индикаторам и непосредственным результатам в муниципальную программу. 

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	58
	58
	58
	100
	100

	Итого:
	58
	58
	58
	100
	100



18. «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование по программе в сумме 7662,3 тыс.руб. в т.ч. из средств ОБ – 3537,1 тыс.руб., средства ОМС – 880 тыс.руб., МБ – 80,7 тыс.руб., средства образовательных учреждений – непрограммные расходы 89,5 тыс.руб., ВИ – 3 075 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий составило 7647,3 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 3537,1 тыс.руб., средства ОМС – 880 тыс.руб., МБ – 80,7 тыс.руб., средства образовательных учреждений – непрограммные расходы 74 тыс.руб., прочие источники – 3075,5 тыс.руб.
Субсидии из бюджета муниципального района транспортным предприятиям на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на их деятельность на территории Ковернинского муниципального района составили 3572,8 тыс.руб. (ОБ – 3537,1 тыс.руб. МБ – 35,7 тыс.руб.).
Проведено обучение ИТР, связанных с обеспечением безопасности движения по 10 часовой  программе и изучение «Руководства по временному прекращению движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах» ООО «Ковернинский автопарк» - 20 тыс.руб. (средства предприятия).
На предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма направлено 94,5 тыс.руб. (МБ – 15 тыс.руб., МБ (образовательные учреждения ) – 74 тыс.руб., ВИ – 5,5 твс.руб.). 
На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 880 тыс.руб. из средств ОМС – обучение водителей «скорой помощи» по безопасности дорожного движения, создание укладок для ДТП, приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды. 
Осенью 2020 года проводился месячник «Засветись» – 30 тыс.руб. (МБ).
На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 3050 тыс.руб. из прочих источников: нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц; замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения, замена автопавильонов. 
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:
- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;
- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД. 
- принимается  участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района.
В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,59 - неудовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли. 


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	3537,1
	3537,1
	-
	100

	МБ
	45
	80,7
	80,7
	179,3
	100

	МБ (средства образовательных учреждений – непрограммные расходы)
	89,5
	89,5
	74
	82,7
	82,7

	ВИ
	3075
	3075
	3075,5
	100
	100

	ОМС
	880
	880
	880
	100
	100

	Итого:
	4089,5
	7662,3
	7647,3
	187
	99,8



19. «Охрана окружающей среды Ковернинского муниципального района Нижегородской области». На 2020 год по уточненному плану ассигнований по муниципальной программе запланировано финансирование на сумму 786 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 454 тыс.руб., из средств бюджета района – 332 тыс.руб. По итогам 2020 года финансирование составило 729,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 453,2 тыс.руб., из средств бюджета района – 269,3 тыс.руб. и 6,9 тыс.руб. ошибочно прошло по непрограммным расходам за счет бюджета района – МДОУ д/с «Колосок».
Основными негативными аспектами экологической ситуации в районе являются накопление и размещение производственных отходов (отходов деревопереработки), сбросы недостаточно очищенных сточных вод и накопление и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО).
В рамках программы, в целях уменьшения количества образования отходов в 2020 году разработано 2 программы производственного экологического контроля  в МДОУ детский сад «Колосок» (6,9 тыс.руб. - расходы прошли по непрограммным расходам за счет средств бюджета района) и МОУ «Начальная школа-детский сад д.Б.Круты» - 6,9 тыс.руб. 
МДОУ д/с «Солнышко» д.Семино и МДОУ д/с «Сказка» д.Сухоноска поставлены на учет в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, разработаны паспорта отходов – 21,9 тыс.руб. 
В 2019 году начал реализовываться проект по переходу на раздельный сбор ТКО. 
В 2020 году обустроено 5 контейнерных площадок – 382,9 тыс.руб. (ОБ – 363,7 тыс.руб., МБ – 19,2 тыс.руб.). 
Приобретено 8 специализированных контейнеров для раздельного сбора мусора – 94,2 тыс.руб. (ОБ – 89,5 тыс.руб., МБ – 4,7 тыс.руб.).
Произведена оплата за планировку территории свалки в с.Хохлома – 137,9 тыс.руб. (МБ).
За отчетный период на территории Ковернинского муниципального района проведено 110 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением природоохранного законодательства, затраты составили 69,5 тыс.руб. (МБ).
В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 58 нарушений требований природоохранного законодательства, в сфере:
- водного законодательства – 2;
- загрязнение атмосферного воздуха – 0;
- обращения с отходами – 33;
- недра – 0;
- производственный экологический контроль – 23;
- нарушение правил охраны ООПТ - 0. 
По результатам административных дел наложены штрафы на сумму 150 тыс.руб. 
Сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального района за 2020 год составила 114,1 тыс.руб.
С целью профилактики эпидемических заболеваний, были проведены мероприятия по борьбе с болезнями диких животных. Произведен отстрел 16 голов лис – 9,2 тыс.руб. (575 руб. за голову).
С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, образовательными организациями района было проведено 20 мероприятий экологической направленности, из них 14 конкурсов и 6 мастер-классов.
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.г. в газете «Ковернинские новости» было размещено 26 информационных и просветительских материалов экологической тематики, на сайте Администрации Ковернинского муниципального района  - 19 материалов, на сайте газеты «Ковернинские новости» - 38 материалов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,84 - средняя.
Рекомендуется своевременно вносить изменения по индикаторам и непосредственным результатам в муниципальную программу. 


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	454
	453,2
	-
	99,8

	МБ
	366,5
	332
	269,3
	73,5
	81,1

	МБ (средства образовательных учреждений – непрограммные расходы)
	0
	0
	6,9
	-
	-

	Итого:
	366,5
	786
	729,4
	199
	92,8



20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области». По плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 45,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2020 год финансирование по программе выполнено полностью. 
Денежные средства были направлены на организацию на территории Ковернинского района антикоррупционного образования и пропаганды.
Непосредственные результаты, достигнутые за 2020 год:
- Правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района за отчетный период не имеется;
- Случаев возникновения конфликта интересов не имеется;
- Создана организационная база антикоррупционной деятельности в Ковернинском муниципальном районе;
- За 2020 год в отношении 1496 проектов нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов в них не выявлено;
- в 2020 году прошли обучение – 10 человек;
- изготовлено 100 памяток антикоррупционной направленности;
- проведен конкурс по изготовлению социальной рекламы, информационных материалов антикоррупционной направленности – 10 участников;
- Созданы условия минимизации коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального района;
- Обеспечен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района;
- В отчетном периоде в Администрацию Ковернинского муниципального района поступило 683 обращения, из них 183 -письменных, 14 – устных, 456 – муниципальных услуг, проведено 33 приема граждан главой МСУ. Сообщений, содержащих возможные признаки коррупционных правонарушений, не поступало;
- Фактов привлечения к ответственности должностных лиц ОМСУ Ковернинского муниципального района за правонарушения, связанные с использованием служебного положения не имеется;
- Совершенствуется деятельность органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям;
- Поддерживается в актуальном состоянии  раздел   «Противодействие коррупции» на    сайте Администрации Ковернинского муниципального района в соответствии с Приказом Минтруда России №530н от 7 октября 2013 г. «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с  помощью  которого граждане могли  бы  сообщать об   известных   им   фактах коррупционных  нарушений,  а также  могли   бы   получить информацию  о   причинах   и условиях,     способствующих коррупции;
- Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального района по публикациям антикоррупционной тематики – 4 публикации;
- За 2020 года проанализировано 169 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы;
[bookmark: Par372]- За отчетный период проведено 2 заседание Межведомственного координационного совета по противодействию коррупции при главе местного самоуправления района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=1,0 - высокая.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	50
	45,8
	45,8
	91,6
	100

	Итого:
	50
	45,8
	45,8
	91,6
	100



21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». По уточненному плану на 2020 год по программе запланировано финансирование в сумме 88,6 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2020 год финансирование программы произведено в полном объеме.
Проведен районный конкурс среди обучающихся школ Ковернинского муниципального района «Кукла в национальном костюме» - 3 тыс.руб.
За 2020 год, реализуя мероприятия муниципальной программы, удалось достигнуть следующих результатов:     
1) Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
 2) Снижена степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде.
 3) Проведены мероприятия, способствующие формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан – 85,6 тыс.руб. Были проведены новогодняя акция, праздничные мероприятия в День народного единства, акции посвященные Дню победы в Великой Отечественной войне, обустройство памятных мест.
4) Ковернинский район подключен к Системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ответственным сотрудником проводится  ежедневная работа в Системе.
5) Отсутствие конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
6) Отсутствие общественных акций протеста, в том числе на национальной или религиозной почве.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R= 0,98 - высокая.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	53
	88,6
	88,6
	167,2
	100

	Итого:
	53
	88,6
	88,6
	167,2
	100



22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района». По плану на 2020 год запланировано финансирование на сумму 77,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 2020 год финансирование программы исполнено полностью.
В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:
- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;
- проведение надзорно-профилактических мероприятий перед открытием детских оздоровительных лагерей;
- проведение тренировки по отработке действий групп при угрозе, возникновении и ликвидации последствий террористических актов;
- проведение тактико-специальных учений по отработке действий групп Ковернинского муниципального района при угрозе возникновения и ликвидации последствий террористических актов;
- проведение совещаний на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности»;
- публикация тематических  материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;
- ежеквартальное  освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
- распространение памяток детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися; 
- распространение памяток населению по антитеррористической направленности;
- во всех образовательных организациях проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности;
- для передачи видеоданных в здание МО МВД «Ковернинский»  установлены камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Чкалова и 50 лет ВЛКСМ, улиц Заводская и Кооперативная. Запись видеопотока ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В 2020 году на оказание услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы в Ковернинском муниципальном районе был заключен муниципальный контракт с АО«ЭР-Телеком Холдинг». За отчетный период на предоставление услуг трансляции видеосигнала было затрачено 77,8 тыс. руб. денежных средств.
  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,78 - удовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	1302
	77,8
	77,8
	6
	100

	Итого:
	1302
	77,8
	77,8
	6
	100



23. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование на сумму 3148 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 388,8 тыс.руб., ОБ – 495,4 тыс.руб., МБ – 123,8 тыс.руб., ВИ (собственные средства участников программы) – 2 140 тыс.руб. В 2020 году финансирование программы составило 1908 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 388,8 тыс.руб., ОБ – 495,4 тыс.руб., МБ – 123,8 тыс.руб., ВИ – 900 тыс.руб.
Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты 1 молодой семье.
Всего, по состоянию на 01.01.2021г. участниками программы являются 16 молодых семей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,19 - неудовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и достижения результатов программы.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ФБ
	607,3
	388,8
	388,8
	64
	100

	ОБ
	787,7
	495,4
	495,4
	62,9
	100

	МБ
	846,7
	123,8
	123,8
	14,6
	100

	ВИ
	2 140
	2 140
	900
	42,1
	42,1

	Итого:
	4381,7
	3148
	1908
	43,5
	60,6



24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование на сумму 44830,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 12568 тыс.руб., бюджета района – 32262,4 тыс.руб. За 2020 год программа выполнена на сумму 19789,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 3554,7 тыс.руб., бюджета района – 16235 тыс.руб. 
В рамках «Адресной инвестиционной программы капитальных вложений Нижегородской области» произведен пуск и врезка газопровода д.Черные (1,4 км) – 278,4 тыс.руб. Введены в эксплуатацию (произведен пуск и врезка) распределительные газопроводы по ул.Глиняная гряда р.п.Ковернино – 163,6 тыс.руб. и д.Беляево (2,9 км) – 219,5 тыс.руб. из средств бюджета района.
Продолжается газификация муниципальных учреждений:
- построен газопровод к Каменской общеобразовательной школе 329,7 тыс.руб. (МБ), подключено теплоснабжение – 189,7 тыс.руб. (МБ);
- построен газопровод к МДОУ  д/с «Ленок» - 519,6 тыс.руб. (МБ), произведен капитальный ремонт системы внутреннего теплоснабжения – 913,2 тыс.руб. (МБ);
- построен распределительный газопровод в д.Новопокровское – 4802,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 3554,7 тыс.руб., МБ – 1247,8 тыс.руб.;
- распределительный газопровод д.Шабоши – 94,1 тыс.руб. (МБ).
Выполнен расчет потребности газа, собирается пакет документов для заказа ПСД на распределительные газопроводы д.Понурово (переходящий контракт), расчет на газоснабжение КСШ №1 и МДОУ д/с «Рябинка» (218,1 тыс.руб.), на газоснабжение КСШ №2 (141,1 тыс.руб.).
Ведется подготовка аукционной документации на разработку ПИР на строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино – 15 тыс.руб. (МБ).
Разработана и утверждена государственной экспертизой проектно-сметная документация на строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино – 814,5 тыс.руб. (МБ).
Проектная документация по внесению изменений в правила землепользования и застройки поселений Ковернинского муниципального района выполнена на 60% – 605,5 тыс.руб. (МБ).
Произведен ремонт дорог на ул.Южная, двух участков по ул.Школьная в р.п.Ковернино, ул.Сироткина и ул.Победы в д.Большие Мосты и ул.Зверовка в д.Сухоноска. Общая протяженность отремонтированных участков автодорог составила 2 км 620 метров – 22,1 тыс.руб. (МБ).
Ведется разработка проектной документации на строительство подъездов к молочным фермам от а/д Большие Круты – Малые Круты – Романово (319,9 тыс.руб.), в д.Михайлово (323,5 тыс.руб.), в д.Кошелево от а/д д.Хохлома – д.Кошелево – д.Шишино (377,9 тыс.руб.).
Разработана ПСД на строительство единого водозабора в р.п.Ковернино (согласование сметы на ПИР ГБУ НО «Нижегородсмета»)  – 4045 тыс.руб. (МБ), скважину на ул.Зарубина в р.п.Ковернино – 789 тыс.руб. (МБ). Построен водопровод в р.п.Ковернино ул.Зарубина – 567,8 тыс.руб. (МБ).
Продолжаются работы по проектированию канализационных очистных сооружений производительностью 1100 м3/сут с подводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска – 18 тыс.руб. (проект находится в госэкспертизе). 
[bookmark: _GoBack]Приобретены стеллы  заслуженных Ковернинцев на сквер «Победы»  – 599,8 тыс.руб. (МБ). Выполнено обустройство сквера «Молодежный» в р.п.Ковернино – 2400 тыс.руб. (МБ).
Благоустроена территория ДК д.Сухоноска – 404,4 тыс.руб. (МБ).
Подготовлена проектная документация по дошкольным образовательным учреждениям – 44,9 тыс.руб. и образовательным учреждениям – 44,9 тыс.руб., по объектам культуры – 64,6 тыс.руб. (МБ).
Выполнены работы по строительству инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей (согласно заявок) – 136,3 тыс.руб. (МБ).
Произведен капитальный ремонт фасада муниципального здания по адресу р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.10 – 247,1 тыс.руб. (МБ), разработана проектная документация на ремонт фасада КСШ №2 – 80 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,66 - неудовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и достижения результатов программы.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ФБ
	25806
	0
	0
	-
	-

	ОБ
	30655,7
	12568
	3554,7
	11,6
	28,3

	МБ
	22765,4
	32262,4
	16235
	71,3
	50,3

	Итого:
	79227,1
	44830,4
	19789,7
	25
	44,1



25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По плану на 2020 год запланировано финансирование на сумму 235 тыс.руб., в т.ч. МБ – 35 тыс.руб., расходы юридических лиц – 200 тыс. руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 366,1 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 35 тыс.руб., прочие источники – 331,1 тыс.руб. 
В 2020 году на реализацию мер, направленных на обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения освоено – 148,0 тыс. рублей (МБ – 7,5 тыс.руб., ВИ – 140,5 тыс.руб.):
Прошли обучение всего по охране труда руководители и специалисты -112 человек, в том числе 6 человек за счет средств местного бюджета, 106 человек за счет прочих источников.
Обучение по смежным дисциплинам: пожарно-технический минимум и первая помощь  пострадавшим прошли 153 человека.  
На информационное обеспечение и пропаганду охраны труда из средств бюджета муниципального района направлено 18,0 тыс. руб. Проведен районный конкурс на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда. 
       Конкурс проводился по двум номинациям: 
В номинации «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» места распределились следующим образом:
1 место – ООО «Рось», директор Шуктомов В. Л.
2 место – ООО «Узола», директор Смирнов А. В. 
3 место - ООО «Кутузова», директор Петушков В. П. 
В номинации «Организация социальной сферы, торговли и услуг»:
1 место – МДОУ Детский сад  «Чебурашка» п. Ковернино, заведующий  Уткина А.А.
2 место – МДОУ Детский сад  «Сказка» д. Сухоноска, заведующий Досжанова Т. Ф.
3 место – МП ЖКХ «Сухоносовское» директор Умнов А. Е.
На проведение специальной оценки условий труда из средств  бюджета муниципального района направлено 200,1 тыс.руб. (МБ - 9,5 тыс. рублей, ВИ – 190,6 тыс.руб.), оценено 10 рабочих мест администрации района, подана декларация соответствия в Государственную инспекцию труда Нижегородской области. Юридические лица района оценку провели на 196 рабочих местах.
Мониторинг проведения специальной оценки условий труда осуществляется отделом экономики 2 раза в год (на 1 июля и на 1 февраля). Затраты на реализацию указанного мероприятия не требуются.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,89 - средняя.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, в части индикаторов и непосредственных результатов  реализации мероприятий, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	МБ
	35
	35
	35
	100
	100

	ВИ
	200
	200
	331,1
	165,6
	165,6

	Итого:
	235
	235
	366,1
	155,8
	155,8



26. «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование на сумму 1749,7 тыс.руб. тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 702,8 тыс.руб., областного бюджета – 246,9 тыс.руб., бюджета района – 800 тыс.руб. В 2020 году финансирование программы выполнено полностью.
В рамках государственной программы Нижегородской области «Доступная среда» в МДОУ детский сад «Колосок» создана архитектурная доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья, закуплено оборудование.
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=1,0 - высокая.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ФБ
	0
	702,8
	702,8
	-
	100

	ОБ
	0
	246,9
	246,9
	-
	100

	МБ
	800
	800
	800
	100
	100

	Итого:
	800
	1749,7
	1749,7
	В 2,2 раза
	100



27. «Программа мероприятий по борьбе со злостным сорняком борщевик Сосновского на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области». По плану на 2020 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 936,9 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджетов поселений – 797,9 тыс.руб., ВИ (средства СПК) – 139 тыс.руб. Затраты по программе за 2020 год составили 636,4тыс.руб., в т.ч. из средств бюджетов поселений – 562,6 тыс.руб., ВИ – 73,8 тыс.руб. 
За счет средств бюджетов поселений, на территории населенных пунктов производилась обработка гербицидами – 562,6 тыс.руб. (25,18га).
Обработка гербицидами производилась также на территориях сельскохозяйственного назначения за счет средств СПК – 73,8 тыс.руб. (3,21 га).
Всего гербицидами обработано 28,39 га.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,57 - неудовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, в части индикаторов и непосредственных результатов  реализации мероприятий, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	БП*
	797,9
	797,9
	562,6
	70,5
	70,5

	ВИ
	139
	139
	73,8
	53,1
	53,1

	Итого:
	936,9
	936,9
	636,4
	67,9
	67,9


* - денежные средства прошли в бюджетах поселений 
28. «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области» На 2020 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 4713,3 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4072,3 тыс.руб., ОБ – 169,7 тыс.руб., БП – 471,3 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы исполнено полностью.
Благоустроено общественное пространство «Центральная площадь» в д.Гавриловка.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год - R=0,77 - удовлетворительная.
Рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в отрасли.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ФБ*
	0
	4072,3
	4072,3
	-
	100

	ОБ*
	183,7
	169,7
	169,7
	92,4
	100

	БП*
	694
	471,3
	471,3
	67,9
	100

	Итого:
	877,7
	4713,3
	4713,3
	В 5,4 раза
	100


* - денежные средства прошли в бюджете Гавриловского сельсовета 

Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым 
в Ковернинском муниципальном районе за 2020 год

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	Федеральный бюджет
	64260
	36231,8
	35520,7
	55,3
	98

	Областной бюджет, в т.ч.:
через ЦЗН
средства ОМС
	342299

61,2
880 
	364945,3

29,2
880
	347248

29,2
880
	101,4

47,7
100
	95,2

100
100

	Бюджет муниципального района, в т.ч.:
РОО (средства образовательных учреждений района)
	351969,2


89,5
	349440


89,5
	328754,4


80,9
	93,4


90,4
	94,1


90,4

	Внебюджетные источники
	51668,6
	46215,1
	1865979
	В 36 раз
	В 40 раз

	Всего:
	810196,8
	796832,2
	2577502,1
	В 3,2 раза
	В 3,2 раза




Кроме того, в поселениях района также разработаны и реализуются следующие программы:

1. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование на сумму 61473,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 9899,3 тыс.руб. и бюджета р.п.Ковернино – 51574,4 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 56991,6 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 9429,5 тыс.руб., бюджета р.п.Ковернино – 47562,1 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 17320,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 4987,1 тыс.руб., БП – 12333,1 тыс.руб.  
На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 6200,3 тыс.руб.(БП). 
Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского, снос ветхого жилья) – 11073,3 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 4987,1 тыс.руб., БП – 6086,2 тыс.руб. 
Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – 46,6 тыс.руб.(БП).
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 825,7 тыс.руб.(БП).  
Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны – 20,4 тыс.руб. 
Мероприятия по противопожарной безопасности населенных пунктов – 50 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 755,3 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 7465,6 тыс.руб.(БП).  Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Узола», в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области физической культуры и спорта.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства». Финансирование подпрограммы составило 11386,3 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 4442,4 тыс.руб., бюджета р.п.Ковернино – 6943,9 тыс.руб. 
Денежные средства направлены на:
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 2654,9 тыс.руб.(БП);
- ремонт дорог, установка дорожных знаков – 8731,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 4442,4 тыс.руб., бюджета поселения - 4289 тыс.руб. 
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино». Финансирование подпрограммы составило 43,9 тыс.руб.(БП). 
Денежные средства израсходованы на выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин» – 36 тыс.руб. 
Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей – 7,9 тыс.руб.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий». Финансирование подпрограммы составило 19949,9 тыс.руб.(БП).  
Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры и кинематографии; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотеки.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	9899,3
	9429,5
	-
	95,3

	БП
	46493,6
	51574,4
	47562,1
	102,3
	92,2

	Итого:
	46493,6
	61473,7
	56991,6
	122,6
	92,7



2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
3. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
4. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «р.п.Ковернино» Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
5. «Формирование современной городской среды на территории р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
6. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 19834,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1842 тыс.руб., бюджета поселения – 17992,1 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 18967,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1828,3 тыс.руб.,  из средств бюджета поселения – 17139,1 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3484,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 459 тыс.руб., бюджета поселения – 3025,8 тыс.руб. 
На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1535 тыс.руб. (БП).
Содержание мест захоронения – 140,6 тыс.руб. (БП).
В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне отремонтирован памятник погибшему солдату – 483,1 тыс.руб., в т.ч. в т.ч. ОБ – 489 тыс.руб., БП – 24,1 тыс.руб.
Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского) – 1326,1 тыс.руб.(БП). 
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 5368,6 тыс.руб.(БП).  
Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны – 4513,3 тыс.руб. 
Мероприятия по противопожарной безопасности населенных пунктов – 99,9 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 755,3 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы не производилось.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 5310,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1369,3 тыс.руб., бюджета поселения – 3941,5 тыс.руб. 
Денежные средства направлены на:
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 1105 тыс.руб. (БП);
- ремонт дорог, установка дорожных знаков – 4205,8 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1369,3 тыс.руб., бюджета поселения – 2836,5 тыс.руб. 
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование составило 60 тыс.руб.(БП). 
Денежные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 4743,2 тыс.руб.(БП). Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	1842
	1828,3
	-
	99,3

	БП
	17517,9
	17992,1
	17139,1
	97,8
	95,3

	Итого:
	17517,9
	19834,1
	18967,4
	108,3
	95,6



7. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
8. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
9. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
10. «Формирование современной городской среды на территории Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
11. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2019-2021 годы». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 15066,9 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 266,3 тыс.руб., бюджета поселения – 14800,6 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 14599,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 266,3 тыс.руб., бюджета поселения – 14332,8 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство и охрана окружающей среды территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3547,7 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 266,3 тыс.руб., БП – 3281,4 тыс.руб.  
Денежные средства были направлены на содержание сети уличного освещения – 2185,5 тыс.руб.(БП). 
Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского) – 1048,9 тыс.руб.(БП) 
В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне отремонтирован памятник погибшему солдату в д.Гавриловка – 280,3 тыс.руб., в т.ч. в т.ч. ОБ – 266,3 тыс.руб., БП – 14 тыс.руб.
Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 33 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2096,7 тыс.руб.(БП).  На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны – 1341,4 тыс.руб.(БП). 
Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 755,3 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2176,7 тыс.руб.(БП). Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса «Олимп».
Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3068,9 тыс.руб.(БП). 
Денежные средства направлены на:
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 843,3 тыс.руб.;
-  ремонт дорог, установка дорожных знаков – 2225,6 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование составило 35 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3674,1 тыс.руб.
Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы на 2020 год не запланировано.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	266,3
	266,3
	-
	100

	БП
	14542,1
	14800,6
	14332,8
	98,6
	96,8

	Итого:
	14542,1
	15066,9
	14599,1
	100,4
	96,9



12. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
13. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы и до 2028 года». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
14. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
15. «Формирование современной городской среды на территории Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». На 2020 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 4713,3 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4072,3 тыс.руб., ОБ – 169,7 тыс.руб., БП – 471,3 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы исполнено полностью.
Благоустроено общественное пространство «Центральная площадь» в д.Гавриловка.


	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ФБ
	0
	4072,3
	4072,3
	-
	100

	ОБ
	183,7
	169,7
	169,7
	92,4
	100

	БП
	694
	471,3
	471,3
	67,9
	100

	Итого:
	877,7
	4713,3
	4713,3
	В 5,4 раза
	100



16. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 16484,2 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 14898,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2541,6 тыс.руб.  
На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 644,7 тыс.руб. 
Содержание мест захоронения – 104,9 тыс.руб.
Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского) – 1789 тыс.руб. 
Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 3 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 4418,2 тыс.руб. 
На обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны направлено 3562,5 тыс.руб. 
Мероприятия по противопожарной безопасности населенных пунктов (устройство минерализованных полос) – 100,4 тыс.руб. 
Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 755,3 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы не производилось
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2156,2 тыс.руб.  
Денежные средства направлены н:
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 1195,7 тыс.руб.;
- ремонт дорог, установка дорожных знаков – 960,5 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 18 тыс.руб.
Денежные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей.
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 5764,8 тыс.руб. Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек. 
Подпрограмма 7. «Разработка градостроительных планов и установка границ населенных пунктов». Финансирование подпрограммы в отчетном году не запланировано.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	БП
	16235,2
	16484,2
	14898,8
	91,8
	90,4

	Итого:
	16235,2
	16484,2
	14898,8
	91,8
	90,4



17. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
18. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
19. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
20. «Формирование современной городской среды на территории Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
21. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета на 2019-2021 годы». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 22561,6 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 3586,3 тыс.руб., БП – 18975,3 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 20087,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 3533,5 тыс.руб., бюджета поселения – 16553,6 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3073,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 198,3 тыс.руб., БП – 2875,6 тыс.руб.  
На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 2222,7 тыс.руб. (БП).
В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне отремонтирован памятник погибшему солдату – 208,7 тыс.руб., в т.ч. в т.ч. ОБ – 198,3 тыс.руб., БП – 10,4 тыс.руб.
Разработка карт (планов) территориальных зон и установление границ населенных пунктов – 17 тыс.руб.
Прочие мероприятия по благоустройству (санитарное состояние территории, озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, борьба с борщевиком Сосновского) – 625,5 тыс.руб.(БП).
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1891,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения.  
На обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов направлено 1136,5 тыс.руб. 
Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 755,3 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1618,6 тыс.руб. из средств бюджета поселения.
Денежные средства направлены на содержание Спорткомплекса – 1616,6 тыс.руб. На организацию и проведение внутрипоселенческих мероприятий и совершенствование спортивного мастерства направлено 2,0 тыс.руб.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 7043,1 тыс.руб. в т.ч. из средств областного бюджета – 3335,2 тыс.руб., бюджета поселения – 3707,9 тыс.руб.  
Денежные средства направлены на:
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 484,7 тыс.руб.;
- ремонт дорог, установка дорожных знаков – 6558,4 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 3335,2 тыс.руб., БП – 3223,2 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 12 тыс.руб. (БП).
Денежные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей. 
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 6447,7 тыс.руб.(БП).
Денежные средства направлены на мероприятия в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек. Проведено 2 культурно-массовых мероприятия.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	3586,3
	3533,5
	-
	98,5

	БП
	18648,6
	18975,3
	16553,6
	88,8
	87,2

	Итого:
	18648,6
	22561,6
	20087,1
	107,7
	89



22. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
23. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
24. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
25. «Формирование современной городской среды на территории Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». На 2020 год финансирование не запланировано.
26. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета». По уточненному плану на 2020 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 11742,3 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 57 тыс.руб., из средств бюджета поселения – 11685,3 тыс.руб. За 2020 год финансирование мероприятий программы составило 10605,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 57 тыс.руб., бюджета поселения – 10548,5 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2627,8 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 57 тыс.руб., БП – 2570,8 тыс.руб. 
На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения направлено – 1717,4 тыс.руб.(БП), мероприятия по содержанию кладбищ – 50 тыс.руб.(БП). 
В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне отремонтирован памятник погибшему солдату – 59 тыс.руб., в т.ч. в т.ч. ОБ – 57 тыс.руб., БП – 2 тыс.руб.
Прочие мероприятия по благоустройству – 801,4 тыс.руб. (БП).

Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1939,8 тыс.руб. из средств бюджета поселения.
Мероприятия по содержанию муниципальной пожарной охраны – 1089,8 тыс.руб.
Мероприятия по противопожарной безопасности населенных пунктов – 94,7 тыс.руью
Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования ЕДДС – 755,3 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 1,0 тыс.руб. на организацию и проведение   внутрипоселенческих мероприятий и совершенствование спортивного мастерства.
Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 2104,5 тыс.руб. из средств бюджета поселения. 
Денежные средства направлены на:
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 2101,3 тыс.руб.;
- ремонт дорог, установка дорожных знаков – 3,2 тыс.руб.
Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3,1 тыс.руб.(БП) на организацию и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей. 
Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета». Финансирование подпрограммы составило 3929,3 тыс.руб. (БП).
Расходы направлены на проведение мероприятий в сфере культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по созданию условий для организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на содержание учреждений культуры; межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, на содержание библиотек.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	ОБ
	0
	57
	57
	-
	100

	БП
	11676,1
	11685,3
	10548,5
	90,3
	90,3

	Итого:
	11676,1
	11742,3
	10605,5
	90,8
	90,3



27. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
28. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
29. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.
30. «Формирование современной городской среды на территории Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». Финансирование программы на 2020 год не запланировано.

Общий объем средств по программам поселений за 2020 год

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2020 год (на 01.01.2020 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2020 год (на 31.12.2020г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2020 год (расход), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2020 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2020 год

	Федеральный бюджет
	0
	4072,3
	4072,3
	-
	100

	Областной бюджет
	183,7
	15820,6
	15284,3
	-
	96,6

	Бюджеты поселений
	125807,5
	131983,2
	121506,2
	96,6
	92,1

	Итого:
	125991,2
	151876,1
	140862,8
	111,8
	92,7



Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках национальных проектов и государственных программ:

1. Национальный проект «Здравоохранение» региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Поступило средств – 582,8 тыс.руб. (ОБ).
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 111 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 106,6 тыс.руб., ОБ – 4,4 тыс.руб.
- «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам в Нижегородской области, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, повышение удовлетворенности пациентов них родственников качеством, оказываемой медицинской помощи (приобретение оборудования для отделения сестринского ухода) – 573,6 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 424,5 тыс.руб., ОБ – 149,1 тыс.руб.
2. В рамках ГП НО «Развитие здравоохранения Нижегородской области» в 2020 году поступило 322 тыс.руб. по родовым сертификатам.  
3. В результате реализации Нацпроекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» - проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 5,1 тыс.руб. По «Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»  поступило 12823 тыс.руб. субсидии на выполнение государственного задания из  средств областного бюджета,  99161,3 тыс.руб. от страховых медицинских организаций  за оказание медицинской помощи  в рамках программы обязательного медицинского страхования.

4. В рамках подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области»ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» прошли средства напрямую в хозяйства:
- оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных предприятий в области растениеводства 11364,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 6713,2 тыс.руб., ОБ – 4651,3 тыс.руб.
- возмещение части затрат  сельскохозяйственных предприятий на 1 кг. реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 25321,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 7077,1 тыс.руб., ОБ – 18244,6 тыс.руб.;
- поощрение организаций агропромышленного комплекса района, их руководителей, работников, в т.ч. специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса – 1600 тыс.руб. (ОБ);
- реализация мер государственной поддержки в соответствии с Законом Нижегородской области от 01.11.2008 №149-З «О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской области» - 44,2 тыс.руб. (ОБ);
- возмещение части % ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 6635,7 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 525,1 тыс.руб., ОБ – 6110,6 тыс.руб.

5. В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области» ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», за 2020 год жилищные условия улучшили 3 семьи (11 человек), проживающих в сельской местности Ковернинского муниципального района на общую сумму 7845,3 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 2092 тыс.руб., ОБ – 2686,2 тыс.руб., ВИ – 3067,1  тыс.руб. (расчет предоставления по норме 2 семьи по 54 кв.м.  и многодетная семья 90 кв.м.). 
6. «Развитие предпринимательства Нижегородской области»
За 2020 год финансовая поддержка предоставлена 73 СМСП на сумму 39,09 млн. руб., в т.ч. по видам поддержки:

	Наименование вида поддержки
	Сумма поддержки
(млн. руб.)
	Количество получателей

	2020 год

	Финансовая поддержка, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Государственной программы Нижегородской области «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

	Оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям для создания собственного дела
	-
	-

	Подпрограмма «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области»
	1,533
	2

	Субсидии организациям НХП, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам и в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
	12,963
	3

	Финансовая поддержка, предоставленная АНО «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»

	Оказание государственной поддержки в виде микрозайма на пополнение оборотных средств
	5,539
	10

	Финансовая поддержка, предоставленная банк-партнер АО «Корпорация МСП» 

	Оказание поддержки в виде субсидирования по льготной ставке – 8,5% годовых
	10
	1

	В соответствии с  Указом Губернатора Нижегородской области №53 от 07.04.2020, постановлением  Администрации Ковернинского муниципального района от 29 апреля 2020 года №273 «О мерах поддержки организаций Ковернинского муниципального района Нижегородской области, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» предусмотрены меры поддержки  организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

	Субсидии из бюджета муниципального района организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам
	6,271
	28

	Субсидии из бюджета муниципального района организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
	2,661
	22

	Субсидии из бюджета муниципального района на оказание поддержки самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	0,123
	7

	Итого за 2020 год
	39,09
	73




7. Национальный проект «Демография» региональный проект «Спорт – норма жизни» 
Разработана проектно-сметная документация. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО «Специализированный застройщик по Нижегородской области «Дирекция по строительству» по объекту «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки». Ведутся строительно-монтажные работы. В рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений Нижегородской области. Сумма затрат на 2020 год - 273060,7 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 262138,3 тыс.руб., ОБ – 10922,4 тыс.руб.

8. Национальный проект «Демография» региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
Производится ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 года - за 2020 год - 13471 тыс.руб. из средств областного бюджета.
Выплата за счет средств регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего или последующего ребенка – за 2020 год – 1750,7 тыс.руб.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – за 2020 год – 13579 тыс.руб. из средств областного бюджета.


9. Национальный проект «Демография» ("Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" (утв. Минстроем России 09.09.2019 N 17-П/05)
Обеспечение жильем граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц) – 1932,5 тыс.руб. из средств федерального бюджета.


11.  В рамках ГП «Содействие занятости населения Нижегородской области», ГКУ ГКУ ЦЗН Городецкого района  активно сотрудничает с образовательными учреждениями разного уровня в плане подготовки, переобучения и повышения квалификации безработных граждан. Обучение ведется по профессиям, востребованным на рынке труда. На период учебы назначается стипендия. За 2020 год профессиональное обучение прошли 8 безработных. Общие затраты по организации профессионального обучения безработных граждан составили  76,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Государственную услугу по профессиональной ориентации за 12 месяцев  2020 года получили  302 человека (5,0 тыс.руб. - ОБ).
За отчетный  период 2020 года государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде  и безработным гражданам и членам их семей в переселении  в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости была оказана  1 человеку внутри Нижегородской области – 16,5 тыс.руб.
   Государственной услугой по информированию о состоянии на рынке труда в Ковернинском районе воспользовались 292 человека и 57 работодателей всех форм собственности. 
За отчетный период 2020 года проведены 3  ярмарки  вакансий  и учебных рабочих мест  (15,1 тыс.руб.). Число участников мероприятий - 106 человек. 
Численность безработных граждан, получивших услуги по психологической поддержке за 12 месяцев 2020 года составила 10 человек.
Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда предоставлена 10 безработным гражданам (2 тыс.руб.).
В отчетном периоде 2020 года из 5 человек, получивших услуги по содействию самозанятости   2 человека  (40 %)- жители сельской местности ,  2 человека (40 %) женщины.
За 12 месяцев 2020 года было выплачено пособий по безработице на сумму 11384,1 тыс. руб. Среднее ежемесячное количество получателей пособия составило 121 человек. 
 Средний период выплаты пособия в текущем году составил 3,1 месяца,  а среднемесячное пособие - 10206 рублей. 
12. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет», ГКУ ЦЗН Городецкого района в 2020 году предоставлена услуга – дополнительное профессиональное образование женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщинам, имеющим детей дошкольного возраста не состоящим в трудовых отношениях – 39,5 тыс.руб. из средств областного бюджета.

13.«Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»
В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами, за счет собственных средств, выполняются следующие мероприятия:
1. Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 651,51 км, в т.ч                      	      
- реконструкция – 28,91 км.
- эксплуатация – 622,6 км.
2. Прокладка просек, устройство минерализированных полос – 117,85 км., в т.ч.
- прокладка просек – 1,9 км
- устройство минерализованных полос – 115,95 км
3. Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения  - 12 шт.
4. Прочистка просек и уход за минерализованными полосами  - 352,91 км., в т.ч.:
- прочистка просек, уход за противопожарными разрывами – 143,81 км
- уход за минерализованными полосами – 209,1км
5. Благоустройство зон отдыха:
- благоустройство мест отдыха  - 112 шт.
- установка и эксплуатация шлагбаумов  - 62 шт.
- установка стендов и аншлагов   - 113 шт. 
6. Искусственное лесовосстановление  - 461 га.
7. Содействие естественному лесовосстановлению – 638,4 га, в т.ч. за  счет сохранения подроста- 533,2 га, минерализации почвы  - 105,2га.
8. Рубки ухода в молодняках  - 377 га
9. Прореживание выполнено на площади 86,8 га с объемом 5,057 тыс.куб.м.
10. Проходная рубка на площади – 373,4 га с объемом 17,392 тыс.куб.м.
11. Подготовка почвы под лесные культуры  - 578,6 га, в т.ч. под лесные культуры будущего года – 362,5 га.
12. Дополнение лесных культур  - 641,3 га
13. Агротехнический уход за лесными культурами  - 2913,5 га
14. Лесоводственный уход за лесными культурами – 1747,7 га.
Мероприятия выполняются за счёт собственных средств арендаторов лесных участков. 
В настоящее время на территории района работают 12 арендаторов лесных участков: ООО «ЛЕССНАБ», ООО «СДМГРУПП», ООО «СМК-Велес», ООО «Кутузова», ООО «Узола», СПК «Семинский», ООО «Лес», СПК «Ковернино», АО «Агроплемкомбинат «Мир», СПК «Хохлома», ООО «СЕВЕР-ЛЕС», ООО «ПлайВуд». 
Общая площадь лесов в аренде – 169 536 га. 
Задолженность по арендной плате имеет СПК «Ковернино» 364953,49 руб.и ООО «ЛЕССНАБ»1847068,46 руб.


14. Проект по поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях Нижегородской области
В 2020 году реализовано 8 заявок на сумму 5,8 млн.руб., в т.ч. 3,6 из средств бюджета области:
- Обустройство детской игровой площадки в д.Большие Круты Большемостовский сельсовет;
- Обустройство детской игровой площадки в д.Шадрино Большемостовский сельсовет;
- «Новой улице – новую дорогу» (ремонт дороги по ул.Новая, с.Горево) Горевский сельсовет;
- «Дорога к дому» (выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Школьная в р.п.Ковернино);
- Ремонт ограждения кладбища в д.Скоробогатово Скоробогатовский сельсовет;
- Ремонт ограждения кладбища в д.Хрящи Скоробогатовский сельсовет;
- Ремонт ограждения кладбища в д.Сухоноска Скоробогатовский сельсовет;
- «Погост» Ремонт ограждения кладбища в д.Липовка Хохломский сельсовет.
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