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Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ 
Ковернинского муниципального округа за I полугодие 2021 года

В 2021 году в Ковернинском муниципальном округе реализуются 29 муниципальных программ, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 21.10.2020г. № 469-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» (в редакции распоряжения №579-р от 28.12.2020г.).

1. «Развитие образования Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 435873,2 тыс.руб., в т.ч.  из средств федерального бюджета – 16057,5 тыс.руб., областного бюджета – 234121,1 тыс.руб., из средств бюджета округа – 185694,6 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы за 6 месяцев 2021 года составило 179185,5 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 6343 тыс.руб., областного бюджета – 93869,2 тыс.руб., из средств бюджета округа – 78973,3 тыс.руб.
Система образования Ковернинского муниципального округа в 2021  году представлена 23 образовательными организациями: в округе функционируют   10 дошкольных образовательных организаций,  13 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:  6  средних, 4 основных образовательных учреждений, 3 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста  начальная школа – детский сад .
Кроме того, в округе действует учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Большекрутовская  школа – интернат».
Дополнительные образовательные программы реализуются через МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» по шести направленностям, в нем работает  107  объединенй с охватом 1087 учащихся. 
На 1 января  2021 года 100% образовательных организаций Ковернинского муниципального округа имеют лицензии на правоведения образовательной деятельности. 
Все общеобразовательные организации имеют свидетельство о государственной аккредитации.  Во всех общеобразовательных организациях организован подвоз учащихся в школу и обратно школьным или муниципальным транспортом.
Подпрограмма 1. «Развитие общего образования». Финансирование подпрограммы составило 158503,7 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 6343 тыс.руб., ОБ – 89137,1 тыс.руб., МБ – 63023,6 тыс.руб. 
В очереди на получение дошкольного образования стоят 73 ребенка в возрасте до 3 лет, в основном, проживающих в р.п. Ковернино.  
На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 47218,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 26571,3  тыс.руб., МБ – 20646,9 тыс.руб. 
Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей такого возраста составило 100%.
В двух учреждениях дошкольного образования функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.
На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 108015,4 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 6343 тыс.руб., ОБ – 59295,7 тыс.руб., МБ – 42376,7 тыс.руб. 
По результатам ЕГЭ по 4 учебным предметам средний балл по округу выше среднеобластного. 
Медаль «За особые успехи в учении» получили 4 выпускника 11 классов, аттестат с отличием – 9 выпускников 9-х классов.
100 человек стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Двое учащихся из  МОУ «Семинская основная школа» и  МОУ «Скоробогатовская средняя  школа»   были приглашены на областной этап.
Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет составил 100%.
Удельный вес численности обучающихся муниципальных  образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 100%.
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 20%.
В Ковернинской средней школе №1 в рамках национальной программы «Цифровая экономика» начались работы по обеспечению высокоскоростным интернетом и видеонаблюдением – 389,2 тыс.руб. (ОБ).
В рамках федерального проекта «Точка роста» национального проекта «Образование», на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направлено 1178,9 тыс.руб. из средств бюджета области.
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 1702 тыс.руб. из областного бюджета.
Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи». Финансирование подпрограммы составило 6823,3 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Денежные средства в сумме 4742 тыс.руб., были направлены на формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном округе, развитие системы дополнительного образования, а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы».
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» осуществляет бесплатное обучение исходя из реализации государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях. Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый обучающийся имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
В связи с ограничительными мероприятиями ввиду пандемии по коронавирусу были введены ограничения по работе оздоровительных лагерей и смен. Но тем не менее, учащиеся школ в качестве поощрений за победы в областных конкурсах становились участниками различных тематических смен детских оздоровительных центров: в «Лазурном» побывали 30 детей, в «Артеке» 2 человека.
На организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации направлено 339,8 тыс.руб.
Ведется организационно-воспитательная работа с молодежью, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи – 32 тыс.руб.
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 1709,5 тыс.руб.
Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». Финансирование подпрограммы составило 207,8 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  проводится в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  отдела образования Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014г. № 25 «Положение об общественном совете по оценке качества работы образовательных организаций Ковернинского муниципального района». 
Доля руководящих и педагогических работников муниципальных  ДОО, МОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, МОО и организаций дополнительного образования – 97%.
В округе работает 275 педагогов, из них высшую квалификационную категорию имеют 28,7% педагогов, что выше среднеобластного на 4,7 %.
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области к военной службе». Финансирование подпрограммы составило 15,4 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Средства затрачены на проведение мероприятий направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма.
Доля граждан, призывного возраста принявших участие в муниципальных,  областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан призывного возраста – 46%.
Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных,  областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста – 52%.
Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) составляет 65 чел.
Количество общественных объединений военно- патриотической направленности в муниципальном округе – 5ед.
Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 4812,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 813,8 тыс.руб., бюджета округа – 3999 тыс.руб. 
На 620,1 тыс.руб. произведены лизинговые платежи (МОУ «Горевская средняя школа», МОУ «Каменская основная школа», МОУ «Анисимовская основная школа»).
На 90,5 тыс.руб. произведен замер сопротивления изоляции тока в помещениях МДОУ д/с «Ленок», МДОУ д/с «Рябинка», МДОУ д/с «Светлячок», МДОУ д/с «Сказка», МДОУ д/с «Солнышко», МДОУ д/с «Теремок», МДОУ д/с «Чебурашка», МОУ «Ковернинская средняя школа № 1», МОУ «Гавриловская средняя школа», МОУ «Каменская основная школа».
В МДОУ Д/с «Колосок» на 2 003,5 тыс.руб. произведен капитальный ремонт оконных блоков (30,0 тыс.руб.), фасада (813,8 тыс.руб. за счет областных средств, 42,8 тыс.руб. за счет средств округа), системы вентиляции (595,6 тыс.руб.), гидроизоляции фундаментов и отмостки по периметру (485,4 тыс.руб.), электроснабжения (35,9 тыс.руб.).
На 92,3 тыс.руб. закуплено стройматериалов для ремонтов (МДОУ д/с «Колосок», МОУ «Ковернинская средняя школа № 2»).
На 60,6 тыс.руб. закуплено материалов для ремонта канализации  и отопления в МДОУ д/с «Солнышко».
На 8,0 тыс.руб. в МДОУ д/с «Родничок» закуплено окно ПВХ.
На 203,1 тыс.руб. произведен ремонт полов в ясельной группе МДОУ д/с «Сказка».
На 143,4 тыс.руб. произведен ремонт кабинетов в МОУ «Ковернинская средняя школа №1».
На 147,1 тыс.руб.- капитальный ремонт деревянного корпуса  МОУ «Каменская основная школа».
На 956,2 тыс.руб. израсходовано на декоративный ремонт помещений МДОУ д/с «Чебурашка».
На 235,0 тыс.руб. произведен капитальный ремонт канализации в МОУ «Горевская средняя школа».
На 253 тыс.руб. израсходовано на противопожарные мероприятия (ремонт антенно-фидерного оборудования, установка противопожарных дверей, огнезащитная обработка чердачных помещений).
Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 128,4 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи граждан, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 100%.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет – 2,1%.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 8694,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 3582,1 тыс.руб., бюджета округа – 5112 тыс.руб. На обеспечение функций муниципальных органов управления в сфере образования направлено 1170,2 тыс.руб. из средств бюджета округа. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений направлено 7523,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 3582,1 тыс.руб., бюджета округа 3941,8 тыс.руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ФБ
	768
	16057,5
	6343
	В 8,3 раза
	39,5

	ОБ
	196090,2
	234121,1
	93869,2
	47,9
	40,1

	МБ
	171677,3
	185694,6
	78973,3
	46
	42,5

	Итого:
	368535,5
	435873,2
	179185,5
	47,6
	41,1



2. «Укрепление общественного здоровья в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 52 тыс.руб. из средств бюджета округа. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы не производилось.
Расходование денежных средств запланировано на второе полугодие 2021 года:
- на проведение антинаркотических мероприятий среди школьников – 12 тыс.руб.;
- приобретение тест-полосок для ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» - 40 тыс.руб.
За 6 месяцев 2021 года проведено 2 заседания межведомственной антинаркотической комиссии, рассмотрено 5 вопросов.
Проведено 30 мероприятий, направленных на профилактику наркомании.
Осуществлено 4 информационно-пропагандистских мероприятия
антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 7 информаций, количество обращений граждан по проблемам наркомании 0.
Изготовлено и распространено 65 экземпляров методических материалов
по вопросам противодействия распространению наркомании.
Централизованной библиотечной системой разработаны и выпущены информационные буклеты, дайджесты, закладки, памятки: «Спасем наших детей», «Жить здорово», «Мы за здоровое будущее», «Краски жизни», «Мы выбираем жизнь без наркотиков», «Наркотики – не моя тема», «Не попадись на крючок».
Проведено три встречи с населением муниципального образования по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.
Проведено3 консультации наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации. 
Удельный вес детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости составил 65%.
Охват молодежи Ковернинского муниципального округа занятиями физической культурой и спортом к общему количеству молодежи (14-35 лет) составил 62%.
Количество лиц, страдающих наркотической зависимостью, находящихся под диспансерным наблюдением и состоящим на учете у врача психиатра-нарколога снизилось с 5 в 2020 году до 4 человек в 2021 году. С ними регулярно проводятся реабилитационные мероприятия. Потребители наркотических средств посещают врача психиатра- нарколога регулярно, проводятся психо- терапевтические беседы, лечение по необходимости.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	52
	52
	0
	-
	-

	Итого:
	52
	52
	0
	-
	-



3. «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 22504,1 тыс.руб. из средств бюджета округа. Финансирование мероприятий программы за 6 месяцев 2021 года составило 5855,3 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг». Финансирование подпрограммы составило 5420,4 тыс.руб. из средств бюджета округа.   
На организацию и проведение внутрирайонных мероприятий и совершенствование спортивного мастерства направлено 150,6 тыс.руб.
Обеспечение функционирования отрасли составило 5269,8 тыс.руб.
В структуру организации физкультурного движения в Ковернинском округе входят 14 общеобразовательных школ и МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы», школа-интернат, УПЦ «Ковернино», муниципальные учреждения спорта. В этих учреждениях осуществляется работа по реализации государственной политики в вопросах развития физкультуры и спорта.                  
В рамках социально-частного партнерства ООО «Узола» осуществляется реконструкция административных зданий под спортивно-оздоровительный комплекс в р.п.Ковернино. В рамках реализации национального проекта «Спорт-норма жизни»  строится крытый ледовый каток  с  искусственным льдом для организации спортивной подготовки.  
Функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола». Проводились «Дни открытых дверей» в  МЦТ.   Команды округа активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования. Получили знаки отличия комплекса ГТО 52 человека. Работает судейская коллегия в составе 8 человек (7 чел.-  судья 3-й категории, 1чел.- судья 2-й категории). 
Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и взрослого населения осуществляют 30 спортивных работников. Из них одиннадцать учителей физической культуры, шесть специалистов районного детского центра. из   учителей физкультуры – пять имеют    высшее физкультурное образование,   два преподавателя УПЦ «Ковернино»,  инструктор физической культуры детского сада «Светлячок», восемь  тренеров СК «Узола» и «Олимп».  
В округе утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2021 год.   За отчетный период в округе проведено 39спортивных мероприятий (1560 участников), и приняли участие в 47 мероприятиях областного и межмуниципального  уровня(660 участников). В соревнованиях приняли участие   2220 человек.
Проводились соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису,   хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам,   Фестивали,   Первенства, Кубки.
Все проводимые соревнования осуществляются с участием медицинского работника. 
Занимающихся в спортивных секциях обязательно проходят медицинский осмотр, если есть необходимость, то проводится и текущий осмотр.
Участники районных соревнований допускаются только после мед.осмотра врача.
Районные мероприятия освещаются в газете «Ковернинские новости», жители округа оперативно узнают о всех новостях спорта с сайта администрации округа, адресной страницы МУ «Спорткомплекс «Узола» в сети «Интернет».
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 434,9 тыс.руб. Расходы направлены на содержание аппарата управления.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	22504,1
	22504,1
	5855,3
	26
	26

	Итого:
	22504,1
	22504,1
	5855,3
	26
	26



4. «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 63017,7 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 1402,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 14796,1 тыс.руб., средств бюджета округа – 46819,4 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 29543,7 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 527,6 тыс.руб., областного бюджета – 6541,5 тыс.руб., бюджета округа – 22474,6 тыс.руб. 
В Ковернинском муниципальном округе по состоянию на 1 января 2021 года действуют 5 учреждений культуры находящихся в ведении отдела культуры администрации Ковернинского муниципального округа:
-Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный центр «Отчина»;
-Муниципальное учреждение культуры «Ковернинская централизованная клубная система»;
-Муниципальное учреждение культуры «Ковернинская централизованная библиотечная система»;
-Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;
-Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа».
 В отрасли  работает 125 человек.
Подпрограмма 1. «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры». Финансирование подпрограммы составило 6906,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 50 тыс.руб., ОБ – 17,6 тыс.руб.,  бюджета округа – 6839,3 тыс.руб. 
На обеспечение библиотечного и информационного обслуживания направлено 6834,9 тыс.руб. бюджета округа.
В рамках федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» получена субсидия на поддержку лучших работников сельских организаций в сфере культуры на сумму 72 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 50 тыс.руб., ОБ – 17,6 тыс.руб., МБ – 4,4 тыс.руб. 
За 6 месяцев 2021 года количество посещений общедоступных библиотек составило 61792 человек. 
К сети «Интернет» подключено 12 из 16 публичных библиотек.
Подпрограмма 2. «Народное художественное творчество». Финансирование подпрограммы составило 14494,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 477,6 тыс.руб., областного бюджета – 6523,9 тыс.руб.,  из средств бюджета округа – 7492,7 тыс.руб. 
Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 12184,5 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 6356,1 тыс.руб.,  из средств бюджета округа – 5828,4 тыс.руб. 
В рамках партийного проекта «Культура малой родины» приобретено звуковое и мультимедийное оборудование Большекрутовский сельский дом культуры и световое оборудование в Центр досуга р.п.Ковернино на сумму 687,3 тыс.руб. (ФБ – 477,6 тыс.руб., ОБ – 167,8 тыс.руб., МБ – 41,9 тыс.руб.).
Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составило 1390 чел. Количество участников клубных формирований – 1605 человек.
На развитие кинематографии направлено 1622,4 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составило 3490 человек.
Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и туризма». Финансирование подпрограммы составило 1933,2 тыс.руб. из средств бюджета округа.   
Денежные средства были направлены на обеспечение предоставления доступа к культурному наследию, находящемуся в музее – 1890 тыс.руб.
Музей посетило 2953 чел.
На проведение мероприятий, направленных на развитие туризма направлено 43,2 тыс.руб. – приобретены расходные материалы для изготовления буклетов.
За отчетный период количество туристов, экскурсантов, посетителей, посетивших Ковернинский муниципальный округ составило 4718 чел.
Количество туров по Ковернинскому округу – 2ед.
Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования». Финансирование подпрограммы составило 4563,8 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Средства направлены на обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей.
В МОУ ДО «Детская музыкальная школа» приобретены музыкальные инструменты – 525,9 тыс.руб.
В МОУ ДО «Детская художественная школа» приобретено техническое оснащение для занятий – 249,3 тыс.руб. 
Средства на функционирование школ дополнительного образования – 3788,6 тыс.руб.
Количество обучающихся в школах дополнительного образования составляет 103 человека.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 1645,6 тыс.руб. из средств бюджета округа. На содержание аппарата управления направлено 314 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 1331,6 тыс.руб.
Совокупная посещаемость организаций культуры за 6 месяцев 2021 года составила 69625 посещений.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ФБ
	1089,5
	1402,2
	527,6
	48,4
	37,6

	ОБ
	321,3
	14796,1
	6541,5
	В 20 раз
	44,2

	МБ
	61535,1
	46819,4
	22474,6
	36,5
	48

	Итого:
	62945,9
	63017,7
	29543,7
	46,9
	46,9



5. «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 1318 тыс.руб. из средств бюджета округа. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 371,6 тыс.руб., в т.ч. МБ – 370,6 тыс.руб., средства образовательных учреждений (непрограммные расходы) – 1 тыс.руб.
Оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (16 чел.) – 106,2 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского округа» составила 162 тыс.руб. – 8 чел.
Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили 80,5 тыс.руб. (поздравление юбиляров, проведение мероприятий в честь Дня Победы, Дня семьи, Дня защиты детей, Дня памяти и скорби – 18 чел.).
Поощрение победителей окружных и областных олимпиад, присуждение премии «Ученик года» (5 чел.) – 5 тыс.руб. (МБ – 4 тыс.руб., средства образовательных учреждений непрограммные расходы – 1 тыс.руб.).
На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и  ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 17,9 тыс.руб. (27 чел.).
Доля граждан пожилого возраста,  инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов,  ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий   принимавших участие в социально-значимых мероприятиях и мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей  к общему количеству граждан пожилого возраста,  инвалидов,   семей, воспитывающих детей-инвалидов,  ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий – 7,2%.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	1358
	1318
	370,6
	27,3
	28,1

	Средства образовательных учреждений – непрограммные расходы
	0
	0
	1
	-
	-

	Итого:
	1358
	1318
	371,6
	27,4
	28,2



6. «Содействие занятости населения Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 787,1 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 73,7 тыс.руб., из средств МБ – 359 тыс.руб. (из них 120 тыс.руб. – средства спонсоров), из средств работодателей – 354,4 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 134 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 8,5 тыс.руб. (направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам), средств бюджета округа – 12,5 тыс.руб., средства работодателей – 113 тыс.руб.
Денежные средства направлены:
-  на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 15,2 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 2,7 тыс.руб., МБ – 12,5 тыс.руб. Было трудоустроено 20 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время. Трудятся они большей частью рабочими по благоустройству: озеленение, прополка, полив, уборка территории. Работодатели – в основном бюджетные учреждения;
- на организацию оплачиваемых общественных работ – 118,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 5,8 тыс.руб., ВИ – 113 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 9 человек. 
По состоянию на  01.07.2021 г. уровень безработицы составил 0,52%, численность безработных 48 чел. (на 01.07.2020г. – 1,47%).
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  за период с 01.01.2021 г- 30.06.2021 г. - 259 человек, нашли работу за тот же период 199 чел. 
По  состоянию  на 01.07.2021г. (период с 01.01.2021г.-30.06.2021г.) обратилось в службу занятости в плане поиска работы в связи с увольнением  по  сокращению штата, ликвидации организации   2 человека.
На 01.07.2021г. в ЦЗН имеется 396 вакансий (с учетом квоты в счет инвалидов и лиц моложе 18 лет), средняя заработная плата по заявленным вакансиям составила 20378 руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ОБ
	73,7*
	73,7*
	8,5*
	11,5
	11,5

	МБ
	239
	359, 
в т.ч. 120 средства спонсоров
	12,5
	5,2
	3,5

	ВИ
	354,4
	354,4
	113
	31,9
	31,9

	Итого:
	667,1
	787,1
	134
	20,1
	17


* - средства областного бюджета направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам.

7. «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем». По плану на 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 24709,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4423,5 тыс.руб., ОБ – 12997,1 тыс.руб., МБ – 7289 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 4609,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1865,4 тыс.руб., ОБ – 170,1 тыс.руб., МБ – 2573,9 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Финансирование подпрограммы составило 2455,7 тыс.руб.,  в т.ч. ФБ – 1865,4 тыс.руб.,  ОБ – 170,1 тыс.руб., МБ – 420,2 тыс.руб. 
Предоставлено жилье вдове ветерана участника Великой Отечественной Войны – 1865,4 тыс.руб. (ФБ).
Выплаты 2 гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 51,8 тыс.руб. (10,5 тыс.руб. – ОБ, 41,3 тыс.руб. – МБ). 
Произведен ремонт  в 5 муниципальных квартирах – 538,5 тыс.руб. (159,6 тыс.руб., - ОБ, 378,9 тыс.руб. – МБ).:
-  р.п. Ковернино, ул. Южная, д.78, кв.26 (спец.жилищный фонд для детей –сирот) : замена сантехники (унитаз), оклейка обоями, покраска потолков, замена линолеума;
-  д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 12, кв.20 (спец.жил.фонд с блоком обслуживания) – установка пластикового окна;
-  д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 11, кв.22 (жилое помещение, закрепленное  за ребенком - сиротой) – ремонт санузла; косметический ремонт жилой комнаты, замена межкомнатных дверей;
 -  р.п. Ковернино, ул. Поселок Автобаза, д.27, кв. 1 (муниципальное жилое помещение) – капитальный ремонт подсобного помещения;
- р.п. Ковернино, ул. Зарубина, д.6, кв. 6 (спец.жилищный фонд для детей –сирот): оклейка обоями, покраска потолков.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2153,7 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.  

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ФБ
	1296,7
	4423,5
	1865,4
	143,9
	42,2

	ОБ
	11349,6
	12997,1
	170,1
	1,5
	1,3

	МБ
	6400,9
	7289
	2573,9
	40,2
	35,3

	Итого:
	19047,2
	24709,6
	4609,4
	24,2
	18,7



8. «Обеспечение населения Ковернинского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 41725,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 6200 тыс.руб., бюджета округа 35525,7 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 20969,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 6200 тыс.руб., бюджета округа 14769,7 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».  Финансирование подпрограммы составило 14952,6 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета 6200 тыс.руб., бюджета округа 8752,6 тыс.руб.
Приобретен газовый котел наружного размещения в котельную д.Анисимово МП «ЖКХ «Сухоносовское» на сумму 999,5 тыс.руб. (МБ).
Субсидии МП «ЖКХ «Ковернинское» на приобретение материалов для ремонта систем водоснабжения в р.п.Ковернино и д.Б.Круты – 987 тыс.руб. (МБ).
Приобретение в собственность артезианских скважин, принадлежавших АО «Агроплемкомбинат «Мир» - 869,2 тыс.руб. (МБ).
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг, а также расходов на электроэнергию и природный газ предприятиям ЖКХ составили 9924,6 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 6200 тыс.руб., бюджета округа 3724,6 тыс.руб.
На содержание мест захоронения (благоустройство территорий кладбищ с.Горево, д.Понурово, с.Белбаж) направлено 53,6 тыс.руб. из средств бюджета округа.
На мероприятия по благоустройству территорий (обкос травы, вывоз мусора в период месячника по благоустройству, зарплата дворников) – 2118,7 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального округа».  Финансирование подпрограммы составило 6017,1 тыс.руб. из средств бюджета округа.
На установку прибора учета воды  в муниципальном жилом помещении (р.п.Ковернино, ул.Южная д.78 кв.26) выделено 1,7 тыс.руб.
Затраты на обеспечение качественного уличного освещения населенных пунктов составили 6015,4 тыс.руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ОБ
	0
	6200
	6200
	-
	100

	МБ
	28026,5
	35525,7
	14769,7
	52,7
	41,6

	Итого:
	28026,5
	41725,7
	20969,7
	74,8
	50,3



9.  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном округе  Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 18767,2 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2021 года финансирование программы составило 8068,8 тыс.руб. - МБ.
На эксплуатационно-техническое обслуживание муниципального сегмента РАСЦО за I полугодие 2021 года было израсходовано 53,7 тыс. руб. 
В соответствии с постановлением администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении положения о профилактике пожаров в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» от 05.04.2021 г. № 320  и  целях обеспечения пожарной безопасности на территории округа специалистом по противопожарной профилактической работе совместно с сотрудниками ОНД и ПР по Ковернинскому округу, сотрудниками МО МВД России «Ковернинский» ежемесячно  проводятся межведомственные рейды в жилищном фонде граждан, являющихся наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, в том числе: одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, и иных социально-неадаптированных граждан.  Эта деятельность включает в себя проведение разъяснительной работы среди населения по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, распространение среди населения памяток и других наглядных пособий. 
Кроме этого, в рамках данной муниципальной программы в отчетном периоде были закуплены 42 автономных дымовых пожарных извещателя на сумму 14,9 тыс. руб., из которых 23  были подарены многодетным неблагополучным семьям, злоупотребяющим и одинокопроживающим гражданам. 
Так же в I полугодии 2021 года были приобретен  1 стенд по гражданской обороне стоимостью 3,1 тыс.руб., 5 вывесок на металлокаркасе с надписью «Купание запрещено» стоимостью 10,3 тыс. руб. для последующей установки  на территории округа в запрещенных местах  купания и две автоматические печати в связи с переходом на округ стоимостью 2,2 тыс.руб.
Так же в I полугодии 2021 года  соисполнителями муниципальной программы - территориальными отделами администрации округа были произведены следующие затраты по обеспечению деятельности муниципальной пожарной охраны в размере 5697 тыс. руб., в том числе: 
- на запасные части к пожарным автомашинам  - 109,4 тыс.руб.;
- на ГСМ – 222,6 тыс.руб.;
- на ремонт пожарных автомашин – 129,9 тыс.руб.;
- на заработную плату – 3810,2 тыс.руб.;
- на коммунальные услуги – 370,1 тыс. руб. и другие затраты.
Одним из основных требований обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в пожароопасный период является опашка вокруг границ населенных пунктов на границе с лесными и степными участками. Так в соответствии с п.3.2. постановления администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области «Об установлении на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области особого противопожарного режима»  от 20.04.2021 г. № 411 территориальными отделами в I полугодии 2021 года были проведены мероприятия по созданию (обновлению) вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос. На проведение данного мероприятия было затрачено 238,6 тыс.руб.
В соответствии с планом комплектования УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова на 2021 год в отчетном периоде прошли дистанционное обучение с получением удостоверений установленного образца 7 человек с присвоением категории «Председатель комиссии по устойчивости организаций», «Члены комиссии по устойчивости организации», «Члены эвакоприемных комиссий». Всего на обучение в I полугодии 2021 года было затрачено 84 тыс.руб. 
Работа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном округе обеспечивается посредством  ежегодного заключения договора по аренде каналов связи с ПАО «Ростелеком». За  I полугодие 2021 года на аренду каналов связи мультисервисной транспортной сети системы 112 и каналов связи с системами приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах  было затрачено 177 тыс. рублей.
На содержание ЕДДС за отчетный период было затрачено 1788 тыс. рублей.  

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	19713,6
	18767,2
	8068,8
	40,9
	43

	Итого:
	19713,6
	18767,2
	8068,8
	40,9
	43



10.  «Информационное общество Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 2558,3 тыс.руб., в т.ч. из  средств ОБ – 1930,2 тыс.руб., МБ – 628,1 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 1213,1 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 924,5 тыс.руб., МБ – 288,6 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Информационная среда». Финансирование подпрограммы составило 964,5 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 771,6 тыс.руб., МБ – 192,9 тыс.руб.  Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности ОМСУ, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации.
Количество печатных изданий газеты «Ковернинские новости» тиражом 46 номеров – 3215 экземпляров.
Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 179 экз./тыс.чел. 
Подпрограмма 2. «Электронный документооборот». Финансирование подпрограммы составило 197,2 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 152,9 тыс.руб., МБ – 44,3 тыс.руб. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» регионального проекта «Цифровые технологии» средства направлены на обеспечение доступа к системе электронного документооборота.
Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг - 6617 чел.
Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 6,2%.
Доля принятых заявлений по получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания к общему числу жителей округа – 22,1%.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг –70%.
Подпрограмма 3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС». Финансирование подпрограммы составило 51,4 тыс.руб. из средств бюджета округа.  
Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой. 
Обслуживание основных подсистем мониторинга на базе технологии ГЛОНАСС транспортного комплекса Ковернинского муниципального округа – 100%.
Количество автотранспорта бюджетных организаций, на котором установлено оборудование спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС – 16 единиц (РОО – 14, отдел культуры – 1, отдел физической культуры и спорта – 1).

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ОБ
	1773,5
	1930,2
	924,5
	52,1
	47,9

	МБ
	609,3
	628,1
	288,6
	47,4
	45,9

	Итого:
	2382,8
	2558,3
	1213,1
	50,9
	47,4


11.  «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 252,3 тыс.руб. из средств бюджета округа. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 27 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Денежные средства направлены на приобретение оборудования для хранения архивных документов (спецкороба 100шт.).

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	238
	252,3
	27
	11,3
	10,7

	Итого:
	238
	252,3
	27
	11,3
	10,7



12.  «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 4765,7 тыс.руб. из средств бюджета округа. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 2257,2 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 637,8 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет – 391,7 тыс.руб.
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления земельного контроля на 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 21.10.2020г. №626.
В отчетный период плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось. Оснований для проведения внеплановых проверок в отношении  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в I полугодии 2021 года не возникало.
План проведения плановых проверок граждан в рамках осуществления земельного контроля на 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 21.10.2020г. №625.
В связи с распространением коронавирусной инфекции, Администрацией Ковернинского муниципального района Нижегородской области принято постановление от 08.02.2021г. №56 «О приостановлении действия  постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 21.10.2020г. №625 «Об утверждении плана проведения плановых проверок граждан в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2021 год» до снятия режима повышенной готовности, введенным Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности».
В отчетном периоде плановых проверок граждан проведено не было. Оснований для проведения внеплановых проверок в отношении  граждан в I полугодии 2021 года не возникало.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» утверждена Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.
Аварийно диспетчерское обслуживание газопроводов: ТО и АДО газопроводов и газового оборудования – 246,1 тыс.руб.
Доля земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации – 80%.
Доля объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 27%.
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 70%.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 1619,4 тыс.руб. бюджета округа. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.
Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального округа, администрируемых Комитетом имущественных отношений администрации Ковернинского муниципального округа – 5214 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Финансирование по данной подпрограмме не предусмотрено.
 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества  предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства.
Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП – 9 ед.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	4765,7
	4765,7
	2257,2
	47,4
	47,4

	Итого:
	4765,7
	4765,7
	2257,2
	47,4
	47,4



13. «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год запланировано финансирование на сумму 124085 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 29516,9 тыс.руб., ОБ – 65320,5 тыс.руб., МБ – 1721,3 тыс.руб. (из них 49 тыс.руб. средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 14 тыс.руб. средства спонсоров - проект регионального инициативного бюджетирования «Вам решать»), ВИ – 27526,3 тыс.руб. (средства сельскохозяйственных предприятий).  За 6 месяцев 2021 года  финансирование программы составило 64688,9 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 19961,1 тыс.руб., ОБ – 44596,4 тыс.руб., МБ – 131,4 тыс.руб. (из них 5,4 тыс.руб. средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 5,4 тыс.руб. средства спонсоров - проект регионального инициативного бюджетирования «Вам решать»).
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 62366,3 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 19961,1 тыс.руб., ОБ – 42369,3 тыс.руб., МБ – 35,9 тыс.руб. 
Денежные средства были направлены на развитие отраслей агропромышленного комплекса, а именно:
- возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока – 21787,4 тыс.руб. (ФБ – 5745,9 тыс.руб., ОБ – 16041,5 тыс.руб.);
- возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку молока по ставке на 1 голову – 964,3 тыс.руб. (ФБ – 713,6 тыс.руб., ОБ – 250,7 тыс.руб.);
- возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар – 9106,5 тыс.руб. (ФБ – 4426 тыс.руб., ОБ – 4680,5 тыс.руб.);
- возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства – 18096,1 тыс.руб.(ФБ – 8606,6 тыс.руб., ОБ – 9489,5 тыс.руб.);
- возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства – 905,8 тыс.руб. (ФБ – 393,8 тыс.руб., ОБ – 512 тыс.руб.);
- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники – 11364,2 тыс.руб.(ОБ);
- возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе –106,1 тыс.руб. (ФБ - 75,2 тыс.руб., ОБ – 30,9 тыс.руб.);
- поощрение организаций АПК, их руководителей, работников, в т.ч. специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса – 20,9 тыс.руб. (МБ);
- проведение конкурсов, выставок и мероприятий по распространению передового опыта – 15 тыс.руб. (МБ).
В сельском хозяйстве округа осуществляют деятельность 8 сельхозпредприятий (5 крупных и средних, 3 малых), 1 перерабатывающее предприятие и 1 СППК (Сельскохозяйственный перерабатывающий производственный кооператив СППК «Возрождение русского села»). Кроме того, 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 7 тыс. личных подсобных хозяйств. 
Произведено молока 16518,5 тонн.
Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 3732усл.г.
Закуплено 390 тонн элитных семян.
Трудоустроено 2 молодых специалиста.
Подпрограмма 2. «Эпизоотическое благополучие Ковернинского муниципального округа и предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней». Подпрограмма реализуется без финансовых затрат. В рамках подпрограммы осуществляется контроль по предупреждению особо опасных животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями, снижению инфекционных болезней и инвазионной заболеваемости животных; противо-эпизоотические мероприятия в отношении вируса африканской чумы свиней; обеспечение низкой численности популяции диких кабанов.
Подпрограмма 3. «Комплексное развитие сельских территорий Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы на 6 месяцев 2021 года составило 95,5 тыс.руб. из средств бюджета округа (из них 5,4 тыс.руб. средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 5,4 тыс.руб. средства спонсоров - проект регионального инициативного бюджетирования «Вам решать»).
Денежные средства направлены на оплату за выполнение работ по проекту благоустройства "Пусть светится ярче родное село" (монтаж уличного освещения по ул.Медведева с.Горево) Горевский территориальный отдел, в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».
Подпрограмма 4. «Развитие малых форм хозяйствования Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На реализацию данной подпрограммы финансирование на 2021 год не запланировано.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2227,1 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. 

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ФБ
	28990,3
	29516,9
	19961,1
	68,9
	67,6

	ОБ
	70394,7
	65320,5
	44596,4
	63,4
	68,3

	МБ
	350
	1721,3 в т.ч.: 
49 тыс.руб. средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
14 тыс.руб. средства спонсоров - проект регионального инициативного бюджетирования «Вам решать»
	131,4, в т.ч.:
5,4 тыс.руб. средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
5,4 тыс.руб. средства спонсоров - проект регионального инициативного бюджетирования «Вам решать»
	37,5
	7,6

	ВИ 
	27526,3
	27526,3
	0
	-
	-

	Итого:
	127261,3
	124085
	64688,9
	50,8
	52,1



14. «Повышение эффективности бюджетных расходов в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 10026,4 тыс.руб. из средств бюджета округа.  За 6 месяцев 2021 года  программа выполнена на сумму 5159,7 тыс. руб. из средств бюджета округа. 
Уровень муниципального долга муниципального округа к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц на 1 июля 2021 года составил 2,4 %.
Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2021 года по сравнению с 1 январем 2021 года уменьшился на 57,1 % и составил 1 500,00 тыс.рублей.
Решением Совета депутатов Ковернинского муниципального округа от 24.12.2020 № 71 «О бюджете муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены программы муниципальных заимствований Ковернинского муниципального округа соответственно на  2021– 2023 годы.
Муниципальная гарантия в 1 полугодии 2021 года не предоставлялась.
Ежеквартально проводится мониторинг состояния муниципального долга Ковернинского муниципального округа, соблюдаются ограничения по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание.
Ведение муниципальной долговой книги осуществляется ежемесячно на основании Положения о муниципальной долговой книге Ковернинского муниципального округа.
Погашение долговых обязательств Ковернинского муниципального округа осуществляется своевременно, просроченные платежи отсутствуют.
Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2021 года составили 1,7 тыс.рублей.
Принято распоряжение  администрации Ковернинского муниципального округа от 27.05.2021 № 251-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ковернинского муниципального округа».
Принято постановление администрации Ковернинского муниципального округа от 13.04.2021 № 373 « О мерах по реализации  решения Совета депутатов Ковернинского муниципального округа от 24 декабря 2020 года № 71 «О бюджете муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Бюджет муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  сформирован на основе проектов по 29 муниципальным  программам Ковернинского муниципального округа исходя из планируемых и достигаемых результатов. По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2021 год.
В течение 1 полугодия 2021 года вносились изменения в программы заказчиками-координаторами в соответствии с бюджетом муниципального округа  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Проведены сводный годовой доклад о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год. 
Все процедуры исполнения бюджета осуществляются финансовым управлением и главными распорядителями бюджетных средств в единой информационной базе с применением электронной цифровой подписи. 
Документооборот с участниками бюджетного процесса, а также с муниципальными бюджетными учреждениями осуществляется с использованием телекоммуникационных каналов связи.
На организацию сопровождения и модернизацию программы "АЦК-Финансы" израсходовано средств в 1 полугодии в сумме 854,5 тыс.руб.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год проведены 25.05.2021 г.
На официальном сайте администрации Ковернинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.ru  размещен информационный сборник «Бюджет для граждан» по решению Совета депутатов Ковернинского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год».
На обеспечение деятельности финансового управления администрации Ковернинского муниципального округа за 1 полугодие  2021 года израсходовано средств в сумме 4 303,5 тыс. руб.  (52,7% годовых назначений). 
Обеспечены выполнения мероприятий Программы в полном объеме.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	10026,4
	10026,4
	5159,7
	51,5
	51,5

	Итого:
	10026,4
	10026,4
	5159,7
	51,5
	51,5



15. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области». По плану на 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 4753,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1500 тыс.руб., бюджета округа – 3253,2 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование программы составило 751,4 тыс.руб.  из средств бюджета округа. 
На проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2021 года и Рождества Христова» направлено – 19,9 тыс.руб. 4 победителя награждены Благодарственными письмами и ценными подарками.
Денежные средства бюджета округа в размере 643,8 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
На проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса, в т.ч. организация и проведение праздника « День российского предпринимательства» в Ковернинском муниципальном округе направлено 87,7 тыс. руб.
В связи с ситуацией по коронавирусной инфекции, часть массовых мероприятий рекомендовано не проводить (Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г № 27 «О введении режима повышенной готовности»).
За 6 месяцев 2021 года АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского округа оказано 1059 услуг, из них 325 - информационных, 599 - бухгалтерских, 123- офисных и 12 юридических услуг. На обслуживании в АНО находится 48 организаций.
По состоянию на 01.07.2021 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа зарегистрировано 504 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 4 средних предприятия, 82 малых предприятий и 418 предпринимателей без образования юридического лица.
Проведено 3 заседания межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг Ковернинского муниципального района по рассмотрению заявлений, поступивших от  глав поселений Ковернинского округа  о выдаче разрешений на размещение нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, а также рассмотрение вопросов по утверждению, изменению (дополнению) Схемы размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети на территории Ковернинского муниципального округа. 

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ОБ
	0
	1500
	0
	-
	-

	МБ
	2957
	3253,2
	751,4
	25,4
	23,1

	Итого:
	2957
	4753,2
	751,4
	25,4
	15,8



16. «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 720 тыс.руб. из средств бюджета округа. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 300 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Отделом образования администрации Ковернинского муниципального округа проводится мониторинг студентов высших медицинских учреждений:
- со студентами 2-3 курсов проводится информационно-разъяснительная работа (второкурсников – 5 человек, третьекурсников – 3 человека);
-  студент 4 курса, обучающийся по специальности «врач стоматолог», не подходит по потребности в кадрах;
- среди студентов 5-6 курсов желающие вступить в Программу отсутствуют (5 курс – 2 человека, 6 курс – 5 человек).
07.04.2021г. на заседании комиссии по распределению квот и отбору кандидатов (претендентов) на получение мер социальной поддержки, принято решение внести изменения (дополнения) в муниципальную программу о предоставлении мер поддержки студентам, обучающимся в медицинских государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования на очной форме обучения; студентам, успешно обучающимся на курсах переподготовки на фельдшеров; о предоставлении единовременной выплаты (подъемных) фельдшерам с дипломом о среднем профессиональном образовании. Дано поручение отделу образования отслеживать поток студентов среди профессиональных учреждений по направлению «лечебное дело» специальность – фельдшер и финансовому управлению предусмотреть в бюджет 2022 года средства на финансирование данных мероприятий.
Работа в этом направлении будет продолжена.
По состоянию на 30.06.2021 года  1 молодой специалист, врач-невролог, получил единовременную выплату (подъемные) в размере 300 тыс.руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	720
	720
	300
	41,7
	41,7

	Итого:
	720
	720
	300
	41,7
	41,7



17. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». По плану на 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 58 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 44 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Разъяснительная работа среди населения округа, направленная на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами проводится на постоянной основе.
На регулярной основе в районной газете «Ковернинские новости» публикуются статьи о состоянии правопорядка на территории Ковернинского округа. За истекший период всего опубликовано 19 статей
В профилактических  беседах  с населением,  указывается на необходимость  дополнительной  укрепленности квартир и повышению бдительности среди граждан.
Приобретение  технических средств (принтер) необходимых для проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности МО МВД России «Ковернинский» - 11 тыс.руб.
Проведены комплексные профилактические операции и акции «Правопорядок - каникулы» с 20.12.2020 года по 10.01.2021 года, «Дети России» с 05 по 14.04.2021 года, «Защита» с 01 по 10.06.2021 года, с 01.06.2021 года «Подросток». Не реже 2 раз в месяц проводятся профилактические рейдовые мероприятия «Правопорядок» по местам наибольшего скопления молодежи в ночное время. Так же проведены 4 совместных рейда и 11 «социальных патрулей» с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), отделом образования администрации Ковернинского муниципального округа и ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Ковернинского муниципального района». В МО МВД России «Ковернинский» за совершение различных правонарушений доставлено 11 несовершеннолетних. Выявлено 5 фактов нахождения несовершеннолетних, в ночное время в общественном месте, по данном фактам собраны материалы и переданы в КДН и ЗП при администрации Ковернинского муниципального округа.
Выявлено 2 нарушения Закона Нижегородской области  23 – З от 09.03.2010 года должностными лицами допустившими нахождение несовершеннолетних, в ночное время в общественном месте, по данным фактам собраны материалы, составлены протокола об административном правонарушении  по ст 2.13 ч.1 и ч.3 КоАП РФ и переданы в мировой суд.
   Выявлен один факт продажи несовершеннолетним алкогольной продукции на территории Ковернинского муниципального округа. Выявлено 2 факта вовлечения  несовершеннолетних в противоправную деятельность (в распитие спиртосодержащих напитков).
С целью раннего выявления правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) принимает участие в советах профилактики при школах и советах общественности. В выходные и праздничные дни организованы дополнительные рейдовые мероприятия, направленные на выявление правонарушений и преступлений несовершеннолетними. Все заинтересованные службы ориентированы на  выявление правонарушений и преступлений несовершеннолетними, особенно при отработке жилого сектора.
В отчетном периоде дети  в социально-реабилитационные центры и на другие мероприятия не доставлялись.
Отделом культуры проведено 12 мероприятий с количеством посетителей 251  человек: тематическая  беседа «Мой выбор» в Белбажском СДК, познавательная программа «Быть Здоровым здорово», акция «Здоровая нация» в Хохломском СДК, беседа «1000 советов и секретов» в Семинском СДК, акция «Береги себя для жизни» в Горевском СДК. На встречах ребята узнали о правилах здорового образа жизни, о вредных и полезных привычках, о правильном питании, отвечали на вопросы интеллектуальной викторины.
Цикл социальных роликов опубликован  в  группе ВК (В Контакте) Каменского СДК, Семинского СДК и Большекрутовского СДК:
-социальный ролик «Наркотик – знак беды»;
-социальный ролик «Нет наркотикам»;
-информационный пост «100 секретов на здоровье».
Отделом физической культуры и спорта - проведено и приняли участие в 10 мероприятиях среди детей (261 участник). В социальных сетях размещены ролики и памятки по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. 
В образовательных организациях проведен ряд онлайн-мероприятий: «Скажи Нет! вредным привычкам», разработаны памятки по профилактике табакокурения.
Проведение различных спортивных мероприятий:
- приняли участие в спортивном фестивале г.Бор «Нет наркотикам. Я выбираю спорт»;
-  эстафетный пробег посвященной 76 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне;
- Дворовая спартакиада.
Затраты на организацию и проведение мероприятий по профилактике детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних – 33 тыс.руб.
За отчетный период, раскрываемость преступлений составила 83,6%.
Удельный вес количества лиц,  ранее совершавших преступления, от общего количества расследованных преступлений составил 52,2%.
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества зарегистрированных преступлений  - 20,5%.
Доля преступлений совершенных подростками от общего количества зарегистрированных преступлений – 4,5%.                                            

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	58
	58
	44
	75,9
	75,9

	Итого:
	58
	58
	44
	75,9
	75,9



18. «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». На 2021 год запланировано финансирование по программе в сумме 6627,2 тыс.руб. в т.ч. из средств ОМС – 870 тыс.руб., МБ – 2420,2 тыс.руб., средства образовательных учреждений – непрограммные расходы 72 тыс.руб., ВИ – 3265 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий составило 2835,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ОМС – 350,5 тыс.руб., МБ – 508 тыс.руб., средства образовательных учреждений – непрограммные расходы 22 тыс.руб., прочие источники – 1955 тыс.руб.
На предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма направлено 22 тыс.руб. (средства образовательных учреждений). 
На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 350,5 тыс.руб. из средств ОМС – обучение водителей «скорой помощи» по безопасности дорожного движения, создание укладок для ДТП, приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды. 
На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 1955 тыс.руб. из прочих источников: 
- отремонтирован 1 павильон ожидания транспорта в д.Маза – 32 тыс.руб.;
- нанесена разметка на протяженности 96 км – 1923 тыс.руб. 
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из бюджета Ковернинского муниципального округа на финансовое обеспечение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного обслуживания населения – 508 тыс.руб. ООО «Ковернинский автопарк».
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:
- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;
- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД. 
- принимается  участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования администрации Ковернинского муниципального округа.
За отчетный период лица, погибшие в результате ДТП отсутствуют.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	58
	2420,2
	508
	В 8,8 раз
	21

	МБ (средства образовательных учреждений – непрограммные расходы)
	72
	72
	22
	30,6
	30,6

	ВИ
	3265
	3265
	1955
	59,9
	59,9

	ОМС
	870
	870
	350,5
	40,3
	40,3

	Итого:
	4265
	6627,2
	2835,5
	66,5
	42,8



19. «Охрана окружающей среды Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год по муниципальной программе запланировано финансирование на сумму 375,8 тыс.руб. из средств бюджета округа. По итогам 6 месяцев 2021 года финансирование составило 27 тыс.руб. из средств бюджета округа.
За отчетный период на территории Ковернинского муниципального округа проведено 72 рейдовых мероприятия по контролю за соблюдением природоохранного законодательства – 17 тыс.руб.
В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 19 нарушений требований природоохранного законодательства, в сфере:
- водного законодательства – 3;
- загрязнение атмосферного воздуха – 0;
- обращения с отходами – 6;
- недра – 0;
- производственный экологический контроль – 10;
- нарушение правил охраны ООПТ - 0. 
По результатам административных дел наложены штрафы на сумму 309 тыс.руб. 
Сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального округа за 1 полугодие 2021 года составила 154,3 тыс.руб.
С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, образовательными организациями за первое полугодие 2021 года всего проведено 14 мероприятий, в которых было задействовано 1800 детей. 
В МДОУ детский сад «Колосок» проведена квест-игра по экологии для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие юных любителей природы» - 10 тыс.руб. 
На зарегистрированной МОУ «Ковернинская средняя школа №1» интернет-странице в «В контакте», проведен конкурс рисунков на экологическую тематику. 
Обучающимися принято участие во Всероссийский акциях "Сад Победы", "Сад памяти", приуроченных к победе в Великой отечественной войне, проведены уроки об охране окружающей среды, беседы «Экология планеты». 
Запланированы и проведены методические семинары с классными руководителями о роли экологического воспитания школьников. 
За период с 01.01.2021 по 30.06.2021г.г. в газете «Ковернинские новости» было размещено 7 информационных и просветительских материалов экологической тематики, на сайте администрации Ковернинского муниципального округа  - 7 материалов, на сайте газеты «Ковернинские новости» - 4 материала.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	356,5
	375,8
	27
	7,6
	7,2

	Итого:
	356,5
	375,8
	27
	7,6
	7,2



20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». По плану на 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 30 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2021 года финансирование по программе не производилось. 
На второе полугодие запланировано:
- профильное обучение муниципальных  служащих по антикоррупционной тематике  - 10 тыс.руб.;
- изготовление, размещение  пропагандистских материалов  в   печатных   и электронных        средствах массовой   информации, на стендах в муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта. Изготовление памяток, буклетов, плакатов антикоррупционной направленности - 10 тыс.руб.;
- приобретение методических материалов, периодических печатных изданий по вопросам реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» – 10 тыс.руб.
За 1 полугодие 2021 года:
- Правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального округа за отчетный период не имеется;
- Случаев возникновения конфликта интересов не имеется;
- Создана организационная база антикоррупционной деятельности в Ковернинском муниципальном округе;
- За 1 полугодие 2021 года в отношении 697 проектов нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов в них не выявлено;
- Созданы условия минимизации коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального округа;
- Обеспечен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального округа;
- В отчетном периоде в администрацию Ковернинского муниципального округа поступило 144 обращения, из них 135 -письменных, 9 - устных; проведено 4 приема граждан главой МСУ. Сообщений, содержащих возможные признаки коррупционных правонарушений, не поступало;
- Фактов привлечения к ответственности должностных лиц ОМСУ Ковернинского муниципального округа за правонарушения, связанные с использованием служебного положения не имеется;
- Совершенствуется деятельность органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям;
- Поддерживается в актуальном состоянии  раздел   «Противодействие коррупции» на    сайте администрации Ковернинского муниципального округа в соответствии с Приказом Минтруда России №530н от 7 октября 2013 г. «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с  помощью  которого граждане могли  бы  сообщать об   известных   им   фактах коррупционных  нарушений,  а также  могли   бы   получить информацию  о   причинах   и условиях,     способствующих коррупции;
- Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального округа по публикациям антикоррупционной тематики;
[bookmark: Par372]- За 1 полугодие 2021 года проанализировано 140 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	30
	30
	0
	-
	-

	Итого:
	30
	30
	0
	-
	-



21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». По плану на 2021 год по программе запланировано финансирование в сумме 53 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2021 года финансирование по программе не производилось. 
На второе полугодие 2021 года запланировано:
- проведение конкурса среди обучающихся школ Ковернинского муниципального округа «Кукла в национальном костюме» - 10 тыс.руб.;
- организация и проведение цикла книжно-иллюстрированной выставки «Шкатулка мудрости – легенды, мифы, сказания народов мира» - 3 тыс.руб.;
- проведение новогодней акции «Новый Год приходит в каждый дом» - 20 тыс.руб.;
- проведение праздничного мероприятия в День народного единства 4 ноября – фестиваль «Шире круг» - 20 тыс.руб.
За 1 полугодие 2021 года, реализуя мероприятия муниципальной программы, удалось достигнуть следующих результатов:     
1) Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
 2) Снижена степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде.
 3) Проведены мероприятия, способствующие формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.
4) Ковернинский округ подключен к Системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ответственным сотрудником проводится  ежедневная работа в Системе.
5) Отсутствие конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
6) Отсутствие общественных акций протеста, в том числе на национальной или религиозной почве.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	53
	53
	0
	-
	-

	Итого:
	53
	53
	0
	-
	-



22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2021 год запланировано финансирование на сумму 2630,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 6 месяцев 2021 года финансирование программы составило 135,6 тыс.руб.
В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:
- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;
- проведение надзорно-профилактических мероприятий перед открытием детских оздоровительных лагерей;
- проведение тренировки по отработке действий групп при угрозе, возникновении и ликвидации последствий террористических актов;
- проведение тактико-специальных учений по отработке действий групп Ковернинского муниципального округа при угрозе возникновения и ликвидации последствий террористических актов;
- проведение совещаний на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности»;
- публикация тематических  материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;
- ежеквартальное  освещение в средствах массовой информации округа результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
- распространение памяток детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися; 
- распространение памяток населению по антитеррористической направленности;
В I полугодии 2021 года в целях проведения воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности  были закуплены и распространены памятки на тему «Терроризм – угроза обществу», в которых дана информация о действиях населения при угрозе теракта, о признаках наличия взрывных устройств, о поведении пострадавших, о действиях пр обнаружении взрывного устройства и т.д. Стоимость таких памяток составила 8,6 тыс.руб. 
- во всех образовательных организациях проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности;
- для передачи видеоданных в здание МО МВД «Ковернинский»  установлены камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Чкалова и 50 лет ВЛКСМ, улиц Заводская и Кооперативная. Запись видеопотока ведется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В 2021 году на оказание услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы в Ковернинском муниципальном округе был заключен муниципальный контракт с АО «ЭР-Телеком Холдинг». За отчетный период на предоставление услуг трансляции видеосигнала было затрачено 16,9 тыс. руб. денежных средств, а так же на оплату услуг за пользование интернетом  при трансляции видеосигнала было израсходовано 6,0 тыс.руб. 
В отчетном периоде была установлена система наружного видеонаблюдения в МДОУ «Детский сад «Ромашка» р.п.Ковернино стоимостью 104,1 тыс.руб. 

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	2650
	2630,8
	135,6
	5,1
	5,2

	Итого:
	2650
	2630,8
	135,6
	5,1
	5,2



23. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2021 год запланировано финансирование на сумму 3882,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 246,5 тыс.руб., ОБ – 609,2 тыс.руб., МБ – 887 тыс.руб., ВИ (собственные средства участников программы) – 2 140 тыс.руб. В I полугодии 2020 года финансирование программы составило 1908 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 246,5 тыс.руб., ОБ – 609,2 тыс.руб., МБ – 152,3 тыс.руб., ВИ – 900 тыс.руб.
Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты 1 молодой семье.
Всего, по состоянию на 01.07.2021г. участниками программы являются 20 молодых семей.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ФБ
	266,9
	246,5
	246,5
	92,4
	100

	ОБ
	659,9
	609,2
	609,2
	92,3
	100

	МБ
	887
	887
	152,3
	17,2
	17,2

	ВИ
	2140
	2140
	900
	42,1
	42,1

	Итого:
	3953,8
	3882,7
	1908
	48,3
	49,1



24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области». По плану на 2021 год запланировано финансирование на сумму 51046,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 15248,5 тыс.руб., бюджета округа – 35797,9 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года программа выполнена на сумму 1105 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Проведены аукционы на выполнение строительно-монтажных работ, заключены контракты по двум объектам: распределительный газопровод д.Тарасово, распределительный газопровод ул.Зарубина р.п.Ковернино – 28,4 тыс.руб.
Проведены аукционы на поставку котлов наружного размещения, заключены контракты по двум объектам: газоснабжение КСШ №1  МДОУ д/с «Рябинка», газоснабжение КСШ №2 – 91 тыс.руб.
Ведутся работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки поселений Ковернинского муниципального округа – 50 тыс.руб.
Ведется разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги «Подъезд к молочной ферме д.Мокушино» - 324,6 тыс.руб.
Ведутся работы по разработке проектной документации на газоснабжение МОУ «Гавриловская средняя школа» и МДОУ д/с «Светлячок» д.Гавриловка – 286,2 тыс.руб.
Подготовлена проектная документация по объектам культуры – 220 тыс.руб.
Выполнены работы по строительству инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей (согласно заявок) – 38,9 тыс.руб.
В 2020 году, в рамках «Адресной инвестиционной программы капитальных вложений Нижегородской области» произведен пуск и врезка газопровода д.Черные (1,4 км),  введен в эксплуатацию распределительный газопровод д.Новопокровское. В I полугодии 2021 года прошли платежи за АДО и ТО данных газопроводов – 65,9тыс.руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ОБ
	800
	15248,5
	0
	-
	-

	МБ
	27398
	35797,9
	1105
	4
	3,1

	Итого:
	28198
	51046,4
	1105
	3,9
	2,2



25. «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». По плану на 2021 год запланировано финансирование на сумму 316,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 56,3 тыс.руб., расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 260 тыс. руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 220,2 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета округа – 37,7 тыс.руб., прочие источники – 182,5 тыс.руб. 
На проведение смотра- конкурса на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда за 2020 год направлено 24,0 тыс.руб. (МБ).
Конкурс проводился по двум номинациям: 
В номинации «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» места распределились следующим образом:
1 место – ООО «ПлайВуд», директор Рубцов А. Б.
2 место – ООО «Племзавод имени Ленина», исполнительный директор Петров Д. В.
3 место - ООО «Кутузова», директор Петушков В. П. 
В номинации «Организация социальной сферы, торговли и услуг»:
1 место – МДОУ Детский сад  «Сказка» д. Сухоноска, заведующий Досжанова Т. Ф 
2 место – МДОУ Детский сад  «Светлячок» д. Гавриловка, заведующий Крылова С. А.
3 место – МП «ЖКХ Ковернинское» и.о. директора Умнов А. Е.
На периодическую подписку журнала «Охрана труда в вопросах и ответах» направлено 6,6 тыс. руб.(МБ).
В 2021 году тема Всемирного дня охраны труда стала «Предвидеть кризис  и быть готовым к нему - инвестировать сейчас в адекватные системы охраны труда». В марте и апреле 2021 года были проведены заседания межведомственной комиссии по охране труда с приглашением специалистов Роспотребнадзора и Фонда социального страхования и выездное совещание с руководителями и специалистами по охране труда крупных организаций (ООО «ПлайВуд», ООО «Племзавод имени Ленина») Ковернинского округа - 2,0 тыс. руб.(МБ).
В 1 полугодии 2021 года организован конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей», подведены итоги конкурса на заседании межведомственной комиссии по охране труда, победители награждены Благодарственными письмами администрации и Совета Депутатов Ковернинского муниципального округа.
В 1 полугодии 2021 года продолжена работа по специальной оценке условий труда в организациях и учреждениях Ковернинского округа. Оценку провели на 97 рабочих местах. Затраты работодателей составили 83,5 тыс. рублей. 
В 1 полугодии 2021 года обучение по охране труда и смежным дисциплинам проводили специалисты АНО ДПО «Биота». Всего обучение прошли 194 человека,  в том числе по направлению «Охрана труда» – 79 человек (3 человека местный бюджет, 76 человек прочие источники). Расходы составили 5,1 тыс.руб. из средств бюджета округа и 99,0 тыс. руб. средства работодателей.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	56,3
	56,3
	37,7
	67
	67

	ВИ
	260
	260
	182,5
	70,2
	70,2

	Итого:
	316,3
	316,3
	220,2
	69,6
	69,6



26. «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2021 год запланировано финансирование на сумму 800 тыс.руб. тыс.руб. из средств бюджета округа. За 6 месяцев 2021 года финансирование программы не производилось.
Реализация мероприятия -  дооборудование МДОУ детский сад «Ромашка» для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных  граждан к объекту социальной инфраструктуры - запланирована на второе полугодие 2021 года. 
На данный момент выполнена проектно-сметная документация, оплата за которую также пройдет во втором полугодии 2021 года.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	800
	800
	0
	-
	-

	Итого:
	800
	800
	0
	-
	-



27. «Программа мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2021 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 1351,1 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета округа – 1051,8 тыс.руб., ВИ (средства СПК) – 299,3 тыс.руб. Затраты по программе за 6 месяцев 2021 года составили 919,8тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета округа – 857,9 тыс.руб., ВИ – 61,9 тыс.руб. 
За отчетный период были применены химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) в границах населенных пунктов на территориях общего пользования, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения (31,3 га) – 719,9 тыс.руб. (МБ).
Обработка гербицидами производилась также на территориях сельскохозяйственного назначения за счет средств СПК – 43,9 тыс.руб. (1,91 га). Механическим методом (выкапывание корней, выкашивание побегов) обработан 1 га земель сельскохозяйственного назначения за счет средств СПК – 18 тыс.руб.
Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) были проведены на землях сельскохозяйственного назначения на территориях общего пользования, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения, земельных участках, подлежащих к отнесению к невостребованной долевой собственности (6 га) – 138 тыс.руб. (МБ).
Всего от борщевика Сосновского обработана территория 40,21 га. 
Химическая обработка произведена с соблюдением регламентов применения пестицидов.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	МБ
	1159,3
	1051,8
	857,9
	74
	81,6

	ВИ
	299,3
	299,3
	61,9
	20,7
	20,7

	Итого:
	1458,6
	1351,1
	919,8
	63,1
	68,1



28. «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» На 2021 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 4339,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 3717,2 тыс.руб., ОБ – 154,9 тыс.руб., МБ – 467,4 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 1591,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1374,7 тыс.руб., ОБ – 57,3 тыс.руб., МБ – 159,1 тыс.руб.
В рамках Национального проекта «Жилье и гогродская среда», Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на 2021 год запланировано благоустройство общественного пространства – Сквер в д.Сухоноска.
Приобретены спортивные тренажеры, малые архитектурные формы на сумму 1591,1 тыс.руб.
Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды за отчетный период составило 855 чел.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ФБ
	3514,4
	3717,2
	1374,7
	39,1
	37

	ОБ
	146,4
	154,9
	57,3
	39,1
	37

	МБ
	467,4
	467,4
	159,1
	34
	34

	Итого:
	4128,2
	4339,5
	1591,1
	38,5
	36,7



29. «Развитие транспортной инфраструктуры в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» На 2021 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 38058,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 9261,7 тыс.руб., МБ – 28796,5 тыс.руб. За 6 месяцев 2021 года финансирование мероприятий программы составило 9132,9 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них составило 8717,8 тыс.руб.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них составило 415,1 тыс.руб. – устройство песчано-щебеночного основания дороги местного значения в д.Щегольное 0,275 км.
Доля муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог – 24,6%.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	ОБ
	0
	9261,7
	0
	-
	-

	МБ
	19263,1
	28796,5
	9132,9
	47,4
	31,7

	Итого:
	19263,1
	38058,2
	9132,9
	47,4
	24



Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым 
в Ковернинском муниципальном округе в 2021 году по итогам за I полугодие

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2021 год (на 01.01.2021 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2021 год (на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 6 месяцев 2021 года (расход на 30.06.2021г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2021 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2021 год

	Федеральный бюджет
	35925,8
	55363,8
	30318,3
	864,4
	54,8

	Областной бюджет
	281535,6
	362139,3
	152968,2
	54,3
	42,2

	Бюджет муниципального округа, в т.ч.:
	384409,5
	413120,7
	154173,5
	40,1
	37,3

	- средства спонсоров
	0
	120
	0
	-
	-

	- средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
	0
	49
	5,4
	-
	11

	- средства спонсоров - проект инициативного бюджетирования «Вам решать»
	0
	14
	5,4
	-
	38,6

	Средства областного бюджета через ЦЗН
	73,7
	73,7
	8,5
	11,5
	11,5

	Средства ОМС
	870
	870
	350,5
	40,3
	40,3

	Средства образовательных учреждений – непрограммные расходы
	72
	72
	23
	31,9
	31,9

	Внебюджетные источники
	33845
	33845
	3212,4
	9,5
	9,5

	Всего:
	736731,6
	865484,5
	341054,4
	46,3
	39,4



Кроме того, вне муниципальных программ, в округе выполнен ряд мероприятий в рамках национальных проектов и государственных программ:

1. Национальный проект «Здравоохранение» федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
По «Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», поступило средств на оказание бесплатной медицинской помощи в 1 полугодии 2021 г.   50252,8    тыс.рублей.
В рамках ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области» поступило средств по родовым сертификатам в 1 полугодии 2021г. 162,0   тыс.руб.
В рамках ГП РФ «Модернизация первичного звена здравоохранения», подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» ГП НО «Развитие здравоохранения Нижегородской области», закуплено и введено в эксплуатацию : флюорограф цифровой - 6108,4 тыс.руб. (5822,2 тыс.руб. - ФБ, 286,2 тыс.руб. - ОБ), 2 реанимационных монитора – 302 тыс.руб. (286,3 тыс.руб. - ФБ, 15,7 тыс.руб. - ОБ).
Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт детского отделения ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ».

2. В результате реализации Нацпроекта «Культура» по Подпрограмме "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" Государственной программы Нижегородской области «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», осуществлен капитальный ремонт фасада Горевского СДК на сумму 1181,9 тыс.руб., ФБ – 874,6 тыс.руб., ОБ – 245,8 тыс.руб., МБ – 61,5 тыс.руб.

3. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", ГП «Развитие предпринимательства Нижегородской области»
За 1 полугодие 2021 года финансовая поддержка предоставлена 27 СМСП на сумму 43,855млн. руб., в т.ч. по видам поддержки:
	Наименование вида поддержки
	Сумма поддержки
(млн. руб.)
	Количество получателей

	1 полугодие 2021 года

	Финансовая поддержка, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Государственной программы Нижегородской области «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

	Оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям для создания собственного дела
	-
	-

	Подпрограмма «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области»
	-
	-

	Субсидии организациям НХП, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам и в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
	4,151
	3

	Финансовая поддержка, предоставленная АНО «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»

	Оказание государственной поддержки в виде микрозайма на пополнение оборотных средств
	1,195
	2

	Банковские гарантии
	12,4
	2

	Финансовая поддержка, предоставленная банк-партнер АО «Корпорация МСП» и другие банки

	Оказание поддержки в виде субсидирования по льготной ставке – 8,5% годовых 
	22,033
	2

	Соц.контракты самозанятым гражданам за счет средств областного бюджета
	3,916
	16

	В соответствии с  Указом Губернатора Нижегородской области №53 от 07.04.2020, постановлением  Администрации Ковернинского муниципального района от 29 апреля 2020 года №273 «О мерах поддержки организаций Ковернинского муниципального района Нижегородской области, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» предусмотрены меры поддержки  организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

	Субсидии из бюджета муниципального округа организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам
	0,16
	2

	Субсидии из бюджета муниципального округа организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
	-
	-

	Субсидии из бюджета муниципального округа на оказание поддержки самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	-
	-

	Итого за 1 полугодие  2021 года
	43,855
	27



4. Национальный проект «Демография» 
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 
Разработана проектно-сметная документация. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО «Специализированный застройщик по Нижегородской области «Дирекция по строительству» по объекту «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки». Ведутся строительно-монтажные работы. В рамках ГП НО "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" и Адресной инвестиционной программы капитальных вложений Нижегородской области. Сумма затрат на 2021 год – 94318,1 тыс.руб. из средств областного бюджета.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
Производится ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 года - за 1 полугодие  2021 год – 7628,5 тыс.руб.  ( в т.ч. из средств областного бюджета- 1983,4 т.р. и федерального бюджета – 5645,1 т.р.)
Выплата за счет средств регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего или последующего ребенка – за 2021 год – 708,85  тыс.руб.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – за 1 полугодие 2021 г. – 7662,9 тыс.руб. из средств федерального  бюджета.

5. Национальный проект "Экология", ГП «Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»
В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами, за счет собственных средств, выполняются следующие мероприятия:
1. Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 650,38 км, в т.ч                      	      
- реконструкция – 27,94 км.
- эксплуатация – 622,44 км.
2. Прокладка просек, устройство минерализированных полос – 125,3 км., в т.ч.
- прокладка просек – 10,3 км
- устройство минерализованных полос – 115,00км
3. Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения  - 12 шт.
4. Прочистка просек и уход за минерализованными полосами  - 357,41 км., в т.ч.:
- прочистка просек, уход за противопожарными разрывами – 137,41 км
- уход за минерализованными полосами – 220,0км
5. Благоустройство зон отдыха:
- благоустройство мест отдыха  - 112 шт.
- установка и эксплуатация шлагбаумов  - 62 шт.
- установка стендов и аншлагов   - 113 шт. 
6. Искусственное лесовосстановление  - 453 га.
7. Содействие естественному лесовосстановлению – 140,1 га, в т.ч. за  счет сохранения подроста- 104,4 га, минерализации почвы  - 35,7га.
8. Рубки ухода в молодняках  - 314,1 га
9. Прореживание выполнено на площади 0 га с объемом 0 тыс.куб.м.
10. Проходная рубка выполнено на площади – 88,2 а с объемом 4,413 тыс.куб.м.
11. Подготовка почвы под лесные культуры  - 226,4 га, в т.ч. под лесные культуры будущего года – 225,0 га.
12. Дополнение лесных культур  - 471,0 га
13. Агротехнический уход за лесными культурами  - 2907,9 га
14. Лесоводственный уход за лесными культурами – 2190,7 га.
Мероприятия выполняются за счёт собственных средств арендаторов лесных участков. 
В настоящее время на территории района работают 12 арендаторов лесных участков: ООО «ЛЕССНАБ», ООО «СДМГРУПП», ООО «СМК-Велес», ООО «Кутузова», ООО «Узола», СПК «Семинский», ООО «Лес», СПК «Ковернино», АО «Агроплемкомбинат «Мир», СПК «Хохлома», ООО «СЕВЕР-ЛЕС», ООО «ПлайВуд». 
Общая площадь лесов в аренде – 169 536 га. 

6. В рамках ГП «Содействие занятости населения Нижегородской области», В ГКУ ЦЗН Городецкого района  государственную услугу по профессиональной ориентации за 6  месяцев  2021 года получили  192 человека (6,0 тыс.руб. - ОБ).
За отчетный  период 2021 года государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде  и безработным гражданам и членам их семей в переселении  в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости была оказана  1 человеку внутри Нижегородской области – 16,5 тыс.руб.
За отчетный период 2021 года проведены 2  ярмарки  вакансий  и учебных рабочих мест  (8,1 тыс.руб.). Число участников мероприятий - 51 человек. 
Численность безработных граждан, получивших услуги по психологической поддержке за 6 месяцев 2021 года составила 9 человек.
Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда предоставлена 9 безработным гражданам (1 тыс.руб.).
В отчетном периоде 2021 года из 4 человек, получивших услуги по содействию самозанятости   3 человека  (75 %) - жители сельской местности ,  1 человек (25 %) женщины.
За 6 месяцев 2021 года было выплачено пособий по безработице на сумму 2072,3 тыс. руб. Среднее ежемесячное количество получателей пособия составило 60 человек. 
 Средний период выплаты пособия в текущем полугодии составил 1,2 месяца,  а среднемесячное пособие - 12432 рублей. 

7. В рамках подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области» ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» прошли средства напрямую в хозяйства:
- возмещение части % ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 3925,6 тыс.руб. из средств бюджета области (3 получателя поддержки);
- возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства – 3729,9 тыс.руб. из средств бюджета области.

8. Проект «Инициативное бюджетирование «Вам решать!»
В 2021 году, реализуется 17 проектов развития территорий на сумму 14,2 млн.руб.:
	1."Чистая память" - ремонт ограждения  кладбища в д.Сухая Хохлома Брльшемостовский территориальный отдел

	2. "Благоустроенной улице - качественную дорогу" - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в д.Каменное Большемостовский территориальный отдел

	3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Октябрьская в д.Большие Мосты Большемостовский территориальный отдел

	4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Большие Гари д.Гари Гавриловский территориальный отдел

	5. Ремонт уличного освещения в д.Демино ул.Заречная, ул.Деминская, ул.Озерная (установка фонарного освещения) Гавриловский территориальный отдел

	6. Ремонт ограждения кладбища д.Беляево Гавриловский территориальный отдел

	7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Северная д.Гавриловка Гавриловский территориальный отдел

	8. "Скорбим и помним"- ремонт ограждения кладбища д.Макаршино Горевский территориальный отдел

	9. "Подвиг героя не забыт" - изготовление и установка мемориала в с.Белбаж. Ул.Школьная Горевский территориальный отдел

	10. "Дорога к школе" - ремонт дороги по ул.Школьная-ул.Южная в с.Горево Горевский территориальный отдел

	11. Ремонт ограждения кладбища д.Михайлово Хохломский территориальный отдел

	12."Счастливое детство" оборудование детской игровой площадки с.Хохлома Хохломский территориальный отдел

	13. Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая с.Хохлома Хохломский территориальный отдел

	14.Ремонт ограждения кладбища д.Ленино Скоробогатовский территориальный отдел

	15. Обустройство спортивной площадки д.Новопокровское Скоробогатовский территориальный отдел

	16. Обустройство дорожки у памятника "Погибшим воинам ВОВ" д.Сухоноска Скоробогатовский территориальный отдел

	17.Ремонт автомобильной дороги по ул.Вагина д.Сухоноска Скоробогатовский территориальный отдел
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