## 2021-2024
Приложение
к постановлению администрации
Ковернинского муниципального округа
от ___04.03.2022______№_____221_____
План реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»
на 2022-2024 годы.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2022 год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на 2023 год, тыс.руб. |  |  |  |  | Финансирование на 2024 год, тыс.руб.
|  | начала реализации | окончания реализации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | прочие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26
Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры» | [6 empty] | 29.6 | 9.3 | 14677 | 0 | 29.6 | 9.3 | 14677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14677 | 0
1.1. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | МУК «Ковернинская ЦБС» | 2022 | 2024 | Количество посещений общедоступных библиотек составит 123609 человек | Количество посещений общедоступных библиотек составит 125942 человека | Количество посещений общедоступных библиотек составит 128858 человек | 29.6 | 9.3 | 14677 | 0 | 29.6 | 9.3 | 14677 | 0 |  | 0 | 0 | 14677 | 0
1.2.Участие в Федеральном проекте «Культурная среда» |  |  |  | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" срставит 13 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" срставит 14 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" срставит 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» | [6 empty] | 442.3 | 139.7 | 31295.6 | 0 | 442.3 | 139.7 | 31360.5 | 0 | 0 | 4378.9 | 1158 | 31418 | 0
2.1. «Сохранение и развитие народного и художественного творчества» | МУК «Ковернинская ЦКС» | 2022 | 2024 | Количество участников клубных формирований составит 1600 человек | Количество участников клубных формирований составит 1616 человек | Количество участников клубных формирований составит 1631 человек | 442.3 | 139.7 | 27575 | 0 | 442.3 | 139.7 | 27575 | 0 |  | 1454.2 | 234.4 | 27575 | 0
2.2. «Развитие кинематографии» |  |  |  | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 2548 человек | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 2644 человек | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 2789 человек | 0 | 0 | 3720.6 | 0 | 0 | 0 | 3785.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843 | 0
2.3. Участие в Федеральных проектах: ­ ФП «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура»; ­ ФП «Культура малой Родины» |  |  |  | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 11334 человек | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 11806 человек | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 12278 человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2924.7 | 923.6 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» | [6 empty] | 0 | 0 | 4806.3 | 0 | 0 | 0 | 4806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.3 | 0
3.1. Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся в музее | МУК «МВЦ Отчина» | 2022 | 2024 | Количество посещений музея составит 3630 человек в год | Количество посещений музея составит 3762 человек в год | Количество посещений музея составит 3894 человек в год | 0 | 0 | 4806.3 | 0 | 0 | 0 | 4806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.3 | 0
3.2. Федеральный проект "Цифровая культура" |  |  |  | Количество посещений музея составит 3630 человек в год | Количество посещений музея составит 3762 человек в год | Количество посещений музея составит 3894 человек в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» | [6 empty] | 0 | 0 | 7653.9 | 0 | 0 | 0 | 7653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7653.9 | 0
4.1.Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей | МОУ ДО «ДХШ» МОУ ДО «ДМШ» | 2022 | 2024 | Количество обучающихся составит 118 человек | Количество обучающихся составит 120 человек | Количество обучающихся составит 124 человека | 0 | 0 | 7653.9 | 0 | 0 | 0 | 7653.9 | 0 |  | 0 | 0 | 7653.9 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | [6 empty] | 0 | 0 | 4204.1 | 0 | 0 | 0 | 4204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204.1 | 0
5.1.Содержание аппарата управления | отдел культуры администрации | 2022 | 2024 | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 141117 человек | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 144147 человек | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 147819 человек | 0 | 0 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 759.3 | 0 |  | 0 | 0 | 759.3 | 0
5.2.Содержание централизованной бухгалтерии | отдел культуры администрации | 2022 | 2024 | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 141117 человек | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 144147 человек | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 147819 человек | 0 | 0 | 3444.8 | 0 | 0 | 0 | 3444.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3444.8 | 0
Подпрограмма 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма » | [6 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
6.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | МУК МВЦ "Отчина" | 2022 | 2024 | Количество туристов, экскурсантов , посетивших Ковернинский округ составит 3956 человек; | Количество туристов, экскурсантов , посетивших Ковернинский округ составит 4201 человек; | Количество туристов, экскурсантов , посетивших Ковернинский округ составит 4500 человек; | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0
|  |  |  | Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения составит 200 человек; | Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения составит 250 человек; | Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения составит 300 человек;
|  |  |  | Количество установленных объектов туристской навигации в округе (всего) составит 2 единицы; | Количество установленных объектов туристской навигации в округе (всего) составит 3 единицы; | Количество установленных объектов туристской навигации в округе (всего) составит 4 единицы;
|  |  |  | Количество изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа составит 250 экземпляров; | Количество изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа составит 300 экземпляров; | Количество изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа составит 350 экземпляров;
|  |  |  | Количество российских и международных специализированных конгрессно – выставочных мероприятий в сфере туризма, в которых Ковернинский округ примет участие составит 1 единица. | Количество российских и международных специализированных конгрессно – выставочных мероприятий в сфере туризма, в которых Ковернинский округ примет участие составит 2 единицы. | Количество российских и международных специализированных конгрессно – выставочных мероприятий в сфере туризма, в которых Ковернинский округ примет участие составит 3единицы.
|  |  |  | Количество туристско-экскурсионных маршрутов сотавит 1 единица; | Количество туристско-экскурсионных маршрутов сотавит 2 единица; | Количество туристско-экскурсионных маршрутов сотавит 3 единица;
|  |  |  | Средняя численность работников туристской отрасли Ковернинского округа составит 2 человека; | Средняя численность работников туристской отрасли Ковернинского округа составит 3 человека; | Средняя численность работников туристской отрасли Ковернинского округа составит 4 человека;
|  |  |  | Количество сохраненных, не утраченных народных художественных промыслов составит 1 единица; | Количество сохраненных, не утраченных народных художественных промыслов составит 1 единица; | Количество сохраненных, не утраченных народных художественных промыслов составит 1 единица;
|  |  |  | Объем реализованной продукции субъектами НХП округа составит 88,6 млн. руб. в год. | Объем реализованной продукции субъектами НХП округа составит 99,5 млн. руб. в год. | Объем реализованной продукции субъектами НХП округа составит 111,9 млн. руб. в год.
Итого по программе: | [6 empty] | 471.9 | 149 | 63136.9 | 0 | 471.9 | 149 | 63201.8 | 0 | 0 | 4378.9 | 1158 | 63269.3 | 0