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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	23 июня 2022 года
	
	№
	15/179-7


Нижний Новгород 

О примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 11 сентября 2022 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований  11 сентября 2022 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии, организующие выборы депутатов представительных органов муниципальных образований  11 сентября 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	 Заместитель председателя
избирательной комиссии

Нижегородской области


	А.В. Красильникова

	Секретарь
избирательной комиссии 

Нижегородской области
	С.В. Черемина


	
	Приложение 
к постановлению

избирательной комиссии

Нижегородской области

от 23 июня 2022 года № 15/179-7


Примерный календарный план мероприятий по подготовке 

и проведению выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
11 сентября 2022 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ во вновь образованных муниципальных образованиях

	1. 
	Назначение выборов 
	не ранее 12 июня 2022 года и не позднее 22 июня 2022 года
	территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК)

	2. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации
	не позднее чем через пять дней со дня его принятия
	ТИК

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ в иных муниципальных образованиях

	3. 
	Назначение выборов 
	не ранее 12 июня 2022 года и не позднее 22 июня 2022 года
	представительный орган муниципального образования

	4. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации
	не позднее чем через пять дней со дня его принятия
	представительный орган муниципального образования

	5. 
	Назначение выборов ТИК в случае неназначения их представительным органом муниципального образования
	не позднее

02 июля 2022 года
	ТИК

	6. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (в случае назначения выборов ТИК)
	не позднее

04 июля 2022 года
	ТИК

	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	7. 1
	Представление сведений об избирателях в ТИК
	сразу после назначения  дня голосования
	глава администрации муниципального округа, муниципального района, городского округа, командир воинской части

	8. 1
	Составление списка избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии (далее - УИК)
	не позднее 
31 августа 2022 года
	ТИК

	9. 
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения
	с 31 августа 2022 года
	УИК


	10. 
	Включение в список избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, на основании их личного письменного заявления
	не позднее 07 сентября 2022 года
	УИК

	11. 
	Подписание выверенных и уточненных списков избирателей
	не позднее 10 сентября 2022 года
	председатель и секретарь УИК

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	12. 4


	Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ (при необходимости)
	до официального опубликования решения о назначении выборов
	глава администрации муниципального округа, городского округа по согласованию с ТИК

	13. 5
	Публикация уточненных списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
	не позднее 01 августа 2022 года
	глава администрации муниципального округа, городского округа

	14. 6
	Определение избирательных участков, для которых будут изготовлены специальные трафареты для бюллетеней, в том числе с применением шрифта Брайля, а также информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) шрифтом Брайля для лиц, являющихся инвалидами по зрению
	в срок, определенный ТИК
	ТИК

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	15. 7
	Опубликование сообщения о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий (далее - ОИК) (в случае формирования ОИК)
	не позднее 27 июня 2022 года
	ТИК

	16. 8
	Прием предложений по кандидатурам в составы ОИК (в случае формирования ОИК)
	в течение 10 дней со дня опубликования сообщения о предстоящем формировании ОИК
	ТИК

	17. 9
	Формирование ОИК или принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные комиссии (на ТИК)
	не позднее 07 июля 2022 года
	ТИК

	18. 9
	Сбор предложений в резерв составов УИК (за исключением городских и муниципальных округов, где проводятся  дополнительные выборы)  
	в срок, установленный ИКНО, в период с 22 июля по 11 августа 2022 года 
	ТИК на основании постановления избирательной комиссии Нижегородской области (далее – ИКНО)

	19. 9
	Направление в ИКНО решений о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
	не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений
	ТИК

	20. 9
	Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов УИК
	не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений
	ИКНО

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	21. 
	Подготовка и направление в ИКНО списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов для незамедлительного направления его в ТИК, а также его публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет
	не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области

	22. 
	Выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах
	после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	самовыдвижение, избирательные объединения

	23. 
	Уведомление ОИК о выдвижении кандидата
	не ранее 07 июля 2022 года
	лицо, выдвинутое в качестве кандидата

	24. 1
	Направление в ТИК списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам
	не позднее чем через 5 дней после дня выдвижения
	избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов

	25. 1
	Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в заверении списка кандидатов
	в течение трех дней со дня приема документов, указанных в части 5 статьи 27 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области»
	ТИК

	26. 1
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении
	в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	ТИК

	27. 1
	Направление в ОИК решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться
	в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения, но не ранее 07 июля 2022 года
	ТИК

	28. 
	Представление  кандидатом  в ОИК  документов, указанных   в  частях   31   и

4 статьи 27 Закона Нижегородской

области   "О  выборах  депутатов

представительных         органов

муниципальных    образований   в

Нижегородской области"
	после заверения списка кандидатов, но не ранее 07 июля 2022 года
	кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам

	29. 
	По обращению ОИК проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и сообщение ей о результатах
	в течение 10 дней (сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, о ценных бумагах

- в течение 20 дней)
	проверяющие органы

	30. 
	Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений
	по мере получения информации
	ТИК

	31. 
	Принятие решения об определении  количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов
	после официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее 06 июля 2022 года
	ТИК

	32. 
	Утверждение образца заполнения   подписного листа в  части,  касающейся  указания наименования    представительного органа   муниципального образования, наименования    Нижегородской    области,    муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа
	после официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее 06 июля 2022 года
	ТИК

	33. 
	Сбор подписей в поддержку кандидата
	со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата
	дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	34. 
	Представление в ОИК документов для регистрации кандидата
	до 18.00 часов 27 июля 2022 года
	кандидат

	35. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, об отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований к оформлению документов
	не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата
	ОИК

	36. 
	Передача кандидату копии протокола об итогах проверки подписных листов
	не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата
	ОИК

	37. 
	Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в представленные им документы
	не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата
	кандидат

	38. 
	Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации
	в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
	ОИК

	39. 2
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа
	в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	ОИК

	СТАТУС КАНДИДАТА

	40. 
	Представление зарегистрированным кандидатом в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время его участия в выборах
	не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	41. 
	Назначение доверенных лиц 
	после выдвижения кандидатов
	кандидат, избирательное объединение

	42. 
	Регистрация доверенных лиц
	в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата
	ОИК

	43. 
	Право снятия зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры
	не позднее 05 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 09 сентября 2022 года
	зарегистрированный кандидат

	44. 
	Право отзыва избирательным объединением выдвинутого им кандидата
	не позднее 05 сентября 2022 года
	избирательное объединение

	45. 
	Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК
	не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования)
	избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Нижегородской области

	46. 
	Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он назначен 
	в день,

предшествующий    дню    голосования    (досрочного    голосования),   либо

  в  день голосования (досрочного голосования)
	наблюдатель

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	47. 
	Представление в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 3 статьи 43 Закона области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области"
	не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов
	органы местного самоуправления

	48. 
	Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ИКНО
	не позднее чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу

	49. 
	Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, направленного в ТИК избирательной комиссией Нижегородской области
	не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении выборов
	ТИК по представлению Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу

	50. 
	Агитационный период для кандидата (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях)
	со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до 0 часов 10 сентября 2022 года
	кандидаты, их доверенные лица, иные лица

	51. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	с 13 августа 2022 года до 0 часов 10 сентября 2022 года
	граждане РФ, зарегистрированные кандидаты, иные лица

	52. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление этих сведений в ТИК
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий

	53. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и предоставление их в ТИК
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	54. 
	Подача заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации
	не позднее 07 сентября 2022 года
	главный редактор средства массовой информации 

	55. 
	Распределение бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами
	в течение трех дней после завершения регистрации кандидатов
	ТИК совместно с редакциями муниципальных периодических печатных изданий

	56. 
	Письменное уведомление муниципальных организаций телерадиовещания, редакций муниципальных периодических печатных изданий о намерении использовать бесплатные эфирное время, печатную площадь
	в течение трех дней после распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади
	зарегистрированные кандидаты

	57. 
	Подача письменных заявок для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на платной основе в рамках зарезервированной печатной площади
	не позднее 09 августа 2022 года
	зарегистрированные кандидаты

	58. 
	Подача письменных заявок для проведения предвыборной агитации в муниципальных организациях телерадиовещания на платной основе в рамках зарезервированного эфирного времени
	не позднее 09 августа 2022 года
	зарегистрированные кандидаты

	59. 
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	в течение 3 дней со дня подачи заявок
	собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности

	60. 
	Уведомление в письменной форме ТИК (ОИК) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Нижегородской области и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов

	61. 
	Размещение в сети Интернет или доведение до сведения других кандидатов иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	в течение двух суток с момента получения уведомления
	ТИК (ОИК)

	62. 
	Оповещение о встрече с избирателями из числа военнослужащих зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц
	не позднее чем за 3 дня до проведения встречи
	командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией

	63. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий
	в порядке, установленном законодательством РФ
	органы местного самоуправления

	64. 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	не позднее 11 августа 2022 года
	органы местного самоуправления по предложению ТИК

	65. 
	Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, а также размещение ее в сети Интернет
	не позднее 31 августа 2022 года
	политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов

	66. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен кругом лиц (включая сеть Интернет)
	с 06 по 11 сентября 2022 года
	организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, обнародующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	67. 
	Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов
	не позднее 21 сентября 2022 года
	организации, осуществляющие выпуск СМИ

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

	68. 
	Открытие расчетного счета ТИК для финансового обеспечения выборов
	после официального опубликования решения о назначении выборов
	ТИК

	69. 
	Перечисление ИКНО средств областного бюджета на проведение выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований
	не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	финансовые органы Нижегородской области

	70. 
	Перечисление ТИК средств местного бюджета на проведение выборов депутатов представительных органов иных муниципальных образований
	не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	финансовые органы муниципальных образований

	71. 
	Распределение финансовых средств ТИК, организующим выборы депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований
	не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на расчетный счет ИКНО
	ИКНО

	72. 
	Распределение финансовых средств окружным избирательным комиссиям
	не позднее 22 июля 2022 года
	ТИК

	73. 
	Распределение финансовых средств участковым избирательным комиссиям
	не позднее 11 августа 2022 года
	ОИК

	74. 
	Открытие специальных избирательных счетов для формирования своих избирательных фондов
	после письменного уведомления ОИК о выдвижении до представления документов на регистрацию
	кандидаты

	75. 
	Предоставление в СМИ (обнародование) информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	11 августа и 05 сентября 2022 года
	ТИК

	76. 
	Размещение на сайте ИКНО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств
	периодически, не реже одного раза в неделю, до дня голосования
	ИКНО

	77. 
	Предоставление итоговых финансовых отчетов в ОИК
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	кандидаты

	78. 
	Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ
	не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	ТИК

	79. 
	По представлению ОИК проверка на безвозмездной основе достоверности сведений, указанных юридическими лицами - жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию
	в пятидневный срок со дня поступления представления ОИК
	государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц

	80. 
	Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или пожертвования были внесены с нарушением требований ч. 1 и 2 ст. 56 Закона области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области", либо в размерах, превышающих предусмотренные ст. 53 указанного Закона области
	не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
	кандидат

	81. 
	Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета
	не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет
	кандидат

	82. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования. Закрытие специального избирательного счета
	после дня голосования
	кандидат

	83. 
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования
	по истечении 60 дней со дня голосования
	ТИК, кредитная организация

	84. 
	Представление в ОИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных УИК на подготовку и проведение выборов
	не позднее 21 сентября 2022 года
	УИК

	85. 
	Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных ОИК на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	ОИК

	86. 
	Представление в ИКНО финансового отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	ТИК

	87. 
	Представление в Законодательное Собрание Нижегородской области финансового отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных образований
	не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	ИКНО 

	88. 
	Представление в представительный орган финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов иных муниципальных образований, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	ТИК

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	89. 
	Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
	не позднее 21 августа 2022 года
	ТИК

	90. 
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	не позднее 21 августа 2022 года
	ОИК

	91. 
	Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня крупным шрифтом (шрифтом Брайля)
	после утверждения текста избирательного бюллетеня
	ОИК

	92. 
	Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, в том числе крупным шрифтом (шрифтом Брайля)
	после утверждения текста избирательного бюллетеня
	ОИК

	93. 
	Принятие решения о применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и направление его для согласования в ИКНО
	не позднее

19 августа 2022 года
	ТИК 

	94. 
	Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования
	не позднее 25 августа 2022 года
	УИК

	95. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
	не позднее 26 августа 2022 года
	УИК

	96. 
	Передача избирательных бюллетеней:
	
	

	97. 
	- в ОИК
	в срок, установленный ТИК
	ТИК

	98. 
	- в УИК
	не позднее 09 сентября 2022 года (в т.ч. с учетом досрочного голосования – не позднее 29 августа 

2022 года)
	ОИК

	99. 
	Проведение досрочного голосования
	с 31 августа по 10 сентября 2022 года по графику, определенному ТИК
	УИК

	100. 
	Проведение голосования
	11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 часов
	УИК

	101. 
	Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования
	сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
	УИК

	102. 
	Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу
	не позднее 15 сентября 2022 года
	ОИК

	103. 
	Установление общих результатов выборов
	не позднее 25 сентября 2022 года
	ТИК

	104. 
	Направление данных о результатах выборов в СМИ
	в течение суток после определения результатов выборов
	ОИК, ТИК

	105. 
	Извещение кандидатов, избранных депутатами, об их избрании
	незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов
	ОИК, ТИК

	106. 
	Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, поданных за каждого из кандидатов
	не позднее 25 сентября 2022 года
	ТИК

	107. 
	Регистрация избранных депутатов
	в семидневный срок после официального опубликования общих результатов выборов и после представления кандидатом в соответствующую комиссию в пятидневный срок со дня его извещения о результатах выборов копии документа, указанного в части 1 статьи 72 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области»
	ТИК

	108. 
	Направление в ИКНО решений об общих результатах выборов 
	в течение 7 дней после их принятия
	ТИК

	109. 
	Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий
	не позднее 10  ноября 2022 года
	ТИК

	110. 
	Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет
	в течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов
	ИКНО


