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Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ 
Ковернинского муниципального округа за I полугодие 2022 года

Муниципальные программы Ковернинского муниципального округа

В 2022 году в Ковернинском муниципальном округе реализуются 28 из 29 муниципальных программ, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 21.10.2020 № 469-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

1. «Развитие образования Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 433871,2 тыс.руб., в т.ч.  из средств федерального бюджета – 16499,1 тыс.руб., областного бюджета – 215690,1 тыс.руб., из средств бюджета округа – 201682 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы за I полугодие 2022 года составило 201458 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 7322,4 тыс.руб., областного бюджета – 99333,4 тыс.руб., из средств бюджета округа – 94802,2 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Развитие общего образования». Финансирование подпрограммы составило 173708,9 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 7322,4 тыс.руб., ОБ – 98892,4 тыс.руб., МБ – 67494,1 тыс.руб. 
На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 50737,9 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 29491,1  тыс.руб., МБ – 21246,8 тыс.руб. 
Охват дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 7 лет, по состоянию на 30.06.2022г., составляет 69%.
В двух учреждениях дошкольного образования функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.
На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 119935,3 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 7322,4 тыс.руб., ОБ – 66365,6 тыс.руб., МБ – 46247,3 тыс.руб. 
Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет составил 100%.
Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием, в 2022 году составило 15 человек (9%), это выше уровня прошлого года на 4%. 7 выпускников 11-х классов (19%) были награждены медалями «За особые успехи в учении».
Средние баллы, полученные выпускниками Ковернинского муниципального округа,  по шести предметам из 10  выше, чем средние баллы выпускников в целом по Нижегородской области. 
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 32% (586 чел.).
77 человек стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Трое учащихся из  МОУ «Ковернинская средняя школа №1» , МОУ «Ковернинская средняя  школа  №2», МОУ «Гавриловская средняя школа»   были приглашены на областной этап.
Обучающиеся образовательных организаций занимали призовые места  в региональных и федеральных конкурсах и проектах. Учащаяся 10 класса  МОУ «Ковернинская  средняя  школа №1»Севрюгина Карина  стала победителем  российского этапа Международной олимпиады по стандартам среди школьников и будет представлять нашу страну в Южной Корее.
В рамках федерального проекта "Современная школа" на базе двух школ (Гавриловская и Хохломская) с 2019 года работают два Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 2021 году в двух Ковернинских средних школах и Скоробогатовской созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". В 2022 г. центры образования естественно - научной и технологической направленностей "Точка роста" созданы в МОУ «Горевская средняя школа» и МОУ «Семинская основная школа».
На финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направлено 1562,5 тыс.руб. из средств бюджета области.
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 1473,2 тыс.руб. из областного бюджета.
Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи». Финансирование подпрограммы составило 7915,2 тыс.руб. из средств бюджета округа.
4673,5 тыс.руб. были направлены на формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном округе, развитие системы дополнительного образования, а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы».
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» осуществляет бесплатное обучение исходя из реализации государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях. Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый обучающийся имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
На организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации направлено 778,5 тыс.руб.
В организациях отдыха и оздоровления отдохнуло 1350 детей.
Ведется организационно-воспитательная работа с молодежью, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи – 14,2 тыс.руб.
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 2449 тыс.руб.
Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». Финансирование подпрограммы составило 206,8 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  проводится в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  отдела образования Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014г. № 25 «Положение об общественном совете по оценке качества работы образовательных организаций Ковернинского муниципального района», в отношении 9 образовательных организаций. 
Доля руководящих и педагогических работников муниципальных  ДОО, МОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, МОО и организаций дополнительного образования – 100%.
В округе работает 254 педагога, из них   высшую квалификационную категорию имеют 29% учителей, 44,6 % воспитателей детских садов, 26,6 % педагогов дополнительного образования. 
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области к военной службе». Финансирование подпрограммы составило 13,5 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Средства затрачены на проведение мероприятий направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма.
В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» внедрены ставки советников по воспитанию в 4 школах. Эти школы являются участниками Всероссийского эксперимента. Этот же проект нацелен на развитие Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». С нового учебного года  ставки советников по воспитанию будут работать во всех школах. 
Доля граждан, призывного возраста принявших участие в муниципальных,  областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан призывного возраста – 59%.
Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных,  областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста – 61%.
Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) составляет 155 чел.
Количество общественных объединений военно- патриотической направленности в муниципальном округе – 7ед.
Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 9881 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Денежные средства были распределены следующим образом:
1. На капитальный ремонт образовательных организация – 6 390,2 тыс.руб., а именно:
- капитальный ремонт пищеблока в МДОУ д/с «Колосок» - 393,7 тыс.руб.;
- капитальный ремонт системы электроснабженияв МДОУ д/с «Сказка» - 1649,9 тыс.руб.;
- капитальный ремонт кровли в МДОУ д/с «Теремок» - 100,0 тыс.руб.;
- капитальный ремонт кровли и утепление чердачного перекрытия здания МОУ «Горевская средняя школа» - 758,6 тыс.руб.;
- капитальный ремонт оконных блоков МОУ «Ковернинская средняя школа № 2» - 227,5 тыс.руб.;
- капитальный ремонт дверных блоков в МОУ «Семинская основная школа» - 401,0 тыс.руб.;
- капитальный ремонт кровли в МОУ  «Ковернинская средняя школа № 1» - 539,6 руб.;
- капитальный ремонт кровли в МОУ «Начальная школа детский сад д.Марково» - 1 816,0 тыс.руб.;
- капитальный ремонт пола в МОУ «Хохломская средняя школа» - 503,9 тыс.руб.
2. На текущий ремонт образовательных организаций 400,7 тыс.руб., а именно:
- ремонт оконных блоков в МОУ «Анисимовская основная школа» - 118,0 руб.;
- ремонт помещений в МОУ ДО «РЦВР» - 282,7 руб.;
3. На 113,5 тыс.руб. израсходовано на противопожарные мероприятия (ремонт антенно-фидерного оборудования, установка ПАК «Стрелец –Мониторинг», огнезащитная обработка чердачных помещений).
4. Обследование технического состояния второго этажа, текущего каркаса, фундамента МОУ «Скоробогатовская средняя школа» - 722,4 тыс.руб.
5. Обследование системы теплоснабжения в МОУ «Анисимовская основная школа» -112,4 тыс.руб.
6. Приобретение окон в МОУ «Ковернинская средняя школа № 2» - 409,4 тыс.руб.
7. На 804,9 тыс.руб. приобретены материалы для проведения ремонтов в образовательных организациях.
8. На подготовку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МОУ «Скоробогатовская средняя школа» - 882,5 тыс.руб.
9. На инженерное сопровождение при капитальном ремонте системы электроснабжения – 45,0 тыс.руб.
Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 234,2 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе детского сада «Рябинка» работает консультационный центр, в котором оказывается помощь родителям по вопросам воспитания. Также на базе этого детского сада работает Школа приемных родителей «Солнышко», целью которой является подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. В районном центре внешкольной работы действует Семейный клуб по развитию сотрудничества семьи и образовательной организации.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи граждан, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 100%.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет – 3%.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 9498,4 тыс.руб. из средств бюджета округа. На обеспечение функций муниципальных органов управления в сфере образования направлено 1321,1 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений направлено 8177,3 тыс.руб.
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2. «Укрепление общественного здоровья в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 52 тыс.руб. из средств бюджета округа. В I полугодии 2022 года финансирование программы не производилось.
За 6 месяцев 2022 года проведено 2 заседания межведомственной антинаркотической комиссии, рассмотрено 4 вопроса.
Количество лиц, состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотических средств (наркомания) и потребителей наркотических средств:
 В ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» в наркологическом кабинете под диспансерным      наблюдением находятся 3 наркозависимых. Подростков (15-17 лет) среди них нет.
Проведено 26 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, в т.ч. 23 мероприятия для подростков и молодежи направленных на позитивную профилактику вредных привычек (урок для подростков и молодежи «Как жить не тужить и здоровье сохранить», молодежный диспут «Новое поколение выбирает…», шоу-час «Курить или не курить?», акция для молодежи «Я живу, я люблю!!», «Быть здоровым - стильно», спортивные забавы «Сильные и быстрые», спортивные игры на свежем воздухе «Летние старты» и др.). Районная спартакиада ветеранов «Со спортом дружить – долго жить».
Осуществлено 3 информационно-пропагандистских мероприятия антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 2 информационных материала. Обращений граждан по проблемам наркомании - нет.
Изготовлено и распространено 88 экземпляров методических материалов
по вопросам противодействия распространению наркомании.
Централизованной библиотечной системой разработаны и выпущены информационные буклеты, дайджесты, закладки, памятки: «Спасем наших детей», «Жить здорово», «Мы за здоровое будущее», «Вместе против наркотиков», «Ковернинский округ без наркотиков», «Наркотики – не моя тема», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения, связанные с наркотиками». Проведена районная антинаркотическая акция, в ходе которой раздавались информационные буклеты и листовки «Наркотики: мифы и реальность». Проведены мероприятия, направленные на развитие альтернативных привычек (шок-урок «В зоне риска», акция «Овощи и фрукты – здоровые продукты», познавательный час «Разрушители здоровья», книжные выставки «Живи активно – думай позитивно»).
Организовано взаимодействие с 3 общественными объединениями по вопросам антинаркотической деятельности, проведено 1 совместное мероприятие в части противодействия незаконному обороту наркотических средств, пропаганды здорового образа жизни.
Проведено 4 встречи с населением муниципального образования (сходов граждан, личных приемов, родительских собраний) по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.
Проведено 2 консультации наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации. 
Удельный вес детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на пропаганду ЗОЖ, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  составил 69 %. В связи с сильным удорожанием путевок в летние оздоровительные лагеря загородного типа запланированный процент оздоровления не выполнен. Охват молодежи Ковернинского муниципального округа занятиями физической культурой и спортом к общему количеству молодежи (14-35 лет) составил 48%.
Количество лиц, страдающих наркотической зависимостью, находящихся под диспансерным наблюдением и состоящих на учете у врача-психиатра- нарколога снизилось с 4 в 2021 году до 3 человек в 2022 году. С ними регулярно проводятся реабилитационные мероприятия. Потребители наркотических средств посещают врача психиатр-нарколога регулярно, проводятся беседы лечение по необходимости.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	52
	52
	0
	0
	0

	Итого:
	52
	52
	0
	0
	0



3. «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 19996,5 тыс.руб. из средств бюджета округа. Финансирование мероприятий программы за I полугодие 2022 года составило 6318,8 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг». Финансирование подпрограммы составило 5821,8 тыс.руб.   
На организацию и проведение внутрирайонных мероприятий и совершенствование спортивного мастерства направлено 353,8 тыс.руб.
Обеспечение функционирования отрасли составило 5468 тыс.руб.
Для организации и координации работы по развитию физкультуры и спорта на территории Ковернинского муниципального округа   функционирует Отдел по физической культуре и спорту. Деятельность по отрасли осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа», утвержденной постановлением Администрации Ковернинского муниципального округа № 698 от 13.11.2020года.
В структуру организации физкультурного движения в Ковернинском округе входят 14 общеобразовательных школ и МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы», школа-интернат, УПЦ «Ковернино», муниципальные учреждения спорта. В этих учреждениях осуществляется работа по реализации государственной политики в вопросах развития физкультуры и спорта.                  
Вопросы развития физкультуры и спорта, привлечения к оздоровительным и спортивным занятиям подростков и молодежи, проведения спортивно-массовых мероприятий среди школьников, молодежи, взрослого и работающего населения рассматривались на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, антинаркотической комиссии, на совещаниях с начальниками территориальных отделов, на  совещаниях с учителями физкультуры.
Функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола».   Проводились «Дни открытых дверей» в  МЦТ.   Команды округа активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования. Получили знаки отличия комплекса ГТО 122 человека. Работает судейская коллегия в составе 8 человек (7 чел.-  судья 3-й категории, 1чел.- судья 2-й категории). 
Работа над реализацией  муниципальной программы и законов по физической культуре и спорту велась активно в течение отчетного периода.  
Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и взрослого населения осуществляют 30 спортивных работников. 
В округе утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2022 год.   За отчетный период в районе проведено 44спортивных мероприятий (1938 уч.), и приняли участие в 49 мероприятиях областного и межмуниципального  уровня (683 уч). В соревнованиях приняли участие   2621 человек.
Проводились соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису,   хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам,   Фестивали,   Первенства, Кубки.
Все проводимые соревнования осуществляются с участием медицинского работника. 
Участники районных соревнований допускаются только после мед.осмотра врача.
Районные мероприятия освещаются в районной газете «Ковернинские новости», жители района оперативно узнают о всех новостях спорта с сайта администрации округа, адресной страницы МУ «Спорткомплекс «Узола» в сети «Интернет».
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 497 тыс.руб. Расходы направлены на содержание аппарата управления.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	21267,6
	19996,5
	6318,8
	29,7
	31,6

	Итого:
	21267,6
	19996,5
	6318,8
	29,7
	31,6



4. «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 67167,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 594,1 тыс.руб., из средств областного бюджета – 187,6 тыс.руб., средств бюджета округа – 66385,5 тыс.руб. За I полугодие 2022 года финансирование мероприятий программы составило 31539,4 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 228,7 тыс.руб., областного бюджета – 72,2 тыс.руб., бюджета округа – 31238,5 тыс.руб. 
В Ковернинском муниципальном округе действуют 5 учреждений культуры находящихся в ведении отдела культуры администрации Ковернинского муниципального округа:
-Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный центр «Отчина»;
-Муниципальное учреждение культуры «Ковернинская централизованная клубная система»;
-Муниципальное учреждение культуры «Ковернинская централизованная библиотечная система»;
-Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;
-Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа».
 В отрасли  работает 126 человек.
Подпрограмма 1. «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры». Финансирование подпрограммы составило 6585,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 51,8 тыс.руб., ОБ – 16,4 тыс.руб.,  бюджета округа – 6517,6 тыс.руб. 
Получена субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской Федерации – 72,3 тыс.руб. (ФБ – 51,8 тыс.руб., ОБ – 16,4 тыс.руб., МБ – 4,1 тыс.руб.).
На обеспечение библиотечного и информационного обслуживания направлено 6513,5 тыс.руб.
За 6 месяцев 2022 года количество посещений общедоступных библиотек составило 71,8 тыс. человек. 
К сети «Интернет» подключено 12 из 16 публичных библиотек.
Подпрограмма 2. «Народное художественное творчество». Финансирование подпрограммы составило 16261,4 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 176,9 тыс.руб., областного бюджета – 55,8 тыс.руб.,  из средств бюджета округа – 16028,7 тыс.руб. 
Получена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. – 246,7 тыс.руб. (ФБ – 176,9 тыс.руб., ОБ – 55,8 тыс.руб., МБ – 14 тыс.руб.) – приобретены зрательские кресла в Горевский СДК.
Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 14042,7 тыс.руб.
На развитие кинематографии направлено 1972 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составило 6667 чел. Количество участников клубных формирований – 1607 человек.
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составило 1374 человек.
Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела». Финансирование подпрограммы составило 2425,9 тыс.руб. из средств бюджета округа.   
Денежные средства были направлены на обеспечение предоставления доступа к культурному наследию, находящемуся в музее.
Музей посетило 2954 чел.
Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования». Финансирование подпрограммы составило 4258,2 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Средства направлены на обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей.
Количество обучающихся в школах дополнительного образования составляет 120 человек.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 1911,8 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
На содержание аппарата управления направлено 449,8 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 1462 тыс.руб.
Совокупная посещаемость организаций культуры за I полугодие 2022 года составила 82795 посещений.
Подпрограмма 6. «Развитие внутреннего и въездного туризма».
Финансирование подпрограммы составило 96,3 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Ковернинский муниципальный округ за отчетный период посетили 1016 человек.
Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения составили 100 чел. (с.Белбаж).
В I полугодии 2022 года установлен второй стенд туристской навигации. Издано 100 экз. рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ФБ
	471,9
	594,1
	228,7
	48,5
	38,5

	ОБ
	149
	187,6
	72,2
	48,5
	38,5

	МБ
	63136,9
	66385,5
	31238,5
	49,5
	47,1

	Итого:
	63757,8
	67167,2
	31539,4
	49,5
	47



5. «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 1508 тыс.руб. из средств бюджета округа. За 6 месяцев 2022 года финансирование мероприятий программы составило 851,1 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (19 чел.) – 252,3 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского округа» составила 172 тыс.руб. – 8 чел.
Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили 108,8 тыс.руб. (поздравление юбиляров, проведение мероприятий в честь Дня Победы, Дня семьи, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, Дня памяти и скорби, участие в областных и межрайонных мероприятиях  – 15 чел.).
Предоставление субсидии на оказание финансовой поддержки социально- ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий социальной направленности – 265 тыс.руб. Охват мероприятиями – 30 человек.
Расходы на выплату единовременного пособия на рождение ребенка составили 18 тыс.руб. - 9 семей.
На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и  ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 35 тыс.руб. (29 чел.).
Доля граждан пожилого возраста,  инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов,  ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий   принимавших участие в социально-значимых мероприятиях и мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей  к общему количеству граждан пожилого возраста,  инвалидов,   семей, воспитывающих детей-инвалидов,  ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий – 80%.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	1428
	1508
	851,1
	59,6
	56,4

	Итого:
	1428
	1508
	851,1
	59,6
	56,4



6. «Содействие занятости населения Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 727,5 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 73,7 тыс.руб., из средств МБ – 299,4 тыс.руб., из средств работодателей – 354,4 тыс.руб. За I полугодие 2022 года финансирование мероприятий программы составило 236,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 36,4 тыс.руб. (направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам), средств бюджета округа – 124,7 тыс.руб., средства работодателей – 75,4 тыс.руб.
Денежные средства направлены:
-  на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 156,7 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 32 тыс.руб., МБ – 124,7 тыс.руб.. Трудоустроено 52 человека из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время. Трудятся они большей частью рабочими по благоустройству: озеленение, прополка, полив, уборка территории. Работодатели – в основном бюджетные учреждения;
- на организацию оплачиваемых общественных работ – 79,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 4,4 тыс.руб., ВИ – 75,4 тыс.руб. Трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 8 человек. 
  По  состоянию   на   01.07.2022 г. уровень безработицы составил 0,42%, численность безработных -  39  чел. 
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  за период с 01.01.2022 г- 30.06.2022 г. - 203 человека, нашли работу за тот же 96 чел.
На 01.07.2022 г.- 329 вакансии (с учетом квоты в счет инвалидов и лиц моложе 18 лет), средняя заработная плата по заявленным вакансиям составила 21 230  руб.
По  состоянию  на 01.07.2022г. (период с 01.01.2022г.-30.06.2022г.) обратилось в службу занятости в плане поиска работы в связи с увольнением  по  сокращению штата, ликвидации организации   2 чел.
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы – 3,13 мес.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ОБ
	73,7*
	73,7*
	36,4*
	49,4
	49,4

	МБ
	239
	299,4
	124,7
	52,2
	41,6

	ВИ
	354,4
	354,4
	75,4
	21,3
	21,3

	Итого:
	667,1
	727,5
	236,5
	35,5
	32,5


* - средства областного бюджета направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам.

7. «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем». По плану на 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 48825,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1248 тыс.руб., ОБ – 18616,7 тыс.руб., МБ – 6785,6 тыс.руб., а также средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 22175,2 тыс.руб. За отчетный период 2022 года финансирование мероприятий программы составило 4608,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1248 тыс.руб., ОБ – 402 тыс.руб., МБ – 2958,1 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Финансирование подпрограммы составило 2364,3 тыс.руб.,  в т.ч. ФБ – 1248 тыс.руб.,  ОБ – 402 тыс.руб., МБ – 714,3 тыс.руб. 
Предоставлено одно жилое помещение для детей-сирот – 1650 тыс.руб. (ФБ – 1248 тыс.руб., ОБ – 402 тыс.руб.)
Выплаты 10 гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 27,5 тыс.руб. (МБ). 
Произведен ремонт  в  муниципальном жилом помещении по адресу р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.15, кв.6 (замена окон, косметический ремонт) – 225,1 тыс.руб. (МБ).
Выполнен снос аварийного жилья – 461,7 тыс.руб. (МБ). по адресу р.п.Ковернино ул.Заречная д.24.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2243,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.  

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ФБ
	3137,7
	1248
	1248
	39,8
	100

	ОБ
	10523,7
	18616,7
	402
	3,8
	2,2

	МБ
	6400,1
	6785,6
	2958,1
	46,2
	43,6

	Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	10491,4
	22175,2
	0
	0
	0

	Итого:
	30552,9
	48825,5
	4608,1
	15,1
	9,4



8. «Обеспечение населения Ковернинского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 39711,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 7313,1 тыс.руб., бюджета округа 32398,6 тыс.руб. За I полугодие 2022 года финансирование мероприятий программы составило 12508,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 205,5 тыс.руб., бюджета округа 12302,6 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».  Финансирование подпрограммы составило 5108,4 тыс.руб.  из средств бюджета округа.
Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг, а также расходов на электроэнергию и природный газ предприятию ЖКХ составила 1800 тыс.руб.
На содержание мест захоронения (благоустройство территорий кладбищ) в территориальные отделы направлено 584,4 тыс.руб.
На мероприятия по благоустройству территорий (обкос травы, вывоз мусора в период месячника по благоустройству, зарплата дворников) – 2724 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального округа».  Финансирование подпрограммы составило 7399,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 205,5 тыс.руб., бюджета округа – 7194,2 тыс.руб.
Установка счетчика учета газа в муниципальном жилом помещении (р.п.Ковернино, ул.Южная, д.48, кв.2 – проживает ребенок - сирота) на сумму 4,9 тыс.рублей.
Затраты на обеспечение качественного уличного освещения населенных пунктов составили 7394,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 205,5 тыс.руб., бюджета округа – 7189,3 тыс.руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ОБ
	3184,3
	7313,1
	205,5
	6,5
	2,8

	МБ
	25250,1
	32398,6
	12302,6
	48,7
	38

	Итого:
	28434,4
	39711,7
	12508,1
	44
	31,5



9.  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном округе  Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 21997,5 тыс.руб. из средств бюджета округа. Финансирование программы за I полугодие 2022 года составило 9700 тыс.руб. из средств бюджета округа.
На эксплуатационно-техническое обслуживание муниципального сегмента РАСЦО за 6 месяцев 2022 года было израсходовано 125,1 тыс. руб. 
В соответствии с постановлением администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 17.05.2022 года № 530 «Об утверждении Положения о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ковернинского муниципального округа» в администрации Ковернинского муниципального округа должен быть создан резерв материальных ресурсов. В этих целях в I полугодии 2022 года были материальные ресурсы на сумму 198,5 тыс. руб., в том числе продукты питания на 63,4 тыс.руб., ГСМ на 15,1 тыс.руб., песок и щебень на 120,0 тыс.руб.
В соответствии с постановлением администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении положения о профилактике пожаров в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» от 05.04.2021 г. № 320  и  целях обеспечения пожарной безопасности на территории округа специалистом по противопожарной профилактической работе совместно с сотрудниками ОНД и ПР по Ковернинскому округу, сотрудниками МО МВД России «Ковернинский» ежемесячно  проводятся межведомственные рейды в жилищном фонде граждан, являющихся наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, в том числе: одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, и иных социально-неадаптированных граждан.  Эта деятельность включает в себя проведение разъяснительной работы среди населения по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, распространение среди населения памяток и других наглядных пособий. Кроме этого в I полугодии 2022 года был приобретен  1 информационный щит с надписью «Внимание! На территории Ковернинского муниципального округа действует особый противопожарный режим» для последующей установки  на территории р.п.Ковернино. Так же в отчетном периоде были приобретены цветные листовки в количестве 1200 штук на тему «Правила пожарной безопасности», «Автономный пожарный извещатель». Всего на проведение профилактических мероприятий в I полугодии 2022 года было затрачено 31,5 тыс.руб. 
Так же в I полугодии 2022 года  территориальными органами администрации округа были произведены затраты по обеспечению деятельности муниципальной пожарной охраны в размере 6711,0 тыс. руб.
Одним из основных требований обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в пожароопасный период является опашка вокруг границ населенных пунктов на границе с лесными и степными участками. Так в соответствии с п.3.2. постановления администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области «Об установлении на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области особого противопожарного режима»  от 20.04.2021 г. № 411 территориальными органами в отчетном периоде были проведены мероприятия по созданию (обновлению) вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос. На проведение данного мероприятия было затрачено 256,4 тыс.руб. Так же 17,5 тыс.руб. потрачено на  приобретение ранцевых огнетушителей. 
В соответствии с планом комплектования УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова на 2022 год в отчетном периоде прошли дистанционное обучение с получением удостоверений установленного образца 2 человека с присвоением категории «Член комиссии по ЧС  и ОПБ ОМСУ». Всего на обучение в отчетном периоде было затрачено 24,0 тыс.руб. 
Работа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном округе обеспечивается посредством  ежегодного заключения договора по аренде каналов связи с ПАО «Ростелеком». За I полугодие 2022 года на аренду каналов связи мультисервисной транспортной сети системы 112 и каналов связи с системами приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах  было затрачено 212,4 тыс. рублей.
На содержание ЕДДС за отчетный период было затрачено 2123,6 тыс. руб.  

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	20553,6
	21997,5
	9700
	47,2
	44,1

	Итого:
	20553,6
	21997,5
	9700
	47,2
	44,1



10.  «Информационное общество Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 2421,9 тыс.руб., в т.ч. из  средств ОБ – 1576 тыс.руб., МБ – 845,9 тыс.руб. Финансирование мероприятий программы за 6 месяцев 2022 года составило 1334,2 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 788 тыс.руб., МБ – 546,2 тыс.руб. 
Подпрограмма 1. «Информационная среда». Финансирование подпрограммы составило 1285 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 788 тыс.руб., МБ – 497 тыс.руб.  
Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности ОМСУ, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации – 985 тыс.руб. (ОБ – 788 тыс.руб., МБ – 197 тыс.руб.).
Предоставлена субсидия муниципальному предприятию Ковернинского муниципального округа осуществляющему деятельность по изготовлению газет на финансовое обеспечение затрат по закупке производственных материалов – 300 тыс.руб. (МБ).
Количество печатных изданий газеты «Ковернинские новости» тиражом 45 номеров – 3063 экземпляра.
Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 173,6 экз./тыс.чел. 
Подпрограмма 2. «Электронный документооборот». Финансирование подпрограммы на 2022 год не предусмотрено. 
Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг - 8278 чел.
Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 4,2%.
Доля принятых заявлений по получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания к общему числу жителей округа – 42,1%.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг –70%.
Подпрограмма 3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС». Финансирование подпрограммы составило 49,2 тыс.руб. из средств бюджета округа.  
Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой. 
Обслуживание основных подсистем мониторинга на базе технологии ГЛОНАСС транспортного комплекса Ковернинского муниципального округа – 100%.
Количество автотранспорта бюджетных организаций, на котором установлено оборудование спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС – 16 единиц (РОО – 14, отдел культуры – 1, отдел физической культуры и спорта – 1).

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ОБ
	1576
	1576
	788
	50
	50

	МБ
	539
	845,9
	546,2
	101,3
	64,6

	Итого:
	2115
	2421,9
	1334,2
	63,1
	55,1


11.  «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 318,2 тыс.руб. из средств бюджета округа. Финансирование мероприятий программы в I полугодии 2022 года составило 213,2 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Приобретен компьютер, принтер – 180,2 тыс.руб. 
Приобретение оборудования для хранения архивных документов (спецкороба 100шт.) – 33 тыс.руб.
Осуществляется своевременный прием на постоянное, долговременное хранение документов юридических лиц, в т.ч. документов по личному составу ликвидированных государственных и негосударственных организаций.
Обеспечена 100% сохранность документов, находящихся в ведомственных архивах.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	238
	318,2
	213,2
	89,6
	67

	Итого:
	238
	318,2
	213,2
	89,6
	67



12.  «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 5596,5 тыс.руб. из средств бюджета округа. Финансирование мероприятий программы за 6 месяцев 2022 года составило 2636,8 тыс.руб. из средств бюджета округа. 
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 802,3 тыс.руб. 
Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет – 473,2 тыс.руб.
В первоочередном порядке ставятся на кадастровый учет земельные участки под объектами ЖКХ, объектами недвижимости, включенными в прогнозный план приватизации,  а также для строительства жилых домов многодетным семьям и отдельным категориям граждан.
В I полугодии 2022 года зарегистрировано право собственности Ковернинского муниципального округа на  81  земельный участок:
- 1 участок по дорогой (д.Брындино),
- 21 участков для ведения личного подсобного хозяйства (д.Сухоноска, д.Семино, д.Ломы, Шадрино, Бетино),
- 24 участка под  кладбищами,
- 7 участков под муниципальным  газопроводом,
- 1 участок под СК «Олимп» (д.Гавриловка),
-27 участков предоставлены Отделу архитектуры, капитального строительства и ЖКХ в постоянное (бессрорчное) пользование для строительства газопровода.
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области,  утвержденным решением Совета депутатов Ковернинского муниципального округа от 26.08.2021 №106, а также  в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» план проведения проверок на 2022-2023 г.г. не утверждались. За первое полугодие 2022 года проверки по муниципальному земельному контролю не проводились.
В рамках проведения инвентаризации муниципального имущества Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления в 2022 году проведено 3 из 7ми запланированных (Управление по работе с населением р.п.Ковернино, Большемостовский территориальный отдел и Гавриловский территориальный отдел).
Аварийно диспетчерское обслуживание газопроводов: ТО и АДО газопроводов и газового оборудования – 329,1 тыс.руб.
Доля земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации – 100%.
Доля объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 95%.
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 95%.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 1834,5 тыс.руб. бюджета округа. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.
Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального округа, администрируемых Комитетом имущественных отношений администрации Ковернинского муниципального округа – 8513,6 тыс.руб. 
Подпрограмма 3. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Финансирование по данной подпрограмме не предусмотрено.
 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества  предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства.
Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП – 12 ед.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	4932,1
	5596,5
	2636,8
	53,5
	47,1

	Итого:
	4932,1
	5596,5
	2636,8
	53,5
	47,1



13. «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год запланировано финансирование на сумму 279262 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 58202,5 тыс.руб., ОБ – 160810,3 тыс.руб., МБ – 23915,2 тыс.руб., ВИ – 36334 тыс.руб. (средства сельскохозяйственных предприятий).  За отчетный период 2022 года  финансирование программы составило 149414,9 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 18223,9 тыс.руб., ОБ – 130533,9 тыс.руб., МБ – 657,1 тыс.руб.
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 146409 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 18223,9 тыс.руб., ОБ – 128149,1 тыс.руб., МБ – 36 тыс.руб. 
Денежные средства были направлены на развитие отраслей агропромышленного комплекса, а именно:
- возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока – 15380 тыс.руб. (ФБ – 11571,3 тыс.руб., ОБ – 3808,7 тыс.руб.);
- возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар – 5828,1 тыс.руб. (ОБ);
- возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства – 49086,9 тыс.руб.(ФБ – 6046,2 тыс.руб., ОБ – 43040,7 тыс.руб.);
- возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства – 1754,9 тыс.руб. (ФБ – 376,1 тыс.руб., ОБ – 1378,8 тыс.руб.);
- возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 232,5 тыс.руб. (ФБ – 220,9 тыс.руб., ОБ – 11,6 тыс.руб.);
- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники – 74077,4 тыс.руб. (ОБ);
- стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 13,2 тыс.руб. (ФБ – 9,4 тыс.руб., ОБ – 3,8 тыс.руб.);
- проведение конкурсов, выставок и мероприятий по распространению передового опыта – 36 тыс.руб. (МБ).
В сельском хозяйстве округа осуществляют деятельность 8 сельхозпредприятий (4 крупных и средних, 4 малых). Кроме того, отчитываются 7 крестьянских (фермерских) хозяйств. Также ведут деятельность личные подсобные хозяйства.
Произведено молока 16675,1 тонн.
Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 3320 голов.
Закуплено 108,3 тонн элитных семян.
Приобретено 7634,5 тонн кормов для молочного крупного скота.
Трудоустроено 7 молодых специалистов.
Подпрограмма 2. «Эпизоотическое благополучие Ковернинского муниципального округа и предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней». Подпрограмма реализуется без финансовых затрат. В рамках подпрограммы осуществляется контроль по предупреждению особо опасных животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями, снижению инфекционных болезней и инвазионной заболеваемости животных; противо-эпизоотические мероприятия в отношении вируса африканской чумы свиней; обеспечение низкой численности популяции диких кабанов.
Проведено диагностических исследований особо опасных болезней животных – 21887 голов.
Проведены профилактические прививки против особо опасных болезней животных – 5261 голов.
Проведены профилактические прививки домашних животных против природно-очаговых заболеваний – 2698 голов.
Проведена иммунизация диких плотоядных животных против бешенства – 2685 голов и другие мероприятия.
Подпрограмма 3. «Комплексное развитие сельских территорий Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 621,1 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Денежные средства направлены на разработку документации на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. Планируется строительство 2 домов в р.п.Ковернино на ул.Зарубина.
Подпрограмма 4. «Развитие малых форм хозяйствования Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На реализацию данной подпрограммы финансирование на 2022 год не запланировано.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 2384,8 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. 

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ФБ
	26428
	58202,5
	18223,9
	69
	31,3

	ОБ
	104809,4
	160810,3
	130533,9
	124,5
	81,2

	МБ
	15189
	23915,2
	657,1
	4,3
	2,7

	ВИ 
	36334
	36334
	0
	0
	0

	Итого:
	182760,4
	279262
	149414,9
	81,8
	53,5



14. «Повышение эффективности бюджетных расходов в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 8859,4 тыс.руб. из средств бюджета округа.  За I полугодие 2022 года  программа выполнена на сумму 4784,1 тыс. руб. из средств бюджета округа. 
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности финансового управления администрации Ковернинского муниципального округа.
Муниципальный долг по состоянию на 1 июля 2022 года отсутствует.
Решением Совета депутатов Ковернинского муниципального округа от 23 декабря 2021 года № 151 «О бюджете муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены программы муниципальных заимствований Ковернинского муниципального округа соответственно на  2022– 2024 годы.
Муниципальная гарантия в 1 полугодии 2022 года не предоставлялась.
Несмотря на отсутствие муниципального долга и муниципальных гарантий, ведение муниципальной долговой книги осуществляется ежемесячно на основании Положения о муниципальной долговой книге Ковернинского муниципального района.
За 1 полугодие 2022 года в бюджете округа нет расходов на обслуживание муниципального долга.
Принято распоряжение администрации Ковернинского муниципального округа от 27.05.2021 № 251-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ковернинского муниципального округа».
Принято постановление администрации Ковернинского муниципального округа от 16.03.2022 № 262 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Ковернинского муниципального округа от 23 декабря 2021 года № 151 «О бюджете муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
Бюджет муниципального округа на 2022 год и плановый период 2022-2024 годов сформирован на основе проектов по 29 муниципальным программам Ковернинского муниципального округа исходя из планируемых и достигаемых результатов. По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2022 год.
В течение 1 полугодия 2022 года вносились изменения в программы заказчиками-координаторами в соответствии с бюджетом муниципального округа на 2022 год и плановый период 2022-2024 годов.
Проведены сводный годовой доклад о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.
Все процедуры исполнения бюджета осуществляются финансовым управлением и главными распорядителями бюджетных средств в единой информационной базе с применением электронной цифровой подписи. 
Документооборот с участниками бюджетного процесса, а также с муниципальными учреждениями осуществляется с использованием телекоммуникационных каналов связи.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2021 год проведены 23.05.2022 г.
На официальном сайте администрации Ковернинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.ru размещен информационный сборник «Бюджет для граждан» по решению Совета депутатов Ковернинского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год».

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	8781,4
	8859,4
	4784,1
	54,5
	54

	Итого:
	8781,4
	8859,4
	4784,1
	54,5
	54



15. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области». По плану на 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 2777 тыс.руб. из средств бюджета округа. За I полугодие 2022 года финансирование программы составило 769,8 тыс.руб.  из средств бюджета округа. 
На проведение конкурса «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2022 года и Рождества Христова» направлено – 20 тыс.руб. 5 победителей награждены Благодарственными письмами и ценными подарками: 3 победителя в сфере розничной торговли и 2 победителя в сфере общественного питания.
Денежные средства бюджета округа в размере 643,8 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
На проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса, в т.ч. организация и проведение праздника « День российского предпринимательства» в Ковернинском муниципальном округе направлено 106 тыс. руб.
За 6 месяцев 2022 года АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского округа оказано 1354 услуг – на бесплатной основе информационных 328 (в т.ч. по мерам финансовой поддержки, микрозаймам – 8), платных бухгалтерских 760, юридических 26, офисных 240. На обслуживании в АНО находится 46 организаций.
По состоянию на 01.07.2022 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа зарегистрировано 495 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 3 средних предприятия, 84 малых предприятий и 408 предпринимателей без образования юридического лица.
Проведено 1 расширенное заседание Координационного Совета по развитию предпринимательства.
Проведено 4 заседания межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг Ковернинского муниципального округа по рассмотрению заявлений, поступивших от  начальников территориальных отделов администрации Ковернинского муниципального округа  о выдаче разрешений на размещение нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, а также рассмотрение вопросов по утверждению, изменению (дополнению) Схемы размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети на территории Ковернинского муниципального округа. 

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	2777
	2777
	769,8
	27,7
	27,7

	Итого:
	2777
	2777
	769,8
	27,7
	27,7



16. «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 918 тыс.руб. из средств бюджета округа. За I полугодие 2022 года финансирование мероприятий программы составило 178 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Отделом образования администрации Ковернинского муниципального округа доводится информация до директоров образовательных учреждений, до родителей на родительских собраниях образовательных организаций, проводится мониторинг студентов высших медицинских учреждений. 
На сегодняшний день: 
- со студентами 2-3 курсов проводится информационно-разъяснительная работа (второкурсников – 3 человека, третьекурсников – 5 человек).
Работа в этом направлении будет продолжена.
По состоянию на 01.07.2022 года  1 специалист-фельдшер, получил единовременную выплату (подъемные) – 150 тыс.руб. Один студент курсов переподготовки с 10.2021 года по 06.2022 года получала ежемесячную выплату – 28 тыс.руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	918
	918
	178
	19,4
	19,4

	Итого:
	918
	918
	178
	19,4
	19,4



17. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». По плану на 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 58 тыс.руб. из средств местного бюджета. Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде не производилось.
Разъяснительная работа среди населения округа, направленная на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами проводится на постоянной основе. В районной газете «Ковернинские новости» публикуются статьи о состоянии правопорядка на территории Ковернинского района. За истекший период всего опубликовано 19 статей.
В профилактических  беседах  с населением,  проживающих на обслуживаемой территории,  указывается на необходимость  дополнительной  укрепленности квартир и повышению бдительности среди граждан.
Проведены комплексные профилактические операции и акции « Правопорядок - каникулы» с 27.12.2021 года по 09.01.2022 года, «Семья» с 21 по 24.03.2022 года, «Дети России» с 04 по 13.04.2022 года и «Защита» с 01 по 10.06.2022 года, с 01.06.2022 года «Подросток», в рамках которого проведены «Лидер –Неформал» с 05 по 07.05.2021 года и «Подросток-Игла» с 20 по 26.06.2022 года. 
Не реже 2 раз в месяц проводятся профилактические рейдовые мероприятия «Правопорядок» по местам наибольшего скопления молодежи в ночное время. Так же проведены 4 совместных рейда и 17 «социальных патрулей» с КДН и ЗП, отделом образования администрации Ковернинского муниципального округа и УСЗН. В отчетный период ПДН и УУП приняли участие в 8 «родительских патрулях», проводимых на территории Ковернинского муниципального округа. В МО МВД России «Ковернинский» за совершение различных правонарушений доставлен 1 несовершеннолетний. Выявлено 6 фактов нахождения несовершеннолетних, в ночное время в общественном месте, по данным фактам собраны материалы и переданы в КДН и ЗП при администрации Ковернинского муниципального округа. 
Фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции на территории Ковернинского муниципального округа не выявлено. Выявлен 1 факт вовлечения  несовершеннолетних в противоправную деятельность, а именно в распитие спиртосодержащих напитков.
С целью раннего выявления правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних инспектор ПДН принимает участие в советах профилактики при школах и советах общественности при сельских администрациях. В выходные и праздничные дни организованы дополнительные рейдовые мероприятия, направленные на выявление правонарушений и преступлений несовершеннолетними. Все заинтересованные службы ориентированы на  выявление правонарушений и преступлений несовершеннолетними, особенно при отработке жилого сектора. 
За истекший период 2022 года поступило 2 заявления о розыске несовершеннолетних ушедших из дома, оба подростка разысканы в дежурные сутки.
В отчетном периоде дети  в социально-реабилитационные центры и на другие мероприятия не доставлялись.
Отделом культуры проведено 93 детских мероприятия, с количеством посетителей   3250  детей.  
 В рамках Международного дня борьбы с наркоманией проведено 23 мероприятия, посетило 329 человек: тематическая программа  «Как жить, не тужить, чтоб здоровье сохранить», диспут «Новое поколение выбирает жизнь», познавательная программа «Курить – здоровью вредить», акция «Я выбираю жизнь!», спортивные программы  «Быть здоровым - стильно!» и др..
В учреждениях культуры оформлены стенды и уголки, основная тематика которых: борьба с алкоголизмом, табакокурением и наркоманией «Я выбираю жизнь», «Скажи наркотикам нет!», «Алкоголю, курению, наркомании - нет! нет! нет!», «Здоровье - бесценный дар.» и другие.
Отделом физической культуры и спорта - проведено и приняли участие в 10 мероприятиях среди детей (280 участник). В социальных сетях размещены ролики и памятки по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. 
В образовательных организациях проведен ряд онлайн-мероприятий: «Скажи Нет! вредным привычкам», разработаны памятки по профилактике табакокурения
Управлением социальной защиты населения, ГБУ КЦСОН Ковернинского района проведено мероприятие «Краски детства» для детей инвалидов. Для детей и их родителей была подготовлена развлекательно-игровая программа Приняли участи 135семей (25 детей) .За отчетный период, раскрываемость преступлений составила 81,5%.
Удельный вес количества лиц,  ранее совершавших преступления, от общего количества расследованных преступлений составил 69,9%.
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества зарегистрированных преступлений  - 12,9%.
Доля преступлений совершенных подростками от общего количества зарегистрированных преступлений – 0,92%.           

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	58
	58
	0
	0
	0

	Итого:
	58
	58
	0
	0
	0



18. «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». На 2022 год запланировано финансирование по программе в сумме 5565 тыс.руб. в т.ч. из средств ОМС – 870 тыс.руб., МБ – 1358 тыс.руб., ВИ – 3337 тыс.руб. Финансирование мероприятий за 6 месяцев 2022 года выполнено на сумму 1650,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ОМС – 377 тыс.руб., МБ – 777,6 тыс.руб., ВИ – 496 тыс.руб.
На предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма направлено 21,6 тыс.руб. (МБ – 1,6 тыс.руб., ВИ – 20 тыс.руб.) – проведение мероприятий в рамках «Нижегородской школы безопасности «Зарница».
На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 377 тыс.руб. из средств ОМС – обучение водителей «скорой помощи» по безопасности дорожного движения, создание укладок для ДТП, приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды. 
На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 476 тыс.руб. из прочих источников: 
- произведен косметический ремонт павильонов ожидания транспорта на сумму 87,5 тыс.руб.;
- замена и установка дорожных знаков на дорогах регионального значения на сумму 388,5 тыс.руб.
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из бюджета Ковернинского муниципального округа на финансовое обеспечение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного обслуживания населения – 776 тыс.руб. ООО «Ковернинский автопарк».
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:
- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;
- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД. 
- принимается  участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования администрации Ковернинского муниципального округа.
За отчетный период, в результате ДТП погибших нет (2021 год – 2 человека).

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	1058
	1358
	777,6
	73,5
	57,3

	ВИ
	3337
	3337
	496
	14,9
	14,9

	ОМС
	870
	870
	377
	43,3
	43,3

	Итого:
	5265
	5565
	1650,6
	31,4
	29,7



19. «Охрана окружающей среды Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год по муниципальной программе запланировано финансирование на сумму 3381,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 2485,3 тыс.руб., из средств бюджета округа – 896,6 тыс.руб. Финансирование мероприятий программы за 6 месяцев 2022 года составило 183,4 тыс.руб. из средств бюджета округа.
Основными негативными аспектами экологической ситуации в округе являются накопление и размещение производственных отходов (отходов деревопереработки), сбросы недостаточно очищенных сточных вод и накопление и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО).
Приобретена система фото-видео фиксации на контейнерную площадку (1 шт.) – 9,8 тыс.руб.
На ликвидацию свалки в д.Волково направлено 143,7 тыс.руб.
За отчетный период на территории Ковернинского муниципального округа проведено 57 рейдовых мероприятия по контролю за соблюдением природоохранного законодательства, затраты составили 29,4 тыс.руб.
В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 3 нарушения требований природоохранного законодательства, в сфере:
- водного законодательства – 0;
- загрязнение атмосферного воздуха – 0;
- обращения с отходами – 1;
- недра – 0;
- производственный экологический контроль, ведение документации, отчетность – 2;
- нарушение правил охраны ООПТ - 0. 
Сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального округа за 6 месяцев 2022 года составила 113,2 тыс.руб.
Возмещение затрат на снижение численности разносчиков заболевания бешенством (лисицы)  на территории Ковернинского округа – 0,5 тыс.руб. (1 голова).
С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, образовательными организациями за 6 месяцев 2022 года  проведено 7 мероприятий, количество участников – 213 человек.
Принято участие в зональном и областном командном естественнонаучном турнире «Постигая мир».
Принято участие в областных мероприятиях – конкурс проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов», «Экологическая мозаика», «Экополис».
Проведены экологические акции «День Земли», «День экологии» и другие.
В газете «Ковернинские новости» было размещено 9 информационных и просветительских материалов экологической тематики, на сайте администрации Ковернинского муниципального округа  - 8 материалов, на сайте газеты «Ковернинские новости» - 10 материалов.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ОБ
	925,3
	2485,3
	0
	0
	0

	МБ
	352,8
	896,6
	183,4
	52
	20,5

	Итого:
	1278,1
	3381,9
	183,4
	14,3
	5,4



20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». По плану на 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 30 тыс.руб. из средств местного бюджета. Финансирование по программе за I полугодие 2022 года составило 14 тыс.руб. из средств бюджета округа.
За 1 полугодие 2022 года:
- Правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального округа за отчетный период не имеется;
- Случаев возникновения конфликта интересов не имеется;
- Создана организационная база антикоррупционной деятельности в Ковернинском муниципальном округе;
- В отношении 780 проектов нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов в них не выявлено;
- Прошли обучение – 4 человека по программе противодействию коррупции – 14 тыс.руб.;
- Созданы условия минимизации коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального округа;
- Обеспечен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ковернинского муниципального округа;
- В администрацию Ковернинского муниципального округа поступило 110 обращений, из них 102 -письменных, 8 - устных; проведено 7 приемов граждан главой МСУ. Сообщений, содержащих возможные признаки коррупционных правонарушений, не поступало;
- Фактов привлечения к ответственности должностных лиц ОМСУ Ковернинского муниципального округа за правонарушения, связанные с использованием служебного положения не имеется;
- Совершенствуется деятельность органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям;
- Поддерживается в актуальном состоянии  раздел   «Противодействие коррупции» на    сайте администрации Ковернинского муниципального округа в соответствии с Приказом Минтруда России №530н от 7 октября 2013 г. «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с  помощью  которого граждане могли  бы  сообщать об   известных   им   фактах коррупционных  нарушений,  а также  могли   бы   получить информацию  о   причинах   и условиях,     способствующих коррупции;
- Проведен мониторинг СМИ Ковернинского муниципального округа по публикациям антикоррупционной тематики;
- Проанализировано 119 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	30
	30
	14
	46,7
	46,7

	Итого:
	30
	30
	14
	46,7
	46,7



21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». По плану на 2022 год по программе запланировано финансирование в сумме 53 тыс.руб. из средств местного бюджета. За отчетный период 2022 года финансирование программы не производилось. 
Реализуя мероприятия муниципальной программы, удалось достигнуть следующих результатов:     
1) Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
 2) Снижена степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде.
 3) Проведено 8 мероприятий, способствующих формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. Количество несовершеннолетних граждан и молодежи, принявших участие в мероприятиях – 400 чел.
4) Ковернинский округ подключен к Системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ответственным сотрудником проводится  ежедневная работа в Системе.
5) Отсутствие конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
6) Отсутствие общественных акций протеста, в том числе на национальной или религиозной почве.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	53
	53
	0
	0
	0

	Итого:
	53
	53
	0
	0
	0



22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2022 год запланировано финансирование на сумму 655,9 тыс.руб. из средств местного бюджета. За отчетный период 2022 года финансирование программы составило 89,2 тыс.руб. из средств местного бюджета.
В 2021 году в целях обеспечения личной и общественной безопасности, своевременного предотвращения неприятных ситуаций на территории Ковернинского муниципального округа администрацией округа была осуществлена закупка на оказание услуги подключения локальной системы видеонаблюдения и трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования для нужд Ковернинского округа. Всего было установлено 12 камер видеонаблюдения, в том числе 4 камеры установлены на въездах в р.п.Ковернино со стороны г.Семенов и г.Городец, из них 2 камеры с распознаванием государственных регистрационных номеров. 4 камеры установлены в центре р.п.Ковернино и 4 камеры установлены по периметру парка им.Разумовского. 
За I полугодие 2022 года на оказание услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы затрачено 79,2 тыс.руб.
В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:
- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;
- проведение надзорно-профилактических мероприятий перед открытием детских оздоровительных лагерей;
- проведение тренировки по отработке действий групп при угрозе, возникновении и ликвидации последствий террористических актов;
- проведение тактико-специальных учений по отработке действий групп Ковернинского муниципального округа при угрозе возникновения и ликвидации последствий террористических актов;
- проведение совещаний на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности»;
- публикация тематических  материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;
- ежеквартальное  освещение в средствах массовой информации округа результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
- распространение памяток детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися; 
- распространение памяток населению по антитеррористической направленности;
- во всех образовательных организациях проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.
   В отчетном периоде 2022 года 2 сотрудника администрации Ковернинского муниципального округа (первый заместитель главы администрации и заведующий сектором ГЗ и МП) прошли обучение в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС по программе повышения квалификации на тему «Межнациональные и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма и терроризма». Стоимость обучения составила 10 тыс.руб.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	655,9
	655,9
	89,2
	13,6
	13,6

	Итого:
	655,9
	655,9
	89,2
	13,6
	13,6



23. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год запланировано финансирование на сумму 2033 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 172,1 тыс.руб., ОБ – 507,4 тыс.руб., МБ – 353,5 тыс.руб., ВИ (собственные средства участников программы) – 1000 тыс.руб. Финансирование программы за I полугодие 2022 года составило 1706,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 172,1 тыс.руб., ОБ – 507,4 тыс.руб., МБ – 126,9 тыс.руб., ВИ – 900 тыс.руб.
Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты 1 молодой семье.
Всего, по состоянию на 30.06.2022г. участниками программы являются 19 молодых семей.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ФБ
	358
	172,1
	172,1
	48,1
	100

	ОБ
	1055,8
	507,4
	507,4
	48,1
	100

	МБ
	353,5
	353,5
	126,9
	35,9
	35,9

	ВИ
	1000
	1000
	900
	90
	90

	Итого:
	2767,3
	2033
	1706,4
	61,7
	83,9



24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области». По плану на 2022 год запланировано финансирование на сумму 43773,3 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 7336,9 тыс.руб., бюджета округа – 36436,4 тыс.руб. За 6 месяцев 2022 года программа выполнена на сумму 15479,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 4490,3 тыс.руб., бюджета округа – 10988,8 тыс.руб. 
Завершены работы по строительству газопровода в д. Тарасово – 2628,5 тыс.руб. (ОБ – 2021,7 тыс.руб., МБ – 606,8 тыс.руб.).
Разработана проектная документация на газоснабжение МОУ «Гавриловская средняя школа» и МДОУ д/с «Светлячок» д.Гавриловка – 458,9 тыс.руб. (МБ).
Прошел платеж за АДО и ТО газопровода в д.Гавриловка ул.Северная инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей (согласно заявок) – 1,9 тыс.руб. (МБ).
Ведутся проектные работы на строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино – 1485 тыс.руб. (МБ).
Оформляется проектно-разрешительная документация на строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино – 44 тыс.руб. (МБ).
Ведутся работы по внесению изменений в ген.планы и правила землепользования и застройки поселений Ковернинского муниципального округа – 423 тыс.руб. (МБ).
Подготовлены и прошли государственную экспертизу проекты:
- реконструкции моста через р.Большая Серьга на автомобильной дороге подъезд к пос.Заречный – 3819,2 тыс.руб. (ОБ – 2468,6 тыс.руб., МБ – 1350,6 тыс.руб.);
- строительство единого водозабора в р.п.Ковернино – 5940 тыс.руб. (МБ).
Оформляется исходно-разрешительная документация на строительство межпоселкового газопровода от д.Марково до д.Понурово – 142,8 тыс.руб. (МБ).
В 2020 году, в рамках «Адресной инвестиционной программы капитальных вложений Нижегородской области» произведен пуск и врезка газопровода д.Черные (1,4 км),  в текущем году прошли платежи за АДО и ТО газопровода – 20,8 тыс.руб. (МБ).
Разработаны технические задания на проектные работы школы искусств и физкультурного комплекса для игровых видов спорта в р.п.Ковернино – 40 тыс.руб. (МБ).
Установлен узел учета газа в спорткомплексе «Олимп» д.Гавриловка – 475 тыс.руб. (МБ).

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ОБ
	5486,5
	7336,9
	4490,3
	81,8
	61,2

	МБ
	11261,7
	36436,4
	10988,8
	97,6
	30,2

	Итого:
	16748,2
	43773,3
	15479,1
	92,4
	35,4



25. «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». По плану на 2022 год запланировано финансирование на сумму 316,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 56,3 тыс.руб., расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 260 тыс. руб. За I полугодие 2022 года финансирование мероприятий программы составило 291,7 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета округа – 46,6 тыс.руб., прочие источники – 245,1 тыс.руб. 
Организовано обучение формате ZOOM в феврале-марте 2022 г. с привлечением специалистов АНО ДПО «Биота» - 127,8 тыс.руб. (МБ – 12,7 тыс.руб., ВИ – 115,1 тыс.руб.). Обучение прошли 146 чел. из 26 организаций округа по дисциплинам: Охрана труда (76 человек), пожарная безопасность (43 человека), первая медицинская помощь (27 человек).
Оформлена годовая подписка на журнал «Охрана труда в вопросах и ответах». Всего опубликовано и размещено 7 материалов по охране труда в печатных и электронных СМИ - 7,9 тыс. руб. (МБ).
На проведение районного конкурса на «Лучшую организацию работы в сфере охраны труда по итогам 2021 года» направлено 24,0 тыс. руб. (МБ). 
На участие в конкурсе было подано 10 заявок.
Победителями стали:
В номинации «Организации сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств», по количеству набранных баллов места распределились следующим образом:
1 место – ООО «ПлайВуд»;
2 место – ООО «Племзавод имени Ленина»;
3 место – ООО «Кутузова».
В номинации «Организации социальной сферы, торговли и услуг», по количеству набранных баллов места распределились следующим образом:
1 место – МОУ «Ковернинская средняя школа №2»;
2 место – МОУ «Анисимовская основная школа»;
3 место – МОУ «Ковернинская средняя школа №1».
Проведена специальная оценка условий труда, в 16-ти  организациях  округа на 171 рабочем месте (выполнение 141%) СОУТ проведена в соответствии с трудовым законодательством  - 130 тыс.руб. (ВИ). 
28.04.2022 года организовано выездное совещание к Всемирному Дню охраны труда в «Племзавод имени Ленина» - 2 тыс.руб. (МБ). Руководитель и специалист по охране труда ООО «Племзавод имени Ленина» награждены Благодарственным письмом администрации и памятным подарком. 
В администрации округа  проведены два заседания МВК по охране труда, с привлечением специалиста  Фонда Социального страхования, Главного санитарного врача Роспотребнадзора и работодателями всех форм собственности.
Проведена одна плановая проверка ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в МОУ «Семинская основная школа»  (март  2022 г),  очередная запланирована  на октябрь 2022 г. в МДОУ детский сад «Рябинка» р.п. Ковернино.
В 1 полугодии 2022 года организован конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей-2022» (15.06.2022) определены победители в каждой возрастной категории. Лучшие работы направлены на региональный конкурс.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	56,3
	56,3
	46,6
	82,8
	82,8

	ВИ
	260
	260
	245,1
	94,3
	94,3

	Итого:
	316,3
	316,3
	291,7
	92,2
	92,2



26. «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На 2022 год финансирование программы не предусмотрено.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0



27. «Программа мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». По плану на 2022 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 1443,1 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета округа – 1143,9 тыс.руб., ВИ (средства СПК) – 299,2 тыс.руб. Затраты по программе за 6 месяцев 2022 года составили 1169,8 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета округа – 1073,8 тыс.руб., ВИ – 96 тыс.руб. 
За отчетный период были применены химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) в границах населенных пунктов на территориях общего пользования, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения (41,3 га) – 1073,8 тыс.руб. (МБ).
Обработка гербицидами производилась также на территориях сельскохозяйственного назначения за счет средств СПК – 96 тыс.руб. (3,73 га). 
Всего от борщевика Сосновского обработана территория 45,03 га. 
Химическая обработка произведена с соблюдением регламентов применения пестицидов.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	МБ
	1159,3
	1143,9
	1073,8
	92,6
	93,9

	ВИ
	299,3
	299,2
	96
	32,1
	32,1

	Итого:
	1458,6
	1443,1
	1169,8
	80,2
	81,1



28. «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» На 2022 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 5096,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 4403,1 тыс.руб., ОБ – 183,5 тыс.руб., МБ – 510 тыс.руб. За I полугодие 2022 года финансирование мероприятий программы не производилось.
В 2022 году в  рамках Национального проекта «Жилье и городская среда», Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» производится благоустройство общественного центра р.п.Ковернино, юго-восточнее д.15 по ул.К.Маркса. Работы планируется завершить к сентябрю текущего года.
Проведено общественное обсуждение реализации проекта. Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды за отчетный период составило 835 чел.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ФБ
	4403,1
	4403,1
	0
	0
	0

	ОБ
	183,5
	183,5
	0
	0
	0

	МБ
	467,4
	510
	0
	0
	0

	Итого:
	5054
	5096,6
	0
	0
	0



29. «Развитие транспортной инфраструктуры в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» На 2022 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 58604,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 17539,5 тыс.руб., МБ – 40948 тыс.руб., ВИ (средства спонсоров по программе «Вам решать!») – 117,2 тыс.руб. За отчетный период 2022 года финансирование мероприятий программы составило 10168 тыс.руб. из средств бюджета муниципального округа.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выполнено на сумму 7882,7 тыс.руб. 
Произведен ремонт автомобильной дороги  в д.Вязовка по ул.Мира 0,99 км  на сумму 2285,3 тыс.руб. 
Доля муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог – 30,8%.

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	ОБ
	0
	17539,5
	0
	0
	0

	МБ
	22208,1
	40948
	10168
	45,8
	24,8

	ВИ
	0
	117,2
	0
	0
	0

	Итого:
	22208,1
	58604,7
	10168
	45,8
	17,4



Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым 
в Ковернинском муниципальном округе в I полугодии 2022 года

	Бюджет
	Утвержденный план по программе на 2022 год (на 01.01.2022 года), тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2022 год (на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	Факт выполнения за 2022 год (расход на 30.06.2022г.), тыс.руб.
	% исполнения к утвержденному плану по программе на 2022 год
	% исполнения к уточненному плану по программе на 2022 год

	Федеральный бюджет
	50137,6
	81118,9
	27195,1
	54,2
	33,5

	Областной бюджет
	336703,3
	432246,4
	236332,7
	70,2
	54,7

	Бюджет муниципального округа
	391423,3
	476834,9
	191549,5
	48,9
	40,2

	Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	10491,4
	22175,2
	0
	-
	-

	Средства областного бюджета через ЦЗН
	73,7
	73,7
	36,4
	49,4
	49,4

	Средства ОМС
	870
	870
	377
	43,3
	43,3

	Внебюджетные источники
	41584,7
	41701,9
	1812,5
	4,4
	4,3

	Всего:
	831284
	1055021
	457303,2
	55
	43,3



Кроме того, вне муниципальных программ, в округе выполнен ряд мероприятий в рамках национальных проектов и государственных программ:

1. Национальный проект «Здравоохранение» федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
По «Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», поступило средств на оказание бесплатной медицинской помощи в  отчетном периоде 2022 года   67623,12    тыс.рублей.
В рамках ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области» поступило средств по родовым сертификатам в 2022 году 147   тыс.руб.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам в Нижегородской области, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, повышение удовлетворенности пациентов них родственников качеством, оказываемой медицинской помощи (приобретение оборудования для отделения сестринского ухода) – 623,6 тыс.руб. (ФБ – 473,9 тыс.руб., ОБ – 149,7 тыс.руб.).
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания в рамках регионального проекта "Старшее поколение" – 3,4 тыс.руб. (ФБ).
В рамках ГП РФ «Модернизация первичного звена здравоохранения», подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» ГП НО «Развитие здравоохранения Нижегородской области», получены субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта государственных организаций Нижегородской области - 500 тыс.руб. (ОБ).
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений - 7541 тыс.руб. (ФБ – 7147,8 тыс.руб., ОБ – 393,2 тыс.руб.) – заключен контракт на капитальный ремонт вентиляции в здании стационара ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ».
Субсидии бюджетным учреждениям на оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций Нижегородской области – 6779 тыс.руб. (ФБ – 6425,5 тыс.руб., ОБ – 353,5 тыс.руб.) - закуплено 10 автомобилей LADA GRANTA.
Ведется строительство ФАП в с.Хохлома – сумма затрат на 2022 год 8392,1 тыс.руб. (ФБ – 4222,4 тыс.руб., ОБ – 4169,7 тыс.руб.).

2. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", ГП «Развитие предпринимательства Нижегородской области»
За  1 полугодие 2022 года финансовая поддержка предоставлена 13 СМСП на сумму 3,65 млн. руб., в т.ч. по видам поддержки:

	Наименование вида поддержки
	Сумма поддержки
(млн. руб.)
	Количество получателей

	I полугодие 2022 года

	Финансовая поддержка, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Государственной программы Нижегородской области «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

	Оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям для создания собственного дела
	-
	-

	Подпрограмма «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области»
	-
	-

	Субсидии организациям НХП, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам и в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
	-
	-

	Финансовая поддержка, предоставленная АНО «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»

	Оказание государственной поддержки в виде микрозайма на пополнение оборотных средств
	0,65
	1

	Банковские гарантии
	-
	-

	Финансовая поддержка, предоставленная банк-партнер АО «Корпорация МСП» и другие банки

	Оказание поддержки в виде субсидирования по льготной ставке – 8,5% годовых 
	-
	-

	Соц.контракты самозанятым гражданам за счет средств областного бюджета
	3,0
	12

	В соответствии с  Указом Губернатора Нижегородской области №53 от 07.04.2020, постановлением  Администрации Ковернинского муниципального района от 29 апреля 2020 года №273 «О мерах поддержки организаций Ковернинского муниципального района Нижегородской области, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» предусмотрены меры поддержки  организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

	Субсидии из бюджета муниципального округа организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам
	-
	-

	Субсидии из бюджета муниципального округа организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
	-
	-

	Субсидии из бюджета муниципального округа на оказание поддержки самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	-
	-

	Итого за 1 полугодие 2022 года
	3,65
	13



3. Национальный проект «Демография» 
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 
Завершена реализация проекта «Строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки». В рамках ГП НО "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" и Адресной инвестиционной программы капитальных вложений Нижегородской области. Сумма затрат на 2022 год – 72459,9 тыс.руб. из средств областного бюджета.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
Производится ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 года - за I полугодие 2022 года – 9904,9 тыс.руб.  ( в т.ч. из средств областного бюджета- 2377,2 тыс.руб. и федерального бюджета – 7527,7 тыс.руб.).
Выплата за счет средств регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего или последующего ребенка – за 6 месяцев 2022 года – 567,7  тыс.руб.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – за отчетный период 2022 года – 8323,1 тыс.руб. из средств федерального  бюджета.

4. Национальный проект "Экология", ГП «Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»
В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами, за счет собственных средств, выполняются следующие мероприятия:
1. Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 650,38 км, в т.ч:                      	
- реконструкция -27,94 км.
- эксплуатация -622,44 км.
2. Прокладка просек, устройство минерализованных полос -114,74 км., в т.ч.
- прокладка просек - 12,44 км
- устройство минерализованных полос -102,30км
3. Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 12 шт.
4. Прочистка просек и уход за минерализованными полосами -339,8 км., в т.ч.:
- прочистка просек, уход за противопожарными разрывами -135,0 км
- уход за минерализованными полосами - 204,8км
5. Благоустройство зон отдыха:
- благоустройство мест отдыха  - 112 шт.
- установка и эксплуатация шлагбаумов  - 62 шт.
- установка стендов и аншлагов   - 106 шт. 
6. Искусственное лесовосстановление -453,4 га.
7. Содействие естественному лесовосстановлению - 267,1 га, в т.ч. за счёт сохранения подроста -206,6 га, минерализации почвы -60,5 га.
8. Рубки ухода в молодняках  - 314,1 га
9. Прореживание выполнено на площади 0 га с объемом 0 тыс.куб.м.
10. Проходная рубка выполнено на площади -88,2 га, а с объёмом 4,413 тыс.куб.м.
11. Подготовка почвы под лесные культуры -175,3 га, в т.ч. под лесные культуры будущего года - 175,3 га.
12. Дополнение лесных культур -612,1 га.
13. Агротехнический уход за лесными культурами -2316,8 га.
14. Лесоводственный уход за лесными культурами - 764,2 га.
Мероприятия выполняются за счёт собственных средств арендаторов лесных участков. 
В настоящее время на территории района работают 12 арендаторов лесных участков: ООО «ЛЕССНАБ», ООО «СДМГРУПП», ООО «СМК-Велес», ООО «Кутузова», ООО «Узола», ООО «Племзавод «Семинский», ООО «Лес», СПК «Ковернино», АО «Агроплемкомбинат «Мир», СПК «Хохлома», ООО «СЕВЕР-ЛЕС», ООО «ПлайВуд». 
Общая площадь лесов в аренде – 169 536 га. 

5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ремонт автомобильных дорог регионального значения (27 км) – 314478,8 тыс.руб. из средств областного бюджета.
Завершена реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП Р3 22К-3931) Дорофеево-Гавриловка с искусственным дорожным сооружением через р.Ширмокша – 30641,1 тыс.руб. из средств областного бюджета.
Ведется ремонт мостового перехода через реку «Узола» на автодороге «Хрящи – Дурандино» км 0+299 – 23902,6 тыс.рублей из средств областного бюджета (срок завершения работ до середины ноября 2022 года).

6. В рамках ГП «Содействие занятости населения Нижегородской области», В ГКУ ЦЗН Городецкого района  государственную услугу по профессиональной ориентации за 6 месяцев 2022 года получили  199 человек (5,0 тыс.руб. - ОБ).
Государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде  и безработным гражданам и членам их семей в переселении  в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости была оказана  0 человеку внутри Нижегородской области – 0 тыс.руб.
Проведены 2 ярмарки  вакансий  и учебных рабочих мест  (6,6 тыс.руб.). Число участников мероприятий - 35 человек. 
Численность безработных граждан, получивших услуги по психологической поддержке за 1 полугодие 2021 год составила 10 человек.
Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда предоставлена 9 безработным гражданам (2 тыс.руб.).
В отчетном периоде 2022 года из 3 человека, получивших услуги по содействию самозанятости   1 человек (33,3 %) женщины.
За истекший период 2022 год было выплачено пособий по безработице на сумму 1864,5 тыс. руб. Среднее ежемесячное количество получателей пособия составило 38 человек. 
 Средний период выплаты пособия составил 0,65 месяца,  а среднемесячное пособие - 12638 рублей. 

7. В рамках подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области» ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» прошли средства напрямую в хозяйства:
- назначение и выплата ежемесячных доплат молодым специалистам в соответствии с Законом Нижегородской области от 20.12.2018 №158-З «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» - 708 тыс.руб. (ОБ);
- реализация мероприятий в области известкования кислых почв на пашне – 4524,6 тыс.руб. (ОБ) – 3 получателя поддержки;
В рамках Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуется проект 1 СППоК (возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов) – 2577,5 тыс.руб. (ФБ – 2474,4 тыс.руб., ОБ – 103,1 тыс.руб.).
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