[image: image1.png]KOBEPHHUHO

W}/ﬁi@*

Qodratd
HOHMMISI





Администрация Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	26.09.2013 г.
	                                                 № 738

	
	

	Об утверждении плана мероприятий


В целях разработки прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года, бюджета муниципального района на 2014 год  и среднесрочного финансового плана на 2014-2016 годы Администрация Ковернинского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года,  бюджета муниципального района на 2014 год  и среднесреднесрочного финансового плана на 2014-2016 годы  (далее - план мероприятий).

2. Руководителям отраслевых органов администрации района (субъектам бюджетного планирования бюджета муниципального района) обеспечить  разработку и представление материалов и документов в соответствии с  утвержденным планом мероприятий.

3. Начальнику финансового управления Администрации Ковернинского района В.Н. Соколовой и заведующей отделом экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района Е.Ф. Беловой обеспечить контроль за выполнением данного постановления.

Глава Администрации                                                                       С.И. Бровкин

	
	УТВЕРЖДЕН

Постановлением  Администрации 

Ковернинского муниципального района

от 26.09.2013 года  № 738



ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Ковернинского района на 2014 год и на период до 2016 года, бюджета муниципального района на 2014 год  и среднесрочного финансового плана 2014-2016 годы

	 №

п.п.
	Наименование  документа  (материала)
	Ответственный исполнитель
	Срок представления
	Куда 

представляется

	1.
	Основные параметры предварительного прогноза         социально-экономического развития в целом по Ковернинскому району на 2014 год и на период  до 2016 года, в т.ч.:

- динамика валового продукта (в том числе в отчетном периоде);

- прогноз инфляции, в том числе среднегодовые темпы роста потребительских цен, среднегодовые темпы роста оптовых цен, среднегодовые темпы роста цен на платные услуги;

- объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям);

- амортизационные отчисления;

- остаточная стоимость основных средств 

- объем розничного товарооборота;

- объем платных услуг населению;

- среднегодовая численность занятых в экономике (в т.ч. формирующих фонд оплаты труда);

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- фонд оплаты труда;

- величина прожиточного минимума;

- прибыль прибыльных организаций;

- объем экспорта;

- другие показатели (по согласованию)
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района
	до 7  июня

2013 года


	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	2.
	Информация о прогнозируемых параметрах на 2014-2016 годы по фонду оплаты труда работающих в организациях, финансируемых из консолидированного бюджета Ковернинского района, в том числе по отраслям образование, физическая культура и спорт, культура
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 7 июня 2013 года
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района

	3.
	Информация о прогнозируемых параметрах на 2014-2016 годы по среднесписочной численности и фонду оплаты труда в разрезе категорий работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
	Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района

Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района 

Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района
	до 7 июня 2013 года
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района

	4.
	Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфрастуктуры в разрезе типов учреждений, согласованные с Министерствами, Департаментами Нижегородской области
	Субъекты бюджетного планирования
	до 1 июля

2013 года
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	5.
	Прогноз увеличения тарифов на 2014 - 2016 годы (согласно информации региональной службы по тарифам Нижегородской области)

- на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей и населения;

-  на природный газ


	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района области 


	до 10 июля

2013 года


	Финансовое управление Администрации Ковернинского района 

субъекты бюджетного планирования

	6.
	Прогноз предельных индексов на 2014 - 2016 годы (согласно информации региональной службы по тарифам Нижегородской области)

- изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;

- изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района
	до 10 июля

2013 года


	Финансовое управление Администрации Ковернинского района 

	7.
	Прогнозы развития подведомственных видов экономической деятельности, включающие в себя:

- основные показатели развития на 2014 год и на период до 2016 года, разработанные с учетом сценарных условий и макроэкономических пропорций развития района, намерений хозяйствующих субъектов, анализа итогов развития района в 2012 году и оценки реализации прогноза 2013 года;

- необходимые расчеты, обоснования и пояснительную записку;

- перечень проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе;

- перечень приоритетных задач и инвестиционных проектов в 2014 году и на период до 2016 года
	Субъекты бюджетного планирования 

и иные разработчики прогнозов 

(по запросу)
	до 7  июля 

2013 года
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района

	8.
	Прогнозы социально-экономического развития территорий на 2014 год и на период до 2016 года по формам и показателям, подготовленным Отделом экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района
	Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Ковернинского района (по согласованию)
	до 7  июля 

2013 года
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района

	9.
	Проект Постановления Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Ковернинском муниципальном районе на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 1 августа

2013 года


	Администрация Ковернинского муниципального района

	10.
	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ковернинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации
	Комитет имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального района
	до 10 октября

2013 года
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	11.
	Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Ковернинского района в разрезе доходных источников на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
	Комитет имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального района
	до 7 июня

2013 года
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	12.
	Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с указанием основных параметров расчета
	Главные администраторы доходов 
	до 1 августа

2013 года 
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	13.
	Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой  тепловой  энергии для  муниципальных учреждений района в разрезе отраслей, органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района, городских и сельских поселений на 2014 год 
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района
	до 1 августа

2013 года


	Финансовое управление Администрации Ковернинского района субъекты бюджетного планирования

	14.
	Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии                  (1 Гкал) для муниципальных  учреждений, в разрезе городских и сельских поселений Ковернинского района на 2014- 2016 годы 
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района 
	до 1 августа

2013 года
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района субъекты бюджетного планирования

	15.
	Предварительный прогноз социально-экономического развития Ковернинского района на 2014 год и на период до 2016 года
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района 
	(по запросу  Финансового управления Администрации Ковернинского района)
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	16.
	Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
	Субъекты бюджетного планирования
	до 1 августа

2013 года


	

	17.
	Согласование налоговых и неналоговых доходов на 2014-2016 годы с органами местного самоуправления городских и сельских поселений Ковернинского района
	Финансовое управление Администрации Ковернинского  района
	до 30 сентября

2013 года


	

	18.
	Уточненные по итогам согласования  с Министерством экономики Нижегородской области фактические данные за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз основных бюджетообразующих показателей на 2014 - 2016 годы в Ковернинском муниципальном районе:

- объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям);

- амортизационные отчисления;

- остаточная стоимость основных средств 

- фонд оплаты труда;

- прибыль прибыльных организаций;

- объем розничного товарооборота (без учета объемов сокрытия);

- объем платных услуг (по крупным и средним организациям)
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района
	до 1 июля

2013 года 
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	19.
	Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой  тепловой  энергии для муниципальных учреждений района в разрезе отраслей, органов местного самоуправления, городских и сельских поселений на плановый период 2015 и 2016 годов
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области
	до 30 августа

2013 года


	Финансовое управление Администрации Ковернинского района субъекты бюджетного планирования

	20.
	Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 10 сентября

2013 года
	Субъекты бюджетного планирования

	21.
	Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 10 сентября

2013 года
	Субъекты бюджетного планирования

	22.
	Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования, в том числе по областным целевым программам 
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 20 октября

2013 года


	Субъекты бюджетного планирования

	23.
	Предложения по софинансированию из бюджета муниципального района муниципальных целевых программ на 2014 - 2016 годы (за исключением областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014-2016 годы») 
	Субъекты бюджетного планирования  

(муниципальные заказчики программ)
	до 24 сентября

2013 года
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района

	24
	Предложения по финансированию муниципальных целевых программ на 2014 - 2016 годы 
	Субъекты бюджетного планирования 


	до 1 сентября

2013 года
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района 

Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	25.
	Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
	Субъекты бюджетного планирования
	до 25 сентября

2013 года
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	26.
	Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
	Субъекты бюджетного планирования
	до 25 сентября

2013 года
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	27.
	Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ковернинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по форме, утвержденной постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 30.11.2010 года № 356
	Субъекты бюджетного планирования
	до 30 сентября

2013 года


	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	28.
	Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 17.03.2008 года № 32 (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки)
	Администрация Ковернинского муниципального района, 

Отдел образования,

Отдел культуры и кино,

Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района
	до 5 октября

2013 года
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	29
	Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в Ковернинском районе на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с администрациями городских и сельских поселений 
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 10 октября

2013 года
	

	30.
	Согласование с субъектами бюджетного планирования  бюджетных проектировок на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	с 1 по 14 октября

2013 года
	

	31.
	Полный перечень муниципальных целевых программ, реализуемых на территории района за счет средств бюджета муниципального района, и потребность в финансировании программ на 2014 - 2016 годы
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района
	до 24 сентября

2013 года 
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	32.
	Формирование прогноза консолидированного бюджета Ковернинского района и проекта бюджета муниципального района на 2014 год и среднесрочного финансового плана на 2014- 2016 годы 
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 1 ноября

2013 года
	Администрация Ковернинского муниципального района

	33.
	Проект постановления Администрации Ковернинского муниципального района «О прогнозе социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на 2014 год и на  период  до 2016 года»
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района
	до 1 ноября

2013 года
	Администрация Ковернинского муниципального района

	34.
	Проект решения Земского собрания «О бюджете муниципального района на 2014 год»
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 8 ноября

2013 года
	Администрация Ковернинского 

муниципального района

	35.
	Проект постановления Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении среднесрочного финансового плана Ковернинского района по 2014-2016 годы»
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района
	до 10 ноября

2013 года
	Администрация Ковернинского 

муниципального района

	36.
	Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
	Субъекты бюджетного планирования
	в течение 5 дней после одобрения Администрацией Ковернинского муниципального района
	Финансовое управление Администрации Ковернинского района

	37.
	Прогноз социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на 2014 год и на период  до 2016 года
	Администрация Ковернинского муниципального района
	15 ноября

2013 года
	Земское Собрание

Ковернинского района

	38.
	Проект решения Земского собрания Ковернинского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2014 год»
	Администрация Ковернинского муниципального района
	15 ноября

2013 года
	Земское Собрание

Ковернинского района

	39.
	Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Ковернинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
	Администрация Ковернинского муниципального района
	15 ноября

2013 года
	Земское Собрание

Ковернинского района

	40.
	Основные направления бюджетной и налоговой политики в Ковернинском районе Нижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
	Администрация Ковернинского муниципального района
	15 ноября

2013 года
	Земское Собрание

Ковернинского района 


