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ПАСПОРТ 

программы «Развитие производительных сил 
Ковернинского муниципального района на 2007- 2012 гг.»

	Наименование программы
	Программа «Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района 
на 2007 - 2012 гг.»

	Основание для разработки программы
	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р 
«О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»

	Заказчик программы
	Правительство Нижегородской области

	Основные разработчики программы
	Администрация Ковернинского муниципального района совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области. Координация Программы осуществляется министерством экономики Нижегородской области

	Цель программы
	Повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности Ковернинского муниципального района

	Задачи программы
	1. Развитие реального сектора экономики

2. Повышение конкурентоспособности производимой на территории продукции, услуг

3. Повышение доходов бюджетов

	Основные направления реализации программы
	1. Модернизация действующих предприятий

2. Создание новых производств

3. Создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики

	Исполнители мероприятий программы
	Администрация Ковернинского муниципального района

Организации Ковернинского муниципального района

Органы исполнительной власти Нижегородской области

	Сроки реализации программы
	2007 – 2012 гг.



	Предполагаемые объемы и источники финансирования программы
	Объем инвестиций за 2007-2012 гг.:

1596,13 млн. руб.
	в т.ч. по плану на

2010-2012 гг.:

1012,12 млн. руб.

	
	· собственные средства организаций и средства головных компаний –1159,21 млн. руб.
	- собственные средства организаций и средства головных компаний – 753,73 млн. руб.

	
	· кредиты банков –   322,03 млн. руб.
	- кредиты банков –  198,5 млн. руб.


	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Увеличение результатов 2012 г. к 2006 г.:
	Увеличение результатов 2012 г. к 2009 г.:

	
	· объема отгруженной продукции, услуг - в 3,3 раза 
	· объема отгруженной продукции, услуг - в 2,7 раза

	
	· налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области - в 4,8 раза 
	· налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области - в 2,9 раза 

	
	· создание дополнительных рабочих мест - 639
	· создание дополнительных рабочих мест - 566

	Система организации и контроля исполнения программы
	По итогам реализации программы подготавливаются полугодовые отчеты. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией Ковернинского муниципального района и министерством экономики Нижегородской области


1. Введение

Основой программы развития производительных сил Ковернинского муниципального района являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, повышение эффективности от использования конкурентных преимуществ муниципального района и ориентированных на модернизацию действующих предприятий, создание новых производств, выпускающих конечную продукцию, внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда и конкурентоспособность изготавливаемой продукции, услуг. 

В рамках программы в качестве приоритетного направления развития реального сектора экономики Ковернинского муниципального района выбраны стратегические отраслевые приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года: в лесопромышленном комплексе, пищевой промышленности  и сельском хозяйстве.
Программа консолидирует усилия государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию реального сектора экономики на территории Ковернинского муниципального района и является составной частью программы социально-экономического развития муниципального района.
2. Основные характеристики Ковернинского района 


Площадь района составляет 2,34 тыс. кв. км - 7 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (3% от площади области).

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2010 г.) – 
19,22 тыс.чел. (0,59% от населения области).
Район удален на 128 км по автомагистрали и от г.Н.Новгорода и имеет развитую транспортную инфраструктуру: 

- автомобильные дороги регионального значения протяженностью 458,3 км, из них с твердым покрытием – 441,1 км; 
- автомобильные дороги местного значения – 245,6 км, в т.ч. с твердым покрытием – 128,9 км;

- расстояние до трасс федерального (республиканского) значения: 

- «Нижний Новгород – Киров» - 60 км;

- «Москва – Казань» - 100 км;

- расстояние до железнодорожных станций «Семенов» и «Заволжье» по 60 км;

- расстояние до внутренних судоходных путей – 60 км  (г.Городец).

На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов:

- строительные пески – общие запасы 5820 тыс. куб. м (д.Щегольное);

- кирпично-черепичное сырье – 361 тыс. куб. м (д. Черные и др.);

- соль поваренная каменная  -  712 млн. тонн (с.Белбаж);

- торф – общие запасы торфа составляют 1,51 млн. тонн (площадь торфяных месторождений – 1480 га).

3. Анализ текущего состояния экономики 
Диаграмма 1. Структура экономики в 2006 году
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В 2006 году отгрузка товаров собственного производства, по полному кругу организаций составляет 745,4 млн. руб., по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности составляет 314,7 млн. руб., удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области – 0,05%.
В структуре реального сектора экономики района по итогам 2006 года основную долю занимает сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 42,9%.
В целом за счет выполнения мероприятий программы развития производительных сил в 2007-2009 годы объем инвестиций составил 
584,01 млн. руб.; объем отгруженной продукции – 106,33 млн. руб.; налоговые поступления в консолидированный бюджет области – 8,75 млн. руб.; создано 73 новых рабочих места (Приложение 2).
За период реализации программы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций составил:

- 2007 год – 875,2 млн. руб., в т.ч. по крупным и средним организациям –   762,8 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,1%;
- 2008 год – 994,2 млн. руб., в т.ч. по крупным и средним организациям –  560,2 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,1%;
- 2009 год – 912,4 млн. руб., в т.ч. по крупным и средним организациям – 566,4 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,1%.
Снижение объемов отгруженной продукции в 2009 году к 2008 году связано с влиянием финансового кризиса.
Диаграмма 2. Структура экономики в 2009 году
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В 2009 году отгрузка товаров собственного производства, по полному кругу организаций составляет 912,4 млн.руб., по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности составляет 566,4 млн.руб.
В структуре реального сектора экономики района по итогам 2009 года основную долю занимает промышленное производство сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 38,93%, но его доля по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 3,97 п.п.

В сельском и лесном хозяйстве района на 01.01.2010 г. действует 28 организаций, из них крупных и средних - 9, малых - 19. В этой отрасли экономики занято 2,0 тыс. человек.

На долю промышленных предприятий приходится 34,48% общего объема отгруженной продукции, В промышленности района на 01.01.2010 г. действует 21 организация, из них крупных и средних – 2, малых - 19. В этой отрасли экономики занято 0,4 тыс. человек.
В строительстве, на долю которого приходится около 6,92% общего объема отгруженной продукции, по состоянию на 01.01.2010 г. действует 5 организаций, из них 1 крупная и 4 малых. В этой отрасли экономики занято 
0,1 тыс. человек.
Таким образом, эти три отрасли экономики обеспечивают 80,33% всего производства района.

По итогам 2009 года объем налоговых и неналоговых поступлений  муниципального района в консолидированный бюджет области составил 124,0 млн. руб.  (в т.ч. 4,28 млн. руб. за счет реализации мероприятий программы). Необходимые доходы  по району (сумма доходов на покрытие расходов собственных и государственных полномочий, переданных району, увеличенная на 10% - на развитие района) составили 369,4 млн. руб. 

На 2010 год объем необходимых доходов (расходы бюджета района  с учетом 10-процентного роста на развитие района) должен составить 365,5 млн. руб. (приложение 1). Поступления налоговых и неналоговых доходов показывают, что недостаток средств в 2010 году составил 252,7 млн. руб. (или 69,1 %)  и 197, 8 млн. руб. (или 55,3%) - в 2012 году.

Диаграмма 3. Недостаток финансовых средств Ковернинского района, %
(без учета реализации мероприятий программы производительных сил)
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Налоговая отдача по итогам 2009 года составила 13,2 коп. с рубля отгруженной продукции. 

Финансовое состояние района нельзя признать благополучным, район традиционно является дотационным.

4. Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района

4.1. Основные цели, задачи

Главной целью программы является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности Ковернинского муниципального района 

Задачами развития должны стать: 

· модернизация действующих предприятий;

· организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;

· внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда;

· создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики.

4.2. Основные направления развития отраслей экономики
Развитие производительных сил в Ковернинском муниципальном районе осуществляется по основным направлениям (с учетом специфики района) (Приложение 3): 
4.2.1. Создание новых производств и объектов: 
- строительство завода по производству топливных гранул из отходов лесодревесины (ООО «Приволжская Биотопливная Компания»); 
- строительство завода по производству облицовочного кирпича; строительство районной базы утилизации отходов лесопиления, путем производства топливных брикетов (ООО «УЗОЛА ВУД ФЮЭЛС»); 

- строительство цеха по изготовлению деревянных изделий (ООО «Промысел»); 
- строительство животноводческих комплексов (СПК «Ковернино», СПК «Хохлома», СПК «Колхоз им. Кутузова», СПК «Семинский»); 
- строительство пилорам (СПК «Колхоз им. Кутузова», СПК «Горевский», СПК «Семинский», ОАО «Агроплемкомбинат «Мир»);
- строительство  магазинов  (ООО «Хохломич», ИП Чекмарев, ЗАО «Ковернинское райпо», ИП Каликин С.М., ООО «Альянс», ООО «Полис»);

- строительство стоматологической клиники (ИП Тулупова) и др.
Всего за 2010-2012 годы будет создано 21  новых объектов, в том числе:

- в промышленности – 4;
- в сельском хозяйстве – 10;
- в торговле и предоставлении платных услуг– 7.

Реализация этого направления позволит:

	Ожидаемый эффект  от реализации
	За период 2010-2012 к уровню 2009 года (+)
	За период 2007-2012 г.г. к уровню 2006 года ( с учетом факта 2007-2009 г.г. и плана на 2010-2012 г.г.)   (+)

	Объем инвестиций 
(млн. руб.)
	760,15
	919,44

	Объем отгруженной продукции (млн. руб.)
	1682,4
	1693,7

	Объем товарооборота

(млн. руб.)
	38,96
	42,19

	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области (млн. руб.)
	227,32
	228,77

	Создано новых рабочих мест
	465
	467


Кроме того, производство молока увеличиться на 3,395 тыс. тонн, мяса – на 24 тонны, пиломатериала – 12 тыс. куб. м.

4.2.2. Реконструкция, модернизация и перепрофилирование действующих предприятий, в т.ч. объектов: 
- производства в ЗАО «Пятницкий» и ООО «Промысел»; реконструкция рыбного цеха ЗАО «Ковернинское райпо»; 
- приобретение оборудования (ООО «Общепит», ООО «Ковернинские колбасы», ОАО «Северный шелк», ООО «Исток»); 
- реконструкция цехов обработки древесины (ООО «Рось», ОАО «Хохломский художник»); 
- реконструкция молочного завода (племзавод им. Ленина филиал ООО «Агрофирма  «Волготрансгаз»); 
- реконструкция животноводческих помещений (ОАО АПК «Мир», СПК «Семинский», СПК «Горевский», СПК «Хохлома»); 
- модернизация доильного оборудования коровника (СПК «Хохлома»);
- реконструкция свинарника под телятник (СПК «Колхоз им.Кутузова», СПК «Каменский»); 
- реконструкция цеха по изготовлению пластиковых окон (ИП «Усанов А.К.);

- приобретение оборудования для переработки древесины (ИП Абрамов П.И.) и для производства мебели (ИП Купренков И.Н.);

- реконструкция кафе (ООО «Пинта-К»);

- реконструкция магазинов (ЗАО «Ковернинское райпо»), магазина (ООО «Универмаг»), ООО «Ковернино»; 
- модернизация строительного оборудования (МУП МСО «Ковернинская»); 
- приобретение автобусов (ОАО «Ковернинское АТП») и др.
Всего за 2010-2012 годы будет модернизировано 42 объектов (производство), 
в том числе:

- в промышленности – 15;

- в сельском хозяйстве – 18;
- в строительстве – 1;

- в транспорте – 1;
- в торговле, общественном питании– 7. 
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий по  реконструкции и модернизации предприятий:

	Ожидаемый эффект  от реализации
	За период 2010-2012 к уровню 2009 года (+)
	За период 2007-2012 г.г. к уровню 2006 года ( с учетом факта 2007-2009 г.г. и плана на 2010-2012 г.г.)   (+)

	Объем инвестиций 

(млн. руб.)
	199,97
	422,39

	Объем отгруженной продукции (млн. руб.)
	323,55
	373,28

	Объем товарооборота и общественного питания
(млн. руб.)
	97,8
	122,2

	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области (млн. руб.)
	55,58
	61,18

	Создано новых рабочих мест
	101
	167


Кроме того, производство молока увеличиться на 2,56 тыс. тонн, мяса – на 210 тонн, поголовья коров увеличиться на 300 голов.

4.2.3. Мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур приобретение высокопроизводительной техники, ввод в оборот неиспользуемых земель (сельхозорганизации района). На реализацию этого направления будет направлено инвестиций в сумме – 2,0 млн. руб.

Реализация этого направления позволит увеличить:

- объем произведенной продукции – на 13,9 млн. руб.;

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 1,84 млн. руб.
4.2.4. Развитие и стимулирование малых форм хозяйствования - приобретение скота, транспорта, реконструкция подсобных помещений. На реализацию этого направления будет направлено инвестиций в сумме – 50,0 млн. руб.

В результате чего объем произведенной продукции увеличиться на 24,5 млн. руб.
Показатели эффективности за счет реализации мероприятий программы

	Ожидаемый эффект от реализации
	За период

2010-2012 г.г. к уровню 2009 года (+)
	За период 2007-2012 г.г. к уровню 2006 года (с учетом факта 2007-2009 г. и плана на 2010-2012 г.г.) (+)
	За период 2007-2009 г.г. к уровню 2006 г.

	Объем инвестиций (млн. руб.)
	1012,12
	1596,13
	584,01

	Объем отгруженной продукции и платных услуг (млн. руб.)
	2044,35
	2150,68
	106,33

	Налоговые поступления в КБ (млн. руб.)
	284,74
	293,49
	8,75

	Создано новых рабочих мест (ед.)
	566
	639
	73


4.2.5. Повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил.
На территории района существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего, промышленности строительных материалов и строительства: 
1) 7 свободных «зеленых» площадок общей площадью 21,75 га (217,5 тыс. кв. м.), на которых предполагается развитие обрабатывающих производств, автозаправочных станций, предприятий социально-культурного и бытового назначения, строительство магазинов и развития организаций гостиничного бизнеса (Приложение 4);
2) запасы природных ресурсов (Приложение 5), в т.ч.:
· Белбажское месторождение каменной соли - в 45 км от р.п. Ковернино, с.Белбаж (в начале 70-х годов прошлого столетия установлено, что с.Белбаж расположено на пластах каменной соли, однако, пласты соли залегают достаточно глубоко - около 450 м под землей). В перспективе это месторождение со своей инфраструктурой будет одним из самых известных в России. Разработка месторождения и его реализация планируется в 2015 году.
· Глины кирпичные - месторождение глины находится в 2-х км северо-западнее р.п. Ковернино, глина залегает на небольшой глубине и характеризуется хорошим качеством,  может использоваться как строительный материал;
· Торф - на территории района расположено 22 торфяных месторождения верхового, переходного и низинного типов. Преобладают мелкие торфяные месторождения низинного типа до 10-50 га. На водоразделах рек сформировались 2 крупных торфяных месторождения верхового типа площадью свыше 100 га;

Реализация мероприятий программы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2012 году в 2,7 к достигнутому уровню 2009 года и изменить существующую структуру экономики района с увеличением доли промышленного производства до 49,1% (38,9% - в 2009 году).
Диаграмма 4. Структура экономики в 2012 году

[image: image4.wmf]33,54%

2,81%

2,31%

6,10%

6,14%

49,10%

Промышленное производство - 49,1%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 33,54%

Строительство - 2,81%

Транспорт и связь - 2,31%

Оптовая и розничная торговля - 6,1%

Другие виды деятельности - 6,14%


5. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программных мероприятий потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые ресурсы. 

 Обеспечение выполнения мероприятий потребует привлечения финансовых ресурсов. Их общий объем – 1596,13 млн. руб., (объемы, а также соотношение собственных и привлеченных средств могут изменяться в зависимости от намерений инвесторов).
За период 2007-2009 гг. в рамках реализации программы развития производительных сил привлечено:

- финансовых ресурсов – 584,01 млн. руб.

- трудовых ресурсов – 73 человека.

Для дальнейшей реализации программных мероприятий в 2010-2012 г.г. потребуется дополнительное привлечение финансовых ресурсов –  1012,12 млн. руб., из них: 

внебюджетные источники

·   собственные средства организаций – 753,73 млн. руб.; 

·   кредиты банков – 198,5 млн. руб.
бюджетные средства

· средства федерального бюджета – 25,0 млн. руб.;
· средства областного бюджета – 34,89 млн. руб.
Для развития реального сектора экономики потребуется дополнительно привлечь 566 человек, которые будут привлечены за счет внутренних трудовых ресурсов района.
6. Оценка уровня развития экономики и финансовой самообеспеченности Ковернинского района
Результатом проведения мероприятий будет увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области в 2012 году к уровню 2006 года в 4,8 раза.
Предложенные мероприятия сформируют такую структуру экономики, которая позволит не только сократить недостаток средств района, но и обеспечить его самообеспеченность к 2012 году (Приложение 6).

Диаграмма 5. Доходы Ковернинского района, млн. руб.
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Диаграмма 6. Уровень недостатка (избытка) средств в районе, %
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Приложение 1
Расчет необходимых доходов по Ковернинскому району до 2012 года 
на основе текущего состояния развития экономики 

(без учета реализации мероприятий программы производительных сил)

	Показатели
	2006 год факт
	2007 год факт
	2008 год факт
	2009 год факт
	2010 год оценка
	2011 год

прогноз
	2012 год

прогноз
	2012 год к 2006 году, %
	2012 год к 2009 году, %

	1. Расходы бюджета на собственные и государственные полномочия, млн. руб.
	164,9
	246,0
	378,6
	420,7
	397,6
	410,0
	430,0
	260,76
	102,2

	2. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, млн. руб.
	74,4
	88,5
	121,4
	119,7
	112,8
	134,2
	160,0
	215,1
	133,7

	3.Необходимые доходы*, млн. руб.
	х
	228,7
	346,6
	369,4
	365,5
	360,1
	357,8
	х
	х

	4. Недостаток средств района:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- млн. руб. (стр.2-стр.3)
	х
	-140,2
	-225,2
	-249,7
	-252,7
	-225,9
	-197,8
	х
	х

	- %             (стр.4/стр.3)
	х
	-61,3
	-65,0
	-67,6
	-69,1
	-62,7
	-55,3
	х
	х


* Включают в себя: Необходимые доходы на развитие района (увеличенная на 10% сумма расходов на собственные и государственные полномочия за минусом расходов по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, инвестиций, в состав которых включены строительство школ, больниц, дорог, газификация и т.д.).

Приложение 2

Выполнение программы производительных сил Ковернинского района за 2007-2009 гг.
	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	Промышленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Новое строительство
	 
	 
	 
	 122,93
	 
	 
	 
	 0
	 
	 
	 
	 0
	 
	 
	 
	0 

	1
	ООО «Приволжская Биотопливная Компания»
	топливная промышленность
	Строительство завода по производству топливных гранул из отходов древесины (пеллет);  предполагаемое место -  между р.п. Ковернино и д.Беляево. / 2008-2009
	0,00
	100,00
	111,00
	111,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	2.
	ООО "Промысел"
	Деревообрабатывающая промышленность
	Строительство цеха по изготовлению деревянных изделий площадью 1800 кв.м. / 2008-2009
	0,00
	11,70
	11,93
	11,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	3.
	СППК "Муравей"
	Пищевая промышленность
	Строительство комплекса по первичной переработке скота д.Черные (убойный цех на 20 голов КРС и 20 голов свиней в смену, разделка мяса, его охлаждение). / 2009
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
	 
	 
	 
	 50,93
	 
	 
	 
	 41,58
	 
	 
	 
	 3,29
	 
	 
	 
	 49

	4
	ОАО "Хохломский художник"
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	1) Реконструкция и модернизация художественного цеха в р.п. Ковернино под цех обработки древесины.
Приобретение котла на дровяных отходах "Прометей", оборудования для ремонта кровли, автокрана "фискарс", станка цилиндрического и других деревообрабатывающих станков.
2) Реконструкция и модернизация художественного цеха и гаража в д.Семино 
3) Строительная конструкция для строительства жилья. д.Семино. / 2007-2009
	1,20
	4,20
	4,20
	4,20
	0,45
	0,75
	0,75
	1,95
	0,04
	0,07
	0,08
	0,19
	8
	16

	8

	8

	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	5
	ООО "Рось"
	Деревообрабатывающая промышленность
	Реконструкция цеха обработки древесины, приобретение оборудования, автотранспорта. / 2007-2009
	2,50
	3,00
	4,50
	4,50
	2,00
	1,00
	1,00
	4,00
	0,49
	0,45
	0,10
	1,04
	35
	26

	16

	16

	6
	ООО "Исток"
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	Приобретение оборудования по обработке древесины, р.п. Ковернино. / 2007-2009
	1,00
	2,00
	2,00
	2,00
	0,60
	0,60
	0,70
	1,90
	0,06
	0,07
	0,08
	0,21
	6
	6
	6
	6

	7
	ООО "Промысел"
	Деревообрабатывающая промышленность
	Модернизация производства (приобретение оборудования для деревообработки).
Модернизация вентиляционной системы, д. Семино. / 2007-2009
	2,60
	2,90
	2,90
	2,90
	0,00
	2,60
	5,20
	7,80
	0,10
	0,22
	0,24
	0,56
	5
	5
	5
	5

	8
	ЗАО "Пятницкий"
	Пищевая промышленность
	Модернизация производства (замена вакуумной машины и линии по производству сыров). / 2007-2009
	0,33
	0,56
	1,00
	1,00
	2,00
	1,32
	1,55
	4,87
	0,02
	0,02
	0,02
	0,06
	2
	5
	5
	5

	9
	ЗАО "Узольское"
	Пищевая промышленность
	Ремонт цехов с переносом  оборудования по приемке молока, приобретение и установка оборудования для производства новых видов продукции (йогурт, кефир и др.). / 2008-2009
	0,00
	0,18
	0,18
	0,18
	0,00
	1,70
	10,00
	11,70
	0,00
	0,07
	0,07
	0,14
	0,00
	4,00
	0,00
	0

	10
	ЗАО "Ковернинское райпо", д.Семино (арендатор "Промсервис")
	Пищевая промышленность
	Реконструкция рыбного цеха (приобретение оборудования). / 2007-2009
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,00
	0,30
	1,10
	1,40
	0,00
	0,09
	0,25
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	11
	ООО "Общепит", р.п. Ковернино
	Пищевая промышленность
	Реконструкция кондитерского цеха (приобретение оборудования). / 2007-2009
	0,20
	0,80
	1,30
	1,30
	0,06
	0,28
	0,32
	0,66
	0,01
	0,03
	0,03
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	12
	ООО "Ковернинские колбасы" (ИП Андреева Н.С.)
	Пищевая промышленность
	Приобретение оборудования (вакуумный шприц, вакуумный упаковщик и другое оборудование).
Реконструкция цеха. / 2007-2009
	2,66
	4,40
	5,85
	5,85
	0,70
	0,80
	0,90
	2,40
	0,07
	0,08
	0,09
	0,24
	5,00
	5,00
	5,00
	5

	13
	Племзавод им. Ленина филиал ООО "Агрофирма "Волготрансгаз"


	Пищевая промышленность
	Реконструкция молочного завода. / 2007-2009
	0,60
	0,60
	28,30
	28,30
	0,40
	2,20
	2,30
	4,90
	0,04
	0,20
	0,20
	0,44
	0
	4
	4
	4

	Итого по промышленности
	
	
	
	173,86
	
	
	
	41,58
	
	
	
	3,29
	
	
	
	49

	Сельское хозяйство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Новое строительство
	 
	 
	 
	 21,82
	 
	 
	 
	 11,3
	 
	 
	 
	 1,1
	 
	 
	 
	 2

	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	14
	СПК "Ковернино"
	Животноводство
	Строительство коровника беспривязного содержания на 400 голов с  доильным залом, д. Б. - Мосты / 2008-2009
	0,00
	8,00
	9,42
	9,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	15
	СПК "Хохлома"
	Животноводство
	Строительство коровника на 140 голов, д. Ермилово / 2007-2009
	11,70
	12,40
	12,40
	12,40
	0,00
	6,30
	5,00
	11,30
	0,00
	0,60
	0,50
	1,10
	0
	2
	2
	2

	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
	 
	 
	 
	 147,33
	 
	 
	 
	 7,85
	 
	 
	 
	1,03
	 
	 
	 
	10

	16
	СПК "Каменский"
	Животноводство
	Реконструкция свинарника под телятник. / 2008-2009
	0,00
	5,70
	7,90
	7,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	17
	СПК "Колхоз им. Кутузова"
	Животноводство
	Приобретение клеток и оборудования для перевода телят на холодный способ содержания. / 2009
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	18
	ОАО АПК "Мир"
	Животноводство
	Реконструкция комплекса КРС на 800 голов  с доильным залом, д. Гавриловка. / 2007-2009
	92,60
	60,60
	67,50
	67,50
	0,00
	0,35
	0,40
	0,75
	0,00
	0,05
	0,10
	0,15
	0
	2
	2
	2

	19
	СПК "Семинский"
	Животноводство
	Реконструкция 2-х коровников на 320 голов, д.Семино. / 2007-2009
	19,60
	30,60
	48,40
	48,40
	0,00
	0,00
	1,90
	1,90
	0,00
	0,00
	0,18
	0,18
	0
	0
	2
	2

	20
	СПК "Горевский"
	Животноводство
	Реконструкция коровника на 400 голов, д. Маза / 2009
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	0,00
	4,50
	4,50
	0,00
	0,00
	0,50
	0,50
	0
	0
	5
	5

	21
	СПК "Хохлома"
	Животноводство
	Модернизация доильного оборудования коровника на 200 голов, с. Хохлома. / 2008-2009
	0,00
	3,10
	3,10
	3,10
	0,00
	0,30
	0,40
	0,70
	0,00
	0,10
	0,10
	0,20
	0
	1
	1
	1

	22
	СПК "Хохлома"
	Животноводство
	Реконструкция телятника на 200 голов, д. Тарасово. / 2007-2009
	0,60
	0,90
	1,04
	1,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	23
	СПК "Хохлома"
	Животноводство
	Реконструкция телятника на 350 голов, д.Шишино. / 2007-2009
	0,40
	0,70
	1,23
	1,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	24
	СПК "Колхоз им. Кутузова"
	Животноводство
	Реконструкция свинарника под телятник на 200 голов. / 2008-2009
	0,00
	2,50
	4,16
	4,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Мероприятия по повышению урожайности и валового сбора основных сельскохозяйственных культур
	 
	 
	 
	145,4 
	 
	 
	 
	17,3
	 
	 
	 
	 1,7
	 
	 
	 
	5 

	25
	Сельхозорганизации района
	Растениеводство
	Приобретение высокопрозводительной техники: 
трактора: К-744, МТЗ-1225; 
комбайны: Дон-1500, Е-281; 
сеялки: СКП-2,1, СУПС-6; 
почвообрабатывающая техника: Кит-7, Смаранч. / 2007-2009


	50,30
	136,00
	139,30
	139,30
	2,60
	3,40
	6,00
	12,00
	0,30
	0,30
	0,70
	1,30
	5
	5
	5
	5

	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	26
	Сельхозорганизации района
	Растениеводство
	Ввод в оборот неиспользуемых земель.
Увеличение посевных площадей: в 2008 г. - на 500 га, в 2009 г. - на 500 га. / 2007-2009
	1,30
	3,80
	6,10
	6,10
	0,00
	2,50
	2,80
	5,30
	0,00
	0,20
	0,20
	0,40
	0
	0
	0
	0

	Мероприятия по повышению продуктивности животноводства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Другие
	 
	 
	 
	 56,9
	 
	 
	 
	28,0 
	 
	 
	 
	 0
	 
	 
	 
	 0

	27
	Личные подсобные хозяйства
	Производство продукции сельского хозяйства
	Приобретение личными подсобными хозяйствами скота, транспорта, реконструкция подсобных помещений. / 2008-2009
	0,00
	50,30
	56,90
	56,90
	0,00
	18,00
	10,00
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Итого по сельскому хозяйству
	
	
	
	371,45
	
	
	
	64,45
	
	
	
	3,83
	
	
	
	17

	Торговля, общественное питание, платные услуги населению *
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Новое строительство
	 
	 
	 
	 14,54
	 
	 
	 
	 3,23
	 
	 
	 
	 0,35
	 
	 
	 
	 0

	28
	ЗАО "Ковернинское райпо"
	Торговля
	Строительство магазина "Стройдвор" №2 -  250 кв.м, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов. / 2009
	0,00
	0,00
	4,50
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	29
	ИП Ковлягина Т.Н.
	Торговля
	Строительство магазина в р.п.Ковернино, ул.Чкалова. / 2009
	0,00
	0,00
	0,80
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	30
	ИП Каликин С.М.
	Торговля
	Строительство магазина в р.п. Ковернино, ул.Школьная. / 2008-2009
	0,00
	0,50
	0,80
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	31
	ИП Тулупова Е.А.
	Платные услуги
	Строительство стоматологической клиники в р.п. Ковернино, ул. Б.-Ильинка. / 2008-2009
	0,00
	2,50
	2,50
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	32
	ООО "Хохломич"
	Торговля
	Строительство продовольственного магазина, д. Хохлома. / 2007-2009


	0,96
	1,40
	1,44
	1,44
	0,00
	1,47
	1,76
	3,23
	0,05
	0,15
	0,15
	0,35
	0
	0
	0
	0

	33
	ИП Чекмарев
	Розничная торговля
	Строительство магазина  (280 кв. м), р.п. Ковернино / 2008-2009


	0,00
	2,00
	4,50
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
	 
	 
	 
	 9,79
	 
	 
	 
	 24,4
	 
	 
	 
	 1,25
	 
	 
	 
	 7

	34
	ЗАО "Ковернинское райпо" (арендатор - ООО "Вертикаль")


	Торговля
	Реконструкция магазина "Стройдвор" № 1 площ. 270 кв.м. / 2008-2009
	0,00
	2,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,60
	3,00
	3,60
	0,00
	0,06
	0,30
	0,36
	0
	4
	4
	4

	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	35
	ЗАО "Ковернинское райпо"
	Торговля
	Реконструкция магазинов, в т.ч.:
- магазина "Мебель"; р.п. Ковернино;
- магазина № 7, р.п. Ковернино;
- магазина д. Горево.
Расширение торговых площадей (до 200 кв. м).
Приобретение торгового оборудования. / 2007-2009
	3,70
	3,70
	3,70
	3,70
	3,38
	0,84
	1,02
	5,24
	0,04
	0,06
	0,10
	0,20
	0
	0
	0
	0

	36
	ООО "Универмаг"
	Торговля
	Реконструкция магазина, р.п. Ковернино / 2007-2009
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	7,00
	1,75
	2,00
	10,75
	0,05
	0,08
	0,10
	0,23
	3
	3
	3
	3

	37
	ОАО АПК "Мир"
	Торговля
	Реконструкция кафе (основная деятельность - торговля), р.п.Ковернино. / 2007-2009
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,60
	0,00
	0,60
	0,00
	0,01
	0,00
	0,01
	0
	0
	0
	0

	38
	ООО "Ковернино"
	Розничная торговля
	Ремонт магазина, р.п. Ковернино. / 2007-2009
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	2,80
	0,70
	0,71
	4,21
	0,14
	0,15
	0,16
	0,45
	0
	0
	0
	0

	Итого по торговле, общественному питанию  и платным услугам
	
	
	
	24,33
	
	
	
	27,63
	
	
	
	1,6
	
	
	
	7

	Транспортная инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
	 
	 
	 14.37
	 
	 
	 
	 0,3
	 
	 
	 
	 0,03
	 
	 
	 
	0 

	39
	МП "Автопредприятие "Ковернинское"
	Транспорт
	Приобретение новых автобусов для междугородних рейсов. / 2008-2009
	0,00
	0,00
	14,37
	14,37
	0,00
	0,00
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0
	0
	0
	0

	Итого
	196,99
	461,83
	584,01
	584,01
	8,81
	42,40
	55,12
	106,33
	1,41
	3,06
	4,28
	8,75
	69
	88
	73
	73

	Товарооборот 
* - по направлению "Торговля" в столбце "объем отгруженной продукции" заполняется объем розничного товарооборота.
	
	
	
	0,00
	13,18
	5,96
	8,49
	27,63
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00


Приложение 3

План мероприятий по развитию производительных сил Ковернинского района на 2010-2012 гг.
Ответственные исполнители – администрация района, организации, органы исполнительной власти Нижегородской области

	№
	Предприятие/ 

отрасль
	Наименование мероприятия (проекта)
	Срок реализации проекта
	Ответственный от Правительства Нижегородской области / 
	Необходимые ресурсы (трудовые, энергетические,

сырьевые и др.)
	Предполагаемый объем инвестиций, млн. руб.
	Ожидаемый эффект от реализации

	
	
	
	
	Возможная форма государственной поддержки
	
	всего
	собственные средства организаций
	другие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Промышленность

	1.1. Новое строительство

	1.1.1.
	ООО "Приволжская Биотопливная Компания" / топливная промышленность
	Строительство завода по производству топливных гранул из отходов лесодревесины (пеллет). Предполагаемое место - между р.п. Ковернино и д. Беляево.
	2010-2012
	Минпром, Депертамент лесного хозяйства НО,
минТЭК

Представление проекту статуса приоритетного с нефинансовыми мерами господдрежки
	Трудовые ресурсы - 200 чел. Сырье - древесина - 380 тыс.куб.м./год. Предоставление дополнительных электромощнос-тей – 1,6 МВт. Проработка вопроса по предоставлению лесосечного фонда.
	203,8
	203,8
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
- объемов отгруженной продукции на 817,5 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2011 г. – 154,2 млн. руб.;
в 2012 г. –  663,3 млн. руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области -на 108,0 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. – 20,4 млн. руб.; 
в 2012 г. – 87,6 млн. руб.
Будет создано 200 новых рабочих мест.

	1.1.2.
	Новое производство / промышленность стройматериалов
	Строительство завода по производству облицовочного кирпича.
	2011-2012
	Минстрой, Мининвест, МинТЭК
	Трудовые ресурсы - 150 чел. Предоставление дополнительных электромощностей. 
	300
	300
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 годы планируется увеличение: - объемов отгруженной продукции на 600,0 млн.руб., в т.ч. По годам: в 2011 г. - 199,7 млн.руб.; в 2012 г. - 400,3 млн.руб. Налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 79,2 млн.руб., в т.ч. по годам: в 2011 г. - 26,4 млн.руб.; в 2012 г. - 52,8 млн.руб. Будет создано 150 новых рабочих мест.

	1.1.3.
	ООО "Промысел" / обрабатывающие производства
	Строительство цеха по изготовлению деревянных изделий площадью 1800 кв.м.
	2010-2012
	Минпром
Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 20 чел.
	6,07
	6,07
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 годы планируется увеличение: - объемов отгруженной продукции на 23,1 млн.руб., в т.ч. По годам: в 2010 г. - 5 млн.руб.; в 2011 г. - 5,7 млн.руб.; в 2012 г. - 12,4 млн.руб. - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 3,05 млн.руб., в т.ч. по годам: в 2010 г. - 0,66 млн.руб.; в 2011 г. - 0,75 млн.руб.; в 2012 г. - 1,64 млн.руб. Будет создано 20 новых рабочих мест.

	1.1.4.
	ООО "УЗОЛА ВУД ФЮЭЛС"
	Строительство районной базы утилизации отходов лесопиления, путем производства топливных брикетов
	2011-2012
	Миннвест
	Трудовые ресурсы - 21 чел. Сырье - древесина 15,4 тыс.куб.м./год
	40
	40
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 годы планируется увеличение: - объемов отгруженной продукции на 125,0 млн.руб., в т.ч. По годам: в 2011 г. - 50,6 млн.руб.; в 2012 г. - 74,4 млн.руб. - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 16,5 млн.руб., в т.ч. по годам: в 2011 г. - 6,7 млн.руб.; в 2012 г. - 9,8 млн.руб. Будет создано 21 новое рабочее место.

	1.2. Реконструкция, модернизация, кап.ремонт, перепрофилирование существующих предприятий


Модернизация производства (замена вакуумной машины и линии по производству сыров)

д.Понурово


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г.   планируется увеличение:

   - объемов отгруженной продукции на 11,24 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010 г. – 2,34 млн. руб.;

в 2011 г. – 3,1 млн.руб.;

в 2012 г. –  5,8 млн.руб.

  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,5  млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – на 0,3 млн. руб. 

в 2011 г. – на 0,4 млн. руб.,  

	в 2012 г. – на 0,8 млн. руб.

	1.2.2.
	ЗАО "Узольское" / пищевая промышленность
	Ремонт цехов с переносом  обору-дования по приемке молока, приобре-тение и установка оборудования  для производства но-вых видов продук-ции (йогурт, кефир и др.)
	2010-2012
	Минсельхоз-прод
	Трудовые ресурсы - 10 чел.
	3,74
	3,74
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
- объемов отгруженной продукции на 40,7 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. –  12,0 млн. руб.;
в 2012 г. – 28,7 млн. руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 5,4 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г.  – на 1,6 млн. руб.,
в 2012 г.  – на 3,8 млн. руб.
  Будет создано 10 новых рабочих мест.

	1.2.3.
	ООО "Промысел" / деревообрабатывающая промышленность
	Модернизация производства (приобретение оборудования для деревообработки)
Модернизация вен-тиляционной сис-темы  д. Семино
	2010-2012
	Минпром, Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	 
	5,4
	5,15
	 
	 
	0,25
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
   - объемов отгруженной продукции на 27,5 млн. руб. , в т.ч. по годам:
в 2010г. – 5,7 млн. руб.,
в 2011 г. – 8,1 млн.руб.;
в 2012 г. – 13,7 млн.руб.
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 3,63 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010 г. – на 0,75 млн. руб. 
в 2011 г. – на 1,07 млн.руб.
в 2012 г. – на 1,81 млн.руб.


Реконструкция рыбного цеха (приобретение оборудования) 

д .Семино


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:

 - объемов отгруженной продукции - на 5,75 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010 г. – 1,2 млн. руб.;

в 2011 г. – 2,05 млн.руб.

в 2012 г. – 2,5 млн.руб.

  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,76 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г – на 0,16 млн. руб.,

в 2011 г. – на 0,27 млн.руб.,

в 2012 г. – на 0,33 млн.руб.

	

	1.2.5.
	ООО "Общепит" / пищевая промышленность
	Реконструкция кондитерского цеха
(приобретение оборудования)
р.п. Ковернино
	2007-2012
	Минсельхоз-прод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта планируется  за 2010-2012 г.г. увеличение:
 - объемов отгруженной продукции - на 1,7 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. - 0,35 млн. руб.,
2011 г. – 0,6 млн.руб.
2012 г. – 0,75 млн.руб.
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,23 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010 г. – на 0,05 млн. руб.
в 2011 г. – на 0,08 млн.руб.
в 2012 г. –  на 0,1 млн.руб.



За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:

 -объемов отгруженной продукции – на 5,55 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. – 1,1 млн. руб.,

в 2011 г. – 1,95 млн.руб.

в 2012 г. – 2,5 млн.руб.

 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,74 млн. руб., в т.ч. по годам:  

в 2010 г. – на 0,15 млн. руб.,

в 2011 г. – на 0,26  млн.руб.,

в 2012 г.  - на 0,33 млн.руб.

	

	1.2.7.
	ОАО "Северный шелк" / легкая промышленность
	Приобретение обо-рудования: 
 - линии короткого волокна;
- спушивателя тресты В-1;
- автотранспорта.
	2010-2012
	Минсельхоз-прод % ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	4,8
	 
	 
	 
	4,8
	 
	За счет реализации проекта в 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:
 -объемов отгруженной продукции на 9,45 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 2,0  млн. руб.,
в 2011 г. – 3,64 млн.руб., 
в 2012 г. – 3,81 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 1,24 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,26 млн. руб.
в 2011 г. – 0,48 млн.руб., 
в 2012 г. – 0,50 млн.руб.

	1.2.8.
	ООО "Рось" / деревообрабатывающая промышленность
	Реконструкция цеха обработки древесины, приобретение оборудования, автотранспорта
	2007-2012
	Минпром, Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:
 - объемов отгруженной продукции на 8,75 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 1,5 млн. руб., 
в 2011 г. – 3,2 млн.руб.,
в 2012 г. – 4,05 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 1,15 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010 г. – на 0,2 млн. руб.,
в 2011 г. – на 0,42 млн.руб.;
в 2012 г. – на 0,53 млн.руб.


ОАО «Хохломский художник»

/


1). Реконструкция и модернизация художественного цеха в р.п. Ковернино под цех обработки древесины (при-обретение котла на дровяных отходах «Прометей», оборудование для ремонта кровли, автокрана «Фискарс», станка цилиндри-ческого и других деревообрабатывающих станков).

2). Реконструкция и модернизация художественного цеха и гаража в д.Семино (пилорама, деревообрабатывающихе станки, котел, сушильное обору-дование).


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:

 -объемов отгруженной продукции на 4,01 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – 0,85 млн. руб.,

в 2011 г. – 1,16 млн.руб.,

в 2012 г. – 2,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,52 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. – на 0,11 млн. руб.,

в 2011 г. – на 0,15 млн.руб.

в 2012 г. – на 0,26 млн.руб.


Будет создано 4 новых рабочих места

	

	1.2.10.
	ООО "Исток" / обработка древесины и производство изделий из дерева
	Приобретение обо-рудования по обра-ботке древесины
р.п. Ковернино
	2007-2012
	Минпром, Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:
 - объемов отгруженной продукции на 3,8 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. – 0,8 млн. руб., 
в 2011 г. – 1,3 млн.руб.,
в 2012 г. – 1,7 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,46 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,09 млн. руб.,
в 2011 г. – 0,17 млн.руб.;
в 2012 г. – 0,2 млн.руб.


Племзавод им. Ленина филиал ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»

/


За счет реализации проекта за 2010 - 2012 г.г. планируется 

 увеличение:

- объемов отгруженной продукции на 11,4 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. -2,4 млн. руб.,

в 2011 г. –  3,9 млн.руб.;

в 2012 г. – 5,1 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,5 млн. руб., 

в т.ч. по годам:

в 2010г. – на 0,32 млн. руб.

в 2011 г. – на 0,51 млн.руб.;

в 2012 г. – на 0,67 млн.руб.

	

	1.2.12.
	ИП Усанов А.К./ обрабатывающие производства
	Реконструкция /модернизация цеха по изготовлению пластиковых окон /  площ. 121  кв.м
	2010-2012
	Минстрой, Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 10 чел.
	1,6
	1,6
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:
- объемов отгруженной продукции на 1,2 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,1 млн. руб.;
в 2011 г. – 0,5 млн.руб.;
в 2012 г. –  0,6 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 0,16 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. – 0,01 млн. руб.,
в 2011 г. – 0,07 млн.руб.;
в 2012 г. –  0,08 млн.руб.
Будет создано 10 новых рабочих мест.


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 4 млн. руб., в т.ч. по годам:

в  2011 г.- 1,0 млн.руб.;

в 2012 г. -  3,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,53 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,13 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,4 млн. руб.

Будет создано 15 новых рабочих мест.

	

	1.2.14.
	ИП Абрамов П.И. / обработка древесины и производство изделий из дерева
	Приобретение оборудования для переработки древесины в д. Наумово
	2011-2012
	Минпром, Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 12 чел. Сырье - лес - 10 тыс.куб.м./год
	1,5
	1,5
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 10,8 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г.- 4,0 млн.руб.;
в 2012 г. -  6,8 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,43 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. – 0,53 млн.руб.;
в 2012 г. – 0,90 млн. руб.
Будет создано 12 новых рабочих мест.


За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

- объема произведенной продукции на 3,1 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2011 г. – 1,4 млн.руб.;

в 2012 г. –  1,7 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 0,4 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,18 млн.руб.;

в 2012 г. –  0,22 млн.руб.

	Будет создано 5 новых рабочих мест

	ИТОГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 2010 – 2012 годы планируется: 
Объем инвестиций составит 577,7 млн. руб. (в т.ч. собственные средства – 572,45 млн.руб., средства областного бюджета – 5,25 млн.руб.)
Увеличение  объемов отгрузки товаров собственного производства –  на 1714,55 млн. руб. (в т.ч. 2010г. – на 23,34 млн. руб.; 2011 г. – на 458,1 млн.руб.; 2012 г. - 1233,11 млн.руб. 
Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 226,4 млн. руб. (в т.ч. 2010 г. – на 3,06 млн. руб., 2011 г. – 60,57 млн.руб., 2012г. – 162,77 млн.руб.);
Создание новых рабочих мест – 447

	

	2.  Сельское хозяйство

	2.1. Новое строительство

	2.1.1.
	СПК «Ковернино»
/
животноводство
	Строительство коровника беспривязного содержания на 400 голов с  доильным залом
д.Б. – Мосты
	2011-2012
	Минсельхоз-прод, % ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	110,78
	57,58
	33 -кре-диты 
	15
	5,2
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 2,2 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г.- 2,2 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,29 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – на 0,29 млн. руб.
Производство молока увеличится на 0,3 тыс. тонн.


Строительство ко-ровника на 140 голов


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 34,8 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. -  7,5 млн. руб.;

в 2011 г. –10,8 млн.руб.;

в 2012 г. – 16,5 млн.руб.

 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 4,6 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – 0,99 млн. руб.;

в 2011 г. – 1,43 млн.руб.;


Производство молока увеличится на 2,85 тыс. тонн.

	

	2.1.3.
	СПК "Колхоз им.Куктузова" / животноводство
	Приобретение клеток и оборудования для перевода телят на холодный способ содержания.
	2010-2012
	Минсельхоз-прод
	Трудовые ресурсы - 2 чел.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 3,0 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2010г. – 0,6 млн. руб.;
в 2011 г. – 1,04 млн.руб.
в 2012 г. – 1,36 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,4 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,08 млн. руб.
в 2011 г. – 0,14 млн.руб.
в 2012 г. – 0,18 млн.руб.
Будет создано 2 новых рабочих места. 
Производство мяса увеличится на 24 тонны.


За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 4,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г.- 1,7 млн.руб.;

в 2012 г. -  2,3 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,52 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,22 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,3 млн. руб.


Производство молока увеличится на 0,145 т.тонн. 

	Будет создано 3 новых рабочих места.

	2.1.5.
	СПК "Колхоз им.Куктузова" / животноводство
	Строительство коровника беспривязного содержания на 200 голов с доильным залом д.Протазаново
	2011-2012
	Минсельхоз-прод
% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	40
	5
	30 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	5
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 2,2 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  2,2 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,29 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,29 млн. руб.
Производство молока увеличится на 0,1 т.тонн.


СПК «Колхоз им. Кутузова»

/


За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 15,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г.- 5,0 млн.руб.;

в 2012 г. -  10,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,98 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,66 млн.руб.;

в 2012 г. – 1,32 млн. руб.


	Будет создано 6 новых рабочих мест.

	2.1.7.
	СПК "Горевский" / подсобное производство
	Строительство пилорамы ПТ-0,39 «Крона» д.Горево
	2011-2012
	 Минсельхоз-прод
	Трудовые ресурсы - 6 чел.
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 15,0 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г.- 5,0 млн.руб.;
в 2012 г. -  10,0 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,98 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. – 0,66 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,32 млн. руб.
Производство пиломатериала увеличится на 3,0 тыс.куб.м.
Будет создано 6 новых рабочих мест.


За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 15,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г.- 5,0 млн.руб.;

в 2012 г. -  10,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,98 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,66 млн.руб.;

в 2012 г. – 1,32 млн. руб.

 Производство пиломатериала увеличится на 3,0 тыс.куб.м.

	Будет создано 6 новых рабочих мест.

	2.1.9.
	ОАО «Агроплемкомбинат «Мир» - подсобное производство
	Строительство пилорамы ПТ-0,39 «Крона» 
	2011-2012
	Минсельхоз-прод 
	Трудовые ресурсы - 6 чел.
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 15,0 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г.- 5,0 млн.руб.;
в 2012 г. -  10,0 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,98 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. – 0,66 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,32 млн. руб.
Производство пиломатериала увеличится на 3,0 тыс.куб.м.
Будет создано 6 новых рабочих мест.


За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 7,1 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. -  7,1 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,94 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. – 0,94 млн. руб.

	Производство картофеля увеличится на 0,8 т.тонн. за счет увеличения посадочной площади на 38 га. Будет создано 2 новых рабочих места.

	2.2. Реконструкция и  модернизация действующих предприятий


ОАО АПК «Мир»

/


Реконструкция комплекса КРС

на 800 голов  с доильным залом 


За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 15,4 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. -  3,3 млн. руб.,

в 2011 г. – 4,9 млн.руб.,

в 2012 г. – 7,2 млн.руб.

 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,04 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. – на 0,44 млн. руб.;

в 2011 г. – на 0,65 млн.руб.;

в 2012 г. – на 0,95 млн.руб.


Производство молока увеличится на 0,7 тыс.т.

	

	2.2.2.
	СПК «Семинский»
/
животноводство
	Реконструкция 2-х коровников
на 320 голов 
д.Семино
	2007-2012
	Минсельхоз-прод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 20,42 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2010г. – 4,5 млн. руб.;
в 2011 г. – 7,4 млн.руб.;
в 2012 г. – 8,52 млн.руб.
 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,69 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – на 0,59 млн. руб.;
в 2011 г. – на 0,98 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,12  млн.руб.
Производство молока увеличится на 0,22 тыс. тонн.


СПК «Горевский»

/


Реконструкция коровника на 400 голов


За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 22,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. - 4,7 млн. руб.,

в 2011 г. – 7,9 млн.руб.;

в 2012 г. – 9,4 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,9 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – на 0,62 млн. руб.

в 2011 г. – на 1,04 млн.руб.


.

Производство молока увеличится на 1,24 тыс. тонн

	

	2.2.4.
	СПК «Хохлома» /
животноводство
	Модернизация до-ильного оборудования коровника на 200 голов 
с.Хохлома
	2010-2012
	Минсельхоз-прод
	 
	2,1
	2,1
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 2,57 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2010г. - 0,5 млн. руб.,
в 2011 г. – 0,9 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,17 млн.руб.
 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,34 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010 г. – на 0,07 млн. руб;
в 2011 г. – на 0,12 млн.руб.;
в 2012 г. – на 0,15 млн.руб.
Производство молока увеличится на 0,15 тыс.тонн.


СПК «Хохлома» 

/


Реконструкция телятника на 200 голов 


За счет реализации проекта в 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 6,95 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. - 1,5 млн. руб.,

в 2011 г. – 1,85 млн.руб.,

в 2012 г. – 3,6 млн.руб.

 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,92 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – на 0,2 млн. руб.

в 2011 г. – на 0,24 млн.руб.

в 2012 г.- на 0,48 млн.руб.

	Производство мяса увеличится на 82 тонны.

	2.2.6.
	СПК «Хохлома» 
/
животноводство
	Реконструкция телятника на 350 голов 
д.Шишино
	2010-2012
	Минсельхоз-прод
	 
	4,47
	2,47
	2 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 4,2 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2010г. – 0,9 млн. руб.,
в 2011 г. – 1,4 млн.руб.,
в 2012 г. – 1,9 млн.руб.
 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,55 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010 г. – на 0,12 млн. руб.;
в 2011 г. – на 0,18 млн.руб.;
в 2012 г. – на 0,25 млн.руб.


СПК «Колхоз им.Кутузова»

/


Реконструкция свинарника под телятник  на 200 голов 


За счет реализации проекта в 2010-2012 г. планируется увеличение:

- объема отгруженной продукции на 4,2 млн.руб.:

в 2010 г. - на 0,9 млн. руб.,

в 2011 г. – на 1,3 млн.руб.;

в 2012 г. – на 2,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,55 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010 г. - на 0,12 млн. руб.,

в 2011 г. – на 0,17 млн.руб.;

в 2012 г. – на 0,26 млн.руб.


Будет создано 3 новых рабочих места.

	Производство мяса увеличится на 18 тонн.

	2.2.8.
	СПК «Каменский» /
животноводство
	Реконструкция свинарника под телятник
	2010-2012
	Минсельхоз-прод
	 
	2,1
	2,1
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:
- объемов отгруженной продукции на 2,31 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,5 млн. руб.;
в 2011 г. – 0,71 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,1 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,31 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. – 0,07 млн. руб.,
в 2011 г. -0,09 млн.руб.,
в 2012 г. – 0,15 млн.руб.


Племзавод им.Ленина филиал ООО «Агрофирма «Волготрасгаз» /


За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 6,65 млн. руб., в т.ч. по годам:

в  2010 г. – 0,5 млн.руб.; 

в 2011 г. – 2,0  млн.руб.;

в 2012 г. – 4,15  млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,88 млн. руб., в т.ч. по годам: 

В 2010 г. – 0,07 млн.руб;

в 2011 г. – 0,26  млн.руб.;

	в 2012 г. – 0,55  млн.руб

	2.2.10.
	СПК «Крутовский» /
животноводство
	Реконструкция  МТФ
на 200 голов 
д.Б. - Круты
	2011-2012
	Минсельхоз-прод 

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	3,1
	0,5
	2 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	0,6
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 гг.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 2,3 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2011 г. – 0,9  млн.руб.;
в 2012 г. – 1,4  млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,30 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2011 г. – 0,12  млн.руб.;
в 2012 г. – 0,18  млн.руб.

	2.2.11.
	СПК «Горевский» /
животноводство
	Реконструкция животноводческого двора сухостойных коров беспривязного содержания  на 100 гол. д.Маза
	2011-2012
	Минсельхоз-прод 

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	Трудовые ресурсы - 3 чел.
	7,56
	2
	4 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	1,56
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 гг.  планируется увеличение:
  -объема произведенной  продукции на 1,8 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2011 г. – 0,6  млн.руб.;
в 2012 г. – 1,2  млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,24 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2011 г. – 0,08  млн.руб.;
в 2012 г. – 0,16  млн.руб.
Будет создано 3 новых рабочих места


Племзавод им.Ленина филиал ООО «Агрофирма «Волготрасгаз» /


За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 4,5 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. -  4,5 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,59 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. – 0,59 млн. руб.

	Производство мяса увеличится на 0,05 т.тонн.

	2.2.13.
	Племзавод им.Ленина филиал ООО «Агрофирма «Волготрасгаз» /
животноводство
	Модернизация коровника на 200 голов д.Сухоноска
	2011-2012
	Минсельхоз-прод 

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	3
	0,7
	2 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	0,3
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 3,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  3,5 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,46 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,46 млн. руб.
Производство молока увеличится на 0,05 т.тонн

	2.2.14.
	СПК «Семинский» / животноводство
	Реконструкция здания откормочника под беспривязное содержание на 200 голов
	2011-2012
	Минсельхоз-прод 

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	12
	6
	5 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	1
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 3,0 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  3,0 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,4 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,4 млн. руб.
Производство мяса увеличится на 0,03 т.тонн


За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 4,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. -  4,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,53 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. – 0,53 млн. руб.

	Производство молока увеличится на 0,2 т.тонн. Будет создано 4 новых рабочих места

	2.2.16.
	ОАО «Агроплемкомбинат «Мир»
	Реконструкция животноводческого помещения под беспривязное содержание ремонтного молодняка д.Гавриловка
	2011-2012
	Минсельхоз-прод

, % ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	14
	6,9
	6 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	1,1
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 1,2 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  1,2 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,16 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,16 млн. руб.
Производство мяса увеличится на 0,02 т.тонн.

	2.2.17.
	Сельхозорганизации района
 /
растение-водство
	1.Приобретение высокопроизводи-тельной техники Тракторы: К-744, МТЗ-1225;
  Комбайны: Дон-1500, Е-281
  Сеялки: СКП-2,1, СУПС-6
  Почвообрабаты-вающая техника: Кит-7, Смаранч
	207-2012
	Минсельхоз-прод
	 
	 55,0
	20,0
	30 – кредиты банка
	 
	5
	 
	За счет реализации проекта в 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 47,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. -  10 млн. руб.,
в 2011 г. – 16 млн.руб.,
в 2012 г. – 21,5 млн.руб.
 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 6,27 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. – на 1,32 млн. руб.
в 2011 г. – на 2,11 млн.руб.
в 2012 г. – на 2,84 млн.руб.

	2.2.18
	Крестьянско-фермерское хозяйство «Глинкин А.А.»
	Реконструкция животноводческого помещения под свинарник на 40 свиноматок д.Галанино
	2011-2012
	Минсельхоз-прод

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	Трудовые ресурсы - 4 чел.
	6
	 
	5 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	1
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 4,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  4,5 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,59 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,59 млн. руб.
Производство мяса увеличится на 0,01 т.тонн. Реализация молодняка свиней – 900 голов. Будет создано 4 новых рабочих места.

	2.3. Мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур


Сельхозорганизации района

 /


2. Ввод в оборот неиспользуемых земель

Увеличение посевных площадей:


За счет реализации проекта в 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

 - объемов произведенной продукции на 13,9 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – 3,0 млн. руб.,

в 2011 г. – 4,6 млн.руб.,

в 2012 г. – 6,3 млн.руб. 

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,84 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – на 0,4 млн. руб.

в 2011 г. – на 0,61 млн.руб.

в 2012 г. – на 0,83 млн.руб.

	Увеличение производства зерна на 3 тыс. тонн.

	2.4. Развитие и стимулирование малых форм хозяйствования

	2.4.1.
	Личные подсобные хозяйства (ЛПХ)
	Приобретение скота, транспорта, реконструкция подсобных помещений
	2010-2012
	 Минсельхоз-прод
	 
	50,0
	8,0
	31 - кре-ди-ты бан-ка
	 10
	1
	 
	Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 24,5 млн. руб., в т.ч. по годам 
в 2010г. – 8 млн. руб.,
в 2011 г. – 8,1  млн.руб.,
в 2012 г. – 8,4 млн.руб.

	ИТОГО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ за период 2010– 2012 годы: 
Объем инвестиций составит 422,7 млн. руб. (в т.ч. собственных средств – 171,26 млн.руб., кредитных ресурсов – 196,8 млн.руб., средства федерального бюджета – 25,0 млн.руб., средства областного бюджета – 29,64 млн.руб.)
Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства – на 308,7 млн. руб. (в 2010г – на 46,4 млн. руб., в 2011 г. – 92,1 млн.руб., 2012 г. – 170,2 млн.руб.)
Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – 37,52 млн. руб. (в т.ч. 2010г – на  5,09 млн. руб., 2011 г. – 11,08 млн.руб., 2012 г. – 21,35 млн.руб.) 
Увеличение производства молока - на 5,955  тыс.тонн 
Увеличение производства мяса - на 234 тонны 
Увеличение производства зерна - на 3 тыс. тонн
Увеличение производства пиломатериала – на 12 тыс.куб.м. (в 2011 г. – на 4 тыс. куб.м., в 2012 г. – на 8 тыс. куб. м.)
Увеличение поголовья коров - на 300 голов
Увеличение поголовья молодняка свиней – на 900 голов
Увеличение производства картофеля – на 0,8 тыс.тонн
Увеличение посадочной площади – на 38 га
Создание новых рабочих мест – 45 

	

	3.  Развитие торговли

	3.1. Новое строительство


ООО «Хохломич»

/ 


Строительство продовольственного магазина 


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение оборота розничной торговли на 3,8 млн. руб.,


 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,50 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г – на 0,11  млн. руб.;

в 2011 г. – на 0,18 млн.руб.;

	в 2012 г. – на 0,21 млн.руб.

	3.1.2.
	ИП Чекмарев Геннадий Федорович
/ 
торговля
	Строительство магазина  (280 кв. м) р.п. Ковернино
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы - 2 чел.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г планируется  увеличение:
  - оборота розничной торговли на 2,6 млн. руб., 
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,35 млн. руб., в т.ч. по годам:
В 2010 г. – 0,07 млн.руб.;
В 2011 г. – 0,12 млн.руб.;
В 2012 г. – 0,16 млн.руб.
  Будет создано 2 новых рабочих места.

	3.1.3.
	ООО «Альянс»  /
торговля
	Строительство продовольственного магазина «Березка» р.п. Ковернино
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы - 10 чел.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта в 2011 – 2012 году планируется  увеличение:
  - оборота розничной торговли на 5,65 млн. руб., 
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,75 млн. руб., в т.ч. по годам:
В 2010 г. – 0,16 млн.руб.;
В 2011 г. – 0,28 млн.руб.;
В 2012 г. – 0,31 млн.руб.
  Будет создано 10 новых рабочих мест


За счет реализации проекта в 2010.-2012 г.г планируется увеличение:


- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 3,1 млн. руб., в т.ч. по годам:

в  2010 г. – на 0,66 млн.руб.;

 в 2011 г. – 1,17 млн.руб.;

 в 2012 г. – 1,27 млн.руб.

	Создание 6 новых рабочих мест.

	3.1.5.
	ИП Каликин Сергей Михайлович /
торговля
	Строительство магазина
р.п. Ковернино, ул.Школьная
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 10 чел.
	2,2
	1,5
	0,7 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 г.г. планируется увеличение:
- оборота розничной торговли на 0,41 млн. руб., 
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,05 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. – на 0,02 млн.руб.
в 2012 г. – на 0,03 млн.руб.
Создание 10 новых рабочих мест.

	3.1.6.
	ООО «Полис»/ розничная торговля
	Строительство магазина д.Гавриловка/  площ. 100  кв.м., в т.ч. торговая площадь 75 кв.м
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209 

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 5 чел.
	1,5
	0,5
	1 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:
- оборота розничной торговли на 3,0 млн. руб., 
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 0,4 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. –  0,4 млн.руб.
Будет создано 5 новых рабочих мест.

	3.1.7.
	ИП Тулупова Елена Алексеевна /

платные услуги
	Строительство стоматологической клиники 
в р.п. Ковернино,
ул. Б. - Ильинка
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы - 10 чел.
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта в 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
- объемов выполненных работ  на 3,5 млн. руб.: в т.ч. в 2011 г. – на 1,65 млн.руб., в 2012 г. – на 1,85 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,46 млн. руб., в  т.ч. по годам:
в 2011 г. – на 0,22 млн.руб.
в 2012 г. – на 0,24 млн.руб.
Будет создано 10 новых рабочих мест.

	3.2. Реконструкция и  модернизация действующих предприятий


ЗАО «Ковернинское райпо» 

/ 


Реконструкция магазинов, в т.ч..:

 - магазина «Ме-бель»

р.п Ковернино,

 - магазина № 7

р.п Ковернино,

- магазина 

 д. Горево


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:


- налоговых. поступлений в консолидированный бюджет области –  на 1,84 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г – на 0,33 млн. руб.,

в 2011 г. – на 0,69 млн.руб.

в 2012 г. – на 0,82 млн.руб.

	

	3.2.2.
	ЗАО «Ковернинское райпо» (арендатор ООО «Вертикаль») 
/ 
торговля
	Реконструкция магазина «Стройдвор» №1 площ. 270 кв.м.
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010 – 2012 г.г. планируется увеличение:
- оборота розничной торговли на 23,1 млн.руб.,  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 3,05 млн.руб., в т.ч. по годам:
в 2010 г. – 0,66 млн.руб.
в 2011 г. – 1,16 млн.руб.
в 2012 г. – 1,23 млн.руб.

	3.2.3.
	ООО «Универмаг»
/ 
торговля
	Реконструкция ма-газина 
р.п. Ковернино
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта планируется  за 2010-2012 г.г. увеличение:
 - оборота розничной торговли  на 19,5 млн. руб., 
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 2,57 млн. руб., в т.ч., по годам:
в 2010г. –  на 0,46 млн. руб.
в 2011 г. – на 0,99 млн.руб.
в 2012 г. – на 1,12 млн.руб.


Реконструкция кафе


 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,4 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. -0,05 млн.руб.; 

в 2011 г. -0,17 млн.руб.; 


	Будет создано  10 новых рабочих мест

	3.2.5.
	ООО «Ковернино»
р.п. Ковернино / 
торговля
	Ремонт магазина
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:
 - оборота розничной торговли на 3,8 млн. руб.,
  - налоговых поступлений в консолидированный бюд-жет области –  на 0,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010 г – на 0,11 млн. руб.
в 2011 г. – на 0,19 млн.руб.
в 2012 г. – на 0,20 млн.руб.

	3.2.6.
	Племзавод имени Ленина филиал
ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»
/ торговля
	Реконструкция магазина р.п. Ковернино /  площ. 92,8 м2 кв.м., в т.ч. торговая площадь 51,6 кв.м.
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы - 4 чел.
	1,6
	1,6
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:
- оборота розничной торговли на  27 млн. руб., 
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 3,56  млн. руб., в т.ч. по годам:   в 2010 г. - 0,26 млн.руб.;
в 2011 г. – 1,58  млн.руб.;
в 2012 г. –  1,72  млн.руб.
Будет создано 4 новых рабочих места


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:


- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 0,98 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – 0,08 млн. руб.,

в 2011 г. – 0,42 млн.руб.;

в 2012 г. –  0,48 млн.руб.

	Будет создано 2 новых рабочих места.

	ИТОГО ПО ТОРГОВЛЕ за период 2010 – 2012 годы: 

Объем инвестиций составит 10,22 млн. руб. (в т.ч. собственных средств – 8,52 млн.руб., кредитных ресурсов – 1,7 млн.руб.).
Увеличение  оборота розничной торговли - на 136,76 млн. руб.  

Увеличение объема платных услуг – на 3.5 млн. руб. ( в т.ч. в 2011 г. – на 1,65 млн.руб., в 2012 г. – на 1,85 млн. руб.)
 Увеличение налоговых  поступлений в консолидированный бюджет области - на 18,51 млн. руб. ( в т.ч. 2010 г. –  2,95 млн. руб., 2011 г. – 7,19 млн.руб., 2012 г. – 8,37 млн.руб.)
Создание новых рабочих мест – 59


	

	4. Развитие строительства

	4.2. Модернизация действующих предприятий

	4.2.1.
	МУП МСО «Ковернин-ская»
	Модернизация растворобетонного узла, замена оборудования
	2011-2012
	Минстрой
	Трудовые ресурсы - 15 чел.
	1,5
	 1,5
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта в 2011 – 2012 г.г. планируется увеличение:
 - объема выполненных работ на 7,3 млн.руб., в т.ч. по годам:
в 2011 – на 3,1 млн.руб.; 
в 2012 – на 4,2 млн.руб.
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,96 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 – на 0,41 млн.руб.; 
в 2012 – на 0,55 млн.руб.
  Будет создано 15 новых рабочих мест.

	5. Развитие транспорта

	5.2. Модернизация действующих предприятий


МП 


За счет реализации проекта  за 2010-2012 г.г.планируется увеличение:

 - объема услуг - на 10,3 млн. руб, в т.ч. по годам:.

в 2010 г. – 2,0 млн.руб.

в 2011 г. – 3,2 лмн.руб.

в 2012 г. – 5,1 млн.руб.

  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 1,35 млн. руб.в т.ч. по годам: 

в 2010 г –  0,26 млн. руб.

в 2011 г. – 0,42 млн.руб.

в 2012 г. – 0,67 млн.руб.

	


Увеличение объемов отгруженной продукции, работ и услуг -  на 2044,35 млн. руб. (в 2010 г. – на 71,74  млн. руб.; в 2011 г. – 558,15 млн. руб., в 2012 г. – 1414,46 млн.руб.)

Увеличение  оборота розничной торговли - на 136,76 млн. руб.


Увеличение  налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 284,74  млн. руб. (в 2010 г. – на 11,36 млн.  руб., 2011 г. – 79,67 млн. руб., 2012 г. – 193,71 млн. руб.)

	Создание новых рабочих мест – 566

	


Приложение 4
Предложения по использованию свободных площадей Ковернинского района 
	Площадь
	Адрес
	Собственник
	Предполагаемое направление использования
	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные

	Зеленые площадки

	1,0 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Заводская (поворот на объездную дорогу р.п. Ковернино)
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Автозаправочные станции (условно разрешенное)
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2012
	Администрация Ковернинского района, МинЖКХ и ТЭК НО

	0,1 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, д.57
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Предприятия бытового обслуживания (условно разрешенное)
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2011
	Администрация Коверн нского района, МинПоддержки НО

	18,0 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Чкалова (от пересечения автомобильной дороги Ковернино - Городец до ул. Карбышева в р.п. Ковернино
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Размещение производственных предприятий IV и V классов вредности
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2012
	Администрация Ковернинского муниципального района, Минпром, Мининвест 

	2,0 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, по направлению на север в 600 м от д. Черные
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Регламент не установлен (возможное использование: строительство завода по производству красного кирпича)
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2011
	Администрация Ковернинского района, Минпром, Минстрой, Мининвест 

	0,15 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. М. Ильинка, д.30
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Предприятие социально-культурного или бытового назначения
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2011
	Администрация Ковернинского муниципального района, Минпредприни-мательства 

	0,3 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Юбилейная, д.22
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Общественно-деловая зона / для строительства магазина
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2011
	Администрация Ковернинского муниципального района, Минпредприни-мательства НО

	0,2 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Юбилейная
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Общественно-деловая зона / для строительства магазина
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2012
	Администрация Ковернинского муниципального района, Минпредприни-мательства


Приложение 5
Предложения по использованию месторождений полезных ископаемых Ковернинского района

	Месторождения
	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные

	Торфяные месторождения – северная часть Ковернинского района
	Подготовить предложения по возможному использованию месторождения
	2012
	Администрация Ковернинского муниципального района,

Минсельхозпрод НО

	Глины кирпичные в 2-х км северо– западнее р.п.Ковернино
	Подготовить предложения и организовать конкурс на разработку месторождения д.Черные Ковернинский район


	2011
	Администрация Ковернинского муниципального района,

Министерство экологии и природных ресурсов
Минстрой,

Мининвест НО

	Песчано – гравийные смеси и глины
	Поиски и разведка песчано – гравийных смесей, валунно – гравийных материалов и кирпичных глин
	2012
	Администрация Ковернинского муниципального района,

Министерство экологии и природных ресурсов
Минстрой НО



	Белбажское месторождение каменной соли
	Компания «Сольвей» разместила заказ на подготовку пред ТЭО проекта разработки месторождения в Парижском геологическом институте. В апреле 2010 года состоялся аукцион по разработке 1/3 части месторождения (победитель – ООО «Нанотэк). Разработка проекта и его реализация планируется в конце 2014 – начале 2015 года.
	2014-2015
	Администрация Ковернинского муниципального района,

Мининвест,

Минпром


 Приложение 6

Расчет объема налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации мероприятий по Ковернинскому району

	Показатели
	2006 год факт
	2007 год факт
	2008 год факт
	2009 год факт
	2010 год оценка
	2011 год

прогноз
	2012 год

прогноз
	2012 год к 2006 году, %
	2012 год к 2009 году, %

	1. Объем отгрузки продукции собственного производства, по всем секторам экономики (по полному кругу), млн. руб.
	745,4
	875,2
	994,2
	912,4
	950,6
	1504,6
	2451,85
	в 3,3 раза
	в 2,7 раза

	2. Необходимые доходы, млн. руб.
	
	228,7
	346,6
	369,4
	365,5
	360,1
	357,8
	х
	х

	3.Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, млн.руб.
	74,4
	89,9
	124,5
	124,0
	124,2
	213,5
	358,0
	в 4,8 раза
	в 2,9 раза

	из них дополнительно за счет реализации мероприятий
	х
	1,41
	3,06
	4,28
	11,36
	79,67
	193,71
	х
	х

	4. Избыток (+), недостаток (-) средств района:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - млн. руб. (стр.3-стр.2)
	х
	-138,8
	-222,1
	-245,4
	-241,3
	-146,6
	+0,2
	x
	x

	 - %             (стр.4/стр.2)
	х
	-60,7
	-64,1
	-66,4
	-66,0
	-40,7
	+0,06
	x
	x


Примечание: дополнительные налоговые поступления будут обеспечены за счет:

· увеличения прибыли за счет роста объемов производства в 3,3 раза;
· увеличения фонда оплаты труда за счет создания 639  новых рабочих места
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