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ПАСПОРТ 

программы «Развитие производительных сил 
Ковернинского муниципального района на 2007- 2012 гг.»

	Наименование программы
	Программа «Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района 
на 2007 - 2012 гг.»

	Основание для разработки программы
	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р 
«О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»

	Заказчик программы
	Правительство Нижегородской области

	Основные разработчики программы
	Администрация Ковернинского муниципального района совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области. Координация Программы осуществляется министерством экономики Нижегородской области

	Цель программы
	Повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности Ковернинского муниципального района

	Задачи программы
	1. Развитие реального сектора экономики

2. Повышение конкурентоспособности производимой на территории продукции, услуг

3. Повышение доходов бюджетов

	Основные направления реализации программы
	1. Модернизация действующих предприятий

2. Создание новых производств

3. Создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики

	Исполнители мероприятий программы
	Администрация Ковернинского муниципального района

Организации Ковернинского муниципального района

Органы исполнительной власти Нижегородской области

	Сроки реализации программы
	2007 – 2012 гг.



	Предполагаемые объемы и источники финансирования программы
	Объем инвестиций за 2007-2012 гг.:

1658,47 млн. руб.
	в т.ч. по плану на

2010-2012 гг.:

1074,46 млн. руб.

	
	· собственные средства организаций и средства головных компаний –1187,61 млн. руб.
	- собственные средства организаций и средства головных компаний – 782,13 млн. руб.

	
	· кредиты банков –   354,03 млн. руб.
	- кредиты банков –  230,5 млн. руб.


	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Увеличение результатов 2012 г. к 2006 г.:
	Увеличение результатов 2012 г. к 2010 г.:

	
	· объема отгруженной продукции, услуг - в 3,4 раза 
	· объема отгруженной продукции, услуг - в 2,7 раза

	
	· налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области - в 5,2 раза 
	· налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области - в 2,9 раза 

	
	· создание дополнительных рабочих мест - 689
	· создание дополнительных рабочих мест - 616

	Система организации и контроля исполнения программы
	По итогам реализации программы подготавливаются полугодовые отчеты. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией Ковернинского муниципального района и министерством экономики Нижегородской области


1. Введение

Основой программы развития производительных сил Ковернинского муниципального района являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, повышение эффективности от использования конкурентных преимуществ муниципального района и ориентированных на модернизацию действующих предприятий, создание новых производств, выпускающих конечную продукцию, внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда и конкурентоспособность изготавливаемой продукции, услуг. 

В рамках программы в качестве приоритетного направления развития реального сектора экономики Ковернинского муниципального района выбраны стратегические отраслевые приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года: в лесопромышленном комплексе, пищевой промышленности  и сельском хозяйстве.
Программа консолидирует усилия государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию реального сектора экономики на территории Ковернинского муниципального района и является составной частью программы социально-экономического развития муниципального района.
2. Основные характеристики Ковернинского района 


Площадь района составляет 2,34 тыс. кв. км - 7 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (3% от площади области).

Численность постоянного населения (по предварительным данным Всероссийской переписи населения) по состоянию на 01.01.2010 г. – 
20,08 тыс.чел., по состоянию на 01.01.2011 г. – 19,87 тыс.чел.
Район удален на 128 км по автомагистрали и от г.Н.Новгорода и имеет развитую транспортную инфраструктуру: 

- автомобильные дороги регионального значения протяженностью 458,3 км, из них с твердым покрытием – 441,1 км; 
- автомобильные дороги местного значения – 245,6 км, в т.ч. с твердым покрытием – 128,9 км;

- расстояние до трасс федерального (республиканского) значения: 

- «Нижний Новгород – Киров» - 60 км;

- «Москва – Казань» - 100 км;

- расстояние до железнодорожных станций «Семенов» и «Заволжье» по 60 км;

- расстояние до внутренних судоходных путей – 60 км  (г.Городец).

На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов:

- строительные пески – общие запасы 5820 тыс. куб. м (д.Щегольное);

- кирпично-черепичное сырье – 361 тыс. куб. м (д. Черные и др.);

- соль поваренная каменная  -  712 млн. тонн (с.Белбаж);

- торф – общие запасы торфа составляют 1,51 млн. тонн (площадь торфяных месторождений – 1480 га).

3. Анализ текущего состояния экономики 
Диаграмма 1. Структура экономики в 2006 году
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В 2006 году отгрузка товаров собственного производства, по полному кругу организаций составляет 745,4 млн. руб., по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности составляет 314,7 млн. руб., удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области – 0,05%.
В структуре реального сектора экономики района по итогам 2006 года основную долю занимает сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 42,9%.
В целом за счет выполнения мероприятий программы развития производительных сил в 2007-2009 годы объем инвестиций составил 
584,01 млн. руб.; объем отгруженной продукции – 106,33 млн. руб.; налоговые поступления в консолидированный бюджет области – 8,75 млн. руб.; создано 73 новых рабочих места (Приложение 2).
За 2010 год объем инвестиций составил 116,09 млн. руб.; объем отгруженной продукции – 62,88 млн. руб.; налоговые поступления в консолидированный бюджет области – 8,34 млн. руб.; создано 76 новых рабочих мест, оборот розничной торговли увеличился на 32,18 млн.руб.

За период реализации программы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций составил:

- 2007 год – 875,2 млн. руб., в т.ч. по крупным и средним организациям –   762,8 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,1%;
- 2008 год – 994,2 млн. руб., в т.ч. по крупным и средним организациям –  560,2 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,1%;
- 2009 год – 912,4 млн. руб., в т.ч. по крупным и средним организациям – 573,0 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,1%;
- 2010 год – 1111,6 млн.руб., в т.ч. по крупным и средним организациям – 617,8 млн.руб.
Снижение объемов отгруженной продукции в 2009 году к 2008 году связано с влиянием финансового кризиса.
В 2010 году в экономике области отмечались позитивные тенденции, позволяющие говорить о постепенном преодолении последствий экономического кризиса. Восстанавливается рост промышленного производства, растут доходы населения, оживляется потребительский рынок.

Диаграмма 2. Структура экономики в 2010 году
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В 2010 году отгрузка товаров собственного производства, по полному кругу организаций составляет 1111,6 млн.руб., по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности составляет 617,8 млн.руб.
В структуре реального сектора экономики района по итогам 2010 года основную долю занимает промышленное производство – 38,99 % (увеличилась по сравнению с 2006 годом на 1,59 процентных пункта), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 37,64%, но его доля по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 5,26 процентных пункта.
На долю промышленных предприятий приходится 38,99 % общего объема отгруженной продукции, В промышленности района на 01.01.2011 г. действует 20 организаций, из них крупных и средних – 2, малых - 18. В этой отрасли экономики занято 0,3 тыс. человек.
В сельском и лесном хозяйстве района (37,64% общего объема отгруженной продукции) на 01.01.2011 г. действует 26 организаций, из них крупных и средних - 9, малых - 17. В этой отрасли экономики занято 1,9 тыс. человек.
В таком виде деятельности как «транспорт и связь», на долю которого приходится около 3,93 % общего объема отгруженной продукции, по состоянию на 01.01.2011 г. действует 7 организаций, из них 1 крупная и 6 малых. В этой отрасли экономики занято 0,1 тыс. человек.
Таким образом, эти три отрасли экономики обеспечивают 80,56% всего производства района.

По итогам 2010 года объем налоговых и неналоговых поступлений  муниципального района в консолидированный бюджет области по данным МинФина составил 135,0 млн. руб.  Необходимые доходы  по району (сумма доходов на покрытие расходов собственных и государственных полномочий, переданных району, увеличенная на 10% - на развитие района) составили 435,7 млн. руб. 

На 2011 год объем необходимых доходов (расходы бюджета района  с учетом 10-процентного роста на развитие района) должен составить 402,9 млн. руб., на 2012 год – 390,1 млн.руб. (приложение 1). Поступления налоговых и неналоговых доходов показывают, что недостаток средств в 2010 году составил 300,7 млн. руб. (или 69,0 %)  и 170,9 млн. руб. (или 56,2%) - в 2012 году.

Диаграмма 3. Недостаток финансовых средств Ковернинского района, %
(без учета реализации мероприятий программы производительных сил)
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Налоговая отдача по итогам 2009 года составила 13,2 коп. с рубля отгруженной продукции, по итогам 2010 года – 11,0 коп.
Финансовое состояние района нельзя признать благополучным, район традиционно является дотационным.

4. Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района

4.1. Основные цели, задачи

Главной целью программы является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности Ковернинского муниципального района 

Задачами развития должны стать: 

· модернизация действующих предприятий;

· организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;

· внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда;

· создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики.

4.2. Основные направления развития отраслей экономики
Развитие производительных сил в Ковернинском муниципальном районе осуществляется по основным направлениям (с учетом специфики района) (Приложение 3): 
4.2.1. Создание новых производств и объектов: 
- строительство завода по производству топливных гранул из отходов лесодревесины (ООО «Приволжская Биотопливная Компания»); 
- строительство завода по производству облицовочного кирпича; 
- строительство районной базы утилизации отходов лесопиления, путем производства топливных брикетов (ООО «УЗОЛА ВУД ФЮЭЛС»); 

- строительство цеха по изготовлению деревянных изделий (ООО «Промысел»); 
- строительство животноводческих комплексов (СПК «Ковернино», СПК «Хохлома», СПК «Колхоз им. Кутузова», СПК «Семинский»); 
- строительство пилорам (СПК «Колхоз им. Кутузова», СПК «Семинский», ОАО «Агроплемкомбинат «Мир»);

- строительство картофелехранилища (КФХ «Масленников Н.А.»);
- строительство  магазинов  (ООО «Хохломич», ИП Чекмарев Г.Ф., ЗАО «Ковернинское райпо», ООО «Альянс», ООО «Полис», ООО «ЛиК Авангард», ООО «Эльбрус», ООО «Галс», ИП Смирнов В.Б.);

- строительство стоматологической клиники (ИП Тулупова Е.А.) и др.
Всего за 2010-2012 годы будет создано 23  новых объекта, в том числе:

- в промышленности – 4;
- в сельском хозяйстве – 9;
- в торговле и предоставлении платных услуг– 10.

Реализация этого направления позволит:

	Ожидаемый эффект  от реализации
	За период 2010-2012 к уровню 2009 года (+)
	За период 2007-2012 г.г. к уровню 2006 года ( с учетом факта 2007-2009 г.г. и плана на 2010-2012 г.г.)   (+)

	Объем инвестиций 
(млн. руб.)
	771,65
	930,94

	Объем отгруженной продукции (млн. руб.)
	1664,6
	1675,9

	Объем товарооборота

(млн. руб.)
	66,11
	69,34

	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области (млн. руб.)
	227,48
	228,93

	Создано новых рабочих мест
	468
	470


Кроме того, производство молока увеличиться на 3,395 тыс. тонн, мяса – на 24 тонны, пиломатериала – 9 тыс. куб. м., производство картофеля на 0,8 тыс.тонн за счет увеличения посадочной площади на 38 га.
4.2.2. Реконструкция, модернизация и перепрофилирование действующих предприятий, в т.ч. объектов: 
- модернизация производства в ООО «Молокозавод «Пятницкий», ООО «Ковернинский молочный завод», ООО «Промысел»; 
- реконструкция рыбного цеха ЗАО «Ковернинское райпо», кондитерского цеха ООО «Общепит»;
- приобретение оборудования (ООО «Общепит», ООО «Ковернинские колбасы», ОАО «Северный шелк», ООО «Исток»); 
- реконструкция цехов обработки древесины (ООО «Рось», ОАО «Хохломский художник»); 
- реконструкция молочного завода (племзавод им. Ленина филиал ООО «Агрофирма  «Волготрансгаз»); 
- реконструкция цеха по изготовлению пластиковых окон (ИП «Усанов А.К.);

- приобретение оборудования для переработки древесины (ИП Абрамов П.И., ИП Кудряшов А.В., ООО «Мастер», ОАО «Северный шелк»), для заготовки древесины (ООО «Ковернино-Лес») и для производства мебели (ИП Купренков И.Н.);

- приобретение и установка пилорам (ИП Кузмичева Е.А., ИП Богатков Д.А., СПК «Горевский»);

- реконструкция печей на обжиг для производства древесного угля (ООО «Исток»);

- реконструкция животноводческих помещений (ОАО АПК «Мир», СПК «Семинский», СПК «Горевский», СПК «Хохлома», племзавод им. Ленина филиал ООО «Агрофирма  «Волготрансгаз», СПК «Крутовский», СПК «Колхоз им.Кутузова», СПК «Каменский», КФХ «Глинкин А.А.»); 
- модернизация доильного оборудования коровника (СПК «Хохлома»);
- реконструкция магазинов (ЗАО «Ковернинское райпо», ООО «Универмаг», ООО «Ковернино», ООО «Отрада», ОАО «Агроплемкомбинат «Мир», ИП Чекмарев Г.Ф., ИП Никогосян А.С., ООО «Общепит»; 
- приобретение автобусов (ОАО «Ковернинское АТП») и др.
Всего за 2010-2012 годы будет модернизирован 51 объект (производство), 
в том числе:
- в промышленности – 22;

- в сельском хозяйстве – 18;
- в транспорте – 1;
- в торговле, общественном питании– 10. 
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий по  реконструкции и модернизации предприятий:

	Ожидаемый эффект  от реализации
	За период 2010-2012 к уровню 2009 года (+)
	За период 2007-2012 г.г. к уровню 2006 года ( с учетом факта 2007-2009 г.г. и плана на 2010-2012 г.г.)   (+)

	Объем инвестиций 

(млн. руб.)
	195,81
	418,23

	Объем отгруженной продукции (млн. руб.)
	332,22
	381,95

	Объем товарооборота и общественного питания
(млн. руб.)
	114,94
	139,34

	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области (млн. руб.)
	54,01
	59,61

	Создано новых рабочих мест
	148
	214


Кроме того, производство молока увеличиться на 2,56 тыс. тонн, мяса – на 210 тонн, поголовья коров увеличиться на 300 голов, производство пиломатериалов на 3 тыс.тонн.

4.2.3. Мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур приобретение высокопроизводительной техники, ввод в оборот неиспользуемых земель (сельхозорганизации района). На реализацию этих направлений будет направлено инвестиций в сумме – 57,0 млн. руб.

Реализация мероприятий этого направления позволит увеличить:

- объем произведенной продукции – на 48,4 млн. руб.;

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 6,39 млн. руб.
4.2.4. Развитие и стимулирование малых форм хозяйствования - приобретение скота, транспорта, реконструкция подсобных помещений. На реализацию этого направления будет направлено инвестиций в сумме – 50,0 млн. руб.

В результате чего объем произведенной продукции увеличиться на 19,5 млн. руб.
Показатели эффективности за счет реализации мероприятий программы

	Ожидаемый эффект от реализации
	За период

2010-2012 г.г. к уровню 2009 года (+)
	За период 2007-2012 г.г. к уровню 2006 года (с учетом факта 2007-2009 г. и плана на 2010-2012 г.г.) (+)
	За период 2007-2009 г.г. к уровню 2006 г.

	Объем инвестиций (млн. руб.)
	1074,46
	1658,47
	584,01

	Объем отгруженной продукции и платных услуг (млн. руб.)
	2064,72
	2171,05
	106,33

	Объем товарооборота и общественного питания
(млн. руб.)
	181,05
	208,68
	27,63

	Налоговые поступления в КБ (млн. руб.)
	287,88
	296,63
	8,75

	Создано новых рабочих мест (ед.)
	616
	689
	73


4.2.5. Повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил.
На территории района существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего, промышленности строительных материалов и строительства: 
1) 7 свободных «зеленых» площадок общей площадью 21,75 га (217,5 тыс. кв. м.), на которых предполагается развитие обрабатывающих производств, автозаправочных станций, предприятий социально-культурного и бытового назначения, строительство магазинов и развития организаций гостиничного бизнеса (Приложение 4);
2) запасы природных ресурсов (Приложение 5), в т.ч.:
· Белбажское месторождение каменной соли - в 45 км от р.п. Ковернино, с.Белбаж (в начале 70-х годов прошлого столетия установлено, что с.Белбаж расположено на пластах каменной соли, однако, пласты соли залегают достаточно глубоко - около 450 м под землей). В перспективе это месторождение со своей инфраструктурой будет одним из самых известных в России. Разработка месторождения и его реализация планируется в 2015 году.
· Глины кирпичные - месторождение глины находится в 2-х км северо-западнее р.п. Ковернино, глина залегает на небольшой глубине и характеризуется хорошим качеством,  может использоваться как строительный материал;
· Торф - на территории района расположено 22 торфяных месторождения верхового, переходного и низинного типов. Преобладают мелкие торфяные месторождения низинного типа до 10-50 га. На водоразделах рек сформировались 2 крупных торфяных месторождения верхового типа площадью свыше 100 га;

Реализация мероприятий программы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2012 году в 2,7 к достигнутому уровню 2009 года и изменить существующую структуру экономики района с увеличением доли промышленного производства до 49,1% (38,9% - в 2009 году, 38,99% - в 2010 году).
Диаграмма 4. Структура экономики в 2012 году
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5. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программных мероприятий потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые ресурсы. 

 Обеспечение выполнения мероприятий потребует привлечения финансовых ресурсов. Их общий объем – 1658,47 млн. руб., (объемы, а также соотношение собственных и привлеченных средств могут изменяться в зависимости от намерений инвесторов).
За период 2007-2009 гг. в рамках реализации программы развития производительных сил привлечено:

- финансовых ресурсов – 584,01 млн. руб.

- трудовых ресурсов – 73 человека.

Для дальнейшей реализации программных мероприятий в 2010-2012 г.г. потребуется дополнительное привлечение финансовых ресурсов –  1074,46 млн. руб., из них: 

внебюджетные источники

·   собственные средства организаций – 782,13 млн. руб.; 

·   Заемные и кредитные средства – 230,5 млн. руб.
бюджетные средства

· средства федерального бюджета – 25,0 млн. руб.;
· средства областного бюджета – 36,83 млн. руб.
Для развития реального сектора экономики потребуется дополнительно привлечь 616 человек, которые будут привлечены за счет внутренних трудовых ресурсов района.
6. Оценка уровня развития экономики и финансовой самообеспеченности Ковернинского района
Результатом проведения мероприятий будет увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области в 2012 году к уровню 2006 года в 5,2 раза.
Предложенные мероприятия сформируют такую структуру экономики, которая позволит не только сократить недостаток средств района, но и обеспечить его самообеспеченность к 2012 году (Приложение 6).
Диаграмма 5. Доходы Ковернинского района, млн. руб.
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Диаграмма 6. Уровень недостатка (избытка) средств в районе, %
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Приложение 1
Расчет необходимых доходов по Ковернинскому району до 2012 года 
на основе текущего состояния развития экономики 

(без учета реализации мероприятий программы производительных сил)

	Показатели
	2006 год факт
	2007 год факт
	2008 год факт
	2009 год факт
	2010 год факт
	2011 год

оценка
	2012 год

прогноз
	2012 год к 2006 году, %
	2012 год к 2010 году, %

	1. Расходы бюджета на собственные и государственные полномочия, млн. руб.
	164,9
	246,0
	378,6
	420,7
	461,9
	443,5
	445,0
	В 2,7 раза
	96,3

	2. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, млн. руб.
	74,4
	88,5
	121,4
	119,7
	135,0
	144,8
	170,9
	В 2,3 раза
	126,6

	3.Необходимые доходы*, млн. руб.
	х
	228,7
	346,6
	369,4
	435,7
	402,9
	390,1
	х
	х

	4. Недостаток средств района:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- млн. руб. (стр.2-стр.3)
	х
	-140,2
	-225,2
	-249,7
	-300,7
	-258,1
	-219,2
	х
	х

	- %             (стр.4/стр.3)
	х
	-61,3
	-65,0
	-67,6
	-69,0
	-64,1
	-56,2
	х
	х


* Включают в себя: Необходимые доходы на развитие района (увеличенная на 10% сумма расходов на собственные и государственные полномочия за минусом расходов по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, инвестиций, в состав которых включены строительство школ, больниц, дорог, газификация и т.д.).

Приложение 2

Выполнение программы производительных сил Ковернинского района за 2007-2009 гг.
	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	Промышленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Новое строительство
	 
	 
	 
	 122,93
	 
	 
	 
	 0
	 
	 
	 
	 0
	 
	 
	 
	0 

	1
	ООО «Приволжская Биотопливная Компания»
	топливная промышленность
	Строительство завода по производству топливных гранул из отходов древесины (пеллет);  предполагаемое место -  между р.п. Ковернино и д.Беляево. / 2008-2009
	0,00
	100,00
	111,00
	111,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	2.
	ООО "Промысел"
	Деревообрабатывающая промышленность
	Строительство цеха по изготовлению деревянных изделий площадью 1800 кв.м. / 2008-2009
	0,00
	11,70
	11,93
	11,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	3.
	СППК "Муравей"
	Пищевая промышленность
	Строительство комплекса по первичной переработке скота д.Черные (убойный цех на 20 голов КРС и 20 голов свиней в смену, разделка мяса, его охлаждение). / 2009
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
	 
	 
	 
	 50,93
	 
	 
	 
	 41,58
	 
	 
	 
	 3,29
	 
	 
	 
	 49

	4
	ОАО "Хохломский художник"
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	1) Реконструкция и модернизация художественного цеха в р.п. Ковернино под цех обработки древесины.
Приобретение котла на дровяных отходах "Прометей", оборудования для ремонта кровли, автокрана "фискарс", станка цилиндрического и других деревообрабатывающих станков.
2) Реконструкция и модернизация художественного цеха и гаража в д.Семино 
3) Строительная конструкция для строительства жилья. д.Семино. / 2007-2009
	1,20
	4,20
	4,20
	4,20
	0,45
	0,75
	0,75
	1,95
	0,04
	0,07
	0,08
	0,19
	8
	16

	8

	8

	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	5
	ООО "Рось"
	Деревообрабатывающая промышленность
	Реконструкция цеха обработки древесины, приобретение оборудования, автотранспорта. / 2007-2009
	2,50
	3,00
	4,50
	4,50
	2,00
	1,00
	1,00
	4,00
	0,49
	0,45
	0,10
	1,04
	35
	26

	16

	16

	6
	ООО "Исток"
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	Приобретение оборудования по обработке древесины, р.п. Ковернино. / 2007-2009
	1,00
	2,00
	2,00
	2,00
	0,60
	0,60
	0,70
	1,90
	0,06
	0,07
	0,08
	0,21
	6
	6
	6
	6

	7
	ООО "Промысел"
	Деревообрабатывающая промышленность
	Модернизация производства (приобретение оборудования для деревообработки).
Модернизация вентиляционной системы, д. Семино. / 2007-2009
	2,60
	2,90
	2,90
	2,90
	0,00
	2,60
	5,20
	7,80
	0,10
	0,22
	0,24
	0,56
	5
	5
	5
	5

	8
	ЗАО "Пятницкий"
	Пищевая промышленность
	Модернизация производства (замена вакуумной машины и линии по производству сыров). / 2007-2009
	0,33
	0,56
	1,00
	1,00
	2,00
	1,32
	1,55
	4,87
	0,02
	0,02
	0,02
	0,06
	2
	5
	5
	5

	9
	ЗАО "Узольское"
	Пищевая промышленность
	Ремонт цехов с переносом  оборудования по приемке молока, приобретение и установка оборудования для производства новых видов продукции (йогурт, кефир и др.). / 2008-2009
	0,00
	0,18
	0,18
	0,18
	0,00
	1,70
	10,00
	11,70
	0,00
	0,07
	0,07
	0,14
	0,00
	4,00
	0,00
	0

	10
	ЗАО "Ковернинское райпо", д.Семино (арендатор "Промсервис")
	Пищевая промышленность
	Реконструкция рыбного цеха (приобретение оборудования). / 2007-2009
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,00
	0,30
	1,10
	1,40
	0,00
	0,09
	0,25
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	11
	ООО "Общепит", р.п. Ковернино
	Пищевая промышленность
	Реконструкция кондитерского цеха (приобретение оборудования). / 2007-2009
	0,20
	0,80
	1,30
	1,30
	0,06
	0,28
	0,32
	0,66
	0,01
	0,03
	0,03
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	12
	ООО "Ковернинские колбасы" (ИП Андреева Н.С.)
	Пищевая промышленность
	Приобретение оборудования (вакуумный шприц, вакуумный упаковщик и другое оборудование).
Реконструкция цеха. / 2007-2009
	2,66
	4,40
	5,85
	5,85
	0,70
	0,80
	0,90
	2,40
	0,07
	0,08
	0,09
	0,24
	5,00
	5,00
	5,00
	5

	13
	Племзавод им. Ленина филиал ООО "Агрофирма "Волготрансгаз"


	Пищевая промышленность
	Реконструкция молочного завода. / 2007-2009
	0,60
	0,60
	28,30
	28,30
	0,40
	2,20
	2,30
	4,90
	0,04
	0,20
	0,20
	0,44
	0
	4
	4
	4

	Итого по промышленности
	
	
	
	173,86
	
	
	
	41,58
	
	
	
	3,29
	
	
	
	49

	Сельское хозяйство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Новое строительство
	 
	 
	 
	 21,82
	 
	 
	 
	 11,3
	 
	 
	 
	 1,1
	 
	 
	 
	 2

	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	14
	СПК "Ковернино"
	Животноводство
	Строительство коровника беспривязного содержания на 400 голов с  доильным залом, д. Б. - Мосты / 2008-2009
	0,00
	8,00
	9,42
	9,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	15
	СПК "Хохлома"
	Животноводство
	Строительство коровника на 140 голов, д. Ермилово / 2007-2009
	11,70
	12,40
	12,40
	12,40
	0,00
	6,30
	5,00
	11,30
	0,00
	0,60
	0,50
	1,10
	0
	2
	2
	2

	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
	 
	 
	 
	 147,33
	 
	 
	 
	 7,85
	 
	 
	 
	1,03
	 
	 
	 
	10

	16
	СПК "Каменский"
	Животноводство
	Реконструкция свинарника под телятник. / 2008-2009
	0,00
	5,70
	7,90
	7,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	17
	СПК "Колхоз им. Кутузова"
	Животноводство
	Приобретение клеток и оборудования для перевода телят на холодный способ содержания. / 2009
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	18
	ОАО АПК "Мир"
	Животноводство
	Реконструкция комплекса КРС на 800 голов  с доильным залом, д. Гавриловка. / 2007-2009
	92,60
	60,60
	67,50
	67,50
	0,00
	0,35
	0,40
	0,75
	0,00
	0,05
	0,10
	0,15
	0
	2
	2
	2

	19
	СПК "Семинский"
	Животноводство
	Реконструкция 2-х коровников на 320 голов, д.Семино. / 2007-2009
	19,60
	30,60
	48,40
	48,40
	0,00
	0,00
	1,90
	1,90
	0,00
	0,00
	0,18
	0,18
	0
	0
	2
	2

	20
	СПК "Горевский"
	Животноводство
	Реконструкция коровника на 400 голов, д. Маза / 2009
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	0,00
	4,50
	4,50
	0,00
	0,00
	0,50
	0,50
	0
	0
	5
	5

	21
	СПК "Хохлома"
	Животноводство
	Модернизация доильного оборудования коровника на 200 голов, с. Хохлома. / 2008-2009
	0,00
	3,10
	3,10
	3,10
	0,00
	0,30
	0,40
	0,70
	0,00
	0,10
	0,10
	0,20
	0
	1
	1
	1

	22
	СПК "Хохлома"
	Животноводство
	Реконструкция телятника на 200 голов, д. Тарасово. / 2007-2009
	0,60
	0,90
	1,04
	1,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	23
	СПК "Хохлома"
	Животноводство
	Реконструкция телятника на 350 голов, д.Шишино. / 2007-2009
	0,40
	0,70
	1,23
	1,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	24
	СПК "Колхоз им. Кутузова"
	Животноводство
	Реконструкция свинарника под телятник на 200 голов. / 2008-2009
	0,00
	2,50
	4,16
	4,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Мероприятия по повышению урожайности и валового сбора основных сельскохозяйственных культур
	 
	 
	 
	145,4 
	 
	 
	 
	17,3
	 
	 
	 
	 1,7
	 
	 
	 
	5 

	25
	Сельхозорганизации района
	Растениеводство
	Приобретение высокопрозводительной техники: 
трактора: К-744, МТЗ-1225; 
комбайны: Дон-1500, Е-281; 
сеялки: СКП-2,1, СУПС-6; 
почвообрабатывающая техника: Кит-7, Смаранч. / 2007-2009


	50,30
	136,00
	139,30
	139,30
	2,60
	3,40
	6,00
	12,00
	0,30
	0,30
	0,70
	1,30
	5
	5
	5
	5

	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	26
	Сельхозорганизации района
	Растениеводство
	Ввод в оборот неиспользуемых земель.
Увеличение посевных площадей: в 2008 г. - на 500 га, в 2009 г. - на 500 га. / 2007-2009
	1,30
	3,80
	6,10
	6,10
	0,00
	2,50
	2,80
	5,30
	0,00
	0,20
	0,20
	0,40
	0
	0
	0
	0

	Мероприятия по повышению продуктивности животноводства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Другие
	 
	 
	 
	 56,9
	 
	 
	 
	28,0 
	 
	 
	 
	 0
	 
	 
	 
	 0

	27
	Личные подсобные хозяйства
	Производство продукции сельского хозяйства
	Приобретение личными подсобными хозяйствами скота, транспорта, реконструкция подсобных помещений. / 2008-2009
	0,00
	50,30
	56,90
	56,90
	0,00
	18,00
	10,00
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Итого по сельскому хозяйству
	
	
	
	371,45
	
	
	
	64,45
	
	
	
	3,83
	
	
	
	17

	Торговля, общественное питание, платные услуги населению *
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Новое строительство
	 
	 
	 
	 14,54
	 
	 
	 
	 3,23
	 
	 
	 
	 0,35
	 
	 
	 
	 0

	28
	ЗАО "Ковернинское райпо"
	Торговля
	Строительство магазина "Стройдвор" №2 -  250 кв.м, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов. / 2009
	0,00
	0,00
	4,50
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	29
	ИП Ковлягина Т.Н.
	Торговля
	Строительство магазина в р.п.Ковернино, ул.Чкалова. / 2009
	0,00
	0,00
	0,80
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	30
	ИП Каликин С.М.
	Торговля
	Строительство магазина в р.п. Ковернино, ул.Школьная. / 2008-2009
	0,00
	0,50
	0,80
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	31
	ИП Тулупова Е.А.
	Платные услуги
	Строительство стоматологической клиники в р.п. Ковернино, ул. Б.-Ильинка. / 2008-2009
	0,00
	2,50
	2,50
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	32
	ООО "Хохломич"
	Торговля
	Строительство продовольственного магазина, д. Хохлома. / 2007-2009


	0,96
	1,40
	1,44
	1,44
	0,00
	1,47
	1,76
	3,23
	0,05
	0,15
	0,15
	0,35
	0
	0
	0
	0

	33
	ИП Чекмарев
	Розничная торговля
	Строительство магазина  (280 кв. м), р.п. Ковернино / 2008-2009


	0,00
	2,00
	4,50
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
	 
	 
	 
	 9,79
	 
	 
	 
	 24,4
	 
	 
	 
	 1,25
	 
	 
	 
	 7

	34
	ЗАО "Ковернинское райпо" (арендатор - ООО "Вертикаль")


	Торговля
	Реконструкция магазина "Стройдвор" № 1 площ. 270 кв.м. / 2008-2009
	0,00
	2,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,60
	3,00
	3,60
	0,00
	0,06
	0,30
	0,36
	0
	4
	4
	4

	№ п/п
	Предприятие
	Вид деятельности
	Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации
	Выполнение показателей   (ФАКТ)

	
	
	
	
	Инвестиции (нарастающим итогом), млн.руб.
	Объем отгруженной продукции, млн.руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб.
	Создано рабочих мест
(нарастающим итогом), ед.

	
	
	
	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2007-2009 гг.

	35
	ЗАО "Ковернинское райпо"
	Торговля
	Реконструкция магазинов, в т.ч.:
- магазина "Мебель"; р.п. Ковернино;
- магазина № 7, р.п. Ковернино;
- магазина д. Горево.
Расширение торговых площадей (до 200 кв. м).
Приобретение торгового оборудования. / 2007-2009
	3,70
	3,70
	3,70
	3,70
	3,38
	0,84
	1,02
	5,24
	0,04
	0,06
	0,10
	0,20
	0
	0
	0
	0


	36
	ООО "Универмаг"
	Торговля
	Реконструкция магазина, р.п. Ковернино / 2007-2009
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	7,00
	1,75
	2,00
	10,75
	0,05
	0,08
	0,10
	0,23
	3
	3
	3
	3

	37
	ОАО АПК "Мир"
	Торговля
	Реконструкция кафе (основная деятельность - торговля), р.п.Ковернино. / 2007-2009
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,60
	0,00
	0,60
	0,00
	0,01
	0,00
	0,01
	0
	0
	0
	0

	38
	ООО "Ковернино"
	Розничная торговля
	Ремонт магазина, р.п. Ковернино. / 2007-2009
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	2,80
	0,70
	0,71
	4,21
	0,14
	0,15
	0,16
	0,45
	0
	0
	0
	0

	Итого по торговле, общественному питанию  и платным услугам
	
	
	
	24,33
	
	
	
	27,63
	
	
	
	1,6
	
	
	
	7

	Транспортная инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
	 
	 
	 14.37
	 
	 
	 
	 0,3
	 
	 
	 
	 0,03
	 
	 
	 
	0 

	39
	МП "Автопредприятие "Ковернинское"
	Транспорт
	Приобретение новых автобусов для междугородних рейсов. / 2008-2009
	0,00
	0,00
	14,37
	14,37
	0,00
	0,00
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0
	0
	0
	0

	Итого
	196,99
	461,83
	584,01
	584,01
	8,81
	42,40
	55,12
	106,33
	1,41
	3,06
	4,28
	8,75
	69
	88
	73
	73

	Товарооборот 
* - по направлению "Торговля" в столбце "объем отгруженной продукции" заполняется объем розничного товарооборота.
	
	
	
	0,00
	13,18
	5,96
	8,49
	27,63
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00


Приложение 3

План мероприятий по развитию производительных сил Ковернинского района на 2010-2012 гг.
Ответственные исполнители – администрация района, организации, органы исполнительной власти Нижегородской области

	№
	Предприятие/ 

отрасль
	Наименование мероприятия (проекта)
	Срок реализации проекта
	Ответственный от Правительства Нижегородской области / 
	Необходимые ресурсы (трудовые, энергетические,

сырьевые и др.)
	Предполагаемый объем инвестиций, млн. руб.
	Ожидаемый эффект от реализации

	
	
	
	
	Возможная форма государственной поддержки
	
	всего
	собственные средства организаций
	другие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Промышленность

	1.1. Новое строительство

	1.1.1.
	ООО "Приволжская Биотопливная Компания"/ малое предприятие / топливная промышленность
	Строительство завода по производству топливных гранул из отходов лесодревесины (пеллет). Предполагаемое место - между р.п. Ковернино и д. Беляево.
	2008-2012
	Минпром, Депертамент лесного хозяйства НО,

минТЭК

Представление проекту статуса приоритетного с нефинансовыми мерами господдрежки
	Трудовые ресурсы - 200 чел. Сырье - древесина - 380 тыс.куб.м./год. Предоставление дополнительных электромощнос-тей – 1,6 МВт. Проработка вопроса по предоставлению лесосечного фонда.
	203,8
	203,8
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
- объемов отгруженной продукции на 817,5 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2011 г. – 154,2 млн. руб.;
в 2012 г. –  663,3 млн. руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области -на 108,36 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010 г. – 0,36 млн.руб.;

в  2011 г. – 20,4 млн. руб.; 
в 2012 г. – 87,6 млн. руб.
Будет создано 200 новых рабочих мест.

	1.1.2.
	Новое производство / промышленность стройматериалов
	Строительство завода по производству облицовочного кирпича.
	2011-2012
	Минстрой, Мининвест, МинТЭК
	Трудовые ресурсы - 150 чел. Предоставление дополнительных электромощностей. 
	300
	300
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 годы планируется увеличение: - объемов отгруженной продукции на 600,0 млн.руб., в т.ч. По годам: в 2011 г. - 199,7 млн.руб.; в 2012 г. - 400,3 млн.руб. Налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 79,2 млн.руб., в т.ч. по годам: в 2011 г. - 26,4 млн.руб.; в 2012 г. - 52,8 млн.руб. Будет создано 150 новых рабочих мест.

	1.1.3.
	ООО "Промысел" / малое предприятие / обрабатывающие производства
	Строительство цеха по изготовлению деревянных изделий площадью 1800 кв.м.
	2008-2012
	Минпром
Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 20 чел.
	6,07
	6,07
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 годы планируется увеличение: - объемов отгруженной продукции на 18,1 млн.руб., в т.ч. По годам: 
в 2011 г. - 5,7 млн.руб.; в 2012 г. - 12,4 млн.руб. - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,39 млн.руб., в т.ч. по годам:  в 2011 г. - 0,75 млн.руб.; в 2012 г. - 1,64 млн.руб. Будет создано 20 новых рабочих мест.

	1.1.4.
	ООО "УЗОЛА ВУД ФЮЭЛС" / малое предприятие
	Строительство районной базы утилизации отходов лесопиления, путем производства топливных брикетов. 
	2011-2012
	Миннвест
	Трудовые ресурсы - 21 чел. Сырье - древесина 15,4 тыс.куб.м./год
	40
	40
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 годы планируется увеличение: - объемов отгруженной продукции на 125,0 млн.руб., в т.ч. По годам: в 2011 г. - 50,6 млн.руб.; в 2012 г. - 74,4 млн.руб. - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 16,5 млн.руб., в т.ч. по годам: в 2011 г. - 6,7 млн.руб.; в 2012 г. - 9,8 млн.руб. Будет создано 21 новое рабочее место.

	1.2. Реконструкция, модернизация, кап.ремонт, перепрофилирование существующих предприятий


Модернизация производства (замена вакуумной машины и линии по производству сыров)

д.Понурово


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г.   планируется увеличение:

   - объемов отгруженной продукции на 11,24 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010 г. – 2,34 млн. руб.;

в 2011 г. – 3,1 млн.руб.;

в 2012 г. –  5,8 млн.руб.

  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,5  млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – на 0,3 млн. руб. 

в 2011 г. – на 0,4 млн. руб.,  

	в 2012 г. – на 0,8 млн. руб.

	1.2.2.
	ООО «Ковернинский молочный завод»/ пищевая промышленность / малое предприятие
	Реконструкция производственных площадей (бывшее  ЗАО «Узольское») под технологический цикл кисло-молочного производства р.п. Ковернино
	2011-2012
	Минсельхоз-прод
	Создание 15 новых рабочих мест
	8,5
	4,0
	4,5 заемные средства
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- объема произведенной продукции на 33,5 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 3,5 млн.руб.;

в 2012 г. – 30,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 3,76 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –0,4 млн.руб.;

в 2012 г. – 3,36 млн.руб.

	1.2.3.
	ООО "Промысел" / малое предприятие /деревообрабатывающая промышленность
	Модернизация производства (приобретение оборудования для деревообработки)
Модернизация вен-тиляционной сис-темы  д. Семино 
	2007-2012
	Минпром, Министерство поддержки и развития малого пред-принима-тельства, потреби-тельского рынка и услуг
	 
	5,4
	5,15
	 
	 
	0,25
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
   - объемов отгруженной продукции на 27,8 млн. руб. , в т.ч. по годам:
в 2010г. – 6,0 млн. руб.,
в 2011 г. – 8,1 млн.руб.;
в 2012 г. – 13,7 млн.руб.
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,88 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010 г. – на 0,0 млн. руб. 
в 2011 г. – на 1,07 млн.руб.
в 2012 г. – на 1,81 млн.руб.


Реконструкция рыбного цеха (приобретение оборудования) 


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:

 - объемов отгруженной продукции - на 5,25 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010 г. – 0,7 млн. руб.;

в 2011 г. – 2,05 млн.руб.

в 2012 г. – 2,5 млн.руб.

  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,76 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г – на 0,16 млн. руб.,

в 2011 г. – на 0,27 млн.руб.,

в 2012 г. – на 0,33 млн.руб.

	

	1.2.5.
	ООО "Общепит" / малое предприятие / пищевая промышленность
	Реконструкция кондитерского цеха
(приобретение оборудования)
р.п. Ковернино 
	2007-2012
	Минсельхоз-прод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта планируется  за 2010-2012 г.г. увеличение:
 - объемов отгруженной продукции - на 8,7 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 2,8 млн. руб.,
2011 г. – 2,9 млн.руб.
2012 г. – 3,0 млн.руб.
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,81 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010 г. – на 0,26 млн. руб.
в 2011 г. – на 0,27 млн.руб.
в 2012 г. –  на 0,28 млн.руб.



За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:

 -объемов отгруженной продукции – на 5,55 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. – 1,1 млн. руб.,

в 2011 г. – 1,95 млн.руб.

в 2012 г. – 2,5 млн.руб.

 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,70 млн. руб., в т.ч. по годам:  

в 2010 г. – на 0,11 млн. руб.,

в 2011 г. – на 0,26  млн.руб.,

в 2012 г.  - на 0,33 млн.руб.

	

	1.2.7.
	ОАО "Северный шелк" /малое предприятие / легкая промышленность
	Приобретение оборудования: 
 - линии короткого волокна;
- спушивателя тресты В-1;
- автотранспорта. 
	2010-2012
	Минсельхоз-прод % ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 Создание 3 новых рабочих мест
	4,8
	 
	 
	 
	4,8
	 
	За счет реализации проекта в 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:
 -объемов отгруженной продукции на 10,76 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 3,31 млн. руб.,
в 2011 г. – 3,64 млн.руб., 
в 2012 г. – 3,81 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 1,28 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,30 млн. руб.
в 2011 г. – 0,48 млн.руб., 
в 2012 г. – 0,50 млн.руб.

	1.2.8.
	ООО "Рось" / малое предприятие / деревообрабатывающая промышленность
	Реконструкция цеха обработки древесины, приобретение оборудования, автотранспорта 
	2007-2012
	Минпром, Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	 Создание 6 новых рабочих мест 
	 11,25
	11,25
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:
 - объемов отгруженной продукции на 8,75 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 1,5 млн. руб., 
в 2011 г. – 3,2 млн.руб.,
в 2012 г. – 4,05 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 1,15 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010 г. – на 0,2 млн. руб.,
в 2011 г. – на 0,42 млн.руб.;
в 2012 г. – на 0,53 млн.руб.


ОАО «Хохломский художник»

/


1). Реконструкция и модернизация художественного цеха в р.п. Ковернино под цех обработки древесины (приобретение котла на дровяных отходах «Прометей», оборудование для ремонта кровли, автокрана «Фискарс», станка цилиндрического и других деревообрабатывающих станков).

2). Реконструкция и модернизация художественного цеха и гаража в д.Семино (пилорама, деревообрабатывающие станки, котел, сушильное оборудование).


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:

 -объемов отгруженной продукции на 20,4 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – 6,7 млн. руб.,

в 2011 г. – 6,8 млн.руб.,

в 2012 г. – 6,9 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 2,16 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. – на 0,71 млн. руб.,

в 2011 г. – на 0,72 млн.руб.

в 2012 г. – на 0,73 млн.руб.


Будет создано 10 новых рабочих мест

	

	1.2.10.
	ООО "Исток" / малое предприятие / обработка древесины и производство изделий из дерева
	Приобретение оборудования по обработке древесины
р.п. Ковернино
	2007-2012
	Минпром, Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:
 - объемов отгруженной продукции на 4,4 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. – 1,3 млн. руб., 
в 2011 г. – 1,4 млн.руб.,
в 2012 г. – 1,7 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,52 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,15 млн. руб.,
в 2011 г. – 0,17 млн.руб.;
в 2012 г. – 0,2 млн.руб.


Племзавод им. Ленина филиал ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»

/


За счет реализации проекта за 2010 - 2012 г.г. планируется 

 увеличение:

- объемов отгруженной продукции на 11,5 млн. руб., в т.ч. по годам:


в 2010г. -2,5 млн. руб.,


в 2012 г. – 5,1 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,5 млн. руб., 

в т.ч. по годам:


в 2010г. – на 0,32 млн. руб.


в 2012 г. – на 0,67 млн.руб.

	

	1.2.12.
	ИП Усанов А.К./ индивидуальный предприниматель / обрабатывающие производства
	Реконструкция /модернизация цеха по изготовлению пластиковых окон /  площ. 121  кв.м
	2010-2012
	Минстрой, Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 10 чел.
	1,6
	1,6
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:
- объемов отгруженной продукции на 1,27 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,17 млн. руб.;
в 2011 г. – 0,5 млн.руб.;
в 2012 г. –  0,6 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 0,16 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. – 0,01 млн. руб.,
в 2011 г. – 0,07 млн.руб.;
в 2012 г. –  0,08 млн.руб.
Будет создано 10 новых рабочих мест.


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 4 млн. руб., в т.ч. по годам:


в  2011 г.- 1,0 млн.руб.;


в 2012 г. -  3,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,53 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,13 млн.руб.;


в 2012 г. – 0,4 млн. руб.


Будет создано 15 новых рабочих мест.

	

	1.2.14.
	ИП Абрамов П.И. / индивидуальный предприниматель / обработка древесины и производство изделий из дерева
	Приобретение оборудования для переработки древесины в д. Наумово
	2011-2012
	Минпром, Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 12 чел. Сырье - лес - 10 тыс.куб.м./год
	1,5
	1,5
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 10,8 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г.- 4,0 млн.руб.;
в 2012 г. -  6,8 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,43 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. – 0,53 млн.руб.;
в 2012 г. – 0,90 млн. руб.
Будет создано 12 новых рабочих мест.


За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

- объема произведенной продукции на 3,1 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2011 г. – 1,4 млн.руб.;

в 2012 г. –  1,7 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 0,4 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,18 млн.руб.;

в 2012 г. –  0,22 млн.руб.

	Будет создано 5 новых рабочих мест

	1.2.16.
	ИП Кузмичева Е.А. /деревообрабатывающая промышленность / индивидуальный предприниматель
	Приобретение и установка пилорамы ПТ-0,39 «Крона» с.Горево
	2011-2012
	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области
	Создание 4 новых рабочих мест
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- объема произведенной продукции на 6,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 2,0 млн.руб.;

в 2012 г. – 4,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,67 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,22 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,45 млн.руб.

	1.2.17
	ИП Богатков Д.А. /деревообрабатывающая промышленность / индивидуальный предприниматель
	Приобретение и установка 3-х ленточных пилорам, оборудования для изготовления поддонов, торцовочного станка, трактора ДТ-75, станка для цилиндровки бревен;

Приобретение и установка ангара для оборудования и открытия цеха по углубленной переработке древесины / д.Бетино
	2011-2012
	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области
	Создание 6 новых рабочих мест
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- объема произведенной продукции на 4,5 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 1,5 млн.руб.;

в 2012 г. – 3,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,51 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,17 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,34 млн.руб.

	1.2.18
	ООО «Мастер» / деревообрабатывающая промышленность / микро- предприятие
	Приобретение оцилиндровочного станка
	2012
	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области
	Создание 2 новых рабочих мест, необходимые ресурсы – лесодревесина 2,5 тыс.куб.м. в год
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2012 году планируется  увеличение объема произведенной продукции на 3,0 млн. руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,2 млн. руб.

Создание 2 новых рабочих мест.

	1.2.19
	ОАО «Северный шелк» / деревообрабатывающая промышленность / малое предприятие
	Приобретение оборудования для углубленной переработки древесины:

- ленточной пилорамы ПТ-03У «Крона»;

- 4-х стороннего деревообрабатывающего станка;

- сушилки пиломатериала
	2012
	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области
	Создание 6 новых рабочих мест
	0,45
	0,45
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2012 году планируется  увеличение объема произведенной продукции на 1,0 млн. руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,1 млн. руб.

Создание 6 новых рабочих мест.

	1.2.20
	ООО «Промысел» / деревообрабатывающая промышленность / малое предприятие
	Модернизация производства по изготовлению изделий из шпона (кандейки, коробки и др.изделия НХП)
	2011-2012
	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области
	
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- объема произведенной продукции на 1,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,3 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,7 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,1 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,03 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,07 млн.руб.

	1.2.21.
	ООО «Ковернино-Лес» / лесозаготовительная деятельность / малое предприятие
	Приобретение специализированного и грузового автотранспорта для заготовки лесодревесины:

гидроманипуляторы, трактора а/м «Скания»,
	2011-2012
	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области
	Создание 10 новых рабочих мест
	15,6
	3,4
	12,2 кредит, заемные средства
	
	
	
	За счет реализации проекта  за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

 - объема произведенной продукции - на 8,3 млн. руб., в т.ч. по годам:.

в 2011 г. – 4,0 млн.руб.

в 2012 г. – 4,3 млн.руб.

  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,93 млн. руб.в т.ч. по годам: 

 в 2011 г. – 0,45 млн.руб.

в 2012 г. – 0,48 млн.руб.

	1.2.22
	ООО «Исток» /деревообрабатывающая промышленность / малое предприятие
	Реконструкция печей на обжиг для производства древесного угля, приобретение оборудования для производства печей / р.п.Ковернино
	2011-2012
	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области
	Создание 4 новых рабочих мест
	3,7
	3,0
	0,7 кредит
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- объема произведенной продукции на 1,5 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –  0,5 млн.руб.;

в 2012 г. – 1,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,16 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,05 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,11 млн.руб.

	ИТОГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 2010 – 2012 годы планируется: 

Объем инвестиций составит 627,86 млн. руб. (в т.ч. собственные средства – 591,21 млн.руб., кредитные и заемные средства – 31,4 млн.руб., средства областного бюджета – 5,25 млн.руб.)
Увеличение  объемов отгрузки товаров собственного производства –  на 1752,92 млн. руб. (в т.ч. 2010г. – на 28,42 млн. руб.; 2011 г. – на 465,94 млн.руб.; 2012 г. – 1258,56 млн.руб. 

Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 228,66 млн. руб. (в т.ч. 2010 г. – на 2,88 млн. руб., 2011 г. – 61,05 млн.руб., 2012г. – 164,73 млн.руб.);
Создание новых рабочих мест – 499

В т.ч. по субъектам малого бизнеса (малые предприятия и ИП) за период 2010 – 2012 годы планируется: 

Объем инвестиций составит 327,86 млн. руб. (в т.ч. собственные средства – 291,21 млн.руб., кредитные и заемные средства – 31,4 млн.руб., средства областного бюджета – 5,25 млн.руб.)
Увеличение  объемов отгрузки товаров собственного производства –  на 1141,42 млн. руб. (в т.ч. 2010г. – на 25,92 млн. руб.; 2011 г. – на 262,34 млн.руб.; 2012 г. – 853,16 млн.руб. 

Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 147,96 млн. руб. (в т.ч. 2010 г. – на 2,56 млн. руб., 2011 г. – 34,14 млн.руб., 2012г. – 111,26 млн.руб.);
Создание новых рабочих мест – 349



	

	2.  Сельское хозяйство

	2.1. Новое строительство

	2.1.1.
	СПК «Ковернино»
/ среднее предприятие /
животноводство
	Строительство коровника беспривязного содержания на 400 голов с  доильным залом
д.Б. – Мосты
	2008-2012
	Минсельхозпрод, % ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	110,78
	57,58
	33 -кредиты 
	15
	5,2
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 2,2 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г.- 2,2 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,29 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – на 0,29 млн. руб.
Производство молока увеличится на 0,3 тыс. тонн.


Строительство коровника на 140 голов 


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 36,0 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. -  8,7 млн. руб.;

в 2011 г. –10,8 млн.руб.;

в 2012 г. – 16,5 млн.руб.

 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 4,01 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – 0,4 млн. руб.;

в 2011 г. – 1,43 млн.руб.;


Производство молока увеличится на 2,85 тыс. тонн.

	

	2.1.3.
	СПК "Колхоз им.Кутузова" / среднее предприятие / животноводство
	Приобретение клеток и оборудования для перевода телят на холодный способ содержания.
	2009-2012
	Минсельхозпрод
	Трудовые ресурсы - 2 чел.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 3,0 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2010г. – 0,6 млн. руб.;
в 2011 г. – 1,04 млн.руб.
в 2012 г. – 1,36 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,36 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,04 млн. руб.
в 2011 г. – 0,14 млн.руб.
в 2012 г. – 0,18 млн.руб.
Будет создано 2 новых рабочих места. 
Производство мяса увеличится на 24 тонны.


За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 4,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г.- 1,7 млн.руб.;

в 2012 г. -  2,3 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,52 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,22 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,3 млн. руб.


Производство молока увеличится на 0,145 т.тонн. 

	Будет создано 3 новых рабочих места.

	2.1.5.
	СПК "Колхоз им.Кутузова" / среднее предприятие / животноводство
	Строительство коровника беспривязного содержания на 200 голов с доильным залом д.Протазаново
	2011-2012
	Минсельхозпрод

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	40
	5
	30 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	5
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 2,2 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  2,2 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,29 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,29 млн. руб.
Производство молока увеличится на 0,1 т.тонн.


СПК «Колхоз им. Кутузова»

/


За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 15,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г.- 5,0 млн.руб.;

в 2012 г. -  10,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,98 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,66 млн.руб.;

в 2012 г. – 1,32 млн. руб.


	Будет создано 6 новых рабочих мест.


За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 15,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г.- 5,0 млн.руб.;

в 2012 г. -  10,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,98 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,66 млн.руб.;

в 2012 г. – 1,32 млн. руб.

 Производство пиломатериала увеличится на 3,0 тыс.куб.м.

	Будет создано 6 новых рабочих мест.

	2.1.8.
	ОАО «Агроплемкомбинат «Мир» / крупное предприятие /  подсобное производство
	Строительство пилорамы ПТ-0,39 «Крона» 
	2011-2012
	Минсельхозпрод 
	Трудовые ресурсы - 6 чел.
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 15,0 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г.- 5,0 млн.руб.;
в 2012 г. -  10,0 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,98 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. – 0,66 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,32 млн. руб.
Производство пиломатериала увеличится на 3,0 тыс.куб.м.
Будет создано 6 новых рабочих мест.


За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:


в 2012 г. -  7,1 млн.руб.


в 2012 г. – 0,94 млн. руб.

	Производство картофеля увеличится на 0,8 т.тонн. за счет увеличения посадочной площади на 38 га. Будет создано 2 новых рабочих места.

	2.2. Реконструкция и  модернизация действующих предприятий


ОАО АПК «Мир»

/ крупное предприятие / 


Реконструкция комплекса КРС

на 800 голов  с доильным залом 


За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 15,8 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. -  3,7 млн. руб.,

в 2011 г. – 4,9 млн.руб.,

в 2012 г. – 7,2 млн.руб.

 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,06 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010г. – на 0,46 млн. руб.;

в 2011 г. – на 0,65 млн.руб.;

в 2012 г. – на 0,95 млн.руб.


Производство молока увеличится на 0,7 тыс.т.

	

	2.2.2.
	СПК «Семинский»
/ среднее предприятие /
животноводство
	Реконструкция 2-х коровников
на 320 голов 
д.Семино
	2007-2012
	Минсельхозпрод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 20,42 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2010г. – 4,5 млн. руб.;
в 2011 г. – 7,4 млн.руб.;
в 2012 г. – 8,52 млн.руб.
 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,69 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – на 0,59 млн. руб.;
в 2011 г. – на 0,98 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,12  млн.руб.
Производство молока увеличится на 0,22 тыс. тонн.


СПК «Горевский»

/


Реконструкция коровника на 400 голов


За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 24,3 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2010г. – 7,0 млн. руб.,

в 2011 г. – 7,9 млн.руб.;

в 2012 г. – 9,4 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,78 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – на 0,50 млн. руб.

в 2011 г. – на 1,04 млн.руб.


.

Производство молока увеличится на 1,24 тыс. тонн

	

	2.2.4.
	СПК «Хохлома» / среднее предприятие / 
животноводство
	Модернизация доильного оборудования коровника на 200 голов 
с.Хохлома
	2008-2012
	Минсельхозпрод
	 
	2,1
	2,1
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 2,37 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2010г. - 0,3 млн. руб.,
в 2011 г. – 0,9 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,17 млн.руб.
 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,30 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010 г. – на 0,03 млн. руб;
в 2011 г. – на 0,12 млн.руб.;
в 2012 г. – на 0,15 млн.руб.
Производство молока увеличится на 0,15 тыс.тонн.


СПК «Хохлома» 

/ среднее предприятие / 


Реконструкция телятника на 200 голов 


За счет реализации проекта в 2010-2012 гг.  планируется увеличение:


в 2011 г. – 1,85 млн.руб.,

в 2012 г. – 3,6 млн.руб.

 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,72 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2011 г. – на 0,24 млн.руб.

в 2012 г.- на 0,48 млн.руб.

	Производство мяса увеличится на 82 тонны.

	2.2.6.
	СПК «Хохлома» 
/ среднее предприятие / 
животноводство
	Реконструкция телятника на 350 голов 
д.Шишино
	2007-2012
	Минсельхозпрод
	 
	4,47
	2,47
	2 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 3,3 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2011 г. – 1,4 млн.руб.,
в 2012 г. – 1,9 млн.руб.
 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,43 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2011 г. – на 0,18 млн.руб.;
в 2012 г. – на 0,25 млн.руб.


СПК «Колхоз им.Кутузова»

/


Реконструкция свинарника под телятник  на 200 голов 


За счет реализации проекта в 2010-2012 г. планируется увеличение:

- объема отгруженной продукции на 4,2 млн.руб.:


в 2010 г. - на 0,9 млн. руб.,


в 2011 г. – на 1,3 млн.руб.;


в 2012 г. – на 2,0 млн.руб.

, налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,48 млн. руб., в т.ч. по годам:


в 2010 г. - на 0,05 млн. руб.,


в 2011 г. – на 0,17 млн.руб.;


в 2012 г. – на 0,26 млн.руб.


Будет создано 3 новых рабочих места.

	Производство мяса увеличится на 18 тонн.

	2.2.8.
	СПК «Каменский» / малое предприятие / 
животноводство
	Реконструкция свинарника под телятник
	2008-2012
	Минсельхозпрод
	 Создание 8 новых рабочих мест
	2,1
	2,1
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:
- объемов отгруженной продукции на 2,11 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2010г. – 0,3 млн. руб.;
в 2011 г. – 0,71 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,1 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,36 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. – 0,10 млн. руб.,
в 2011 г. -0,11 млн.руб.,
в 2012 г. – 0,15 млн.руб.


За счет реализации проекта за 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 6,65 млн. руб., в т.ч. по годам:

в  2010 г. – 0,5 млн.руб.; 

в 2011 г. – 2,0  млн.руб.;

в 2012 г. – 4,15  млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,88 млн. руб., в т.ч. по годам: 

В 2010 г. – 0,07 млн.руб;

в 2011 г. – 0,26  млн.руб.;

	в 2012 г. – 0,55  млн.руб

	2.2.10.
	СПК «Крутовский» / малое предприятие / 
животноводство
	Реконструкция  МТФ
на 200 голов 
д.Б. - Круты
	2011-2012
	Минсельхозпрод 

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 Создание 1 нового рабочего места
	3,1
	0,5
	2 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	0,6
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 гг.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 2,3 млн. руб., в т.ч. по годам:  
в 2011 г. – 0,9  млн.руб.;
в 2012 г. – 1,4  млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,30 млн. руб., в т.ч. по годам: 
в 2011 г. – 0,12  млн.руб.;
в 2012 г. – 0,18  млн.руб.

	2.2.11.
	СПК «Горевский» / малое предприятие / 
животноводство
	Реконструкция животноводческого помещения для выращивания ремонтного молодняка на 180 голов д.Маза
	2011-2012
	Минсельхозпрод 

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	Создание 3 новых рабочих мест
	7,0
	1,5
	2,0 кредит
	 
	3,5
	 
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- объема произведенной продукции на 7,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 4,0 млн.руб.;

в 2012 г. – 3,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,79 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –0,45 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,34 млн.руб.


Племзавод им.Ленина филиал ООО «Агрофирма «Волготрасгаз» /


За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 4,5 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. -  4,5 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,59 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. – 0,59 млн. руб.

	Производство мяса увеличится на 0,05 т.тонн.

	2.2.13.
	Племзавод им.Ленина филиал ООО «Агрофирма «Волготрасгаз» / крупное предприятие / 
животноводство
	Модернизация коровника на 200 голов д.Сухоноска
	2011-2012
	Минсельхозпрод 

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	3
	0,7
	2 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	0,3
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 3,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  3,5 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,46 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,46 млн. руб.
Производство молока увеличится на 0,05 т.тонн

	2.2.14.
	СПК «Семинский» / среднее предприятие / животноводство
	Реконструкция здания откормочника под беспривязное содержание на 200 голов
	2011-2012
	Минсельхозпрод 

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	12
	6
	5 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	1
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 3,0 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  3,0 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,4 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,4 млн. руб.
Производство мяса увеличится на 0,03 т.тонн


За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:

  - объема произведенной  продукции на 4,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. -  4,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,53 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2012 г. – 0,53 млн. руб.

	Производство молока увеличится на 0,2 т.тонн. Будет создано 4 новых рабочих места

	2.2.16.
	ОАО «Агроплемкомбинат «Мир» / крупное предприятие  / животноводство
	Реконструкция животноводческого помещения под беспривязное содержание ремонтного молодняка д.Гавриловка
	2011-2012
	Минсельхозпрод

, % ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	 
	14
	6,9
	6 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	1,1
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 1,2 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  1,2 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,16 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,16 млн. руб.
Производство мяса увеличится на 0,02 т.тонн.

	2.2.17
	Крестьянско-фермерское хозяйство «Глинкин А.А.» / индивидуальный предприниматель / животноводство
	Реконструкция животноводческого помещения под свинарник на 40 свиноматок д.Галанино
	2011-2012
	Минсельхозпрод

% ставка по кредитам (ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2012)
	Трудовые ресурсы - 4 чел.
	6
	 
	5 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	1
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 4,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. -  4,5 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,59 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – 0,59 млн. руб.
Производство мяса увеличится на 0,01 т.тонн. Реализация молодняка свиней – 900 голов. Будет создано 4 новых рабочих места.

	2.2.18.
	СПК "Горевский" / малое предприятие / подсобное производство
	Приобретение и установка пилорамы ПТ-0,39 «Крона» с.Горево
	2011-2012
	 Минсельхозпрод
	Трудовые ресурсы - 6 чел.
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 15,0 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г.- 5,0 млн.руб.;
в 2012 г. -  10,0 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,98 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2011 г. – 0,66 млн.руб.;
в 2012 г. – 1,32 млн. руб.
Производство пиломатериала увеличится на 3,0 тыс.куб.м.
Будет создано 6 новых рабочих мест.

	2.3. Мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур


Сельхозорганизации района

 /


1. Ввод в оборот неиспользуемых земель

Увеличение посевных площадей:


За счет реализации проекта в 2010-2012 гг.  планируется увеличение:

 - объемов произведенной продукции на 10,9 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – 0,0 млн. руб.,

в 2011 г. – 4,6 млн.руб.,

в 2012 г. – 6,3 млн.руб. 

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,44 млн. руб., в т.ч. по годам:


в 2010г. – на 0,0 млн. руб.


в 2011 г. – на 0,61 млн.руб.


в 2012 г. – на 0,83 млн.руб.

	Увеличение производства зерна на 3 тыс. тонн.

	2.3.2.
	Сельхозорганизации района
 /
растениеводство
	2.Приобретение высокопроизводительной техники Тракторы: К-744, МТЗ-1225;
  Комбайны: Дон-1500, Е-281
  Сеялки: СКП-2,1, СУПС-6
  Почвообрабаты-вающая техника: Кит-7, Смаранч
	2007-2012
	Минсельхозпрод
	 
	 55,0
	20,0
	30 – кредиты банка
	 
	5
	 
	За счет реализации проекта в 2010-2012 гг.  планируется увеличение:
  - объема произведенной  продукции на 37,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. -  0,0 млн. руб.,
в 2011 г. – 16 млн.руб.,
в 2012 г. – 21,5 млн.руб.
 - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 4,95 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010г. – на 0,0 млн. руб.
в 2011 г. – на 2,11 млн.руб.
в 2012 г. – на 2,84 млн.руб.

	2.4. Развитие и стимулирование малых форм хозяйствования

	2.4.1.
	Личные подсобные хозяйства (ЛПХ)
	Приобретение скота, транспорта, реконструкция подсобных помещений
	2008-2012
	 Минсельхозпрод
	 
	50,0
	8,0
	31 - кре-ди-ты бан-ка
	 10
	1
	 
	Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 19,5 млн. руб., в т.ч. по годам 
в 2010г. – 3 млн. руб.,
в 2011 г. – 8,1  млн.руб.,
в 2012 г. – 8,4 млн.руб.

	ИТОГО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ за период 2010– 2012 годы: 

Объем инвестиций составит 422,14 млн. руб. (в т.ч. собственных средств – 170,76 млн.руб., кредитных ресурсов – 194,8 млн.руб., средства федерального бюджета – 25,0 млн.руб., средства областного бюджета – 31,58 млн.руб.)

Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства – на 298,0 млн. руб. (в 2010г – на 29,9 млн. руб., в 2011 г. – 96,1 млн.руб., 2012 г. – 172,0 млн.руб.)
Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – 35,29 млн. руб. (в т.ч. 2010г – на  2,26 млн. руб., 2011 г. – 11,50 млн.руб., 2012 г. – 21,53 млн.руб.) 
Увеличение производства молока - на 5,955  тыс.тонн 
Увеличение производства мяса - на 234 тонны 
Увеличение производства зерна - на 3 тыс. тонн
Увеличение производства пиломатериала – на 12 тыс.куб.м. (в 2011 г. – на 4 тыс. куб.м., в 2012 г. – на 8 тыс. куб. м.)
Увеличение поголовья коров - на 300 голов
Увеличение поголовья молодняка свиней – на 900 голов
Увеличение производства картофеля – на 0,8 тыс.тонн
Увеличение посадочной площади – на 38 га
Создание новых рабочих мест – 59 
В т.ч. по субъектам малого бизнеса (малые предприятия и ИП):

Объем инвестиций составит 28,2 млн. руб. (в т.ч. собственных средств – 10,6 млн.руб., кредитных ресурсов – 12 млн.руб., средства областного бюджета – 5,6 млн.руб.)

Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства – на 67,31 млн. руб. (в 2010г – на 7,7 млн. руб., в 2011 г. – 19,11 млн.руб., 2012 г. – 40,5 млн.руб.)
Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – 8,32 млн. руб. (в т.ч. 2010г – на  0,62 млн. руб., 2011 г. – 2,41 млн.руб., 2012 г. – 5,29 млн.руб.) 
Увеличение производства молока - на 1,44  тыс.тонн 
Увеличение производства мяса - на 0,01 тыс.тонн 
Увеличение производства пиломатериала – на 3 тыс.куб.м. (в 2011 г. – на 3 тыс. куб.м.)
Увеличение поголовья молодняка свиней – на 900 голов
Увеличение производства картофеля – на 0,8 тыс.тонн
Увеличение посадочной площади – на 38 га
Создание новых рабочих мест – 28

	

	3.  Развитие торговли

	3.1. Новое строительство


ООО «Хохломич»

/ 


Строительство продовольственного магазина 


в 2012г. – 1,63 млн.руб.


в 2010г – на 0,18  млн. руб.;


в 2011 г. – на 0,19 млн.руб.;

	в 2012 г. – на 0,21 млн.руб.

	3.1.2.
	ИП Чекмарев Геннадий Федорович
/ индивидуальный предприниматель / 
торговля
	Строительство магазина  (280 кв. м) р.п. Ковернино
	2008-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы - 4 чел.
	3,5
	3,5
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г планируется  увеличение:
  - оборота розничной торговли на 2,9 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – 0,8 млн.руб.; 

в 2011 г. – 0,89 млн.руб.; в 2012 г. – 1,21 млн.руб. 
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 0,32 млн. руб., в т.ч. по годам:
В 2010 г. – 0,04 млн.руб.;
В 2011 г. – 0,12 млн.руб.;
В 2012 г. – 0,16 млн.руб.
  Будет создано 4 новых рабочих места.

	3.1.3.
	ООО «Альянс»  / микро предприятие /

торговля
	Строительство продовольственного магазина «Березка» р.п. Ковернино
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы - 10 чел.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта в 2011 – 2012 году планируется  увеличение:
  - оборота розничной торговли на 21,45 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – 7,0 млн.руб.; 

в 2011 г. – 7,11 млн.руб., в 2012 г. – 7,34 млн.руб.
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 1,72 млн. руб., в т.ч. по годам:
В 2010 г. – 0,13 млн.руб.;
В 2011 г. – 0,78 млн.руб.;
В 2012 г. – 0,81 млн.руб.
  Будет создано 10 новых рабочих мест


За счет реализации проекта в 2010.-2012 г.г планируется увеличение:


- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 3,1 млн. руб., в т.ч. по годам:

в  2010 г. – на 0,66 млн.руб.;

 в 2011 г. – 1,17 млн.руб.;

 в 2012 г. – 1,27 млн.руб.

	Создание 6 новых рабочих мест.

	3.1.5.
	ООО «ЛиК Авангард» / микро-предприятие /

торговля
	Строительство магазина автозапчастей р.п. Ковернино
	2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы – 5 чел.
	5,0
	5,0
	
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта в 2012 г. планируется увеличение:
- оборота розничной торговли на 2,0 млн. руб., 
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,6 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. – на 0,6 млн.руб.
Создание 5 новых рабочих мест.

	3.1.6.
	ООО «Полис»/ микро предприятие / розничная торговля
	Строительство магазина д.Гавриловка/  площ. 100  кв.м., в т.ч. торговая площадь 75 кв.м
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в соответствии с Постановлением Правительства НО от 10.04.2009г. №209 

Компенсация на возмещение части затрат по страхованию предмета залога в соответствии с постановлением Правительства НО от 27.05.2008г. №206
	Трудовые ресурсы - 5 чел.
	1,5
	0,5
	1 - кре-ди-ты бан-ка
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:
- оборота розничной торговли на 3,0 млн. руб., 
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 0,4 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2012 г. –  0,4 млн.руб.
Будет создано 5 новых рабочих мест.

	3.1.7.
	ИП Тулупова Елена Алексеевна / индивидуальный предприниматель / 

платные услуги
	Строительство стоматологической клиники 
в р.п. Ковернино,
ул. Б. - Ильинка
	2008-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы - 10 чел.
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта в 2011-2012 г.г. планируется увеличение:
- объемов выполненных работ  на 3,5 млн. руб.: в т.ч. в 2011 г. – на 1,65 млн.руб., в 2012 г. – на 1,85 млн.руб.
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,46 млн. руб., в  т.ч. по годам:
в 2011 г. – на 0,22 млн.руб.
в 2012 г. – на 0,24 млн.руб.
Будет создано 10 новых рабочих мест.

	3.1.8.
	ООО «Эльбрус» / торговля / микро-предприятие
	Строительство торгового павильона (мини-рынок) / торговая площадь 95,2 кв.м. / р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ
	2011-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Создание 3 новых рабочих мест
	5,0
	2,2
	2,8 кредит
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- оборота розничной торговли на 4,5 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 1,5 млн.руб.;

в 2012 г. – 3,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,6 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –0,2 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,4 млн.руб.

	3.1.9.
	ООО «Галс» / торговля / микро-предприятие
	Строительство продуктового магазина / торговая площадь 40 кв.м. / р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ
	2011-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Создание 2 новых рабочих мест
	1,0
	0,5
	0,5 кредит
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- оборота розничной торговли на 5,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –  млн.руб.;

в 2012 г. – 5,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,56 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – млн.руб.;

в 2012 г. – 0,56 млн.руб.

	3.1.10
	ИП Смирнов В.Б. / торговля / индивидуальный предприниматель
	Строительство продуктового магазина «Услада» / торговая площадь 30,55 кв.м. / р.п.Ковернино, ул.Поселок Автобаза, д.17А
	2011-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Создание 2 новых рабочих мест
	0,7
	0,7
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- оборота розничной торговли на 2,6 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –  0,8 млн.руб.;

в 2012 г. – 1,8 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,29 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,09 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,2 млн.руб.

	3.2. Реконструкция и  модернизация действующих предприятий


ЗАО «Ковернинское райпо» 

/ микро предприятие /


Реконструкция магазинов, в т.ч..:

 - магазина «Мебель»

р.п Ковернино,

 - магазина № 7

р.п Ковернино,

- магазина 

 д. Горево


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:



в 2011 г. – на 0,69 млн.руб.


в 2012 г. – на 0,82 млн.руб.

	

	3.2.2.
	ЗАО «Ковернинское райпо» (арендатор ООО «Вертикаль») 
/ малое предприятие /
торговля
	Реконструкция магазина «Стройдвор» №1 площ. 270 кв.м.
	2008-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010 – 2012 г.г. планируется увеличение:
- оборота розничной торговли на 24,1 млн.руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – 6,0 млн.руб., 

в 2011 г. – 8,78 млн.руб., в 2012 г. – 9,32 млн.руб.  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 3,05 млн.руб., в т.ч. по годам:
в 2010 г. – 0,66 млн.руб.
в 2011 г. – 1,16 млн.руб.
в 2012 г. – 1,23 млн.руб.

	3.2.3.
	ООО «Универмаг»
/ малое предприятие /
торговля
	Реконструкция магазина 
р.п. Ковернино
	2007-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта планируется  за 2010-2012 г.г. увеличение:
 - оборота розничной торговли  на 23,3 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – 7,3 млн.руб., 

в 2011 г. – 7,51 млн.руб.; в 2012 г. – 8,49 млн.руб.
  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 2,57 млн. руб., в т.ч., по годам:
в 2010г. –  на 0,46 млн. руб.
в 2011 г. – на 0,99 млн.руб.
в 2012 г. – на 1,12 млн.руб.

	3.2.4.
	ООО «Ковернино»
р.п. Ковернино / микро предприятие /
торговля
	Ремонт магазина
	2007-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется  увеличение:
 - оборота розничной торговли на 3,8 млн. руб.,
  - налоговых поступлений в консолидированный бюд-жет области –  на 0,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
в 2010 г – на 0,11 млн. руб.
в 2011 г. – на 0,19 млн.руб.
в 2012 г. – на 0,20 млн.руб.

	3.2.5.
	ООО «Отрада»
/ малое предприятие / торговля
	Реконструкция магазина р.п. Ковернино /  площ. 92,8 м2 кв.м., в т.ч. торговая площадь 51,6 кв.м.
	2010-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Трудовые ресурсы - 4 чел.
	1,6
	1,6
	 
	 
	 
	 
	За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:
- оборота розничной торговли на  27 млн. руб., в т.ч. по годам: 

в 2010 г. – 0,26 млн.руб., в 2011 г. – 12,74 млн.руб., в 2012 г. – 14,0 млн.руб. 
- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 3,56  млн. руб., в т.ч. по годам:   в 2010 г. - 0,01 млн.руб.;
в 2011 г. – 1,65  млн.руб.;
в 2012 г. –  1,90  млн.руб.
Будет создано 4 новых рабочих места


За счет реализации проекта за 2010-2012 г.г. планируется увеличение:


- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 0,91 млн. руб., в т.ч. по годам:


в 2010г. – 0,01 млн. руб.,


в 2012 г. –  0,48 млн.руб.

	Будет создано 2 новых рабочих места.

	3.2.7.
	ИП Чекмарев Г.Ф. / торговля / индивидуальный предприниматель
	Реконструкция, открытие магазина стройматериалов «Профи» р.п. Ковернино, ул.Южная /  торговая площадь 71,9 кв.м.
	2011-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Создание 3 новых рабочих мест
	0,8
	0,8
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- оборота розничной торговли на 6,6 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 2,1 млн.руб.;

в 2012 г. – 4,5 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,74 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –0,24 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,5 млн.руб.

	3.2.8.
	ИП Никогосян А.С. / торговля / индивидуальный предприниматель
	Реконструкция, открытие магазина по продаже зап.частей к автомобилям / р.п.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.24 / торговая площадь 40 кв.м.
	2011-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Создание 1 нового рабочего места
	2,0
	2,0
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- оборота розничной торговли на 2,5 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 1,0 млн.руб.;

в 2012 г. – 1,5 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,28 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –0,11 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,17 млн.руб.

	3.2.9.
	ООО «Общепит» / торговля / малое предприятие
	Реконструкция, открытие продовольственного магазина «Отличный вкус» / р.п.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.24 / торговая площадь 18 кв.м.
	2011-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	Создание 1 нового рабочего места
	0,35
	0,35
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- оборота розничной торговли на 1,75 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,75  млн.руб.;

в 2012 г. – 1,0 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,18 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –0,08 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,1 млн.руб.

	3.2.10
	ООО «Общепит» / торговля / малое предприятие
	Реконструкция магазина под кафе-закусочную / д.Гавриловка / торговая площадь 90 кв.м.
	2011-2012
	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
	
	0,25
	0,25
	
	
	
	
	За счет реализации проекта в 2011 - 2012 году планируется  увеличение:

- оборота розничной торговли на 1,0 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. – 0,1  млн.руб.;

в 2012 г. – 0,9 млн.руб.

- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,11 млн. руб., в т.ч. по годам:

в 2011 г. –0,01 млн.руб.;

в 2012 г. – 0,1 млн.руб.

	ИТОГО ПО ТОРГОВЛЕ за период 2010 – 2012 годы: 

Объем инвестиций составит 24,46 млн. руб. (в т.ч. собственных средств – 20,16 млн.руб., кредитных ресурсов – 4,3 млн.руб.).
Увеличение  оборота розничной торговли - на 181,05 млн. руб.  

Увеличение объема платных услуг – на 3.5 млн. руб. ( в т.ч. в 2011 г. – на 1,65 млн.руб., в 2012 г. – на 1,85 млн. руб.)
 Увеличение налоговых  поступлений в консолидированный бюджет области - на 22,58 млн. руб. ( в т.ч. 2010 г. –  2,8 млн. руб., 2011 г. – 8,31 млн.руб., 2012 г. – 11,47 млн.руб.)
Создание новых рабочих мест – 58

В т.ч. по субъектам малого бизнеса (малые предприятия и ИП) за период 2010 – 2012 годы: 

Объем инвестиций составит 24,2 млн. руб. (в т.ч. собственных средств – 19,9 млн.руб., кредитных ресурсов – 4,3 млн.руб.).
Увеличение  оборота розничной торговли - на 173,56 млн. руб.  

Увеличение объема платных услуг – на 3.5 млн. руб. ( в т.ч. в 2011 г. – на 1,65 млн.руб., в 2012 г. – на 1,85 млн. руб.)
 Увеличение налоговых  поступлений в консолидированный бюджет области - на 21,67 млн. руб. ( в т.ч. 2010 г. –  2,79 млн. руб., 2011 г. – 7,89 млн.руб., 2012 г. – 10,99 млн.руб.)
Создание новых рабочих мест – 56

	

	5. Развитие транспорта

	5.2. Модернизация действующих предприятий


МП 


За счет реализации проекта  за 2010-2012 г.г.планируется увеличение:

 - объема услуг - на 10,3 млн. руб, в т.ч. по годам:.

в 2010 г. – 2,0 млн.руб.

в 2011 г. – 3,2 млн.руб.

в 2012 г. – 5,1 млн.руб.

  - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области –  на 1,35 млн. руб.в т.ч. по годам: 

в 2010 г –  0,26 млн. руб.

в 2011 г. – 0,42 млн.руб.

в 2012 г. – 0,67 млн.руб.

	


Увеличение  оборота розничной торговли - на 181,05 млн. руб.


Увеличение  налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 287,88 млн. руб. (в 2010 г. – на 8,2 млн.  руб., 2011 г. – 81,28 млн. руб., 2012 г. – 198,4 млн. руб.)


Увеличение  оборота розничной торговли - на 173,56 млн. руб.


Увеличение  налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – на 177,95  млн. руб. (в 2010 г. – на 5,97 млн.  руб., 2011 г. – 44,44 млн. руб., 2012 г. – 127,54 млн. руб.)

	Создание новых рабочих мест – 433



	


Приложение 4
Предложения по использованию свободных площадей Ковернинского района 
	Площадь
	Адрес
	Собственник
	Предполагаемое направление использования
	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные

	Зеленые площадки

	1,0 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Заводская (поворот на объездную дорогу р.п. Ковернино)
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Автозаправочные станции (условно разрешенное)
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2012
	Администрация Ковернинского района, МинЖКХ и ТЭК НО

	0,1 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, д.57
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Предприятия бытового обслуживания (условно разрешенное)
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2011
	Администрация Коверн нского района, МинПоддержки НО

	18,0 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Чкалова (от пересечения автомобильной дороги Ковернино - Городец до ул. Карбышева в р.п. Ковернино
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Размещение производственных предприятий IV и V классов вредности
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2012
	Администрация Ковернинского муниципального района, Минпром, Мининвест 

	2,0 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, по направлению на север в 600 м от д. Черные
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Регламент не установлен (возможное использование: строительство завода по производству красного кирпича)
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2011
	Администрация Ковернинского района, Минпром, Минстрой, Мининвест 

	0,15 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. М. Ильинка, д.30
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Предприятие социально-культурного или бытового назначения
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2011
	Администрация Ковернинского муниципального района, Минпредприни-мательства 

	0,3 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Юбилейная, д.22
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Общественно-деловая зона / для строительства магазина
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2011
	Администрация Ковернинского муниципального района, Минпредприни-мательства НО

	0,2 га
	606570 Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Юбилейная
	Администрация Ковернинского муниципального района
	Общественно-деловая зона / для строительства магазина
	Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов
	2012
	Администрация Ковернинского муниципального района, Минпредприни-мательства


Приложение 5
Предложения по использованию месторождений полезных ископаемых Ковернинского района

	Месторождения
	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные

	Торфяные месторождения – северная часть Ковернинского района
	Подготовить предложения по возможному использованию месторождения
	2012
	Администрация Ковернинского муниципального района,

Минсельхозпрод НО

	Глины кирпичные в 2-х км северо– западнее р.п.Ковернино
	Подготовить предложения и организовать конкурс на разработку месторождения д.Черные Ковернинский район


	2011
	Администрация Ковернинского муниципального района,

Министерство экологии и природных ресурсов
Минстрой,

Мининвест НО

	Песчано – гравийные смеси и глины
	Поиски и разведка песчано – гравийных смесей, валунно – гравийных материалов и кирпичных глин
	2012
	Администрация Ковернинского муниципального района,

Министерство экологии и природных ресурсов
Минстрой НО



	Белбажское месторождение каменной соли
	Компания «Сольвей» разместила заказ на подготовку пред ТЭО проекта разработки месторождения в Парижском геологическом институте. В апреле 2010 года состоялся аукцион по разработке 1/3 части месторождения (победитель – ООО «Нанотэк). Разработка проекта и его реализация планируется в конце 2014 – начале 2015 года.
	2014-2015
	Администрация Ковернинского муниципального района,

Мининвест,

Минпром


 Приложение 6

Расчет объема налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации мероприятий 
по Ковернинскому муниципальному району

	Показатели
	2006 год факт
	2007 год факт
	2008 год факт
	2009 год факт
	2010 год факт
	2011 год

оценка
	2012 год

прогноз
	2012 год к 2006 году, %
	2012 год к 2010 году, %

	1. Объем отгрузки продукции собственного производства, по всем секторам экономики (по полному кругу), млн. руб.
	745,4
	875,2
	994,2
	912,4
	1111,6
	1536,2
	2500,2
	в 3,4 раза
	в 2,2 раза

	2. Необходимые доходы, млн. руб.
	
	228,7
	346,6
	369,4
	435,7
	402,9
	390,1
	х
	х

	3.Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, млн.руб.
	74,4
	89,9
	124,5
	124,0
	135,0
	226,1
	390,2
	в 5,2 раза
	в 2,9 раза

	из них дополнительно за счет реализации мероприятий
	х
	1,41
	3,06
	4,28
	8,34
	81,28
	198,4
	х
	х

	4. Избыток (+), недостаток (-) средств района:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - млн. руб. (стр.3-стр.2)
	х
	-138,8
	-222,1
	-245,4
	-300,7
	-176,8
	+0,1
	x
	x

	 - %             (стр.4/стр.2)
	х
	-60,7
	-64,1
	-66,4
	-69,0
	-43,9
	+0,03
	x
	x


Примечание: дополнительные налоговые поступления будут обеспечены за счет:

· увеличения прибыли за счет роста объемов производства в 3,4 раза;
· увеличения фонда оплаты труда за счет создания 689  новых рабочих мест.
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