Мониторинг финансирования и итогов реализации национальных проектов, федеральных, областных и 




















































































































муниципальных 
целевых программ за 2010 год
Ежегодно Ковернинский муниципальный район принимает участие в национальных проектах, федеральных и областных целевых программах. В районе реализуется более 20 муниципальных целевых программ.
Национальные проекты

1. В 2010 году в рамках национального проекта «Здоровье» из федерального бюджета было запланировано перечислить 6565,6 тыс.руб. За 2010 год выделено из средств ФБ 5341,6 тыс.руб. (81,36% от запланированной на 2010 год суммы и 78,25% к 2009 году). Из них денежные выплаты участковой службе составили 1753,4 тыс.руб. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов составили 877,1 тыс.руб. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу скорой медицинской помощи – на сумму 353,2 тыс.руб. Была проведена дополнительная программа диспансеризации работающего населения – на сумму 386,6 тыс.руб. Выделена субсидия на оказание помощи женщинам в период беременности и родов – в сумме 1841,0 тыс.руб. На проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделено 130,3 тыс.руб.
2. На реализацию национального проекта «Образование» в 2010 году запланировано 1554,0 тыс.руб. За 2010 год было профинансировано из федерального бюджета 1470,4 тыс.руб. (94,6% от запланированной суммы и 95,4% от финансирования по итогам 2009 года). Денежные средства были распределены на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства 122 педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Общий объем финансирования по национальным проектам в 2010 году составил 6812 тыс.руб. из средств федерального бюджета. Было запланировано финансирование на сумму 8119,6 тыс.руб. Выполнение плана финансирования составило 83,9%.
Федеральные целевые программы

1. Ковернинский муниципальный район участвует в Федеральной целевой программе «Жилище».

- По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» было запланировано и профинансировано из федерального бюджета 924 тыс.руб. - жильем был обеспечен один участник программы.

- По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2010 год  запланировано финансирование в сумме 1296,0 тыс.руб., в т.ч. из ФБ – 874,8 тыс.руб., из ОБ 210,6 тыс.руб., МБ 210,6 тыс.руб. – это составляет 14% к плану финансирования 2009 года. Количество запланированных участников в 2010 году 2 семьи, т.е. 11,8% плана прошлого года. В 2010 году программа не финансировалась. 

- По подпрограмме предоставление субсидий категориям граждан, установленным ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах в Российской Федерации» было запланировано и профинансировано из федерального бюджета 29700 тыс.руб. Субсидии получили 25 ветеранов ВОВ на приобретение и строительство жилья.
2. На участие в программе «Социальное развитие села до 2012 года» в 2010 году выделено 8104,16 тыс.руб., в т.ч. 1757,84 тыс.руб. из ФБ, 3001,76 тыс.руб. из ОБ, 3344,56 тыс.руб. прочие источники финансирования – это составляет 97% от финансирования в 2009 году. В результате реализации программы были обеспечены жильем 4 участника. Общая площадь выделенного жилья составляет 297,2 кв.м.

3. В рамках национального проекта по федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России» в 2010 году запланировано и выделено 5900 тыс.руб. – 1300 тыс.руб. из средств федерального бюджета и 4600 тыс.руб. из средств областного бюджета. Субсидия была направлена на агрохимические мероприятия - приобретение минеральных удобрений (1585 тонн в действующем веществе).
ИТОГО на федеральные целевые программы было выделено  субсидий на сумму 44628,16 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 33681,8 тыс.руб., ОБ – 7601,8 тыс.руб.,  ВИ – 3344,6 тыс.руб. Было запланировано финансирование на сумму 45924,2 тыс.руб. Выполнение плана финансирования составило 97,2%.
Областные целевые программы

1. На программу «Дети-сироты» в 2010 году запланировано 2310,0 тыс.руб. Было выделено на реализацию данной программы 1989 тыс.руб. из областного бюджета – 86,1% от запланированной суммы. Субсидии получили 2 участника программы. В 2009 году финансирование составило 2310 тыс.руб. также на 2-х участников областной целевой программы.
2.  На ОЦП «Об оказании финансовой поддержки на улучшение жилищных условий муниципальному образованию НО, участвующим в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда НО» в 2010 году запланировано выделить 31199,2 тыс.руб. (ОБ – 9894,3 тыс.руб., МБ – 777,8 тыс.руб., средства фонда – 20527,1 тыс.руб.) на 18 семей, что по сравнению с плановыми показателями 2009 года в 3,1 раза выше. По итогам 2010 года – финансирование данной программы не производилось. В 2009 году были обеспечены жильем 8 семей. 
3. Выделены денежные средства на реализацию программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год» в размере 21035,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 3440,0 тыс.руб., ОБ – 15713,7 тыс.руб., МБ – 1881,4 тыс.руб. (в 3,8 раза больше, чем в 2009 году). Денежные средства  были направлены на газоснабжение д.Каменное – 7368,7 тыс.руб., строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в д.Тарасово – 5248,7 тыс.руб., наружного водопровода в д.Тарасово – 5127,6 тыс.руб., строительство инженерной инфраструктуры к жилым домам – 3290,1 тыс.руб.
4. По ОЦП «О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2010 году»  запланировано 1889,5 тыс.руб. Финансирование составило 1866,33 тыс.руб. из средств ФБ (124,2% от финансирования 2009 года). Благодаря содействию развития малого предпринимательства и самозанятости 26 человек оформили регистрацию в качестве предпринимателей, из них 25 человек зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и 1 человек создал общество с ограниченной ответственностью. В результате организации общественных работ и временного трудоустройства – трудоустроено 75 человек.
5. На программу «Улучшение условий и охраны труда в организациях Нижегородской области» в 2010 году было запланировано и выделено 21,0 тыс.руб. из средств областного бюджета (131,2% от финансирования 2009 года). Субсидию получило сельскохозяйственное предприятие за победу в областном конкурсе «На лучшее предприятие по охране труда среди сельскохозяйственных предприятий».

6. На «Региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории НО в 2010 году» запланировано и выделено 12251,5 тыс.руб. (54% от финансирования 2009 года), в т.ч. из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 10689 тыс.руб., ОБ – 854 тыс.руб., МБ – 95,75 тыс.руб., ВИ – 612,7 тыс.руб. Проведен капитальный ремонт 21 жилого дома.
7. По ОЦП «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области» в 2010 году поступило финансирование из средств областного бюджета в сумме 2438,6 тыс.руб. (в 2 раза больше, чем в 2009 году). Получены субсидии предприятиями - возмещение части затрат на природный газ, в соответствии  с постановлением Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 №819 «Об утверждении Положения о предоставлении в 2010-2011 годах субсидий из областного бюджета на возмещение затрат субъектам народных художественных промыслов Нижегородской области на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды» в сумме 232,2 тыс.руб. На возмещение части затрат на электроэнергию в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 20.02.2009 №75 «Об утверждении Положения о предоставлении в 2010-2011 годах субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на электрическую энергию организациям народных художественных промыслов и индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере народных художественных промыслов Нижегородской области» в  сумме 1487 тыс.руб. и  719,4 тыс.руб. 

8. На реализацию программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области» запланировано и выделено в 2010 году 31,6 млн.руб. (в 2,7 раза больше, чем в 2009 году), в т.ч. из средств областного бюджета – 28 млн.руб., из средств местного бюджета – 3,6 млн.руб. на обеспечение жильем 14 молодых специалистов. В 2009 году были обеспечены жильем 7 молодых специалистов.
9. В рамках областной межотраслевой целевой программы «Ветераны боевых действий» на 2006-2010 годы было выделено в 2010 году из областного бюджета 55 тыс.руб. Субсидии были направлены на оказание материальной помощи 6 семьям ветеранов боевых действий (в 2009 году субсидии получили 4 участника программы).
10. В результате выполнения комплексной областной целевой программы «Развитие малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы» из областного бюджета были выделены денежные средства в сумме 44,1 тыс.руб. на возмещение части процентной ставки по кредитам. На основании постановления Правительства Нижегородской области от 21 октября 2009 года № 752 «О Порядке оказания государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям» был проведен ряд мероприятий. На получение гранта начинающим предпринимателям было 5 заявок, победитель получил грант в размере 300,0 тыс.руб.
ИТОГО профинансировано на реализацию областных целевых программ 71617,4 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 5306,3 тыс.руб., ОБ – 49415,4 тыс.руб., МБ – 5594,0 тыс.руб., ВИ – 612,7 тыс.руб., Фонд содействия реформированию ЖКХ – 10689 тыс.руб. Было запланировано финансирование на сумму 104973,7 тыс.руб. Выполнение плана финансирования составило 68,2%.
Ведомственные целевые программы

1. На реализацию программы «Содействие занятости населения Ковернинского района на 2008-2010 годы» запланировано в 2010 году выделить 7280,68 тыс.руб. По итогам года профинансировано 100,15% от запланированной суммы, т.е 7291,91 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 6512,4 тыс.руб., ОБ – 90,98 тыс.руб., МБ – 261,23 тыс.руб., ВИ – 427,3 тыс.руб. (105% от финансирования 2009 года). В ходе реализации данной программы за 2010 год было трудоустроено 661 чел. Была организована временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет – 179 чел. По программе социальной адаптации безработных граждан оказана помощь 36 чел. Было организовано и проведено 9 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест. Численность участников мероприятий 379 человек, 49 предприятий и организаций приняли участие в ярмарках, представлено 229 вакансий. Для граждан испытывающих трудности в поиске работы было организовано временное трудоустройство – 5 чел. В ЦЗН работает программа профессионального обучения, по которой прошли обучение 58 чел.  По программе профессиональной ориентации оказана помощь 623 чел. ЦЗН оказывает психологическую поддержку безработных граждан – она состоит из комплекса мер, направленных на повышение мотивации к труду, преодоление последствий безработицы, способствует формированию активной жизненной позиции и сокращению периода поиска работы. За 2010 год получили психологическую поддержку 47 безработных граждан. На социальные выплаты из федерального бюджета  направлено средств в сумме 5555,19 тыс.руб.  Среднее ежемесячное количество получателей пособия составило 175 человек. Выплаченная стипендия в 2010 году составляет 184,3 тыс.руб. Среднее ежемесячное количество получателей составило 8 человек. Материальная помощь оказывалась гражданам, проходившим профобучение по направлению службы занятости. Сумма материальной помощи составила 17,6 тыс.руб. Среднее ежемесячное количество получателей составило 2 человека. Доля численности безработных граждан, получающих пособие по безработице в 2010 году в минимальном размере составило 58 человек. Среднемесячное пособие в 2010 году составило 3164 рубля, в 2009 году – 2434 рубля.
Муниципальные целевые программы

1. На реализацию комплексной межведомственной программы «Здоровье детей» было запланировано выделить в 2010 году 5901 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 3241 тыс.руб., ОБ – 1190 тыс.руб., ФБ – 800 тыс.руб., ВИ – 670 тыс.руб. Фактически поступило 8379,98 тыс.руб. (142% к плану), в т.ч. из средств ФБ – 2036,3 тыс.руб., ОБ – 3187,2 тыс.руб., МБ – 2793,88 тыс.руб., ВИ – 362,6 тыс.руб. Было проведено 157 спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков, 392 мероприятия в Центре досуга – 86 тыс.руб. Оказана поддержка педагогов, тренеров, результативно работающих по сохранению и укреплению здоровья – 2,3 тыс.руб. Проведено 13 мероприятий (районных конференций, круглых столов, семинаров) по проблемам здоровья детей и подростков, кружков спортивной направленности. Проведены летняя спартакиада, игра «Зарница», туристические слеты – 31,9 тыс.руб. На организацию праздников «День матери» и «День семьи» было перечислено 20 тыс.руб. Организовано 17 мероприятий в Центрах досуга, сельских домах культуры для детей и подростков по пропаганде здорового образа жизни. Выступление участковых педиатров, нарколога, психолога, дерматовенеролога и других специалистов в печати, по радио с лекциями по вопросам своевременной диагностики, профилактики заболеваний, пропаганде здорового образа жизни – 2,1 тыс.руб. Выделены средства 2720,8 тыс.руб. на лечебные мероприятия – оздоровление детей в загородных и дневных лагерях, санаторно-курортное лечение, сезонную профилактику гриппа, ОРВИ учащихся, воспитанников ОУ ( в программе участвовали 531 ребенок). Проводится имуннопрофилактика учащихся – 723,4 тыс.руб. Ежегодно в мае проводится психолого-медико-педагогическая комиссия с целью выявления детей с нарушениями в физическом и умственном развитии – 3,5 тыс.руб. Проведена массовая дегельминтализация детей ДОУ, частичная коррекция эндемического йодного дефицита употреблением в пищу населением района йодированной соли – 10 тыс.руб. На организацию подвоза учащихся к месту учебы выделено 731,8 тыс.руб. Приобретен спортивный инвентарь для МДОУ и образовательных учреждений, оборудование для пищеблоков в образовательные учреждения на сумму 93,6 тыс.руб. На оборудование образовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями к искусственному освещению выделено 377,2 тыс.руб. Приобретена спортивная игровая площадка в детский сад «Чебурашка» - 72,2 тыс.руб. Произведена частичная замена школьной и детской мебели в соответствии с ростовыми и возрастными показателями – 124,6 тыс.руб. На организацию горячего водоснабжения в образовательных учреждениях выделено 282,6 тыс.руб. Обеспечено наружное освещение территорий детских учреждений – 10,5 тыс.руб. Выплачены пособия на рождение ребенка (55 человек) в размере 865,1 тыс.руб. Выплачены пособия на питание беременным женщинам из малообеспеченных семей – 33,6 тыс.руб. На выплату денежных средств, связанных с подвозом детей в оздоровительные лагеря и санатории направлено 17,78 тыс.руб. Перечисленные из бюджета средства были также направлены на организацию питания в образовательных учреждениях в соответствии с утвержденными нормами, проведение гигиенической подготовки и аттестации работников ОУ – 163,2 тыс.руб.  На оборудование помещений медицинского назначения направлено 29,1 тыс.руб. Благоустроены территории образовательных учреждений – 555,5 тыс.руб. Оказана материальная помощь детям на лечение в областной больнице по медицинским заключениям (8 семей) – 19,5 тыс.руб. Выданы средства на проезд малообеспеченным беременным женщинам – 5 тыс.руб. Предоставлены льготы по родительской плате за содержание детей в ДДУ семьями района – 747,5 тыс.руб. Приобретена 1 газель для организации подвоза учащихся – 651,2 тыс.руб.
2. На комплексную «Программу профилактики безнадзорности и  правонарушений, несовершеннолетних Ковернинского муниципального района на 2010-2012 годы» в 2010 году было запланировано выделить 621,9  тыс.руб. Программа была профинансирована на сумму 1156,37 тыс.руб. (в 1,8 раза больше запланированной ранее суммы), в т.ч. из средств ФБ – 540,1 тыс.руб., ОБ – 225,1 тыс.руб., МБ – 344,2 тыс.руб., ВИ – 47 тыс.руб. Совместно с ЦЗН в ходе реализации программы было трудоустроено 268 человек, 41 человек из категории особо нуждающихся, в т.ч. 10 человек состоящие на учете в инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 1 несовершеннолетний обратился в поисках постоянной работы и был трудоустроен, 1 несовершеннолетний освобожденный условно-дострочно трудоустроен в счет квоты – затраты составили 95,47 тыс.руб. Оформлена подписка на журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних» - 2 тыс.руб. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав регулярно проводятся рейды по местам отдыха детей и молодежи. На проведение районного конкурса «Юные дарования» было выделено 32 тыс.руб., также средства направлены на проведение культурно-массовых мероприятий, организацию акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, поддержку клубного молодежного движения, организован конкурс трудовых бригад – 6,5 тыс.руб. Разработано положение о фестивале «День независимости», проведен отборочный тур – 4 тыс.руб. В сельских библиотеках-филиалах и центральных детской и районной библиотеках организуются книжные выставки – 0,6 тыс.руб. Проведено 21 районное соревнование, количество участников составило 1079 человек. Приняли участие в 16 межрайонных соревнованиях по различным видам спорта, количество участников составило 166 человек – 222,4 тыс.руб. На территории района работает 61 кружок и 8 клубов, в них занято 805 человек – 3 тыс.руб. На организацию эстафет «Всей семьей на старт» и «Мама, папа, я – спортивная семья» затрачено 12 тыс.руб. Организованы и проведены 2 смены палаточного лагеря «Щит» военно-патриотической направленности для 24 подростков – 28,4 тыс.руб. Оказана материальная и адресная помощь семьям, находящимся в  социально-опасном положении – 36,2 тыс.руб. На поощрение детей из семей попавших в трудную жизненную ситуацию, обучающихся на «хорошо» и «отлично» было направлено 5,0 тыс.руб. Организовано 2 смены отдыха детей в дневном отделении ГУ «КЦСОН», оздоровлено 50 человек. Организовано 2 смены отдыха через УСЗН, на базе образовательных учреждений, оздоровлено 50 детей – затраты составили 206,1 тыс.руб. На отдых в загородных лагерях и санаториях (40 человек) затрачено 502,7 тыс.руб.
3. На МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Ковернинском районе на 2010 – 2013 годы» было запланировано в 2010 году выделить 327,8 тыс.руб. Фактически поступило – 175,44 тыс.руб. из средств местного бюджета (53,5% от плановой суммы). В рамках программы была оформлена подписка на журналы на 2010 год «Наркомат», «Антидоза», «Беспризорник» - 2 тыс.руб. Заключен договор с Нижегородской Епархией на проведение работы с детьми, молодежью, специалистами, работающими с данной категорией. Проведена презентпция «Здоровое поколение», в которой приняли участие 100 учащихся школ и ПУ-85, распространен раздаточный материал – 2 тыс.руб. Приобретены новые фильмы - «Точка невозврата», «Фабриканты смерти», «Поезд надежды», «Кто виноват», «Криминальный гамбит» и направлены в образовательные учреждения района. В пяти сельских домах культуры оформлены стенды: «Нет вредным привычкам», выпущены 2 стенгазеты, организовано 28 книжных выставок, 9 тематических полок – 2,9 тыс.руб. Напечатаны и распространены листовки о проведении Всероссийской операции «Мак» - 1 тыс.руб. Организованы занятия кружков и клубов по месту жительства. Ведется постоянный мониторинг занятости учащихся в творческих объединениях учреждений дополнительного образования, охват составляет 78% - затраты составили 58,19 тыс.руб. Реализуется проект «Спортивное лето» (Дворовая спартакиада) среди спортивных команд микрорайонов р.п.Ковернино и сельских поселений по восьми видам спорта, стартовал проект «Дворовая компания», приняли участие в областном проекте «Дворовая практика» - 34,5 тыс.руб. Проведены семинары-практикумы для педагогических работников образовательных учреждений по вопросам здорового образа жизни, посвященные антинаркотической тематике – 10 тыс.руб. Проведены конкурсы рисунков в досуговых центрах р.п. Ковернино, д. Шадрино и д. Анисимово , в которых приняли участие 114 человек – 0,65 тыс.руб. Организован просмотр и обсуждение фильмов «Каникулы строгого режима», «Мир без иглы», «Наркотики – яд», «Русский крест», «Право на жизнь» - 1,15 тыс.руб. Проведен молодежный форум «Время возвращаться на село» - 37,5 тыс.руб. Приняли участие в межрайонной акции в г.Семенов «Спорт как альтернатива всем формам зависимостей». Организовано проведение «Дня здоровья» по СДК, приняли участие 218 человек. Проведена литературно-музыкальная композиция «Белая смерть», вечер-концерт «Наркотики губят талант» - 6,85 тыс.руб. Прошли обучение 2 педагога для организации работы телефона доверия – 2 тыс.руб. Проведен выездной обучающий практикум для несовершеннолетних «Твой выбор». Сотрудниками ОВД проведено 16 бесед в учебных учреждениях района по профилактике наркомании. Проведен конкурс среди образовательных учреждений – «Лучший молодежный слоган», «Символ жизни». По линии библиотек проведен конкурс на лучшую закладку для книги – 3,5 тыс.руб. Проведено заседание клуба «Вместе» с приглашением нарколога – 7,7 тыс.руб. На базе Гавриловской школы создана волонтерская команда, которая выступает в своей школе и в школах района – 5,5 тыс.руб.
4. На комплексную «Программу по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на территории Ковернинского района на 2009-2010 годы» в 2010 году было запланировано 100,0 тыс.руб. За год финансирование составило 21,331 тыс.руб. из местного бюджета – 21,3% от запланированной суммы. Средства были направлены на приобретение оперативно-технических средств (счетчик «Меркурий») 8,8 тыс.руб. и средств вычислительной техники (системный блок к компьютеру) 12,5 тыс.руб.
5. На реализацию «Программы развития образования Ковернинского района Нижегородской области» в 2010 году было запланировано выделить 2631,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 19 тыс.руб., из средств местного бюджета – 2612,2 тыс.руб. За год фактически поступило 2613,1 тыс.руб. (99,3% от плана), в т.ч. из средств ОБ – 19 тыс.руб., МБ – 2594,1 тыс.руб. В рамках программы проведена районная краеведческая конференция школьников – 3 тыс.руб. На разработку методического сопровождения перехода на индивидуальные учебные планы на 3 ступени обучения было выделено 2 тыс.руб. Начало работать сетевое взаимодействие между МОУ КСОШ №1 и МОУ КСОШ №2. Был проведен семинар по сетевому взаимодействию школ, проведена экспертиза 24 элективных курсов, экспертиза учебных планов 14 образовательных учреждений. По подпрограмме «Одаренные дети» были поощрены победители районных олимпиад, медалисты, выпускники 11 классов из многодетных семей, поощрены учащиеся из неблагополучных семей успевающие на «4 и 5», поощрены выпускники 9 классов получившие аттестат особого образца, выделены премии «Ученик года» - на сумму 36,4 тыс.руб. На проведение научно-практических конференций (технология, английский язык, физика, экология) и поощрение победителей конкурсов по налоговой грамотности было выделено 5 тыс.руб. Проведены мероприятия по направлению «Русский язык» (смотры, конкурсы) – было затрачено на награждение чтецов в районном конкурсе «Болдинская осень» 2 тыс.руб., на награждение победителей в 4-х конкурсах сочинений 3 тыс.руб., на конкурс учеников начальных классов «Лучшая тетрадь» - 0,5 тыс.руб. Проведены конкурсы «Учитель года», «Вожатый года», «Методическая выставка достижений молодых специалистов», «Конкурс методической работы в образовательных учреждениях», «Мой любимый учитель», «Учительница первая моя», областной конкурс «Методическая служба – новой школе», конкурс «Самый классный – классный» - 33,5 тыс.руб. Было принято участие в приоритетном национальном проекте «Образование» - участвовали воспитатель МДОУ д/сад «Светлячок» д.Гавриловка, воспитатель МДОУ «Родничок» д.Хохлома Колесникова Н.А. (победитель), МОУ Скоробогатовская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, педагог ДОД ДЮЦ Игошина Т.К. (победитель) – 5 тыс.руб. На мероприятия по созданию банка данных о педагогическом опыте было выделено 1,5 тыс.руб. Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 10 предметам (литература, информатика, русский язык, история, обществознание, биология, физика, химия, английский язык) – 25 тыс.руб. На развитие дошкольного образования выделено 389,8 тыс.руб. Для  6 детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих МДОУ разработаны планы мероприятий по реализации рекомендаций по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, согласно карт реабилитации. В каждой группе детского сада созданы тематические зоны: спортивная, игровая, развивающая (развитие речи, изо-, музо- конструирование, природная). В 8 МДОУ с целью реализации ФЗ «Об образовании» о представлении дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе работают 13 кружков художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого направления. Действует также подпрограмма по дополнительному образованию детей. Приобретена компьютерная техника в ДЮСШ, спортинвентарь (49,6 тыс.руб.), туристическое снаряжение в СЮТур (6,9 тыс.руб.), игровой материал в ДЮЦ (10 тыс.руб.).  На проведение районных и областных конкурсов, мероприятий, соревнований из местного бюджета выделено 343,6 тыс.руб. На проведение районных конкурсов «Зарница» и «Турслет» выделено 19 тыс.руб. из областного бюджета. На организацию курсовой подготовки, переподготовки и внедрение новых программных комплексов было выделено 270,5 тыс.руб. На приобретение холодильников, эл.водонагревателей, эл.сушилок, пылесосов,  эл.счетчиков, насосных станций, титана и прочего оборудования в общеобразовательные учреждения – выделено 424,6 тыс.руб. На приобретение компьютерной техники – 446 тыс.руб. Приобретены игровые площадки в МОУ Марковская школа и МОУ д/с «Родничок» - 29,1 тыс.руб. Также были выделены денежные средства на профилактические мед.осмотры педагогических работников, аттестацию рабочих мест, проведение наружного освещения и многие другие мероприятия по социально-экономической поддержке педагогических работников – 507,1 тыс.руб.
6. На районную комплексную целевую программу «Развитие культуры Ковернинского района Нижегородской области на 2007 – 2011 годы»   запланировано на 2010 год финансирование на сумму 9502,7 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 713 тыс.руб., ОБ – 5800,6 тыс.руб., МБ – 2324,4 тыс.руб., ВИ – 664,7 тыс.руб. Финансирование составило 1300,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 159 тыс.руб., МБ – 623,1 тыс.руб., ВИ – 518,71 тыс.руб.  На мероприятия по формированию и сохранности библиотечных фондов, как части культурного наследия было выделено 468,8 тыс.руб. Проведена оптимизация библиотечного обслуживания, информатизация библиотек. Проведены мероприятия по методическому и кадровому обеспечению, модернизации детских библиотек, формированию информационных ресурсов, мероприятия направленные на повышение статуса детского чтения в обществе. Выделено 13,3 тыс.руб.  на развитие музейного дела. В МУ МВЦ «Отчина» ведется научно-исследовательская, просветительская и экспозиционная работа. Ведутся работы по комплектованию, сохранности музейных фондов. Израсходовано 628 тыс.руб. на сохранение и развитие народного и художественного творчества на территории района.  Выделена поддержка в размере 124,7 тыс.руб. для сохранения и развития МТБ школ дополнительного образования. На развитие и модернизацию киносети в Ковернинском районе выделено 66 тыс.руб. 
7. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском районе на 2006 – 2010 годы»  запланировано в 2010 году 670 тыс.руб. Фактическое поступление денежных средств на реализацию данной программы составило 477,4 тыс.руб. (71,3% от плановой суммы 2010 года и 85,2% от финансирования 2009 года), в т.ч. из средств МБ – 412 тыс.руб., ВИ – 65,4 тыс.руб.  Принято участие в областных зональных соревнованиях – 75 тыс.руб. На организацию районных массовых мероприятий (70 мероприятий) потрачено 50 тыс.руб. Израсходовано 259,5 тыс.руб. на строительство и реконструкция спортивных площадок и спортсооружений, приобретение спортинвентаря. Проведена районная спартакиада – 56,6 тыс.руб. На поощрение лучших представителей физкультурных кадров и спортивных коллективов выделено 30,0 тыс.руб. На содействие в развитии ветеранского спортивного движения выделено 6,3 тыс.руб.
8. На 2009-2013 годы была разработана муниципальная целевая программа «Первоочередные меры борьбы с туберкулезом в Ковернинском районе». На 2010 год запланировано финансирование в сумме 50,0 тыс.руб. Финансирование составило 11,6 тыс.руб. (23,2% от плана) из средств местного бюджета. В 2009 году на реализацию данной программы денежные средства не выделялись.

9. На программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района на 2010-2012 годы» было запланировано финансирование в сумме 13815,9 тыс.руб. Фактические затраты составили 2588,1 тыс.руб. (18,7% от запланированной суммы), в т.ч. из МБ – 1770 тыс.руб., из ОБ – 818,1 тыс.руб. Были установлены общедомовые приборы учета потребления холодной и горячей воды в многоквартирных домах р.п.Ковернино и д.Сухоноска (27 шт.) – на сумму 818,1 тыс.руб. Произведена замена угольного котла на комбинированный в котельной с.Горево – 460 тыс.руб. Установлены коммерческие узлы (4 шт.) учета газа и электроэнергии на котельных №5 и №2 в р.п.Ковернино – 1310 тыс.руб.
10. На муниципальную адресную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ковернинского муниципального района. Установка приборов учета энергетических ресурсов в 2010 году» было запланировано затратить 7461,5 тыс.руб., в т.ч. 7220,5 тыс.руб. из средств МБ и 241 тыс.руб. из средств ОБ. Фактически финансирования не производилось.
11. На программу «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2010-2011 годы» запланирована сумма затрат 2800,3 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 45,1 тыс.руб., средства потребителей – 75 тыс.руб., прочие источники финансирования – 2680,2 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 1201,2 тыс.руб. (42,9% от плана), в т.ч. из средств МБ – 12,338 тыс.руб., средства потребителей – 20,43 тыс.руб., средства предприятий ЖКХ – 1168,432 тыс.руб. Было установлено 44 коллективных (общедомовых) прибора учета потребления электрической энергии.
12. В рамках нац.проекта «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы» на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского района на период 2008-2012 годы» в 2010 году было запланировано финансирование на сумму 719,4  млн.руб. За год программа выполнена по факту на сумму 629,5 млн.руб.(87,5% от плановой суммы 2010 года и 90,4% от финансирования 2009 года), в т.ч. из средств ФБ – 36,7 млн.руб., ОБ – 83,1 млн.руб., ВИ (собственные средства сельскохозяйственных предприятий) – 509,7 млн.руб. На развитие растениеводства было затрачено 160,2 млн.руб. На развитие животноводства было выделено 416 млн.руб. На техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, сельскую потребительскую кооперацию и малые формы хозяйствования, пищевую и перерабатывающую промышленность, земельные отношения, формирование профессионального кадрового потенциала, повышение пожаробезопасности выделено 53,3 млн.руб. 

13. На проведение Комплексной межведомственной программы «Патриотическое воспитание граждан Ковернинского района на 2007-2010 годы» на 2010 год было запланировано и выделено из средств местного бюджета 50,0 тыс.руб. (111% от финансирования 2009 года). Была выработана система мер, направленных на совершенствование патриотического воспитания – 25 тыс.руб. Проводилось воздействие на пропаганду патриотизма в средствах массовой информации и методическое обеспечение проведения мероприятий по патриотическому воспитанию – 5 тыс.руб. В рамках программы были проведены мероприятия по консолидации и координации деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания – 20 тыс.руб.
14. На проведение МЦП «Молодежь Ковернинского района на 2007-2011 годы» в 2010 году финансирование составило 100 тыс.руб. из средств местного бюджета (83,3% от финансирования 2009 года). На решение социально-экономических проблем молодежи направлено 39,0 тыс.руб. На интеллектуальное и физическое развитие молодежи выделено 44,0 тыс.руб. Были выделены средства на формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи – 5 тыс.руб. На поддержку деятельности молодежных и детских общественных объединений – 2 тыс.руб. На мероприятия, направленные на стабилизацию и укрепление института молодой семьи в размере 0,5 тыс.руб. Проводилась профилактика асоциальных явлений среди молодежи – 9,5 тыс.руб. 
15. На проведение Комплексной программы социальной защиты незащищенных слоев населения «Забота» по Ковернинскому муниципальному району на 2010 год было запланировано и профинансировано 643717,82 тыс.руб. (159,2% от финансирования 2009 года), в т.ч. из ФБ – 48275,5 тыс.руб., ОБ – 70671,65 тыс.руб., МБ – 1278,97 тыс.руб., ВИ – 523491,7 тыс.руб. На социальную поддержку незащищенных слоев населения, празднование Дня Победы, Дня памяти и скорби, ремонт жилья ветеранам войны и социальных квартир, оказание финансовой поддержки районной ветеранской организации, проведение месячника пожилых людей направлено 527679,18 тыс.руб. На оказание социальной поддержки инвалидам, проведение декады инвалидов, оказание финансовой поддержки обществу инвалидов выделено 65256,5 тыс.руб. На мероприятия, направленные на социальную поддержку семьи, поддержку детей-сирот, одаренных детей, проведение мероприятий к Дню семьи, проведение Дня защиты детей, Дня призывника, Дня Матери направлено 46621,75 тыс.руб. На проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана, социальную поддержку ветеранам боевых действий – 4160,39 тыс.руб.
16. На МЦП «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского района Нижегородской области на 2007 – 2010 годы» в 2010 году запланировано выделить 85,0 тыс.руб. За год финансирование составило 10,23 тыс.руб. (12% от запланированной на 2010 год суммы) из бюджета района. Средства были направлены на создание условий, отвечающих нормативным требованиям сохранности архивных документов – приобретение спецкоробов.
17. На районную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе на 2008-2012 годы» в 2010 году запланировано финансирование в сумме 163 тыс.руб. За год финансирование составило 158,4 тыс.руб. – 97,2% от запланированной суммы из местного бюджета. На предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма было направлено 6,0 тыс.руб. – мероприятия «Безопасное колесо», «Красный, синий, зеленый». 10,0 тыс.руб. было использовано на приобретение канц.товаров ОГИБДД ОВД. Также были приобретены прибор-индикатор (48 тыс.руб.), системный блок к персональному компьютеру (27,9 тыс.руб.), видеокамера (22,5 тыс.руб.). На приобретение зап.частей (кабелей) было выделено 41,5 тыс.руб.). 
18. На Комплексную целевую Программу развития малого предпринимательства в Ковернинском районе на 2006-2010 годы  запланировано на 2010 год 1553 тыс.руб. и выделено 4811,9 тыс.руб. (в 3 раза выше запланированной на 2010 год суммы), в т.ч. из средств федерального бюджета – 1948,4 тыс.руб., областного бюджета – 2574,6 тыс.руб., местного бюджета – 58,9 тыс.руб., собственные средства – 230 тыс.руб. Основные направления и мероприятия по реализации программы: формирование благоприятной внешней среды для развития предпринимательства (12 тыс.руб.); развитие кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов МП (2516,4 тыс.руб.); развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (230 тыс.руб.); развитие малого предпринимательства в инновационной сфере; реализация областных программ в приоритетных сферах развития МП (2400 тыс.руб.). На поощрение субъектов малого предпринимательства выделено 12 тыс.руб. Ежемесячно в СМИ освещаются проблемы предпринимательства района. В 2010 году было опубликовано более 50 материалов на 140 выходах газеты «Ковернинские новости», а также целая полоса к Дню предпринимателя. Сумма возмещения части процентной ставки по долгосрочным кредитам коммерческих банков на поддержку малого предпринимательства за 2010 год составила 46,9 тыс.руб. Через управление сельского хозяйства Администрации района 2 ИПБОЮЛ  и 2 кооператива получили возмещения из федерального бюджета на сумму 596 тыс.руб. и из областного бюджета – 177 тыс.руб. В течение года СМП систематически извещались о проведении на территории НО выставок, ярмарок. Прошли обучение 25 субъектов малого предпринимательства, Обучение осуществлялось за счет собственных средств (50 тыс.руб.).
19. МЦП «Пожарная безопасность Ковернинского района на 2010-2012 годы». На 2010 год запланировано противопожарных мероприятий на сумму 9019 тыс.руб. За год финансирование выполнено на 7433,2 тыс.руб. (82,4% от запланированной на 2010 год суммы и 104,3% от финансирования 2009 года). В рамках вышеуказанной программы были проведены соответствующие подпрограммы:
На обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений района было запланировано на 2010 год финансирование в сумме 520 тыс.руб. Было выполнено работ на сумму  1089,5 тыс.руб. из средств МБ, что составляет 48% от финансирования 2009 года. Деньги были направлены на обслуживание АПС и системы оповещения о пожаре, обслуживание тревожной кнопки, ежемесячную отработку плана эвакуации на случай возникновения условного пожара. 
На мероприятия по пожарной безопасности учреждений здравоохранения Нижегородской области было запланировано на 2010 год финансирование в сумме 450,0 тыс.руб. За год было выполнено работ на сумму  307,8 тыс.руб. – финансирование прошло из МБ – 68,4% от плановой суммы. Деньги были направлены на приобретение и перезарядку огнетушителей, обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, замену ветхой электропроводки, оборудование молниезащитой, оборудование, ремонт и содержание АПС.

На выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов культуры было запланировано на 2010 год финансирование в сумме 326 тыс.руб. На обслуживание АПС и системы оповещения  было выделено денежных средств 473,9 тыс.руб. – 145,4% от плановой суммы.

На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности сельского хозяйства запланировано на 2010 год 7723 тыс.руб. – по факту финансирование составило 5562 тыс.руб. – 72% от плановой суммы.

20. Целевая программа «Пожарная безопасность муниципального жилого фонда Ковернинского муниципального района на 2010-2012 годы» запланирована на 2010 год на сумму 7087,7 тыс.руб., фактически профинансировано – 7158,3 тыс.руб. Финансирование составило 101% плановой суммы. Затраты на обеспечение материально-технической базы составили 1330 тыс.руб. На организацию противопожарного водоснабжения выделено 542,3 тыс.руб. На приобретение наглядной агитации, обучение населения мерам пожарной безопасности – 35 тыс.руб. На обеспечение пожарной безопасности дорог – 2117 тыс.руб., жилищного фонда – 898 тыс.руб. 
21. На создание и осуществление плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Ковернинского муниципального района на 2010-2012 годы запланировано финансирование в 2010 году 10,5 тыс.руб. и выделено 10,5 тыс.руб.из средств местного бюджета (темп спада к 2009 году 84%). Средства были направлены на поощрение 6 победителей конкурса «На лучшую организацию по охране труда по итогам 2009 года».
22. На программу «Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2007-2012 годы»  за 2010 год сумма инвестиций составила 116,09 млн.руб. (99,9% от суммы инвестиций 2009 года). В выполнении программы участвуют Администрация Ковернинского муниципального района, организации и индивидуальные предприниматели района, органы исполнительной власти Нижегородской области.  На развитие предприятий промышленности направлено 28,34 млн.руб., в т.ч.  на реконструкцию, модернизацию и перепрофилирование промышленных предприятий – 21,57 млн.руб. На развитие предприятий сельского хозяйства направлено 78,84 тыс.руб., в т.ч. на реконструкцию, модернизацию и перепрофилирование сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных хозяйств – 56,86 млн.руб.  На развитие предприятий торговли, общественного питания и платных услуг населению направлено 8,91 млн.руб., в т.ч. на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и перепрофилирование предприятий торговли – 3,11 млн.руб. В ходе выполнения данной программы  за 2010 год создано 76 рабочих мест ( в 2009 году было создано 7 новых рабочих мест). Дополнительный объем отгрузки составил 62,88 млн.руб.(тем роста к 2009 году 114% ), дополнительный оборот розничной торговли составил 32,18 млн.руб. (в 3,8 раза больше чем в 2009 году). Были собраны дополнительные налоги в консолидированный бюджет области в размере 8,34 млн.руб. (в 2 раза больше, чем в 2009 году)
23. Запланированная сумма затрат на Программу капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству Ковернинского муниципального района на 2010 год составила 17118,1 тыс руб., в т.ч из средств МБ – 8675,2 тыс.руб., ОБ – 140 тыс.руб., ПИ – 8302,9 тыс.руб. Фактические затраты составили 17627,9 тыс.руб. (103% от плана), в т.ч. из средств МБ – 6619,5 тыс.руб., ОБ – 130 тыс.руб., ПИ – 10878,4 тыс.руб. В результате выполнения программы были подготовлены объекты образования к работе в зимних условиях, т.е. были проведены ремонтные работы в 16 школах и 14 детских садах района – 4946,9 тыс.руб. Была проведена подготовка здания МУ «Ковернинская Центральная районная больница к работе в зимних условиях – 407,8 тыс.руб. Также проведены ремонтные работы в 12 объектах культуры (703,1 тыс.руб.), СК «Узола» (505,2 тыс.руб.). Проведена работа по подготовке к зимним условиям населенных пунктов района – 8106,3 тыс.руб. Ремонт был проведен также во всех зданиях сельских администраций, в здании администрации р.п.Ковернино и Администрации Ковернинского муниципального района – 880,6 тыс.руб. На подготовку объектов Ковернинского и Сухоносовского ЖКХ к работе в зимних условиях было затрачено 2078 тыс.руб. 
ИТОГО на муниципальные целевые программы было профинансировано 699633 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 52837 тыс.руб., ОБ – 77867,8 тыс.руб., МБ – 31635,9 тыс.руб., ВИ – 537292,4 тыс.руб. Было запланировано финансирование на сумму 723506,3 тыс.руб. Выполнение плана финансирования составило 96,7%, в т.ч. по местному бюджету 56%.
