Мониторинг финансирования и итогов реализации национальных проектов, федеральных, областных, ведомственных и 




















































































































муниципальных 
программ за 2013 год
В 2013 году Ковернинский муниципальный район принимал участие в национальных проектах, федеральных и областных целевых программах. В районе действовало более 20 муниципальных и 2 ведомственные целевые программы.

Национальные проекты

1. В 2013 году в рамках национального проекта «Здоровье» из федерального бюджета запланировано финансирование 2611,2 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года выделено из средств ФБ 4537,7 тыс.руб. Проведена дополнительная программа диспансеризации работающего населения на сумму 2357,8 тыс.руб. На оказание помощи женщинам в период беременности и родов выделено 2088 тыс.руб., находящимся в стационарных учреждениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 91,9 тыс.руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	2611,2
	4537,7
	4537,7
	173,8
	100


2. На реализацию национального проекта «Образование» за 12 месяцев 2013 года было профинансировано 3065,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1273,2 тыс.руб., ОБ – 1792,2 тыс.руб. Денежные средства были распределены на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства 117 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	1150,72
	1273,2
	1273,2
	110,6
	100

	ОБ
	1524,16
	1792,2
	1792,2
	117,6
	100

	Итого:
	2674,88
	3065,4
	3065,4
	114,6
	100


Общий объем финансирования по национальным проектам за 12 месяцев 2013 года  составил: 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	3761,92
	5810,9
	5810,9
	154,5
	100

	ОБ
	1524,16
	1792,2
	1792,2
	117,6
	100

	Итого:
	5286,08
	7603,1
	7603,1
	143,8
	100


Федеральные целевые программы
1. Ковернинский муниципальный район в 2013 году участвовал в Федеральной программе «Жилище».

- По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 год  запланировано финансирование в сумме 508 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 254 тыс.руб., МБ – 254 тыс.руб. Количество запланированных участников - 2 семьи. В августе перечислена субсидия из областного бюджета на улучшение жилищных условий 2 молодым семьям (Померанцев И.С. – дополнительная субсидия на второго ребенка, Войнова Т.В.) в сумме 189 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	254
	189,0
	189
	74,4
	100

	МБ
	254
	189,0
	0
	-
	-

	Итого:
	508
	378
	189
	37,2
	50


- По подпрограмме «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны» запланировано на 2013 год обеспечение жильем 2-х ветеранов ВОВ на сумму 2500 тыс.руб. из средств ФБ. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлены ФЗ от 12.01. 1995 г. № 5-ФЗ  «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г». Субвенции представляются из средств федерального бюджета - в 2013 г. поступило 2552,4 тыс.руб. Обеспечены  жильем 2 участника программы (Кириллова А.Н. и Соловьева Л.С.).

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	2500
	2552,4
	2552,4
	102,1
	100


- По подпрограмме предоставление субсидий категориям граждан, установленным ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» запланировано на 2013 год предоставление субсидии на 2 чел. в сумме 1200 тыс.руб. из федерального бюджета. В 2013 году оказана социальная помощь населению (приобретение жилья для инвалидов) – 638,1 тыс.руб. Обеспечен жильем 1 участник программы.

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	1200
	638,1
	638,1
	53,2
	100


- Также по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» запланировано на 2013 год обеспечение жильем 1 семьи переселенцев с Севера на сумму 1400 тыс.руб. из средств федерального бюджета. За 12 месяцев 2013 года финансирование данной программы не производилось. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	1400
	0
	0
	-
	-


2. На участие в программе «Социальное развитие села до 2013 года» в 2013 году по уточненному плану бюджетных ассигнований запланировано финансирование 14800 тыс.руб., в т.ч. 2600 тыс.руб. из ФБ, 8800 тыс.руб. из ОБ, 3400 тыс.руб. внебюджетные источники финансирования (собственные средства жителей). В результате реализации программы в 2013 году обеспечены жильем 5 семей – 23 человека (Котова Л.А., Иванов В.А., Шипков В.П., Севрюгин А.Г., Комлев С.И.). Общая площадь выделенного жилья составляет 441,9 кв.м. (было запланировано обеспечение жильем 6 семей - 550 кв.м.). Финансирование составило 12003,4 тыс.руб., в т.ч. 4030,6 тыс.руб. из ФБ, 3157,1  тыс. руб. из ОБ, 4815,7 тыс.руб. собственные средства жителей.  
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	2600
	4030,6
	4030,6
	155
	100

	ОБ
	8800
	3157,1
	3157,1
	35,9
	100

	ВИ
	3400
	4815,7
	4815,7
	141,6
	100

	Итого:
	14800
	12003,4
	12003,4
	81,1
	100


3. По федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России» за 12 месяцев 2013 года поступило финансирование  в сумме 4400 тыс.руб. из средств областного бюджета. Субсидии были направлены на приобретение минеральных удобрений.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	3200
	4400
	4400
	137,5
	100

	МБ
	200
	0
	0
	-
	-

	Итого:
	3400
	4400
	4400
	129,4
	100


4. В рамках участия в федеральном проекте «Модернизация региональных систем общего образования» на 2013 год запланировано финансирование в сумме 7361,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 6681,8 тыс.руб., ОБ – 679,6 тыс.руб. Планировалось приобретение автобуса для перевозки учащихся МОУ. Улучшилось материальное обеспечение образовательных учреждений. За счет средств реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году выделено 6061,4 тыс. руб. Основная масса финансовых средств - федеральный бюджет 5381,8  тыс. руб., областной бюджет 679,6 тыс. руб. За счет этих средств обновлено компьютерное, учебно- лабораторное оборудование, закуплено 9 оборудованных кабинетов, в том числе 2 кабинета иностранного языка. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	6681,8
	5381,8
	5381,8
	80,5
	100

	ОБ
	679,6
	679,6
	679,6
	100
	100

	ИТОГО:
	7361,4
	6061,4
	6061,4
	82,3
	100


ИТОГО на федеральные целевые программы за 12 месяцев 2013 год выделено  субсидий:
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	14381,8
	15302,9
	15302,9
	106,4
	100

	ОБ
	12933,6
	5725,7
	5725,7
	44,3
	100

	МБ
	454
	189
	0
	-
	-

	ВИ
	3400
	4815,7
	4815,7
	141,6
	100

	ИТОГО:
	31169,4
	26033,3
	25844,3
	82,9
	99,2


Областные целевые программы

1. По программе «Дети-сироты» в 2013 году в строящемся  27-ми квартирном доме  приобретены 12 квартир для детей – сирот на сумму 12456 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 3505 тыс.руб., ОБ – 8951 тыс.руб. и площадью 367,68 кв.м. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	3505
	3505
	3505
	100
	100

	ОБ
	8951
	8951
	8951
	100
	100

	Итого:
	12456
	12456
	12456
	100
	100


2. В областной целевой программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012-2014 годы» в 2013 году Ковернинский район не участвовал.  Получены технические условия  на газоснабжение д. Понурово для проектирования межпоселкового газопровода; получено положительное заключение госэкспертизы по объекту «Газоснабжение д. Марково Ковернинского муниципального района Нижегородской области», заключение министерства экономики о расчете предельной цены объекта. Проведена работа по включению объектов в программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2015-2017 годы».

3. В целях реализации программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы» была подана заявка на строительство домов для 12 семей молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения на сумму 13200 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета области – 9900 тыс.руб., бюджета района – 3300 тыс.руб. В 2013 году финансирование программы составило 13196,94 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 9897,705 тыс.руб., МБ – 3299,235 тыс.руб. Денежные средства были направлены на первоначальный взнос на приобретение автомобиля и первоначальный взнос на строительство домов 12 молодым специалистам. В р.п.Ковернино по ул.Глиняная гряда построено 12  индивидуальных  жилых домов. 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	9900
	9897,705
	9897,705
	100
	100

	МБ
	3300
	3299,235
	3299,235
	100
	100

	Итого:
	13200
	13196,94
	13196,94
	100
	100


4.Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2015 годы». В 2013 году планировалось к расселению 26 семей (75 жителей района). Площадь подлежащая расселению составляет 865,6 кв.м. на сумму 32978,3 тыс.руб., в т.ч. из средств фонда содействия реформированию ЖКХ – 18627,9 тыс.руб., средств бюджета области – 2858,25 тыс.руб., средств бюджета района 11492,16 тыс.руб. В 2013 году освоено 10206,2 тыс.руб., в т.ч. из средств фонда содействия реформированию ЖКХ – 6348 тыс.руб., средств бюджета области – 2858,2 тыс.руб., средств бюджета района 1000 тыс.руб. Введен в эксплуатацию 27-квартирный жилой дом. Заселяемая площадь составляет 953,13 кв.м. В данный момент ведутся работы по подведению инженерных коммуникаций к дому: газификация, сетей водоснабжения и водоотведения. Переселение 15 семей планируется в июне 2014 года. Также в 2014 году планируется строительство еще одного 27-квартирного дома.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Средства фонда реформирования ЖКХ
	18627,859
	18627,889
	6347,956
	34,1
	34,1

	ОБ
	2858,25
	2858,25
	2858,25
	100
	100

	МБ
	12716,683
	11492,159
	1000,0
	7,9
	8,7

	Итого:
	34202,792
	32978,298
	10206,206
	29,8
	30,9


5. По областной целевой программе «О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2013 году»  по уточненному плану бюджетных ассигнований запланировано финансирование в сумме 250 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 183,8 тыс.руб., областного бюджета – 66,2 тыс.руб. Средства запланированы на содействие трудоустройству незанятых инвалидов (2 места по 66,2 тыс.руб.) и на открытие собственного дела (2 места по 58,8 тыс.руб.). По итогам 2013 года программа исполнена полностью.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	66,2
	183,8
	183,8
	277,6
	100

	ОБ
	66,2
	66,2
	66,2
	100
	100

	Итого:
	132,4
	250
	250
	188,8
	100


6. В рамках областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Нижегородской области на 2013 – 2015 годы» в  2013 году проведен областной конкурс «На лучшую организацию в сфере охраны труда по итогам 2012 года» среди сельскохозяйственных муниципальных районов. Администрация Ковернинского муниципального района заняла 3 место. В рамках программы проводится координация и обеспечение реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях и учреждениях района. Регулярно организуются обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций и другие мероприятия. Финансирование программы на 2013 год не предусмотрено.
7. По ОЦП «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области в 2012-2014 годах» на 2013 год запланировано возмещение предприятиям НХП затрат на сумму 1400 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 12 месяцев 2013 года поступило финансирование из средств областного бюджета в сумме 1460,68 тыс.руб. Получатель субсидии ООО «Промысел» - возмещение части затрат на природный газ, в соответствии  с постановлением Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 №819 «Об утверждении Положения о предоставлении  субсидий на возмещение части затрат субъектам народных художественных промыслов Нижегородской области на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды» - 220,2 тыс.руб. На возмещение части затрат на электроэнергию в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 20.02.2009 №75 «Об утверждении Положения о предоставлении субъектам народно-художественных промыслов субсидий на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды» - 508 тыс.руб. На возмещение части произведенных расходов на потребленные сырье и материалы в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 13.10.2011 №833  «О предоставлении субъектам народных художественных промыслов субсидий на возмещение части произведенных расходов на потребленные сырье и материалы на собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий народных художественных промыслов» - 683,6 тыс.руб. ОАО «Хохломский художник» также получил субсидию за 2013 год на возмещение части затрат на электроэнергию в сумме 48,88 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1400
	1460,68
	1460,68
	104,3
	100


8. По областной целевой программе «Ветераны боевых действий» на 2011-2013 годы в 2013 году финансирование не поступало. (программа приостановлена с 01.01.2013).
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	0
	0
	0
	-
	-


9. На реализацию областной целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи Нижегородской области на 2012-2014 годы» в 2013 году запланировано 2405,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 2000,8 тыс.руб., МБ – 405 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 2179,512 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1555,5 тыс.руб., МБ – 402,248 тыс.руб., ВИ – 221,764 тыс.руб. Были приобретены 39 путевок в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Березка» (445,2 тыс.руб.). Затраты на организацию отдыха в дневных лагерях составили 327 тыс.руб. На возмещение расходов на приобретение путевок в ООО Санаторий-Профилакторий НМЗ направлено 21,14 тыс.руб. На оформление страховки и материальных запасов направлено 33,54 тыс.руб. Также были организованы профильные лагеря (смены), лагеря труда и отдыха – 1352,632 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	2000,8
	2000,8
	1555,5
	77,7
	77,7

	МБ
	405
	405
	402,248
	99,3
	99,3

	ВИ
	0
	221,764
	221,764
	-
	100

	Итого:
	2405,8
	2627,564
	2179,512
	90,6
	82,9


10. На реализацию областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области» на 2009-2020 годы на 2013 год запланирована сумма 960 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 480 тыс.руб., из средств бюджета муниципального района 480 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года выделено 616,76 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 308,38 тыс.руб., из средств бюджета муниципального района 308,38 тыс.руб. на 4-х участников программы (Комарова Н.А., Зыков П.Д., Лотков Э.В., Лапаев А.В.). 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	480
	308,38
	308,38
	64,2
	100

	МБ
	480
	308,38
	308,38
	64,2
	100

	Итого:
	960
	616,76
	616,76
	64,2
	100


11. По областной целевой программе «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, в 2013 году финансирование не производилось. (Программа приостановлена с 01.01.2013).
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	0
	0
	0
	-
	-


12. По программе «Строительство, модернизация газовых сетей и строительство баз газового хозяйства ОАО «Нижегородоблгаз», финансируемому за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2013 год» запланировано финансирование строительно-монтажных работ по газоснабжению Заречной части р.п.Ковернино в сумме 38735,8 тыс.руб. – средства ОАО «Нижегородоблгаз». С марта 2013 года началось строительство газопровода Заузолья р.п.Ковернино. За 12 месяцев 2013 года выполнены работы на сумму 35643 тыс.руб. Проведен газопровод по ул.Лесная, ул.пос.Автобаза, ул.Октябрьская, ул.Молодежная, ул.Заводская, ул.пос.Лесхоз. Газопровод готовится к сдаче в марте 2014 года (финансирование на 2014 год - 4763 тыс.руб.).
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Средства ОАО «Нижегородоблгаз»
	38735,8
	35643
	35643
	92
	100


13. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22.01.2013 №28 «Об утверждении распределения субсидий по муниципальным района и городским округам Нижегородской области для предоставления социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, в 2013 году» на 2013 год запланированы выплаты в сумме 10 тыс.руб. из средств бюджета области. Предоставлена социальная выплата на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях 1 участнику программы (Набойщикова Н.П.)   в сумме 11,5 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета в сумме 6,146 тыс.руб., местного бюджета – 5,354 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	10
	6,146
	6,146
	61,5
	100

	МБ
	0
	5,354
	5,354
	-
	100

	Итого:
	10
	11,5
	11,5
	115
	100


14. По областной целевой программе «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы» за 2013 год исполнено финансирование:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  за счет средств областного бюджета 4645,8 тыс.руб., местного бюджета – 1991,1 тыс.руб.

· Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Солнечная в д. Гавриловка Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 0,600 км;

· Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на ул. Победы в д. Большие Мосты Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 0,500 км;

· Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на ул.Б.Ильинка в р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 0,600 км;

· Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на ул.Школьная в с.Хохлома Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 0,180 км;

· Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул.Центральная в д.Понурово Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 0,279 км;

· На выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул.Молодежная в с.Горево Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 0,350 км.

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств бюджета области 1988,07 тыс.руб., бюджета района 852,03 тыс.руб.

· Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов №№ 2,3,13,14,15,16 на ул. Юбилейная в д. Сухоноска Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 2385 м2;
· На выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов №1 и №2 по ул. Солнечная в д. Гавриловка Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 128 м2;

· На выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов № №2,4,6 по ул. Центральная в д. Семино Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженностью 705,5 м2.

Также запланировано финансирование подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» за счет средств Дорожного фонда Нижегородской области в сумме 44977,375 тыс.руб., а именно на содержание автомобильных дорог (протяженностью 450,93 км) 41386,721 тыс.руб. и мостов (протяженностью 1289,99 пог.м.) 3590,654 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года на содержание автомобильных дорог района, принадлежащих Главному управлению автомобильных дорог по Нижегородской области  финансирование составило 41386,721 тыс.руб., на содержание мостов – 3590,654 тыс.руб. Произведена установка и замена металлического барьерного ограждения на дорогах, нанесена горизонтальная разметка автомобильных дорог и улиц 62,7 км. Произведена замена и установка дорожных знаков, ямочный ремонт дорог. Построены новые деревянные мосты: у д.Овечкино, в д.Арефьево, около д.Фатеево. Произведен ремонт моста на п.Волоколамы. Отремонтирован деревянный мост по дороге Белбаж-Осиновка. Оборудовано асфальтобетонное покрытие подъездных путей к семейному детсаду «Семицветик».
Кроме того проведен ремонт участка дороги Гавриловка-Дорофеево протяженностью 6,1км на сумму 32 млн.руб. из средств Дорожного фонда НО (был запланирован на 2012 год, но не выполнен и перенесен на 2013 год). Оставшиеся 2,85 км планируется отремонтировать в 2014 году.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Средства Дорожного фонда НО
	45686,263
	76977,375
	76977,375
	168,5
	100

	ОБ
	0
	6633,87
	6633,87
	-
	100

	МБ
	0
	2843,13
	2843,13
	-
	100

	ВИ
	0
	198,9
	198,9
	-
	100

	Итого:
	45686,263
	86653,275
	86653,275
	189,7
	100


15. На реализацию «Региональной программы модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011 – 2013 годы» в 2013 году запланирована сумма 570,76 тыс.руб. из средств федерального бюджета. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 515,78 тыс.руб.  Субсидии были направлены на капитальный ремонт учреждений здравоохранения (поликлиника – установка пластиковых окон, Горевский ФАП – электротехнические работы) – 406,92 тыс.руб. и на приобретение медицинского оборудования (кровать функциональная 4-х секционная, концентратор кислородный ЭП-3L) – 108,86 тыс.руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	750,78
	570,76
	515,78
	68,7
	90,4


16. На реализацию областной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области» на 2011-2013 годы в 2013 году планировалось приобретение реанимобиля класса «С» за счет средств федерального бюджета. За 12 месяцев 2013 года в ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» финансирование по данной программе не поступало. Приобретение реанимобиля перенесено на 2014 год.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	3500
	0
	0
	-
	-


17. На реализацию областной целевой программы «Повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Нижегородской области на 2010-2013 годы» на 2013 год была запланирована сумма 1100 тыс.руб. из средств бюджета района на приобретение и монтаж дизельной электростанции в роддом ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ». В связи с тем, что ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» с 2012 года перешла на финансирование из бюджета области, денежные средства из бюджета района не выделялись.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	1100
	0
	0
	-
	-


18. На реализацию областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2015 годы» на 2013 год по уточненному плану бюджетных ассигнований не запланировано. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	4438,08
	0
	0
	-
	-

	МБ
	4438,08
	0
	0
	-
	-

	Итого:
	8876,16
	0
	0
	-
	-


19. В связи с реализацией на территории Нижегородской области Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории района действует региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области в 2013 году». На 2013 год запланирован ремонт крыш трех многоквартирных домов Гавриловского сельского совета общей площадью жилых помещений 3436,4 кв.м. на общую сумму 3785,885 тыс.руб., в т.ч. за счет средств Фонда реформирования ЖКХ - 1500 тыс.руб., областного бюджета 1460 тыс.руб., бюджета муниципального района 258,001 тыс.руб., внебюджетные источники (средства собственников – 15%) – 567,884 тыс.руб. Заключены 2 договора с СК «Теплоэнергостроймонтаж» на ремонт 2-х многоквартирных домов по ул.Солнечная на сумму 3504,813 тыс.руб. и договор с ООО «Контур-НН» на ремонт многоквартирного дома по ул.Центральная на сумму 385,127 тыс.руб. В результате вступления в программу был выполнен капитальный ремонт объектов:

- «Капитальный ремонт кровли дома № 7 по ул.Центральная, д.Гавриловка, Ковернинского района, Нижегородской области» на сумму 385 127 рублей;

- «Капитальный ремонт кровли дома № 2 по ул.Солнечная, д.Гавриловка, Ковернинского района, Нижегородской области» на сумму 1 716 684 рублей;

- «Капитальный ремонт кровли дома № 1 по ул.Солнечная, д.Гавриловка, Ковернинского района, Нижегородской области» на сумму 1 788 129 рублей.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Фонд реформирования ЖКХ
	1500
	1500
	1500
	100
	100

	ОБ
	1460
	1460
	1460
	100
	100

	МБ
	258,001
	258,001
	258,001
	100
	100

	ВИ
	567,884
	671,939
	671,939
	118,3
	100

	Итого:
	3785,885
	3889,94
	3889,94
	102,7
	100


20. На 2013 год запланировано финансирование в рамках ОЦП «Создание системы вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Нижегородской области на 2013-2017 годы» из средств бюджета района по уточненному плану бюджетных ассигнований – 784 тыс.руб.  За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 783,62 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	842
	784
	783,62
	93,1
	99,9


21. Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области участвовала в отборе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий на обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной и дорожной инфраструктурой в рамках областной целевой программы «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы». В результате данного отбора району были выделены денежные средства в размере 7992,69 тыс.руб. из бюджета области. Софинансирование из бюджета района составило 9263,913 тыс.руб. На данные средства по ул.Южная, Глиняная гряда, Зарубина построены – водопровод, дорога, уличное освещение.

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	8709,067
	8009,838
	7992,69
	91,8
	99,8

	МБ
	10072,571
	9263,913
	9263,913
	92
	100

	Итого:
	18781,638
	17273,751
	17256,603
	91,9
	99,9


22. Также Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области приняла участие   в отборе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий на обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной и дорожной инфраструктурой в рамках областной целевой программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 сентября 2012 года № 677. В результате данного отбора району были выделены денежные средства в размере 4861,989 тыс.руб. из бюджета области. Софинансирование из бюджета района составило 2083,709 тыс.руб. На данные средства по ул.Южная, Глиняная гряда, Зарубина построены – центральная канализация, начато строительство газопровода, с перспективой обеспечения газом 8 трехэтажных домов, 42 индивидуальных домов и 2 магазинов.

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	6915,044
	4861,989
	4861,989
	70,3
	100

	МБ
	2963,59
	2083,709
	2083,709
	70,3
	100

	Итого:
	9878,634
	6945,698
	6945,698
	70,3
	100


ИТОГО за 12 месяцев 2013 года финансирование областных целевых программ составило: 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	7821,98
	4259,56
	4204,58
	53,7
	98,7

	ОБ
	47188,441
	46514,858
	46052,41
	97,6
	99

	МБ
	36575,925
	30742,881
	20247,59
	55,4
	65,9

	Фонд реформирования ЖКХ
	20127,859
	20127,889
	7847,956
	39,0
	39,0

	ОАО «Нижегородоблгаз»
	38735,8
	35643
	35643
	92,0
	100

	Средства Дорожного фонда
	45686,263
	76977,375
	76977,375
	168,5
	100

	ВИ
	567,884
	1092,603
	1092,603
	192,4
	100

	Итого:
	196704,152
	215358,166
	192065,514
	97,6
	89,2


Ведомственные целевые программы

1. На реализацию ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ковернинского района на 2011-2013 годы» запланировано в 2013 году выделить 6208,374 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 5431,794 тыс.руб., МБ – 332,6 тыс.руб., ВИ – 443,98 тыс.руб. Уточненный план бюджетных ассигнований на 2013 год составил 3285,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 2359,9 тыс.руб., ОБ – 558,9 тыс.руб., МБ – 270 тыс.руб., ВИ – 96,4 тыс.руб. По итогам 12 месяцев 2013 года финансирование составило 3265,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 2359,9 тыс.руб., ОБ – 558,9 тыс.руб., МБ – 250,3 тыс.руб., ВИ – 96,4 тыс.руб. В 2013 году оказано содействие 861 гражданам в поиске подходящей работы. По программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за 2013 год трудоустроено 133 человека, из них 49 человека (37%) из категории наиболее нуждающиеся в социальной защите (467,8 тыс.руб.). Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда предоставлена 46 безработным гражданам (1 тыс.руб.). За 12 месяцев 2013 года проведено 9 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в т.ч. районных – 3, мини-ярмарок – 6 (10,9 тыс.руб.). За отчетный период был заключен 1 договор о содействии в переезде в другую местность для трудоустройства (33,5 тыс.руб.). Безработный гражданин был трудоустроен в ИП Нилов Н.В. в г.Заволжье по профессии рубщик мяса. В ЦЗН работает программа профессионального обучения безработных граждан (13 человек) – затраты составили 252,7 тыс.руб. На программу профессиональной ориентации безработных граждан (500 человек) направлено 16,0 тыс.руб. ЦЗН оказывает психологическую поддержку безработных граждан – она состоит из комплекса мер, направленных на повышение мотивации к труду, преодоление последствий безработицы, способствует формированию активной жизненной позиции и сокращению периода поиска работы. Ведется информирование населения и работодателей о положении на рынке труда.  Из числа безработных граждан 5 человек получили услуги по содействию самозанятости, 4 человека оформили регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (123,7 тыс.руб.). На социальные выплаты из федерального бюджета (пособие по безработице, стипендия проходившим профессиональное обучение по направлению службы занятости, материальная помощь обучающимся, доплата за проезд, возмещение досрочных пенсий ПФ РФ.) направлено средств в сумме 2359,9 тыс.руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	5431,794
	2359,9
	2359,9
	43,4
	100

	ОБ
	0
	558,9
	558,9
	-
	100

	МБ
	332,6
	270
	250,3
	75,2
	92,7

	ВИ
	443,98
	96,4
	96,4
	21,7
	100

	Итого:
	6208,374
	3285,2
	3265,5
	52,6
	99,4


2. На реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование учета муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013 год» предусматривается выделить из средств бюджета муниципального района 2000,0 тыс.руб. Согласованная сумма финансирования программы составила 1350 тыс.руб.из бюджета района. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 1197,5 тыс.руб. На техническую инвентаризацию направлено 256,6 тыс.руб., на рыночную оценку муниципального имущества 312 тыс.руб., межевание земельных участков – 466,6 тыс.руб., на публикацию информационных сообщений в СМИ о продаже и аренде муниципального имущества затраты составили 162,3 тыс.руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	2000
	1350
	1197,5
	59,9
	88,7


ИТОГО за 12 месяцев 2013 года финансирование ведомственных целевых программ составило:

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	5431,794
	2359,9
	2359,9
	43,4
	100

	ОБ
	0
	558,9
	558,9
	-
	100

	МБ
	2332,6
	1620
	1447,8
	62,1
	89,4

	ВИ
	443,98
	96,4
	96,4
	21,7
	100

	Итого:
	8208,374
	4635,2
	4463
	54,4
	96,3


Муниципальные целевые программы

1. На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2013-2014 годы» в 2013 году  финансирование составило 3865,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 2399,4 тыс.руб., МБ – 1370 тыс.руб., ВИ – 96,3 тыс.руб. На обновление содержания дошкольного образования для организации образовательного процесса детей-инвалидов в МДОУ направлено – 411,2 тыс.руб. Внедрение дистанционного обучения для обучающихся образовательных учреждений МОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ Скоробогатовская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, приобретение беспроводного интернета, электронных учебников, программ – 28 тыс.руб. С целью внедрения электронных дневников и электронных классных журналов в образовательных учреждениях района было проведено обучение педагогических работников – 5 тыс.руб. На развитие муниципальной системы работы с одаренными детьми направлено 60,3 тыс.руб. Проведены конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный» - 23,9 тыс.руб. На организационные мероприятия по проведению государственных аттестационных экзаменов и ЕГЭ затраты составили 8,0 тыс.руб.  На поддержание и обеспечение потребности системы образования в педагогических кадрах выделено 170,0 тыс.руб. На модернизацию школьных, межшкольных и межведомственных коммуникаций в образовательной сети Ковернинского муниципального района на основе внедрения единого регламента электронного документооборота, создание единой локальной сети ОУ района направлено 69 тыс.руб. В рамках программы был проведен районный конкурс профессионального мастерства старших вожатых «Вожатый года», районный конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 28 тыс.руб. Было принято участие в областных конкурсах профессионального мастерства, проведены семинары для тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования спортивной направленности по различным видам спорта, областной туристский слет педагогов, фестиваль «Звездочка» – 23,5 тыс.руб. В целях содействия интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества было принято участие в областных проектах «Дети. Творчество. Родина», «Отечество», «Детство без границ», «Мое Отечество» - 34 тыс.руб. Проведены традиционные районные мероприятия: «Ученик года», «Время жить в России», «День защиты детей», «День туризма», «Зарница», «День НЕ Зависимости», «До свидания лето, здравствуй, школа», конкурс «Художественное творчество» среди обучающихся. Проведена районная краеведческая конференция. С целью привлечения воспитанников и обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом ученики и воспитанники ОУ принимают участие в районных и областных спортивно-массовых мероприятиях среди обучающихся – 75,8 тыс.руб. С целью развития детского общественного движения и ученического самоуправления был проведен конкурс лидеров ученического самоуправления, районный конкурс моделей ученического самоуправления - 3 тыс.руб. В целях ресурсного обеспечения системы образования был приобретен инвентарь для школьных столовых и пищеблоков МДОУ: посуда, ванны моечные, эл.плита, столы разделочные, холодильник, эл.весы – 487,1 тыс. руб. Приобретен спортинвентарь: тренажеры детские, мячи, игровые комплексы, туристическое снаряжение – 409,1 тыс.руб. Приобретена мебель: столы и стулья ученические, уголок природы, книжные шкафы, кровати, стеллажи – 1927,2 тыс.руб. и другие мероприятия
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	808,4
	2399,4
	2399,4
	296,8
	100

	МБ
	4238,5
	1409
	1370
	32,3
	97,2

	ВИ
	0
	901
	96,3
	-
	10,7

	Итого:
	5046,9
	4709,4
	3865,7
	76,6
	82,1


2. На комплексную «Программу профилактики безнадзорности и  правонарушений, несовершеннолетних Ковернинского муниципального района на 2013-2015 годы» в 2013 году запланировано финансирование 45 тыс.руб. из средств бюджета муниципального района. За 12 месяцев 2013 года финансирование программы составило 15 тыс.руб. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) ведется работа по закреплению наставников над несовершеннолетними правонарушителями. В настоящее время количество наставников составляет 22 человека. В СМИ печатается информация по преступности, информация по занятости несовершеннолетних в каникулярное время, в свободное от учебы время, информация о мероприятиях и акциях проводимых по профилактике алкоголизма, наркомании, насилия над детьми и др. Оказана социально-правовая помощь 300 семьям и детям. Гуманитарная помощь из «Банка вещей» ГБУ «КЦСОН Ковернинского района» оказана 91 семье. С 01.06.2013 по 31.08.2013 проведена операция «Подросток». В результате к административной ответственности привлечено 27 несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения. Проведены рейды по местам скопления детей и молодежи (105 мест), организована проверка 97 организаций и предприятий, осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции. Проведена акция «Печать добра» в рамках районного родительского собрания представителями совета старшеклассников. Проведены спортивные мероприятия «Будущее без наркотиков». С целью проведения индивидуальной профилактической работы с трудными подростками проведено 3 заседания клуба «Вместе» (приняли участие 112 человек), 4 заседания клуба «Отдушина» (приняли участие 71 человек). В учреждениях физической культуры и спорта функционируют 14 секций, которые посещают 8 подростков состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП. На учете в КДН и ЗП и ПДН МО МВД России «Ковернинский» состоит 23 несовершеннолетних. В летнее время был организован отдых для детей: 6 человек направлялись в палаточный лагерь «Отечество» г.Дзержинск, 1 человек в дневной лагерь экологической направленности при КСОШ №2, 6 человек в санаторий «Золотой колос», 10 человек в лагерь при санатории «Щелыково», 10 человек «Мир» г.Таганрог, в ГБУ «Юный Нижегородец» отдохнуло 69 человек из них 41 ребенок, 6 – трудоустроены. По всем СДК района проведены акции среди подростков и молодежи направленные на пропаганду здорового образа жизни: «Мы выбираем жизнь» (600 человек), «День без табака» (17 человек), «Наркотикам нет» (17 человек), «Я выбираю жизнь» (117 человек), «Компьютерная зависимость (85 человек), «Табак – твой враг» (8 человек), «России верные сыны» (10 человек). Проведены спортивно-массовые мероприятия (всего 65 мероприятий), в которых приняли участие 2134 человека. Сотрудниками ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» проводится просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни на общешкольных родительских собраниях, на классных часах с несовершеннолетними. Денежные средства по программе были направлены на организацию и проведение палаточного лагеря «Юный инспектор движения» на базе МБОУ Деминской ООШ совместно с МБОУ ДОД «ЦВР», в котором отдохнуло 25 подростков в возрасте от 10 до 14 лет, 5 человек состоящих на всех формах профилактического учета. Профильный палаточный лагерь экологической направленности д.Семино – 18 участников, в т.ч. 3 человека стоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП. 4 учащихся Городецкого Губернского колледжа, состоящих на учете ПДН и КДН и ЗП, отдохнули на теплоходе. В профильный палаточный лагерь Варнавинского района было направлено 11 подростков категории находящихся в сложной жизненной ситуации, в т.ч. 3 подростка состоящих на всех видах учета. Проводились и другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	45
	45
	15
	33,3
	33,3


3. На МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы» было запланировано в 2013 году выделить 210,1 тыс.руб. из средств: МБ – 205,1 тыс.руб., ОБ – 5 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года финансирование программы составило 45 тыс.руб. из средств бюджета района. Средства были направлены на организацию социальной рекламы в общественных местах и средствах массовой информации по проблемам наркомании, изготовление и размещение наружной социальной рекламы.  Приобретена для образовательных учреждений печатная продукция по профилактике наркомании («Наркомат», «Антидоза»). Принято участие в проведении районных и областных антинаркотических конкурсов «Мы выбираем жизнь». Оказано содействие развитию деятельности детских и подростковых клубов (15 тыс.руб.), развитию движения дворовых спортивных команд в летний период. Проведен конкурс рисунков антинаркотической направленности среди СДК района с последующей организацией выставки в МВЦ «Отчина» и другие социально значимые мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	5
	0
	0
	-
	-

	МБ
	205,1
	45
	45
	21,9
	100

	Итого:
	210,1
	45
	45
	21,4
	100


4. По комплексной межведомственной программе «Патриотическое воспитание граждан Ковернинского муниципального района на 2011-2013 годы» на 2013 год предусматривалось финансирование из средств бюджета муниципального района 236,1 тыс.руб. Фактически средства на данную программу не были запланированы в бюджете района. За 2013 год финансирование данной программы не производилось. 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	236,1
	0
	0
	-
	-


5. На реализацию комплексной целевой «Программы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2014 годы» в 2013 году запланировано финансирование из бюджета муниципального района в сумме 175 тыс.руб. Уточненный план бюджетных ассигнований по программе на 2013 год – 35 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года финансирование программы составило 24,22 тыс.руб. Средства по программе были направлены на проведение мероприятий по подключению на пульт ПЦО бюджетных учреждений образования и культуры.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	175
	35
	24,22
	13,8
	69,2


6. На районную комплексную целевую программу «Развитие культуры Ковернинского района Нижегородской области на 2011 – 2013 годы»   запланировано на 2013 год финансирование на сумму 1672 тыс.руб., в т.ч. МБ – 1213 тыс.руб., внебюджетные средства - 429 тыс.руб., бюджеты поселений – 30,0 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года программа выполнена на сумму 1756 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 154,7 тыс.руб., ОБ – 46,1 тыс.руб., МБ – 1192,5 тыс.руб., ВИ – 332,7 тыс.руб., БП – 30 тыс.руб. На реализацию подпрограммы по формированию и сохранности библиотечных фондов, как части культурного наследия направлено 639,6 тыс.руб. Средства использованы: на комплектование ЦБС (457,2 тыс.руб.), организацию и проведение районных конкурсов, акций, мероприятий по повышению статуса книг и чтения среди разных слоев населения (58,4 тыс.руб.); на методическое и кадровое обеспечение (обучение на курсах повышения квалификации, семинарские областные мероприятия, смотры-конкурсы библиотечного обслуживания населения). В ходе реализации подпрограммы развитие музейного дела МВЦ «Отчина» была проведена научно-практическая конференция, музейные акции, организована и проведена выездная выставка по городам Нижегородской области и другие мероприятия – 83,5 тыс.руб. В рамках подпрограммы сохранения и развития народного и художественного творчества на территории района была оказана социальная поддержка мероприятий по охране труда и здоровья работников – 50 тыс.руб. На проведение районных фестивалей, конкурсов народного художественного творчества было направлено 65,5 тыс.руб. Районные коллективы принимали участие в областных фестивалях: хоров ветеранов труда,  исполнителей эстрадной песни, бального танца и других областных мероприятиях – 26 тыс.руб. На проведение районных праздников (День семьи, День призывника, День деревень, День культработника, «Масленица», День независимости) и другие мероприятия направлено 104,8 тыс.руб. На пошив костюмов для образцового ансамбля бального танца «Эксперимент» выделено 22,6 тыс.руб. Приобретено оборудование (мебель, вешалки, чехлы для костюмов) и прочее – 12,8 тыс.руб. На методическое и кадровое обеспечение сотрудников МБУ «Ковернинская ЦКС» (повышение квалификации специалистов на областных курсах, организация практики и межрайонных выездных семинаров, обеспечение подписными изданиями и методической литературой) направлено 64,5 тыс.руб. Для сельских домов культуры было приобретено музыкальное световое оборудование – 11 тыс.руб. В ходе реализации подпрограммы развития школ дополнительного образования МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» приняла участие в областном конкурсе преподавателей – 15,4 тыс.руб. Приобретены музыкальные инструменты и орг.техника на сумму 150,6 тыс.руб. Для МОУ ДОД «Детская художественная школа» была пополнена библиотека по искусству (приобретение дисков, альбомов художников, методических пособий, подписка на периодические издания) – 24,1 тыс.руб. Приобретены канцтовары на сумму 3,2 тыс.руб. Пополнен натюрмортный фонд (приобретены чучела птиц и животных, муляжи, керамическая посуда, гипсовые слепки) – 38 тыс.руб. Затраты на проведение мероприятий в МОУ ДОД «Детская художественная школа» составили 3,8 тыс.руб. Проведены также другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	0
	154,7
	154,7
	-
	100

	ОБ
	0
	46,1
	46,1
	-
	100

	МБ
	1213
	1213
	1192,5
	98,3
	98,3

	БП
	30
	30
	30
	100
	100

	ВИ
	429
	429
	332,7
	77,6
	77,6

	Итого:
	1672
	1872,8
	1756
	105
	93,8


7. Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района на 2013-2016 годы» исполнена на сумму 18561,7 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 767 тыс.руб., средства ЖКХ – 17372,9 тыс.руб., ВИ – 421,8 тыс.руб. Из средств бюджета района по программе перечислены средства на приобретение мусоровоза и погрузчика в МП «Благоустройство» (500 тыс.руб.), водонагревательного котла в д.Понурово МП «ЖКХ «Ковернинское» (267 тыс.руб.). Из средств ЖКХ «Сухоносовское» выполнена замена питательного насоса в котельной д.Сухоноска (38 тыс.руб.), замена тепловых сетей в д.Анисимово 20 м. (39,6 тыс.руб.). Произведена замена водовода до котельной 600м. в д.Сухоноска (715 тыс.руб.), замена водопровода д.Гавриловка 100 м. (69,9 тыс.руб.), установка частотных преобразователей в скважине д.Гавриловка (21 тыс.руб.) и в скважине д.Тарасово (21 тыс.руб.). Выполнен ремонт линии электропередач к скважине д.Анисимово, ремонт павильона у башни д.Беляево (85 тыс.руб.). На КНС д.Анисимово произведена замена кровли, ремонт здания очистных сооружений и приобретен насос (43,2 тыс.руб.). Направлены денежные средства на замену тепловых сетей в д.Семино (234 м. – 112,7 тыс.руб.), замену тепловых сетей на школу 372 м. в д.Гавриловка (129,2 тыс.руб.) и другие мероприятия. Основная часть затрат МП «ЖКХ «Сухоносовское» было направлено на строительство новой блочно-модульной котельной 13230 тыс.руб. Из средств ЖКХ «Ковернинское» выполнена замена водопровода 165 м. в д.Шадрино (547,7 тыс.руб.), проведен водопровод 74 м. ул.Казанина д.8 (50,2 тыс.руб.), произведена замена водопровода к зданию СБРФ 45 м. (50 тыс.руб.). Выполнена замена канализационных сетей по ул.Школьная д.3А 80 м. (31 тыс.руб.). Заменены тепловые сети к КСШ №2 250 м. (403 тыс.руб.), участок теплотрассы по ул.К.Маркса 32 м. (160 тыс.руб.), тепловые сети к д/с «Ромашка» 20 м. (38,5 тыс.руб.). Произведена замена глубинных насосов на водозаборах д.Шадрино, д.Фатеево, р.п.Ковернино ул.Казанина и ул.Солнечная, а также произведен ремонт водозаборной башни по ул.1 Мая р.п.Ковернино (145,6 тыс.руб.).
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	9119
	873
	767
	8,4
	87,8

	Средства ЖКХ
	4163,5
	4163,5
	17372,9
	В 4,2 раза
	В 4,2 раза

	ВИ
	4886,9
	4886,9
	421,8
	8,6
	8,6

	Итого:
	18169,4
	9923,4
	18561,7
	102,1
	187


8. В рамках национального проекта «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района на 2013-2020 годы» на 2013 год по уточненному плану бюджетных ассигнований запланировано финансирование на сумму 772250 тыс.руб., в т.ч. 49520 тыс.руб. – ФБ, 110830 тыс.руб. – ОБ, 300 тыс.руб. - МБ, 611600 тыс.руб. – внешние источники.  За 12 месяцев 2013 года программа выполнена на сумму 971750 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 70250 тыс.руб., ОБ – 100200 тыс.руб., МБ – 400 тыс.руб., ВИ (собственные средства сельскохозяйственных предприятий) – 800900 тыс.руб. На мероприятия направленные на развитие растениеводства и поддержку элитного семеноводства, на развитие животноводства и поддержку племенного животноводства направлено 811000 тыс.руб. На возмещение части затрат на уплату процентов за пользование инвестиционными кредитными ресурсами СПК, направлено 5550 тыс.руб. На содействие формированию и развитию сельской потребительской кооперации и малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами КФХ, ЛПХ) направлено 35900 тыс.руб. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование инвестиционными кредитными ресурсами, направляемыми на инвестиции в основной капитал сельского хозяйства и приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – 59800 тыс.руб. Содействие обновлению парка тракторов, техники для кормозаготовки и приготовления кормов. Возмещение части затрат на приобретение техники – 58000 тыс.руб. Реализация мер государственной поддержки в соответствии с Законом Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 149-З «О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской области» - 1500 тыс.руб. (ежемесячные доплаты молодым специалистам, оказание единовременной материальной помощи). 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	49520
	70250
	70250
	141,8
	100

	ОБ
	110830
	110830
	100200
	90,4
	90,4

	МБ
	300
	540
	400
	133,3
	74,1

	ВИ
	611600
	611600
	800900
	130,9
	130,9

	Итого:
	772250
	793220
	971750
	125,8
	122,5


9. На проведение МЦП «Молодежь Ковернинского района на 2013-2016 годы» в 2013 году запланировано 255 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета муниципального района – 215 тыс.руб., внебюджетные источники – 40 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года программа исполнена на сумму 124 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 110 тыс.руб., внебюджетные источники – 14 тыс.руб. Средства были направлены на мероприятия посвященные памятным датам отечественной истории: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню народного единства – 8 тыс.руб. На мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня молодежи направлено 4 тыс.руб. Принято участие в профилактических мероприятиях: «Молодежь выбирает здоровье», «Забей на наркотики, алкоголь и табак ради будущего» - 12 тыс.руб. Организован и проведен среди работающей молодежи районный конкурс профессионального мастерства, принято участие в областном конкурсе «Золотые руки» - 3 тыс.руб. На поддержку мероприятий Молодежной палаты при Земском собрании направлено 7 тыс.руб. Организовано участие лидеров молодежного движения в областных молодежных образовательных форумах, обучающих семинарах, конференциях, в работе круглых столов – 12 тыс.руб. Проведена акция - чистый пляж (2 тыс.руб.). Организовано участие в семинаре-практикуме для студентов, работающих на дворовых площадках по месту жительства – 3 тыс.руб. Проведена акция ко Дню любви, семьи и верности – 5 тыс.руб. и другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	215
	215
	110
	51,2
	51,2

	ВИ
	40
	40
	14
	35
	35

	Итого:
	255
	255
	124
	48,6
	48,6


10. На реализацию муниципальной целевой программы социальной защиты незащищенных слоев населения «Забота» по Ковернинскому муниципальному району на 2013 год запланировано финансирование 1191 тыс.руб. из средств бюджета района. За 12 месяцев 2013 года исполнение финансирования составило 1190,75 тыс.руб. из средств МБ. Компенсация расходов малоимущим пенсионерам за зубопротезирование составила 11,0 тыс.руб. Выплата компенсации на проезд инвалидам на гемодиализ в г.Заволжье составила 105,73 тыс.руб. Оплата за помыв в бане лицам, находящимся на надомном обслуживании и лицам без определенного места жительства составила 9,73 тыс.руб. Оплата горячего питания малоимущим одиноко проживающим пенсионерам и лицам без определенного места жительства составила 11,68 тыс.руб. На оказание материальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на ремонт жилья, печей, газификацию, лечение) выделено 47,5 тыс.руб. Ежемесячная денежная выплата гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 297,0 тыс.руб. На организацию и проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Победы,  проведение Дня памяти и скорби 22 июня, проведение мероприятий посвященных годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, поздравление юбиляров из числа ветеранов войны, труда и инвалидов направлено 124,761 тыс.руб. На организацию и проведение на базе ОДП однодневных отдыхов пенсионеров и заседаний клуба «Ветеран», «Дети войны», «Ключ» направлено 6,9 тыс.руб. На оказание финансовой поддержки ветеранов войны, труда, организации общества инвалидов, проведение пленума районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов посвященного 25-летию образования организации выделено 182,139 тыс.руб.  На осуществление выплат единовременного пособия на рождение ребенка в размере 1,0 тыс.руб.  направлено 181,0 тыс.руб. Оказывается материальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 25,0 тыс.руб. Выплата стипендии детям-сиротам при успеваемости «хорошо» и «отлично» в размере 250 руб. за четверть составила 18,25 тыс.руб. Организован оздоровительный отдых детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (транспортные расходы по доставке детей, приобретение канцтоваров и медикаментов для работы летних оздоровительных лагерей) – 45,05 тыс.руб.  Проведены мероприятия посвященные празднованию Международного Дня семьи, Международного Дня защиты детей, Всероссийского Дня матери – 26,82 тыс.руб. Расходы на поощрение детей-победителей районных и областных олимпиад составили 32,5 тыс.руб. (65 человек по 500 руб.). На поощрение детей окончивших школу с золотой и серебряной медалью направлено 14 тыс.руб. (14 чел. по 1,0 тыс.руб.). Присуждена премия на конкурсе «Ученик года – 2013» в размере 6,0 тыс.руб. Выплаты на поощрение детей из неблагополучных семей обучающихся на «хорошо» и «отлично» (10 чел. по 500 руб.) и детей, окончивших 9 классов с аттестатом особого образца составили 8 тыс.руб. Оказывается адресная социальная и материальная поддержка инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 7,69 тыс.руб. Проведены мероприятия, посвященные дню вывода войск из Афганистана, Дню защитника Отечества (30,0 тыс.руб.) и другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	1300
	1191
	1190,75
	91,6
	100


11. На районную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе на 2013-2017 годы» в 2013 году запланировано финансирование в сумме 12873,935 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1371,8 тыс.руб., МБ – 431,135 тыс.руб., БП – 10382 тыс.руб., ВИ – 689 тыс.руб. За 2013 год финансирование программы составило 11458,17 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1236,6 тыс.руб., МБ – 231,17 тыс.руб., БП – 9880,4 тыс.руб., ВИ – 110 тыс.руб. ОГИБДД МО МВД «Ковернинский» по программе отчет не представил. МП Ковернинского района «Автопредприятие Ковернинское» в 2013 году провело дополнительную стажировку 10 водителей по работе в сложных осеннее-зимних дорожных условий (5 тыс.руб.). Проведено обучение водительского состава по повышению профмастерства – 26 человек. Проведена аттестация водителей для перевозки детей и работы на междугородних маршрутах. Прошли обучение 5 ИТР, связанных с обеспечением безопасности движения по 10-ти часовой программе (40 тыс.руб.). Предприятие принимает участие в мероприятиях по обеспечению безопасности движения: «Внимание дети!», «Скорость», «Автобус» - 10 тыс.руб. Регулярно проводятся рейды по контролю за работой водителей на линии – 15 тыс.руб. Проведен конкурс среди водителей «По профмастерству вождения и знанию правил дорожного движения» - за безаварийную работу награждены 3 водителя (5 тыс.руб.). На предприятии систематически осуществляется контроль за состоянием дорожных условий движения на маршрутах и своевременно решаются вопросы по изменению схем движения автобуса (10 тыс.руб.). На содержание и ремонт уличного освещения за 12 месяцев 2013 года расходы составили 7523,951 тыс.руб. На организацию зимнего содержания дорог улиц и тротуаров поселений направлено 2356,45 тыс.руб. На создание укладок для ДТП затраты ОМС составили 6,24 тыс.руб. Проведено обучение фельдшеров – 11,4 тыс.руб. В ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» из средств ОМС были приобретены зап.части для машин скорой помощи, перевязочный материал, медикаменты, бензин, спецодежда – 1063,6 тыс.руб. На средства родителей в образовательных учреждениях были приобретены и распространены среди несовершеннолетних световозвращающие элементы (25 тыс.руб.). Проведена курсовая подготовка водителей школ и механиков-водителей – 171,17 тыс.руб. Осуществляется медицинский контроль за выпуском водителей школ на линию – 60 тыс.руб. и другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1371,8
	1371,8
	1236,6
	90,1
	90,1

	МБ
	431,135
	431,135
	231,17
	53,6
	53,6

	БП
	10382
	10382
	9880,4
	95,2
	95,2

	ВИ
	689
	689
	110
	16
	16

	Итого:
	12873,935
	12873,935
	11458,17
	89
	89


12. На Комплексную целевую Программу развития малого и среднего предпринимательства в Ковернинском муниципальном районе на 2013-2015 годы  за 12 месяцев 2013 года финансирование составило 9938,32 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 8429,6 тыс.руб., ОБ – 884,12 тыс.руб., МБ – 500 тыс.руб., ВИ – 124,6 тыс.руб. На организацию и проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, единых информационных дней по актуальным вопросам для субъектом МСП (прием делегаций из Японии, делегации из министерства развития и поддержки предпринимательства Нижегородской области) затраты составили 66,245 тыс.руб. Для создания благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса ведется работа по информированию и разъяснению субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) нормативно-правовых актов в сфере предпринимательской деятельности, оказывается содействие в обеспечении участия субъектов МСП в муниципальных заказах, информированию их о перечне свободных площадей объектов муниципальной собственности. Ведется реестр субъектов МСП – получателей поддержки из бюджетов. В ежегодном районном конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года» за 2012 год награждены СПК «Семинский» и ООО «Общепит» - 12 тыс.руб. Также субъекты МСП принимают участие в областных конкурсах: «Предприниматель года», «Женщина-Лидер XXI век» и др. Ежегодно проводится празднование «Дня российского предпринимательства». В 2013 году затраты на его проведение составили 86,0 тыс.руб. В рамках государственной программы развития малого и среднего предпринимательства была оказана поддержка в виде грантов 4-м начинающим малым предприятиям и 11-ти индивидуальным предпринимателям на создание собственного дела (субсидии в целях возмещения части затрат на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности) в сумме 2800 тыс.руб. Субсидирование уплаты первого взноса при заключении договора лизинга оборудования получили 3 малых предприятия (ООО «Промысел», ООО «Рось», ООО «Ковернино-Лес») на сумму 6429,6 тыс.руб. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным кредитам, полученным в коммерческих банках получил ООО «Промысел» на сумму 84,1 тыс.руб. На организацию деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского муниципального района направлено 327,2  тыс.руб. (приобретение орг.техники и мебели). Проводятся также другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	764
	8429,6
	8429,6
	В 11 раз
	100

	ОБ
	0
	884,12
	884,12
	-
	100

	МБ
	250
	500
	500
	В 2 раза
	100

	ВИ
	327
	124,6
	124,6
	38,1
	100

	Итого:
	1341
	9938,32
	9938,32
	В 7,4 раза
	100


13. МЦП «Пожарная безопасность Ковернинского района на 2013-2015 годы». На 2013 год запланировано финансирование противопожарных мероприятий на сумму 15154,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1884,6 тыс.руб., МБ – 2407 тыс.руб., бюджетов поселений – 7412,5 тыс.руб., ВИ – 3450 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 15402,4 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета области – 1700,3 тыс.руб., бюджета муниципального района – 1302,2 тыс.руб., бюджетов поселений – 6541 тыс.руб., внебюджетные источники – 5858,9 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1884,6
	1695,4
	828,4
	44
	48,9

	МБ
	2407
	1302,2
	1302,2
	54,1
	100

	БП
	7412,5
	6693
	6541
	88,2
	97,7

	ВИ
	3450
	5858,937
	5858,937
	169,8
	100

	Итого:
	15154,1
	15549,537
	14530,537
	95,9
	93,4


В рамках вышеуказанной программы были проведены соответствующие подпрограммы: 
На укрепление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Ковернинского района запланировано на 2013 год финансирование в сумме 10019,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1884,6 тыс.руб., бюджета муниципального района – 722,6 тыс.руб., бюджетов поселений – 7412,5 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило – 8970 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1700,3 тыс.руб., МБ – 728,7 тыс.руб., бюджетов поселений – 6541 тыс.руб. Проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки и электроприборов, ремонт электропроводки в помещениях сельских администраций – 63 тыс.руб., оборудование объектов молниезащитой – 10 тыс.руб. На обработку чердачных помещений огнезащитным составом выделено 60 тыс.руб. Проведены работы по углублению и очистке пожарных водоемов – 128 тыс.руб. Оборудованы подъезды с твердым покрытием к водоисточникам по ул.Солнечная, ул.Лесная р.п.Ковернино – 15 тыс.руб. На приобретение первичных средств пожаротушения направлено 45 тыс.руб. Регулярно проводится противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, освещение вопросов пожарной безопасности в СМИ, обучение детей, учащихся, руководителей и граждан мерам пожарной безопасности – 19 тыс.руб. Проведены мероприятия, исключающие возможность переброса при лесных и торфяных пожарах на здания, сооружения и населенные пункты и обратно, в т.ч. опашка вокруг населенных пунктов – 268 тыс.руб. На уборку сухой растительности направлено 192 тыс.руб. На обеспечение населенных пунктов средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара направлено 21 тыс.руб. Оборудованы пожарные водоемы указателями согласно НПБ 160-97 в Большемостовской, Горевской, Гавриловской и Скоробогатовской сельских администрациях на сумму 15 тыс.руб. На содержание 10 муниципальных пожарных охран (далее МПО), ремонт и содержание пожарных машин – 5180 тыс.руб., приобретение спец.одежды и пожарно-технического вооружения, ремонт пожарных депо МПО  – 170 тыс.руб. Обеспечение населенных пунктов площадками (пирсами – 14 шт.) и пожарными мотопомпами (14 шт.) профинансировано на сумму 1557,1 тыс.руб. В зимнее время были оборудованы незамерзающие проруби – 25 тыс.руб. На снос ветхих зданий и строений направлено 330 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1884,6
	1695,4
	828,4
	44
	48,9

	МБ
	722,6
	728,7
	728,7
	100,8
	100

	БП
	7412,5
	6693
	6541
	88,2
	97,7

	Итого:
	10019,7
	9117,1
	8098,1
	80,8
	88,8


На обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений района запланировано на 2013 год финансирование в сумме 815 тыс.руб. из средств бюджета муниципального района. В ходе подготовки учреждений к новому учебному году выполнены противопожарные мероприятия на сумму 1881,937 тыс. руб. Средства направлены на перезарядку огнетушителей, огнезащитную обработку чердаков, замену ветхой электропроводки, перезарядку и приобретение средств пожаротушения в общеобразовательных школах (1294,292 тыс.руб.) и детских садах (587,645 тыс.руб.), а также прочие работы по противопожарной безопасности.  
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	815
	200
	200
	24,5
	100

	ВИ
	0
	1681,937
	1681,937
	-
	100

	Итого:
	815
	1881,937
	1881,937
	230,9
	100


На мероприятия по пожарной безопасности учреждений здравоохранения Нижегородской области в программе финансирование не запланировано, так как ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» с 2012 года перешла на финансирование из бюджета области. 
На выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов культуры и кино запланировано на 2013 год финансирование в сумме 869,4 тыс.руб. из средств бюджета муниципального района. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 373,5 тыс.руб. из средств бюджета района. Средства были направлены на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций (чердачных помещений), установку молниезащиты, замер сопротивления изоляции и контуров заземления молниезащиты МБУ «Ковернинская ЦКС» – 50,6 тыс.руб. Проведено обучение 18 сотрудников пожарно-техническому минимуму – 18 тыс.руб. Произведен монтаж АПС и СО – 4-х сельских библиотеках (д.Демино, с Хохлома, д.Марково, д.Рамешки) – 22,5 тыс.руб. На приобретение и перезарядку огнетушителей в МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» направлено 3,3 тыс.руб. В МБУК «Ковернинская ЦБС» приобретены пожарные щиты, журналы, указатели  - 16,2 тыс.руб. и другие мероприятия. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	869,4
	373,5
	373,5
	43
	100


На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности сельского хозяйства запланировано на 2013 год 3380 тыс.руб. – собственные средства сельскохозяйственных предприятий. В течение 2013 года на проведение мероприятий по повышению пожаробезопасности направлено 4107 тыс.руб. собственных средств организаций. Средства были потрачены на приобретение первичных средств пожаротушения и наглядной агитации (162 тыс.руб.), установку молниезащиты (174 тыс.руб.), пропитку огнезащитными составами легковоспламеняющихся поверхностей (32 тыс.руб.), ремонт и установку быстро отмыкающихся скотопривязей (150 тыс.руб.), ремонт электрооборудования (839 тыс.руб.). На содержание пожарно-сторожевой службы направлено 2740 тыс.руб. и другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ВИ
	3380
	4107
	4107
	121,5
	100


На укрепление противопожарной защиты объектов физической культуры и спорта предусмотрено на 2013 год финансирование в сумме 70 тыс.руб. из собственных средств учреждений физической культуры и спорта. За 12 месяцев 2013 год затраты по подпрограмме составили 70 тыс.руб. из внебюджетных источников (сметы учреждений). Средства были направлены на замену осветительных приборов и замену деревянных конструкций на гипсокартон в подвальном помещении СК «Узола», установку противопожарной двери в щитовой СК «Узола».
	 Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ВИ
	70
	70
	70
	100
	100


На укрепление противопожарной защиты объектов социальной защиты в программе финансирование не запланировано. 
14. Целевая программа «Пожарная безопасность муниципального жилого фонда Ковернинского муниципального района» на 2013 год не принята (ответственный за программу – сектор ЖКХ). 
15. На реализацию муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Ковернинского муниципального района на 2013-2018 годы» запланировано финансирование в 2013 году в сумме 20 тыс.руб. из средств бюджета муниципального района. За  12 месяцев 2013 года мероприятия программы выполнены на сумму 1338,817 тыс.руб., в т.ч. МБ – 13,67 тыс.руб., собственные средства организаций – 1325,147 тыс.руб. Ведется консультационная работа с гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по вопросам улучшения условий и охраны труда, правовому обеспечению. На проведение конкурса «На лучшую организацию по охране труда по итогам 2012 года» выделено 12,0 тыс.руб. В номинации «Организации сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» 1-е место занял ООО «Племзавод им.Ленина», 2-е место СПК «Колхоз им.Кутузова», 3-е место СПК «Ковернино». В номинации «Организации социальной сферы»  1-е место присвоено МОУ КСШ №1, 2-е место Отделу образования Администрации Ковернинского муниципального района, 3-е место МБУК «Ковернинская ЦБС». В рамках празднования Всемирного Дня охраны труда в организациях района были проведены тематические мероприятия. Специалисты по охране труда пятнадцати организаций-активных участников награждены Благодарственными письмами главы Администрации и наборами методической литературы на сумму 1,67 тыс.руб. Проводится аттестация рабочих мест – за 12 месяцев 2013 года аттестовано 29 рабочих мест (96,147 тыс.руб.). Предприятия и организации, в которых не ведется или уделяется недостаточное внимание работе по аттестации рабочих мест по условиям труда, взяты на особый контроль районной межведомственной комиссией по охране труда. На обеспечение работающих организаций средствами индивидуальной защиты направлено 776 тыс.руб. На обучение руководителей и специалистов по охране труда направлено 453 тыс.руб. – обучено 308 человек. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	20
	20
	13,67
	68,4
	68,4

	ВИ
	0
	1325,147
	1325,147
	-
	100

	Итого:
	20
	1345,147
	1338,817
	-
	99,5


16. Программа «Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2020 годы». Из 30 мероприятий программы развития производительных сил Ковернинского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2013 году, реализовывались 27 (или 90%). За счет реализации Программы получено:

	              Показатели              
	По плану за 2013 год       
	Факт 
	% от плана

	Объем инвестиций, млн. руб.            
	436,65
	126,2
	28,9

	Объем отгруженной продукции, млн. руб. 
	261,42
	109,7
	42,0

	Объем оборота розничной торговли, млн.руб.
	13,5
	11,55
	85,6

	Налоговые        поступления         в
консолидированный бюджет области,  млн.руб.                                  
	20,68
	12,06
	58,3

	Создано новых рабочих мест, ед.       
	52
	53
	101,9


В выполнении программы участвуют Администрация Ковернинского муниципального района, организации и индивидуальные предприниматели района, органы исполнительной власти Нижегородской области.  На развитие предприятий промышленности направлено 37,16 млн.руб. (14% к запланированному объему инвестиций на 2013 год), в т.ч.  на реконструкцию, модернизацию и перепрофилирование промышленных предприятий – 29,1 млн.руб. (41,3% запланированного объема инвестиций на 2013 год). На развитие предприятий сельского хозяйства направлено 82,645 тыс.руб. (56,5% от запланированного объема инвестиций на 2013 год), в т.ч. на реконструкцию, модернизацию и перепрофилирование сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных хозяйств – 72,125 млн.руб. (63,1% к запланированному объему инвестиций на 2013 год).  На развитие предприятий торговли, общественного питания и платных услуг населению направлено 6,394 млн.руб. (29,7% к запланированному объему инвестиций на 2013 год). В ходе выполнения данной программы  за 12 месяцев 2013 года создано 53 новых рабочих места (101,9% от плана на 2013 год). Дополнительный объем отгрузки составил 109,7 млн.руб.(42% от плана по программе на 2013 год), дополнительный оборот розничной торговли составил 11,55 млн.руб. (85,6% от планового дополнительного товарооборота по программе на 2013 год). Были получены дополнительные налоги в консолидированный бюджет области в размере 12,06 млн.руб. (58,3% от планового показателя на 2013 год).

17. На реализацию муниципальной целевой программы «Программа капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства Ковернинского муниципального района на 2013 год»  запланировано финансирование в сумме 43874,3 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 5984,8 тыс.руб., бюджета муниципального района 12253 тыс.руб., бюджеты поселений – 5556,8 тыс.руб., средства ЖКХ – 19946,7 тыс.руб. ВИ (спонсорские средства и собственные средства учреждений) – 133 тыс.руб. За 2013 год финансирование составило 10831,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 3874,4 тыс.руб., МБ – 3882,1 тыс.руб., БП – 1917,4 тыс.руб., ВИ – 1157,3 тыс.руб.  В образовательных учреждения проведены ремонтные работы на 1462,8 тыс.руб. В сельских СДК, центре досуга и других учреждениях культуры выполнены ремонтные работы на сумму 294,3 тыс.руб. На благоустройство территорий было направлено 8163,75 тыс.руб. За счет средств МП «ЖКХ «Ковернинское» произведены ремонты теплотрассы в р.п.Ковернино и д.Понурово – 219,4 тыс.руб. МП «ЖКХ «Сухоносовское» было выполнено ремонтных работ в д.Семино, Сухоноска, Анисимово и д.Гавриловка на сумму 690,9 тыс.руб. (перевооружение котельных, ремонт теплотрасс). Несмотря на это, многие объекты социальной сферы требуют капитального ремонта кровель, систем тепло- и водоснабжения, замены  окон.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	5984,8
	5984,8
	3874,4
	64,7
	64,7

	МБ
	12253
	4775
	3882,1
	31,7
	81,3

	БП
	5556,8
	6821,9
	1917,4
	34,5
	28,1

	Средства ЖКХ
	19946,7
	19699,7
	910,3
	4,6
	4,6

	ВИ
	133
	247
	247
	185,7
	100

	Итого:
	43874,3
	37528,4
	10831,2
	24,7
	28,9


18. Утверждена «Муниципальная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2012-2016 годы».  На 2013 год по программе запланировано финансирование в сумме 106430 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета области – 103720 тыс.руб., бюджета района – 2710 тыс.руб. на создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон. За 12 месяцев 2013 года финансирование производилось в рамках ОЦП «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы» и МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе на 2013-2017 годы» (плановые цифры и факт выполнения показаны в соответствующих программах). Кроме мероприятий по ремонту и содержанию дорог, в программе запланировано на 2013 год подготовка и издание рекламно-информационных материалов о турпотенциале района (50 тыс.руб.); приобретение и установка торгового павильона для реализации сувенирной продукции, организация проката туристского снаряжения (100 тыс.руб.); создание интерактивной карты планирования маршрутов (15 тыс.руб.); повышение квалификации управленческих кадров в сфере туризма (10 тыс.руб.). В уточненном плане бюджетных ассигнований на 2013 год, финансирование данной программы не предусмотрено.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	175
	0
	0
	-
	-


19. На реализацию муниципальной целевой программы «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района на 2012-2017 годы» на 2013 год запланировано финансирование 754 тыс.руб. из средств МБ. Согласованная сумма бюджетных ассигнований на 2013 год составила 135 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 72,93 тыс.руб. Приобретены спецкороба (110 шт.) для хранения архивных документов – 22,5 тыс.руб. Приобретен компьютер, ксерокс, сканер – 50,43 тыс.руб. Также на 2013 год было запланировано приобретение спец.двери для помещения архивохранилища №1 и приобретение пылесоса для проведения обеспыливания документов.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	754
	135
	72,93
	9,7
	54


20. На реализацию муниципальной целевой программы «По противодействию терроризму и экстремизму в Ковернинском районе на 2013-2014 годы» на 2013 год предусмотрено финансирование в сумме 419 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 270 тыс.руб., ВИ – 149 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 259 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района 150 тыс.руб., из внебюджетных источников 109 тыс.руб. В ходе реализации программы проведены такие мероприятия, как установка ограждения периметра стадиона СК «Узола» (150 тыс.руб.). Установка ограждения котельной с.Горево (25 тыс.руб.). Ремонт пункта управления на водозаборе ул.Казанина р.п.Ковернино (30 тыс.руб.). Установка запоров на эл.шкафах на уличном освещении и ТП, принадлежащих МП «ЖКХ «Ковернинское» (20 тыс.руб.). Приобретены и установлены 6 аккумуляторов на ДГУ газовой котельной д.Сухоноска (39 тыс.руб.). Наработаны информационные буклеты и памятки о противодействии терроризму, которые распространялись через граждан, получающих социальные услуги через медицинских и социальных работников. Регулярно проводится размещение материалов антитеррористической направленности в газете «Ковернинские новости» и в сети Интернет. Отделение УФМС по Ковернинскому району совместно с участковыми МО МВД «Ковернинский» проводят регулярные встречи с приезжими рабочими – трудовыми мигрантами, с целью установления лиц, склонных к экстремистской и террористической деятельности. Проводятся и другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	270
	150
	150
	55,6
	100

	ВИ
	149
	149
	119
	79,9
	79,9

	Итого:
	419
	299
	269
	64,2
	90,0


21. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2013-2018 годы»  запланировано финансирование в сумме 435 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 405 тыс.руб., ВИ – 30 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года выполнено мероприятий на сумму 614,606 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 514,635 тыс.руб., ВИ – 99,971 тыс.руб. На организацию и проведение соревнований «Нижегородские юношеские игры» направлено 15 тыс.руб. В 2013 г. традиционно проведена  летняя  Дворовая спартакиада  среди учащихся 5 – 10 классов школ района  по семи видам спорта, приняли  участие  132 человека – 25 тыс.руб. Проведена районная спартакиада среди производственных организаций и сельских администраций – 40 тыс.руб. На поощрение спортивных коллективов и спортсменов за достигнутые результаты выделено 30 тыс.руб. На содействие в развитии ветеранского спортивного движения направлено 10 тыс.руб. Принято участие в областных и зональных соревнованиях – 46,9 тыс.руб. Проведены традиционные спортивные мероприятия, мероприятия  на призы памяти знаменитых заслуженных земляков, по различным видам спорта, кубок Главы администрации - 40 тыс.руб. Всего проведено 50 спортивно-массовых мероприятий, количество участников составило 1715 человек. Приняли участие в 33 выездных мероприятиях 413 человек. В секциях занимается 285 человек. Приобретен снегоход «Буран» (180 тыс.руб.), прицеп для перевозки снегохода (55,035 тыс.руб.). На содержание АПС затраты составили 32,7 тыс.руб. На средства выделенные депутатами Земского собрания произведена замена оконных блоков в СК «Узола» (99,971 тыс.руб.).
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	405
	514,635
	514,635
	127
	100

	ВИ
	30
	96
	99,971
	в 3 раза
	104,1

	Итого:
	435
	610,635
	614,606
	141,3
	100,6


22. На реализацию муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 годы» на 2013 год предусмотрено финансирование 220 тыс.руб. из средств бюджета района. За 12 месяцев 2013 года финансирование произведено в сумме 219,58 тыс.руб. Средства были направлены на повышение уровня технической оснащенности органов местного самоуправления. Приобретено: 2 ноутбука (44,16 тыс.руб.) - в орг.-правовой отдел (Белякова Н.М.) и отдел экономики (Банкетова М.А.); 2 компьютера (40,406 тыс.руб. - в отдел экономики (Сидорова О.Г.) и  отдел статистики (Ухова А.И.); принтер (29,48 тыс.руб.) в орг.-правовой отдел (Нечаева А.Е.); ламинатор (5,952 тыс.руб.) в орг.-правовой отдел (Тулупова З.В.). Также приобретено программное  обеспечение на сумму 19,64 тыс.руб. и 4 новых ПК на сумму 79,94 тыс.руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	220
	220
	219,58
	99,8
	99,8


23. По муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2018 годы»  запланировано финансирование на 2013 год в сумме 59590,2 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета муниципального района 300 тыс.руб., бюджеты поселений – 67 тыс.руб., ВИ (собственные средства учреждений, собственников помещений в многоквартирных домах, средства ресурсоснабжающих организаций) – 59223,2 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 года финансирование составило 3158,8 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 300 тыс.руб., БП – 97,2 тыс.руб., ВИ – 2761,6 тыс.руб. Проведены энергоаудиты в 10 образовательных учреждениях, районной Администрации, администрации р.п.Ковернино, Гавриловской сельской администрации – 395 тыс.руб. На установку приборов учета потребления тепла и воды в СК «Узола», 2 многоквартирных домах, СПК затраты составили 146,7 тыс.руб. Произведена замена ламп накаливания на люминисцентные на сумму 73 тыс.руб. На улучшение теплотехнических характеристик зданий, замену и ремонт оборудования и сетей тепло- и водо- снабжения направлено 2544,1 тыс.руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	300
	300
	300
	100
	100

	БП
	67
	0
	97,2
	145,1
	-

	ВИ
	59223,2
	59223,2
	2761,6
	4,7
	4,7

	Итого:
	59590,2
	59523,2
	3158,8
	5,3
	5,3


ИТОГО за 12 месяцев 2013 года финансирование муниципальных программ составило:

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	50284
	78834,3
	78834,3
	156,8
	100

	ОБ
	120884,6
	123211,62
	109469,02
	90,6
	88,8

	МБ
	34531,835
	13913,97
	12300,755
	35,6
	88,4

	БП
	23448,3
	23926,9
	18466
	78,8
	77,2

	ВИ
	705067,3
	709432,984
	830694,255
	117,8
	117,1

	Итого:
	934216,035
	949319,774
	1049764,33
	112,4
	110,6


Общий объем инвестиций по проектам и программам реализуемым в Ковернинском муниципальном районе за 2013 год
	
	Всего:
	Федеральный бюджет:
	Бюджет области:
	Бюджет района:
	Прочие источники финансирования:

	
	Факт за 2013 год, тыс.руб.
	Уточненный план по ЦП на 2013 год, тыс.руб.
	Факт за 2013 год, тыс.руб.
	Уточненный план по ЦП на 2013 год, тыс.руб.
	Факт за 2013 год, тыс.руб.
	Уточненный план по ЦП на 2013 год, тыс.руб.
	Факт за 2013 год, тыс.руб.
	Уточненный план по ЦП на 2013 год, тыс.руб.
	Факт за 2013 год, тыс.руб.
	Уточненный план по ЦП на 2013 год, тыс.руб.

	Национальные проекты
	7603,1
	7603,1
	5810,9
	5810,9
	1792,2
	1792,2
	0
	0
	0
	0

	Федеральные программы
	25844,3
	26033,3
	15302,9
	15302,9
	5725,7
	5725,7
	0
	189
	4815,7
	4815,7

	Областные программы
	192065,514
	215358,166
	12052,536
	24387,449
	158672,785
	159135,233
	20247,59
	30742,881
	1092,603
	1092,603

	Ведомственные программы
	4463
	4635,2
	2359,9
	2359,9
	558,9
	558,9
	1447,8
	1620
	96,4
	96,4

	Муниципальные программы
	1049764,33
	949319,774
	78834,3
	78834,3
	109469,02
	123211,62
	30766,755
	37840,87
	830694,255
	709432,984

	Итого, тыс.руб.:
	1279740,244
	1202949,54
	114360,536
	126695,449
	276218,605
	290423,653
	52462,145
	70392,751
	836698,958
	715437,687

	Процент выполнения плана финансирования, %
	106,4
	
	90,3
	
	95,1
	
	74,5
	
	116,9
	


PAGE  
28

