Мониторинг финансирования и итогов реализации государственных программ Нижегородской области и 




















































































































муниципальных программ Ковернинского муниципального района 
за 2014 год
Федеральные субвенции

1. «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г». На 2014 год запланировано обеспечение жильем ветеранов на сумму 1344,6 тыс. руб. из средств ФБ. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлены ФЗ от 12.01. 1995 г. № 5-ФЗ  «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г». За 2014 год финансирование не поступало.

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	1344,6
	0
	0
	-
	-


2. Предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов. На 2014 год было запланировано предоставление социальной выплаты в размере 1349,96 тыс. руб. из федерального бюджета. Средства в сумме 1349,96 тыс. руб. были направлены в полном объеме на улучшение жилищных условий двум ветеранам.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	1349,96
	1349,96
	1349,96
	100
	100


Государственные программы Нижегородской области
1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014-2016 годы». В 2014 году в Программу включен проект «газоснабжение д.Марково Ковернинского муниципального района Нижегородской области» (СМР) с объемом финансирования 5266 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 4213 тыс.руб. и бюджета района – 1053 тыс.руб. Расходы на строительно – монтажные работы газопровода д. Марково в 2014 году составили 3106,83 тыс. руб. Проведена работа по включению объектов в программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2015-2017 годы».

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	4213
	2485
	2485
	59
	100

	МБ
	1053
	621,83
	621,83
	59,1
	100

	Итого:
	5266
	3106,83
	3106,83
	59
	100


2. «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013- 2020 годы»:

- п/п Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». В 2014 году запланирована сумма 2276,6 тыс.руб. из средств областного бюджета. Денежные средства были направлены на приобретение реанимобиля класса «С».
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	2276,6
	2276,56
	2276,56
	100
	100


- п/п «Охрана здоровья матери и ребенка». На 2014 год запланирована сумма финансирования 1600 тыс. руб. из средств ФСС на реализацию родовых сертификатов. За 2014 год финансирование составило 859 тыс.руб. 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФСС
	1600
	1600
	859
	53,7
	53,7


- Предоставление субсидий на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Нижегородской области в экстренном массовом порядке.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	66,6
	66,6
	66,6
	100
	100


3. «Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2016 годы». За 2014 год поступило 20 заявлений от кандидатов на участие в Программе, желающих переселиться в Ковернинский муниципальный район. Межведомственной комиссией по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом при Администрации Ковернинского муниципального района, заявления кандидатов были рассмотрены и по ним принято 8 положительных решения (в т.ч. по гражданам Украины – 7). Из 8-х одобренных МВК заявителей в район прибыл один. На данный момент он получил гражданство РФ.
4. «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года».

- п/п «Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области на 2014-2020 годы». На 2014 год запланирована сумма 291,06 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 53,03 тыс.руб., бюджета муниципального района 238,03 тыс.руб. За 2014 год выделено 53,03 тыс.руб. из средств областного бюджета на 4-х участников программы. Также выделено 262,27 тыс.руб. из средств бюджета района на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитами по жилищному кредитованию граждан, по льготным кредитам молодым семьям, нуждающимся в улучшении кредитных условий. Финансирование по данной программе на 2014 год выполнено полностью.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	53,03
	53,03
	53,03
	100
	100

	МБ
	238,03
	262,27
	262,27
	110,2
	100

	Итого:
	291,06
	315,3
	315,3
	108,3
	100


- п/п «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области на 2014-2017 годы». На 2014 год запланировано приобретение квартир детям-сиротам на сумму 3316,4 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 1495 тыс.руб., областного бюджета – 1821,4 тыс.руб. Приобретено 2 квартиры на сумму 2090,8 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	1495
	1105,47
	1045,4
	69,9
	94,5

	ОБ
	1821,4
	1327,9
	1045,4
	57,4
	78,7

	Итого:
	3316,4
	2433,37
	2090,8
	63,04
	85,9


- п/п «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, на 2014-2017 годы». В 2014 году по данной подпрограмме были выполнены работы по строительству газопровода по ул. Южная, Глиняная гряда, Зарубина. Работы были профинансированы полностью в сумме 2133,12 тыс. руб., в т.ч. из средств ОБ – 1097,92 тыс. руб., МБ – 1035,2 тыс. руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1097,92
	1097,92
	1097,92
	100
	100

	МБ
	1035,2
	1035,2
	1035,2
	100
	100

	Итого:
	2133,12
	2133,12
	2133,12
	100
	100


5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 годы». В 2013 году был введен в эксплуатацию 27-квартирный жилой дом. Заселяемая площадь составила 953,13 кв.м. Были приобретены 15 квартир. По условиям контракта оплата 40% стоимости квартиры должна проходить в 2014 году в общей сумме 12950,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств Фонда реформирования ЖКХ 7470,05 тыс.руб., ОБ – 4894,8 тыс.руб., МБ- 585,55 тыс. руб.  За 2014 год данные суммы были профинансированы полностью. Также в 2013 году было заключено 9 контрактов на покупку 11 квартир в новом 27-квартирном жилом доме, который должен был быть построен в 2014 году.                            1этап
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Средства фонда реформирования ЖКХ
	0
	12279,9
	7470,05
	-
	60,8

	ОБ
	0
	8350,4
	4894,8
	-
	58,6

	МБ
	10492,2
	2141,7
	585,55
	5,6
	27,3

	Итого:
	10492,2
	22772
	12950,4
	123,4
	56,9


В 2014 году начался второй этап программы - строительство второго 27-квартирного жилого дома, в который предполагаются к расселению 6 домов/26 квартир (51 житель района). Площадь, подлежащая расселению составляет 865,6 кв.м. Сумма затрат по строительству 27-квартирного жилого дома на второй этап составит 35078,46 тыс.руб., в т.ч. из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 17155,28 тыс.руб., средств бюджета области – 8055,98 тыс.руб., средств бюджета района 9867,2 тыс.руб. За 2014 год проплачен аванс по 16 заключенным контрактам  в сумме 5039,35 тыс. руб., в том числе из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2464,52, средств бюджета области – 2558,83 тыс.руб., бюджета района 16 тыс. руб.
2 этап

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Средства фонда реформирования ЖКХ
	17155,28
	17155,28
	2464,52
	14,4
	14,4

	ОБ
	8055,98
	8055,98
	2558,83
	31,8
	31,8

	МБ
	9867,2
	9867,2
	16
	0,16
	0,16

	Итого:
	35078,46
	35078,46
	5039,35
	14,37
	14,37


6. «Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года»:
- п/п «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области до 2016 года».  На 2014 год запланировано финансирование в сумме 47219,83 тыс.руб. за счет средств Дорожного фонда Нижегородской области, а именно на содержание автомобильных дорог (протяженностью 450,93 км) 43362,85 тыс.руб. и мостов (протяженностью 1285,93 пог.м.) 4089 тыс.руб. За 2014 год на содержание автомобильных дорог района, принадлежащих Главному управлению автомобильных дорог по Нижегородской области  и искусственных сооружений на них финансирование составило 46190 тыс.руб. 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Средства Дорожного фонда НО
	47219,83
	47891
	46190
	98
	96


- п/п «Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области до 2016 года». На 2014 год запланировано выполнение проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-3931) Дорофеево-Гавриловка с искусственным дорожным сооружением через р.Ширмокша на км 27+420 в Ковернинском районе Нижегородской области счет средств бюджета области 4954,6 тыс.руб. 11 июля 2014 года был проведен аукцион на изготовление проектно-сметной документации по исполнению мероприятия. Победителем торгов стал Институт ООО «Горпроект» г. Киров. Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации составляет 1963,3 тыс. руб. Финансирование выполнено полностью.  
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	4954,6
	1963,3
	1963,3
	40
	100

	Итого:
	4954,6
	1963,3
	1963,3
	40
	100


7. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года». На 2014 год запланирована рекультивация Ковернинской поселковой свалки. По уточненному плану бюджетных ассигнований на 2014 год запланировано финансирование программы в сумме 5569,25 тыс. руб., из средств областного бюджета 5569,25 тыс. руб. За 2014 год финансирование составило 5569,25 тыс. руб. из средств Минсельхоза. Работы по рекультивации выполнены ООО «Городецкая ДПМК»
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	6008,1
	5569,25
	5569,25
	92,7
	100

	МБ
	3614,36
	0
	0
	-
	-

	Итого:
	9622,46
	5569,25
	5569,25
	57,9
	100


8. «Информационное общество Нижегородской области (2014-2017 годы)»:

- п/п «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Нижегородской области на 2014-2017 годы». На 2014 год запланировано финансирование в сумме 1155,1 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 577,55 тыс.руб., МБ – 577,55 тыс.руб.  . За  2014 год финансирование составило 633,6 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района 533,6 тыс. руб., областного бюджета 100 тыс. руб. Средства были направлены на оплату услуг связи, разработку документации на оснащение ЕДДС Ковернинского района
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	577,55
	100

	100
	17,3
	100

	МБ
	577,55
	536,8
	533,6
	92,4
	99,4

	Итого:
	1155,1
	636,8
	633,6
	54,9
	99,5


- п/п «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2014-2017 годах». На 2014 год запланировано финансирование в сумме 629,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 314,6 тыс.руб., МБ – 314,6 тыс.руб.  За 2014 год затраты по подпрограмме составили 4493,25 тыс. руб. Были установлены спутниковые системы ГЛОНАСС на 20 автобусов в МП «Автопредприятие «Ковернинское» , на 103 транспортных сельскохозяйственных средства, на 15 школьных автобусов в сумме 4493,25 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	314,6
	573,6
	467,75
	148,7
	81,5

	МБ
	314,6
	573,6
	467,75
	148,7
	81,5

	Собственные средства предп.
	0
	0
	3401,6
	-
	-

	СБУ
	0
	0
	156,15
	-
	-

	Итого:
	629,2
	1147,2
	4493,25
	в 7 раз
	в 3,9 раза



9. В связи с реализацией на территории Нижегородской области Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Закона Нижегородской области от 28.11.2013 «159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» на территории района действует государственная региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». На 2014 год Администрацией Ковернинского муниципального района подана заявка на ремонт крыш трех многоквартирных домов Хохломского сельского совета  на сумму 3649 тыс.руб., в т.ч. за счет средств Фонда реформирования ЖКХ - 1572 тыс.руб., областного бюджета 1425 тыс.руб., бюджета муниципального района 611 тыс.руб., внебюджетные источники (средства собственников) – 41 тыс.руб. Денежные средства перечислены на счет регионального оператора. Ремонт многоквартирных домов будет производиться в 2015 году по предоплате 2014 года.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Фонд реформирования ЖКХ
	1572
	1572
	1572
	100
	100

	ОБ
	1425
	1425
	1425
	100
	100

	МБ
	611
	611
	611
	100
	100

	ВИ
	41
	41
	41
	100
	100

	Итого:
	3649
	3649
	3649
	100
	100


10. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 23.10.2013 №759 «Об утверждении распределения субсидий по муниципальным районам и городским округам Нижегородской области для предоставления социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, в 2014 году» на 2014 год были запланированы выплаты в сумме 200 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 150 тыс.руб., МБ – 50 тыс.руб. За 2014 год предоставлена социальная выплата на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях 1 участнику программы в сумме 18,14 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета в сумме 9,07 тыс.руб., местного бюджета – 9,07 тыс.руб.

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	150
	16
	9,07
	6
	56,7

	МБ
	50
	12,8
	9,07
	18,1
	70,9

	Итого:
	200
	28,8
	18,14
	9,1
	63


11. «Проект по поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях Нижегородской области». В 2014 году по Ковернинскому муниципальному району прошли конкурсный отбор 7 программ (проектов) развития территорий, основанных на местных инициативах. Всего финансирование проекта на 2014 год запланировано в сумме  5948,07 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 2928,04 тыс.руб., БП – 1778,74 тыс.руб., средства населения- 905,98 тыс. руб., спонсоры -335,31 тыс. руб.. За 2014 год произведен ремонт ККЗ «Мир» на сумму 2379,9 тыс. руб. В Большемостовской с/а произвели ремонт дорожного покрытия по ул. Свободы в д.Б.Мосты на 1000 тыс. руб. В Гавриловской с/а на ремонт мемориала погибшим воинам и ремонт дорожного покрытия по ул. Садовая в д.Гавриловка израсходовано 1281,9 тыс. руб. В Горевской с/а на ограждение кладбища д. Понурово -399,8 тыс. руб.  В Скоробогатовской с/а произведено обустройство спортивной площадки в д. Сухоноска на сумму 297,6 тыс. руб.  В Хохломской с/а отремонтирована изгородь кладбища в с. Хохлома -310,2 тыс. руб. Всего по проектам было израсходовано 5669,36 тыс. руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	2928,04
	2929,04
	2736,66
	93,4
	93,4

	БП
	1778,74
	1819,2
	1819,2
	102,3
	100

	Средства населения
	905,98
	881
	877,4
	96,8
	99,6

	Организации и другие спонсоры
	335,31
	316,3
	236,1
	70,4
	74,6

	Итого:
	5948,07
	5945,54
	5669,36
	95,3
	95,4


12. По программе «Строительство, модернизация газовых сетей и строительство баз газового хозяйства ОАО «Нижегородоблгаз», финансируемому за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2014 год» были выполнены строительно-монтажные работы по газоснабжению Заречной части р.п.Ковернино на средства ОАО «Нижегородоблгаз». Проведен газопровод по ул. Заречная ул. Лесная, ул.пос.Автобаза, ул.Октябрьская, ул.Молодежная, ул.Заводская, ул.пос.Лесхоз. Газопровод пущен в действие в марте 2014 года (остаток финансирования за 2013 год прошел в 2014 году - 4763 тыс.руб.). 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	Средства ОАО «Нижегородоблгаз»
	4763
	4763
	4763
	100
	100


Муниципальные программы Ковернинского муниципального района
1. В рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие образования Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года» действуют муниципальные программы:

-  «Развитие образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2013-2014 годы». На 2014 год по программе запланировано финансирование в сумме 6953,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 2864,2 тыс.руб., СБУ – 4089 тыс.руб. За 2014 год финансирование выполнено полностью. На организационно-методическое обеспечение развития новых форм получения дошкольного образования, в т.ч. семейных детских садов, направлено 250 тыс.руб. На внедрение основных общеобразовательных программ общего образования в соответствии с ФГТ, ФГОС направлено 20 тыс. руб. На организацию дистанционного образования детей – инвалидов, посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья – 10 тыс. руб. На обновление содержания дошкольного образования для организации образовательного процесса детей- инвалидов в МДОУ -359,8 тыс. руб. Внедрение программ внеурочной деятельности в начальной школе – 25 тыс. руб. Участие в системе дистанционного повышения квалификации учителей – 50 тыс. руб. Внедрение дистанционного обучения для обучающихся образовательных учреждений МОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ Скоробогатовская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, приобретение беспроводного интернета, электронных учебников, программ – 50 тыс.руб. С целью внедрения электронных дневников и электронных классных журналов в образовательных учреждениях района было проведено обучение педагогического работника МБОУ Скоробогатовская СОШ – 15 тыс.руб. На развитие опытно- экспериментальной деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей – 30 тыс. руб. На развитие муниципальной системы работы с одаренными детьми направлено 125 тыс.руб. На организацию и проведение ежегодных конкурсов педагогического мастерства, организационные мероприятия по проведению Г(И)А, проведение педагогической конференции, мероприятия для ветеранов педагогического труда – 172 тыс. руб. На поддержание и обеспечение потребности системы образования в педагогических кадрах выделено 324,9 тыс. руб. На совершенствование форм и методов воспитания, социализацию детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного образования направлено 3781,5 тыс. руб. В целях ресурсного обеспечения системы образования был приобретен инвентарь для школьных столовых и пищеблоков МДОУ – 350 тыс. руб. Приобретен спортинвентарь – 90 тыс. руб. Приобретена мебель – 300 тыс.руб., проведена модернизация автобусного парка для перевозки учащихся 1000 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	2864,2
	2864,2
	2864,2
	100
	100

	СБУ
	4089
	4089
	4089
	100
	100

	Итого:
	6953,2
	6953,2
	6953,2
	100
	100


- «Патриотическое воспитание граждан Ковернинского муниципального района на 2014-2016 годы». На 2014 год по программе запланировано финансирование в сумме 388,5 тыс. руб., в т.ч. из средств бюджета муниципального района 269,5 тыс. руб. и привлеченные средства  119 тыс.руб. Фактически средства на данную программу не были запланированы в бюджете района. За 2014 год финансирование данной программы не производилось.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	269,5
	0
	0
	-
	-

	ВИ
	119
	119
	0
	-
	-

	Итого:
	388,5
	119
	0
	-
	-


2. В рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие культуры Нижегородской области до 2016 года» действует муниципальная программа «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2014 – 2016 годы». По программе запланировано на 2014 год финансирование на сумму 1782 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 155 тыс.руб., СБУ – 1261,5 тыс.руб., внебюджетные средства – 365,5 тыс.руб. За 2014 год программа выполнена на сумму 1303,8 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 40,0 тыс. руб., ОБ – 78,6 тыс. руб., СБУ – 896,7 тыс.руб., ВИ – 288,5 тыс.руб. На реализацию подпрограммы по формированию и сохранности библиотечных фондов, как части культурного наследия направлено 494,6 тыс. руб. Средства использованы: на комплектование ЦБС (350,6 тыс. руб.), организацию и проведение районных и областных конкурсов, акций, мероприятий по повышению статуса книг и чтения среди разных слоев населения (59 тыс.руб.); на информатизацию и компьютеризацию сельских библиотек (40 тыс. руб.); на методическое и кадровое обеспечение: обучение на курсах повышения квалификации, семинарские областные мероприятия, смотры-конкурсы библиотечного обслуживания населения (45 тыс. руб.). В ходе реализации подпрограммы развитие музейного дела МВЦ «Отчина» была проведена краеведческая конференция, музейные акции, созданы новые экспозиции, проведена передвижная выставка (36 тыс. руб.); выполнены мероприятия по обеспечению безопасности музейных фондов (4,5 тыс. руб.); проведены курсы повышения квалификации сотрудников, созданы  музейные информационные продукты, изданы буклеты (26 тыс. руб.); также, приобретена орг. техника (5,6 тыс. руб.) Всего по подпрограмме израсходовано 72,1 тыс. руб.. В рамках подпрограммы народного и художественного творчества финансирование составило 555,5 тыс. руб. На проведение районных фестивалей, конкурсов народного художественного творчества было направлено 84,3 тыс.руб. На проведение праздника поселка направлено 350 тыс.руб. Приобретено музыкальное световое оборудование в Центр досуга р.п.Ковернино и в сельские дома культуры – 64,2 тыс.руб., оборудована сцена в ККЗ «Мир» - 8 тыс. руб. На методическое и кадровое обеспечение сотрудников МБУ «Ковернинская ЦКС» (повышение квалификации специалистов на областных курсах, организация практики и межрайонных выездных семинаров, обеспечение подписными изданиями и методической литературой) направлено 49 тыс.руб. В ходе реализации подпрограммы развития школ дополнительного образования МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» приобрела музыкальные инструменты и орг. технику, приняла участие в областном конкурсе преподавателей – 19 тыс.руб. Для МОУ ДОД «Детская художественная школа» была пополнена библиотека по искусству (приобретение дисков, альбомов художников, методических пособий, подписка на периодические издания) – 29,2 тыс. руб., приобретен компьютер, мультимедийная  установка, школьные доски, табуретки и стулья– 99,6  тыс.руб. Выполнен ремонт – 15,2 тыс. руб. Проведены также другие мероприятия – 18,6 тыс. туб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	155
	155
	40
	25,8
	25,8

	ОБ
	0
	78,6
	78,6
	-
	100

	СБУ
	1261,5
	1261,5
	896,7
	71,1
	71,1

	ВИ
	365,5
	365,5
	288,5
	78,9
	78,9

	Итого:
	1782
	1860,6
	1303,8
	73,2
	70,1


2. В рамках государственной программы Нижегородской области «Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2014-2016 годы» действует муниципальная программа социальной защиты незащищенных слоев населения Ковернинского муниципального района «Забота». На 2014 год запланировано финансирование 612,2 тыс. руб. из средств бюджета района. За 2014 год исполнение финансирования составило 603,3 тыс. руб. из средств МБ. Компенсация расходов малоимущим пенсионерам за зубопротезирование составила 4 тыс.руб. Оплата за помыв в бане лицам, находящимся на надомном обслуживании и лицам без определенного места жительства составила 4,8 тыс.руб. Оплата горячего питания малоимущим одиноко проживающим пенсионерам и лицам без определенного места жительства составила 9,2 тыс.руб. На оказание материальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на ремонт жилья, печей, газификацию, лечение, замену электропроводки, на погребение и иное) выделено 29 тыс. руб. На поздравление юбиляров из числа ветеранов войны потрачено 12 тыс. руб. На организацию и проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Победы, проведение Дня памяти и скорби 22 июня, проведение чествования пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей, проведение мероприятий посвященных годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, направлено 119 тыс.руб. На организацию и проведение на базе ОДП однодневных отдыхов пенсионеров и заседаний клуба «Ветеран», «Дети войны», «Ключ» направлено 10,5 тыс.руб. На проведение мероприятий, проводимых в рамках Декады инвалидов потрачено 13 тыс. руб. На оказание финансовой поддержки ветеранов войны, труда, организации общества инвалидов, проведение пленума районной ветеранской организации выделено 175,8 тыс.руб.  Проведена акция по обучению пенсионеров первичной компьютерной грамотности «Электронный гражданин» - 2 тыс.руб. Проведена подписка на газету «Ветеран» и «Голос ветерана»  для членов Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 18,2 тыс.руб. Проведен смотр-конкурс работы первичных ветеранских организаций – 3 тыс.руб. На участие ветеранских организаций в областных мероприятиях выделено 28 тыс.руб. Организовано бесплатное горячее питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 28,8 тыс. руб. Оказывается материальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 12,5 тыс.руб. Выплата стипендии детям-сиротам при успеваемости «хорошо» и «отлично» в размере 250 руб. за четверть составила 15,25 тыс.руб. Организован оздоровительный отдых детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (транспортные расходы по доставке детей, приобретение канцтоваров и медикаментов для работы летних оздоровительных лагерей) – 34,7 тыс. руб. Проведены мероприятия посвященные празднованию Международного Дня семьи, Всероссийского Дня матери – 19 тыс. руб. Организованы и проведены в дневном отделении ГУ КЦСОН заседания подросткового клуба «Вместе», клуба многодетных матерей «Отдушина», клуба «Школа молодых мам» - 3,2 тыс. руб. Расходы на поощрение детей-победителей районных и областных олимпиад составили 20 тыс.руб. Присуждена премия на конкурсе «Ученик года – 2014» в размере 3,0 тыс.руб. На оказание материальной помощи инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации направлено 2 тыс.руб. Проведены мероприятия, посвященные 25-й годовщине вывода советских войск из ДРА – 28,5 тыс.руб. Делегация Ковернинского отделения участвовала в межрайонном мероприятии, посвященном Дню памяти воинам, погибшим в локальных конфликтах, проходившим в п. Ковернино – 6 тыс. руб. Так же делегация Ковернинского отделения «РСВА» приняла участие в областном мероприятии, посвященном годовщине вывода советских войск, проводимом в г.Н.Новгород – 1,3 тыс. руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	612,2
	612,2
	603,3
	98,5
	98,5


4. В рамках государственной программы Нижегородской области «Содействие занятости населения Нижегородской области на 2014-2016 годы» действует муниципальная программа «Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2014 год». На реализацию программы запланировано в 2014 году выделить 319,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 102,5 тыс.руб., МБ – 150 тыс.руб., ВИ – 67 тыс.руб. По итогам 2014 года финансирование составило 273,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 97,2 тыс.руб., МБ – 160,2 тыс.руб., ВИ – 16,3 тыс.руб. Денежные средства были направлены на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. За год трудоустроили на временные работы – 131 чел.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	102,5
	97,2
	97,2
	94,8
	100

	МБ
	150
	160,2
	160,2
	106,8
	100

	ВИ
	67
	16,3
	16,3
	24,3
	100

	Итого:
	319,5
	273,7
	273,7
	85,7
	100


        «Содействие занятости населения Нижегородской области». В 2014 году, в рамках мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014-2015 годах предусмотрено финансирование программы в сумме 138,6 тыс.руб. В 2014 году создано 2 рабочих места для 2 инвалидов. Финансирование по программе выполнено полностью.

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	138,6
	138,6
	138,6
	100
	100


5. «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014-2016 годы»:

- п/п «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области на 2014-2016 годы» за 2014 год субсидию на возмещение части затрат на природный газ, электроэнергию, части произведенных расходов на потребленные сырье и материалы предприятиям художественных промыслов, в соответствии с Постановлениями Правительства Нижегородской области получили 2 предприятия в сумме 1305,82 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1500
	1305,82
	1305,82
	87,05
	100


Также в рамках государственной программы Нижегородской области  в районе действуют следующие муниципальные программы:
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2013-2015 годы». На 2014 год запланировано финансирование в сумме 1791 тыс.руб., в т.ч. за счет средств ФБ – 882 тыс.руб., МБ – 500 тыс.руб., ВИ – 409 тыс.руб.  За 2014 год финансирование составило 3166,6 тыс. руб. за счет средств из федерального бюджета, 1000 тыс руб за счет средств областного бюджета, 1000 тыс.руб. из средств бюджета района. В 2014 году 4166,6 тыс руб. было направлено на гранты для помощи и развития начинающим предпринимателям. Для создания благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса ведется работа по информированию и разъяснению субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) нормативно-правовых актов в сфере предпринимательской деятельности, оказывается содействие в обеспечении участия субъектов МСП в муниципальных заказах, информированию их о перечне свободных площадей объектов муниципальной собственности. Ведется реестр субъектов МСП – получателей поддержки из бюджетов. Ежегодно проводится празднование «Дня российского предпринимательства», в 2014 году затраты на его проведение составили 84,09 тыс. руб.  Ежегодное проведение конкурсов: «Лучшее декоративно- художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2014 года и Рождества Христова составили 10 руб. Участие в мероприятии «Лучшее малое предприятие»- 14,3 тыс. руб., «Ковернинские кудесники» - 30 тыс. руб. Расходы на содержание АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского муниципального района составили 861,61  тыс.руб., из них на аренду – 5 тыс. руб., коммунальные услуги и услуги связи- 25.3тыс. руб., ремонт помещения – 54 тыс. руб., участие в выставках – 144,6 тыс. руб., приобретение системного блока, мебели и автомобиля- 468,3 тыс. руб., уплата налогов – 16,9 тыс. руб., заправка картриджей и обслуживание программ – 18,3 тыс. руб., объявление в газету – 2,8 тыс. руб., услуги банка -17,2 тыс. руб., содержание работников АНО – 109,2 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс. руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	882
	3166,6
	3166,6
	В 3,6 раза
	100

	ОБ
	0
	1000
	1000
	-
	100

	МБ
	500
	1000
	1000
	В 2 раза
	100

	Прочие источники
	409
	0
	0
	-
	-

	Итого:
	1791
	5166,6
	5166,6
	В 2,9 раза
	100


- «Развитие внутреннего и  въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2012-2016 годы». За 2014 год финансирование программы составило 25 тыс. руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на разработку фирменного стиля и рекламно- информационного материала о районе, изготовление макетов, баннеров. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	275
	25
	25
	9,1
	100

	ВИ
	50
	50
	0
	-
	-

	Итого:
	325
	75
	25
	7,7
	33,3


6. В рамках государственной программы Нижегородской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области на период до 2020 года» действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2018 годы». По программе  запланировано финансирование на 2014 год в сумме 61543,3 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета муниципального района 784,3 тыс.руб., бюджеты поселений – 135 тыс.руб., ВИ (собственные средства учреждений, собственников помещений в многоквартирных домах, средства ресурсоснабжающих организаций) - 60624 тыс.руб. За 2014 год финансирование составило 1872 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 300 тыс.руб., СБУ – 26 тыс.руб., БП – 396 тыс.руб., ВИ – 1150 тыс.руб. Проведено 12 энергетических обследований (образовательные учреждения и поселения). Произведена замена ламп накаливания на люминесцентные на сумму 396 тыс.руб. (МП «ЖКХ «Ковернинское»). Произведена замена окон – 26 тыс.руб. (отдел культуры и кино). На замену и модернизацию электрооборудования направлено 1150 тыс.руб. (предприятия ЖКХ). 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	300
	300
	300
	100
	100

	СБУ
	484,3
	26
	26
	5,4
	100

	БП
	135
	396
	396
	В 2,8 раза
	100

	ВИ
	60624
	1150
	1150
	1,9
	100

	Итого:
	61543,3
	1872
	1872
	3
	100


7. В рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области до 2020 года» в районе принята муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района на 2013-2020 годы». На 2014 год запланировано финансирование на сумму 1063180 тыс.руб., в т.ч. 53270 тыс.руб. – ФБ, 119060 тыс.руб. – ОБ, 500 тыс.руб. - МБ, 890350 тыс.руб. – внешние источники.  За 2014 год программа выполнена на сумму 1036907 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 65200 тыс. руб., ОБ – 92000 тыс. руб., МБ – 407 тыс. руб., ВИ (собственные средства сельскохозяйственных предприятий) – 879300 тыс. руб. На мероприятия, направленные на развитие элитного семеноводства, несвязанную поддержку,  племенное дело,  поддержку племенного животноводства, содержание племенного скота и маточного поголовья направлено 69800 тыс.руб. На страхование направлено 2700 тыс. руб. На возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов отечественного производства затрачено 1000 тыс. руб. Субсидии на реализацию молока и свинины собственного производства составили 23900 тыс. руб. Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам составило 39700 тыс. руб. На профильную переподготовку кадрового состава агропромышленного комплекса направлено 1900 тыс. руб. Затраты на реструктуризацию составили 100 тыс. руб. В рамках программы «Оказание мер государственной поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы», оказана помощь КХФ в сумме 1300 тыс. руб.  В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» обеспечены жильем 5 семей. Общая стоимость приобретенного жилья – 17500 тыс.руб.  Обеспечение населения высококачественными продуктами питания – 769,7 тыс. руб. На проведение «Дня работников сельского хозяйства» - 407 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс. руб.
	Факт выполнения, тыс. руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ФБ
	53270
	53270
	65200
	122,4
	122,4

	ОБ
	119060
	119060
	92000
	77,3
	77,3

	МБ
	500
	407,8
	407,8
	81,56
	100

	ВИ
	890350
	890350
	879300
	98,8
	98,8

	Итого:
	1063180
	1063087,8
	1036907,8
	97,52
	97,53


8. В рамках государственной программы Нижегородской области «Управление государственным имуществом Нижегородской области до 2016 года» в районе реализуется муниципальная программа «Совершенствование учета муниципального имущества Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2014 год».  Согласованная сумма финансирования программы на 2014 год составила 948,6 тыс.руб.из бюджета района. За 2014 год финансирование составило 946,3 тыс.руб. На техническую инвентаризацию направлено 357,7 тыс.руб., на рыночную оценку муниципального имущества 213,8 тыс.руб., межевание земельных участков – 207 тыс.руб., на публикацию информационных сообщений в СМИ о продаже 167,8 тыс.руб. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	1300
	948,6
	946,3
	72,8
	99,8


9. В рамках государственной программы Нижегородской области «Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области до 2016 года» в районе принята муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе на 2013 – 2017 годы». В 2014 году запланировано финансирование в сумме 13665,24 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1033,1 тыс.руб., МБ – 841,14 тыс.руб., БП – 10966 тыс.руб., ВИ – 825 тыс.руб. За 2014 год финансирование программы составило 12573,9 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1079 тыс.руб., МБ – 63 тыс.руб., СБУ – 154,7 тыс. руб., БП – 11268,2 тыс.руб., ВИ – 9 тыс.руб. ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» отчет по программе не предоставлен. В рамках программы из средств местного бюджета был приобретен алкотестер на сумму 63 тыс. руб. Прошли обучение 2 инженерно- технических работника МП Ковернинского района «Автопредприятие Ковернинское», связанных с обеспечением безопасности движения по 10-ти часовой программе (9 тыс. руб.). На содержание и ремонт уличного освещения за 2014 год расходы составили 8084,7 тыс. руб. На организацию зимнего содержания дорог улиц и тротуаров поселений направлено 3183,5 тыс.руб. В ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» было проведено обучение водителей со «скорой помощи» по безопасности дорожного движения – 4,2 тыс.руб. . Из средств ОМС были приобретены зап.части для машин скорой помощи, перевязочный материал, медикаменты, бензин, спецодежда – 1074,8 тыс. руб. В образовательных учреждениях были оборудованы уголки безопасности дорожного движения, приобретена наглядная агитация для изучения ПДД и правил поведения на дороге – 17,35 тыс.руб. Проведены районные соревнования среди учащихся «Безопасное колесо», конкурсы сочинений и рисунков по тематике БДД – 2 тыс.руб., оформлена подписка газеты «Добрая дорога детства» и «Дорога глазами детей» - 3,78 Организован конкурс по ПДД в рамках проведения «Нижегородская школа безопасности «Зарница» - 1 тыс. руб., организован конкурс по БДД в рамках проведения районного туристического слета 1 тыс. руб. Проведена курсовая подготовка водителей школ – 15,35 тыс.руб. Осуществляется медицинский контроль за выпуском водителей школ на линию – 114,22 тыс.руб. и другие мероприятия. 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1033,1
	1079
	1079
	104,4
	100

	МБ
	841,14
	63
	63
	7,5
	100

	СБУ
	0
	154,7
	154,7
	-
	100

	БП
	10966
	11268,2
	11268,2
	102,8
	100

	ВИ
	825
	9
	9
	1,1
	100

	Итого:
	13665,24
	12573,9
	12573,9
	92
	100


10. В рамках государственной программы Нижегородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской области на 2014-2016 годы» в районе приняты следующие муниципальные программы:

- «Комплексная программа по борьбе с преступностью и профилактике правонарушении на территории Ковернинского  района на 2013-2014 г.г.». В 2014 году было запланировано финансирование из бюджета муниципального района в сумме 35 тыс.руб. За 2014 года финансирование программы составило 38,9 тыс. руб. В целях повышения уровня оснащенности был приобретен алкометр для дежурной части – 38,9 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	35
	38,9
	38,9
	111
	100


- «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района на 2013-2014 годы». На 2014 год предусмотрено финансирование в сумме 155 тыс.руб., в т.ч. из 
средств бюджетных учреждений – 100 тыс.руб., ВИ – 55 тыс.руб. За 2014 год финансирование составило 108,55 тыс.руб., в т.ч. из средств местного бюджета 99,55 тыс.руб., из внебюджетных источников 9 тыс.руб. В 2014 году денежные средства были направлены на недопущение проявлений терроризма и экстремизма на территории Ковернинского района, посредством установки ограждений:
- В МБОУ «Белбажская ООШ», МБОУ «Горевская СОШ», в коррекционной школе,  МДОУ д/с «Солнышко»,  МОУ Ковернинская средняя школа №1,   МОУ начальная школа- детский сад д. Марково, МОУ начальная школа- детский сад д. Б. Круты.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	100
	99,55
	99,55
	99,6
	100

	ВИ
	55
	9
	9
	16,4
	100

	Итого:
	155
	108,55
	108,55
	70
	100


11. В рамках государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области до 2016 года» в районе действует муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе на 2014-2016 годы».  В 2014 году запланировано финансирование программы на сумму 40 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2014 год финансирование программы выполнено полностью. Средства были направлены проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по профилактике наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни, защиту прав и интересов детей и молодежи – 2 тыс. руб. На проведение антинаркотических мероприятий в рамках конкурса «Мы выбираем жизнь»- 5 тыс. руб. На изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании – 10 тыс. руб. На участие в областном этапе всероссийских антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Все на борьбу с наркоагрессией» 2 тыс. руб.  Содействие развитию деятельности детских и подростковых клубов по месту жительства – 8 тыс. руб. Содействие развитию движения дворовых спортивных команд в летний период – 8 тыс. руб. Проведение ежегодного районного кросса «Золотая осень» в рамках акции «Мир без наркотиков» - 2 тыс. руб. Проведение районного конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «День Независимости» - 3 тыс. руб. В районе действует антинаркотическая комиссия, которой проводится ежеквартальный анализ ситуации в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Проводится индивидуальная профилактическая работа с безнадзорными детьми, с целью профилактики употребления психоактивных веществ. 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	40
	40
	40
	100
	100


12. В рамках региональной программы «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Нижегородской области на 2014-2015 годы» в районе принята районная комплексная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2015 годы». На 2014 год было запланировано финансирование 50 тыс.руб. из средств бюджета муниципального района. За  2014 год были израсходованы денежные средства в размере 15 тыс. руб. Летом 2014 года в 12 лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях отдохнули 388 человек, 115 человек отдохнули в ЗДООЛ «Березка». На базе 3 образовательных организаций были организованы лагеря труда и отдыха – отдохнули 75 человек. В августе на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской городской общественной организацией «Военно-патриотический клуб «Щит» были организованы военно-патриотические сборы, всего отдохнули 20 человек, в т.ч. 2 человека, состоящих на профилактическом учете в КДН- 3 тыс. руб. Также было принято активное участие в областных и  профильных сменах «Ты нужен России», организованные центром «Отечество» г. Дзержинска. В профильные смены были направлены 6 подростков состоящих на учете ПДН и КДН и ЗП. Расходы составили 12 тыс. руб. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) проведен патронаж 246 семей, выявлено и поставлено на учет 16 семей, находящиеся на этапе раннего семейного неблагополучия, снято с учета 11 семей. В районе работают два волонтерских объединения: «По зову сердца» - социально-значимая деятельность; «Энтузиасты» - патриотическая и экологическая направленность. Ведется работа по закреплению наставников над несовершеннолетними правонарушителями. В настоящее время количество наставников составляет 24человек (10 сотрудников полиции, 12 представителей социальной защиты и образования и 2 представителя общественности). В СМИ печатается информация по преступности, информация по занятости несовершеннолетних в каникулярное время, в свободное от учебы время, информация о мероприятиях и акциях проводимых по профилактике алкоголизма, наркомании, насилия над детьми и др. Гуманитарная помощь из «Банка вещей» ГБУ «КЦСОН Ковернинского района» оказана 26 чел. Оказана метериальная помощь 8 семьям. Проведены рейды по местам скопления детей и молодежи (10150 мест), организована проверка 100 организаций и предприятий, осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции. Проведены спортивно-массовые мероприятия. Проводились и другие мероприятия. 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	50
	30
	15
	30
	50


13. Муниципальная программа «Пожарная безопасность Ковернинского муниципального района на 2013-2015 годы». На 2014 год запланировано финансирование противопожарных мероприятий на сумму 13960,5 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1526,7 тыс.руб., МБ – 2616,3 тыс.руб., бюджетов поселений – 6693 тыс.руб., ВИ – 3124,5 тыс.руб. За 2014 год финансирование составило 17889,57 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 2513,1 тыс. руб., бюджета муниципального района – 1456,09 тыс.руб., бюджетов поселений – 8656,16 тыс.руб., СБУ – 1222,21 тыс.руб., внебюджетные источники – 4042 тыс.руб. 

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1526,7
	2513,1
	2513,1
	164,6
	100

	МБ
	2616,3
	1456,1
	1456,1
	55,7
	100

	СБУ
	0
	1272,21
	1222,21
	-
	96,1

	БП
	6693
	8656,16
	8656,16
	129,4
	100

	ВИ
	3124,5
	3124,5
	4042
	129,4
	129,4

	Итого:
	13960,5
	17022,07
	17889,57
	128
	105,2


В рамках вышеуказанной программы были проведены соответствующие подпрограммы: 

На укрепление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Ковернинского района запланировано на 2014 год финансирование в сумме 8880,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1526,7 тыс.руб., бюджета муниципального района – 660,5 тыс.руб., бюджетов поселений – 6693 тыс.руб. В  2014 году было израсходовано 11998,35 тыс. руб. Из средств областного бюджета- 2513,1 тыс. руб., МБ – 1256,1 тыс. руб., БП – 8229,16 тыс. руб.  Произведен замер сопротивления изоляции электропроводки и электроприборов – 21 тыс. руб.. Произведен ремонт электропроводки в помещениях сельских администраций – 200 тыс.руб. Произведены работы по строительству пирсов: 3447,2 тыс. руб, в т.ч. по контрактам 2013 года - 986,4 тыс. руб. Углубление, очистка и обустройство пожарных водоемов 107 тыс. руб. Оборудованы подъезды с твердым покрытием к водоисточникам – 15 тыс.руб. На приобретение первичных средств пожаротушения направлено 7 тыс.руб. Приобретены переносные пожарные мотопомпы и рукава – 322 тыс. руб. Оборудованы незамерзающие проруби к имеющимся водоисточникам, с расчисткой подъездных путей – 25 тыс. руб. Проведены мероприятия, исключающие возможность переброса при лесных и торфяных пожарах на здания, сооружения и населенные пункты и обратно, в т.ч. опашка вокруг населенных пунктов – 280 тыс.руб. На уборку сухой растительности направлено 160 тыс.руб. На снос ветхих зданий и строений в населенных пунктах – 657 тыс. руб. На обеспечение населенных пунктов средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара направлено 10 тыс.руб. На оборудование пожарных водоемов указателями – 8 тыс. руб. На содержание 10 муниципальных пожарных охран (далее МПО)–  7039,26 тыс.руб. Ремонт пожарных автомобилей – 95 тыс. руб. Приобретение повседневной и боевой специальной одежды для пожарных МПО – 5 тыс. руб. Содержание ДПО 18,9 тыс. руб. Создание и организация работы опорных пунктов для обучения населения мерам пожарной безопасности – 6 тыс. руб. Обучение руководящего состава по пожарному техническому минимуму – 2 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	1526,7
	2513,1
	2513,1
	164,6
	100

	МБ
	660,5
	1256,1
	1256,1
	190,2
	100

	БП
	6693
	8656,16
	8656,16
	129,3
	100

	Итого:
	8880,2
	12425,36
	12425,36
	139,9
	100


На обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений района запланировано на 2014 год финансирование в сумме 725 тыс. руб. из средств бюджета муниципального района. За 2014 год средств МБ было израсходовано – 99,99 тыс. руб. СБУ – 1222,21 тыс. руб. Средства направлены на огнезащитную обработку чердаков – 205 тыс. руб., замену ветхой электропроводки – 72 тыс. руб., ремонт АПС и СО, в т.ч. установку системы «Стрелец- Мониторинг» – 1045,2 тыс. руб.  
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	725
	100
	99,99
	13,8
	100

	СБУ
	0
	1222,21
	1222,21
	-
	100

	Итого:
	725
	1322,2
	1322,2
	182,4
	100


На выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов культуры и кино запланировано на 2014 год финансирование в сумме 1180,8 тыс.руб. из средств бюджета муниципального района. За 2014 года финансирование составило 100 тыс.руб. из средств бюджета района. Средства были направлены на монтаж АПС и СО – 33,7 тыс. руб., замену электропроводки – 36,9 тыс. руб., огнезащитную обработку чердачных помещений – 15,5 тыс. руб., приобретение огнетушителей – 10 тыс. руб., приобретение пожарных щитов, журналов, указателей в МБУК «Ковернинская ЦБС» 1,9 тыс. руб., обучение по обеспечению пожарной безопасности – 2 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	1180,8
	100
	100
	8,5
	100

	Итого:
	1180,8
	100
	100
	8,5
	100


На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности сельского хозяйства запланировано на 2014 год 3074,5 тыс.руб. – собственные средства сельскохозяйственных предприятий. В течение 2014 года на проведение мероприятий по повышению пожаробезопасности направлено 3992 тыс.руб. собственных средств сельскохозяйственных организаций. Средства были потрачены на приобретение первичных средств пожаротушения и наглядной агитации (294 тыс.руб.), строительство и ремонт пожарных водоемов – 160 тыс. руб., установку молниезащиты (65 тыс.руб.), пропитку огнезащитными составами легковоспламеняющихся поверхностей (187 тыс.руб.), ремонт и установку быстро отмыкающихся скотопривязей (212 тыс.руб.), ремонт электрооборудования (1242 тыс.руб.). На содержание пожарно-сторожевой службы направлено 1702 тыс.руб., установку противопожарной сигнализации – 130 тыс. руб., и другие мероприятия.

	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ВИ
	3074,5
	3074,5
	3992
	129,8
	129,8


На укрепление противопожарной защиты объектов физической культуры и спорта предусмотрено на 2014 год финансирование в сумме 100 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 50 тыс.руб. и собственных средств учреждений физической культуры и спорта – 50 тыс.руб. За 2014 год затраты по подпрограмме составили 50 тыс.руб., из средств ВИ. Средства были направлены на замену деревянных конструкций на гипсокартон в подвальном помещении - 50 тыс.руб. 
	 Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	50
	0
	0
	-
	-

	СБУ
	0
	50
	0
	-
	-

	ВИ
	50
	50
	50
	100
	100

	Итого:
	100
	100
	50
	50
	50


14. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2013-2018 годы»  на 2014 год было запланировано финансирование в сумме 300 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 265 тыс.руб., ВИ – 35 тыс.руб. За 2014 год программа была исполнена на 387,2 тыс. руб. Из средств областного бюджета выделено – 49.3 тыс. руб., местного бюджета – 80 тыс. руб., внебюджетные источники – 94 тыс. руб., средства учреждений – 163,9 тыс. руб. На организацию и проведение соревнований «Нижегородские юношеские игры» направлено 15,8 тыс.руб. В 2014 г. традиционно проведена  летняя  Дворовая спартакиада  среди учащихся 5 – 8 классов школ района  – 36,2 тыс.руб. Проведена спартакиада среди производственных организаций и сельских администраций – 53 тыс.руб. На содействие в развитии ветеранского спортивного движения направлено 10.4 тыс.руб. Принято участие в областных и зональных соревнованиях – 55 тыс.руб. Проведены районные массовые традиционные спортивные мероприятия – 64,3 тыс.руб. Приобретен спортинвентарь на сумму 40 тыс.руб. Проведено поощрение спортивных коллективов за достигнутые результаты – 41 тыс.руб. Также была приобретена хоккейная раздевалка – 51.5 тыс. руб. и хоккейные ворота – 20 тыс. руб. Всего проведено 92 спортивно-массовых мероприятия, количество участников составило 2353 человек. 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	265
	80
	80
	30,2
	100

	ОБ
	0
	49,3
	49,3
	-
	100

	ВИ
	35
	94
	94
	-
	100

	СБУ
	0
	163,9
	163,9
	
	100

	Итого:
	300
	387,2
	387,2
	105,2
	100


15. На муниципальную программу «Молодежь Ковернинского района на 2013-2016 годы» в 2014 году запланировано 265 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета муниципального района – 225 тыс.руб., внебюджетные источники – 40 тыс.руб. За 2014 год программа исполнена на сумму 110 тыс.руб. из средств бюджетных учреждений района. Средства были направлены на мероприятия посвященные памятным датам отечественной истории: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби и др. – 5 тыс.руб. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня молодежи – 5 тыс.руб. Участие в областном туристическом слете работающей молодежи – 10 тыс. руб. На организацию и участие в профилактических мероприятиях: акции- «Молодежь выбирает здоровье», акции по пропаганде ЗОЖ среди молодежи, акции «Забей на наркотики, алкоголь  и табак – ради будущего» - 12 тыс. руб. На организацию трудовых объединений, студенческих формирований в рамках проекта «Дворовая практика» для работы в каникулярный период с детьми по месту жительства – 35 тыс. руб. Проведение молодежного форума «Время возвращаться в село» - 20 тыс. руб. На вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь (поддержка мероприятий Молодежной палаты при Земском собрании, организация участия лидеров молодежного движения в форумах, семинарах, конференциях, в работе круглых столов) – 15 тыс. руб. На развитие различных форм семейного досуга направлено – 5 тыс. руб., на районный конкурс «Молодая семья», смотр- конкурс «Молодое подворье», творческие семейные конкурсы» - 3 тыс. руб 
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	225
	0
	0
	-
	-

	СБУ
	0
	225
	110
	-
	48,8

	ВИ
	40
	40
	0
	-
	-

	Итого:
	265
	265
	110
	41,5
	41,5


16. На реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Ковернинского муниципального района на 2013-2018 годы» запланировано финансирование в 2014 году в сумме 20 тыс.руб. из средств бюджета муниципального района. За   2014 года мероприятия программы выполнены на сумму 779 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 17 тыс.руб., средства работодателей – 762 тыс.руб. Ведется консультационная работа с гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по вопросам улучшения условий и охраны труда, правовому обеспечению. В целях реализации мероприятий, предусмотренных программой, были проведены 4 плановых заседания МВК по охране труда. Проведен районный конкурс «На лучшую организацию по охране труда по итогам 2013 года», по итогам которого победители были награждены Благодарственным письмом и денежной премией - 17 тыс.руб. В номинации «Организации сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» 1-е место занял  СПК «Колхоз им. Кутузова», 2-е место СПК «Хохлома». В номинации «Организации социальной сферы, торговли и услуг»  победителем признано МП «Автопредприятие «Ковернинское». Подведены итоги областного смотра-конкурса по охране труда, по результатам которого по органам местного самоуправления с преобладающим развитием сельскохозяйственного производства Администрация Ковернинского муниципального района награждена Благодарственным письмом министерства социальной политики Нижегородской области за 2-е место. В течении отчетного периода функционировал раздел «Охрана труда» на официальном интернет-сайте Администрации Ковернинского района. Специалисты по охране труда предприятий и организаций района участвовали в областных и районных совещаниях и семинарах по вопросам охраны труда и применения трудового законодательства. За 2014 года проводилось обучение: по дисциплине «Оказание первой медицинской помощи при травмах на производстве» (30 человек), по программе «Охрана труда» (186 человек), по программе «Пожарно-технический минимум» (61 человек). Затраты на обучение составили 274 тыс. руб. Во втором полугодии привлекались аккредитованные организации для проведения специальной оценки. На эти цели по итогам года затрачено 488 тыс.руб., специальную оценку провели на 256 рабочих местах.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	20
	20
	17
	85
	85

	ВИ
	0
	762
	762
	-
	100

	Итого:
	20
	782
	779
	-
	99,6


17. Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района на 2013-2016 годы» В 2014 году на территории Ковернинского муниципального района выполнен большой объем работ по капитальному и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры на сумму 10753,8 тыс. руб., из них: 

- водоснабжение (водопроводные сети) – 5499,13 тыс. руб.;

- теплоснабжение (тепловые сети, сети ГВС) – 1307,62 тыс. руб.;
- очистные сооружения и канализационные сети – 3947,04 тыс. руб

. Выполнен ремонт крыши на котельной №1 р.п.Ковернино. Произведена замена теплотрассы к КСШ №2, ул.Казанина р.п.Ковернино, замена тепловых сетей в д.Анисимово, замена БУРСа в котельной д.Семино. Ведутся работы по ремонту очистных сооружений, колодцев и канализационных сетей р.п.Ковернино. Выполнен ремонт здания,  восстановление системы отопления с установкой котла на очистных сооружений д.Анисимово. Выполнена прочистка аэротенки д.Гавриловка, замена водопровода на промзону ООО «Племзавод им.Ленина». Проложена водопроводная сеть от скважины ул.Полевая до башни ул.Школьная р.п.Ковернино, заменен водопровод на ул.Школьной. Установлены частотные преобразователи на водозабор д.Калениха, д.Понурово. Заменен участок канализации КСШ №2, участок водопровода ул.Южная р.п.Ковернино, Произведена замена запорной арматуры на тепловых и водопроводных сетях, глубинных насосов. Установлена водопроводная скважина, выполнен ремонт котельной №1 р.п.Ковернино. Построена артезианская скважина р.п. Ковернино ул. Дружбы. Также, из местного бюджета возмещались затраты на уплату части кредитных ресурсов и процентов по ним МП «ЖКХ «Сухоносовское» в сумме 1839,6 тыс. руб.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	5463
	1839,6
	1839,6
	33,7
	100

	Средства ЖКХ
	6532
	10753,8
	10753,8
	165
	100

	Итого:
	11995
	12593,4
	12593,4
	105
	100


18. На реализацию муниципальной программы «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района на 2012-2017 годы» на 2014 год запланировано финансирование 783,5 тыс.руб. из средств МБ. Согласованная сумма бюджетных ассигнований на 2014 год составила 17 тыс.руб. За 2014 года финансирование составило 17 тыс. руб. Денежные средства были направлены для создания условий, отвечающих нормативным требованиям сохранности архивных документов (приобретение психрометров и спецкоробов).
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	МБ
	783,5
	17
	17
	2,2
	100


19. Программа «Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2020 годы». Все 43 мероприятия программы развития производительных сил Ковернинского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2014 году, реализуются.

За счет реализации Программы получено:

	              Показатели              
	По плану за 2014 год       
	Факт 
	% от плана

	Объем инвестиций, млн. руб.            
	208,67
	150,76
	72,2

	Объем отгруженной продукции, млн. руб. 
	130,79
	143,83
	110

	Объем оборота розничной торговли, млн.руб.
	15,7
	12,77
	81,3

	Налоговые        поступления         в
консолидированный бюджет области,  млн.руб.                                  
	15,11
	15,64
	103,5

	Создано новых рабочих мест, ед.       
	35
	37
	105,7


В выполнении программы участвуют Администрация Ковернинского муниципального района, организации и индивидуальные предприниматели района (по согласованию), органы исполнительной власти Нижегородской области.  На развитие предприятий промышленности направлено 55.683 млн.руб. (75,5% к запланированному объему инвестиций на 2014 год). На развитие предприятий сельского хозяйства направлено 82,973 млн.руб. (80,6% от запланированного объема инвестиций на 2014 год).  На развитие предприятий торговли, общественного питания и платных услуг населению направлено 6,271 млн.руб. (23,8% к запланированному объему инвестиций на 2014 год). В ходе выполнения данной программы  за 2014 год создано 37 новых рабочих мест (105,7% от плана на 2014 год). Объем отгрузки составил 143,83 млн.руб.(110% от плана по программе на 2014 год), Объем оборота розничной торговли составил 12,77 млн.руб. (81,3% от планового товарооборота по программе на 2014 год). Были получены налоги в консолидированный бюджет области в размере 15,64 млн.руб. (103,5% от планового показателя на 2014 год).

20. На реализацию муниципальной программы «Программа капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства Ковернинского муниципального района на 2014 год» запланировано финансирование в сумме 13101 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета муниципального района 1684,6 тыс.руб., бюджеты поселений – 5729,4 тыс.руб., средства ЖКХ – 5311 тыс.руб. ВИ – 376 тыс.руб. За 2014 года выполнено работ на сумму 8514,04 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 1377,3 тыс. руб., МБ – 1617,98 тыс.руб., БП – 30 тыс.руб., средства ЖКХ – 1763,8 тыс.руб., СБУ – 1985,47 тыс. руб., ВИ – 1739,49 тыс.руб.  В образовательных учреждения проведены ремонтные работы на сумму 3820,16 тыс.руб.(ремонт пищеблока МОУ КСШ №1, замена оконных блоков МБОУ Анисимовская ООШ, замена дверного блока МДОУ д/с «Сказка» д.Сухоноска, ремонт крыши МДОУ д/с «Родничок» с.Хохлома и др.). На ремонт помещений культуры и кино было направлено 1004,8 тыс. руб. ( замена окон в Центре досуга р.п.Ковернино, Анисимовском и Гавриловском СДК; замена электропроводки в Горевской, Наумовской. Скоробогатовской библиотеках; замена крыльца в Марковской и Хохломской библиотеках, замена двери в ДОД «ДХШ» и др.мероприятия. Произведен ремонт МПО с.Горево- 30 тыс. руб., капитальный ремонт муниципальных квартир на сумму 124 тыс. руб., ремонт крыши Скоробогатовской школы  на сумму 1665,1 тыс. руб. Произведен ремонт Ковернинским ЖКХ - 1442,8 тыс. руб. и МП «ЖКХ «Сухоносовское» - 17 тыс. руб и другие мероприятия.
	Бюджет
	План по программе, тыс.руб.
	Уточненный план по программе, тыс.руб.
	Факт выполнения, тыс.руб.
	% выполнения плана по программе
	% выполнения уточненного плана по программе

	ОБ
	0
	0
	1377,3
	-
	-

	МБ
	1684,6
	3857,6
	1617,98
	96
	41,9

	БП
	5729,4
	1551
	30
	0,5
	1,9

	Средства ЖКХ
	5311
	5311
	1763,8
	33,2
	33,2

	СБУ
	0
	40
	1985,47
	-
	-

	ВИ
	376
	40
	1739,49
	4,6 раза
	-

	Итого:
	13101
	10799,6
	8514,04
	65
	78,8


21. Программа «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области». В 2014 году, согласно Программе предусматривалось выполнение подпрограммы 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района». Финансовые  средства на финансирование подпрограммы на 2014 год не планировались. В рамках решения задач по данной подпрограмме в 2014 году предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

1. Разработка и реализация муниципальных программ Ковернинского муниципального района. Во втором полугодии 2014 года была завершена разработка муниципальных программ Ковернинского муниципального района  в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 26 мая 2014 года № 237-р (с учетом изменений). Формирование расходов бюджета муниципального района на 2015 год осуществлялось в программном формате на основе 24 муниципальных программ. Были разработаны планы реализации муниципальных программ Ковернинского муниципального района, содержащие перечень мероприятий программ, объекты капитального характера, включенные в рамках реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации после принятия решения о бюджете муниципального района на 2015 год (решение Земского собрания Ковернинского района от 27 ноября 2014 года № 146). В 2014 году была создана муниципальная правовая база по  переходу к формированию программного бюджета муниципального района.

2. Формирование программной классификации расходов бюджета муниципального района. Переход к планированию бюджета муниципального района и составлению отчета об исполнении бюджета в программном разрезе с распределением расходов по всей структуре муниципальных программ (муниципальным программам, подпрограммам и направлением расходов) потребовало существенной перестройки бюджетной классификации расходов бюджета муниципального района на 2015 год, была разработана новая структура целевых статей расходов бюджета района в связи с внедрением программной структуры расходов на уровне целевых статей.

3.Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений Ковернинского муниципального района, которым установлены муниципальные задания. Приказом финансового управления от 14 декабря 2010 года № 27 утверждены методические рекомендации по формированию муниципальных заданий муниципальными учреждениями Ковернинского муниципального района и контролю за выполнением. По состоянию на 1 января 2015 года в районе имеется 37 бюджетных учреждений, 1 автономное и 1 казенное. В 2014 год учреждениям были  доведены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с утвержденными перечнями. 

4. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг. Органы местного самоуправления Ковернинского муниципального района, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, организуют ежегодный внутренний мониторинг оценки соответствия качества фактически представленных муниципальных услуг утвержденным требованием к качеству с изучением мнения населения, в том числе по услугам, предоставленными подведомственными им учреждениями. В сферах образования, культуры, физической культуры и спорта оценка качества предоставляемых муниципальных услуг производится  в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 24 ноября 2008 года № 150 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг, предоставленных за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района».

Проводится ежегодный внутренний мониторинг уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.
5. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Ковернинского муниципального района  от результатов их профессиональной  деятельности. Система оценки эффективности деятельности руководителей, увязка оплаты труда с достижениями конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг  создает основу для применения в муниципальных учреждениях принципов «Эффективного контракта». В 2014 году такие контракты  были заключены с руководителями 29 образовательных учреждений, 5 учреждений культуры.
6. Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ковернинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству. В государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет – портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области») адрес http://www.gosuslugi.ru размещается информация  для граждан обо всех государственных и муниципальных услугах, которые предусматриваются в том числе в Ковернинском районе. Информация                                      о деятельности муниципальных учреждений Ковернинского муниципального района размещается на общероссийском сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bus.gov.ru
7. Повышение открытости информации о бюджетном процессе. В целях повышения открытости прозрачности бюджетного процесса ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и по отчету об исполнении бюджета за прошедший финансовый год.

Общий объем инвестиций по проектам и программам, реализуемым в Ковернинском муниципальном районе за 2014 год
	
	Всего:
	Федеральный бюджет:
	Бюджет области:
	Бюджет района:
	Прочие источники финансирования:

	
	Факт 2014 год, тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2014 год, тыс.руб.
	Факт 2014 год, тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2014 год, тыс.руб.
	Факт 2014 год, тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2014 год, тыс.руб.
	Факт 2014 год, тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2014 год, тыс.руб.
	Факт 2014 год, тыс.руб.
	Уточненный план по программе на 2014 год, тыс.руб.

	Федеральные субвенции
	1349,96
	1349,96
	1349,96
	1349,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Государственные программы НО
	96747,51
	106297,67
	11414,2
	   17130,97
	74675,59
	      80314
	4126,27
	      5795,2
	6531,45
	3057,5

	Муниципальные программы
	1108562,68
	1137070,74
	68406,6
	56591,6
	102503,12
	128185,82
	8726,73
	10995,55
	928926,23
	 941297,77

	Итого, тыс.руб.:
	1206660,15
	1244718,37
	81170,76
	75072,53
	177178,71
	208499,82
	12853
	16790,75
	935457,68
	944355,27

	Процент выполнения плана финансирования, %
	96,9
	
	108
	
	85
	
	76,5
	
	99,1
	


Исполнитель:

Горева Т.Г.
8(83157) 2-17-50
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